| 联 合 国 | EP |
| --- | --- |
|  | 联 合 国 环 境 规 划 署 | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/23 29 April 2019 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会

第八十三次会议

2019年5月27日至31日，蒙特利尔

项目提案：科摩罗

本文件载有基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

淘汰

| 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） 环境规划署 |  |
| --- | --- |

项目评价表 – 多年期项目

科摩罗

| （一）项目名称 | 机构 | 批准会议 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟氯烃淘汰计划（第一阶段） | 环境规划署（牵头） | 第六十四次 | 截至 2020 年 35% |

| （二） 最新第 7 条数据（附件 C 第 1 组） | 年份: 2018年 | 0.06 (ODP 吨) |
| --- | --- | --- |

| （三）最新国家方案行业数据（ODP 吨） | 年份: 2018 |
| --- | --- |
| 化学品 | 气雾剂 | 泡沫 | 消防 | 制冷 | 溶剂 | 加工剂 | 实验室用 | 行业消费总量 |
|  | 制造 | 维修 |  |
| HCFC-22 |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |

| （四）消费量数据（ODP 吨） |
| --- |
| 2009 – 2010 年基线： | 0.14 | 持续总体削减量起点： | 0.14 |
| 有资格获得供资的消费量（ODP 吨） |
| 已批准： | 0.05 | 剩余： | 0.09 |

| （五）业务计划 | 2019年 | 2020年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境规划 署 | 淘汰消耗臭氧层物质（ODP 吨） | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | 供资（美元） | 33,900 | 18,080 | 51,980 |

| （六）项目数据 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019 | 2020 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《蒙特利尔议定书》的消费限量 | 暂缺 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 暂缺 |
| 最高允许消费量（ODP 吨） | 暂缺 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 暂缺 |
| 议定的 资金（ 美元） | 环境规 划署 | 项目费用 | 44,000 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 30,000 | 0 | 16,000 | 160,000 |
|  |  | 支助费用 | 5,720 | 4,550 | 0 | 0 | 4,550 | 0 | 3,900 | 0 | 2,080 | 20,800 |
| 执委会核准资金 （美元） | 项目费用 | 44,000 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 |
|  | 支助费用 | 5,720 | 4,550 | 0 | 0 | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,820 |
| 本次会议需要核准 的资金（美元） | 项目费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000* | 0 | 30,000 |
|  | 支助费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 3,900 |

*   第四次付款大概于 2018 年已经提交。

| 秘书处建议： | 一揽子核准 |
| --- | --- |

项目说明

# 环境规划署作为指定的执行机构，代表科摩罗政府提交了氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第四次付款的供资申请，费用总额为30,000 美元，外加机构支助费用3,900 美元。 提案包括第三次付款的执行进展报告，2013-2018 年氟氯烃消费量核查报告以及2019 – 2020年的付款执行计划。

氟氯烃消费量报告

# 科摩罗政府报告 2018年氟氯烃消费量为0.06 ODP 吨，比履约基线低 57%。 2014-2018年氟氯烃消费量如表 1 所示。

表 1. 科摩罗氟氯烃消费量（2014-2018第 7 条数据）

| HCFC-22 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 基准* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公吨 | 2.60 | 1.80 | 1.56 | 1.21 | 1.00 | 2.48 |
| ODP吨 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.14 |

* 氟氯烃履约基准为0.1 ODP吨（基于一位小数）。

# 科摩罗所有氟氯烃消费均因氟氯烃进口管制而减少。维修做法改善，促成了维修设备的氟氯烃消费量减少，而非氟氯烃设备的使用量增加。

国家方案执行报告

# 科摩罗政府在2018年国家方案执行情况报告中报告了氟氯烃行业消费数据，该数据符合《蒙特利尔议定书》第7条报告的数据。

核查报告

# 核查报告证实，政府正在实施氟氯烃进出口许可证和配额制度，2016年、2017年和2018年氟氯烃的总消费量分别为0.09、0.07和0.06 ODP吨。 核查得出的结论是，科摩罗实施了可靠的氟氯烃许可证和配额制度，按照“协议”目标控制和监测氟氯烃； 核查报告确认，2013至2018年的消费量符合氟氯烃淘汰管理计划的目标。

# 由于数据记录的一些错误，2013年（0.012 ODP吨）和2014年（0.03 ODP吨）进口氟氯烃海关数据与第7条数据略有差异。 环境规划署同意要求该国政府根据核查报告向臭氧秘书处提交2013年和2014年的数据修订。 核查报告还注意到12例个别进口商的氟氯烃进口量大于分配配额的情况。 这主要是由于人工记录了进口配额；将在2019年12月前对进口商进行记录保持培训，并实施可监测氟氯烃进口的在线系统，从而将解决这一问题。

氟氯烃淘汰管理计划第三次付款执行报告

法律框架

# 已经建立了进出口许可证和配额制度，并对包括氟氯烃在内的所有消耗臭氧层物质加于实施。 政府修订了立法，以纳入加速淘汰氟氯烃的时间表。 自2010年以来，科摩罗政府已禁止进口除氟氯烃以外的所有消耗臭氧层物质，而且科摩罗不再使用淘汰的物质。

制冷维修行业

8.         实施了以下活动：

## 就控制和识别氟氯烃和采用氟氯烃的设备以及氟氯烃非法贸易问题，为36名海关官员举办了两次培训讲习班。 国家臭氧机构在海关培训学校课程中纳入了关于臭氧层保护和蒙特利尔议定书实施的模块； 这已经促使海关官员提高了查明可疑消耗臭氧层物质进口的能力;

## 已经为51名制冷技术员举办了两次讲习班，培训良好制冷做法、碳氢化合物（HC）安全处理和空调设备的维修。 国家臭氧机构已经与在Domoni的主要制冷培训机构签署了一份备忘录； 这是培训技术人员的主要机构，在其课程中，已经纳入良好的维修做法和替代品的安全使用内容。

项目执行和监督机构（PMU）

# 9.       国家臭氧机构征聘了两名顾问（一名关于制冷和一名海关专家），以协助收集数据和监测所有氟氯烃淘汰管理计划活动的执行情况。 参与执行科摩罗淘汰方案的机构包括国家臭氧机构、国家臭氧委员会、制冷技术人员协会和贸易部。

资金发放水平

# 10.   截至2019年3月，在迄今核准的114,000美元中，已发放109,000美元，如表2所示。余额5,000美元将于2019年发放。

表 2.科摩罗氟氯烃淘汰管理计划第一阶段财务报告（美元）

| 机构 | 第一次付款 | 第二次付款 | 第三次付款 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核准 | 发放 | 核准 | 发放 | 核准 | 发放 | 核准 | 发放 |
| 环境署 | 44,000 | 44,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 114,000 | 109,000 |
| 发放率% | 100.0 | 100.0 | 85.7 | 95.6 |

氟氯烃淘汰管理计划第三次付款执行计划

# 11.     2019 年7月至 2020 年6月将执行以下活动：

## (a)      为培训36名海关官员举办了三期讲习班，以监测和控制该国氟氯烃进口和分配，包括氟氯烃配额（11,000美元）;

## (b)     举办了三期讲习班，以培训60名制冷技术人员，掌握良好制冷做法（11,000美元）；和

## 监测所有氟氯烃淘汰管理计划活动的执行情况，包括改进进口记录保持的推广活动（8,000美元）。

秘书处的评论和建议

评论

氟氯烃淘汰管理计划第三次付款执行计划

法律框架

# 12.      科摩罗政府已经发布了2019年的氟氯烃进口配额，为0.05 ODP吨，比《蒙特利尔议定书》的控制目标低61％。

# 制冷维修行业

# 13 .    环境规划署表示，第四次付款的提交延迟是由于要完成核查报告，但是现已提交。

# 14.   环境规划署报告称，该国没有制定关于使用碳氢化合物的规定，政府和环境规划署都没有推动将氟氯烃制冷和空调设备改装为易燃或有毒制冷剂。

结论

# 15.    秘书处指出，该国的进口许可证和配额制度正在实施；2018年的消费水平低于与执行委员会的协议中的最大允许消费量；2019年的确定配额已经比氟氯烃基准消费量低64.3％。 海关和维修技术人员的能力将继续得到加强，以保持科摩罗淘汰氟氯烃的能力。 氟氯烃淘汰管理计划正在取得进展，迄今已核准的资金中有95.6％已经支付，政府和环境署致力于经济有效地执行氟氯烃淘汰管理计划活动。 已经执行的活动和第四次付款的计划活动，包括实施监测氟氯烃进口的在线系统，向培训机构提供能力建设支持，这些将进一步加强维修行业的培训和执法活动，并确保氟氯烃淘汰管理计划的长期可持续性。

建议

# 16.    基金秘书处建议执行委员会关注关于科摩罗氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款执行情况的进度报告；并进一步建议一揽子核准科摩罗氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第四次付款，以及相应的2019-2020年付款执行计划，资金水平如下表所示：

|  | 项目名称 | 项目资金 （美元） | 支助费用 （美元） | 执行机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段第四次付款） | 30,000 | 3,900 | 环境规划署 |

# Footnotes

根据来自科摩罗能源部、农业部和渔业部致秘书处的2019年3月14日信函。