|  |  |
| --- | --- |
| **NATIONS****UNIES**  |  **EP** |
| UNEP | **Programme des****Nations Unies pour****l’environnement**  | Distr.GÉNÉRALEUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/47 mai 2019FRANÇAISORIGINAL : ANGLAIS |

COMITE EXÉCUTIF
 DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
 D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-troisième réunion

Montréal, 27– 31 mai 2019

**RAPPORT SUR LES SOLDES ET LA DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES**

**Introduction**

# Ce document présente un sommaire des redressements financiers indiqués par les agences bilatérales et d’exécution, convenus par le Secrétariat. Il contient des données statistiques[[1]](#footnote-1) de tous les projets dont les soldes sont détenus depuis plus de 12 mois suivant la date d’achèvement du projet, comme demandé aux décisions 28/7 et 56/2 c), aborde les soldes de projets à retourner en guise de suivi aux décisions pertinentes (appelés projets « par décision » dans le présent document), indique le niveau de ressources en espèces dont dispose le Comité exécutif, précisé dans le document État des contributions et décaissements,[[2]](#footnote-2) comme le demande la décision 41/92 b), et présente une recommandation.

# Ce document contient également les quatre annexes suivantes :

Annexe I Sommes associées à des projets achevés détenues par les agences d’exécution et bilatérales

Annexe II Sommes associées à des projets par décision détenues par les agences d’exécution et bilatérales

Annexe III Sommes associées projets d’enquête sur des substances de remplacement des SAO détenues par les agences d’exécution et bilatérales

Annexe IV Sommes associées à des projets achevés, en cours, par décision et des enquêtes sur les substances de remplacement des SAO retournées par les agences d’exécution et bilatérales.

**Sommes à retourner à la 83e réunion**

# La somme totale à retourner, associée à des projets achevés, par décision et d’enquête sur les substances de remplacement des SAO, est de 5 174 080 $US (3 100 $US par les agences bilatérales et 5 164 348 $US par les agences d’exécution, ainsi que 6 632 $US en intérêts par les agences bilatérales).

#  De plus, la Banque mondiale retourne la somme de 241 811 $US aux contributions supplémentaires pour le démarrage rapide de la mise en œuvre de la réduction progressive des HFC.

#  Les annexes I, II et III présentent des explications des retards dans le décaissement des sommes engagées et le retour de sommes non engagées.

Sommes à retourner par les agences d’exécution

1. La somme totale à retourner par les agences d’exécution est de 5 164 348 $US, comme indiqué dans le tableau 1 (la liste des projets pour lesquels des sommes sont retournées est jointe à l’annexe IV).

**Tableau 1. Sommes retournées par les agences d’exécution à la 83e réunion ($US)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Agence** | **Coûts du projet** | **Coûts d’appui aux agences** | **Coût total** |
| PNUD | 267 329 | 19 219 | 286 548 |
| PNUE[[3]](#footnote-3)  | 2 826 569 | 252 011 | 3 078 580 |
| ONUDI | 345 199 | 25 603 | 370 802 |
| Banque mondiale | 1 333 562 | 94 856 | 1 428 418 |
| **Total** | 4 772 659 | 391 689 | 5 164 348 |

# La Banque mondiale retourne également la somme de 225 992 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 15 819 US pour les activités de facilitation de la réduction progressive des HFC (PHI/SEV/80/TAS/01+) approuvées à partir des contributions supplémentaires pour le démarrage rapide de la mise en œuvre de la réduction progressive des HFC[[4]](#footnote-4).

# Le tableau 2 présente l’information sur les soldes de projets achevés, par décision et d’enquête sur les substances de remplacement des SAO, toujours détenues par les agences d’exécution.

**Tableau 2. Soldes des projets achevés, par décision et d’enquête sur les substances de remplacement des SAO détenus par les agences d’exécution (comprenant les coûts d’appui aux agences)**

| **Année d’achèvement** | **PNUD** | **PNUE[[5]](#footnote-5)** | **ONUDI** | **Banque mondiale** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nbre** | **($US)** | **Nbre** | **($US)** | **Nbre** | **($US)** | **Nbre** | **($US)** | **Nbre** | **($US)** |
| **Projets achevés il y a plus de deux ans** |
| 2013 |  |  | 1 | 27 000 |  |  |  |  | 1 | 27 000 |
| 2015 |  |  | 6 | 179 129 |  |  |  |  | 6 | 179 129 |
| 2016 |  |  | 3 | 119 727 | 2 | 154 257 |  |  | 5 | 273 984 |
| 1er janvier au 30 avril 2017 |  |  | 1 | 8 017 |  |  |  |  | 1 | 8 017 |
| **Total partiel** |  |  | **11** | **333 873** | **2** | **154 257** |  |  | **13** | **488 130** |
| **Projets achevés il y a moins de deux ans** |
| 1er mai au 31 décembre 2017 | 1 | 119 475 | 14 | 767 084 | 2 | 83 756 |  |  | 17 | 970 315 |
| En cours |  |  | 2 | 396 505 |  |  | 1 | 68 568 | 3 | 465 073 |
| **Total partiel** | 1 | 119 475 | 16 |  1 163589 | 2 | 83 756 | 1 | 68 568 | 20 | 1 435 388 |
| **Total**  | 1 | 119 475 | 27 | 1 497 462 | 4 | 238 013 | 1 | 68 568 | 33 | 1 923 518 |
| **Projets par décision (en cours)** |
| **S.o.** | 8 | 3 158 530 | 2 | 37 290 | 2 | 147 554 | 4 | 493 103 | 16 | 3 836 477 |
| **Enquête sus les substances de remplacement des SAO** |
| **2017** |  |  | 13 | 601 842 |  |  |  |  | 13 | 601 842 |
| **Total** | **9** | **3 278 005** | **42** | **2 136 594** | **6** | **385 567** | **5** | **561 671** | **62** | **6 361 837** |

Sommes à retourner par les agences bilatérales à la 83e réunion

# La somme totale à retourner par les agences bilatérales est de 9 732 $US, comprenant le retour d’intérêts de 6 632 $US, comme indiqué dans le tableau 3 (la liste des projets pour lesquels des sommes sont retournées est jointe à l’annexe IV).

**Tableau 3. Sommes à retourner par les agences bilatérales à la 83e réunion ($US)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agence** | **Coûts des projets** | **Coûts d’appui aux agences** | **Intérêts** | **Total** |
| France | -48 | -4 | 6 632 | **6 580** |
| Japon | 53 | 7 |  | **60** |
| Espagne | 2 736 | 356 |  | **3 092** |
| **Total** | **2 741** | **359** | **6 632** | **9 732** |

**Disponibilité des ressources**

# Le document État des contributions et des décaissements[[6]](#footnote-6) révèle un solde disponible de 149 801 094 $US au 30 avril 2019. Le total des soldes retournés par les agences bilatérales et d’exécution à la 83e réunion s’élève à 5 174 080 $US, ce qui laisse une somme totale de ressources disponible de 154 975 174 $US pour les approbations à la 83e réunion.

# De plus, la somme de 241 811 sera disponible au titre des contributions supplémentaires[[7]](#footnote-7) pour les activités de démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

**Observations du Secrétariat**

# Le Secrétariat a rappelé aux agences d’exécution et bilatérales, lors de la réunion de coordination interagences[[8]](#footnote-8), que les soldes de projets par décision et de projets achevés il y a un an et plus doivent être retournés au fonds multilatéral à la 83e réunion, au plus tard.

# Le Secrétariat exhorte les agences d’exécution et bilatérales d’accélérer le processus administratif de clôture financière des projets achevés, étant donné que la clôture financière demeure la raison la plus couramment invoquée pour expliquer le retard dans le retour des soldes.

# De plus, le Secrétariat prie le PNUE de remettre, à la 83e réunion, un compte rendu des sommes associées au projet d’enquête sur les substances de remplacement des SAO ayant été retenues, ainsi que les soldes d’anciens projets de renforcement des institutions, conformément aux décisions 79/43 et 80/75[[9]](#footnote-9), et 82/11 c)[[10]](#footnote-10), respectivement.

# Le niveau total de financement des projets et activités proposés à la 83e réunion étant de 68 069 436 $US, plus les coûts d’appui, les ressources sont donc suffisantes pour les approbations à la 83e réunion.

**Recommandations**

1. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

#### Prendre note :

#### Du rapport sur les soldes et la disponibilité des ressources présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/4;

1. Que les agences d’exécution remettront la somme de 5 164 348 $US à la 83e réunion, à savoir 267 329 $US plus les coûts d’appui à l’agence de 19 219 $US pour le PNUD, 2 826 569 $US plus les coûts d’appui à l’agence de 252 011 $US pour le PNUE, 345 199 $US plus les coûts d’appui à l’agence de 25 603 $US pour l’ONUDI et 1 333 562 $US plus les coûts d’appui à l’agence de 391 689 $US pour la Banque mondiale;

### Du retour de 225 992 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 15 819 $US aux contributions supplémentaires pour le démarrage rapide de la réduction progressive de HFC par la Banque mondiale;

### Que le PNUE retenait des soldes de 333 873 $US comprenant les coûts d’appui à l’agence pour onze projets achevés il y a plus de deux ans, dont un projet de renforcement des institutions achevé en 2013;

### Que le PNUE détenait des soldes de 601 842 $US comprenant les coûts d’appui à l’agence, pour 13 projets d’enquête sur les substances de remplacement des SAO;

### Que l’ONUDI détenait des soldes de 154 257 $US comprenant les coûts d’appui à l’agence, pour deux projets achevés il y a plus de deux ans;

### Que le montant net des fonds et des coûts d’appui aux agences que les agences bilatérales doivent remettre à la 83e réunion était de 3 100 $US, comprenant 53 $US plus les coûts d’appui à l’agence de 7 $US pour le gouvernement du Japon, 2 736 $US plus les coûts d’appui à l’agence de 356 $US pour le gouvernement de l’Espagne et un crédit de 48 $US plus les coûts d’appui à l’agence de 4 $ pour le gouvernement de la France ;

### Du retour par le gouvernement de la France d’intérêts accumulés représentant la somme de 6 632 $US, qui constituent un revenu supplémentaire pour le Fonds multilatéral;

## De demander :

#### Aux agences bilatérales et d’exécution de décaisser les sommes ou d’annuler l’engagement des sommes non nécessaires de projets achevés et de projets achevés « par décision du Comité exécutif » et de retourner les soldes à la 84e réunion;

####

### Au PNUE et à l’ONUDI de décaisser les sommes ou d’annuler l’engagement des sommes de projets achevés il y a plus de deux ans et de retourner les soldes à la 84e réunion;

### Au PNUE de retourner les soldes impayés des projets d’enquête sur les substances de remplacement des SAO avant la 83e réunion, conformément à la décision 80/75 c) i); et

### Au Trésorier d’effectuer un suivi auprès du gouvernement de la France concernant le retour en espèces de la somme de 6 632 $US, dont il est question au paragraphe a) viii), ci-dessus.

**Annexe I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. Les données sont présentées selon le modèle élaboré en vertu de la décision 31/2. [↑](#footnote-ref-1)
2. UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Comprend respectivement le retour de soldes de 2 144 777 $US, 183 527 $US et 67 145 $US, plus les coûts d’appui aux agences, pour le Programme d’aide à la conformité, pour les années 2015, 2016 et 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. La mise en œuvre de ce projet sera transférée à l’ONUDI, comme indiqué dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11. [↑](#footnote-ref-4)
5. Comprend respectivement le retour de soldes de 403 256 $US, 245 352 $US et 151 152 $US, plus les coûts d’appui aux agences, pour le Programme d’aide à la conformité, pour les années 2015, 2016 et 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/3 [↑](#footnote-ref-6)
7. Voir le paragraphe 7, ci-dessus [↑](#footnote-ref-7)
8. Montréal, Canada, 5-7 mars 2019 [↑](#footnote-ref-8)
9. De retourner avant la 82e réunion, les soldes relatifs aux enquêtes sur les substances de remplacement des SAO terminées, et ii) de retourner à la 81e réunion, les soldes relatifs aux enquêtes sur les substances de remplacement des SAO qui n’ont pas été présentées à la 80e réunion par l’Algérie, Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, Fidji, le Maroc, Myanmar et la République populaire démocratique de Corée, conformément à la décision 79/43. [↑](#footnote-ref-9)
10. De demander aux agences d’exécution et bilatérales : i) de retourner les soldes de l’étape précédente des projets de renforcement des institutions lorsque deux étapes sont en cours, deux ans après la date d’approbation de l’étape la plus récente, au plus tard, conformément à la décision 77/8 i), et ii) de remettre un compte rendu, avant la dernière réunion de chaque année, sur les pays pour lesquels une demande de renouvellement des projets de renforcement des institutions n’a pas été présentée depuis deux ans. [↑](#footnote-ref-10)