|  |  |
| --- | --- |
| **NATIONS****UNIES**  |  **EP** |
| UNEP | **Programme des****Nations Unies pour****l’environnement**  | Distr.GÉNÉRALEUNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2023 octobre 2020FRANÇAISORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
 DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
 D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-sixième réunion

Montréal, 2 – 6 novembre 2020

Reportée : 8 – 12 mars 2021[[1]](#footnote-1)

**RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE**

**AU 31 DÉCEMBRE 2019**

# Le présent document contient le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2019[[2]](#footnote-2).

**Introduction**

# Le rapport périodique de la Banque mondiale inclut l’état de mise en œuvre des projets, notamment 5 projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre de contributions volontaires supplémentaires allouées par 17 parties ne relevant pas de l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné pays par pays l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d’achèvement prévues notifiées en 2019, l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées (y compris les HFC qui devraient être mesurés en tm éq. CO2)[[3]](#footnote-3).

Portée du document

# Il comprend les parties suivantes :

## PARTIE I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets pour 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC) ; elle examine l’état d’avancement de chaque projet en cours[[4]](#footnote-4) au niveau des pays ; et elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

## PARTIE II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC. Cette partie récapitule l’état d’avancement des projets d’élimination progressive des HFC financés dans le cadre des contributions volontaires[[5]](#footnote-5).

Recommandation.

# Le présent document comprend aussi les annexes suivantes :

Annexe I : État récapitulatif accompagné d’une recommandation pour chaque projet en cours comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

Annexe II : Analyse du rapport périodique.

PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATERAL.

**Sommaire de l’état d’avancement des projets pour 2019 et des progrès cumulatifs**

# La mise en œuvre des projets et des activités par la Banque mondiale pour 2019 et les progrès cumulatifs depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2019 sont récapitulés comme suit :

## **Élimination**[[6]](#footnote-6)**:** En 2019, 1 922,1 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, et 61,4 tonnes PAO supplémentaires ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 146 740 tonnes PAO de consommation de substances réglementées et 187 996 tonnes PAO de production de ces substances ont été éliminées, sur un total prévu de 304 639 tonnes PAO lié aux projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés).

## **Décaissements/approbations :** En 2019, 9,37 millions $US ont été décaissés et 11,73 millions $US devaient faire l’objet d’un décaissement selon le rapport périodique de 2018, ce qui représentait un taux de décaissement de 80 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Cumulativement, 1,14 milliard $US a été décaissé sur un total de 1,16 milliard $US approuvé pour décaissement (coûts d’appui d’agence non compris), soit un taux de décaissement de 98 pour cent. En 2019, 3,19 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre de projets ;

## **Coût-efficacité (en tonnes PAO)**[[7]](#footnote-7)**:** Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés entraînant une réduction permanente de la consommation a été de 5,47$US/kg, et de 4,86$US/kg pour le secteur de production . Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 3,20 $US/kg pour les projets achevés et de 125,08 $US/kg pour les projets en cours[[8]](#footnote-8) ;

## **Nombre de projets achevés :** En 2019, 12 projets ont été achevés. Depuis 1991, sur les 1 088 projets approuvés, 1 076 ont été achevés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), représentant un taux d’achèvement de 99 pour cent ;

## **Vitesse de réalisation – projets d’investissement :** Les projets achevés en 2019 ont été terminés en moyenne 70 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets d’investissement a été de 40 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 24 mois après leur approbation ;

## **Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements :** Les projets achevés en 2019 ont été terminés en moyenne 25 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 22 mois après leur approbation ;

## **Préparation de projet :** L’ensemble des 291 activités de préparation de projet approuvées ont été achevées à la fin de 2019 ;

## **Retards dans la mise en œuvre :** En tout, 12 projets d’investissement étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2019, connaissant en moyenne un retard de 38 mois. Trois d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre »[[9]](#footnote-9) soumis à des procédures d’annulation (les activités de préparation de projet, les accords pluriannuels et les activités de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et

## **Accords pluriannuels (MYA) :** En 2019, cinq accords pluriannuels pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 39 accords pluriannuels ont été approuvés et 34 ont été achevées, représentant un taux d’achèvement de 87 pour cent.

Avancement de la mise en œuvre des projets en 2019

# À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions avaient été discutées et résolues de manière satisfaisante, exceptés trois projets se rapportant à des éléments d’accords pluriannuels comportant des retards de mise en œuvre qui sont soumis aux procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe I au présent document, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 87e réunion.

# Les détails de l’avancement de la mise en œuvre des projets associés au plan de gestion de l’élimination pour la production de HCFC pour la Chine[[10]](#footnote-10) et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières pour la remise de rapports liés à la Chine (PGEH)[[11]](#footnote-11) et à la Jordanie (PGEH)[[12]](#footnote-12) ont été soumis à la 86e réunion. Les recommandations relatives aux questions en suspens se rapportant à ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions concernant le PGEH de la Thaïlande et celui du Viet Nam qui devaient être présentées à la 86e réunion mais n’ont pas été soumises, sont abordées dans le document sur les retards de soumission de tranches[[13]](#footnote-13).

# Sur les 10 projets en cours, à l’exclusion des projets de renforcement des institutions et de préparation de projet, 2 projets présentaient des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2018.

# **PARTIE II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES AFIN DE SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DU PROCESSUS D’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HFC**

# Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé cinq projets portant sur les HFC comme le récapitule le tableau 1.

# **Tableau 1. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type** | **Nombre de projets\*** | **Financement ($US)\*\*** |
| **Approuvés** | **Achevés** | **Achevés (%)** | **Approuvé** | **Décaissé** | **Solde** |  **Décaissé (%)** |
| Investissement | 1 | 0 | 0 | 183 514 | 0 | 183 514 | 0 |
| Préparation de projet | 1 | 1 | 100 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 |
| Activités de facilitation | 3 | 0 | 0 | 750 000 | 240 513 | 509 487 | 32 |
| **Total** | **5** | **1** | **20** | **963 514** | **270 513** | **693 001** | **28** |

\*À l’exclusion des projets transférés.

\*\* Frais d’appui d’agence non compris.

# À la fin de 2019, sur les cinq projets approuvés, une préparation de projet avait été achevée. La prolongation des dates d’achèvement de trois activités de facilitation en cours a été approuvée lors de la 83e réunion (deux projets) et de la 84e réunion (un projet) ; ces activités se trouvent à différents stades de mise en œuvre.

# Le projet d’investissement portant sur l’élimination de 8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC est actuellement en cours mise en œuvre ; l’équipement basé sur la technologie de remplacement est en cours de production ; les fonds seront rétroactivement décaissés d’ici la fin de 2020 pour l’entreprise bénéficiaire, après la signature de l’accord conclu entre l’intermédiaire financier et le bénéficiaire.

# Sur le total du financement cumulatif approuvé d’un montant de 963 514 $US, 270 513 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 28 pour cent.

# **Recommandation**

# Le Comité exécutif pourrait envisager de :

## Prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2019 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20 ; et

## Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques indiquées à l’Annexe I du présent document.

**Annexe I**

## **PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pays/code du projet** | **Titre du projet** | **Décaissement****(%)** | **État d’avancement/****Questions** | **Recommandation** |
| ChineCPR/PRO/81/INV/593 | Plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC | 40 | 12 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| JordanieJOR/PHA/77/INV/99 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses polyuréthanes) | 21 | 12 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Viet NamVIE/PHA/76/INV/70 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses rigides de polyuréthane) | 55 | 12 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire le point à la 87e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |

# **Annexe II**

ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE

EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2019

# Cette Annexe comprend les deux parties suivantes :

## Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

## Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus d’élimination progressive des HFC.

Partie I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

# Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé 1,28 milliard $US, soit 1,16 milliard $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 118,39 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau 1. En 2019, 3 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre d’éliminer 304,639 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées.

# **Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour la Banque mondiale au 31 décembre 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Secteur** | **Financement ($US)** |
| Aérosols | 22 984 030 |
| Destruction | 400 000 |
| Lutte contre l’incendie | 0 |
| Mousses | 136 339 172 |
| Halons | 70 221 038 |
| Fumigènes | 5 837 887 |
| Multi-secteurs | 2 341 168 |
| Autres | 5 059 360 |
| Plan d’élimination | 200 687 026 |
| Agent de transformation | 114 342 497 |
| Production | 378 930 190 |
| Réfrigération | 180 259 970 |
| Divers secteurs | 28 969 731 |
| Solvants | 10 237 394 |
| Agents de stérilisation | 661 227 |
| **Total partiel** | **1 157 270 690** |
| Coût d’appui d’agence | 118 391 340 |
| **Total** | **1 275 662 030** |

# Le tableau 2 récapitule l’état d’avancement des projets par catégorie.

**Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre de projet par catégorie**

| **Type** | **Nombre de projets\*** | **Financement ($US)\*\*** |
| --- | --- | --- |
| **Approuvés** | **Achevés** | **Achevés (%)** | **Approuvé** | **Décaissé** | **Solde** | **Décaissé (%)** |
| Programme de pays | 29 | 29 | 100 | 1 627 732 | 1 627 732 | 0 | 100 |
| Démonstration | 8 | 8 | 100 | 6 172 901 | 6 172 901 | 0 | 100 |
| Renforcement des institutions  | 50 | 48 | 96 | 9 569 981 | 8 939 202 | 630 779 | 93 |
| Investissement | 633 | 625 | 99 | 1 097 208 969 | 1 076 686 134 | 20 522 836 | 98 |
| Préparation de projet | 291 | 291 | 100 | 26 623 320 | 26 623 320 | 0 | 100 |
| Assistance technique  | 73 | 71 | 97 | 15 762 020 | 14 947 550 | 814 470 | 95 |
| Formation | 4 | 4 | 100 | 305 766 | 305 766 | 0 | 100 |
| **Total** | **1 088** | **1 076** | **99** | **1 157 270 690** | **1 135 302 605** | **21 968 085** | **98** |

\*À l’exclusion des projets clos et transférés.

\*\* Frais d’appui d’agence non compris.

# Le tableau 3 présente une vue d’ensemble de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets par année[[14]](#footnote-14). Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2015, et en 2017, sont à présent achevés.

**Tableau 3. État d’avancement de la mise en œuvre des projets par année**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Année** | **Nombre de projets\*** | **Financement ($US)** |
| **Approuvé** | **Achevés** | **Achevés (%)** | **Approuvé** | **Décaissé** | **Solde** | **Décaissé (%)** |
| 1991  | 42 | 42 | 100 | 5 429 404 | 5 429 404 | 0 | 100 |
| 1992  | 76 | 76 | 100 | 28 047 705 | 28 047 705 | 0 | 100 |
| 1993  | 79 | 79 | 100 | 42 538 405 | 42 538 405 | 0 | 100 |
| 1994  | 91 | 91 | 100 | 41 081 267 | 41 081 267 | 0 | 100 |
| 1995  | 112 | 112 | 100 | 47 224 186 | 47 224 186 | 0 | 100 |
| 1996  | 55 | 55 | 100 | 29 319 479 | 29 319 479 | 0 | 100 |
| 1997  | 95 | 95 | 100 | 56 173 102 | 56 173 104 | -2 | 100 |
| 1998  | 59 | 59 | 100 | 35 959 418 | 35 959 417 | 1 | 100 |
| 1999  | 73 | 73 | 100 | 64 173 138 | 64 173 138 | 0 | 100 |
| 2000  | 67 | 67 | 100 | 36 982 134 | 36 982 134 | 0 | 100 |
| 2001  | 29 | 29 | 100 | 55 212 853 | 55 212 854 | -1 | 100 |
| 2002  | 32 | 32 | 100 | 64 357 778 | 64 357 778 | 0 | 100 |
| 2003  | 24 | 24 | 100 | 72 734 119 | 72 734 119 | 0 | 100 |
| 2004  | 29 | 29 | 100 | 77 111 770 | 77 111 770 | 0 | 100 |
| 2005  | 28 | 28 | 100 | 68 592 865 | 68 592 865 | 0 | 100 |
| 2006  | 22 | 22 | 100 | 64 473 260 | 64 473 260 | 0 | 100 |
| 2007  | 25 | 25 | 100 | 66 005 270 | 66 005 270 | 0 | 100 |
| 2008  | 28 | 28 | 100 | 40 214 774 | 40 214 774 | 0 | 100 |
| 2009  | 22 | 22 | 100 | 25 563 461 | 25 563 461 | 0 | 100 |
| 2010  | 16 | 16 | 100 | 1 148 623 | 1 148 623 | 0 | 100 |
| 2011  | 10 | 10 | 100 | 44 367 458 | 44 314 997 | 52 461 | 100 |
| 2012  | 10 | 10 | 100 | 11 698 145 | 11 698 145 | 0 | 100 |
| 2013  | 7 | 7 | 100 | 43 650 189 | 43 602 958 | 47 231 | 100 |
| 2014  | 13 | 13 | 100 | 28 336 509 | 28 336 509 | 0 | 100 |
| 2015  | 13 | 13 | 100 | 62 990 648 | 62 990 648 | 0 | 100 |
| 2016  | 18 | 15 | 83 | 12 631 821 | 10 642 987 | 1 988 834 | 84 |
| 2017  | 3 | 3 | 100 | 1 651 291 | 1 651 291 | 0 | 100 |
| 2018  | 7 | 1 | 14 | 26 408 870 | 9 722 058 | 16 686 812 | 37 |
| 2019  | 3 | 0 | 0 | 3 192 747 | 0 | 3 192 747 | 0 |
| **Total** | **1 088** | **1 076** | **99** | **1 157 270 690** | **1 135 302 605** | **21 968 085** | **98** |

\*À l’exclusion des projets clos et transférés.

\*\* Frais d’appui d’agence non compris.

# Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2019.

Tableau 4. Récapitulatif des projets mis en œuvre par la Banque mondiale en 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pays** | **Elimination en 2019\*** **(tonnes PAO)** | **Pourcentage d’élimination prévue réalisée en 2019** | **Fonds estimatifs décaissés en 2019 ($US)****($US)** | **Fonds décaissés en 2019 ($US)****($US)** | **Pourcentage de fonds décaissés dépassant l’estimation en 2019** | **Pourcentage de projets prévus achevés en 2019** |
| Chine | 1 918,8 |   | 10 450 587 | 8 494 116 | 81 | 100 |
| Indonésie | 3,3 | 100 | 357 229 | 309 918 | 87 | 100 |
| Jordanie | 0 | 0 | 630 130 | 288 376 | 46 | 50 |
| Arabie saoudite | 0 |   | 1 379 | 36 294 | 2632 |   |
| Thaïlande | 0 |   | 90 387 | 72 544 | 80 | 100 |
| Viet Nam | 0 |   | 198 000 | 167 349 | 85 |   |
| Au niveau mondial  | 0 |   | 0 | 0 |   | 100 |
| **Total** | **1 922,1** | **25** | **11 727 712** | **9 368 597** | **80** | **93** |

\* Pas d’élimination en 2019 pour des projets portant sur les HFC.

# **Partie II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES AFIN DE SOUTENIR LE DÉMARRAGE RAPIDE DU PROCESSUS D’ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HFC**

# Au 31 décembre 2019, le Comité exécutif avait approuvé cinq projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 963 514 $US (coûts d’appui d’agence non compris). Le tableau 5 récapitule l’état d’avancement de ces projets.

# **Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés relatifs aux HFC à la fin de 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type** | **Nombre de projets\*** | **Financement ($US)\*\*** |
| **Approuvés** | **Achevés** | **Achevés (%)** | **Approuvé** | **Décaissé** | **Solde** | **Décaissé (%)** |
| Investissement | 1 | 0 | 0 | 183 514 | 0 | 183 514 | 0 |
| Préparation de projet | 1 | 1 | 100 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 |
| Activités de facilitation | 3 | 0 | 0 | 750 000 | 240 513 | 509 487 | 32 |
| **Total** | **5** | **1** | **20** | **963 514** | **270 513** | **693 001** | **28** |

\*À l’exclusion des projets transférés.

\*\* Frais d’appui d’agence non compris.

# En date de fin 2019, sur les cinq projets approuvés, une préparation de projet avait été achevée. La prolongation des dates d’achèvement des trois activités de facilitation a été approuvée lors de la 83e réunion (deux projets) et de la 84e réunion (un projet) ; ces activités se trouvent à différents stades de mise en œuvre.

# Le projet d’investissement portant sur l’élimination de 8,8 tm (12 555 tm éq. CO2) de HFC se trouve au début de sa mise en œuvre et aucun décaissement n’a été effectué. Les activités de facilitation en sont à différents stades de mise en œuvre. Sur le total du financement cumulatif approuvé d’un montant de 963 514 $US, 270 513 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 28 pour cent.

1. À cause du coronavirus (COVID-19). [↑](#footnote-ref-1)
2. Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande. [↑](#footnote-ref-2)
3. Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tm éq. CO2 sera incluse dans les rapports périodiques qui seront soumis à partir de la 88e réunion. Cette question est examinée dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15). [↑](#footnote-ref-3)
4. Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2019. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données de rapport périodique. [↑](#footnote-ref-4)
5. Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre des principales conclusions, des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des défis potentiels pouvant survenir pour mener à bien les projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15). [↑](#footnote-ref-5)
6. Toutes les substances réglementées dans le cadre de ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone. [↑](#footnote-ref-6)
7. Toutes les substances réglementées dans le cadre de ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone. [↑](#footnote-ref-7)
8. La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours est en grande partie attribuable aux valeurs plus basses des HCFC en tonnes PAO, mais également à la manière dont les agences ventilent l’élimination. [↑](#footnote-ref-8)
9. Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets n’ayant pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (sachant que des projets de démonstration, préparation de projet et renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures). [↑](#footnote-ref-9)
10. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP [↑](#footnote-ref-10)
11. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 [↑](#footnote-ref-11)
12. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 [↑](#footnote-ref-12)
13. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24 [↑](#footnote-ref-13)
14. Les données sont présentées selon l’année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même façon (c.-à-d. qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement. [↑](#footnote-ref-14)