|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NACIONES**  **UNIDAS** | | **EP** |
| UNEP | **Programa de las**  **Naciones Unidas**  **para el Medio Ambiente** | Distr.  GENERAL  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30  16 de febrero de 2021  ESPAÑOL  ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
 PARA LA APLICACIÓN DEL  
 PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima sexta reunión  
Montreal, 2 – 6 de noviembre de 2020

Pospuesta: 8 – 12 de marzo de 2021[[1]](#footnote-1)

PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PARA 2021-2023

# Este documento presenta el plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023[[2]](#footnote-2) e incluye: las actividades previstas para la eliminación de las sustancias controladas bajo el Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2021-2023; los indicadores de desempeño del plan administrativo; y una recomendación para consideración del Comité Ejecutivo. La descripción del plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023 se adjunta al presente documento.

**Actividades previstas durante el período 2021-2023**

# El Cuadro 1 establece, por año, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo del Banco Mundial.

**Cuadro 1. Asignación de recursos del plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023, según lo presentado ($EUA 000) \***

| **Descripción** | **2021** | **2022** | **2023** | **Total**  **(2021-2023)** | **Total después de 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades de HCFC** | | | | | |
| Planes de gestión de eliminación de HCFC aprobados | 12 255 | 4 888 | 8 484 | 25 627 | 11 697 |
| Preparación de proyectos de producción de HCFC - etapa I | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| Producción de HCFC - etapa I | 1 070 | 2 140 | 2 140 | 5 350 | 0 |
| Producción de HCFC - etapa II | 0 | 23 232 | 0 | 23 232 | 23 232 |
| Preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC - etapa III | 268 | 214 | 0 | 482 | 0 |
| **Subtotal de actividades de HCFC** | **13 721** | **30 474** | **10 624** | **54 819** | **34 929** |
| **Actividades de HFC** | | | | | |
| Preparación de reducción de HFC | 535 | 0 | 0 | 535 | 0 |
| **Subtotal de actividades de HFC** | **535** | **0** | **0** | **535** | **0** |
| **Actividades habituales** | | | | | |
| Dependencia básica | 1 747 | 1 759 | 1 772 | 5 278 | 0 |
| Fortalecimiento institucional | 677 | 0 | 677 | 1 353 | 475 |
| **Subtotal de actividades habituales** | **2 424** | **1 759** | **2 448** | **6 631** | **475** |
| **Total** | **16 680** | **32 233** | **13 072** | **61 985** | **35 404** |

\* Inclusive los gastos de apoyo del organismo donde proceda.

# **Observaciones de la Secretaría**

# Producción de HCFC - preparación y etapa I de proyectos

# Para India se incluye un total de $EUA 128 400 para la preparación de proyecto y $EUA 5,35 millones para el período de 2021 a 2023 para la etapa I del plan de gestión de eliminación de producción de los HCFC. Se presentó un pedido de auditoría técnica del sector de producción en India y será examinado por el Subgrupo sobre sector de producción en los márgenes de la 86ª reunión.

# Producción de HCFC - etapa II

# Para China se incluye un total de $EUA 46,46 millones para el plan de gestión de eliminación de producción de los HCFC para China, desglosado de la manera siguiente: $EUA 23,23 millones para 2021‑2023 y $EUA 23,23 millones para después de 2023. Estos valores corresponden al proyecto de Acuerdo presentado a la 86ª reunión.

# En su 81ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó, entre otras cosas y de manera excepcional, $EUA 24,29 millones (incluido gastos de apoyo del organismo) para el plan de gestión de eliminación de producción de los HCFC para China, y observó que esta cantidad se deduciría de la financiación de la etapa II.[[3]](#footnote-3)

# El pedido de financiación para la etapa II del plan de gestión de eliminación de producción de los HCFC para China se presentó a la 86ª reunión de acuerdo con la decisión 84/69 b).

# Etapa III del plan de gestión de eliminación de HCFC - preparación de proyectos

# Para los países con una etapa II aprobada de planes de gestión de eliminación de HCFC con objetivos de reducción por debajo de los objetivos de cumplimiento de 2025 (decisión 84/46 e)), en el plan administrativo de 2021-2023 se incluye un total de $EUA 481 500 para la preparación de proyecto para la etapa III de planes de gestión de eliminación de HCFC.

Actividades relacionadas con HFC

# Para dos países (Tailandia y Viet Nam) en el plan administrativo 2021-2023 se incluye un total de $EUA 535 000 para las actividades de preparación de proyectos de reducción de HFC.[[4]](#footnote-4) De los dos países, sólo Viet Nam ha ratificado la Enmienda de Kigali y Tailandia ha presentado la carta requerida de su gobierno donde se indica la intención de hacer el máximo desempeño para ratificar dicha Enmienda.

# Costos de la dependencia básica

# Se espera que los costos[[5]](#footnote-5) de la dependencia básica aumenten a una tasa anual del 0,7 por ciento como ha sido acordado.

**Ajustes propuestos por la Secretaría**

# Los ajustes al plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Puede que se requieran otros ajustes dependiendo de una decisión de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023.[[6]](#footnote-6) Al examinar el plan administrativo revisado del Banco Mundial para 2021-2023, la Secretaría observó que no se incluyeron los ajustes siguientes:

**Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023 ($EUA 000)**

| **Ajustes** | **2021-2023** | **Después de 2023** |
| --- | --- | --- |
| Valores del plan de gestión de eliminación de HCFC para reflejar los montos reales aprobados según los términos de los Acuerdos | (30) | 0 |
| Preparación de la etapa III de planes de gestión de eliminación de HCFC conforme a la decisión 71/42 | (55) | 0 |
| Preparación de reducción de HFC conforme a la decisión 56/16 c) | (173) | 0 |
| Valores de fortalecimiento institucional después de 2023, quitados | 0 | (475) |

# El Cuadro 3 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023, que también se abordan en el contexto del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2021-2023.[[7]](#footnote-7)

# **Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del Banco Mundial para 2021-2023 ($EUA 000) \***

| **Descripción** | **2021** | **2022** | **2023** | **Total**  **(2021-2023)** | **Total después de 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades de HCFC** | | | | | |
| Planes de gestión de eliminación de HCFC aprobados | 12 225 | 4 888 | 8 484 | 25 597 | 11 697 |
| Preparación de producción de HCFC - etapa I | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| Producción de HCFC - etapa I | 1 070 | 2 140 | 2 140 | 5 350 | 0 |
| Producción de HCFC - etapa II | 0 | 23 232 | 0 | 23 232 | 23 232 |
| Preparación del plan de gestión de eliminación de HCFC - etapa III | 213 | 214 | 0 | 427 | 0 |
| **Subtotal de las actividades de HCFC** | **13 636** | **30 474** | **10 624** | **54 734** | **34 929** |
| **Actividades de HFC** | | | | | |
| Preparación de reducción de HFC | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 |
| **Subtotal de las actividades de HFC** | **362** | **0** | **0** | **362** | **0** |
| **Actividades habituales** | | | | | |
| Dependencia básica | 1 747 | 1 759 | 1 772 | 5 278 | 0 |
| Fortalecimiento institucional | 677 |  | 677 | 1 353 | 0 |
| **Subtotal de las actividades habituales** | **2 424** | **1 759** | **2 448** | **6 631** | **0** |
| **Total** | **16 422** | **32 233** | **13 072** | **61 728** | **34 929** |

\* Inclusive los gastos de apoyo del organismo donde proceda.

**Indicadores de desempeño**

# El Banco Mundial presentó los indicadores de desempeño conforme a la decisión 71/28 en su descripción del plan administrativo. La Secretaría informó al Banco Mundial los objetivos indicados en el Cuadro 4.

**Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el Banco Mundial para 2021**

| **Tipo de indicador** | **Título abreviado** | **Cálculo** | **Objetivo de 2021** |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación-- Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados en relación con los planificados \* | 6 |
| Planificación-- Aprobación | Proyectos/actividades aprobados | Número de proyectos/actividades aprobados en relación con los planeados (inclusive actividades de preparación de proyecto) \*\* | 8 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | De acuerdo con los desembolsos estimados en el informe sobre la marcha de las actividades | $EUA 18 159 693 |
| Ejecución | Eliminación de SAO | Eliminación de SAO para el tramo cuando se aprueba el tramo siguiente en relación con lo planificado por planes administrativos | 722,42 ton. PAO |
| Ejecución | Terminación de proyecto para las actividades | Terminación de proyecto en relación con los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (excepto la preparación de proyecto) | 5 |
| Administración | Velocidad de la conclusión financiera | Grado en el cual los proyectos se terminan financieramente 12 meses después de la terminación del proyecto | 90% |
| Administración | Presentación en fecha de informes de terminación de proyecto | Presentación en fecha de informes de terminación del proyecto en relación con lo acordado | En fecha (13) |
| Administración | Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades | Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades y planes administrativos y respuestas, a no ser que se acuerde lo contrario | En fecha |

\* El objetivo de un organismo se reduciría, si no pudiera presentar un tramo debido a otro organismo principal o cooperante, de haberse acordado así por ese organismo.

# \*\* La preparación del proyecto no debería evaluarse, si el Comité Ejecutivo no ha tomado una decisión sobre su financiación.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo podría:

## Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial, según lo establecido en el Cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30.

1. Debido al coronavirus (Covid-19) [↑](#footnote-ref-1)
2. Dado las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la presentación inicial del plan administrativo del Banco Mundial para 2021-2023 se trataron mediante deliberaciones bilaterales y numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se solucionaron satisfactoriamente. [↑](#footnote-ref-2)
3. Decisión 81/71b) y c). [↑](#footnote-ref-3)
4. La financiación para la preparación de planes de ejecución nacionales para cumplir con los requisitos iniciales de la reducción de HFC podría proporcionarse, como muy pronto, cinco años antes de esas obligaciones, después de que un país hubiera ratificado la Enmienda de Kigali y en base a las directrices que se aprobarán en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, la decisión 84/46 f) permitió la inclusión de las actividades de preparación de la reducción de HFC en el plan administrativo para los países que no habían ratificado la Enmienda de Kigali, pero habían presentado una carta que indicaba la intención de su gobierno de hacer el máximo desempeño para ratificar la Enmienda de Kigali. [↑](#footnote-ref-4)
5. El costo de las dependencias básicas de 2021 del Banco Mundial se aprobó en el proceso de aprobación en el período entre sesiones para la 86ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37). [↑](#footnote-ref-5)
6. A falta de una decisión de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021- 2023, y en vista de la decisión XXXII/1, el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del plan administrativo para 2021-2023 se asumió al mismo nivel de reposición del trienio 2018-2020. Esta cuestión se trata en UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25. [↑](#footnote-ref-6)
7. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25 [↑](#footnote-ref-7)