|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EP** | | **الأمم المتحدة** | |
| UNEPDistr.  GENERAL  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12/Corr.1  17 June 2021  ARABIC  ORIGINAL: ENGLISH | برنامجالأمم المتحدةللبيئة **ل** | |  |

**اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف**

**لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال**

الاجتمــــــاع السابع والثمانون

مونتريال، من 28 يونيه/حزيران إلى 2 يوليه/ تموز 2021 [[1]](#footnote-1)

تصويب

التأخيرات في تقديم الشرائح

تصدر هذه الوثيقة على:

# **استبدال** العمود الخاص بموريتانيا في المرفق الأول على النحو التالي:

| **البلد** | **الوكالة** | **الشريحة** | **المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة) (بالدولار الأمريكي)** | **سبب التأخير / الانسحاب** | **التوصيات** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موريتانيا (المرحلة الأولى) | اليوئنديبي | 2020 | 53,500 | تأخيرات في الوكالة المنفذة عدم تحقيق الحد الأقصى البالغ 20 في المائة  طلب تغيير الوكالة المنفذة المتعاونة الى اليونيدو | لاحظت أن التأخيرات ترجع الى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي.  وطلب حكومة موريتانيا الاستعاضة عن اليوئنديبي باليونيدو كوكالة منفذة متعاونة  وحثت حكومة موريتانيا على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المرحلي والمالي. وإعادة اليوئنديبي للصندوق المتعدد الأطراف كامل التمويل الموافق عليه من المرحلة الأولى، وأن تعمل الحكومة مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020 وما يليها من شرائح وتغيير الوكالة المنفذة المتعاونة.. |
| اليونيب | 2020 | 28,250 | تقديم التقريرين المرحلي والمالي. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2021 بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) [↑](#footnote-ref-1)