|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EP** | | **الأمم المتحدة** | |
| UNEPDistr.  GENERAL  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15  26 October 2021  ARABIC  ORIGINAL: ENGLISH | برنامجالأمم المتحدةللبيئة **ل** | |  |

**اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف**

**لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال**

الاجتمــــــاع الثامن والثمانون

مونتريال، من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [[1]](#footnote-1)

**تقرير مرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020**

# تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.[[2]](#footnote-2)

مقدمة

# يتضمن التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك 79 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون كانت قد تم تمويلها من المساهمات الطوعية الإضافية مقدمة من 17 طرفا من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيجالي.

# واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حده مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت بشأن مواعيد الانتهاء المقررة. التي أبلغت في 2020، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على الكميات من الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي ترد بالأطنان المترية من معادل ثاني أكسيد الكربون. [[3]](#footnote-3)

نطاق الوثيقة

# تتألف هذه الوثيقة من الجزئين التاليين:

## الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف ويقدم موجزا للتقدم في تنفيذ المشروعات لعام 2020 والمشروعات التجميعية لعام 1991 حيث تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بما في ذلك المواد الواردة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، كما يتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع جار[[4]](#footnote-4) على المستوى القطري. ويحدد إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات لديها متطلبات معلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

## الجزء الثاني: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون. ويقدم موجزا لحالة تنفيذ مشروعات خفض الهيدروفلوروكربون الممولة بموجب المساهمات الطوعية. [[5]](#footnote-5)

التوصية:

# تتضمن الوثيقة أيضا المرفقين التاليين:

المرفق الأول: موجز للحالة والتوصية بشأن كل مشروع من المشروعات الجارية مع القضايا المعلقة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني: تحليل للتقرير المرحلي.

الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

موجز التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020 والمشروعات التجميعية

# ويرد على النحو التالي تنفيذ المشروعات والأنشطة التي اضطلعت بها اليونيب في 2020 والمشروعات التجميعية منذ 1991 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020:

## **الإزالة**: [[6]](#footnote-6) لم يتم في 2020 إزالة أي كميات من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، ووفق على إزالة 12 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة، ومنذ 1991 تمت إزالة 1,575 طنا بقدرات استنفاد الأوزون و2,223 طن بقدرات استنفاد الأوزون الخاضعة للمشروعات التي ووفق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

## **عمليات الصرف/ الموافقة**: تم في 2020 صرف 15.43 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر صرف 20.56 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2019 الذي يمثل معدل صرف 75 في المائة من التمويل الموافق عليه ومن الناحية التجميعية صرف مبلغ301.35 مليون دولار أمريكي من المبلغ الموافق عليه وقدره 347.42 دولار أمريكي للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مما يمثل معدل صرف قدره 87 في المائة. وفي 2020 ووفق على صرف مبلغ 19.74 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

## **عدد المشروعات المنتهية**: انتهى العمل في 2020 من 105مشروعا. ومنذ 1993 انتهى العمل من 2,124 مشروعا من المشروعات البالغة 2,493 ووفق عليها (باستثناء المشروعات المعلقة والمحولة) مما يمثل معدل انتهاء المشروعات يبلغ 85 في المائة؛

## **سرعة التسليم- المشروعات الاستثمارية**: بلغت المشروعات التي انتهت في 2020 مقدار 40 شهرا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ومنذ 1991، بلغ متوسط الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 37 شهرا بعد الموافقة ولم يحدث أول صرف بموجب هذه المشروعات إلاّ بعد 11 شهرا في المتوسط من الموافقة عليها؛

## **إعداد المشروعات**: من بين أنشطة إعداد المشروعات البالغة 251 نشاطا ووفق عليها قبل نهاية 2020، انتهي العمل من 206 نشاطا مما يتبقى معه 45 نشاطا جاريا. وفي 2020، انتهى العمل من 19 نشاطا من أنشطة إعداد المشروعات؛

## **التأخيرات في التنفيذ**: كان هناك ما مجموعه 369 مشروعا قيد التنفيذ في نهاية 2020 لتأخيرات بلغت في المتوسط 10 أشهر وصنف اثنان وأربعون مشروعا على أنها "مشروعات تعاني من التأخيرات في التنفيذ"[[7]](#footnote-7) والتي خضعت لإجراءات إلغاء المشروعات حيث إن إعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضعان لهذه الإجراءات)؛

## **الاتفاقات المتعددة السنوات**: كان هناك في 2020 عدد 132 اتفاقا من الاتفاقات متعددة السنوات قيد التنفيذ. ومنذ 1991، ووفق على 222 اتفاقا متعدد السنوات انتهى العمل من 90 اتفاقا تمثل معدل انتهاء يبلغ 41 في المائة.

التقدم في تنفيذ المشروعات في 2020

# وعلاوة على عملية الاستعراض، نوقش عدد من القضايا وتمت معالجتها بصورة مرضية باستثناء قضايا خاصة بعدد 42 مشروعا صنفت على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ (بما في ذلك 39 مشروعا تتعلق بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات إعمالا للمقرر 84/45(ج)، وثلاثة مشروعات للمساعدات التقنية، ويعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة تلك المشروعات المتعلقة بالتأخيرات في التنفيذ، وتوصية الأمانة التي تطلبت فيها تقديم تقرير الى الاجتماع التسعين.

# وعلاوة على ذلك، جرى تحديد عدد من القضايا بشأن المشروعات أو الشرائح الخاصة بالاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وأنشطة التمكين لخفض الهيدروفلوروكربون. وترد هذه القضايا أيضا في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ويرد لكل مشروع من هذه المشروعات وصف موجز لحالة التنفيذ والقضايا المعلقة، وتوصية مقترحة للنظر من جانب اللجنة التنفيذية.

# وقدمت للاجتماع الثامن والثمانين تفاصيل التقدم في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من جزر البهاما،[[8]](#footnote-8) البحرين،[[9]](#footnote-9) كاب فيردي،[[10]](#footnote-10) شيلي،[[11]](#footnote-11) الصين (خطة قطاع خدمة التبريد ومكونات التمكين)، [[12]](#footnote-12) كولومبيا،[[13]](#footnote-13) جمهورية الكونغو الديمقراطية،[[14]](#footnote-14) جيبوتي،[[15]](#footnote-15) مصر،[[16]](#footnote-16) إثيوبيا،[[17]](#footnote-17) فيجي،[[18]](#footnote-18) الكويت،[[19]](#footnote-19) النيجر،[[20]](#footnote-20) عمان،[[21]](#footnote-21) باكستان،[[22]](#footnote-22) جمهورية مولدوفا،[[23]](#footnote-23) والسنغال. [[24]](#footnote-24) وتتضمن التوصيات الخاصة بالقضايا المعلقة لهذه المشروعات الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، وترد معالجة لها في الأقسام الخاصة بها في تلك الوثائق. وكان من المقرر تقديم القضايا الخاصة بكل من بربادوس وبوروندي والكونغو وكوت ديفوار ودومينيكا وغينيا الاستوائية وغرينادا وغيانا وهايتي ومالي وسانت كيتس ونيفيس وجنوب السودان وسورينام للاجتماع الثامن والثمانين إلا أنها سميت بعد ذلك عملية استعراض المشروع وتعالج في الوثيقة المتعلقة بالتأخير في تقديم الشرائح. [[25]](#footnote-25) وترد فيما بين القضايا المعلقة الخاصة بالمشروعات المتبقية التي لم ترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة وطلبات تمديد موعد انتهاء المشروع.

# ومن بين المشروعات الجارية البالغة 213 مشروعا باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات كان لدى 66 مشروعا مواعيد مقررة منقحة للانتهاء من المشروع منذ التقرير المحلي لعام 2019.

# وإعمالا للمقرر 82/11(ج)(2)، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لبلدان المادة 5 الواردة في الجدول 1 لم تقدم لفترة السنتين الأخيرتين. ولدى هذه المشروعات أرصدة كبيرة نتيجة للبطء في التقدم في التنفيذ لأسباب مختلفة يتعلق بعضها بوباء كوفيد-19. وأبلغ اليونيب بأن يقدم مساعدات لهذه البلدان ويعتزم تقديم طلبات التجديد هذه في السنة المبينة في الجدول 1.

الجدول 1: قائمة بالمشروعات التي لم تقدم طلبات تمديد خلال السنتين الآخيرتين

| **البلد** | **خطة طلبات التجديد القادمة** |
| --- | --- |
| الجزائر | 2022 |
| أنتيغوا وبربودا | 2022 |
| بربادوس | 2022 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 2022 |
| كوت ديفوار | 2022 |
| جيبوتي | 2022 |
| دومينيكا | 2023 |
| إكوادور | 2022 |
| هايتي | 2022 |
| هندوراس | 2022 |
| مالي | 2022 |
| المغرب | 2022 |
| نارو | 2022 |
| بالاو | 2023 |
| بيرو | 2022 |
| سانت كيتس ونيفيس | 2022 |
| المملكة العربية السعودية | 2022 |
| جنوب السودان | 2022 |
| سورينام | 2022 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 2022 |
| اليمن | 2022 |

# وإعمالا للمقرر 82/11(ب)، [[26]](#footnote-26) طلبت اليونيب تمديد فترة عدد من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى مابعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. كجزء من طلبات الشرائح، التي تعالج في التقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ محددة. [[27]](#footnote-27) وعلاوة على ذلك، طلبت اليونيب تمديد فترة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية لمدة عامين على النحو المبين في الجدول 2.

# الجدول 2: المشروعات التي طلب لها تمديد لمواعيد الانتهاء

| **البلد/ ورمز المشروع** | **عنوان المشروع** | **معدل**  **الصرف** | **الحالة/ القضايا** | **الموعد الأصلي لانتهاء المشروع** | **موعد انتهاء المشروع المطلوب** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السلفادور  ELS/PHA/86/TAS/40 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) | 0 | التأخير في اعتماد رموز جمركية موحدة لأمريكا الوسطى وفي تنفيذ تدريب موظفي الجمارك وموظفي الإنفاذ نتيجة لتأخيرات إدارية في تحويل الأموال للبلد. | ديسمبر/ كانون الأول 2021 | سبتمبر/أيلول 2011 |
| هندوراس  HON/PHA/86/TAS/51 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة) | 0 | التأخير في التوقيع على اتفاق التمويل الصغير النطاق للشريحة الخامسة نتيجة للتغييرات في الهيكل الإداري في الحكومة مما أسفر عن الحاجة الى وقت إضافي لتنفيذ الأنشطة في قطاع الخدمة وإنفاذ الجمارك بموجب الشريحة | ديسمبر/ كانون الأول 2021 | سبتمبر/أيلول 2011 |

الجزء الثاني: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 79 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 8,351,000 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 3 موجزا لحالة هذه المشروعات.

# الجدول 3: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **النوع** | **عدد المشروعات** | | | **التمويل (بالدولار الأمريكي)\*** | | | |
| **الموافق عليها** | **المنتهية** | **نسبة المشروعات المنتهية** | **الموافقة عليها** | **الصرف** | **الرصيد** | **معدل الصرف** |
| المساعدات التقنية- وأنشطة التمكين | 79 | 8 | 10% | 8,351,000 | 4,931,725 | 3,419,275 | 59 |

\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# حتى نهاية 2020، انتهى العمل من ثمانية مشروعات من المشروعات البالغة 79 مشروعا التي ووفق عليها. ووفق على تحديد مواعيد انتهاء الأنشطة التمكين الجارية البالغة 71. وتمر هذه المشروعات بدرجات مختلفة من التنفيذ، وعلاوة على عملية الاستعراض، صنفت 13 مشروعا من أنشطة التمكين على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ وترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة وتوصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير للاجتماع التسعين.

# وتم صرف 4,931,725 دولارا أمريكيا من مجموع التمويل التجميعي البالغ 8,351,000 دولار أمريكي أي بمعدل صرف قدره 59 في المائة.

التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

## أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15؛

## أن توافق على تمديد مواعيد الانتهاء للمشروعات الواردة أدناه للتمكين من استكمال أنشطة الجارية المتبقية الواردة في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15:

### تمديد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) (ELS/PHA/86/TAS/40) حتى 30 سبتمبر/أيلول 2022؛

### أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة) (HON/PHA/86/TAS/51) حتى 30 سبتمبر/أيلول 2022؛

## أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على قضايا خاصة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

**المرفق الأول**

## المشروعات الجارية التي تنطوي على قضايا خاصة في التقرير المرحلي لليونيب

| **البلد/ رمز المشروع\*** | **عنوان المشروع** | **معدل الصرف** | **الحالة/ القضايا** | **التوصية** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان  AFG/PHA/79/TAS/21 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 91 | 1) تأخير لمدة 12 شهرا.  2) التأخيرات في التنفيذ نتيجة للأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية. | 1) أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير للاجتماع التسعين عن التأخيرات في التنفيذ.  2) أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون والتقدم في التنفيذ. |
| أفغانستان  AFG/PHA/85/TAS/27 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) | 0 | الأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية. | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون الوطنية والتقدم في التنفيذ. |
| أفغانستان  AFG/PHA/85/TAS/29 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) | 0 | الأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية. | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون الوطنية والتقدم في التنفيذ. |
| أفغانستان  AFG/SEV/83/INS/26 | تمديد مشروعات التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة: 1/2020- 12/2021) | 42 | الأوضاع السياسية ونقص موظفي وحدة الأوزون الوطنية. | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن عمليات وحدة الأوزون الوطنية والتقدم في التنفيذ. |
| بنغلاديش  BGD/PHA/81/TAS/50 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| باربادوس  BAR/PHA/84/TAS/29 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 0 | التأخير في التنفيذ نتيجة لقيود مرض كوفيد-19. | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| بهوتان  BHU/SEV/80/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 66 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| بوتسوانا  BOT/PHA/86/TAS/25 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 0 | التأخير في التنفيذ نتيجة لقيود مرض كوفيد-19. | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| بوتسوانا  BOT/SEV/76/INS/19 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 6/2016-7/2018) | 0 | تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع لعدم صرف أي مبالغ | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| جمهورية افريقيا الوسطى  CAF/SEV/68/INS/23 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 1/2013- 2/2014) | 0 | **التأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد وصعوبة استمرار التنفيذ** | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| الكونغو  PRC/PHA/76/TAS/30 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 0 | 1) تأخيرات لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا.  2) تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لتأخيرات إدارية في وحدة الأوزون الوطنية وانعدام الصرف من الأموال. | 1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.  2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| جزر كوك  CKI/PHA/74/TAS/11 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لجزر كوك) | 61 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| كوت ديفوار  IVC/PHA/84/TAS/44 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحتان الثالثة والرابعة) | 0 | نتيجة لقيود كوفيد-19 التأخير في التنفيذ وإعداد تقرير التحقق وعدم صرف أي أموال | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير عن التقدم في التنفيذ للاجتماع التسعين. وإعداد تقرير التحقق وعن مستوى صرف الأموال |
| الصين  CPR/SEV/80/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 57 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| جيبوتي  DJI/PHA/83/TAS/26 | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| دومينيكا  DMI/PHA/62/TAS/19 | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 12 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| دومينيكا  DMI/PHA/84/TAS/25 | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | لم يحدث أي صرف بالنظر الى التأخير في إبرام اتفاق التمويل الصغير النطاق | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| دومينيكا  DMI/PHA/86/TAS/26 | تقرير التقدم من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلووكربونية | 0 | التأخيرات في التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلووكربونية | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| جمهورية الدومينيكان  DOM/PHA/77/TAS/61 | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 74 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| السلفادور  ELS/PHA/77/TAS/35 | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 | التأخر في تنفيذ البرنامج التدريبي لموظفي الجمارك والرموز الجمركية لأمريكا الوسطى | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| إيسواتيني  SWA/PHA/83/TAS/25 | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| غرينادا  GRN/PHA/82/TAS/26 | تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| غواتيمالا GUA/PHA/75/TAS/50 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 49 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| غواتيمالا GUA/PHA/81/TAS/52 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) | 43 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| غواتيمالا GUA/SEV/80/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 85 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| غويانا  GUY/PHA/83/TAS/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| هايتي  HAI/PHA/76/TAS/21 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) | 15 | 1) تأخيرات لمدة 12 شهرا  2) التأخير في تنفيذ الأنشطة نتيجة لقيود وباء كوفيد-19 والكوارث الوطنية وعدم الاستقرار وانخفاض مستوى الصرف. | 1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.  2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| هايتي  HAI/SEV/75/INS/20 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 11/2015- 10/2017) | 20 | التأخير في تنفيذ الأنشطة نتيجة لقيود وباء كوفيد-19 والكوارث الوطنية وعدم الاستقرار وانخفاض مستوى الصرف ونقص التقرير المالي. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| هندوراس  HON/PHA/81/TAS/45 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) | 53 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| هندوراس  HON/PHA/86/TAS/51 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة) | 0 | التأخيرات في توقيع اتفاق التمويل الصغير النطاق نتيجة للتغييرات في الهيكل الإداري لوحدة الأوزون الوطنية | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن توقيع اتفاق التمويل الصغير النطاق ومستوى الصرف |
| الهند  IND/PHA/77/TAS/470 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (خطة قطاع خدمة التبريد) | 15 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| الهند  IND/PHA/82/TAS/476 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الثانية) (خطة قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| جمهورية ايران الإسلامية  IRA/PHA/77/TAS/227 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية الشريحة الأولى) (خطة قطاع خدمة التبريد) | 58 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| جامايكا  JAM/PHA/85/TAS/42 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) | 0 | تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لقيود كوفيد-19 والصعوبات في تحويل الأموال وانعدام الصرف. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| كيريباتي  KIR/PHA/74/TAS/11 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لكيريباتي) | 65 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| جزر مارشال  MAS/PHA/74/TAS/11 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لجزر مارشال) | 68 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| مالي  MLI/PHA/83/TAS/40 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) | 0 | 1) تأخيرات لمدة 18 شهرا.  2) التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية؛ وانعدام الصرف | 1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.  2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| ولايات ميكرونيزيا (الموحدة)  FSM/PHA/74/TAS/10 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية ولايات ميكرونيزيا الموحدة) | 70 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| ميكرونيزيا (الولايات المتحدة)  FSM/SEV/81/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 72 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| ميانمار MYA/PHA/68/TAS/14 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) | 68 | 1) تأخيرات لمدة 12 شهرا.  2) التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة. | 1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.  2) أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. مع تحديث استئناف الأنشطة |
| ميانمار  MYA/PHA/80/TAS/18 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) | 10 | 1) تأخيرات لمدة 12 شهرا.  2) التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة. | 1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.  2) أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. مع تحديث استئناف الأنشطة |
| ميانمار  MYA/PHA/83/PRP/21 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية( | 25 | التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| ماينمار  MYA/PHA/86/TAS/23 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 0 | التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| ميانمار  MYA/PHA/86/TAS/24 | تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| ماينمار  MYA/SEV/84/INS/22 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 7/ 2020- 6/2022) | 0 | التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة للاضطرابات السياسية وتوقف أنشطة الأمم المتحدة مع الحكومة | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن التقدم في التنفيذ. |
| ناميبيا NAM/SEV/80/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 95 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| ناورو NAU/PHA/74/TAS/10 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لناورو) | 20 | 1) تأخيرات لمدة 12 شهرا.  2) تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لقيود كوفيد-19 والتغييرات في موظفي وحدة الأوزون الوطنية وانخفاض الصرف. | 1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.  2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| ناورو  NAU/PHA/85/TAS/13 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 0 | تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة لقيود كوفيد-19 والتغييرات في موظفي وحدة الأوزون الوطنية وانعدام الصرف. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| ناورو NAU/SEV/81/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 40 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| نيبال  NEP/PHA/75/TAS/34 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) | 71 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| نيكاراغوا NIC/PHA/81/TAS/36 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 29 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| نيجيريا  NIR/SEV/80/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 98 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| نيوي NIU/PHA/74/TAS/10 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لنيوي) | 58 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| نيوي NIU/SEV/81/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 35 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| باراغواي PAR/PHA/74/TAS/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) | 67 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| رواندا RWA/PHA/82/TAS/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| رواندا RWA/SEV/80/TAS/02+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 93 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| ساموا SAM/SEV/81/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 66 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| جزر سولومون  SOI/PHA/74/TAS/11 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لجزر سولومون) | 58 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| جنوب السودان  SSD/PHA/77/TAS/04 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) | 0 | 1) تأخير لمدة 12 و18 شهرا.  2) انعدام الصرف نظرا لعدم التوقيع على اتفاق التمويل الصغير النطاق والتأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد | 1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.  2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| جنوب السودان  SSD/PHA/84/TAS/05 | تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تباطؤ التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تنظيم وإعداد تقرير التحقق. | أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن إعداد تقرير التحقق. |
| جنوب السودان  SSD/SEV/76/INS/03 | مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى: 5/2016- 4/2018) | 0 | لم يتم الصرف نظرا لعدم التوقيع على اتفاق التمويل الصغير النطاق نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| سانت كيتس ونيفيس  STK/PHA/74/TAS/20 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) | 0 | 1) تأخير لمدة 12 و18 شهرا.  2) انخفاض التقدم في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالتأخر في تقديم التقارير المالية وتأخيرات إضافية نتيجة للتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وانعدم الصرف. | 1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.  2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| سانت كيتس ونيفيس  STK/SEV/81/INS/21 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 6/2018- 5/2020) | 0 | تباطؤ التقدم في المشروع والتأخيرفي تقديم التقارير المالية والتأخيرات الأخرى نتيجة للتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وانعدام الصرف, | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| سانت كيتس ونيفيس  STK/PHA/82/TAS/22 | تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| سانت لوشيا  STL/PHA/82/TAS/29 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| سانت لوشيا  STL/PHA/82/TAS/30 | تقرير التحقق عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| ساو تومي وبرينشيبي  STP/PHA/81/TAS/27 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الرابعة) | 47 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| سانت فنسنت وغرينادين  STV/PHA/75/TAS/23 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثانية) | 52 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| سورينام  SUR/PHA/81/TAS/26 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الثالثة) | 0 | ) تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا.  2) تباطؤ التقدم في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نتيجة للقيود الناشئة عن كوفيد-19 وانعدام الصرف. | 1) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.  2) أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| توركمنستان  TKM/SEV/80/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 78 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| تونغا  TON/PHA/74/TAS/10 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لتونغا) | 47 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| توفالو  TUV/PHA/74/TAS/11 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لتوفالو) | 58 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| توفالو  TUV/SEV/81/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 0 | تأخيرات لمدة 12 شهرا و18 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| جمهورية تنزانيا المتحدة  URT/PHA/67/TAS/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الأولى) | 64 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| فانواتو  VAN/PHA/74/TAS/12 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ من خلال نهج إقليمي (المرحلة الأولى الشريحة الثانية لفانواتو) | 94 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| فانواتو VAN/SEV/81/TAS/01+ | أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون | 91 | تأخيرات لمدة 12 شهرا. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير للاجتماع التسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ. |
| اليمن  YEM/SEV/73/INS/43 | تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة: 1/2015 – 12/2016) | 0 | التأخير نتيجة للأوضاع الأمنية في البلد وصعوبة استمرار التنفيذ وانعدام الصرف | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |
| زامبيا  ZAM/PHA/85/TAS/39 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى الشريحة الخامسة) | 0 | تباطؤ التقدم خلال المرحلة الأولى ن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نتيجة للقيود التي نشأت عن كوفيد-19 وانعدام الصرف. | أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة للاجتماع التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف. |

\*الرموز المنتهية بعلامة "+" أخذت من المساهمات الإضافية.

المرفق الثاني

تحليل للتقرير المرحلي لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

# يتألف المرفق من هذين الجزئين التاليين:

## الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.

## الجزء الثاني: المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون

الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 376.22 مليون دولار أمريكي تتألف من 347.42 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 28.8 مليون دولار أمريكي تكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2020، ووفق على 134 مشروعا ونشاطا جديدا. ويتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل الى إزالة 2,223 طن بقدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة؛

# الجدول 1: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **القطاع** | **التمويل (بالدولار الأمريكي)** |
| الايروصول | 882,689 |
| التدمير | 190,040 |
| الهالونات | 767,640 |
| التطهير | 2,614,366 |
| خطة الإزالة | 64,903,487 |
| التبريد | 13,872,913 |
| بنود مختلفة | 263,992,288 |
| المذيبات | 198,860 |
| **المجموع الفرعي** | **347,422,283** |
| تكاليف دعم الوكالة | 28,796,104 |
| **المجموع** | **376,218,388** |

# ويتضمن الجدول 2 موجزا لحالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة.

الجدول 2: حالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **النوع** | **عدد المشروعات\*** | | | **التمويل (بالدولار الأمريكي)\*\*** | | | |
| **الموافق عليها** | **المنتهية** | **نسبة الانتهاء** | **الموافق عليها** | **الصرف** | **الرصيد المتبقي** | **نسبة الصرف** |
| البرنامج القطري | 94 | 94 | 100 | 2,946,574 | 2,946,574 | 0 | 100 |
| المشروعات الإيضاحية | 3 | 3 | 100 | 559,198 | 526,689 | 32,509 | 94 |
| التعزيز المؤسسي | 887 | 776 | 87 | 71,671,675 | 61,539,307 | 10,132,368 | 86 |
| الاستثمارية | 3 | 1 | 33 | 490,500 | 135,000 | 355,500 | 28 |
| إعداد المشروعات | 251 | 206 | 82 | 10,403,980 | 8,827,405 | 1,576,576 | 85 |
| المساعدات التقنية | 1,059 | 848 | 80 | 247,057,798 | 213,079,354 | 33,978,445 | 86 |
| التدريب | 196 | 196 | 100 | 14,292,557 | 14,292,557 | 0 | 100 |
| **المجموع** | **2,493** | **2,124** | **85** | **347,422,283** | **301,346,887** | **46,075,397** | **87** |

\* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة.

\*\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# ويتضمن الجدول 3 عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة. [[28]](#footnote-28) وقد انتهى العمل من جميع المشروعات التي ووفق عليها خلال 1991 و2009 و2011 و2013.

الجدول 3: حالة المشروعات بحسب السنة

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **السنة** | **عدد المشروعات\*** | | | **التمويل (بالدولار الأمريكي)\*\*** | | | |
| **الموافق عليها** | **المنتهية** | **نسبة الانتهاء** | **الموافق عليه** | **الصرف** | **الرصيد المتبقي** | **معدل الصرف** |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1,372,335 | 1,372,335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1,711,000 | 1,711,000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4,194,343 | 4,194,343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4,231,169 | 4,231,169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4,047,683 | 4,047,683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3,366,039 | 3,366,039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7,962,291 | 7,962,291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4,669,124 | 4,669,124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6,368,983 | 6,368,983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6,300,398 | 6,300,398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7,411,159 | 7,411,159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9,469,401 | 9,469,401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11,165,394 | 11,165,394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12,362,652 | 12,362,652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12,339,483 | 12,339,483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12,731,484 | 12,731,484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14,671,931 | 14,611,111 | 60,820 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17,875,070 | 17,875,070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17,250,876 | 17,250,876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14,361,124 | 14,288,900 | 72,224 | 99 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16,808,001 | 16,748,757 | 59,244 | 100 |
| 2012 | 80 | 74 | 93 | 16,257,534 | 15,544,516 | 713,018 | 96 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14,185,866 | 14,152,112 | 33,754 | 100 |
| 2014 | 74 | 68 | 92 | 12,375,445 | 11,839,576 | 535,869 | 96 |
| 2015 | 180 | 162 | 90 | 21,430,311 | 20,495,579 | 934,732 | 96 |
| 2016 | 96 | 79 | 82 | 19,853,643 | 17,233,847 | 2,619,795 | 87 |
| 2017 | 57 | 43 | 75 | 12,777,993 | 11,600,799 | 1,177,194 | 91 |
| 2018 | 126 | 57 | 45 | 21,950,573 | 12,874,917 | 9,075,656 | 59 |
| 2019 | 110 | 6 | 5 | 18,183,367 | 7,062,844 | 11,120,523 | 39 |
| 2020 | 134 | 0 | 0 | 19,737,613 | 65,045 | 19,672,568 | 0 |
| **المجموع** | **2,493** | **2,124** | **85** | **347,422,283** | **301,346,887** | **46,075,397** | **87** |

\* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

\*\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# ويقدم الجدول 4 تنفيذ المشروعات بحسب البلد لعام 2020.

الجدول 4: موجز تنفيذ المشروعات بواسطة اليونيب لعام 2020

| **البلد** | **تقديرات الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)** | **الأموال التي صرفت في 2020 (بالدولار الأمريكي)** | **نسبة الأموال التي صرفت زيادة عن التقديرات في 2020** | **نسبة المشروعات المقرر الانتهاء منها في 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 103,693 | 138,004 | 133 | 67 |
| ألبانيا | 72,703 | 51,252 | 70 | 100 |
| الجزائر | 77,220 | 0 | 0 | 0 |
| أنغولا | 125,508 | 0 | 0 | 0 |
| أنتيغوا وبربودا | 37,812 | 188 | 0 | 0 |
| أرمينيا | 23,060 | 11,500 | 50 |  |
| جزر البهاما | 124,603 | 79,722 | 64 | 50 |
| البحرين | 58,619 | 111,702 | 191 | 100 |
| بربادوس | 31,805 | 62,185 | 196 | 100 |
| بليز | 0 | 47,850 | Over | 100 |
| بينين | 65,642 | 107,992 | 165 | 100 |
| بوتان | 124,958 | 66,784 | 53 |  |
| بوليفيا (متعددة القوميات) | 53,215 | 17,019 | 32 | 100 |
| بوتسوانا | 40,018 | 50,000 | 125 | 0 |
| بروناي دار السلام | 3,593 | 107,575 | 2994 | 50 |
| بوركينا فاسو | 54,574 | 74,290 | 136 |  |
| بوروندي | 0 | 103,816 | Over | 50 |
| كمبوديا | 105,186 | 100,566 | 96 |  |
| الكاميرون | 44,650 | 0 | 0 |  |
| الرأس الأخضر | 0 | 58,808 | Over | 67 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| تشاد | 21,250 | 20,000 | 94 | 50 |
| شيلي | 17,582 | 20,990 | 119 | 0 |
| الصين | 1,133,148 | 2,638,445 | 233 |  |
| كولومبيا | 66,494 | 12,450 | 19 | 50 |
| جزر القمر | 72,952 | 96,709 | 133 | 100 |
| الكونغو | 73,250 | 67,000 | 91 | 0 |
| جزر كوك | 51,038 | 79,492 | 156 | 50 |
| كوت ديفوار | 134,446 | 0 | 0 |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 66,343 | 39,900 | 60 | 50 |
| جيبوتي | 50,846 | 0 | 0 | 0 |
| دومنيكا | 96,875 | 24,546 | 25 | 33 |
| جمهورية الدومينيكان | 154,961 | 187,570 | 121 | 33 |
| إكوادور | 122,742 | 18,737 | 15 | 100 |
| مصر | 96,125 | 138 | 0 |  |
| السلفادور | 185,354 | 36,151 | 20 | 100 |
| غينيا الاستوائية | 49,655 | 95,000 | 191 | 50 |
| اريتريا | 26,250 | 0 | 0 | 100 |
| إيسواتيني | 54,000 | 45,000 | 83 |  |
| اثيوبيا | 46,545 | 50,000 | 107 | 0 |
| فيجي | 39,505 | 66,715 | 169 | 100 |
| الغابون | 43,004 | 67,912 | 158 | 100 |
| غامبيا | 45,241 | 21,000 | 46 | 100 |
| عالمي | 9,125,952 | 6,436,711 | 71 | 100 |
| غريندا | 46,640 | 0 | 0 | 33 |
| غواتيمالا | 65,547 | 85,090 | 130 | 33 |
| غينيا | 33,698 | 94,930 | 282 | 100 |
| غينيا بيساو | 62,982 | 40,000 | 64 | 50 |
| غويانا | 86,700 | 0 | 0 | 100 |
| هايتي | 60,068 | 4,887 | 8 | 0 |
| هندوراس | 163,099 | 57,003 | 35 | 75 |
| الهند | 233,455 | 24,240 | 10 |  |
| جمهورية إيران الإسلامية | 125,990 | 56,012 | 44 |  |
| العراق | 400,933 | 203,400 | 51 | 20 |
| جامايكا | 99,672 | 46,878 | 47 | 100 |
| كينيا | 145,601 | 89,554 | 62 | 0 |
| كيريباتي | 67,519 | 22,429 | 33 | 0 |
| الكويت | 464,091 | 60,000 | 13 | 0 |
| قيرغيزستان | 112,571 | 105,564 | 94 | 50 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 127,928 | 101,411 | 79 | 100 |
| ليسوتو | 22,500 | 45,000 | 200 | 100 |
| ليبيريا | 48,629 | 66,280 | 136 |  |
| مدغشقر | 44,038 | 47,000 | 107 | 100 |
| مالاوي | 35,950 | 24,806 | 69 | 100 |
| المالديف | 62,136 | 24,967 | 40 | 100 |
| مالي | 49,755 | 110 | 0 | 0 |
| جزر مرشال | 92,885 | 42,120 | 45 | 50 |
| موريتانيا | 155,000 | 135,000 | 87 | 50 |
| مورشيوس | 93,939 | 135,000 | 144 |  |
| المكسيك | 38,306 | 0 | 0 | 100 |
| ميكرونيزيا (ولايات - متحدة) | 69,223 | 61,745 | 89 | 50 |
| منغوليا | 120,341 | 91,909 | 76 | 100 |
| موزامبيق | 86,182 | 70,500 | 82 | 0 |
| ماينمار | 185,140 | 44,032 | 24 | 33 |
| نامبيا | 59,344 | 10,792 | 18 | 100 |
| ناورو | 25,122 | 17,185 | 68 | 0 |
| نيبال | 107,720 | 119,247 | 111 | 100 |
| نيكاراغوى | 69,094 | 64,607 | 94 | 67 |
| النيجر | 62,500 | 0 | 0 | 0 |
| نيوي | 61,600 | 31,035 | 50 | 0 |
| عمان | 96,969 | 48,539 | 50 | 0 |
| باكستان | 321,196 | 52,297 | 16 | 0 |
| بالاو | 80,086 | 5,299 | 7 | 100 |
| بنما | 3,880 | 0 | 0 |  |
| باراغواي | 130,112 | 95,168 | 73 |  |
| بيرو | 182,061 | 19,189 | 11 |  |
| الفلبين | 224,920 | 213,298 | 95 |  |
| قطر | 59,814 | 70,100 | 117 | 50 |
| إقليمي: ASP | 325,844 | 95,624 | 29 | 100 |
| جمهورية مولدوفا | 72,406 | 30,075 | 42 |  |
| رواندا | 66,250 | 30,000 | 45 | 67 |
| سانت كيتس ونيفيس | 72,260 | 0 | 0 | 0 |
| سانت لوسيا | 96,758 | 52,075 | 54 | 25 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 114,750 | 130,676 | 114 | 33 |
| صوما | 94,535 | 65,951 | 70 | 100 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 72,462 | 54,076 | 75 | 25 |
| المملكة العربية السعودية | 403,508 | 77,070 | 19 |  |
| السنغال | 48,672 | 97,000 | 199 |  |
| صربيا | 10,721 | 3,970 | 37 |  |
| سيراليون | 42,500 | 39,986 | 94 | 0 |
| سيراليون | 74,312 | 127,400 | 171 | 50 |
| جزر سليمان | 81,189 | 39,676 | 49 | 50 |
| الصومال | 34,000 | 39,650 | 117 |  |
| جنوب السودان | 39,000 | 0 | 0 | 0 |
| سيريلانكا | 14,010 | 51,047 | 364 | 100 |
| السودان | 69,990 | 44 | 0 | 0 |
| سورينام | 62,210 | 75,433 | 121 | 33 |
| الجمهورية العربية السورية | 12,000 | 12,625 | 105 |  |
| تيمور ليست | 151,991 | 60,942 | 40 | 100 |
| توغو | 74,500 | 105,000 | 141 | 100 |
| تونغا | 54,076 | 56,493 | 104 | 50 |
| تونس | 39,250 | 55,000 | 140 | 100 |
| توفالو | 67,598 | 2,590 | 4 | 0 |
| أوغندا | 56,696 | 50,000 | 88 | 75 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 76,743 | 0 | 0 | 33 |
| فانواتو | 132,345 | 54,267 | 41 | 50 |
| فييت نام | 67,429 | 93,370 | 138 |  |
| اليمن | 51,000 | 0 | 0 | 0 |
| زامبيا | 69,405 | 88,280 | 127 | 100 |
| زيمبابوي | 89,900 | 97,750 | 109 |  |
| **المجموع الكلي** | **20,561,663** | **15,426,413** | **75** | **53** |

# ويقدم الجدول 5 موجزا للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية.

الجدول 5: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **النوع** | **عدد المشروعات** | | | **التمويل (بالدولار الأمريكي)\*** | | | |
| **الموافق عليها** | **المنتهية** | **نسبة المشروعات المنتهية** | **الموافق عليها** | **الصرف** | **الرصيد المتبقي** | **نسبة الصرف** |
| المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين | 13 | 0 | 0% | 2,006,000 | 508,792 | 1,497,208 | 25 |

\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# وهناك الآن 13 نشاطا للتمكين ووفق عليها بموجب المساهمات العادية بقيمة إجمالية تبلغ 2,006,000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) مع صرف مبلغ 508,792 دولارا أمريكيا. ووفق على تمديد مواعيد الانتهاء لأنشطة التمكين البالغة 13 نشاطا. وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها في 2021 أو 2022.

# الجزء الثاني: المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البداية السريعة لخفض الهيدروفلوروكربون

# وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على 79 مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون بموجب المساهمات الطوعية الإضافية البالغة 8,351,000 دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) ويتضمن الجدول 6 موجزا لحالة هذه المشروعات.

# الجدول 6: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **النوع** | **عدد المشروعات** | | | **التمويل (بالدولار الأمريكي)\*** | | | |
| **الموافق عليها** | **المنتهية** | **نسبة المشروعات المنتهية** | **الموافق عليها** | **الصرف** | **الرصيد المتبقي** | **نسبة الصرف** |
| المساعدة التقنية - وأنشطة التمكين | 79 | 8 | 10% | 8,351,000 | 4,931,725 | 3,419,275 | 59 |

\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# وحتى نهاية 2020 كان قد تم من أنشطة التمكين البالغة 79 الموافق عليها، انتهاء ثمانية أنشطة والموافقة على تمديد موعد انتهاء 71 نشاطا للتمكين، وتمر هذه الأنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ.

# من مجموع التمويل التجميعي الموافق عليه البالغ 8,351,000 دولار أمريكي تم صرف مبلغ 4,931,725 دولارا أمريكيا تمثل معدل صرف قدره 59 في المائة.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19) [↑](#footnote-ref-1)
2. مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في التقرير المرحلي المجمع الذى توافر عند الطلب. [↑](#footnote-ref-2)
3. إعمالا للمقرر 84/12(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربون بالأطنان المترية لمعادل ثاني أكسيد الكربون في التقرير المرحلي المقدم للاجتماع الثامن والثمانين. [↑](#footnote-ref-3)
4. المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وتتضمن مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية لصرف الأموال والنسبة المئوية للمشروعات التي كانت تتولى صرف الأموال، والتمويل المتوقع صرفه قبل نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه ومتوسط فترة التأخير المتبقية في التنفيذ، والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي. [↑](#footnote-ref-4)
5. إعمالا للمقرر 84/12(ب)، ترد في التقرير المرحلي التجميعي المفصل المتضمن عرضا عاما للأهداف، وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الإزالة من الهيدروفلوروكربون حسب مقتضى الحال، ومستوى الأموال الموافق عليها والتي صرفت والتحديات المحتملة في استكمال المشروعات والأنشطة معروضة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP / OzL.Pro / ExCom / 88/12). [↑](#footnote-ref-5)
6. جميع المواد الخاضعة للرقابة عبارة عن مواد مستنفدة للأوزون. [↑](#footnote-ref-6)
7. بالنسبة للمشروعات الموافق عليها لأكثر من 18 شهرا وبمعدلات صرف تقل عن 1 في المائة أو المشروعات التي انتهى العمل منها خلال 12 شهرا بعد موعد الانتهاء المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61) (مثل المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي التي لا تخضع لهذه الإجراءات) [↑](#footnote-ref-7)
8. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37. [↑](#footnote-ref-8)
9. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38. [↑](#footnote-ref-9)
10. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40. [↑](#footnote-ref-10)
11. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42. [↑](#footnote-ref-11)
12. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43. [↑](#footnote-ref-12)
13. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44. [↑](#footnote-ref-13)
14. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45. [↑](#footnote-ref-14)
15. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46. [↑](#footnote-ref-15)
16. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47. [↑](#footnote-ref-16)
17. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48. [↑](#footnote-ref-17)
18. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49. [↑](#footnote-ref-18)
19. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52. [↑](#footnote-ref-19)
20. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55. [↑](#footnote-ref-20)
21. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58. [↑](#footnote-ref-21)
22. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59. [↑](#footnote-ref-22)
23. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61. [↑](#footnote-ref-23)
24. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62. [↑](#footnote-ref-24)
25. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21. [↑](#footnote-ref-25)
26. كان يتعين تقديم أي طلب للتمديد للموافقة من اللجنة التنفيذية قبل انتهاء موعد انتهاء المشروع مع الإحاطة بأنه لن تقدم أية التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد. [↑](#footnote-ref-26)
27. الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18. [↑](#footnote-ref-27)
28. عرضت البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتتناول جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروعات الاستثمارية أو شرائح التمويل من اتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي تعتبر مشروعا واحدا مثل إعداد البرنامج القطري بمقدار 30,000 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي في نسبة المشروعات المنتهية وكمية إزالة المواد المستنفدة للأوزون ونسبة الأموال التي صرفت. وهناك ثلاثة أنواع من الصرف خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي. [↑](#footnote-ref-28)