|  |  |
| --- | --- |
| **NATIONSUNIES** | **EP** |
|  | **Programme des****Nations Unies pour****l’environnement** | Distr.GÉNÉRALEUNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2726 octobre 2021FRANÇAISORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
 DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
 D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-huitième réunion

Montréal, 15 – 19 novembre 2021[[1]](#footnote-1)

Plan d'activités de la BANQUE MONDIALE pour LA PERIODE 2022-2024

# Le présent document présente le plan d'activités de la Banque mondiale pour 2022-2024[[2]](#footnote-2) et comprend les activités prévues pour l'élimination des substances contrôlées au titre du Protocole de Montréal (substances contrôlées) au cours de la période 2022-2024, les indicateurs d'efficacité du plan d'activités et une recommandation aux fins d'examen par le Comité exécutif. Le descriptif du plan d'activités de la Banque mondiale pour 2022-2024 y est joint.

**Activités prévues au cours de la période 2022-2024**

# Le Tableau 1 indique, année par année, le coût des activités prévues dans le plan d’activités de la Banque mondiale.

**Tableau 1. Affectation des ressources dans le plan d’activités de la Banque mondiale soumis pour 2022‑2024 (en milliers de $US)\***

| **Description** | **2022** | **2023** | **2024** | **Total** **(2022-2024)** | **Total après 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités liées aux HCFC** |
| Plans approuvés de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) | 30 770 | 8 671 | 25 085 | 64 526 | 9 844 |
| Élaboration de PGEH - phase III | 0 | 321 | 0 | 321 | 0 |
| **Activités liées aux HCFC – total partiel** | **30 770** | **8 992** | **25 085** | **64 847** | **9 844** |
| **Activités liées aux HFC**  |
| Préparation du plan de mise en œuvre des HFC de Kigali (KIP) | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 |
| KIP  | 0 | 10 700 | 0 | 10 700 | 0 |
| **Activités liées aux HFC – total partiel** | **471** | **10 700** | **0** | **11 171** | **0** |
| **Activités normalisées** |
| Coûts de base | 1 759 | 1 772 | 1 784 | 5 315 | 0 |
| Renforcement des institutions | 202 | 475 | 202 | 878 | 0 |
| **Activités normalisées - total partiel** | **1 961** | **2 246** | **1 986** | **6 194** | **0** |
| **Total** | **33 202** | **21 938** | **27 071** | **82 211** | **9 844** |

\*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu.

# **Observations du Secrétariat**

# Phase III du PGEH - Préparation de projets

# Le plan d'activités 2022-2024 alloue 321 000 $US au total à la préparation de projets en lien avec la phase II des PGEH pour les pays pour lesquels la phase II a été approuvée et dont les objectifs de réduction se situent en-deçà des objectifs de conformité pour 2025 (décision 84/46 (e)).

Activités relatives aux HFC

# Un total de 470 800 $US est inclus pour les activités de préparation du projets KIP[[3]](#footnote-3) dans le ‑plan d'affaires 2022 202 4 pour deux pays (à savoir l'Indonésie et la Thaïlande). Ces deux pays n'ont pas ratifié l'Amendement de Kigali mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement indiquant leur intention de faire de son mieux pour ratifier cet Amendement.

# Concernant les KIP, la décision 84/46(g) autorisait l'inclusion de tels plans dans le plan d'activités, mais uniquement pour les pays qui avaient ratifié l'Amendement de Kigali. Un total de 10,7 millions de $ US est inclus pour les KIP de deux pays (Malaisie et Viet Nam) qui ont ratifié l'Amendement de Kigali.

# Coûts de base

# Les coûts de base[[4]](#footnote-4) devraient augmenter de 0,7 % par an, comme convenu.

**Modifications proposées par le Secrétariat**

# Le plan d'affaires de la Banque mondiale pour 2022-2024 a été soumis sur la base des décisions applicables du Comité exécutif. Par conséquent, aucun ajustement n'a été effectué par le Secrétariat. D'autres modifications pourraient se révéler nécessaires jusqu'à ce que les Parties prennent une décision quant au niveau de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021-2023.[[5]](#footnote-5)

**Indicateurs d’efficacité**

# Conformément à la décision 71/28, la Banque mondiale a inclus des indicateurs d'efficacité dans le descriptif de son plan d'activités. Le Secrétariat a informé la Banque mondiale des objectifs figurant au tableau 2.

**Tableau 2. Indicateurs d'efficacité de la Banque mondiale pour 2022**

| **Type d’indicateur**  | **Titre abrégé** | **Calcul** | **Objectif pour 2022** |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification -- Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévu\* | 4  |
| Planification -- Approbation | Projets/activités approuvés | Nombre de projets ou d'activités approuvés par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projet)\*\* | 4  |
| Mise en œuvre | Fonds décaissés | Selon l’estimation de décaissement figurant dans le rapport périodique | 5 060 187 $ US |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO | Élimination de SAO rendue possible par la tranche, au moment de l'approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d’activités\* | 5 362,5 tonnes PAO  |
| Mise en œuvre | Achèvement de projet au niveau des activités | Achèvement de projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (mise à part la préparation de projet) | 4 |
| Administratif | Rapidité de la clôture financière | Mesure dans laquelle les projets sont clos, sur le plan financier, 12 mois après leur achèvement | 90% |
| Administratif | Présentation en temps voulu des rapports d’achèvement de projet | Présentation en temps voulu des rapports d'achèvement de projet, en fonction de ce qui était convenu | En temps voulu (10) |
| Administratif | Soumission de rapports périodiques en temps voulu | Soumission en temps voulu de rapports périodiques, de plans d’activités et de réponses, sauf accord contraire | En temps voulu |

\* L’objectif d’une agence serait réduit si elle ne parvenait pas à présenter une tranche due à une autre agence principale ou de coopération, sur accord de cette dernière.

# \*\* La préparation du projet ne doit pas être évaluée si le Comité exécutif n’a pas pris de décision quant à son financement.

RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d’activités de la Banque mondiale pour 2022-2024, figurant dans le document PNUE/OzL.Pro/ExCom/88/27 ; et

## Approuver les indicateurs d'efficacité de la Banque mondiale figurant au Tableau 2 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/27.

1. Des réunions en ligne et un processus d'approbation intersessions auront lieu en novembre et décembre 2021 en raison de la maladie à coronavirus (COVID-19). [↑](#footnote-ref-1)
2. Compte tenu des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, les commentaires du Secrétariat sur la soumission initiale du plan d'activités de la Banque mondiale pour 2022-2024 ont été traités dans le cadre de discussions bilatérales et de nombreux échanges de messages électroniques. Tous les problèmes ont été résolus de manière satisfaisante. [↑](#footnote-ref-2)
3. Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformémentaux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46 b) iii)). En outre, la décision 84/46 (f) a autorisé l'inclusion des activités de préparation de la réduction progressive des HFC dans les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali, mais qui ont remis une lettre précisant l’intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier cet Amendement. Les lignes directrices pour la préparation des KIP ont été approuvées à la 87e réunion (décision 87/50). [↑](#footnote-ref-3)
4. Les coûts unitaires de base retenus par la Banque mondiale pour 2022 seront examinés lors de la 88e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35). [↑](#footnote-ref-4)
5. En l'absence de décision des Parties sur le niveau de la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021‑2023 et à la lumière de la décision XXXII/1, il a été estimé que le budget indicatif pour l'allocation des ressources du plan d'activités pour 2022-2024 serait au même niveau que la reconstitution de la période triennale 2018-2020. Cette question est abordée dans le plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2022-2024 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22). [↑](#footnote-ref-5)