|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NACIONES UNIDAS** | | **EP** |
|  | **Programa de las**  **Naciones Unidas**  **para el Medio Ambiente** | Distr.  GENERAL  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15  26 de octubre de 2021  ESPAÑOL  ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
 PARA LA APLICACIÓN DEL  
 PROTOCOLO DE MONTREAL   
Octogésima octava Reunión

Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021[[1]](#footnote-1)

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

# En este documento se presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2020[[2]](#footnote-2).

**Introducción**

# El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye el estado de la ejecución de los proyectos, entre ellos, 79 proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a otras contribuciones voluntarias por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5, con el fin de prestar apoyo acelerado para la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso por países, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que habían tenido lugar respecto de las fechas de terminación previstas comunicadas en 2020, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolso prevista. En el análisis que figura en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, salvo los HFC que se miden en toneladas métricas de equivalente de CO2[[3]](#footnote-3).

Ámbito del documento

# El presente documento consta de las partes siguientes:

## Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral. En esta parte se presenta un resumen de los progresos realizados en materia de ejecución de los proyectos durante 2020, y de forma acumulativa desde 1991, y se tratan todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC); el resumen contiene un análisis del estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso[[4]](#footnote-4) por países y se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y sus posibles repercusiones en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.

## Parte II: Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC. En esta parte se presenta un resumen sobre el estado de la ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias[[5]](#footnote-5).

Recomendación.

# El presente documento también contiene los anexos siguientes:

Anexo I: Un resumen del estado de la ejecución y una recomendación para cada uno de los proyectos en curso con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.

Anexo II: Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones REGULARES al Fondo Multilateral

**Resumen de los progresos realizados en materia de ejecución de proyectos en 2020 y resumen acumulativo**

# A continuación, se presenta un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades realizados por el PNUMA en 2020, y un resumen acumulativo, desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2020:

## **Eliminación**[[6]](#footnote-6)**:** En 2020, no se eliminaron toneladas PAO de consumo de sustancias controladas, y se aprobó la eliminación de 12 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 1 575 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas de un total previsto de 2 223 toneladas PAO de proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados y transferidos);

## **Desembolsos/aprobaciones:** En 2020, se desembolsaron 15,43 millones de $EUA y se había previsto desembolsar 20,56 millones de $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2019, lo que representa una tasa de desembolso del 75% de lo previsto. Del total de 347,42 millones de $EUA aprobado para desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 301,35 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 87%. En 2020, se aprobaron 19,74 millones de $EUA para la ejecución;

## **Número de proyectos terminados:** En 2020, se terminaron 105 proyectos. Desde 1991, de los 2 493 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados o transferidos), se han terminado 2 124, lo que representa una tasa de finalización del 85 por ciento;

## **Velocidad de entrega — proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos que se terminaron en 2020 demoraron una media de 40 meses en concluir tras su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de terminación de un proyecto ajeno a la inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos de esos proyectos se efectuaron, en promedio, 11 meses después de ser aprobados;

## **Preparación de proyectos:** De las 251 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2020, se habían terminado 206, quedando 45 actividades en curso. En 2020, se habían terminado 19 actividades de preparación de proyectos;

## **Demoras en la ejecución:** A fines de 2020, se estaban ejecutando en total 369 proyectos, con una demora media de 10 meses. Cuarenta y dos de esos proyectos se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución”[[7]](#footnote-7), los cuales están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, ya que la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a esos procedimientos, y

## **Acuerdos plurianuales:** En 2020, se estaban ejecutando 132 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1991, se han aprobado 222 acuerdos plurianuales, de los cuales se han terminado 90, lo que supone una tasa de terminación del 41 por ciento.

Avances en la ejecución de los proyectos en 2020

# Además del proceso de examen, se examinaron varias cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, salvo las cuestiones sobre 42 proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” (entre ellos, 39 proyectos relacionados con los componentes de los acuerdos plurianuales que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c), y tres proyectos de asistencia técnica. En el anexo I de este documento figuran los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución”, y la recomendación de la Secretaría en la que se solicita la presentación de un informe a la 90ª reunión.

# Además, se determinaron varias cuestiones relativas a proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de los HCFC, la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC. Estas cuestiones también se presentan en el anexo I de este documento. Asimismo, se proporciona una breve descripción del estado de la ejecución y las cuestiones pendientes de cada uno de esos proyectos y se propone una recomendación que ha de examinar el Comité Ejecutivo.

# Se ha presentado a la 88ª reunión información detallada sobre los progresos realizados en materia de ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para las Bahamas[[8]](#footnote-8), Bahrein[[9]](#footnote-9), Cabo Verde[[10]](#footnote-10), Chile[[11]](#footnote-11), China (plan y componentes que facilitan la gestión del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)[[12]](#footnote-12), Colombia[[13]](#footnote-13), la República Democrática del Congo[[14]](#footnote-14), Djibouti[[15]](#footnote-15), Egipto[[16]](#footnote-16), Etiopía[[17]](#footnote-17), Fiji[[18]](#footnote-18), Kuwait[[19]](#footnote-19), el Níger[[20]](#footnote-20), Omán[[21]](#footnote-21), el Pakistán[[22]](#footnote-22), la República de Moldova[[23]](#footnote-23) y Senegal[[24]](#footnote-24). En las secciones pertinentes de esos documentos se formulan recomendaciones para las cuestiones pendientes de esos proyectos, incluso, si hubiere, la aprobación de las solicitudes de prórroga. En el documento sobre demoras en la presentación de los tramos[[25]](#footnote-25) se abordan las cuestiones relativas a los PGEH para Barbados, Burundi, el Congo, Côte d'Ivoire, Dominica, Guinea Ecuatorial, Granada, Guyana, Haití, Malí, Saint Kitts y Nevis, Sudán del Sur y Suriname, que debían presentarse a la 88ª reunión, pero que no se presentaron, y para México y Mozambique, que se presentaron a la 88ª reunión, pero se retiraron posteriormente durante el proceso de examen de los proyectos. A continuación, se tratan las cuestiones pendientes de los proyectos en curso restantes que no figuran en el anexo I del presente documento, así como las solicitudes de prórroga de la fecha de terminación.

# De los 213 proyectos en curso, con exclusión del fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos, se han revisado las fechas de terminación previstas de 66 proyectos, desde la presentación del informe sobre la marcha de las actividades de 2019.

# De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría tomó nota de que, en los dos últimos años, no se había presentado la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional de los países que operan al amparo del artículo 5 enumerados en el cuadro 1; dichos proyectos reflejan importantes saldos debido a la lentitud con que se avanza en la ejecución por diversos motivos, incluidos los que se relacionan con la pandemia de COVID-19. El PNUMA informó de que había estado prestando asistencia a esos países y que tenía previsto presentar dichas solicitudes de renovación en los años indicados en el cuadro 1.

**Cuadro 1. Lista de proyectos de fortalecimiento institucional que no han recibido solicitudes de renovación en los dos últimos años.**

| **País** | **Plan para la próxima solicitud de renovación** |
| --- | --- |
| Antigua y Barbuda | 2022 |
| Arabia Saudita | 2022 |
| Argelia | 2022 |
| Barbados | 2022 |
| Côte d’Ivoire | 2022 |
| Djibouti | 2022 |
| Dominica | 2023 |
| Ecuador | 2022 |
| Haití | 2022 |
| Honduras | 2022 |
| Malí | 2022 |
| Marruecos | 2022 |
| Nauru | 2022 |
| Palau | 2023 |
| Perú | 2022 |
| República Centroafricana | 2022 |
| República Unida de Tanzanía | 2022 |
| Saint Kitts y Nevis | 2022 |
| Sudán del Sur | 2022 |
| Suriname | 2022 |
| Yemen | 2022 |

# De conformidad con la decisión 82/11 b)[[26]](#footnote-26), el PNUMA ha solicitado la prórroga de la duración de varios PGEH para después del 31 de diciembre de 2022; los que no se han presentado como parte de las solicitudes de tramos se tratan en los informes sobre proyectos con requisitos de presentación específicos[[27]](#footnote-27). Además, el PNUMA ha solicitado la prórroga de la duración de los PGEH para dos países, como se indica en el cuadro 2.

# **Cuadro 2. Solicitud de prórroga de la fecha de terminación de proyectos.**

| **País/código del proyecto** | **Título del proyecto** | **Desembolso (%)** | **Estado/cuestiones** | **Fecha original de terminación** | **Fecha de terminación solicitada** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El Salvador  ELS/PHA/86/TAS/40 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Demora en la adopción de un Código Aduanero Uniforme Centroamericano y la realización de actividades de formación de agentes de aduanas y del orden, debido a demoras administrativas en la transferencia de fondos al país. | Diciembre de 2021 | Septiembre de 2022 |
| Honduras  HON/PHA/86/TAS/51 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo) | 0 | Demoras en la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala para el quinto tramo, debido a cambios en la estructura administrativa del Gobierno, lo que se traduce en la necesidad de agregar horas para las actividades de ejecución en el sector de servicios y la normativa aduanera en el marco de ese tramo. | Diciembre de 2021 | Septiembre de 2022 |

# **Parte II:** **Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC**

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 8 351 000 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 3 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos.

# **Cuadro 3. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Número de proyectos** | | | **Financiación ($EUA)\*** | | | |
| **Aprobados** | **Terminados** | **% terminados** | **Aprobada** | **Desembolsada** | **Saldo** | **% desembolsada** |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 79 | 8 | 10 | 8 351 000 | 4 931 725 | 3 419 275 | 59 |

\* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

# A finales de 2020, de las 79 actividades de apoyo aprobadas, se habían concluido ocho. Por otra parte, se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las 71 actividades de apoyo en curso; dichas actividades se encuentran en distintas etapas de la ejecución. Además del proceso de examen, 13 proyectos de las actividades de apoyo se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución” y figuran en el anexo I del presente documento, que contiene la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión.

# Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 8 351 000 $EUA, se había desembolsado 4 931 725 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 59 por ciento.

Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría considerar:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2020 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15;

## Aprobar la prórroga de las fechas de terminación de los proyectos enumerados más adelante para que se puedan finalizar las actividades en curso restantes, como se indica en el cuadro 2 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15:

### el plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para El Salvador (etapa I, cuarto tramo) (ELS/PHA/86/TAS/40) al 30 de septiembre de 2022, y

### ii) el plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Honduras (etapa I, quinto tramo) (HON/PHA/86/TAS/51) al 30 de septiembre de 2022, y

## Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso, con las cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento.

**Anexo I**

## **PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA**

| **País/código del proyecto\*** | **Título del proyecto** | **Desembolso (%)** | **Estado/cuestiones** | **Recomendación** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán  AFG/PHA/79/TAS/21 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 91 | 1) Demora de 12 meses.  2) La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono. | 1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.  2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución. |
| Afganistán  AFG/PHA/85/TAS/27 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 0 | La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución. |
| Afganistán  AFG/PHA/85/TAS/29 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución. |
| Afganistán  AFG/SEV/83/INS/26 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IX: 1/2020-12/2021). | 42 | La situación política y de seguridad entorpecen la ejecución de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de las operaciones de la Dependencia Nacional del Ozono y los avances en la ejecución. |
| Bangladesh  BGD/PHA/81/TAS/50 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración). | 0 | Demora de 18 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Barbados  BAR/PHA/84/TAS/29 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | Demoras en la ejecución debido a las restricciones impuestas por la COVID-19. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. |
| Bhután  BHU/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 66 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Botswana  BOT/PHA/86/TAS/25 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | Demoras en la ejecución debido a las restricciones impuestas por la COVID-19. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. |
| Botswana  BOT/SEV/76/INS/19 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 6/2016-7/2018). | 0 | Lento avance de los proyectos y ningún desembolso. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Congo  PRC/PHA/76/TAS/30 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | 1) Demora de 12 y 18 meses.  2) Lento avance de los proyectos debido a demoras administrativas en la Dependencia Nacional del Ozono, y ningún desembolso. | 1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.  2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Côte d’Ivoire  IVC/PHA/84/TAS/44 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tramos tercero y cuarto). | 0 | Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, demoras en la ejecución y preparación del informe de verificación, y ningún desembolso. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución, la preparación de un informe de verificación y el nivel de desembolso. |
| China  CPR/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 57 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Djibouti  DJI/PHA/83/TAS/26 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Dominica  DMI/PHA/62/TAS/19 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) | 12 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Dominica  DMI/PHA/84/TAS/25 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 0 | Ningún desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación relativa a la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y el nivel de desembolso. |
| Dominica  DMI/PHA/86/TAS/26 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC. | 0 | Demoras en materia de verificación, debido a retrasos en la ejecución de la etapa I del PGEH. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. |
| El Salvador  ELS/PHA/77/TAS/35 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | Demora en la ejecución del programa de capacitación para agentes de aduanas y el Código Aduanero Uniforme Centroamericano. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. |
| Eswatini  SWA/PHA/83/TAS/25 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Demora de 18 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Granada  GRN/PHA/82/TAS/26 | Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC | 0 | Demora de 18 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Guatemala GUA/PHA/75/TAS/50 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 49 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Guatemala  GUA/PHA/81/TAS/52 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 43 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Guatemala  GUA/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 85 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Guyana  GUY/PHA/83/TAS/31 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) | 0 | Demora de 18 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Haití  HAI/PHA/76/TAS/21 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 15 | 1) Demora de 12 meses.  2) Demoras en la ejecución de las actividades, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, los desastres naturales y la inestabilidad política, así como el bajo nivel de desembolso. | 1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.  2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Haití  HAI/SEV/75/INS/20 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 11/2015-10/2017). | 20 | Demora en la ejecución de  las actividades, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, los desastres naturales y la inestabilidad política, así como el bajo nivel de desembolso  y la falta de información financiera. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Honduras  HON/PHA/81/TAS/45 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 53 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Honduras  HON/PHA/86/TAS/51 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo) | 0 | Demora en la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala, debido a cambios en la estructura administrativa de la Dependencia Nacional del Ozono. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación relativa a la firma del acuerdo de financiación a pequeña escala y el nivel de desembolso. |
| India  IND/PHA/77/TAS/470 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (plan del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración). | 15 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| India  IND/PHA/82/TAS/476 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (plan del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 0 | Demora de 18 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Irán (República Islámica del)  IRA/PHA/77/TAS/227 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración). | 58 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Islas Cook  CKI/PHA/74/TAS/11 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Islas Cook). | 61 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Islas Marshall  MAS/PHA/74/TAS/11 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Islas Marshall). | 68 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Islas Salomón  SOI/PHA/74/TAS/11 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Islas Salomón). | 58 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Jamaica  JAM/PHA/85/TAS/42 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Lento avance de los proyectos, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 y a dificultades administrativas para la transferencia de fondos; ningún desembolso. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Kiribati  KIR/PHA/74/TAS/11 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Kiribati). | 65 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Malí  MLI/PHA/83/TAS/40 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 0 | 1) Demora de 18 meses.  2) Demora en la ejecución del proyecto, debido a la situación política y de seguridad; ningún desembolso. | 1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.  2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Micronesia (Estados Federados de)  FSM/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Estados Federados de Micronesia). | 70 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Micronesia (Estados Federados de)  FSM/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 72 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Myanmar MYA/PHA/68/TAS/14 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) | 68 | 1) Demora de 12 meses.  2) Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno. | 1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.  2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y una actualización de la reanudación de las actividades. |
| Myanmar  MYA/PHA/80/TAS/18 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 10 | 1) Demora de 12 meses.  2) Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno. | 1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.  2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y una actualización de la reanudación de las actividades. |
| Myanmar  MYA/PHA/83/PRP/21 | Preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II). | 25 | Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. |
| Myanmar  MYA/PHA/86/TAS/23 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. |
| Myanmar  MYA/PHA/86/TAS/24 | Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC. | 0 | Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. |
| Myanmar  MYA/SEV/84/INS/22 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase V: 7/2020-6/2022). | 0 | Demora en la ejecución del proyecto, debido a la agitación política y a la suspensión de las actividades de las Naciones Unidas con el Gobierno. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. |
| Namibia NAM/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 95 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Nauru NAU/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Nauru). | 20 | 1) Demora de 12 meses.  2) Lento avance de los proyectos, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 y a cambios en el personal de la Dependencia Nacional del Ozono; bajo nivel de desembolso. | 1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.  2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Nauru  NAU/PHA/85/TAS/13 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, tercer tramo). | 0 | Lento avance de los proyectos, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 y a cambios en el personal de la Dependencia Nacional del Ozono; ningún desembolso. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Nauru NAU/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 40 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Nepal NEP/PHA/75/TAS/34 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 71 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Nicaragua NIC/PHA/81/TAS/36 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 29 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Nigeria NIR/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 98 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Niue NIU/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Niue). | 58 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Niue NIU/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 35 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Paraguay PAR/PHA/74/TAS/33 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 67 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| República Centroafricana  CAF/SEV/68/INS/23 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VI: 1/2013-12/2014). | 0 | Demoras debido a la situación de seguridad en el país; dificultades para proseguir con la ejecución. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución. |
| República Dominicana  DOM/PHA/77/TAS/61 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) | 74 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| República Unida de Tanzanía  URT/PHA/67/TAS/31 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) | 64 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Rwanda RWA/PHA/82/TAS/31 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Demora de 18 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Rwanda RWA/SEV/80/TAS/02+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 93 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Samoa SAM/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 66 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Sudán del Sur  SSD/PHA/77/TAS/04 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) | 0 | 1) Demora de 12 y 18 meses.  2) Ningún desembolso, debido a que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala; demora debido a la situación de seguridad en el país. | 1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.  2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Sudán del Sur  SSD/PHA/84/TAS/05 | Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC. | 0 | Lento avance de la etapa I del PGEH, lo que ha provocado demoras en la organización y preparación de un informe de verificación. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de la preparación de un informe de verificación. |
| Sudán del Sur  SSD/SEV/76/INS/03 | Proyecto de fortalecimiento institucional (fase I: 5/2016-4/2018). | 0 | Ningún desembolso, ya que no se ha firmado el acuerdo de financiación a pequeña escala; demora debido a la situación de seguridad en el país. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Saint Kitts y Nevis  STK/PHA/74/TAS/20 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 0 | 1) Demora de 12 y 18 meses.  2) Lento avance de la etapa I del PGEH y demora en la presentación de informes financieros; otras demoras debido a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono; ningún desembolso. | 1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.  2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Saint Kitts y Nevis  STK/SEV/81/INS/21 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VII: 6/2018-5/2020). | 0 | Lento avance en el proyecto y demora en la presentación de informes financieros; otras demoras debido a cambios en la Dependencia Nacional del Ozono; ningún desembolso. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Saint Kitts y Nevis  STK/PHA/82/TAS/22 | Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC. | 0 | Demora de 18 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Santa Lucía  STL/PHA/82/TAS/29 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Demora de 18 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Santa Lucía  STL/PHA/82/TAS/30 | Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC. | 0 | Demora de 18 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Santo Tomé y Príncipe  STP/PHA/81/TAS/27 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, cuarto tramo) | 47 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| San Vicente y las Granadinas  STV/PHA/75/TAS/23 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo) | 52 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Suriname  SUR/PHA/81/TAS/26 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo) | 0 | 1) Demora de 12 y 18 meses.  2) Lento avance de la etapa I del PGEH, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19; ningún desembolso. | 1) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución.  2) Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Turkmenistán  TKM/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 78 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Tonga  TON/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Tonga). | 47 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Tuvalu  TUV/PHA/74/TAS/11 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Tuvalu). | 58 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Tuvalu  TUV/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 0 | Demora de 12 y 18 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Vanuatu  VAN/PHA/74/TAS/12 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC para los países insulares del Pacífico, mediante un enfoque regional (etapa I, segundo tramo, Vanuatu). | 94 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Vanuatu VAN/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de los HFC. | 91 | Demora de 12 meses. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Yemen  YEM/SEV/73/INS/43 | Prórroga del proyecto de fortalecimiento institucional (fase VIII: 1/2015-12/2016). | 0 | Demora debido a la situación de seguridad en el país; dificultades para proseguir con la ejecución; ningún desembolso. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |
| Zambia  ZAM/PHA/85/TAS/39 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, quinto tramo) | 0 | Lento avance de la etapa I del PGEH, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19; ningún desembolso. | Solicitar al PNUMA que presente a la 90ª reunión un informe sobre la situación de los progresos en materia de ejecución y sobre el nivel de desembolso. |

\*Los códigos que finalizan con el símbolo “+” corresponden a contribuciones adicionales.

**Anexo II**

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

# El presente anexo consta de las dos partes siguientes:

## Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral.

## Parte II: Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC.

Parte I: Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones REGULARES al Fondo Multilateral

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 376,22 millones de $EUA, consistente en 347,42 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión y 28,8 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, como se indica en el cuadro 1. En 2020, se aprobaron 134 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación propicie la eliminación de 2 223 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas.

# **Cuadro 1. Financiación aprobada por sectores para el PNUMA al 31 de diciembre de 2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sector** | **Financiación ($EUA)** |
| Aerosoles | 882 689 |
| Destrucción | 190 040 |
| Halones | 767 640 |
| Fumigantes | 2 614 366 |
| Plan de eliminación | 64 903 487 |
| Refrigeración | 13 872 913 |
| Varios | 263 992 288 |
| Disolventes | 198 860 |
| **Subtotal** | **347 422 283** |
| Gastos de apoyo al organismo | 28 796 104 |
| **Total** | **376 218 388** |

# En el cuadro 2 se presenta un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría.

**Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos por categoría.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Número de proyectos\*** | | | **Financiación ($EUA)\*\*** | | | |
| **Aprobados** | **Terminados** | **% terminados** | **Aprobada** | **Desembolsada** | **Saldo** | **% desembolsada** |
| Programa de país | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Demonstración | 3 | 3 | 100 | 559 198 | 526 689 | 32 509 | 94 |
| Fortalecimiento institucional | 887 | 776 | 87 | 71 671 675 | 61 539 307 | 10 132 368 | 86 |
| Inversión | 3 | 1 | 33 | 490 500 | 135 000 | 355 500 | 28 |
| Preparación de proyectos | 251 | 206 | 82 | 10 403 980 | 8 827 405 | 1 576 576 | 85 |
| Asistencia técnica | 1 059 | 848 | 80 | 247 057 798 | 213 079 354 | 33 978 445 | 86 |
| Capacitación | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |
| **Total** | **2 493** | **2 124** | 85 | **347 422 283** | **301 346 887** | **46 075 397** | **87** |

\* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.

\*\* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

# En el cuadro 3 se presenta un resumen del estado de la ejecución de proyectos por año[[28]](#footnote-28). A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2009, y 2011 y 2013.

**Cuadro 3. Estado de la ejecución de proyectos por año.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **Número de proyectos\*** | | | **Financiación ($EUA)\*\*** | | | |
| **Aprobados** | **Terminados** | **% terminados** | **Aprobada** | **Desembolsada** | **Saldo** | **% desembolsada** |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 671 931 | 14 611 111 | 60 820 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 875 070 | 17 875 070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 250 876 | 17 250 876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14 361 124 | 14 288 900 | 72 224 | 99 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16 808 001 | 16 748 757 | 59 244 | 100 |
| 2012 | 80 | 74 | 93 | 16 257 534 | 15 544 516 | 713 018 | 96 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14 185 866 | 14 152 112 | 33 754 | 100 |
| 2014 | 74 | 68 | 92 | 12 375 445 | 11 839 576 | 535 869 | 96 |
| 2015 | 180 | 162 | 90 | 21 430 311 | 20 495 579 | 934 732 | 96 |
| 2016 | 96 | 79 | 82 | 19 853 643 | 17 233 847 | 2 619 795 | 87 |
| 2017 | 57 | 43 | 75 | 12 777 993 | 11 600 799 | 1 177 194 | 91 |
| 2018 | 126 | 57 | 45 | 21 950 573 | 12 874 917 | 9 075 656 | 59 |
| 2019 | 110 | 6 | 5 | 18 183 367 | 7 062 844 | 11 120 523 | 39 |
| 2020 | 134 | 0 | 0 | 19 737 613 | 65 045 | 19 672 568 | 0 |
| **Total** | **2 493** | **2 124** | **85** | **347 422 283** | **301 346 887** | **46 075 397** | **87** |

\* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.

\*\* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

# En el cuadro 4 se presenta la ejecución de proyectos por país para 2020.

Cuadro 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2020.

| **País** | **Estimación de los fondos desembolsados en 2020 ($EUA)** | **Fondos desembolsados en 2020 ($EUA)** | **Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la estimación para 2020** | **Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 103 693 | 138 004 | 133 | 67 |
| Albania | 72 703 | 51 252 | 70 | 100 |
| Angola | 125 508 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 37 812 | 188 | 0 | 0 |
| Arabia Saudita | 403 508 | 77 070 | 19 |  |
| Argelia | 77 220 | 0 | 0 | 0 |
| Armenia | 23 060 | 11 500 | 50 |  |
| Bahamas | 124 603 | 79 722 | 64 | 50 |
| Bahrein | 58 619 | 111 702 | 191 | 100 |
| Barbados | 31 805 | 62 185 | 196 | 100 |
| Belice | 0 | 47 850 | Excedente | 100 |
| Benin | 65 642 | 107 992 | 165 | 100 |
| Bhután | 124 958 | 66 784 | 53 |  |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 53 215 | 17 019 | 32 | 100 |
| Botswana | 40 018 | 50 000 | 125 | 0 |
| Brunei Darussalam | 3 593 | 107 575 | 2 994 | 50 |
| Burkina Faso | 54 574 | 74 290 | 136 |  |
| Burundi | 0 | 103 816 | Excedente | 50 |
| Camboya | 105 186 | 100 566 | 96 |  |
| Camerún | 44 650 | 0 | 0 |  |
| Cabo Verde | 0 | 58 808 | Excedente | 67 |
| Chad | 21 250 | 20 000 | 94 | 50 |
| Chile | 17 582 | 20 990 | 119 | 0 |
| China | 1 133 148 | 2 638 445 | 233 |  |
| Colombia | 66 494 | 12 450 | 19 | 50 |
| Comoras | 72 952 | 96 709 | 133 | 100 |
| Congo | 73 250 | 67 000 | 91 | 0 |
| Côte d’Ivoire | 134 446 | 0 | 0 |  |
| Djibouti | 50 846 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 96 875 | 24 546 | 25 | 33 |
| Ecuador | 122 742 | 18 737 | 15 | 100 |
| Egipto | 96 125 | 138 | 0 |  |
| El Salvador | 185 354 | 36 151 | 20 | 100 |
| Eritrea | 26 250 | 0 | 0 | 100 |
| Eswatini | 54 000 | 45 000 | 83 |  |
| Etiopía | 46 545 | 50 000 | 107 | 0 |
| Fiji | 39 505 | 66 715 | 169 | 100 |
| Filipinas | 224 920 | 213 298 | 95 |  |
| Gabón | 43 004 | 67 912 | 158 | 100 |
| Gambia | 45 241 | 21 000 | 46 | 100 |
| Granada | 46 640 | 0 | 0 | 33 |
| Guatemala | 65 547 | 85 090 | 130 | 33 |
| Guinea | 33 698 | 94 930 | 282 | 100 |
| Guinea-Bissau | 62 982 | 40 000 | 64 | 50 |
| Guinea Ecuatorial | 49 655 | 95 000 | 191 | 50 |
| Guyana | 86 700 | 0 | 0 | 100 |
| Haití | 60 068 | 4 887 | 8 | 0 |
| Honduras | 163 099 | 57 003 | 35 | 75 |
| India | 233 455 | 24 240 | 10 |  |
| Irán (República Islámica del) | 125 990 | 56 012 | 44 |  |
| Iraq | 400 933 | 203 400 | 51 | 20 |
| Islas Cook | 51 038 | 79 492 | 156 | 50 |
| Islas Marshall | 92 885 | 42 120 | 45 | 50 |
| Islas Salomón | 81 189 | 39 676 | 49 | 50 |
| Jamaica | 99 672 | 46 878 | 47 | 100 |
| Kenya | 145 601 | 89 554 | 62 | 0 |
| Kirguistán | 112 571 | 105 564 | 94 | 50 |
| Kiribati | 67 519 | 22 429 | 33 | 0 |
| Kuwait | 464 091 | 60 000 | 13 | 0 |
| Lesotho | 22 500 | 45 000 | 200 | 100 |
| Liberia | 48 629 | 66 280 | 136 |  |
| Madagascar | 44 038 | 47 000 | 107 | 100 |
| Malawi | 35 950 | 24 806 | 69 | 100 |
| Maldivas | 62 136 | 24 967 | 40 | 100 |
| Malí | 49 755 | 110 | 0 | 0 |
| Mauritania | 155 000 | 135 000 | 87 | 50 |
| Mauricio | 93 939 | 135 000 | 144 |  |
| México | 38 306 | 0 | 0 | 100 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 69 223 | 61 745 | 89 | 50 |
| Mongolia | 120 341 | 91 909 | 76 | 100 |
| Mozambique | 86 182 | 70 500 | 82 | 0 |
| Myanmar | 185 140 | 44 032 | 24 | 33 |
| Namibia | 59 344 | 10 792 | 18 | 100 |
| Nauru | 25 122 | 17 185 | 68 | 0 |
| Nepal | 107 720 | 119 247 | 111 | 100 |
| Nicaragua | 69 094 | 64 607 | 94 | 67 |
| Níger | 62 500 | 0 | 0 | 0 |
| Niue | 61 600 | 31 035 | 50 | 0 |
| Omán | 96 969 | 48 539 | 50 | 0 |
| Pakistán | 321 196 | 52 297 | 16 | 0 |
| Palau | 80 086 | 5 299 | 7 | 100 |
| Panamá | 3 880 | 0 | 0 |  |
| Paraguay | 130 112 | 95 168 | 73 |  |
| Perú | 182 061 | 19 189 | 11 |  |
| Qatar | 59 814 | 70 100 | 117 | 50 |
| República Árabe Siria | 12 000 | 12 625 | 105 |  |
| República Centroafricana | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| República de Moldova | 72 406 | 30 075 | 42 |  |
| República Democrática del Congo | 66 343 | 39 900 | 60 | 50 |
| República Democrática Popular Lao | 127 928 | 101 411 | 79 | 100 |
| República Dominicana | 154 961 | 187 570 | 121 | 33 |
| República Unida de Tanzanía | 76 743 | 0 | 0 | 33 |
| Rwanda | 66 250 | 30 000 | 45 | 67 |
| Saint Kitts y Nevis | 72 260 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Lucía | 96 758 | 52 075 | 54 | 25 |
| San Vicente y las Granadinas | 114 750 | 130 676 | 114 | 33 |
| Samoa | 94 535 | 65 951 | 70 | 100 |
| Santo Tomé y Príncipe | 72 462 | 54 076 | 75 | 25 |
|  |  |  |  |  |
| Senegal | 48 672 | 97 000 | 199 |  |
| Serbia | 10 721 | 3 970 | 37 |  |
| Seychelles | 42 500 | 39 986 | 94 | 0 |
| Sierra Leona | 74 312 | 127 400 | 171 | 50 |
| Somalia | 34 000 | 39 650 | 117 |  |
| Sri Lanka | 14 010 | 51 047 | 364 | 100 |
| Sudán | 69 990 | 44 | 0 | 0 |
| Sudán del Sur | 39 000 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname | 62 210 | 75 433 | 121 | 33 |
| Timor-Leste | 151 991 | 60 942 | 40 | 100 |
| Togo | 74 500 | 105 000 | 141 | 100 |
| Tonga | 54 076 | 56 493 | 104 | 50 |
| Túnez | 39 250 | 55 000 | 140 | 100 |
| Tuvalu | 67 598 | 2 590 | 4 | 0 |
| Uganda | 56 696 | 50 000 | 88 | 75 |
| Vanuatu | 132 345 | 54 267 | 41 | 50 |
| Viet Nam | 67 429 | 93 370 | 138 |  |
| Yemen | 51 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 69 405 | 88 280 | 127 | 100 |
| Zimbabwe | 89 900 | 97 750 | 109 |  |
| Mundialmente | 9 125 952 | 6 436 711 | 71 | 100 |
| Región: ASP | 325 844 | 95 624 | 29 | 100 |
| **Total** | **20 561 663** | **15 426 413** | **75** | **53** |

# En el cuadro 5 se resumen los proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares.

**Cuadro 5. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones regulares.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Número de proyectos** | | | **Financiación ($EUA)\*** | | | |
| **Aprobados** | **Terminados** | **% terminados** | **Aprobada** | **Desembolsada** | **Saldo** | **% desembolsada** |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 13 | 0 | 0 | 2 006 000 | 508 792 | 1 497 208 | 25 |

\* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

# A la fecha, hay 13 actividades de apoyo aprobadas en el marco de las contribuciones regulares, por un valor total de 2 006 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo al organismo), con un desembolso de 508 792 $EUA. Se ha aprobado la prórroga de las fechas de terminación de las 13 actividades de apoyo; dichas actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de la ejecución y se prevé que finalicen en 2021 o 2022.

# **Parte II:** **Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC**

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 8 351 000 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo). En el cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos.

# **Cuadro 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Número de proyectos** | | | | **Financiación ($EUA)\*** | | | | |
| **Aprobados** | **Terminados** | **% terminados** | **Aprobada** | | **Desembolsada** | **Saldo** | **% desembolsada** |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 79 | 8 | 10 | 8 351 000 | | 4 931 725 | 3 419 275 | 59 |

\* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

# A finales de 2020, de las 79 actividades de apoyo aprobadas, se habían finalizado ocho. Se ha aprobado la prórroga de las fechas de terminación de las 71 actividades de apoyo en curso; dichas actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de la ejecución.

# Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 8 351 000 $EUA, se había desembolsado 4 931 725 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 59 por ciento.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19). [↑](#footnote-ref-1)
2. El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que puede consultarse previa solicitud. [↑](#footnote-ref-2)
3. De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medida de los HFC entoneladas métricas de equivalente de CO2se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 88ª reunión. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se entiende por proyectos en curso todos aquellos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2020. Los principales indicadores de los progresos realizados son el porcentaje de fondos desembolsados y de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; la financiación que se prevé deberá desembolsarse al final del año, como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora en la ejecución prevista y la información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. [↑](#footnote-ref-4)
5. De conformidad con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) figura un informe detallado sobre la marcha de las actividades, que ofrece un panorama general de los objetivos, el estado de la ejecución, los principales resultados y enseñanzas extraídas, las cantidades de HFC eliminadas, si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para llevar a cabo los proyectos y actividades. [↑](#footnote-ref-5)
6. En el marco de esos proyectos, todas las sustancias controladas eran sustancias que agotan el ozono. [↑](#footnote-ref-6)
7. Proyectos aprobados a lo largo de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (ya que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). [↑](#footnote-ref-7)
8. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37 [↑](#footnote-ref-8)
9. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38 [↑](#footnote-ref-9)
10. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40 [↑](#footnote-ref-10)
11. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42 [↑](#footnote-ref-11)
12. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43 [↑](#footnote-ref-12)
13. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44 [↑](#footnote-ref-13)
14. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45 [↑](#footnote-ref-14)
15. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46 [↑](#footnote-ref-15)
16. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47 [↑](#footnote-ref-16)
17. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48 [↑](#footnote-ref-17)
18. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49 [↑](#footnote-ref-18)
19. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52 [↑](#footnote-ref-19)
20. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55 [↑](#footnote-ref-20)
21. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58 [↑](#footnote-ref-21)
22. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59 [↑](#footnote-ref-22)
23. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61 [↑](#footnote-ref-23)
24. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62 [↑](#footnote-ref-24)
25. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21 [↑](#footnote-ref-25)
26. Toda solicitud de prórroga deberá presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación antes de la fecha de terminación del proyecto, teniendo en cuenta que no se deben asumir nuevos compromisos hasta que no se apruebe dicha prórroga. [↑](#footnote-ref-26)
27. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18 [↑](#footnote-ref-27)
28. Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Todas las aprobaciones (de proyectos de inversión y proyectos ajenos a la inversión) se tratan de la misma manera (esto es, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por un valor de 30 000 $EUA). Los principales indicadores del resumen anual son el porcentaje de proyectos terminados, las PAO eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y para los proyectos financiados con carácter retroactivo. [↑](#footnote-ref-28)