|  |  |
| --- | --- |
| **NACIONESUNIDAS** | **EP** |
|  | **Programa de las****Naciones Unidas****para el Medio Ambiente** | Distr.GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2011 de noviembre de 2021ESPAÑOLORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima octava Reunión

Montreal, 15-19 de noviembre de 2021[[1]](#footnote-1)

**INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2021-2023**

**Introducción**

# El presente documento consta de:

## Parte I: Una actualización sobre el estado de la ejecución del plan administrativo 2021-2023

## Parte II: Asignación de recursos para el trienio 2018-2020

 Recomendación

 Anexo I: Actividades relativas a los HFC presentadas a la 88ª reunión

## **PARTE I: Actualización sobre el estado de la ejecución del plan administrativo 2021-2023**

# El plan administrativo refundido 2021-2023 del Fondo Multilateral fue refrendado por el Comité Ejecutivo en la 86ª reunión. En respuesta a la decisión 86/45, la Secretaría efectuó a dicho plan los ajustes que se indican en el Cuadro 1.

**Cuadro 1. Asignación de recursos tras ajustes al plan administrativo refundido 2021-2023 ($EUA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glosa** | **2021** | **2022** | **2023** | **Total****(2021-2023)** |
| **Actividades relativas a los HCFC** |  |  |  |  |
| Plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobado | 70.475.821 | 25.976.975 | 47.114.077 | 143.566.873 |
| Producción de HCFC, etapa II | 0 | 23.232.000 | 0 | 23.232.000 |
| Preparación de proyectos PGEH, etapa II | 111.700 | 104.300 | 0 | 216.000 |
| Etapa II del PGEH | 15.990.112 | 4.044.477 | 12.316.504 | 32.351.093 |
| Preparación de proyectos PGEH, etapa III | 1.057.040 | 709.410 | 32.700 | 1.799.150 |
| Etapa III del PGEH | 3.548.717 | 18.044.054 | 37.858.659 | 59.451.430 |
| Verificación del PGEH | 588.600 | 588.600 | 588.600 | 1.765.800 |
| **Subtotal actividades relativas a los HCFC** | **91.771.990** | **72.699.816** | **97.910.540** | **262.382.346** |
| **Actividades relativas a los HFC** |  |  |  |  |
| Actividades de apoyo | 267.500 | 214.000 | 0 | 481.500 |
| Actividades de inversión | 14.088.690 | 0 | 0 | 14.088.690 |
| Preparación de planes de aplicación de la enmienda de Kigali | 9.699.078 | 3.405.003 | 111.820 | 13.215.901 |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali | 0 | 22.918.072 | 2.616.956 | 25.535.028 |
| **Subtotal actividades relativas a los HFC** | **24.055.268** | **26.537.074** | **2.728.777** | **53.321.119** |
| **Actividades corrientes** |  |  |  |  |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) | 11.095.078 | 11.427.930 | 11.770.768 | 34.293.775 |
| Unidad central | 5.911.238 | 5.952.617 | 5.994.285 | 17.858.141 |
| Fortalecimiento institucional | 14.514.175 | 6.825.454 | 14.514.175 | 35.853.805 |
| Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense | 6.544.874 | 6.260.173 | 5.935.637 | 18.740.684 |
| Tesorería | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| **Subtotal actividades corrientes** | **38.565.365** | **30.966.174** | **38.714.866** | **108.246.405** |
| **Total general** | **154.392.623** | **130.203.064** | **139.354.182** | **423.949.870** |
| Austria | 391.833 | 0 | 783.667 | 1.175.500 |
| Francia | 0 | 0 | 671.075 | 671.075 |
| Alemania | 4.776.414 | 1.749.466 | 1.045.498 | 7.571.378 |
| Italia | 264.840 | 0 | 0 | 264.840 |
| Japón | 301.032 | 0 | 67.800 | 368.832 |
| Reino Unido | 169.500 | 0 | 0 | 169.500 |
| PNUD | 34.829.052 | 44.309.669 | 60.681.076 | 139.819.796 |
| PNUMA | 30.530.888 | 21.819.781 | 25.738.174 | 78.088.843 |
| ONUDI | 60.004.206 | 24.882.245 | 32.410.386 | 117.296.837 |
| Banco Mundial | 15.491.385 | 30.093.130 | 10.932.270 | 56.516.784 |
| Verificación del PGEH | 588.600 | 588.600 | 588.600 | 1.765.800 |
| Gastos de Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación, menos contraparte canadiense | 6.544.874 | 6.260.173 | 5.935.637 | 18.740.684 |
| Tesorería | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |

\* En el caso de los países de bajo consumo, el financiamiento para la preparación de informes de verificación lo aprueba una vez al año el Comité Ejecutivo.

**Estado de la ejecución del plan administrativo 2021**

# El financiamiento total disponible para el ejercicio 2021 asciende a 154.392.623 $EUA, de los cuales la 87ª reunión aprobó un total de 20.885.937 $EUA. Durante la 88ª reunión se debían evaluar además actividades por un total de 84.761.734 $EUA. Según se muestra en el Cuadro 2, de aprobarse la totalidad de las solicitudes presentadas, en el plan administrativo 2021 quedaría un saldo disponible de 48.744.952 $EUA.

**Cuadro 2. Plan administrativo 2021 refundido, proyectos aprobados en la 87ª reunión, proyectos presentados a la 88ª reunión y saldos ($EUA)\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Total plan administrativo** | **Aprobados en la 87ª reunión** | **Evaluados / recomendados a la 88ª reunión** | **Total** | **Saldo (mayor) / menor** |
| Organismos bilaterales | 5.903.619 | 1.132.343 | 4.108.094 | 5.240.437 | 663.182 |
| PNUD | 34.829.052 | 4.841.430 | 23.702.882 | 28.544.312 | 6.284.740 |
| PNUMA | 30.530.888 | 6.521.368 | 18.893.685 | 25.415.053 | 5.115.835 |
| ONUDI | 60.004.206 | 4.109.451 | 22.623.431 | 26.732.882 | 33.271.324 |
| Banco Mundial | 15.491.385 | 4.281.345 | 7.819.668 | 12.101.013 | 3.390.372 |
| Verificación del PGEH | 588.600 |   | 569.100 | 569.100 | 19.500 |
| **Subtotal organismos** | **147.347.749** | **20.885.937** | **77.716.860** | **98.602.797** | **48.744.952** |
| Secretaría, Comité Ejecutivo y supervisión y evaluación (salvo contraparte canadiense) **\*\*** | 6.544.874 |   | 6.544.874 | 6.544.874 | 0 |
| Tesorería | 500.000 |   | 500.000 | 500.000 | 0 |
| **Subtotal gastos corrientes** | **7.044.874** | **0** | **7.044.874** | **7.044.874** | **0** |
| **Total** | **154.392.623** | **20.885.937** | **84.761.734** | **105.647.671** | **48.744.952** |

\* Incluye costos de unidad central.

# El valor de las actividades evaluadas o recomendadas a la 88ª reunión asciende a 77.716.860 $EUA, de los cuales 2.835.618 $EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan administrativo 2021.[[2]](#footnote-2)

# El valor de las actividades relativas a los HFC presentadas a la 88ª reunión asciende a 4.111.058 $EUA, de los cuales 915.360 $EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan administrativo 2021. El Anexo I al presente documento detalla los proyectos relativos a los HFC presentados por los organismos bilaterales y de ejecución a la 88ª reunión.

# Pese a estar contempladas en el plan administrativo 2021, a la 88ª reunión no se presentaron propuestas avaluadas en un total de 39.399.993 $EUA.[[3]](#footnote-3) Estas propuestas se agregaron al plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para el período 2022-2024.[[4]](#footnote-4)

# **Compromisos futuros**

# Según se muestra en el Cuadro 3, el valor de los compromisos futuros respecto de acuerdos plurianuales para el período 2021-2031 asciende a un total de 301.24 millones de $EUA, en el supuesto de aprobarse en principio la totalidad de las solicitudes de financiamiento presentadas a la 88ª reunión.

**Cuadro 3. Compromisos futuros (2021-2031) (miles de $EUA)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glosa** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **Total** |
| Aprobados en principio\* | 70.781 | 53.123 | 49.248 | 34.718 | 35.530 | 32.724 | 4.274 | 623 | 1.267 | 3.553 | 57 | 285.898 |
| Presentados a la 88ª reunión | 5.262 | 0 | 3.557 | 2.046 | 1.193 | 1.027 | 1.183 | 52 | 374 | 646 | 0 | 15.338 |
| **Total**  | **76.043** | **53.123** | **52.804** | **36.764** | **36.723** | **33.751** | **5.456** | **675** | **1.641** | **4.199** | **57** | **301.236** |

## \* Incluye acuerdos revisados presentados a la 88ª reunión.

## **PARTE II: ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO 2018-2020**

# Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2018-2020[[5]](#footnote-5) ascienden a un total de 540.000.000 $EUA. Considerando el financiamiento total aprobado durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, más los saldos reintegrados, intereses devengados, contribuciones ingresadas por partes no acogidas al artículo 5, pérdidas o ganancias generadas por el mecanismo de tipo de cambio fijo y gastos de la Secretaría, Comité Ejecutivo y Tesorería, los recursos en efectivo disponibles al 7 de octubre de 2021 ascienden a un total de 385.240.783 $EUA.

# Considerando los 14.654.407 $EUA en recursos netos entregados durante la 87ª reunión y las contribuciones en efectivo efectuadas durante el ejercicio 2021, el trienio 2018-2020 arroja un saldo a favor de 299.413.518 $EUA, según se muestra en el Cuadro 4.

**Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio 2018-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Glosa** |  | **Monto ($EUA)** |
| Recursos disponibles al 7 de octubre de 2021 | a | 385.240.783 |
| Proyectos aprobados en la 87ª reunión | b | 20.885.937 |
| Saldos e intereses reintegrados a la 87ª reunión | c | 6.231.062 |
| Recursos netos asignados a organismos bilaterales y de ejecución | d=b-c | 14.654.875 |
| Recursos disponibles para el trienio 2021-2023 | e=a+d | 399.895.658 |
| Contribuciones en efectivo efectuadas en el ejercicio 2021 | f | 100.482.140 |
| **Saldo remanente** | **g=e-f** | **299.413.518** |

# **RECOMENDACIÓN**

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:

## La información actualizada sobre el estado de la ejecución del plan administrativo refundido 2021-2023 del Fondo Multilateral que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20; y

## Que el valor total de las actividades presentadas a la 88ª reunión asciende a la suma de 77.716.860 $EUA (cifra que incluye 4.111.058 $EUA para actividades relativas a los HFC), de los cuales 2.835.618 $EUA corresponden a propuestas no contempladas en el plan administrativo 2021.

**Annex I**

**HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 88TH MEETING**

| **Country** | **Agency** | **Type** | **Sector** | **Project title** | **Amount recommended (US$)** | **Support costs recommended (US$)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Argentina | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 220,000 | 15,400 |
| Cambodia | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 35,000 | 2,450 |
| Cambodia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 135,000 | 17,550 |
| Cameroon | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 190,000 | 13,300 |
| Chile | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 20,000 | 2,600 |
| Chile | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Colombia | Germany | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 70,000 | 9,100 |
| El Salvador | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Fiji | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 95,000 | 6,650 |
| Fiji | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 35,000 | 4,550 |
| Grenada | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 40,000 | 2,800 |
| Grenada | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 60,000 | 7,800 |
| India | UNEP | TAS | SEV | Enabling activities for HFC phase-down | 250,000 | 17,500 |
| Lebanon | UNIDO | PRP | REF | Project preparation for HFC-related project in the manufacturing sector at Lematic Industries to convert the production of residential air‑conditioning from R-410A to R-290 | 30,000 | 2,100 |
| Lesotho | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Lesotho | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Malawi | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Malawi | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Namibia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Namibia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Rwanda | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Rwanda | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Sierra Leone | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Sierra Leone | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Sudan (the) | UNIDO | INV | REF | Conversion from R-410A to R-290 in domestic air-conditioning manufacturing at the J.M. Group – Mina Factory | 495,886 | 34,712 |
| Syrian Arab Republic | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 66,000 | 4,620 |
| Syrian Arab Republic | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 154,000 | 20,020 |
| Tunisia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 190,000 | 13,300 |
| Uganda | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 70,000 | 9,100 |
| Uganda | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 30,000 | 2,100 |
| Viet Nam | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 35,000 | 4,550 |
| Viet Nam | IBRD | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 185,000 | 12,950 |
| Zambia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Zambia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. Debido a la pandemia del coronavirus, en los meses de noviembre y diciembre de 2021 se realizarán reuniones telemáticas y un proceso de aprobación entre sesiones. [↑](#footnote-ref-1)
2. Preparación de proyectos para la etapa II del PGEH de Somalia (ONUDI) y etapa III del PGEH de Brasil (Alemania); tramos del PGEH de Chile (PNUMA y ONUDI), Colombia (PNUD), República Democrática del Congo (PNUD), Omán (PNUMA y ONUDI) y Sudán (ONUDI); preparación de un proyecto de inversión en HFC en el Líbano (ONUDI) y preparación de planes de aplicación de la enmienda de Kigali para Chile (PNUMA), Colombia (Alemania), El Salvador (PNUD), Granada (PNUD y PNUMA), Lesotho (ONUDI), Malawi (ONUDI), Namibia (ONUDI), Rwanda (ONUDI), Sierra Leona (ONUDI), República Árabe Siria (ONUDI), Viet Nam (PNUMA) y Zambia (PNUMA y ONUDI). [↑](#footnote-ref-2)
3. Incluyendo 87 actividades relativas a los HCFC en 44 países (28.84 millones de $EUA), 41 actividades relativas a los HFC en 30 países (4.82 millones de $EUA) y 34 actividades de fortalecimiento institucional (5.74 millones de $EUA). [↑](#footnote-ref-3)
4. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22. [↑](#footnote-ref-4)
5. Decisión XXIX/1. [↑](#footnote-ref-5)