|  |  |
| --- | --- |
| **NACIONES****UNIDAS** | **EP** |
| UNEP | **Programa de las****Naciones Unidas****para el Medio Ambiente** | Distr.GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2526 de octubre de 2021ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima octava reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021[[1]](#footnote-1)

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA 2022-2024

# Este documento presenta el Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024[[2]](#footnote-2) e incluye: las actividades planeadas para eliminar las sustancias controladas bajo el Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2022-2024, los indicadores de desempeño del Plan administrativo, cuestiones normativas, y una recomendación para consideración del Comité Ejecutivo. El texto del Plan administrativo del PNUMA para 20221-2024 se adjunta al presente documento.

**Actividades planeadas durante el período 2022-2024**

# El Cuadro 1 establece, por año, el valor de las actividades incluidas en el Plan administrativo del PNUMA.

**Cuadro 1. Asignación de recursos del Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024, según lo presentado (000 $EUA) \***

| **Descripción** | **2022** | **2023** | **2024** | **Total (2022-2024)** | **Total después de 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades relacionadas con HCFC**  |
| Planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados  | 4 864 | 4 865 | 5 024 | 14 753 | 11 895 |
| Preparación de proyectos de planes de gestión de eliminación de los HCFC - etapa II | 124 | 99 | 34 | 258 |  0 |
| Etapa II de planes de gestión de eliminación de los HCFC  | 2 349 | 1 712 | 850 | 4 911 | 6 419 |
| Etapa III de planes de gestión de eliminación de los HCFC | 1 019 | 3 890 | 534 | 5 443 | 4 752 |
| Asistencia técnica para planes de gestión de eliminación de los HCFC | 509 |  0 |  0 | 509 |   |
| **Subtotal de las actividades relacionadas con los HCFC**  | **8 865** | **10 566** | **6 443** | **25 873** | **23 065** |
| **Actividades relacionadas con los HFC** |
| Actividades de facilitación para reducción de HFC |  0 | 214 |  0 | 214 |  0 |
| Plan de aplicación de Kigali para HFC – Preparación de proyectos | 5 213 | 1 513 |  0 | 6 726 |  0 |
| Asistencia técnica para HFC  | 678 |  0 | 678 | 1 356 |  0 |
| **Subtotal de las actividades relacionadas con HFC**  | **5 891** | **1 727** | **678** | **8 296** | **0** |
| **Actividades habituales**  |
| Fortalecimiento institucional  | 5 940 | 5 610 | 5 940 | 17 490 |  0 |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento  | 11 428 | 11 771 | 12 124 | 35 323 |  0 |
| **Subtotal de las actividades habituales**  | **17 368** | **17 381** | **18 064** | **52 812** | **0** |
| **Total** | **32 123** | **29 674** | **25 184** | **86 982** | **23 065** |

\* Inclusive los gastos de apoyo del organismo, donde proceda.

# **Observaciones de la Secretaría**

Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC

# El total de la financiación para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para que los países con bajo consumo logren la reducción del 67,5 por ciento de la base de los HCFC asciende a 1,23 millones $EUA (inclusive 440 315 $EUA para 2022-2024), y 5,05 millones $EUA (inclusive 1,83 millones $EUA para 2022-2024) destinados a lograr el 100 por ciento de reducción.

# El total de la financiación para la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países que no tienen bajo consumo ascienden a 5,04 millones $EUA (inclusive 2,64 millones $EUA para 2022-2024).

# Etapa III de LOS planes de gestión de eliminación de los HCFC

# Un total de 10,19 millones $EUA se incluye en el Plan administrativo para la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para siete países (Armenia, Chile, India, República Islámica del Irán, Omán, Pakistán y República de Moldova) (inclusive 5,44 millones $EUA para 2022-2024).[[3]](#footnote-3)

# Proyecto regional de asistencia técnica para los HCFC

# El PNUMA incluyó un proyecto regional de asistencia técnica para los HCFC, a fin de promover refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico para los sectores de aire acondicionado en los países con temperatura ambiente elevada (PRAHA-III), que en 2022 asciende a 508 500 $EUA. Este proyecto se estudió en la 86ª reunión, durante la cual algunos miembros expresaron su apoyo para restablecer el proyecto; no obstante, se señaló también que no había un plan de financiación para tales proyectos de asistencia técnica y que el trabajo requerido para abordar las alternativas con cero o bajo potencial de calentamiento atmosférico se resumió en la decisión XXVIII/2.[[4]](#footnote-4) En consecuencia, el proyecto no se restableció en el Plan administrativo para 2022-2024.

Actividades relacionadas con los HFC

# Las actividades relacionadas con HFC incluyen las actividades de facilitación, que ascienden a 214 000 $EUA en 2023 para dos países (Antigua y Barbuda y la República Centroafricana), una actividad de asistencia técnica que asciende a 1,36 millones $EUA para 2022-2024, y las actividades de preparación de proyectos[[5]](#footnote-5) para 56 países, que ascienden a 6,73 millones $EUA en 2022 y 2023.

# Los dos países para los cuales se han incluido las actividades de facilitación presentaron la carta requerida de su gobierno, donde éste indicaba su intención de hacer mejores esfuerzos para ratificar la Enmienda de Kigali tan pronto como fuese posible, conforme a la decisión 79/46 d) i).

# Veintisiete de los 56 países para los cuales se incluyeron actividades de preparación de proyectos no ratificaron la Enmienda de Kigali, pero presentaron la carta requerida de su gobierno, indicando su intención de hacer mejores esfuerzos para ratificar la Enmienda, a excepción de la República Democrática del Congo.

# El PNUMA incluyó un proyecto mundial de asistencia técnica para HFC, Hermanamiento de funcionarios de dependencias del ozono y responsables de políticas energéticas nacionales para apoyar los objetivos de la Enmienda de Kigali, que no es admisible para financiamiento.

Programa de Asistencia al Cumplimiento

# Se espera que el costo del Programa de Asistencia al Cumplimiento aumente a un índice anual del 3 por ciento, tal como convino el Comité Ejecutivo. Para 2022-2024 el total de financiación para el Programa de Asistencia al Cumplimiento es 35,32 millones $EUA. El presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2022 se presentó a la 88ª reunión.[[6]](#footnote-6)

**Ajustes propuestos por la Secretaría**

# Los ajustes al Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Es posible que se requieran otros ajustes en espera de una decisión por las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023.[[7]](#footnote-7)

# Al examinar el Plan administrativo revisado del PNUMA para 2022-2024, la Secretaría observó que no se incluyeron los siguientes ajustes:

**Cuadro 2. Ajustes al Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024 (000 $EUA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ajuste** | **2022-2024** | **Después de 2024** |
| Valores de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para reflejar los montos reales aprobados según los términos de los Acuerdos, inclusive los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC que están pendientes, pero que no se presentaron a la 88ª reunión  | 34 | 0 |
| Valores de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para reflejar los proyectos de Acuerdos presentados a la 88ª reunión | (160) | (407) |
| Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países de países con bajo consumo al valor máximo permitido para lograr las reducciones del 67,5 o 100 por ciento de la base de HCFC, según la decisión 74/50 c) XII) | (164) | 0 |
| Asistencia técnica para HCFC  | (509) | 0 |
| Preparación para los planes de aplicación de Kigali, conforme a la decisión 87/50 | (226) | 0 |
| Asistencia técnica para HFC | (1 356) | 0 |
| Proyecto de fortalecimiento institucional para la República Popular Democrática de Corea conforme a la decisión 80/34 c) iii) b  | (333) | 0 |

# El Cuadro 3 contiene los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al Plan administrativo para del PNUMA para 2022-2024, que también se abordan en el contexto del Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2022-2024.[[8]](#footnote-8)

**Cuadro 3. Asignación de recursos en el Plan administrativo ajustado del PNUMA para 2022-2024 (000 $EUA) \***

| **Descripción** | **2022** | **2023** | **2024** | **Total** **(2022-2024)** | **Total después de 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades relacionadas con HCFC**  |
| Planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados | 4 604 | 5 158 | 5 024 | 14 786 | 11 895 |
| Preparación de planes de gestión de eliminación de los HCFC - etapa II | 124 | 99 | 34 | 258 | 0 |
| Etapa II de planes de gestión de eliminación de los HCFC  | 2 022 | 1 875 | 773 | 4 669 | 6 497 |
| Etapa III de planes de gestión de eliminación de los HCFC | 761 | 3 890 | 709 | 5 361 | 4 266 |
| Asistencia técnica para los HCFC  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotal de las actividades relacionadas con HCFC**  | **7 512** | **11 022** | **6 540** | **25 074** | **22 658** |
| **Actividades relacionadas con HFC** |
| Actividades de facilitación para la reducción de HFC | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 |
| Plan de aplicación de Kigali para HFC – preparación de proyectos | 4 987 | 1 513 | 0 | 6 500 | 0 |
| Asistencia técnica para HFC  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotal de las actividades relacionadas con HFC**  | **4 987** | **1 727** | **0** | **6 714** | **0** |
| **Actividades habituales**  |
| Fortalecimiento institucional  | 5 773 | 5 610 | 5 773 | 17 157 | 0 |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento | 11 428 | 11 771 | 12 124 | 35 323 | 0 |
| **Subtotal de las actividades habituales**  | **17 201** | **17 381** | **17 897** | **52 479** | **0** |
| **Total** | **29 700** | **30 130** | **24 437** | **84 268** | **22 658** |

\* Inclusive los gastos de apoyo del organismo, donde proceda.

**Indicadores de desempeño**

# En su Plan administrativo el PNUMA presentó indicadores de desempeño, conforme a la decisión 71/28. La Secretaría informó al PNUMA los objetivos indicados en el Cuadro 4.

**Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el PNUMA para 2022**

| **Tipo de indicador** | **Título corto** | **Cálculo** | **Objetivo de 2022** |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación --Aprobación  | Tramos aprobados | Tramos aprobados comparados con los planificados\* | 54 |
| Planificación --Aprobación  | Proyectos/Actividades aprobados | Proyectos/actividades aprobadas comparado con los planificados (incluye actividades de preparación de proyecto) \*\* | 99 |
| Ejecución  | Fondos desembolsados | Basado en el desembolso estimado en el informe sobre la marcha de las actividades | 21 629 928 $EUA |
| Ejecución | Eliminación de SAO  | Eliminación de SAO para el tramo cuando el tramo siguiente está aprobado, comparado con los planificados según el plan administrativo\*  | 93,6 toneladas PAO |
| Ejecución  | Finalización de proyectos para las actividades | Finalización de proyectos comparado con los planificados en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (excepto la preparación de proyecto) | 91 |
| Administrativo | Velocidad de la finalización financiera | El grado al cual los proyectos se terminan financieramente 12 meses después de la finalización del proyecto | 14 meses |
| Administrativo  | Presentación en fecha de Informes de terminación del proyecto | Presentación en fecha de informes de terminación del proyecto comparado con los convenidos | En fecha (15) |
| Administrativo  | Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades | Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades y planes administrativos y respuestas a menos que se acuerde lo contrario | En fecha  |

\* El objetivo de un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo debido a otro organismo de ejecución principal o cooperante, si ese organismo está de acuerdo.

\*\* La preparación del proyecto no debería evaluarse, si el Comité Ejecutivo no ha tomado una decisión sobre su financiación.

# El Cuadro 5 presenta los indicadores de desempeño del PNUMA para su Programa de Asistencia al Cumplimiento, adoptados en la decisión 48/7 e).

**Cuadro 5. Indicadores de desempeño para el Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA para 2022**

| **Indicador de desempeño** | **Datos** | **Evaluación** | **Objetivo para 2022** |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento eficaz de las redes regionales/reuniones temáticas  | Lista de recomendaciones que emanan de las redes regionales/reuniones temáticas de 2018-2019  | Índice de aplicación de esas recomendaciones de reuniones que se ejecutarán en 2020  | Índice de ejecución del 90% |
| Apoyo eficaz a las dependencias nacionales del ozono en su labor, particularmente orientación a las dependencias nuevas  | Lista de maneras/medios/productos/servicios para apoyar la labor de las dependencias nacionales del ozono, con la especificación de las/los destinadas (os) a las dependencias nuevas  | Maneras innovadoras, medios, productos, servicios para apoyar la labor de las dependencias nacionales del ozono, con especificación de las/los destinadas (os) a las dependencias nuevas  | -7 maneras, medios,productos, servicios;- Todas las dependencias nuevas recibenapoyo para creación de capacidad. |
| Asistencia a los países en incumplimiento real o potencial (según decisiones de las reuniones de las Partes y/o según datos informados en virtud del Artículo 7 y análisis de tendencias)  | Lista de países en incumplimiento real o potencial que recibieron ayuda del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de la red  | Países en incumplimiento real o potencial que recibieron ayuda del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de la red | Todos esos países |
| Innovaciones en la producción y entrega de productos y servicios de información mundiales y regionales  | Lista de productos y servicios de información mundiales y regionales, destinados a los nuevos públicos destinatarios o que llegan a los públicos destinatarios existentes de nuevas maneras  | Productos y servicios de información mundiales y regionales, destinados a nuevos públicos destinatarios o que llegan a los públicos destinatarios existentes de nuevas maneras  | 7 productos y servicios  |
| Estrecha colaboración entre los equipos regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento y los organismos de ejecución y bilaterales que trabajan en las regiones  | Lista de misiones/tareas comunes del personal regional del Programa de Asistencia al Cumplimiento junto con los organismos de ejecución y bilaterales | Misiones/tareas empresas comunes  | Suspendido durante la pandemia del COVID-19 debido a las restricciones de viaje nacionales y de la O.N.U.  |

Cuestiones normativas

# El PNUMA pide orientación del Comité Ejecutivo sobre los plazos para la presentación de las actividades de preparación de proyectos para la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC. El PNUMA, como organismo de ejecución cooperante para Albania, Bangladesh, Egipto y Serbia, y organismo de ejecución principal para la República Democrática de Timor-Leste, incluyó tales actividades en su Plan administrativo para 2023; no obstante, la Secretaría las sacó, basándose en la decisión 84/46 e), que permite la presentación de las actividades relacionadas con la etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países con una etapa II aprobada con objetivos de reducción por debajo de los objetivos de cumplimiento de 2025. Esta cuestión se trata en el Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2022-2024, presentado a la 88ª reunión.[[9]](#footnote-9)

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo podría:

## Tomar nota del Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/25; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA, según lo establecido en los Cuadros 4 y 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/25.

1. En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19). [↑](#footnote-ref-1)
2. Dado las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la presentación inicial del Plan administrativo del PNUMA para 2022-2024 se trataron bilateralmente y mediante numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se abordaron de manera satisfactoria. [↑](#footnote-ref-2)
3. La inclusión de la etapa III de los planes de gestión de eliminación de HCFC en el Plan administrativo se permite solamente en el caso de aquellos países que tengan una etapa aprobada II, con objetivos de reducción por debajo de los objetivos de cumplimiento de 2025, conforme a la decisión 84/46 e). [↑](#footnote-ref-3)
4. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100, apartado 182 [↑](#footnote-ref-4)
5. La financiación para la preparación de los planes nacionales de ejecución para cumplir con los requisitos iniciales de la reducción de HFC podría proporcionarse, como muy temprano, cinco años antes de esos requisitos, después de que un país hubiese ratificado la Enmienda de Kigali y conforme a las directrices que se aprobarán en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, las actividades de preparación de la reducción de HFC podrían incluirse en el Plan administrativo para los países que no habían ratificado la Enmienda de Kigali, pero habían presentado una carta que indicaba la intención de su gobierno de hacer mejores esfuerzos para ratificar dicha Enmienda (decisión 84/46 f)). Las directrices para la preparación proyectos para la aplicación del plan de aplicación de Kigali se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50). [↑](#footnote-ref-5)
6. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/34 [↑](#footnote-ref-6)
7. A falta de una decisión de las Partes sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023, y a la luz de la decisión XXXII/1, el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del Plan administrativo para 2022-2024 se asumió al mismo nivel de reposición del trienio 2018-2020. Esta cuestión se trata en el Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2022-2024 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22). [↑](#footnote-ref-7)
8. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22 [↑](#footnote-ref-8)
9. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22 [↑](#footnote-ref-9)