Annexe II

Tableau 1

TRANCHES ANNUELLES NON PRÉSENTÉES À DEUX RÉUNIONS CONSÉCUTIVES

| Agence | Pays | Secteur | Tranche | Raison du retard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banque mondiale | Antigua et Barbuda | Plan d'élimination des CFC | 2006 | Nécessité de modifier le plan de travail, le reliquat des fonds de la première tranche, et nécessité d'entreprendre un audit. |
| PNUE | Bahreïn | Plan d'élimination des CFC | 2008 | Remplacement de l'institut de formation. |
| PNUD | Bahreïn | Plan d'élimination des CFC | 2008 | Fonds suffisants provenant de tranches approuvées |
| PNUD | Cuba | Plan d'élimination des SAO | 2008 | Fonds suffisants provenant de tranches approuvées. |
| ONUDI | Égypte | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Vérification de l’audit n’ayant pas été achevée dans les délais requis. |
| ONUDI | Koweit | Plan d'élimination des SAO | 2009 | Retard dans la signature d'un accord pour le compte de l'agence principale (PNUE). |
| PNUE | Koweit | Plan d'élimination des SAO | 2008 | Retard dans la signature d'un accord pour le compte de l'agence principale (PNUE). |
| Banque mondiale | Tunisie | Plan d'élimination des SAO | 2008 | Absence de rapport de vérification. |
| Banque mondiale | Turquie | Plan d'élimination des CFC | 2008 | Lenteur de la mise en œuvre de la tranche existante et absence de rapport de vérification. |
| Banque mondiale | Viet Nam | Bromure de méthyle | 2008 | Aucun besoin jusqu'à la fin 2009 puisque l'accord sur le bromure de méthyle sera intégré en tant qu'amendement dans le plan national d'élimination. |
| PNUE | Cap-Vert | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Arrivée tardive du matériel de formation commandé par le pays, selon le PNUE. |
| ONUDI | Congo | Plan d'élimination des SAO | 2009 | Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'était pas suffisamment avancée et il n'a pas présenté la demande. |
| PNUE | Congo | Plan d'élimination des SAO | 2009 | Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'était pas suffisamment avancée et il n'a pas présenté la demande. |
| PNUE | Djibouti | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'était pas suffisamment avancée et il n'a pas présenté la demande. |
| ONUDI | Erithrée | Plan d'élimination des SAO | 2009 | Absence de législation sur les SAO. |
| PNUE | Erithrée | Plan d'élimination des SAO | 2009 | Absence de législation sur les SAO. |
| PNUD | Guyana | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Fonds suffisants provenant de tranches approuvées. |
| PNUE | Guyana | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Fonds suffisants provenant de tranches approuvées. |
| France | République démocratique populaire lao | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans la signature d'un accord. |
| ONUDI | Qatar | Plan d'élimination des CFC |  | Retard dans la signature d'un accord pour le compte de l'agence principale (PNUE). |
| PNUE | Qatar | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans la signature d'un accord pour le compte de l'agence principale (PNUE). |

# Tableau 2

TRANCHES ANNUELLES NON PRÉSENTÉES QUI DEVRAIENT L'ÊTRE POUR LA PREMIÈRE FOIS CETTE ANNÉE À LA 58e RÉUNION

| Agence | Pays | Secteur | Tranche | Raison du retard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONUDI | Benin | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'avait pas suffisamment avancé et il n'a pas présenté de demande. |
| PNUE | Benin | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'avait pas suffisamment avancé et il n'a pas présenté de demande. |
| ONUDI | Burundi | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'avait pas suffisamment avancé et il n'a pas présenté de demande. |
| PNUE | Burundi | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Le PNUE, en sa qualité d'agence principale, a constaté que la procédure d'approbation du projet d'investissement de l'ONUDI n'avait pas suffisamment avancé et il n'a pas présenté de demande. |
| PNUE | République centrafricaine | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Selon le PNUE, achat du matériel par la France en attente. |
| France | République centrafricaine | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Avancement insuffisant de la mise en œuvre de la première tranche en raison de l'achèvement du PGF. |
| Canada | Chili | Plan d'élimination des CFC |  | Avancement insuffisant de la mise en œuvre de la première tranche. |
| PNUD | Grenade | Plan d'élimination des CFC | 2008 | Faible décaissement sur des tranches approuvées. |
| PNUE | Grenade | Plan d'élimination des CFC | 2008 | Faible décaissement sur des tranches approuvées. |
| PNUE | Guatemala | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans la signature de l'accord. |
| ONUDI | Guinée | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans la signature de l'accord et situation politique dans le pays. |
| PNUE | Guinée | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans la signature de l'accord et situation politique dans le pays. |
| PNUE | Guinée-Bissau | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans la signature de l'accord et situation politique dans le pays |
| ONUDI | Honduras | Plan d'élimination des CFC | 2008 | Faible décaissement sur des tranches approuvées. |
| PNUE | Honduras | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Faible décaissement sur des tranches approuvées. |
| PNUE | Kirghizistan | Plan d'élimination des CFC | 2008 | Nécessité de réviser le plan. |
| PNUD | Kirghizistan | Plan d'élimination des CFC | 2008 | Fonds suffisants provenant de tranches approuvées. |
| Banque mondiale | Malaisie | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Temps nécessaire pour réexaminer la demande de la tranche finale. |
| PNUE | Mozambique | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans l'accord signé par le PNUD pour permettre le démarrage du projet d'investissement. |
| PNUD | Mozambique | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans la signature de l'accord. |
| PNUE | Nicaragua | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Faible décaissement pour la tranche approuvée. |
| PNUE | Pérou | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans la signature de l'accord. |
| PNUD | Pérou | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Faible décaissement sur les tranches approuvées. |
| France | Seychelles | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans l'établissement des activités en raison d'une absence d'importations de CFC durant plusieurs années. |
| PNUE | Surinam | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Faible décaissement de fonds provenant des tranches approuvées |
| PNUE | Swaziland | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans la signature de l'accord. |
| PNUD | Swaziland | Plan d'élimination des CFC | 2009 | Retard dans la signature de l'accord. |
| Banque mondiale | Thaïlande | Plan d'élimination des SAO | 2009 | Temps nécessaire pour réexaminer la demande de la tranche finale. |