Annexe V

Tableau 1

PROJETS AYANT DES RETARDS DE MISE EN OEUVRE

| Code | Agence | Titre du projet | Durée du retard |
| --- | --- | --- | --- |
| ASP/SEV/50/TAS/52 | Australie | Appui supplémentaire à la stratégie régionale pour 11 pays du Pacifique visés à l’article 5 (stratégie des PIP) | retard de 12 mois & de 18 mois |
| JAM/FUM/47/TAS/22 | Canada | Assistance technique pour l’élimination de la consommation du bromure de méthyle en Jamaïque | retard de 12 mois & de 18 mois |
| LAC/SEV/51/TAS/38 | Canada | Réseau d'application des lois douanières d’Amérique latine: Prévention du commerce illicite de SAO | retard de 12 mois & de 18 mois |
| ARG/REF/18/INV/39 | BIRD | Élimination des CFC à l’usine de fabrication de réfrigérateurs ménagers de Neba, S.A. en Argentine | 12 mois |
| ECU/FUM/26/TAS/23 | BIRD | Projet de démonstration de mise à l’essai des produits de remplacement du bromure de méthyle dans le traitement des sols pour l’industrie floricole en Équateur | 12 mois |
| THA/HAL/32/INV/134 | BIRD | Projet d’élimination en phase finale des halon-1211 et halon-1301 pour les fabricants et les fournisseurs de matériel anti-incendie se reconvertissant à la poudre ABC, au CO2, HFC-227ea et aux gaz inertes en Thaïlande | 12 mois |
| DRC/SOL/51/INV/25 | Italie | Projet parapluie d’élimination en phase finale de SAO dans le secteur des solvants (première phase) en République démocratique du Congo | retard de 12 mois & de 18 mois |
| NIR/SEV/38/TAS/104 | Japon | Assistance pour une campagne nationale d’information, d’éducation et de communication aux fins de conformité au Protocole de Montréal au Nigéria | 12 mois |
| SRL/PHA/43/TAS/26 | Japon | Plan d’action national de conformité: programme incitatif pour les utilisateurs ultimes des produits de réfrigération commerciale et industrielle au Sri Lanka | retard de 18 mois |
| SRL/PHA/43/TAS/27 | Japon | Plan d’action national de conformité: récupération/recyclage et modifications de rattrapage des MAC au Sri Lanka | 12 mois |
| SRL/PHA/43/TAS/28 | Japon | Plan d’action national de conformité: programme de récupération/recyclage au Sri Lanka | 12 mois |
| BRA/FUM/46/INV/272 | Espagne | Élimination totale du BM dans la culture de tabac, de fleurs, de plantes ornementales, de fraises et autres applications au Brésil | retard de 12 mois & de 18 mois |
| AFR/FUM/38/TAS/32 | PNUD | Assistance technique pour la réduction de la consommation du bromure de méthyle et la formulation de stratégies régionales d’élimination pour les pays à faible volume de consommation en Afrique | retard de 12 mois |
| BGD/ARS/52/INV/26 | PNUD | Élimination de la consommation de CFC dans la fabrication d’inhalateurs à doseur à aérosols (Beximco, Square Pharmaceutical et Acme Pharmaceutical) au Bangladesh | retard de 18 mois |
| CHI/SOL/41/TAS/154 | PNUD | Assistance technique pour l’élimination de solvants appauvrissant la couche d’ozone au Chili | retard de 12 mois |
| COL/PAG/48/INV/66 | PNUD | Élimination du CTC comme agent de transformation pour l’élimination du trichlorure d’azote durant la production de chlore à Prodesal S.A. en Colombie | retard de 12 mois & de 18 mois |
| CUB/ARS/41/INV/23 | PNUD | Élimination de la consommation de CFC dans la fabrication d’inhalateurs à doseur à aérosols (MDI) à Cuba | retard de 12 mois |
| FIJ/FUM/47/TAS/17 | PNUD | Projet d’assistance technique pour l’implantation de solutions de rechange, la réalisation de la conformité et l’élimination du bromure de méthyle aux Fidji | retard de 12 mois |
| MAL/FUM/43/TAS/151 | PNUD | Programme d’assistance technique pour l’implantation de solutions de rechange et l’élimination de toutes les utilisations de bromure de méthyle restantes autres que les applications sanitaires et préalables à l'expédition en Malaisie | retard de 12 mois |
| SIL/HAL/51/TAS/15 | PNUD | Assistance technique pour la sensibilisation dans le secteur des halons en Sierra Leone | retard de 12 mois & de 18 mois |
| URU/ARS/43/INV/42 | PNUD | Élimination de la consommation de CFC dans la fabrication d’inhalateurs à doseur à aérosols (MDI) en Uruguay | retard de 12 mois |
| ZIM/SOL/50/TAS/35 | PNUD | Assistance technique pour l’élimination de SAO dans le secteur des solvants/agents stérilisants au Zimbabwe | retard de 12 mois |
| AFR/SEV/45/TAS/33 | PNUE | Projet sous-régional d’harmonisation des mécanismes législatifs et réglementaires afin de renforcer la surveillance et la réglementation de la consommation des SAO dans l’Afrique anglophone | retard de 12 mois |
| ARG/REF/32/TRA/115 | PNUE | Programme de formation pour le secteur de réparation et d’entretien de produits de réfrigération (Phase III) en Argentine | retard de 12 mois |
| CPR/SEV/43/TRA/413 | PNUE | Formation à la politique pour les autorités locales (troisième tranche) en Chine | retard de 12 mois |
| GLO/ARS/39/TAS/246 | PNUE | Élaboration de lignes directrices pour promouvoir la sécurité des activités de reconversion des aérosols | retard de 12 mois |
| LAC/SEV/51/TAS/39 | PNUE | Réseau d'application des lois douanières d’Amérique latine: Prévention du commerce illicite de SAO | retard de 12 mois |
| SIL/FUM/47/TAS/12 | PNUE | Programme de communication sur le bromure de méthyle en Sierra Leone | retard de 12 mois |
| SOM/SEV/35/TAS/01 | PNUE | Formulation d’une stratégie nationale d’élimination en Somalie | retard de 12 mois |
| SRL/PHA/43/TAS/24 | PNUE | Plan d’action national de conformité: gestion des banques de halons au Sri Lanka | retard de 12 mois |
| ALG/REF/44/INV/62 | ONUDI | Reconversion du CFC-11 au HCFC-141b et du CFC-12 au HFC-134a dans le dernier groupe d’usines de réfrigérateurs commerciaux (projet en phase terminale dans le secteur de la réfrigération) en Algérie | retard de 12 mois |
| DOM/FUM/38/INV/33 | ONUDI | Élimination du bromure de méthyle dans la culture de melons, de fleurs et de tabac en République dominicaine | retard de 12 mois |
| IRA/FOA/28/INV/50 | ONUDI | Élimination de SAO dans la production de plaques de PU flexible par la technologie de soufflage à base de CO2 liquide à Bahman Plastic Co. en République islamique d’Iran | retard de 12 mois |
| IRA/SOL/50/INV/180 | ONUDI | Projet parapluie d’élimination en phase terminale du secteur des solvants en République islamique d’Iran | retard de 12 mois |
| MEX/PAG/52/INV/133 | ONUDI | Projet parapluie d’élimination en phase terminale de CTC au Mexico | retard de 12 mois |
| OMA/HAL/46/TAS/12 | ONUDI | Élimination de la consommation de halons dans le cadre d’un programme d’assistance technique et de recyclage de halons en Oman | retard de 12 mois |
| ROM/PAG/50/INV/36 | ONUDI | Plan de gestion de l’élimination en phase terminale de la production et de la consommation de CTC dans les applications d’agent de transformation en Roumanie | retard de 12 mois |

Tableau 2

PROJETS DE RENFORCEMENT D’INSTITUTIONS APPROUVÉS DEPUIS PLUS D’UN AN SANS QU’IL Y AIT EU DÉCAISSEMENT DE FONDS

| PAYS | Code |
| --- | --- |
| Arabie saoudite | SAU/SEV/53/INS/02 |
| Botswana | BOT/SEV/53/INS/10 |
| Brunei Darussalam | BRU/SEV/43/INS/05 |
| Corée, RPD | DRK/SEV/53/INS/49 |
| Éthiopie | ETH/SEV/50/INS/16 |
| Guatemala | GUA/SEV/53/INS/33 |
| Îles Cook | CKI/SEV/53/INS/05 |
| Kiribati | KIR/SEV/53/INS/06 |
| Lesotho | LES/SEV/53/INS/11 |
| Maurice | MAR/SEV/53/INS/19 |
| Nauru | NAU/SEV/53/INS/05 |
| Panama | PAN/SEV/44/INS/21 |
| Paraguay | PAR/SEV/53/INS/19 |
| Pérou | PER/SEV/37/INS/31 |
| Seychelles | SEY/SEV/53/INS/13 |
| Somalie | SOM/SEV/44/INS/05 |
| Soudan | SUD/SEV/42/INS/16 |
| Tonga | TON/SEV/53/INS/05 |
| Zimbabwe | ZIM/SEV/50/INS/34 |

Table 3

RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT D’INSTITUTIONS POUR LESQUELS DES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SONT DEMANDÉS

| Pays | Code |
| --- | --- |
| Bahamas | BHA/SEV/50/INS/13 |
| Bahreïn | BAH/SEV/53/INS/18 |
| Comores | COI/SEV/51/INS/12 |
| Îles Cook | CKI/SEV/53/INS/05 |
| Côte d’Ivoire | IVC/SEV/53/INS/27 |
| Djibouti | DJI/SEV/48/INS/09 |
| Érythrée | ERI/SEV/54/INS/06 |
| Grenade | GRN/SEV/50/INS/11 |
| Guatemala | GUA/SEV/53/INS/33 |
| Guinée | GUI/SEV/50/INS/18 |
| Kenya | KEN/SEV/55/INS/45 |
| Kiribati | KIR/SEV/53/INS/06 |
| Koweït | KUW/SEV/53/INS/12 |
| Malawi | MLW/SEV/53/INS/26 |
| Îles Marshall | MAS/SEV/53/INS/06 |
| Mauritanie | MAU/SEV/49/INS/17 |
| Maurice | MAR/SEV/53/INS/19 |
| Maroc | MOR/SEV/53/INS/57 |
| Mozambique | MOZ/SEV/50/INS/13 |
| Namibie | NAM/SEV/53/INS/13 |
| Nauru | NAU/SEV/53/INS/05 |
| Niger | NER/SEV/53/INS/19 |
| Niue | NIU/SEV/53/INS/05 |
| Saint Kitts et Nevis | STK/SEV/47/INS/08 |
| Saint Vincent et les Grenadines | STV/SEV/50/INS/12 |
| Sao Tomé et Principe | STP/SEV/50/INS/11 |
| Sénégal | SEN/SEV/53/INS/25 |
| Seychelles | SEY/SEV/53/INS/13 |
| Îles Salomon | SOI/SEV/53/INS/06 |
| Somalie | SOM/SEV/44/INS/05 |
| Suriname | SUR/SEV/41/INS/03 |
| Togo | TOG/SEV/50/INS/14 |
| Yémen | YEM/SEV/53/INS/27 |

-----