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执行蒙特利尔议定书
 多边基金执行委员会
第九十六次会议
2025年5月26日至30日，蒙特利尔 
 


附加说明的临时议程


1. 会议开幕
执行委员会主席 Alessandro Giuliano Peru先生（意大利）致开幕词。
2. 组织事项
(a)	通过议程
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1号文件载有第九十六次会议临时议程。
待审议的问题：无
谨建议执行委员会依据UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1号文件所载临时议程通过本次会议议程，如有必要，在全体会议上对其进行口头修正。
(b)	工作安排
主席将向全体会议提议工作安排。
3. 秘书处的活动
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/2和Add.1：提出了秘书处自执行委员会第九十五次会议以来所进行活动的报告。
待审议的问题：无
4. 财务事项
4(a)	收支情况
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/3号文件说明了截至2025年4月30日的多边基金资金情况。把执行委员会直到第九十五次会议（含该次会议）核准的全部资金考虑在内，资金余额为现金581,090,702美元。 
待审议的问题：无
谨请执行委员会：
注意到本文件附件一所载财务主任关于收支情况的报告；
赞赏地注意到马耳他共和国已全额缴纳其2017年至2023年的未缴会费以及2024 年和2025年的当前三年期会费；
请主任和财务主任对一个三年期或更长时间未缴纳会费的缔约方继续进行跟进，并向第九十七次会议提出报告。
促请所有缔约方尽早向多边基金全额支付会费。 
4(b)	关于余额和资金供应情况的报告
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/4 号文件概述了各执行机构退还的资金，并讨论了项目转移涉及的财务问题。本文件载有根据第28/7号决定和第56/2号决定(c)段规定在项目完成后超过12个月的期限仍然持有结余的所有项目的统计数据。文件还载有按照相关决定和项目转移后的各个项目（在文件中称为“次级决定”项目）应退还的结余款项。文件显示，在考虑到多边基金2024-2026三年期9.65亿美元的预算、基金余额以及各执行机构退还的总金额后，第九十六次会议可核准的金额为582,016,343美元。
待审议的问题：无
谨请执行委员会：
4. 注意到：
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/4号文件所载关于结余和可用资源的报告；
执行机构退还给第九十六次会议的资金净额为926,271美元，包括开发署退还307,094美元，外加机构支助费用24,914美元；环境署退还506,119美元，外加机构支助费用56,387美元；工发组织退还29,457美元，外加机构支助费用2,300美元；
开发署保留了两年前完成的三个项目的结余102,335美元，包括机构支助费用；
工发组织保留了两年前完成的七个项目的结余144,709美元，包括机构支助费用；根据执行委员会“次级决定”完成的一个项目的结余1,424美元，包括机构支助费用；
环境署在第九十六次会议退还了南非体制强化项目（第一阶段）（GEO/SEV/94/INS/18）的结余500,000美元；
工发组织在第九十六次会议退还了智利氟氯烃淘汰管理计划第三阶段（第一次付款）(CHI/PHA/88/INV/205)的结余38,409美元，外加机构支助费用2,689美元；
(b)	请开发署和工发组织：
0. 着手发放或取消已完成的项目不再需要的承付款，并将相关结余退还第九十七次会议；
0. 着手发放或取消已完成两年以上的项目承付款，并将相关结余退还第九十七次会议；
(c)	还要求工发组织在第九十七次会议着手发放或退还次级决定项目的结余；
(d)	请财务主任： 
0. 在第九十六次会议将上文(a)(五)段提及的实施南非体制强化项目（第一阶段）（GEO/SEV/94/INS/18）退还的资金500,000美元，外加机构支助费用35,000美元，转交工发组织；
0. 工发组织在第九十六次会议将上文(a)(六)段提及的实施氟氯烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次付款）（CHI/PHA/88/INV/205）退还的资金38,409美元，外加机构支助费用2,689美元，转交开发署。
5. 国家方案数据和履约前景
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/5号文件载有第5条国家的履约情况和前景（第一节）；需遵守缔约方履约决定的第5条国家（第二节）；分析关于氟氯烃和氢氟碳化物的国家方案执行报告（第三节）；与国家方案执行报告有关的问题（第四节）；国家方案数据报告D节和E节的订正格式（第五节）；建议（第六节）。该文件还载有附件，说明用于检疫和装运前应用的甲基溴消费量和生产量（附件一）；分析第5条国家氟氯烃的消费量（附件二）；分析第5条国家氢氟碳化物的消费量（附件三）；国家方案数据报告D节和E节的订正格式草案（附件四和附件五）。
待审议的问题：国家方案数据报告D节和E节的订正格式草案
	谨请执行委员会：
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/5号文件所载关于国家方案数据和履约前景的信息，包括截至2025年4月8日16个国家提交的2024年国家方案数据；
[还注意到，另有[??]个国家在UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/5号文件发布后提交了2024年国家方案数据；]
进一步注意到，新的在线国家方案数据报告系统已于2025年1月1日正式启用，截至2025年4月23日，已有38个国家使用该系统，其中16个国家已正式提交其2024年数据；
核准本文件附件四和附件五所载国家方案数据报告D节和E节的修订格式草案；
请秘书处于第九十六次会议后更新国家方案数据报告实用手册，以反映D节和E节的改动。
6. 评价
6(a)	对多边基金评价职能的外部评估的潜在管理层回应，包括多边基金的一项评价政策（第95/8号决定（b）段）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/6号文件介绍了依照第95/8号决定（b）和（c）段编制的这份文件附件一所载的对多边基金评价职能的外部评估的潜在管理层回应，包括多边基金的一项评价政策草案。该文件还载有以下三份附件：七位成员根据第 95/8号决定（c）段提交的意见汇编（附件二）；高级监测和评价干事对评估结果及其建议的意见（附件三）；对评估的七项建议（附件四）。
待审议的问题： 
· 对评价职能的评估的潜在管理层回应
· 多边基金的评价政策草案
[bookmark: _Hlk197184066]	谨请执行委员会：
(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/6号文件所载对多边基金评价职能的外部评估的潜在管理层回应，包括多边基金的一项评价政策；
考虑：
1. 核准(a)分段所述文件中所载的管理层对评价职能的潜在回应；
1. 核准(a)分段所述文件附件一中所载的多边基金评价政策；
1. 请高级监测和评价干事：
a. 编写一份概念说明，描述建立一个后续系统的可能情形，以跟踪和报告已核准的评价报告建议的执行情况，包括使用在线数字工具的可能性;
b. 执行UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/6号文件第 10 至 16 段所载执行委员会对管理层回应中表示支持的行动；
c. 在每年的第一次会议上以及在关于评价工作方案执行情况的年度报告中，向执行委员会报告上文(b)(一)和(b)(二)分段所述行动的执行进展情况；以及
鼓励秘书处、执行机构和双边机构应邀参与评价，并在其项目工作中利用评价报告的结论和经验教训。
6(b)	关于评价氟氯烃淘汰管理计划对制定政策、法规和国家战略以保障《蒙特利尔议定书》履约情况及成就可持续性方面贡献的案头研究的工作范围
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/7号文件载有关于评价氟氯烃淘汰管理计划对制定政策、法规和国家战略以保障《蒙特利尔议定书》履约情况及成就可持续性方面贡献的案头研究的工作范围草案。
待审议的问题：无
谨请执行委员会批准UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/7号文件所载关于评价氟氯烃淘汰管理计划对制定政策、法规和国家战略以保障《蒙特利尔议定书》履约情况及成就可持续性方面贡献的案头研究的工作范围。
6(c)	关于评价氟氯烃淘汰管理计划下制冷维修行业的培训、能力建设和认证机制的案头研究的工作范围
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/8号文件载有关于评价氟氯烃淘汰管理计划下制冷维修行业的培训、能力建设和认证机制的案头研究的工作范围草案。
待审议的问题：无
谨请执行委员会批准UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/8号文件所载关于评价氟氯烃淘汰管理计划下制冷维修行业的培训、能力建设和认证机制的案头研究的工作范围。
6(d)	关于评价回收、再循环、再生项目的案头研究的最新进展情况

Document UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/9号文件载有关于评价回收、再循环、再生项目的案头研究的最新进展情况。
待审议的问题：无
6(e)	环境规划署臭氧行动股关于落实关于评价国家臭氧干事区域网络的最终报告中所载路线图情况的最新进展情况（第92/5号决定（e）段）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/10号文件载有环境规划署臭氧行动股关于落实载于评价国家臭氧干事区域网络的最终报告所载路线图的最新进展情况。
待审议的问题：无
方案执行情况
7(a)	情况报告和关于具有具体报告要求且没有未决问题的项目的报告
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件介绍了（一）拖延执行的项目以及对其要求提出特别情况报告的项目；（二）具有向第九十六次会议提交特殊报告要求的项目。这些项目的报告经秘书处审查后，不存在未决问题，因此不需要执行委员会对它们进行单独审议。
1. 拖延执行的项目以及要求对其提出特别情况报告的项目
待审议的问题：无
谨请执行委员会：
注意到：
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件所载双边机构和执行机构提交的执行拖延报告和情况报告；
作为双边和执行机构2024年度报告和财务进展报告的一部分，双边和执行机构将向执行委员会第九十七次会议报告本文件附件一和二所载的8个执行遭到拖延的项目和本文件附件三所载的建议提交补充情况报告的4个项目；和
核准对本文件附件三的表内最后一栏所列有具体问题的各个正在进行的项目提出的建议。
1. 具有具体报告要求且没有未决问题的项目

A. 与氟氯烃淘汰管理计划有关的报告

阿根廷：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 — 泡沫塑料行业提供替代HCFC-141b的低全球升温潜能值替代品和过渡使用高全球升温潜能值替代品）（工发组织和意大利政府）（第 5-18 段）
待审议的问题：无
[bookmark: _Hlk152497896]谨请执行委员会：
6. 注意到工发组织提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件的关于阿根廷泡沫塑料行业使用低全球升温潜能值替代品代替HCFC-141b的最新情况报告和氟氯烃淘汰管理计划第二阶段在过渡期使用高全球升温潜能值替代品的情况的报告；和
6. 请阿根廷政府和工发组织根据第92/31号决定（c）（二）段，在第九十七次会议提供关于泡沫塑料行业在当地市场是否有替代HCFC-141b的低全球升温潜能值替代品以及在过渡期使用高全球升温潜能值替代品的情况的最新信息。
巴西：氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段 – 第六次和最后一次付款的工作方案执行进度报告）（开发署、工发组织和德国政府）（第19-32段）
待审议的问题：无
谨请执行委员会注意到由开发署提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件的关于巴西氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第六次也是最后一次付款的工作方案的最新执行进展报告。
印度：氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段 – 第四次和最后一次付款的工作方案执行进度报告）（开发署、环境署和德国政府）（第33-42段）
待审议的问题：无
谨请执行委员会注意到由开发署提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件的关于印度氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第四次也是最后一次付款的工作方案的执行进度报告。
印度尼西亚：氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段 – 第四次和最后一次付款的工作方案执行进度报告）（开发署和世界银行）（第43-52段）
待审议的问题：无
谨请执行委员会注意到由开发署提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件的关于印度尼西亚氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第四次也是最后一次付款的工作方案的执行进度报告。
伊拉克：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 — 完成第一阶段、国家淘汰计划和将Light Industrie工厂家用制冷的制冷剂从CFC-12替换为异丁烷和从CFC-11替换为环戊烷）（环境署和工发组织）（第53-59段）
待审议的问题：无
谨请执行委员会：
6. 注意到工发组织提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件的关于伊拉克完成氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的进度报告、国家淘汰计划（第一次付款）（IRQ/PHA/58/INV/09）和将Light Industrie公司制造家用冰箱和冷冻柜的制冷剂从CFC-12替换为异丁烷和起泡剂从CFC-11替换为环戊烷的项目）；和
6. 请工发组织就完成上文（a）分段提及的项目的进度报告提交第九十七次会议。
肯尼亚：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 – 改换一家超市（Woolmatt）使用的技术）（法国政府）（第60-66段）
待审议的问题：无
谨请执行委员会：
6. 注意到法国政府提交并载于UNEP/Ozl.Pro/ExCom/96/11号文件在肯尼亚的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段实施的商业制冷行业激励计划修订提案；
6. 批准上文（a）分段提及的修订后提案，但有一项谅解，即多边基金不会对这次转换追加经费；和
6. 还注意到，根据第84/84号决定（d）段，法国政府将在最终用户项目完成后将提交有关现有最终用户和未来最终用户项目的详细报告，以便秘书处制定情况说明书，为未来的项目提供参考。
马里：氯氟烃淘汰管理计划（第一阶段 ，第五次付款 – 实施与最后一次付款有关的工作方案）（环境署和开发署）（第67-72段）
待审议的问题：无
谨请执行委员会： 
6. 注意到环境署提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件的马里氟氯烃淘汰管理计划第一阶段最后一次付款相关的工作方案的执行进度报告；
6. 作为例外情况，批准将马里氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的完成日期延长至2025年6月30日，以便运行完成项目中开发署的部分（MLI/PHA/92/INV/46）；和
6. 依照第23/8号决定（一）段和第81/29号决定，请马里政府、环境署和开发署在项目运行完成后六个月内提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的项目完成情况报告。
墨西哥：氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段 – 第五次和最后一次付款的工作方案执行进度报告）（工发组织）（第73-78段）
待审议的问题：无
谨请执行委员会注意到由工发组织提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件的关于墨西哥氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第五次也是最后一次付款的工作方案的执行进度报告。
巴基斯坦：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 — 第三和第四次付款的最后执行进度报告；和第三阶段 - Cool Point企业转型项目进度报告（工发组织和环境署）（第79-91段）
待审议的问题：无
谨请执行委员会： 
6. 注意到： 
(1) 工发组织依照第92/15号决定（b）段和第95/55号决定（b）段提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件的关于巴基斯坦执行氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第三和第四次付款和第三阶段第一次付款的信息；
(2) 巴基斯坦的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段已经完成，项目完成情况报告将在2025年6月底之前提交；和
(m) 请工发组织代表巴基斯坦政府向第九十七次会议提交一份有关氟氯烃淘汰管理计划第三阶段下聚氨酯泡沫塑料行业Cool Point企业转型的详细行动计划。
B.	在制冷维修行业维持能效进行的其他活动的报告（第89/6号决定）
吉尔吉斯斯坦：根据第89/6号决定（b）段为维持制冷维修行业能效而进行的辅助活动（进度报告和延长完成日期的申请）（环境署）（第92-100段）
待审议的问题：无
谨请执行委员会：
6. 注意到环境署提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件的关于吉尔吉斯斯坦制冷维修行业采用低或零全球升温潜能值的氟氯烃替代品及保持能源效率的辅助活动项目的进度报告；
6. 作为例外情况，批准将第（a）分段提及的项目的完成日期延长至2025年6月30日，但有一项谅解，即不再提出要求延期的申请；和
6. 请环境署代表吉尔吉斯斯坦政府向第九十七次会议提交项目的最后实施情况报告。
马尔代夫：根据第89/6号决定（b）段为维持制冷维修行业能效而进行的辅助活动（申请延长项目完成日期）（环境署）（第101-107段）
待审议的问题：无
谨请执行委员会：
6. 注意到环境署提交并载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/11号文件的马尔代夫要求延长制冷维修行业采用低或零全球升温潜能值的氟氯烃替代品及保持能源效率的辅助活动的项目；
6. 作为例外情况，批准将上文第（a）分段提及的项目的完成日期延长至2026年6月30日，但有一项谅解，即不再批准要求延期的申请；和
6. 请马尔代夫政府和环境署继续每年提交上文（a）分段提及的项目实施进度报告，直至项目完成，并向2026年执行委员会第二次会议提交项目完成报告。

7(b)	具有未决问题的项目的报告，供单独审议

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/12号文件载有提交给第九十六次会议的三份具有具体报告要求的项目的报告，经秘书处审查后，这些报告提出了未决问题，需要执行委员会单独对其审议。 

A. 与取消各个项目的请求有关的报告

尼加拉瓜：政府提出要求取消正在进行的项目（环境署和工发组织） 
需要解决的问题：
· 政府提出要求取消正在进行的项目
谨请执行委员会：
6. 注意到尼加拉瓜政府提出取消环境署和工发组织正在进行的项目的要求；
6. 注意到作为第九十六次会议结余报告的一部分，环境署已退还了UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/4号文件附件三所列的尼加拉瓜以下项目的资金：NIC/EEF/92/TAS/50、NIC/SEV/92/INS/51、NIC/DES/93/PRP/52、NIC/EEF/93/DEM/54、NIC/KIP/93/TAS/55和NIC/PHA/94/TAS/58； 
6. 请工发组织就其正在尼加拉瓜执行的项目状况向第九十七次会议作出说明；和
6. 请秘书处与尼加拉瓜政府关注与多边基金支持的项目的事项。
B. 与一个能源效率项目有关的报告（第91/65号决定）

洪都拉斯：与在逐步减少氢氟碳化物的背景下保持和/或提高替代技术和设备的能源效率试点项目（非投资活动）：在加工食品配送中心采用低全球升温潜能值的节能制冷技术（工发组织） 
需要解决的问题：
· 改变试点项目的受益方
谨请建议执行委员会注意到：
6. 在逐步减少氢氟碳化物的背景下，提高替代技术和设备能源效率的试点项目的报告（非投资活动）：在洪都拉斯的加工食品配送中心采用低全球升温潜能值的节能制冷技术；和
6. 将上文（a）项所述的试点项目的受益方从Congelados de Honduras变更为Granjas Marinas海虾加工厂，但有一项谅解，即此项变更不会对第95/78号决定批准的项目进行重大修改，也不会对多边基金带来额外费用。
C. 与一个氢氟碳化物项目有关的报告

约旦：Petra工程公司400千瓦大型商用屋顶空调生产设施从氢氟碳化物转换为丙烷的项目的报告（工发组织）
需要解决的问题：
· 没有提交替代品的提案
谨请执行委员会要求工发组织根据第90/25(c)号决定在2025年7月31日之前归还Petra工程公司400千瓦大型商用屋顶空调生产设施从氢氟碳化物转换为丙烷的项目的剩余余额。

7(c)	2025年综合项目完成情况报告
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/13号文件提出了在第九十五次会议之后提交的项目完成情况报告的综合总结报告，供第九十六次会议审议。该报告概述了多年期协议和单个项目在完成项目方面出现拖延的原因和在执行中吸取的经验教训。
待审议的问题：无
谨请执行委员会： 
6. 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/13号文件所载2025年综合项目完成情况报告；
6. 要求：
双边和执行机构向第九十七次会议提交尚未提交的多年期协定和单个项目的项目完成情况报告，或说明未提交的理由，供其第九十八次会议审议；
[bookmark: _Hlk134511359]牵头和合作执行机构继续密切协调工作，对项目完成情况报告中各自负责的部分定稿，以便牵头执行机构及时提交报告；
双边和执行机构，在为提交的项目完成情况报告填写数据时，要确保纳入相关实用信息，包括性别平等信息，并报告汲取的经验教训和项目实施延迟的原因，以便它们以后用于改进项目的设计和执行；和
邀请所有参与编制和执行多年期协定和单个项目的各方，特别是秘书处和各双边和执行机构，酌情考虑从项目完成情况报告中吸取的经验教训。
7. 业务规划
8(a)	多边基金2025-2027年综合业务计划的最新执行情况
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14号文件概述了2025– 2027年业务计划的执行状况、参照提交第九十六次会议的文件说明2025年业务计划的执行情况、对2025至2032年多年期协定的预先承诺款和2024–2026三年期的资源分配情况。
待审议的问题：无
谨请建议执行委员会注意到：
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14号文件所载多边基金 2025-2027年综合业务计划的最新执行情况；和
向第九十六次会议建议的活动总价值为37,962,033美元（包括提供给氢氟碳化物相关活动的20,289,897美元；根据第91/65号决定用于能源效率试点项目的1,713,080美元；根据第94/60号决定用于能源效率项目的87,740美元；根据第95/87号决定使用循环基金机制提交的用于编制能源效率最终用户项目的642,000美元；根据第91/66号决定用于编制国家受控废物库存清单的1,124,000美元），其中1,837,242美元与未列入2025年业务计划的项目提案有关。
8(b)	提交付款申请的拖延
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15号文件介绍了根据第九十五次会议就付款申请提交方面的拖延情况所作决定采取的行动；分析了每一笔应提交但未提交第九十六次会议的付款以及虽然提交，但随后在项目审查过程中撤回的付款。该文件还概述了导致拖延的原因、对各国遵守《蒙特利尔议定书》下的义务产生的影响以及秘书处的建议。
待审议的问题： 
· 导致拖延的原因（41项与27个国家的氟氯烃淘汰管理计划付款有关的活动应提交第九十六次会议，但未提交）

	谨请执行委员会：
注意到：
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/15号文件所载关于拖延提交付款申请的报告；
澳大利亚和德国政府、开发署、环境署、工发组织和世界银行提交的关于拖延提交多年期协定付款申请的信息；
应向第九十六次会议提交的多年期付款的活动共63项，其中22项（42个国家中的15个国家）已按时提交；
相关双边和执行机构表示，应向2025年第一次会议提交的多年期付款申请，其迟交不会影响相关国家对《蒙特利尔议定书》的履行，且无迹象表明任何相关国家未遵守《蒙特利尔议定书》的控制措施；
请秘书处向本报告附件一所列相关政府发送函件，说明就拖延提交付款申请做出的决定。
项目提案：
9(a)	项目审查期间所查明问题概览
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/16和Add.1号文件载有以下四节：各双边机构和执行机构提交的项目和活动概述（第一节）；经过项目审查进程的项目和活动概述（第二节）；项目审查过程中查明的问题（第三节）；就之前与项目审查有关的讨论做出的决定和采取的后续行动的实施情况报告（第四节）。文件载有第三节，其增编载有第一节、第二节和第四节。
待审议的问题：
· 用于计算实施基加利氢氟碳化物执行计划（KIP）产生的气候影响的方法
· 第95/86号决定（h）段商定的合格氢氟碳化物产能截止日期是否适用于与能源效率相关的项目
· 核查低消费量国家（LVC）的氢氟碳化物消费量是否符合核准的基加利氢氟碳化物执行计划的各个阶段
· 根据第95/87号决定（g）段提交的项目编制供资申请0F[footnoteRef:1] [1:  此问题将在议程项目9（d）下进一步审议。] 

· 低消费量国家提交新阶段的氟氯烃淘汰管理计划（HPMP）以实现过去几年的减排目标
· 用于核查其氟氯烃淘汰管理计划协议的遵守情况及其供资申请的一些第5条国家名单（第四节）
用于计算实施基加利氢氟碳化物执行计划产生的气候影响的方法
谨请执行委员会： 
考虑核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/16号文件第7至14段所述用于计算实施基加利氢氟碳化物执行计划所产生气候影响的方法，并要求秘书处适用该方法；
注意到秘书处将在第九十八次会议提供关于以下未来工作的最新情况：
进一步更新（a）分段提及的文件所述的多边基金气候影响指标；
更新（a）分段所述方法，其中考虑到从实施基加利氢氟碳化物执行计划提高能源效率所减少的排放；和
制定一种可能的方法来核算与实施氟氯烃淘汰管理计划有关的逐步采用情况。
第94/60号和第95/87号决定规定的能源效率相关项目的截止日期
谨请执行委员会考虑，拥有以下类型制造能力的企业，无论它已从氢氟碳化物转换为或正在转换为使用较低或低全球升温潜能值技术，均有资格获得与能源效率相关的供资：
7. 2020年1月1日至2024年5月31日期间建立的用于制造第94/60号决定所规定的五类设备的产能；
7. 2020年1月1日至2024年12月8日期间建立的用于制造第95/87号决定所规定的热泵及制冷、空调和热泵（RACHP）部件的产能；和
7. 逐案审理2016年10月16日至2019年12月31日期间建立的用于生产第94/60号和第95/87号决定所规定的制冷、空调和热泵（RACHP）设备和部件的产能。
核查低消费量国家的氢氟碳化物消费量是否符合核准的基加利氢氟碳化物执行计划的各个阶段

谨请执行委员会： 
7. 要求：
秘书处：
a. 自2026年起，在每年的第一次会议上向执行委员会提供一份基准年维修行业平均氢氟碳化物消费量为360公吨及以下并已安排在下一年对其基加利氢氟碳化物执行计划进行付款且此前未获得资金进行此类核查的国家名单，以便执行委员会批准该名单，用于核查该国遵守其基加利氢氟碳化物执行计划协定的情况；
b. 将基准年维修行业的平均氢氟碳化物消费量超过360公吨并根据第92/36（c）号决定选择作为低消费量国家接受供资的国家列入上文（a）（i）a.项所述名单；
作为各自协定牵头机构的双边和执行机构应在同一年将相关核查费用纳入其工作方案，并与下一年的付款申请一起提交相关核查报告；
对于基准年维修消费量不超过360公吨的国家，维持其核查氢氟碳化物消费量的供资水平最多不超过3万美元，对于与核查氟氯烃消费量相结合的国家，最多不超过4.5万美元；
鼓励基准年维修消费量不超过360公吨的国家以及消费量超过360公吨并已选择作为低消费量国家接受供资的国家，如果愿意，纳入其氢氟碳化物消费量核查范围的基准年；和
进一步要求作为牵头机构的相关双边和执行机构在其各自提交给第九十七次会议的双边合作文件和工作方案修正案中酌情纳入对阿尔巴尼亚、刚果、古巴、吉尔吉斯斯坦、马拉维、莫桑比克、北马其顿和土库曼斯坦的基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段核查报告的供资，以便在2026年与它们的付款申请一起提交，同时注意到阿尔巴尼亚也在核查氟氯烃消费量的名单上，将在2026年与其氟氯烃淘汰管理计划的付款一起提交。

根据第95/87号决定（g）段提交的项目的编制供资申请

根据议程项目9（d）（建议单独审议的项目），在选择有待核准的五份编制提案时，谨请执行委员会考虑那些最符合供资窗口并能快速有效地启动循环基金机制以及在逐步减少氢氟碳化物的同时最大限度地提高能源效率的提案。

低消费量国家提交新阶段的氟氯烃淘汰管理计划，以实现过去几年的减排目标

执行委员会不妨鼓励尚未为实现2025年67.5%的减排目标提交其氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的低消费量国家向第九十七次会议提交申请。

用于核查其氟氯烃淘汰管理计划协议的遵守情况及其供资申请的一些第5条国家名单

谨请执行委员会： 
7. 注意到相关双边和执行机构已在其提交给第九十六次会议的2025年工作方案中列入了为阿尔巴尼亚、安提瓜和巴布达、亚美尼亚、伯利兹、不丹、布隆迪、刚果、海地、摩尔多瓦共和国、圣卢西亚、苏里南和津巴布韦的氟氯烃淘汰管理计划的核查报告供资的申请；和
结合各相关执行机构根据议程项目 9（c）（建议一揽子核准的项目）提交的工作方案审议与上文(a)项所述核查报告有关的供资申请。
9(b)	双边合作
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/17号文件概述了两个双边机构提交的申请，并审议了依照2024-2026三年期可用的双边合作资金上限这两项申请是否符合核准条件。
待审议的问题：无
谨请执行委员会请财务主任对第九十六次会议核准的双边项目冲抵其费用如下：

7. 在德国政府 2024-2026年双边捐款余额中冲抵XX美元（包括机构支助费用）；和
在大不列颠及北爱尔兰联合王国政府 2024-2026年双边捐款余额中冲抵XX美元（包括机构支助费用）。
9(c)	建议一揽子核准的项目
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/18号文件载有关于建议一揽子核准的项目的概述、秘书处供执行委员会审议的一项建议和一个附件，其中开列了建议一揽子核准的项目。 
待审议的问题：无
秘书处建议执行委员会按本文件附件所载的供资金额批准供一揽子核准的项目和活动。这些项目的核准将包括实施与多年期项目相关的各次付款的方案；在需要时，更新协定；列入相应项目评估文件的相关条件或规定；传达给受援国政府以延长体制强化项目的意见。
9(d)	建议单独审议的项目
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/19号文件载有提交单独审议的项目和活动清单。 
待审议的问题：每个项目都应单独审批。项目说明以及秘书处的意见和建议载于下表开列的有关项目文件。
各机构工作方案中的非投资活动
	国家/区域
	项目名称
	问题
	秘书处的说明（有/无）

	工发组织的工作方案 - UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/21

	马尔代夫
	体制强化的额外紧急援助
	作为例外情况批准
	无

	全球
	将国家臭氧干事和能效政策制定者结合起来以支持《基加利修正案》的各项目标（第二阶段）
	所有技术和费用问题都已解决
	有

	工发组织的工作方案 - UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/22/Add.1

	阿根廷
	在空调行业逐步减少氢氟碳化物的背景下，编制提高能效的项目（第94/60号决定）
	所有技术和费用问题都已解决
	无

	世界银行的工作方案 - UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/23

	印度尼西亚
	在制冷制造行业逐步减少氢氟碳化物的背景下，编制提高能效的项目（第94/60号决定）
	所有技术和费用问题都已解决
	无

	格林纳达
	为维修行业最终用户准备循环基金
	依照第95/87号决定（g）段
	有

	墨西哥
	为公共部门最终用户准备循环基金
	依照第95/87号决定（g）段
	有

	泰国
	为室内制冷、家用空调、建筑物冷风机和移动式空调行业最终用户准备循环基金
	依照第95/87号决定（g）段
	有

	土耳其
	为公共部门最终用户准备循环基金
	依照第95/87号决定（g）段
	有

	开发署的工作方案 - UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/20

	全球（哥伦比亚、加纳和约旦）
	为旅游行业最终用户准备循环基金
	依照第95/87号决定（g）段1F[footnoteRef:2] [2:  为不超过五个项目提供资金，每个项目不超过 100,000 美元，但有一项谅解，即这些提案将提交给第九十六次次会议，并且最多只能选择两个项目使用供资窗口。] 


	有



氟氯烃淘汰管理计划阶段和付款申请
	国家
	阶段/付款#
	执行机构
	文件 #
	问题
	秘书处的说明（有/无）

	安提瓜和巴布达
	第二阶段, 第一次付款
	环境署/工发组织
	96/24
	申请供资以便实现过去几年的减排目标（UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/16号文件第三.5节提出的问题）
	无

	亚美尼亚
	第三阶段, 第一次付款
	工发组织/环境署
	96/25
	所有技术和费用问题都已解决
	无

	萨尔瓦多
	第二阶段, 第二次付款
	开发署/环境署
	96/33
	未遵守协定目标
	有

	海地
	第二阶段, 第一次付款
	开发署
	96/40
	申请供资以便实现过去几年的减排目标（UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/16号文件第三.5节提出的问题）
	无

	伊朗伊斯兰共和国
	第三阶段, 第一次付款
	环境署/工发组织
	96/43
	所有技术和费用问题都已解决
	有



基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段的申请
	国家
	执行机构
	文件 #
	段次 #
	问题
	全体会议的
说明

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	工发组织
	96/27
	--
	所有技术和费用问题都已解决
	无

	埃及
	工发组织/
开发署
	96/32
	39-155
	所有技术和费用问题都已解决
列入淘汰预混多元醇中的氢氟碳化物的项目（有待审议UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/59号文件中的问题）
家用制冷制造行业内中小型企业的定义和第95/86号决定（c）段的适用性
	有

	格鲁吉亚
	环境署/
开发署
	96/37
	18-67
	所有技术和费用问题都已解决
	无

	几内亚
	环境署/
工发组织
	96/39
	--
	国家要求改变氟氯烃和氢氟碳化物的基准量
将氟氯烃基准量加到氢氟碳化物基准量和氢氟碳化物消费量持续减少的起点
	有

	印度尼西亚
	世界银行
	96/42
	--
	基准年期间氢氟碳化物消费量的波动
	有

	黎巴嫩
	开发署
	96/44
	--
	所有技术和费用问题都已解决
支持在2035年实现高于根据《基加利修正案》设定的《蒙特利尔议定书》限值的目标的承诺（第92/44号决定）
	有

	摩洛哥
	工发组织
	96/48
	29-76
	所有技术和费用问题都已解决
	有

	摩尔多瓦共和国
	环境署
	96/51
	--
	所有技术和费用问题都已解决
	无

	斯里兰卡
	开发署/
环境署
	96/53
	--
	所有技术和费用问题都已解决
	有




独立的能源效率试点项目（第91/65号决定）并在全体会议进行介绍
	国家
	执行机构
	文件 #
	项目名称/具体内容

	智利
	开发署
	96/30
	使用R‑744（二氧化碳）为制冷剂的热泵在工业制冷中的示范项目

	古巴
	开发署
	96/31
	在旅游行业的冷风机中使用低全球升温潜能值的节能制冷技术

	危地马拉
	工发组织
	96/38
	在空调业中使用节能和低全球升温潜能值的制冷剂和蒸发冷却技术

	北马其顿
	工发组织
	96/49
	通过加强法律体系、提高使用氢氟碳化物设备的能效和推广最低能效标准 (MEPS)，改善空调行业的能源效率框架



8. 与《蒙特利尔议定书基加利修正案》有关的事项
10(a)	与第5条国家逐步减少氢氟碳化物的费用准则相关的事项（UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94号文件第375段）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/56号文件的编制在于推动对制定逐步减少氢氟碳化物费用准则方面的各项未决问题的讨论。秘书处编制的关于持续总减少量的起点的文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/97号文件）作为背景文件提供。
待审议的问题：
· 决定持续总减少量的起点的方法
· 从非低消费量国家基加利氢氟碳化物执行计划维修行业起点计算成本和减少量
	谨请执行委员会：
(a) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/56号文件，其中论述了与第5条国家逐步减少氢氟碳化物的供资准则相关的未决事项；
参照上述文件，继续审议与第5条国家逐步减少氢氟碳化物的供资准则相关的未决事项。
[bookmark: _Hlk134803060]10(b)	关于实施最终用户能效循环基金的最新情况（第95/87号决定(h)和(i)段）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/57号文件提供了第95/87号决定(h)和(i)段要求提供的关于实施能源效率最终用户项目循环基金最新情况的信息。该文件概述了在执行委员会批准了能源效率最终用户项目资金后，一个国家启动循环基金所需的主要步骤以及相关的指导和条件。该文件还基于收集的类似财务机制的经验，介绍了多边基金为现有和新的基金提供的预期效益的信息。秘书处编写的关于进一步阐述在逐步减少氢氟碳化物的同时，与第94/60(h)号决定所列要素相关，提高能源效率的运作框架的文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/87号文件）作为背景文件提供。
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/58号文件提供了第95/87(i)号决定要求提供的信息，涉及五个能源效率循环基金案例的研究，旨在收集案例和经验教训，并说明多边基金对现有和新的基金的援助的预期效益。 
待审议的问题：
· 审议关于实施最终用户能源效率循环基金的最新信息，同时考虑到案例研究提供的示例和经验教训。
谨请执行委员会注意到关于实施最终用户能源效率循环基金的最新情况。
10(c)	对第5条国家聚氨酯泡沫塑料行业进口预混多元醇中所含氢氟碳化物问题的补充分析（第 95/88号决定(b)段）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/59号文件对使用2020-2022年以外的年份作为第5条第1类和第2类国家进出口含氢氟碳化物的预混多元醇的参考年的影响进行了补充分析，包括对企业截止日期的影响，同时注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/88号文件第15段和16段提到的原则。秘书处就此问题编写的上一份文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/88）作为背景文件提供。
待审议的问题： 
· 将进口的预混多元醇中所含的氢氟碳化物纳入逐步减少氢氟碳化物的范畴
	谨请执行委员会考虑：
8. 关于未计入第 7 条消费量的预混多元醇中所含HFC的进口，要求希望寻求供资以逐步淘汰此类进口的第 5 条国家：
将国家方案实施报告中报告的 2022 年至 2024 年进口的预混多元醇中HFC的数量和种类、进口来源国以及以下信息纳入基加利HFC实施计划（KIP）的总体战略，和：
a.	对于第 1 组国家，提供 2020 年 1 月 1 日之前建立的所有使用进口多元醇系统PU 泡沫企业的指示性清单，包括其中所含 HFC 的数量和种类；
b.	对于第 2 组国家，提供 2024 年 1 月 1 日之前建立的所有使用进口多元醇系统的PU泡沫企业指示性清单，包括其中所含HFC的数量和类型；
如果该国的KIP已获批准，则应在提交下次分次付款申请时提交上文(a)(i)分段所述的信息；
此外，在其KIP或已获批准KIP国家的下一次付款申请中，纳入一项彻底淘汰进口预混多元醇中HFC使用的行业计划，涵盖成本和供资时间表，但有一项谅解，即未纳入KIP总体战略或已获批准KIP国家的下一次付款申请的进口预混多元醇中所含HFC的数量将没有资格获得资助。如果该国因国情决定不为完全淘汰进口预混多元醇中所含 HFC 的行业计划申请资金，该国可在特殊情况下在第一阶段或未来某个阶段的KIP实施期间提交该行业计划的资金申请，但前提是PU泡沫企业的资格将在提交项目时确定，最高供资水平将取决于上文 (a)(i) 款定义的进口预混多元醇体系中所含 HFC 的数量；
在行业计划中，国家需承诺在最后一家泡沫生产厂转换为非 HFC 技术时，制定法规或政策，禁止在 PU 泡沫行业进口和/或使用纯 HFC 和预混多元醇中所含的 HFC；
为每个第 5 条国家核准的逐步淘汰预混多元醇中所含HFC进口的最高供资水平将以 2022-2024 年期间进口预混多元醇中所含HFC 的平均数量为基础，但有一项谅解，即该值与持续削减HFC消费的起点是分开的，并将在该国与执行委员会之间的协定中与起点分开列出；
拥有生产含HFC预混多元醇的合格企业的第 5 条国家将获得供资，金额以 2022 年至 2024 年期间其国内销售给PU泡沫企业使用的HFC消费量计算，但有一项谅解，即 2022 年至 2024 年期间预混多元醇中所含HFC的出口量，将在提交KIP或已获批KIP国家的下次付款申请时，从其总HFC消费量削减起点中扣除；
要求出口含HFC的预混多元醇的第 5 条国家在提交KIP时，对 KIP 已获批准的国家在下一次付款申请中，或在申请资金以逐步淘汰PU泡沫行业使用的HFC时，告知其 2022-2024 年的出口情况；和
要求在PU泡沫行业使用纯HFC或预混多元醇中所含HFC的第 5 条国家考虑建立国家系统，记录和监测进口和/或出口（如适用）的预混多元醇中所含HFC的数量，以支持在所有泡沫企业完成转换后发布的禁止进口纯HFC以及预混多元醇中所含HFC的禁令，并促进对这些企业的监督，以持续HFC的淘汰。

9. 关于聚氨酯泡沫塑料制造中的替代品问题的最新报告，重点是中小型企业，特别是喷涂和隔热泡沫塑料用途（第94/58号决定(c)段）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/60号文件介绍了关于聚氨酯泡沫塑料制造中的替代品问题的最新报告，重点是中小型企业，特别是在喷涂和隔热泡沫塑料方面的用途，其根据是开发署、工发组织和世界银行在这个行业实施项目的经验所提供的书面记录。秘书处就此问题编制的两份文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/58号文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/85号文件）作为背景文件提供。
待审议的问题： 
· 审议文件所载的信息，同时讨论聚氨酯泡沫塑料制造业中的替代品问题。
谨请执行委员会：
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/60号文件所载关于聚氨酯泡沫塑料制造业中的替代品问题的最新报告，重点是中小型企业，特别是喷涂和隔热泡沫塑料用途（第94/58号决定(c)段）；和
审议（a）段提及的文件所载的信息，同时讨论聚氨酯泡沫塑料制造业中的替代品问题。
10. 审查进度报告和财务报告的格式，包括其说明（第95/91号决定(d)段）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/61号文件介绍了对进度报告数据库及其说明的拟议修订，其中考虑到多边基金的相关最新政策，并解决了各机构对报告流程的担忧，旨在简化执行机构和双边机构的报告流程和减轻报告负担，同时又不影响对项目的监测，也不减少向执行委员会提供的信息和数据。
待审议的问题： 
· 载于文件附件一和二的进度报告和财务报告的拟议修订格式，包括其说明
	谨请执行委员会：
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/61号文件所载对进度报告和财务报告格式包括其说明部分的审查， (第95/91(d)号决定)；和 
核准上文(a)分段所述文件附件一和附件二所载的修订的进度报告和财务报告格式，包括其说明，并注意到新格式将于2026年实施，用于报告2025年进度报告。
11. 第 XXXVI/1号决定第4段所述的支持有限数量的试点项目的供资模式备选方案以强化对蒙特利尔议定书下受控物质的区域大气监测（第 95/97 号决定）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/62号文件应第 95/97 号决定的要求，在《保护臭氧层维也纳公约》有关的研究和系统观测活动普通信托基金咨询委员会关于新监测设施的选址和建立的科学建议指导下，提出了第 XXXVI/1号决定第4段所述的支持有限数量的试点项目以强化对蒙特利尔议定书下受控物质的区域大气监测的供资模式备选方案。
待审议的问题： 
· 审议加强区域大气监测试点项目的供资模式备选方案
谨请执行委员会：
注意到文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/62中所载的关于第XXXVI/1号决定第4段中提到的供资模式备选方案的文件，该文件旨在支持有限数量的试点项目，加强对《蒙特利尔议定书》管控物质的区域大气监测（第95/97号决定）；
为三个试点项目设立一个供资窗口，以加强对《蒙特利尔议定书》所管控物质的区域大气监测，金额为1000万美元，并有可能在今后的会议上扩大该供资窗口；
请秘书处考虑到第96次会议上关于该事项的讨论，为执委会第98次会议准备：
为加强对《蒙特利尔议定书》管控物质的区域大气监测而制定的试点项目指南草案，这些试点项目将在《蒙特利尔议定书》缔约方确定的地区内开展，以加强对受控物质区域排放的了解；
实施试点项目的指导方针草案，以加强对《蒙特利尔议定书》管控物质的区域大气监测，这些监测区域位于《蒙特利尔议定书》缔约方已确定的那些区域，将加强对受控物质区域排放情况的了解；以及
执行委员会与有关第5条国家之间关于建立区域大气监测站试点项目的协议范本草案。

迄今举行的关于实施《基加利修正案》的战略方针及其对多边基金支持的可持续制冷活动的贡献的半日会议的讨论摘要和成果（第 95/96 号决定）
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/63号文件介绍了两次非正式半天会议的总结，内容涉及第5条缔约方可持续地逐步减少氢氟碳化物实施《基加利修正案》的战略方针和对制冷作出贡献，以及两次会议的总体要点。这两次会议分别根据第93/103号和第94/62号决定在 2024年执行委员会第九十四次和第九十五次会议期间背对背地举行。
待审议的问题：无
谨请执行委员会注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/63号文件和UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/63/Add.1号文件所载关于实施《基加利修正案》的战略方针及其对多边基金支持的可持续制冷活动的贡献所举行的两次半日会议的讨论摘要和成果。2F[footnoteRef:3] [3:  第三次半日会议的摘要和成果将在会议结束后作为UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/63号文件的增编印发。
] 

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会向缔约方第三十七次会议提交的报告草案
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/64号文件载有执行委员会向缔约方第三十七次会议提交的报告草案，其中对缔约方第三十六次会议以来的报告期间进行了审查，强调了执委会第九十五次会议做出的最重要决定。
待审议的问题：无
谨请执行委员会授权秘书处根据第九十六次会议的讨论情况和所作决定，拟定执行委员会提交蒙特利尔议定书缔约方第三十七次会议的报告，并经主席批准后，提交臭氧秘书处。
12. 化工生产行业分组的报告 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/65号文件将在第九十六次会议期间印发，其中将载有在该次会议期间举行的化工生产行业分组会议的报告。
13. 其他事项
将在本议程项目下讨论商定列在议程项目2（a）下的实质性问题。
14. 通过报告
执行委员会将收到第九十六次会议报告草稿，供其审议和通过。
15. 会议闭幕
会议预定于2025年5月30日星期五闭幕。
	
	
	
	
	



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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