UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13
Anexo V

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13
Anexo V

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13
Anexo V

	NACIONES
UNIDAS
	EP

	[image: UNEP][image: A black and white logo with a globe in center

Description automatically generated]
	
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

	
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13
29 de octubre de 2026

ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLÉS


COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima novena reunión
Montreal, 7-11 de diciembre de 2026
Punto 7 a) i) del orden del día provisional[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1] 



INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Introducción

1. El presente informe refundido resume los avances logrados y la información financiera aportada a la Secretaría por los organismos bilaterales y de ejecución[footnoteRef:2] al 31 de diciembre de 2025 en sus respectivos informes sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:3]. [2:  Informaron sobre la marcha de sus actividades:  Informaron sobre la marcha de sus actividades Alemania, Australia, Austria, España, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14 a UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/18).]  [3:  El Comité Ejecutivo solicitó información detallada sobre cada proyecto, con copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para los informes refundidos sobre la marcha de las actividades se presenta en el portal de la 99ª reunión en el sitio web del Fondo Multilateral, en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.] 

2. En su 96ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el formato revisado para los informes sobre la marcha de las actividades y financieros, incluidos los requisitos de presentación de informes descriptivos correspondientes[footnoteRef:4] (decisión 96/54). La base de datos revisada de los informes sobre la marcha de las actividades incorpora cambios en los títulos de seis columnas existentes y agrega cuatro columnas nuevas para mejorar la claridad de los datos recopilados. Además, se han eliminado nueve columnas para simplificar los requisitos de presentación de informes, evitar la duplicación de información y eliminar campos que ya no son pertinentes en el marco de las políticas actuales del Fondo Multilateral. [4:  Anexos XXIX y XXX del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/66.] 

3. En la decisión 96/54 también se señaló que el formato revisado de presentación de informes se implementaría en 2026 para la presentación de los informes sobre la marcha de las actividades de 2025. Este ciclo de presentación de informes marca el primer año en el que los datos y el texto descriptivo de los informes sobre la marcha de las actividades se han presentado siguiendo el nuevo formato y utilizando la nueva convención de nomenclatura de proyectos introducida a través del Sistema de Gestión del Conocimiento.
4. El informe refundido y los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución abarcan la totalidad de las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal. Presenta información sobre proyectos y actividades relativas a los HFC que han sido financiados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral y con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali[footnoteRef:5]. Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales se han completado y los saldos remanentes se devolverán al Fondo, la Secretaría ya no informa por separado sobre dichos proyectos. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, que se expresan en toneladas de CO₂-eq[footnoteRef:6].  [5:  En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó y agradeció las contribuciones adicionales anunciadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, destacando que éstas tendrían carácter extraordinario y no sustituirían a las contribuciones de los donantes. Los aportantes fueron Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.]  [6:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe sobre la marcha de las actividades presentado a la 99ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO₂-eq.] 

Análisis efectuado por la Secretaría

5. La Secretaría examinó por separado cada informe anual sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos bilaterales y de ejecución. Dicho análisis se basó en los hitos establecidos para proyectos con y sin inversión, entre ellos la firma de los acuerdos, la fecha del primer desembolso, el estado de las adquisiciones y la instalación de equipos, el estado de los servicios proporcionados, incluyendo la capacitación de técnicos en refrigeración y personal de aduanas, el nivel de desembolso de los fondos aprobados, la finalización operativa y financiera del proyecto y el reintegro de los saldos remanentes. 
6. Dicho análisis evidenció algunos reparos, entre ellos casos en los que no se habían firmado acuerdos debido a retrasos en las aprobaciones administrativas, tales como los cambios en las instituciones que intervienen en la aplicación de proyectos del Protocolo de Montreal y en la gestión de los fondos, falta de un encargado nacional del ozono, falta de informes sobre la marcha de las finanzas, atrasos en los procesos de adquisición, debido principalmente a problemas en la cadena de suministro, que afectaban sobre todo a la disponibilidad de identificadores de refrigerantes, déficit de tecnologías alternativas en los mercados locales, dificultades para identificar expertos técnicos y consultores para llevar a cabo actividades especializadas y problemas de seguridad en el plano nacional. Todos los proyectos con reparos mostraban bajas tasas de desembolso de fondos y/o requirieron prorrogar la fecha de término prevista.
7. La Secretaría también mantuvo varios intercambios con cada organismo bilateral y de ejecución sobre proyectos y actividades con cuestiones pendientes, en los que varias de las cuestiones se resolvieron satisfactoriamente. En el caso de los proyectos y actividades en los que no pudieron resolverse los problemas, las recomendaciones propuestas para su consideración por el Comité Ejecutivo se debatieron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución pertinentes. Los proyectos y actividades para los que se ha solicitado una prórroga de las fechas de finalización se consideran en los documentos principales, mientras que las listas de proyectos[footnoteRef:7] con cuestiones pendientes figuran en el anexo III de cada informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución. Estas recomendaciones serán discutidas en la 99ª reunión durante las deliberaciones acerca del informe sobre la marcha de las actividades presentado por cada organismo. [7:  Excluye aquellos tratados en las propuestas de proyectos o en los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 y UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20).] 

8. Conforme lo dispone la decisión 84/45 c), la Secretaría detalló los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los correspondientes organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones de la Secretaría constan en el anexo III de cada informe sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos.
9. Este documento presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en 2025 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC) en virtud del Protocolo de Montreal, para todos los proyectos aprobados con cargo a la financiación ordinaria y a las contribuciones voluntarias adicionales. También contiene un análisis del estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:8] a escala nacional. Identifica los proyectos con retrasos en la ejecución y el impacto potencial en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo.  [8:  Los proyectos en curso son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2025. Los principales indicadores de avance son el porcentaje desembolsado, el porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, los fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, la demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes sobre la marcha de las actividades.] 

10. Los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales o de ejecución no presentan cuestiones relativas a políticas que debieran ser examinadas por el Comité Ejecutivo. El análisis de los informes sobre la marcha de las actividades hecho por la Secretaría tampoco evidenció inquietudes de esta naturaleza. 
Avances logrados en la ejecución de proyectos en el año 2025 y acumulados desde 1991 a la fecha

11. Como se muestra en la tabla 1, al 31 de diciembre de 2025 el Comité Ejecutivo había aprobado USD 4.380 millones en proyectos de organismos bilaterales y de ejecución, cifra consistente en USD 3.920 millones para la ejecución de proyectos con y sin inversión y USD 463,32 millones para gastos de apoyo a los organismos (sin incluir los proyectos cancelados y transferidos).  
Tabla 1. Financiación aprobada por grupo y organismo al 31 de diciembre de 2025 (USD)
	Grupo
	PNUD
	PNUMA
	ONUDI
	Banco Mundial
	Bilateral
	Total

	Programa del organismo
	596.500
	219.020.391
	0
	185.000
	242.002
	220.043.893

	CFC individual
	301.302.827
	18.859.831
	248.861.816
	307.224.816
	43.812.121
	920.061.412

	Planes de eliminación de CFC
	58.120.483
	9.549.588
	51.560.736
	73.523.850
	24.891.387
	217.646.045

	Planes de eliminación de la producción de CFC
	1.056.000
	0 
	31.849.298
	261.179.093
	 0
	294.084.391

	Destrucción
	3.086.833
	190.040
	3.791.983
	400.000
	1.526.282
	8.995.138

	Control de emisiones 1
	0 
	0 
	3.082.494
	 0
	0 
	3.082.494

	Eficiencia energética
	3.771.519
	1.617.200
	24.739.295
	1.430.689
	2.976.934
	34.535.637

	Apoyo gubernamental
	70.936.154
	100.834.251
	23.983.246
	10.743.662
	1.063.376
	207.560.689

	HCFC individual
	25.280.775
	12.780.387
	23.409.236
	7.987.990
	4.096.101
	73.554.489

	Etapa I del plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH)
	164.132.892
	27.708.270
	218.272.599
	99.298.659
	19.205.445
	528.617.865

	Etapa II PGEH
	184.185.445
	44.754.010
	171.535.530
	39.651.104
	26.649.535
	466.775.624

	Etapa III PGEH
	33.211.908
	4.861.825
	26.164.893
	3.227.127
	7.740.496
	75.206.249

	Etapa I del plan de gestión de eliminación de la producción de los HCFC (PGEPH)
	 0
	0 
	0 
	91.256.301
	 0
	91.256.301

	Etapa II PGEPH
	0 
	0 
	0 
	66.997.213
	 0
	66.997.213

	HFC individual
	16.648.883
	26.753.474
	26.595.198
	2.672.594
	3.225.403
	75.895.552

	Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK)
	15.288.509
	4.649.415
	27.816.150
	7.721.113
	1.008.669
	56.483.856

	Otra SAO individual
	13.870.732
	6.781.350
	60.539.415
	15.981.112
	16.770.869
	113.943.478

	Otra producción individual de SAO 
	0 
	0 
	 0
	951.653
	0 
	951.653

	Otros planes de eliminación de la producción de SAO
	0 
	0 
	18.724.810
	37.499.577
	0 
	56.224.387

	Otros planes sectoriales de SAO
	85.911.732
	3.527.163
	75.903.816
	209.171.575
	30.064.662
	404.578.948

	Subtotal
	977.401.193
	481.887.196
	1.036.830.515
	1.237.103.129
	183.273.282
	3.916.495.314

	Gastos de apoyo al organismo
	136.799.588
	39.580.572
	135.531.787
	133.373.468
	18.033.540
	463.318.955

	Total
	1.114.200.781
	521.467.768
	1.172.362.302
	1.370.476.596
	201.306.822
	4.379.814.269


*Se excluyen proyectos cancelados y transferidos.

12. La tabla 2 presenta un resumen de la implementación de los proyectos desde su inicio hasta finales de 2025.
Tabla 2. Resumen de los proyectos desde la creación del Fondo Multilateral
	Partidas 
	Acumulado desde 1991*

	Número de aprobaciones 
	10.375

	Número de proyectos terminados 
	9.255

	Total de fondos aprobados (sin incluir los gastos de apoyo) (USD)
	3.916.495.314

	Total de fondos desembolsados (sin incluir los gastos de apoyo) (USD)
	3.589.967.400

	Eliminación total aprobada (tons. PAO)**
	489.535,7

	Eliminación total real (tons. PAO)**
	510.811,8

	Eliminación total aprobada (tm)***
	12.775,5

	Eliminación total real (tm)***
	2.000,0

	Eliminación total aprobada (tons. de CO₂-eq)***
	24.447.959

	Eliminación total real (tons. de CO₂-eq)***
	3.423.266


*Se excluyen proyectos cancelados y transferidos.
** Incluye el consumo y la producción.
*** Solo para proyectos relacionados con los HFC (incluidos el consumo y la producción).

13. En 2025 se aprobaron 291 nuevos proyectos y actividades. Se espera que este nivel de financiación dé lugar a la eliminación de 489.536 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y de 12.775 tm (24.447.959 tons. de CO₂-eq) de consumo de HFC. El anexo I muestra el estado de ejecución de los proyectos por país en 2025. 
14. La tabla 3 muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por grupo de proyectos, a 31 de diciembre de 2025. El anexo II presenta información analítica por año desde 1991.


Tabla 3. Estado de ejecución de los proyectos por grupo a 31 de diciembre de 2025*
	Grupos
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados 
	Terminados (%)
	Aprobados 
	Desembolsado 
	Saldo
	 Desembolsado (%)

	Programa del organismo
	269
	264
	98
	220.043.893
	206.701.121
	13.342.772
	94

	CFC individual
	3.622
	3.622
	100
	920.061.412
	920.061.417
	-5
	100

	Planes de eliminación de CFC
	429
	429
	100
	217.646.045
	217.646.045
	1
	100

	Planes de eliminación de la producción de CFC
	42
	42
	100
	294.084.391
	294.084.391
	0
	100

	Destrucción
	34
	34
	100
	8.995.138
	8.995.139
	-1
	100

	Control de emisiones 1
	6
	2
	33
	3.082.494
	2.690.248
	392.246
	87

	Eficiencia energética
	71
	9
	13
	34.535.637
	2.206.767
	32.328.869
	6

	Apoyo gubernamental
	1.537
	1.397
	91
	207.560.689
	178.480.868
	29.079.821
	86

	HCFC individual
	899
	835
	93
	73.554.489
	71.472.699
	2.081.790
	97

	Etapa I PGEH
	912
	872
	96
	528.617.865
	521.491.305
	7.126.560
	99

	Etapa II PGEH
	682
	344
	50
	466.775.624
	361.305.812
	105.469.812
	77

	Etapa III PGEH
	88
	14
	16
	75.206.249
	13.672.956
	61.533.293
	18

	Etapa I PGEPH
	4
	4
	100
	91.256.301
	91.256.301
	0
	100

	Etapa II PGEPH
	3
	2
	67
	66.997.213
	62.597.213
	4.400.000
	93

	HFC individual
	644
	454
	70
	75.895.552
	57.578.566
	18.316.985
	76

	Etapa I PAK
	211
	9
	4
	56.483.856
	4.290.262
	52.193.594
	8

	Otra SAO individual
	589
	589
	100
	113.943.478
	113.943.470
	8
	100

	Otra producción individual de SAO
	1
	1
	100
	951.653
	951.653
	0
	100

	Otros planes de eliminación de la producción de SAO
	27
	27
	100
	56.224.387
	56.224.388
	-1
	100

	Otros planes sectoriales de SAO
	305
	305
	100
	404.578.948
	404.316.779
	262.169
	100

	Total
	10.375
	9.255
	89
	3.916.495.314
	3.589.967.400
	326.527.914
	92


*Se excluyen proyectos cancelados y transferidos.
**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo.

15. La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales y de ejecución en 2025 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2025 se resume de la siguiente manera: 
Eliminación:[footnoteRef:9] En 2025, se eliminaron 9.345,4 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 286,2 tm (490.053 tons. de CO2-eq.) de consumo de HFC, y se aprobó la eliminación de 922,9 toneladas PAO adicionales de consumo de SAO y 3.623,8 tm (6.730.720 tons. de CO2-eq.) de consumo de HFC. Desde 1991, se han eliminado 510.812 toneladas PAO, de un total previsto de 489.536 toneladas PAO de consumo y producción de SAO, y se han eliminado 2.000 tm (3.423.266 tons. de CO2-eq.), de un total previsto de 12.775 tm (24.447.959 tons. de CO2-eq.) de consumo de HFC de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos). Además, en 2025 se destruyeron 50 tm (739.303 tons. de CO2-eq.) del subproducto de HFC23. Desde 2022, se han destruido 364,1 tm (5.388.241 tons. de CO₂-eq) de un total previsto de 1.274,3 tm (18.858.948 tons. de CO₂-eq) del subproducto HFC-23 de proyectos aprobados; [9:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas y toneladas de CO2 equivalente.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2025 se desembolsaron USD 104,54 millones y se previó el desembolso de USD 96,84 millones sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2024, lo que representa una tasa de desembolso de 108 por ciento del valor previsto. En total, se habían desembolsado USD 3.590 millones de los USD 3.920 millones aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 92 %. En 2025 se aprobaron USD 123,25 millones para ejecución;
Relación costo-beneficio (en PAO):[footnoteRef:10] Desde 1991, la relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión aprobados, que facilitaron la reducción permanente del consumo fue de USD 8,96/kg. La relación costo-beneficio en el sector de la producción fue de USD 2,29/kg. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de USD 5,46/kg en el caso de los proyectos terminados y de USD 13,78/kg en el caso de los proyectos en curso[footnoteRef:11]; [10:  Incluye 12.775 tm de proyectos relativos a los HFC. La relación costo-beneficio en CO2-eq no se incluye debido al número limitado de proyectos aprobados.]  [11:  El mayor valor de la relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran medida a los menores valores PAO de los HCFC, pero también a los medios de asignación de la eliminación por parte de los organismos. La relación costo-beneficio de acuerdos plurianuales de PGEH es de USD 32,17/kg PAO; para la etapa I de los PGEPH es de USD 23,93/kg PAO y para la etapa II de los PGEPH es de USD 4,16/kg PAO. ] 

Número de proyectos terminados: En 2025 se terminaron 195 proyectos. De 1991 a la fecha se han concluido 9.255 de los 10.375 proyectos (excluidos los proyectos cerrados o transferidos) financiados por el Fondo Multilateral, lo que representa una tasa de finalización del 89 %;
Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2025 lo fueron en un promedio de 59 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de terminación de los proyectos de inversión ha sido de 38 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 14 meses después de su aprobación;
Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2025 lo fueron en un promedio de 35 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 38 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de su aprobación; 
Preparación de proyectos: De las 2.335 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2025, se han terminado 2.108, y quedan 227 actividades en curso. En 2025 se aprobaron 70 actividades de preparación de proyectos y se completaron 65;
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2025 se estaban ejecutando un total de 1.120 proyectos, con un retraso medio de ocho meses. Ciento cincuenta y nueve de estos proyectos están clasificados como "proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:12] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos ya que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y [12:  Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 %, o proyectos que no se habían completado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). De conformidad con la decisión 84/45 c), los componentes de acuerdos plurianuales están sujetos a un procedimiento de anulación.] 

Acuerdos plurianuales: En 2025, se estaban aplicando un PGEPH, 148 acuerdos plurianuales para PGEH, 85 acuerdos plurianuales para PAK y dos acuerdos plurianuales para el control y la eliminación de las emisiones de HFC-23. Desde 1991 se han aprobado 569 acuerdos plurianuales y se han terminado 333, lo cual supone una tasa de terminación del 59 %. El anexo III resume la financiación total aprobada y desembolsada para las actividades de los PGEH a nivel nacional.
16. La tabla 4 resume los progresos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución desde 1991. 
Tabla 4. Avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución desde 1991 a la fecha 
	Eliminación conseguida
	Destrucción del subproducto HFC-23
	Desembolsos (USD)
	Promedio
Relación C-B (USD/kg)
	Número 
de proyectos    
	Diligencia en la entrega (meses)
	Demora media de los proyectos (meses)
	Número de acuerdos plurianuales

	Tons. PAO*
	Tons. de CO2-eq.**
	Tons. de CO2-eq.
***
	
	Consumo

	Producción

	Emisiones de HFC-23
	Aprobados
	Terminados
	Inversión

	Sin inversión
	
	Aprobados
	Terminados

	510.812
	3.423.266
	5.388.241
	3.589.967.400
	8,96
	2,29
	8,47
	10.375
	9.255
	38
	38
	8
	569
	333


* Consumo y producción de SAO.
**Proyectos relacionados con los HFC.
*** Subproducto HFC-23 destruido, tal como se indica en los documentos de la propuesta del proyecto.

Proyectos relacionados con los HFC

17. Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado 855 proyectos relativos a los HFC (15 proyectos de inversión, 332 actividades de preparación, 297 proyectos de asistencia técnica y 211 proyectos relacionados con la etapa I de los PAK) por un total de USD 132.379.408 (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos) para eliminar 12.775 tm (24.447.959 toneladas de CO2-eq.) de consumo de HFC. En la tabla 5 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los apartados 11 a 16 ya se han incluido los datos respectivos. 
Tabla 5. Proyectos relacionados con los HFC aprobados*
	Grupos
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	HFC individual - inversión  
	15
	14
	93
	19.423.266
	15.323.516
	4.099.750
	79

	HFC individual – proyectos de preparación
	332
	153
	46
	30.310.941
	17.116.363
	13.194.578
	56

	HFC individual - asistencia técnica
	297
	287
	97
	26.161.345
	25.138.688
	1.022.658
	96

	Etapa I PAK
	211
	9
	4
	56.483.856
	4.290.262
	52.193.594
	8

	Total
	855
	463
	54
	132.379.408
	61.868.828
	70.510.580
	47


*Se excluyen proyectos cancelados y transferidos.
**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo. 

18. A finales de 2025, de los 855 proyectos, se habían completado 14 proyectos de inversión, 153 actividades de preparación, 287 proyectos de asistencia técnica y 9 proyectos relacionados con la etapa I de los PAK, quedando 392 en curso. Las actividades remanentes se encuentran en diversas fases de ejecución.
19. De la financiación total acumulada aprobada de USD 132.379.408 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), se habían desembolsado USD 61.868.828, lo que representa una tasa de desembolso del 47 %.
20. El anexo IV ofrece información sobre todos los proyectos y actividades relacionados con los HFC en el marco del Fondo Multilateral, independientemente de la fuente de financiación, a nivel de país, indicando el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y la situación del sistema de concesión de licencias de HFC.
Proyecto de eficiencia energética

21. Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo había aprobado 71 proyectos de eficiencia energética (incluido un proyecto de demostración, 13 actividades de preparación y 39 proyectos piloto de asistencia técnica en el marco de la línea de financiamiento conforme a la decisión 91/65; siete actividades de preparación y cinco proyectos de inversión en el marco de la línea de financiamiento conforme a la decisión 94/60; cuatro actividades de preparación para proyectos de usuarios finales con fondos rotatorios de eficiencia energética de conformidad con la decisión 95/87; una actividad de preparación para un proyecto de conversión de conformidad con la decisión 87/50; y un proyecto de asistencia técnica para la “articulación de encargados nacionales del ozono y autoridades nacionales en materia energética en apoyo de la Enmienda de Kigali”), por un monto total de USD 34.535.637 (no se incluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los apartados 11 a 16 ya se han incluido los datos respectivos. 
Tabla 6. Proyectos de eficiencia energética aprobados*
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% 
terminado
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	% 
desembolsado 

	Proyectos piloto (decisión 91/65) – demostración
	1
	1
	100
	1.853.795
	624.891
	1.228.904
	34

	Proyectos piloto (decisión 91/65) – preparación de proyectos
	13
	5
	38
	435.000
	225.171
	209.829
	52

	Proyectos piloto (decisión 91/65) – asistencia técnica
	39
	2
	5
	10.211.307
	1.082.699
	9.128.607
	11

	Fabricación (decisión 94/60) – preparación de proyectos
	7
	1
	14
	335.000
	151.573
	183.427
	45

	Fabricación (decisión 94/60) – inversión 
	5
	0
	0
	20.257.335
	0
	20.257.335
	0

	Proyectos de eficiencia energética financiados con un fondo rotatorio para usuarios finales (decisión 95/87) – preparación de proyectos
	4
	0
	0
	500.000
	103.664
	396.336
	21

	Otros – Preparación de proyectos
	1
	0
	0
	150.000
	18.769
	131.231
	13

	Otros – asistencia técnica
	1
	0
	0
	793.200
	0
	793.200
	0

	Total
	71
	9
	13
	34.535.637
	2.206.767
	32.328.869
	6


*Se excluyen proyectos cancelados y transferidos.
**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo. 

22. Al final de 2025, de los 71 proyectos, se han completado un proyecto de demostración, cinco de preparación y dos de asistencia técnica, de conformidad con la decisión 91/65, así como una actividad de preparación, de conformidad con la decisión 94/60, por lo que quedan 62 en curso. Los proyectos en curso se encuentran en diversas fases de ejecución.
23. De la financiación total acumulada aprobada de USD 34.535.637 (excluidos los gastos de apoyo a los organismos), se habían desembolsado USD 2.206.767, lo que representa una tasa de desembolso del 6 %. 
24. El anexo V ofrece información sobre todos los proyectos y actividades de eficiencia energética del Fondo Multilateral, desglosados por línea de financiamiento a nivel nacional. 
Problemas constatados en la ejecución de proyectos en 2025

25. Según las fechas de término previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2024 y de los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades de 2025, los organismos bilaterales y de ejecución han ejecutado el 53 % de los proyectos previstos para 2025. De 753 proyectos en curso (sin contar los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos) en 269 casos se modificó la fecha de término después de publicado el informe sobre la marcha de las actividades de 2024. 
26. En 2025 los organismos bilaterales y de ejecución tuvieron una tasa general de desembolso del 108 %. Por países y regiones, 63 países (incluidas las regiones) tenían una tasa de desembolso superior al 85 %, mientras que 36 países tenían una tasa de desembolso inferior al 50 %. 
27. En total, se pide a los organismos bilaterales y de ejecución que informen, en la 100ª reunión, sobre 159 proyectos en curso con demoras en la ejecución y 25 tramos en curso de acuerdos plurianuales, renovación de proyectos de fortalecimiento institucional y preparación de PGEH, de conformidad con la decisión 91/66, y actividades de apoyo para la reducción gradual de los HFC, respecto de los cuales se recomienda presentar informes de situación.
Comentarios de la Secretaría
28. [bookmark: _Hlk212902258]La Secretaría observó que algunos proyectos habían sufrido retrasos debido a problemas operativos. De conformidad con la decisión 82/11 b), las solicitudes de prórroga de sus fechas de finalización, hasta diversas fechas hasta el 31 de marzo de 2028, se presentan en los informes sobre la marcha de las actividades de los respectivos organismos bilaterales y de ejecución y requieren la aprobación del Comité Ejecutivo. Entre ellos se incluyen proyectos relacionados con los PGEH para Mauritania, Montenegro, Nigeria, Sudán y la República Árabe Siria (ONUDI); Namibia, Papúa Nueva Guinea y las Seychelles (Alemania); y Vietnam (Banco Mundial); proyectos relacionados con el PAK para Vietnam (Banco Mundial); cinco proyectos de eficiencia energética de conformidad con la decisión 91/65 en México, Montenegro, Nigeria y Sudáfrica (ONUDI) y Uganda (el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); y diversas actividades relacionadas con la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas en forma de desechos (decisión 91/66) (todos los organismos). 
29. Los organismos han seguido proporcionando información sobre las medidas específicas que se han adoptado para hacer frente a los retrasos en la ejecución de las actividades, que incluyen un análisis de las causas de fondo pertinentes e información sobre medidas para evitar su repetición. De manera similar a la información presentada en el informe sobre la marcha de las actividades de 2024, entre los principales problemas detectados se destacan los retrasos en la adquisición y distribución de equipos, debido principalmente a demoras en el suministro de identificadores de refrigerantes por conflictos regionales; la lenta aceptación por parte del mercado de tecnologías de bajo potencial de calentamientos atmosférico (PCA); cambios estructurales en el Gobierno o en la oficina nacional del ozono (ONO) y sus procesos de gestión financiera y estructura de presentación de informes; la situación política y de seguridad en determinadas regiones; las dificultades para encontrar expertos técnicos y consultores que realicen estudios para los proyectos, en particular para las actividades relacionadas con la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas en forma de desechos y la elaboración de un plan nacional para la gestión de estas sustancias; y los retrasos en la presentación de informes debido a la falta de capacidad de las ONO. Las principales medidas adoptadas por los organismos incluyen la definición de procedimientos para la oportuna adquisición de equipos mediante acuerdos a largo plazo con proveedores calificados; la promoción de la adopción de tecnologías alternativas de bajo PCA, la estrecha coordinación con la ONO y la industria, y la ejecución de programas específicos, así como la eliminación de obstáculos técnicos y operativos a través de actividades de proyectos, incluyendo el intercambio de experiencias sobre la adopción de tecnologías de bajo PCA; la estrecha coordinación con los Gobiernos, incluidas las consultas realizadas durante las reuniones de la red y otras reuniones sobre cuestiones específicas a nivel nacional, así como la definición de planes de acción para abordar cuestiones administrativas; el aumento del número de consultores y expertos técnicos disponibles para realizar estudios de proyectos, en particular para actividades relacionadas con la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desechos y la elaboración de planes nacionales para la gestión de esas sustancias, junto con el fomento de la capacidad de los consultores en casos específicos; y la capacitación y reforzamiento de las capacidades del personal de las ONO y la participación de altos funcionarios gubernamentales en aspectos relativos al seguimiento y notificación de avances operativos. En su 93ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un aumento de la financiación proporcionada a los organismos de ejecución para reforzar su capacidad de prestar asistencia técnica y normativa a los países del artículo 5 durante el trienio 2024-2026 (decisión 93/95). Este aumento proporciona apoyo para permitir una ejecución más eficaz de diversas actividades, en particular para los países de bajo consumo. La aplicación de este aumento se revisará en la 99ª reunión, en el marco de la revisión del régimen de gastos administrativos y del presupuesto para el financiamiento de la unidad central (decisión 93/95)[footnoteRef:13].  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom//99/87.] 

Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:14] [14:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales sobre la marcha de las actividades un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).] 


30. Todos los organismos de ejecución aplican la política del Fondo Multilateral en este ámbito. Varios también aplican sus propias estrategias institucionales sobre la participación y el empoderamiento de las mujeres, guías de integración de la perspectiva de género o planes internos, y algunos cuentan con especialistas en esta área o equipos dedicados que revisan los proyectos. Las consideraciones relacionadas con la participación de las mujeres se incorporan ahora de manera habitual en el diseño de los proyectos. Las presentaciones recientes de los acuerdos plurianuales y los proyectos relacionados con la etapa I de los PAK incluyen la sección obligatoria sobre las políticas, actividades e indicadores que promueven la participación y la representación de las mujeres y, en la mayoría de los casos, la recopilación de datos desglosados por sexo.
31. Entre las medidas comunes se incluyen metas para la participación de las mujeres en la capacitación de técnicos, instructores y personal de aduanas y de aplicación de la ley; consultas con asociaciones de mujeres y otras partes interesadas; medidas de contratación que fomenten la participación de las mujeres, incluida la contratación de mujeres en oficinas de gestión de proyectos (OGP) recién establecidas; la presentación de informes por parte de las empresas sobre las proporciones de empleo entre mujeres y hombres; programas de becas que apoyen a las mujeres en los sectores de refrigeración y aire acondicionado (RAC) y de aire acondicionado para vehículos; y actividades de divulgación dirigidas a los jóvenes.
32. También se están desarrollando nuevas herramientas, como un manual de capacitación para instructores sobre la integración de las perspectivas y los roles de las mujeres, así como análisis de buenas prácticas en todas las carteras de proyectos. La participación de las mujeres en las actividades de capacitación y las consultas ha aumentado con el tiempo.
33. Los organismos señalan dos limitaciones principales. En primer lugar, el sector de la RAC sigue siendo percibido, en general, como un sector dominado por los hombres. En segundo lugar, los recursos destinados a fortalecer la participación de las mujeres en diferentes actividades son limitados, especialmente en los países con bajo consumo.
Gestión de riesgos

34. Todos los organismos supervisan sistemáticamente los riesgos y las demoras en la implementación y adoptan medidas tanto preventivas como correctivas. Las prácticas incluyen marcos formales de supervisión, entre los que se cuentan las verificaciones automatizadas de «alertas rojas» sobre los socios ejecutores en relación con informes atrasados, desviaciones presupuestarias, gastos no admisibles y resultados adversos de auditorías; análisis de las causas fundamentales de las demoras, combinado con medidas preventivas; preparación temprana de los proyectos, mediante la elaboración anticipada de planes de trabajo, términos de referencia y planes de adquisición, así como plazos de autorización realistas; procesos de adquisición adaptativos, tales como acuerdos a largo plazo con proveedores, nuevas licitaciones, agrupación de contratos y abastecimiento local; seguimiento periódico con las ONO; ajustes a los planes de trabajo y a las hojas de ruta de implementación; el despliegue de OGP en el país y de misiones cuando la capacidad nacional sea limitada; el fortalecimiento de las relaciones entre instituciones para garantizar la continuidad durante las transiciones políticas; y la revisión de los cronogramas y la priorización de actividades en entornos afectados por conflictos.
35. Cuando es necesario, los asuntos se remiten a los niveles superiores del gobierno a través de misiones de gestión o de los canales de las oficinas en los países y, en casos excepcionales, a las oficinas jurídicas de los organismos y a la Secretaría. Muchas demoras se deben a factores que escapan al control de los organismos; entre ellas se incluyen los cambios en las políticas o normativas nacionales, las transiciones políticas, los conflictos y las sanciones. Los organismos responden colaborando estrechamente con las autoridades nacionales para desarrollar e implementar medidas de mitigación adaptadas a las circunstancias de cada país.
Recomendación

36. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno tomar nota de lo siguiente:
El informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2025 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13; 
Con satisfacción, los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar de las actividades realizadas durante el año 2025; y
Que los organismos bilaterales y de ejecución informarán a la 100ª reunión sobre 159 proyectos con demoras en la ejecución y 25 proyectos en curso sobre los cuales se recomienda solicitar informes de situación adicionales, según se indica en el anexo III del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13


UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS  
POR PAÍS PARA 2025

1. La tabla 1 del anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2025 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos. 
Tabla 1. Estado de la ejecución de los proyectos, año 2025
	País
	Eliminación en 2025 (tons. PAO)*
	Eliminación en 2025 (tons. de CO2-eq.)**
	Cálculo de fondos desembolsados en 2025 (USD)
	Fondos desembolsados en 2025 (USD)
	Porcentaje de los fondos 
desembolsado por encima de la estimación en 2025
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2025***

	Afganistán
	 
	 
	7
	21.727
	310.386
	 

	Albania
	0,6
	0
	162.981
	266.521
	164
	100

	Argelia
	11,1
	0
	327.239
	713.792
	218
	100

	Angola
	5,2
	0
	247.480
	153.562
	62
	100

	Antigua y Barbuda
	 
	 
	48.927
	33.944
	69
	 

	Argentina
	11,1
	0
	1.185.755
	3.398.953
	287
	33

	Armenia
	0,0
	0
	160.287
	131.848
	82
	50

	Bahamas
	 
	 
	142.400
	82.681
	58
	 

	Bahrein
	11,0
	0
	73.044
	189.925
	260
	100

	Bangladesh
	0,0
	0
	826.022
	851.751
	103
	60

	Barbados
	 
	 
	135.690
	16.502
	12
	0

	Belice
	0,0
	0
	238.669
	137.139
	57
	100

	Benín
	 
	 
	269.459
	142.745
	53
	0

	Bhután
	0,0
	0
	145.171
	88.037
	61
	50

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	 
	 
	314.242
	212.554
	68
	 

	Bosnia y Herzegovina
	0,6
	0
	147.000
	221.016
	150
	100

	Botswana
	0,0
	0
	98.570
	44.627
	45
	50

	Brasil
	24,8
	0
	3.421.117
	2.303.503
	67
	100

	Brunei Darussalam
	0,9
	0
	148.492
	108.739
	73
	100

	Burkina Faso
	0,0
	0
	225.307
	175.536
	78
	0

	Burundi
	 
	 
	164.150
	150.773
	92
	0

	Cabo Verde
	0,0
	0
	185.768
	130.484
	70
	100

	Camboya
	4,9
	38.652
	223.518
	359.406
	161
	100

	Camerún
	 
	 
	369.126
	407.697
	110
	0

	República Centroafricana
	 
	 
	18.000
	72.000
	400
	 

	Chad
	0,0
	0
	186.600
	203.666
	109
	100

	Chile
	3,4
	0
	569.482
	307.728
	54
	67

	China
	7.641,5
	0
	27.113.011
	40.621.776
	150
	50

	Colombia
	0,0
	0
	1.288.429
	822.127
	64
	100

	Comoras (las)
	 
	 
	131.003
	3.179
	2
	 

	Congo
	 
	 
	237.101
	142.124
	60
	 

	Islas Cook
	 
	 
	249.142
	87.053
	35
	0

	Costa Rica
	 
	 
	388.688
	203.863
	52
	 

	Côte d’Ivoire
	 
	 
	379.328
	316.326
	83
	 

	Cuba
	0,0
	0
	299.307
	315.429
	105
	0

	República Popular Democrática de Corea
	 
	 
	2
	0
	0
	 

	República Democrática del Congo
	 
	 
	147.496
	105.157
	71
	0

	Djibouti
	0,0
	0
	86.670
	141.715
	164
	100

	Dominica
	 
	 
	63.645
	35.429
	56
	 

	República Dominicana
	 
	 
	479.795
	365.833
	76
	 

	Ecuador
	 
	 
	401.500
	471.945
	118
	 

	Egipto
	25,2
	0
	3.740.358
	4.003.411
	107
	38

	El Salvador
	0,0
	0
	267.805
	164.855
	62
	100

	Guinea Ecuatorial
	 
	 
	79.340
	62.400
	79
	 

	Eritrea
	0,0
	0
	123.242
	278.952
	226
	50

	Eswatini
	0,4
	0
	191.475
	261.731
	137
	 

	Etiopía
	0,0
	0
	59.386
	61.436
	103
	50

	Fiji
	0,0
	0
	239.187
	148.096
	62
	40

	Gabón
	0,0
	0
	178.327
	199.676
	112
	0

	Gambia
	0,0
	0
	188.289
	224.124
	119
	0

	Georgia
	0,0
	0
	114.375
	190.122
	166
	100

	Ghana
	 
	 
	251.657
	185.734
	74
	 

	Granada
	0,1
	0
	259.562
	251.344
	97
	100

	Guatemala
	0,0
	0
	365.920
	200.394
	55
	100

	Guinea
	0,0
	0
	92.501
	128.058
	138
	100

	Guinea Bissau
	0,0
	0
	144.423
	247.935
	172
	100

	Guyana
	0,1
	0
	147.930
	53.948
	36
	0

	Haití
	 
	 
	94.246
	30.893
	33
	 

	Honduras
	0,0
	0
	286.253
	149.676
	52
	100

	India
	29,4
	126.039
	6.185.450
	5.946.303
	96
	58

	Indonesia
	0,0
	0
	2.010.366
	2.394.195
	119
	100

	Irán (República Islámica del)
	5,2
	0
	1.004.540
	674.077
	67
	21

	Iraq
	1.455,4
	0
	307.477
	153.762
	50
	100

	Jamaica
	 
	 
	212.837
	64.938
	31
	0

	Jordania
	0,0
	211.513
	437.005
	213.511
	49
	50

	Kenia
	0,0
	0
	365.207
	332.222
	91
	50

	Kiribati
	 
	 
	263.592
	31.806
	12
	0

	Kuwait
	 
	 
	606.899
	37.191
	6
	 

	Kirguistán
	0,0
	0
	166.801
	285.847
	171
	100

	República Popular Democrática de Lao
	0,0
	0
	167.125
	160.691
	96
	100

	Líbano
	0,6
	0
	278.535
	377.151
	135
	100

	Lesotho
	0,0
	0
	158.344
	193.394
	122
	67

	Liberia
	0,0
	0
	211.616
	158.237
	75
	33

	Libia
	 
	 
	150.901
	258.036
	171
	0

	Madagascar
	3,4
	0
	210.825
	275.619
	131
	50

	Malawi
	2,0
	48.165
	127.802
	300.105
	235
	 

	Malasia
	0,0
	0
	1.932.692
	695.432
	36
	 

	Maldivas
	0,0
	0
	151.571
	106.931
	71
	100

	Malí
	0,0
	0
	132.920
	264.704
	199
	100

	Islas Marshall
	0,0
	0
	110.710
	27.711
	25
	50

	Mauritania
	 
	 
	58.750
	78.392
	133
	0

	Mauricio
	3,1
	0
	175.181
	55.216
	32
	100

	México
	4,0
	0
	1.644.768
	2.528.784
	154
	67

	Micronesia (Estados Federados de)
	 
	 
	236.884
	59.294
	25
	0

	Mongolia
	0,0
	0
	268.067
	156.881
	59
	50

	Montenegro
	 
	 
	128.000
	137.467
	107
	0

	Marruecos
	0,0
	0
	400.335
	401.140
	100
	 

	Mozambique
	0,0
	0
	205.456
	169.888
	83
	67

	Myanmar
	 
	 
	45.000
	0
	0
	0

	Namibia
	0,0
	0
	187.107
	180.457
	96
	40

	Nauru
	 
	 
	151.660
	5.766
	4
	0

	Nepal
	0,0
	0
	185.939
	41.725
	22
	100

	Nicaragua
	1,4
	28.498
	195.435
	104.475
	53
	 

	Níger
	1,7
	0
	227.503
	131.394
	58
	25

	Nigeria
	31,6
	0
	1.591.589
	2.738.766
	172
	80

	Niue
	 
	 
	68.475
	34.574
	50
	0

	Macedonia del Norte
	0,5
	0
	250.000
	282.904
	113
	100

	Omán
	 
	 
	168.829
	290.966
	172
	0

	Pakistán
	8,2
	0
	1.161.845
	1.229.659
	106
	33

	Palau
	 
	 
	218.775
	75.250
	34
	0

	Panamá
	0,0
	0
	396.044
	325.491
	82
	 

	Papua Nueva Guinea
	0,0
	0
	224.500
	123.098
	55
	50

	Paraguay
	 
	 
	278.802
	206.693
	74
	 

	Perú
	2,2
	0
	479.117
	225.210
	47
	0

	Filipinas
	 
	 
	248.876
	239.668
	96
	0

	Qatar
	 
	 
	145.079
	98.003
	68
	 

	República de Moldova
	0,0
	0
	125.153
	167.991
	134
	50

	Rwanda
	 
	 
	95.040
	138.681
	146
	 

	San Cristóbal y Nieves
	 
	 
	25.500
	14.372
	56
	 

	Santa Lucía
	0,0
	0
	245.500
	66.485
	27
	100

	San Vicente y las Granadinas
	0,0
	0
	169.754
	54.069
	32
	50

	Samoa
	 
	 
	202.514
	55.568
	27
	0

	Santo Tomé y Príncipe
	 
	 
	137.086
	10.005
	7
	 

	Arabia Saudita
	 
	 
	607.786
	273.915
	45
	 

	Senegal
	 
	 
	261.190
	294.371
	113
	0

	Serbia
	0,0
	0
	73.572
	104.179
	142
	33

	Seychelles
	0,0
	0
	190.854
	91.074
	48
	100

	Sierra Leona
	0,1
	0
	184.610
	116.896
	63
	0

	Islas Salomón
	 
	 
	287.567
	120.792
	42
	0

	Somalia
	0,0
	0
	235.451
	275.394
	117
	 

	Sudáfrica
	0,0
	0
	2.111.000
	2.660.114
	126
	50

	Sudán del Sur
	0,0
	0
	71.500
	110.310
	154
	100

	Sri Lanka
	0,8
	0
	422.144
	323.352
	77
	75

	Sudán
	 
	 
	2
	2.342
	117.097
	 

	Suriname
	0,0
	0
	164.391
	109.357
	67
	100

	República Árabe Siria
	 
	 
	395.660
	60.569
	15
	0

	Tailandia
	49,9
	0
	1.492.307
	1.173.944
	79
	33

	Timor-Leste
	 
	 
	118.830
	48.588
	41
	0

	Togo
	0,0
	0
	202.525
	385.333
	190
	0

	Tonga
	 
	 
	196.734
	115.817
	59
	0

	Trinidad y Tobago
	0,0
	0
	550.268
	226.593
	41
	 

	Túnez
	2,8
	0
	444.500
	478.566
	108
	100

	Turquía
	0,0
	0
	889.857
	781.780
	88
	50

	Turkmenistán
	2,2
	21.313
	283.002
	374.821
	132
	100

	Tuvalu
	 
	 
	123.680
	78.347
	63
	0

	Uganda
	 
	 
	98.000
	32.091
	33
	0

	Tanzanía, República Unida de
	0,0
	0
	85.210
	143.401
	168
	33

	Uruguay
	 
	 
	842.653
	284.372
	34
	 

	Vanuatu
	 
	 
	249.372
	78.797
	32
	0

	Venezuela (República Bolivariana de)
	 
	 
	232.487
	295.785
	127
	0

	Vietnam
	0,0
	0
	313.134
	139.973
	45
	50

	Yemen
	 
	 
	137.006
	115.022
	84
	 

	Zambia
	0,0
	0
	119.352
	34.161
	29
	50

	Zimbabwe
	0,0
	15.873
	236.388
	270.690
	115
	 

	Región: Asia y el Pacífico
	 
	 
	669.569
	142.283
	21
	0

	Mundialmente
	0,0
	0
	10.885.809
	10.012.707
	92
	83

	Gran total
	9.345,4
	490.053
	96.836.084
	104.537.530
	108
	53


* Incluidas 2.210,4 toneladas PAO de consumo y 7.135 toneladas PAO de producción de SAO. 
** 286,2 tm (490.053 tons. de CO2-eq.) en 2025 para proyectos relacionados con los HFC. Además, en 2025 se destruyeron 50 tm (739.303 tons. de CO2-eq.) del subproducto de HFC-23.
*** Para proyectos cuya terminación estaba prevista para 2025.
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Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1. En la tabla 1 del anexo II se ofrece un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:15]. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2013 han sido ya terminados.  [15:  Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de USD 1 millón se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las toneladas PAO/toneladas de CO2-eq. eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Tabla 1. Situación de la ejecución de proyectos por año*
	Año
	Número de proyectos
	Financiación (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	1991
	68
	68
	100
	7.935.719
	7.935.719
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41.240.955
	41.240.955
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73.198.586
	73.198.586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	127.169.827
	127.169.828
	-1
	100

	1995
	355
	355
	100
	109.928.036
	109.928.037
	-1
	100

	1996
	257
	257
	100
	82.954.863
	82.954.863
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	149.550.404
	149.550.406
	-2
	100

	1998
	423
	423
	100
	98.011.001
	98.011.000
	1
	100

	1999
	547
	547
	100
	151.740.800
	151.740.801
	-1
	100

	2000
	427
	427
	100
	109.359.737
	109.359.735
	2
	100

	2001
	429
	429
	100
	130.098.119
	130.098.120
	-1
	100

	2002
	359
	359
	100
	161.270.406
	161.270.405
	1
	100

	2003
	247
	247
	100
	157.011.471
	157.011.471
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162.080.533
	162.080.533
	0
	100

	2005
	258
	258
	100
	180.181.482
	180.181.479
	3
	100

	2006
	263
	263
	100
	119.827.552
	119.827.556
	-4
	100

	2007
	214
	214
	100
	120.084.049
	120.084.047
	2
	100

	2008
	356
	356
	100
	120.443.370
	120.443.376
	-6
	100

	2009
	321
	321
	100
	71.273.405
	71.011.232
	262.173
	100

	2010
	227
	227
	100
	83.364.108
	83.364.107
	1
	100

	2011
	264
	264
	100
	201.702.267
	201.836.313
	-134.046
	100

	2012
	182
	182
	100
	100.691.055
	100.616.534
	74.521
	100

	2013
	184
	184
	100
	125.214.438
	125.080.397
	134.040
	100

	2014
	223
	222
	100
	91.725.784
	91.682.062
	43.722
	100

	2015
	377
	373
	99
	153.970.241
	151.666.300
	2.303.941
	99

	2016
	239
	235
	98
	113.756.139
	112.383.126
	1.373.013
	99

	2017
	202
	198
	98
	74.525.568
	73.938.385
	587.184
	99

	2018
	334
	330
	99
	129.349.258
	126.835.340
	2.513.918
	98

	2019
	226
	212
	94
	47.482.693
	43.592.627
	3.890.065
	92

	2020
	252
	216
	86
	65.550.010
	61.153.565
	4.396.445
	93

	2021
	291
	242
	83
	82.404.353
	75.607.982
	6.796.371
	92

	2022
	216
	147
	68
	82.798.535
	69.052.012
	13.746.523
	83

	2023
	356
	101
	28
	112.652.731
	53.106.160
	59.546.571
	47

	2024
	412
	23
	6
	154.693.805
	45.741.900
	108.951.905
	30

	2025
	291
	0
	0
	123.254.012
	1.212.441
	122.041.571
	1

	Total
	10.375
	9.255
	89
	3.916.495.314
	3.589.967.400
	326.527.914
	92


*Se excluyen proyectos cerrados y transferidos.
**Se excluyen los gastos de apoyo al organismo. 

Proyectos terminados[footnoteRef:16] [16:  Decisiones 17/22 y 19/23: Los proyectos y actividades terminadas son aquellos que fueron puestos en marcha y eliminaron las SAO en cuestión. La decisión 28/2 amplía la definición a casos en que desaparece todo rastro de uso de CFC en los sectores correspondientes, cuando se producen o se inicia la producción de productos alternativos, o cuando los equipos que utilizan CFC hayan sido destruidos, desmantelados o inhabilitados con relación a las SAO. Las actividades del programa de trabajo que no contemplan eliminación de SAO se consideran terminadas al momento de concluir (p. ej., un taller dirigido). Esta definición se aplica a los proyectos relativos a los HCFC. ] 


39. De 1991 a la fecha se han ejecutado 9.255 proyectos de los 10.375 financiados por el Fondo Multilateral (excluyendo los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 89 %. Las tablas 2 a 4 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos ejecutadas.
Proyectos de inversión ejecutados

40. La tabla 2 resume los proyectos de inversión ejecutados de 1991 a la fecha. La tabla presenta los datos totales, seguidos de los datos desglosados por región y sector. 
Tabla 2. Proyectos de inversión finalizados acumulados
	Partida
	Número
 de 
proyectos terminados 
	Financia-ción aprobada y ajustes (USD) 
	Porcentaje de fondos desembol-sados (%)
	 Consumo eliminado 
(tons. PAO)
	 Producción eliminada
 (tons. PAO)
	Consumo eliminado 
(tm)
	Consumo eliminado (tons. de CO2-eq.)
	Promedio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso  
	Promedio de meses desde la aprobación hasta la finalización 
	Relación de costo-beneficio (USD/kg)

	Total
	3.183
	2.697.833.882
	99,7
	281.349,9
	211.671,0
	1.224,1
	1.823.366
	14
	38
	5,46

	Región 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	África
	565
	190.616.312
	99
	18.791,5
	0,0
	11,1
	15.873
	11
	41
	10,14

	Asia y el Pacífico
	1.656
	1.995.696.899
	100
	219.382,3
	191.721,0
	801,8
	1.190.592
	15
	38
	4,85

	Europa
	183
	74.532.235
	100
	8.064,0
	175,0
	11,4
	21.313
	9
	34
	9,03

	América Latina y el Caribe
	779
	436.988.436
	100
	35.112,0
	19.775,0
	399,8
	595.588
	13
	37
	7,90

	Sector
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aerosol
	132
	93.596.722
	100
	28.007,9
	0,0
	0,0
	0
	16
	42
	3,34

	Equipos de climatización
	63
	159.615.359
	99
	645,4
	0,0
	34,9
	63.383
	15
	52
	234,62

	Emisiones
	1
	387.561
	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	5
	12
	0,00

	Extinción de incendios
	50
	72.255.166
	100
	42.335,1
	41.958,0
	0,0
	0
	18
	29
	0,86

	Espumas
	1.179
	748.385.688
	100
	82.727,5
	0,0
	250,0
	257.500
	14
	36
	9,02

	Fumigantes
	123
	99.900.005
	100
	8.112,5
	0,0
	0,0
	0
	9
	49
	12,31

	Oficina nacional del ozono
	1
	26.000
	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	2
	8
	0,00

	Agente de procesos
	32
	120.252.626
	100
	19.572,5
	52.162,0
	0,0
	0
	10
	27
	1,68

	Producción
	65
	461.628.213
	100
	0,0
	106.216,0
	0,0
	0
	9
	22
	4,35

	Refrigeración
	609
	518.753.164
	100
	41.110,3
	0,0
	889,7
	1.414.020
	15
	40
	12,35

	Servicio técnico
	741
	214.470.895
	99
	34.018,0
	0,0
	49,5
	88.463
	11
	40
	6,30

	Solventes
	176
	191.429.266
	100
	23.186,3
	11.335,0
	0,0
	0
	17
	34
	5,55

	Esterilizantes
	3
	1.073.855
	100
	60,4
	0,0
	0,0
	0
	15
	34
	17,78

	Producción de tabaco expandido
	8
	16.059.360
	100
	1.574,0
	0,0
	0,0
	0
	12
	20
	10,20



41. En total, se ha desembolsado el 99,7 % de los fondos aprobados para proyectos de inversión ejecutados[footnoteRef:17]. De 1991 a la fecha se han ejecutado 3.183 proyectos de inversión por un valor total de USD 2.700 millones. El plazo promedio desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos de inversión han concluido, en promedio, 38 meses después de su aprobación. [17:  No se ha desembolsado el 100 % debido a que el cierre de los registros contables toma entre seis meses y un año.] 

Proyectos sin inversión ejecutados

42. La tabla 3 presenta datos acumulados sobre los proyectos sin inversión ejecutados. De 1991 a la fecha se han ejecutado 3.964 proyectos por un valor total de USD 774,69 millones. 
Tabla 3. Proyectos sin inversión finalizados acumulados
	Partida
	Número de proyectos
	Financiación aprobada y ajustes (USD) 
	Porcentaje de fondos desembolsados (%)
	Promedio 
de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso  
	Promedio de meses desde la aprobación hasta la finalización 

	Total
	3.964
	774.690.386
	100
	13
	38

	Región 
	 
	 
	 
	 
	 

	África
	1.239
	114.185.902
	100
	12
	38

	Asia y el Pacífico
	1.195
	189.562.343
	100
	14
	41

	Europa
	262
	26.427.958
	100
	9
	34

	Mundialmente
	329
	327.700.721
	100
	6
	22

	América Latina y el Caribe
	939
	116.813.461
	100
	14
	42

	Sector
	 
	 
	 
	 
	 

	Aerosoles
	30
	2.415.057
	100
	12
	39

	Equipos de climatización
	18
	11.566.734
	98
	11
	41

	Programa de asistencia al cumplimiento
	23
	175.060.139
	100
	1
	16

	Unidad central
	69
	123.509.352
	0
	0
	12

	Asistencia país
	2
	255.000
	100
	10
	40

	Destrucción
	17
	8.695.687
	100
	11
	65

	Actividades de apoyo
	158
	17.029.803
	99
	10
	42

	Extinción de incendios
	82
	11.319.055
	100
	16
	45

	Espumas
	37
	11.529.452
	100
	14
	38

	Fumigantes
	138
	21.199.406
	100
	9
	39

	Oficina Nacional del Ozono
	1.397
	166.901.609
	100
	12
	36

	Pre-PAC
	171
	22.894.564
	100
	4
	20

	Supervisión y coordinación de proyectos
	39
	8.613.097
	99
	19
	49

	Refrigeración
	571
	78.823.496
	100
	17
	52

	SERVCEE-89/6
	5
	459.000
	85
	9
	25

	Servicio técnico
	817
	94.962.242
	99
	14
	41

	Solventes
	40
	4.473.562
	100
	14
	28

	Estudio
	150
	9.171.361
	100
	12
	26

	Asistencia técnica
	9
	799.878
	100
	3
	13

	Producción de tabaco expandido
	1
	76.499
	100
	7
	38

	Verificación
	190
	4.935.393
	98
	12
	25



43. El plazo promedio entre aprobación y primer desembolso es de 13 meses. Los proyectos sin inversión han finalizado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Influye en esta cifra el gran número de proyectos (1.397 de 3.964) en el sector denominado “Oficina Nacional del Ozono”, con un lapso medio de 36 meses entre aprobación y término. Los proyectos sin inversión en los demás sectores concluyeron de 12 a 65 meses después de su aprobación.


Actividades de preparación de proyectos ejecutadas

44. La tabla 4 presenta datos acumulados sobre las actividades de preparación de proyectos terminadas. De 1991 a la fecha se han realizado 2.108 actividades de preparación por un valor total de USD 110,87 millones. 
Tabla 4. Actividades de preparación de proyectos finalizadas acumuladas
	Región
	Número de proyectos
	Financiación aprobada y ajustes (USD) 
	Porcentaje de fondos desembolsados (%)
	Promedio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso  
	Promedio de meses desde la aprobación hasta la finalización 

	Total
	2.108
	110.874.072
	99
	7
	24

	Región 
	 
	 
	 
	 
	 

	África
	590
	23.469.432
	97
	9
	27

	Asia y el Pacífico
	762
	50.484.453
	99
	7
	24

	Europa
	160
	7.622.812
	99
	6
	22

	Mundialmente
	22
	1.889.230
	98
	6
	19

	América Latina y el Caribe
	574
	27.408.144
	99
	6
	22

	Sector
	 
	 
	 
	 
	 

	Aerosoles
	47
	1.279.230
	100
	5
	17

	Equipos de climatización
	27
	1.760.642
	98
	10
	30

	Destrucción
	24
	1.265.875
	94
	12
	36

	Emisiones
	3
	133.575
	100
	2
	12

	Extinción de incendios
	30
	898.898
	100
	6
	20

	Espumas
	284
	13.411.612
	100
	5
	22

	Fumigantes
	119
	3.061.986
	100
	5
	17

	Agente de procesos
	9
	694.384
	100
	8
	19

	Producción
	11
	1.745.935
	100
	7
	19

	Refrigeración
	670
	36.636.897
	100
	5
	19

	Servicio técnico
	649
	39.061.245
	97
	11
	32

	Solventes
	60
	2.698.033
	100
	6
	26

	Esterilizantes
	1
	5.000
	100
	1
	9

	Asistencia técnica
	172
	7.980.013
	100
	6
	22

	Producción de tabaco expandido
	2
	240.747
	100
	11
	35



45. Para las actividades de preparación, el plazo promedio desde aprobación hasta primer desembolso fue de siete meses. Las actividades concluyeron, en promedio, 24 meses después de su aprobación. En general, se desembolsó el 99 % de los fondos aprobados para actividades ejecutadas.
Proyectos en curso

46. Al cierre del año 2025 estaban en curso un total de 1.120 proyectos. Las tablas 5 a 7 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos en curso.
Proyectos de inversión en curso

47. La tabla 5 resume el estado de situación de los proyectos de inversión en curso por región y sector.


Tabla 5. Proyectos de inversión en curso acumulados
	Partida
	Número de proyectos 
	Financiación aprobada y ajustes (USD) 
	  Fondos 
desembolsados 
(USD)
	Porcentaje 
de fondos desembolsados 
(%)
	Número 
de proyectos 
que 
desembolsaron
	Porcentaje de proyectos que desembolsaron
 (%) 
	Promedio 
de meses 
desde la aprobación hasta 
el primer desembolso  
	Promedio 
de meses 
desde la 
aprobación 
hasta la 
finalización 
prevista 
	Duración promedio de
la demora en la finalización prevista del proyecto
	Costo-beneficio global para el Fondo (USD/kg)

	Total
	344
	311.723.258
	103.399.961
	33
	200
	58
	10
	47
	12
	13,78

	Región
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	África
	129
	81.680.978
	19.181.520
	23
	75
	58
	10
	46
	11
	16,20

	Asia y el Pacífico
	105
	165.201.042
	67.927.842
	41
	58
	55
	10
	50
	16
	13,21

	Europa
	28
	10.855.176
	4.216.777
	39
	17
	61
	7
	48
	15
	11,57

	América Latina y el Caribe
	82
	53.986.062
	12.073.822
	22
	50
	61
	10
	42
	8
	13,03

	Sector
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Equipos de climatización
	23
	72.248.475
	40.536.534
	56
	10
	43
	11
	53
	17
	15,76

	Emisiones
	4
	2.212.176
	1.819.962
	82
	3
	75
	7
	42
	6
	0,00

	Extinción de incendios
	1
	141.000
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	0
	238,98

	Espumas
	29
	34.063.787
	12.054.593
	35
	20
	69
	11
	62
	29
	9,10

	Producción
	1
	22.000.000
	17.600.000
	80
	1
	100
	3
	24
	0
	4,69

	Refrigeración
	28
	49.591.067
	7.604.458
	15
	8
	29
	13
	42
	8
	31,16

	Servicio técnico
	257
	130.943.322
	23.758.756
	18
	157
	61
	10
	45
	10
	16,44

	Solventes
	1
	523.431
	25.658
	5
	1
	100
	0
	24
	0
	9,52



48. Actualmente hay 344 proyectos de inversión en ejecución, con un valor total de más de USD 311,72 millones. Ya se ha desembolsado alrededor del 33 % de los fondos. La relación costo-beneficio promedio general de los proyectos de inversión en curso es de USD 13,78/kg PAO que se eliminará. 
49. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 10 meses. La duración promedio de un proyecto de inversión en curso es de 47 meses. Por lo general, los proyectos de inversión en curso se completan 12 meses después de lo previsto inicialmente, lo que podría considerarse la demora promedio.
Proyectos sin inversión en curso

50. La tabla 6 resume el estado de situación de los proyectos sin inversión en curso por región y sector.
Tabla 6. Proyectos acumulados en curso sin inversión
	Región
	Número de proyectos 
	Financiación aprobada y ajustes (USD) 
	  Fondos desembolsa-dos (USD)
	Porcentaje
 de fondos desembol-sados (%)
	Número de proyectos que desembol-saron
	Porcentaje
 de proyectos 
que desembolsa-ron (%) 
	Promedio de meses
 desde la aprobación hasta 
el primer desembolso  
	Promedio de meses desde la aprobación hasta la finalización prevista 
	Duración promedio 
de la 
demora en la finalización prevista del proyecto

	Total
	549
	126.886.069
	34.154.561
	27
	270
	49
	14
	41
	5

	Región 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	África
	187
	29.592.632
	7.027.448
	24
	83
	44
	15
	38
	4

	Asia y el Pacífico
	181
	44.349.908
	10.320.531
	23
	96
	53
	15
	50
	8

	Europa
	42
	6.244.033
	1.671.519
	27
	22
	52
	8
	35
	2

	Mundialmente
	6
	23.261.500
	9.594.013
	41
	1
	17
	0
	17
	2

	América Latina y el Caribe
	133
	23.437.996
	5.541.050
	24
	68
	51
	15
	39
	5

	Sector
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Programa de asistencia al cumplimiento
	2
	22.468.300
	9.594.013
	43
	1
	50
	0
	18
	6

	Unidad central
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0

	Actividades de apoyo
	3
	450.000
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0

	Oficina nacional del ozono
	140
	40.659.080
	11.866.367
	29
	97
	69
	14
	40
	4

	Supervisión y coordinación de proyectos
	56
	6.543.161
	1.329.699
	20
	20
	36
	7
	41
	6

	Refrigeración
	1
	500.000
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	0

	SERVCEE-89/6
	70
	6.510.000
	613.046
	9
	26
	37
	12
	45
	3

	Servicio técnico
	234
	48.570.528
	10.608.619
	22
	113
	48
	16
	44
	6

	Verificación
	40
	1.185.000
	142.817
	12
	13
	33
	18
	30
	8



51. Actualmente están en curso 549 proyectos sin inversión por un valor total de USD 126,89 millones, respecto de los cuales se ha desembolsado el 27 % de los fondos. 
52. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos sin inversión se extienden en promedio por un lapso de 41 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa una demora de cinco meses. 
Actividades de preparación de proyectos en curso

53. La tabla 7 presenta información sobre el estado de las actividades de preparación de proyectos que se están llevando a cabo, desglosadas por región y sector.  
Tabla 7. Actividades de preparación de proyectos en curso acumuladas
	Partida
	Número de proyectos
	Financiación aprobada y ajustes (USD) 
	 Fondos desembolsados (USD)
	Porcentaje de fondos desembolsados (%)
	Promedio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso  
	Promedio de meses desde la aprobación hasta la finalización prevista
	Duración promedio de
la demora en la finalización prevista del proyecto

	Total
	227
	17.997.000
	4.104.498
	23
	10
	32
	9

	Región
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	África
	86
	6.790.000
	1.720.705
	25
	9
	33
	9

	Asia y el Pacífico
	77
	6.219.000
	1.021.820
	16
	13
	32
	9

	Europa
	16
	1.155.000
	308.827
	27
	9
	27
	4

	Mundialmente
	1
	200.000
	52.334
	26
	7
	13
	0

	América Latina y el Caribe
	47
	3.633.000
	1.000.812
	28
	10
	32
	8

	Sector
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Equipos de climatización
	8
	655.000
	62.922
	10
	9
	27
	3

	Destrucción
	127
	10.420.000
	1.390.115
	13
	10
	31
	6

	Espumas
	1
	80.000
	2.828
	4
	7
	26
	13

	Refrigeración
	6
	355.000
	216.775
	61
	6
	24
	3

	Servicio técnico
	85
	6.487.000
	2.431.857
	37
	11
	35
	13



54. Actualmente están en curso 227 actividades de preparación de proyectos por un valor total de USD 18 millones, respecto de las cuales se ha desembolsado el 23 % de los fondos. 
55. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 10 meses. Estas actividades se extienden en promedio por un lapso de 32 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa una demora de nueve meses. 
Proyectos cancelados

56. La tabla 8 resume los proyectos cancelados.  De 1991 a la fecha se han cancelado 292 proyectos por un valor total de USD 15,14 millones. 
Tabla 8. Resumen de proyectos cancelados
	Organismo
	Número 
de 
proyectos
	Financiación aprobada y ajustes 
(USD)
	Fondos desembolsados (USD)
	Saldo (USD)
	Consumo que debe 
eliminarse según la propuesta 
(tons. PAO)
	Eliminación de consumo 
(tons. PAO)
	Consumo a eliminar 
según 
la propuesta 
(tons. de CO2-eq.)
	Consumo 
eliminado 
(tons. de CO2-eq.)

	Bilateral
	20
	227.901
	227.901
	0
	223,2
	0,0
	0
	0

	PNUD
	81
	6.895.393
	6.895.392
	1
	673,1
	0,0
	0
	0

	PNUMA
	23
	195.325
	195.325
	0
	11,6
	11,6
	7.169
	0

	ONUDI
	68
	6.446.674
	6.446.674
	-1
	1.808,2
	366,6
	0
	0

	Banco Mundial
	100
	1.373.519
	1.373.519
	0
	656,7
	581,1
	0
	0

	Total
	292
	15.138.811
	15.138.811
	0
	3.372,8
	959,3
	7.169
	0
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PLANES DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC (PGEH) POR PAÍS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	País
	Eliminación aprobada (tons. PAO)
	Fondos aprobados (USD)
	Fondos desembolsados (USD)
	Saldo (USD)
	Fondos desembolsados (%)

	Afganistán
	8,3
	884.821
	540.678
	344.143
	61

	Albania
	4,1
	659.960
	567.416
	92.543
	86

	Argelia
	35,5
	3.396.304
	1.862.734
	1.533.570
	55

	Angola
	13,4
	1.338.415
	746.874
	591.541
	56

	Antigua y Barbuda
	0,0
	179.985
	27.235
	152.750
	15

	Argentina
	245,5
	22.669.687
	14.456.585
	8.213.102
	64

	Armenia
	4,4
	912.996
	678.756
	234.240
	74

	Bahamas
	3,2
	481.754
	356.234
	125.520
	74

	Bahrein
	50,1
	1.644.530
	1.644.367
	163
	100

	Bangladesh
	59,1
	8.105.818
	6.295.481
	1.810.337
	78

	Barbados
	2,9
	539.178
	289.313
	249.865
	54

	Belice
	2,0
	689.100
	461.275
	227.825
	67

	Benín
	16,1
	1.070.778
	845.385
	225.393
	79

	Bhután
	0,3
	569.349
	430.341
	139.008
	76

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	4,2
	784.659
	656.942
	127.717
	84

	Bosnia y Herzegovina
	8,2
	1.353.692
	1.138.079
	215.613
	84

	Botswana
	8,2
	1.156.511
	629.535
	526.977
	54

	Brasil
	654,6
	51.729.108
	43.248.451
	8.480.657
	84

	Brunei Darussalam
	2,9
	792.772
	402.551
	390.221
	51

	Burkina Faso
	7,2
	1.073.630
	762.873
	310.757
	71

	Burundi
	1,7
	545.179
	346.488
	198.691
	64

	Cabo Verde
	0,1
	332.834
	328.264
	4.570
	99

	Camboya
	12,3
	1.668.675
	1.392.271
	276.404
	83

	Camerún
	49,5
	3.505.598
	1.970.005
	1.535.593
	56

	República Centroafricana
	 
	45.000
	45.000
	0
	100

	Chad
	10,9
	1.213.856
	693.005
	520.851
	57

	Chile
	87,0
	5.826.186
	5.238.132
	588.054
	90

	China
	12.001,0
	485.758.536
	440.254.477
	45.504.058
	91

	Colombia
	201,2
	12.746.254
	12.227.186
	519.068
	96

	Comoras (las)
	0,1
	309.653
	159.653
	150.000
	52

	Congo
	7,1
	787.180
	334.183
	452.997
	42

	Islas Cook
	0,1
	399.881
	119.329
	280.552
	30

	Costa Rica
	24,2
	2.142.204
	1.637.886
	504.318
	76

	Côte d’Ivoire
	42,4
	3.203.094
	2.030.802
	1.172.292
	63

	Croacia
	6,1
	801.942
	801.942
	0
	100

	Cuba
	24,7
	2.595.320
	2.226.722
	368.598
	86

	República Popular Democrática de Corea
	19,3
	628.132
	281.519
	346.613
	45

	República Democrática del Congo
	9,4
	832.524
	584.668
	247.856
	70

	Djibouti
	0,5
	403.405
	164.405
	239.000
	41

	Dominica
	0,1
	160.050
	143.600
	16.450
	90

	República Dominicana
	26,6
	4.902.859
	4.091.062
	811.797
	83

	Ecuador
	35,7
	3.067.511
	2.913.065
	154.446
	95

	Egipto
	433,1
	34.592.812
	25.932.879
	8.659.933
	75

	El Salvador
	14,2
	1.591.249
	1.132.403
	458.846
	71

	Guinea Ecuatorial
	0,9
	278.180
	278.180
	0
	100

	Eritrea
	1,1
	774.559
	424.588
	349.971
	55

	Eswatini
	8,9
	1.311.931
	1.024.202
	287.729
	78

	Etiopía
	4,5
	797.127
	459.398
	337.729
	58

	Fiji
	2,6
	702.758
	388.967
	313.791
	55

	Gabón
	20,4
	870.641
	651.812
	218.829
	75

	Gambia
	1,0
	686.599
	447.534
	239.065
	65

	Georgia
	4,2
	1.021.778
	719.376
	302.402
	70

	Ghana
	53,7
	2.325.355
	1.946.853
	378.502
	84

	Granada
	0,5
	481.289
	324.683
	156.606
	67

	Guatemala
	7,1
	909.672
	656.508
	253.164
	72

	Guinea
	4,3
	658.941
	548.042
	110.899
	83

	Guinea Bissau
	2,0
	632.349
	321.617
	310.732
	51

	Guyana
	1,1
	681.602
	403.102
	278.500
	59

	Haití
	0,9
	364.291
	116.291
	248.000
	32

	Honduras
	15,0
	1.495.962
	1.022.686
	473.277
	68

	India
	1.237,1
	75.278.333
	61.761.854
	13.516.480
	82

	Indonesia
	275,1
	20.366.731
	16.810.513
	3.556.218
	83

	Irán (República Islámica del)
	339,7
	21.304.667
	16.380.207
	4.924.460
	77

	Iraq
	22,0
	2.046.093
	1.286.647
	759.446
	63

	Jamaica
	11,8
	1.036.797
	700.634
	336.163
	68

	Jordania
	72,9
	6.999.141
	6.090.029
	909.112
	87

	Kenia
	14,1
	1.973.000
	1.492.130
	480.870
	76

	Kiribati
	0,1
	491.821
	119.894
	371.927
	24

	Kuwait
	322,6
	11.637.046
	9.786.221
	1.850.825
	84

	Kirguistán
	3,2
	799.488
	799.488
	0
	100

	República Popular Democrática de Lao
	1,5
	683.925
	491.153
	192.772
	72

	Líbano
	73,6
	7.113.759
	6.780.103
	333.656
	95

	Lesotho
	0,5
	711.300
	447.587
	263.713
	63

	Liberia
	4,7
	941.500
	459.560
	481.940
	49

	Libia
	46,7
	2.911.540
	1.456.209
	1.455.331
	50

	Madagascar
	12,7
	1.192.673
	768.199
	424.473
	64

	Malawi
	7,3
	983.487
	909.601
	73.886
	92

	Malasia
	338,8
	20.975.702
	15.686.709
	5.288.993
	75

	Maldivas
	0,6
	1.081.613
	1.081.613
	0
	100

	Malí
	10,1
	1.065.523
	514.523
	551.000
	48

	Islas Marshall
	0,2
	316.430
	125.848
	190.582
	40

	Mauritania
	4,5
	607.345
	333.933
	273.412
	55

	Mauricio
	3,1
	902.500
	603.492
	299.008
	67

	México
	704,2
	33.239.212
	27.947.854
	5.291.358
	84

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,1
	562.458
	158.656
	403.802
	28

	Mongolia
	1,1
	835.769
	491.858
	343.911
	59

	Montenegro
	0,8
	1.033.593
	733.327
	300.266
	71

	Marruecos
	35,6
	2.378.958
	1.853.125
	525.833
	78

	Mozambique
	3,7
	692.005
	471.900
	220.105
	68

	Myanmar
	0,4
	174.040
	174.040
	0
	100

	Namibia
	8,9
	1.020.000
	793.807
	226.193
	78

	Nauru
	0,0
	214.804
	73.414
	141.390
	34

	Nepal
	1,1
	592.854
	313.195
	279.659
	53

	Nicaragua
	5,2
	723.572
	615.563
	108.009
	85

	Níger
	10,8
	910.340
	767.632
	142.708
	84

	Nigeria
	264,1
	15.347.246
	13.079.980
	2.267.266
	85

	Niue
	0,0
	180.659
	76.174
	104.485
	42

	Macedonia del Norte
	2,5
	1.438.851
	1.250.548
	188.303
	87

	Omán
	27,8
	1.893.469
	1.341.044
	552.425
	71

	Pakistán
	193,5
	14.726.769
	11.951.742
	2.775.027
	81

	Palau
	0,1
	419.500
	159.750
	259.750
	38

	Panamá
	19,7
	1.715.240
	1.412.106
	303.134
	82

	Papua Nueva Guinea
	3,4
	1.250.000
	1.091.404
	158.596
	87

	Paraguay
	13,5
	1.393.132
	950.657
	442.475
	68

	Perú
	32,8
	1.932.034
	1.237.403
	694.631
	64

	Filipinas
	91,1
	5.965.242
	3.319.503
	2.645.739
	56

	Qatar
	23,9
	1.630.841
	1.278.478
	352.363
	78

	República de Moldova
	0,7
	537.872
	357.171
	180.701
	66

	Rwanda
	3,0
	717.874
	448.060
	269.814
	62

	San Cristóbal y Nieves
	0,3
	164.442
	164.442
	0
	100

	Santa Lucía
	0,8
	713.393
	327.009
	386.384
	46

	San Vicente y las Granadinas
	0,2
	568.942
	355.702
	213.241
	63

	Samoa
	0,2
	532.950
	204.734
	328.216
	38

	Santo Tomé y Príncipe
	0,1
	154.727
	154.727
	0
	100

	Arabia Saudita
	551,0
	13.111.757
	7.326.746
	5.785.011
	56

	Senegal
	10,4
	1.325.663
	803.226
	522.437
	61

	Serbia
	7,9
	1.256.665
	1.091.002
	165.664
	87

	Seychelles
	1,4
	700.000
	428.063
	271.937
	61

	Sierra Leona
	1,1
	718.530
	502.257
	216.273
	70

	Islas Salomón
	1,8
	710.004
	302.384
	407.620
	43

	Somalia
	7,7
	986.205
	540.630
	445.575
	55

	Sudáfrica
	302,6
	12.157.615
	9.409.117
	2.748.498
	77

	Sudán del Sur
	0,6
	210.000
	90.500
	119.500
	43

	Sri Lanka
	16,2
	1.548.741
	979.859
	568.882
	63

	Sudán
	49,0
	4.330.964
	2.715.563
	1.615.401
	63

	Suriname
	1,2
	410.895
	229.892
	181.002
	56

	República Árabe Siria (la)
	44,7
	4.312.296
	1.917.853
	2.394.443
	44

	Tailandia
	284,7
	20.540.540
	19.424.241
	1.116.299
	95

	Timor-Leste
	1,3
	672.371
	509.727
	162.644
	76

	Togo
	13,5
	952.823
	842.553
	110.270
	88

	Tonga
	0,1
	491.659
	195.850
	295.809
	40

	Trinidad y Tobago
	31,2
	2.596.444
	2.052.682
	543.762
	79

	Túnez
	29,7
	2.427.920
	2.019.091
	408.829
	83

	Turquía
	630,2
	13.905.390
	12.245.957
	1.659.433
	88

	Turkmenistán
	4,6
	955.979
	902.082
	53.897
	94

	Tuvalu
	0,1
	246.969
	115.137
	131.833
	47

	Uganda
	0,2
	504.823
	296.246
	208.577
	59

	Tanzanía, República Unida de
	1,2
	462.271
	398.144
	64.127
	86

	Uruguay
	22,8
	1.943.138
	1.562.413
	380.725
	80

	Vanuatu
	0,3
	613.850
	233.453
	380.397
	38

	Venezuela (República Bolivariana de)
	76,1
	3.220.110
	3.084.286
	135.824
	96

	Vietnam
	317,3
	17.449.332
	14.219.904
	3.229.428
	81

	Zambia
	3,3
	800.953
	473.723
	327.230
	59

	Zimbabwe
	18,1
	1.721.318
	1.486.292
	235.026
	86

	Región: Asia y el Pacífico
	 
	2.147.298
	806.162
	1.341.135
	38

	Gran total
	20.947,9
	1.070.599.738
	896.470.073
	174.129.666
	84
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Anexo IV

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HFC

1. Desde la 80ª reunión a la fecha el Comité Ejecutivo ha venido aprobando recursos para la ejecución de proyectos de inversión en HFC y actividades destinadas a apoyar a las oficinas nacionales del ozono (ONO) en el cumplimiento de las obligaciones iniciales de reducción de HFC previstas en la Enmienda de Kigali (decisión 79/46). 
58. Al 31 de diciembre de 2025, el Comité Ejecutivo ha aprobado 855 proyectos y actividades relacionados con los HFC en 143 países y dos regiones, que consisten en 199 solicitudes de preparación de proyectos relacionados con la reducción de los HFC, incluidos los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK), 133 preparaciones de proyectos para bancos de inventarios nacionales conforme a la decisión 91/66, 15 proyectos de inversión, 211 proyectos relacionados con la etapa I de los PAK, nueve proyectos de asistencia técnica, 127 proyectos de asistencia técnica para estudios de alternativas a las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) a nivel nacional y 161 proyectos de actividades de apoyo, por un monto total de USD 132,38 millones (sin incluir los costos de apoyo). 
59. La tabla 1 presenta un panorama general por país de la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC en curso en el marco del Fondo Multilateral, sin perjuicio del origen del financiamiento, indicándose además el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.
Tabla 1. Panorama de proyectos y actividades relativos a los HFC en el marco del Fondo Multilateral
	País
	Grupo
	Ratificación de la Enmienda de Kigali 
	Imple-mentación del sistema de licencias
	Fondos aprobados (USD)

	
	
	
	
	Actividades 
de apoyo 
	Proyectos de inversión 
	PAK
	Estudios de SAO
	Preparación de proyectos 
	Elaboración del 
inventario nacional de bancos 
(91/66)
	Asistencia técnica

	Afganistán
	I
	 
	 
	136.888
	 
	 
	59.742
	 
	90.000
	 

	Albania
	I
	Sí
	√
	94.978
	 
	179.390
	40.000
	125.989
	80.000
	15.000

	Argelia
	I
	 
	 
	144.799
	 
	 
	0
	 
	90.000
	 

	Angola
	I
	Sí
	√
	142.397
	 
	385.563
	70.000
	170.000
	90.000
	 

	Antigua y Barbuda
	I
	 
	 
	50.000
	 
	 
	19.116
	 
	70.000
	 

	Argentina
	I
	Sí
	√
	250.000
	7.535.648
	 
	127.201
	294.816
	100.000
	 

	Armenia
	I
	Sí
	√
	149.639
	 
	165.075
	70.000
	168.689
	90.000
	 

	Bahamas
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	 
	10.000
	130.000
	80.000
	 

	Bahrein
	II
	Sí
	√
	140.240
	 
	 
	104.417
	190.000
	 
	 

	Bangladesh
	I
	Sí
	√
	135.667
	3.131.610
	 
	53.480
	190.000
	90.000
	 

	Barbados
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	39.646
	130.000
	80.000
	 

	Belice
	I
	Sí
	√
	89.576
	 
	 
	37.626
	130.000
	80.000
	 

	Benín
	I
	Sí
	√
	128.885
	 
	177.500
	55.000
	162.256
	90.000
	 

	Bhután
	I
	Sí
	√
	49.654
	 
	 
	39.728
	100.000
	70.000
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	I
	Sí
	√
	150.000
	 
	194.000
	69.934
	165.406
	90.000
	 

	Bosnia y Herzegovina
	I
	Sí
	√
	94.920
	 
	216.000
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	Botswana
	I
	Sí
	√
	96.648
	 
	95.500
	70.000
	170.000
	90.000
	 

	Brasil
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	 
	230.000
	 
	 

	Brunei Darussalam
	I
	Sí
	√
	119.812
	 
	 
	34.781
	170.000
	90.000
	 

	Burkina Faso
	I
	Sí
	√
	145.443
	 
	162.500
	55.000
	190.000
	90.000
	 

	Burundi
	I
	Sí
	√
	100.000
	 
	 
	70.000
	170.000
	90.000
	 

	Cabo Verde
	I
	Sí
	√
	79.038
	 
	 
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	Camboya
	I
	Sí
	√
	147.918
	 
	250.110
	35.000
	159.133
	90.000
	 

	Camerún
	I
	Sí
	√
	149.324
	 
	355.500
	109.882
	190.000
	90.000
	 

	República Centroafricana
	I
	Sí
	Pendiente
	150.000
	 
	 
	 
	 
	90.000
	 

	Chad
	I
	Sí
	√
	130.200
	 
	216.000
	69.980
	158.410
	90.000
	 

	Chile
	I
	Sí
	√
	131.337
	 
	876.507
	55.000
	173.913
	90.000
	 

	China
	I
	Sí
	√
	244.685
	1.274.967
	 
	 
	47.687
	 
	 

	Colombia
	I
	Sí
	√
	246.344
	 
	2.813.811
	65.000
	418.012
	 
	 

	Comoras (las)
	I
	Sí
	√
	45.242
	 
	 
	39.989
	100.000
	70.000
	 

	Congo
	I
	Sí
	√
	149.841
	 
	81.500
	70.000
	138.863
	90.000
	30.000

	Islas Cook
	I
	Sí
	√
	47.711
	 
	23.250
	34.628
	 
	24.000
	 

	Costa Rica
	I
	Sí
	√
	144.830
	 
	370.968
	70.000
	170.000
	90.000
	 

	Côte d'Ivoire
	I
	Sí
	√
	135.605
	 
	 
	109.970
	190.000
	90.000
	 

	Cuba
	I
	Sí
	√
	146.408
	 
	160.000
	69.987
	170.000
	90.000
	30.000

	República Popular Democrática de Corea
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	República Democrática del Congo
	I
	 
	 
	132.234
	 
	 
	110.000
	 
	90.000
	 

	Djibouti
	I
	Sí
	Pendiente
	22.422
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 

	Dominica
	I
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 
	 
	70.000
	 

	República Dominicana
	I
	Sí
	√
	149.518
	129.801
	535.930
	53.962
	201.572
	90.000
	 

	Ecuador
	I
	Sí
	√
	120.725
	 
	560.272
	109.580
	214.127
	90.000
	 

	Egipto
	I
	Sí
	√
	246.050
	 
	10.786.475
	 
	387.964
	100.000
	 

	El Salvador
	I
	Sí
	√
	149.478
	 
	180.000
	69.735
	170.000
	90.000
	 

	Guinea Ecuatorial
	I
	 
	 
	113.154
	 
	 
	60.000
	 
	90.000
	 

	Eritrea
	I
	Sí
	√
	92.822
	 
	89.908
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	Eswatini
	I
	Sí
	√
	94.509
	 
	63.500
	70.000
	130.000
	80.000
	 

	Etiopía
	I
	Sí
	√
	94.208
	 
	102.000
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	Fiji
	I
	Sí
	√
	147.699
	 
	102.000
	 
	130.000
	54.000
	 

	Gabón
	I
	Sí
	√
	134.202
	 
	 
	110.000
	190.000
	90.000
	 

	Gambia
	I
	Sí
	√
	94.947
	 
	80.150
	25.000
	120.250
	80.000
	 

	Georgia
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	204.500
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	Ghana
	I
	Sí
	√
	149.425
	 
	188.000
	55.000
	189.590
	90.000
	 

	Granada
	I
	Sí
	√
	46.491
	 
	72.500
	40.000
	93.571
	70.000
	 

	Guatemala
	I
	Sí
	√
	128.267
	 
	261.019
	70.000
	170.000
	90.000
	 

	Guinea
	I
	Sí
	√
	100.000
	 
	411.400
	109.890
	190.000
	90.000
	 

	Guinea Bissau
	I
	Sí
	√
	70.803
	 
	167.500
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	Guyana
	I
	 
	 
	55.000
	 
	 
	32.626
	 
	80.000
	 

	Haití
	I
	Sí
	Pendiente
	90.311
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Honduras
	I
	Sí
	√
	149.931
	 
	296.918
	70.000
	170.000
	90.000
	 

	India
	II
	Sí
	√
	250.000
	846.326
	 
	 
	120.000
	 
	 

	Indonesia
	I
	Sí
	√
	246.666
	 
	3.120.409
	 
	300.000
	100.000
	 

	Irán (República Islámica del)
	II
	 
	 
	218.403
	 
	 
	106.496
	 
	100.000
	 

	Iraq
	II
	 
	 
	168.030
	 
	 
	95.520
	 
	100.000
	 

	Jamaica
	I
	 
	 
	145.083
	 
	 
	21.971
	 
	90.000
	 

	Jordania
	I
	Sí
	√
	127.708
	1.524.566
	2.540.680
	55.000
	190.000
	90.000
	 

	Kenia
	I
	Sí
	√
	149.348
	 
	 
	97.250
	190.000
	90.000
	 

	Kiribati
	I
	Sí
	√
	32.898
	 
	15.000
	40.000
	 
	13.000
	 

	Kuwait
	II
	Sí
	√
	138.000
	 
	 
	118.675
	220.000
	 
	 

	Kirguistán
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	81.000
	20.000
	113.690
	80.000
	30.000

	República Popular Democrática de Lao
	I
	Sí
	√
	54.082
	 
	110.000
	40.000
	128.942
	80.000
	 

	Líbano
	I
	Sí
	√
	149.979
	1.039.874
	1.869.792
	100.476
	317.134
	90.000
	 

	Lesotho
	I
	Sí
	√
	94.532
	 
	82.000
	40.000
	128.709
	80.000
	 

	Liberia
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	72.500
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	Libia
	I
	 
	 
	147.508
	 
	 
	109.761
	 
	100.000
	 

	Madagascar
	I
	Sí
	Pendiente
	115.554
	 
	 
	110.000
	 
	90.000
	 

	Malawi
	I
	Sí
	√
	149.954
	 
	68.000
	70.000
	167.662
	90.000
	30.000

	Malasia
	I
	Sí
	√
	250.000
	 
	3.042.912
	 
	330.000
	100.000
	 

	Maldivas
	I
	Sí
	√
	94.801
	 
	 
	20.000
	130.000
	80.000
	 

	Malí
	I
	Sí
	√
	148.069
	 
	 
	70.000
	170.000
	90.000
	 

	Islas Marshall
	I
	Sí
	√
	37.583
	 
	11.750
	27.222
	 
	19.000
	 

	Mauritania
	I
	Sí
	√
	102.338
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mauricio
	I
	Sí
	√
	139.622
	 
	103.000
	70.000
	170.000
	90.000
	 

	México
	I
	Sí
	√
	240.755
	3.756.960
	6.746.923
	89.701
	421.255
	100.000
	 

	Micronesia (Estados Federados de)
	I
	Sí
	√
	48.247
	 
	63.500
	32.937
	 
	27.000
	 

	Mongolia
	I
	Sí
	√
	92.866
	 
	81.000
	20.000
	210.000
	80.000
	 

	Montenegro
	I
	Sí
	√
	49.973
	 
	115.050
	39.365
	98.398
	70.000
	 

	Marruecos
	I
	Sí
	√
	94.725
	 
	890.335
	0
	220.000
	90.000
	 

	Mozambique
	I
	Sí
	√
	149.330
	 
	169.500
	67.395
	160.300
	 
	30.000

	Myanmar
	I
	 
	 
	53.623
	 
	 
	22.218
	 
	 
	 

	Namibia
	I
	Sí
	√
	147.673
	 
	 
	70.000
	170.000
	90.000
	 

	Nauru
	I
	Sí
	√
	34.339
	 
	10.500
	22.275
	 
	13.000
	 

	Nepal
	I
	Sí
	√
	48.984
	 
	 
	40.000
	 
	80.000
	 

	Nicaragua
	I
	Sí
	√
	150.000
	 
	159.000
	70.000
	168.385
	7.156
	 

	Níger
	I
	Sí
	√
	148.244
	 
	279.500
	66.712
	170.000
	90.000
	 

	Nigeria
	I
	Sí
	√
	245.868
	 
	2.738.360
	65.000
	216.380
	100.000
	 

	Niue
	I
	Sí
	√
	33.863
	 
	9.250
	29.148
	 
	13.000
	 

	Macedonia del Norte
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	103.555
	39.987
	130.000
	80.000
	30.000

	Omán
	II
	Sí
	√
	129.061
	 
	 
	105.680
	190.000
	90.000
	 

	Pakistán
	II
	Sí
	√
	247.420
	 
	 
	130.000
	220.000
	100.000
	 

	Palau
	I
	Sí
	√
	25.000
	 
	57.500
	40.000
	 
	18.000
	 

	Panamá
	I
	Sí
	√
	149.825
	 
	331.100
	110.000
	190.000
	90.000
	 

	Papua Nueva Guinea
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	 
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	Paraguay
	I
	Sí
	√
	143.084
	 
	235.675
	68.855
	167.197
	90.000
	 

	Perú
	I
	Sí
	√
	147.582
	 
	283.140
	105.085
	185.925
	90.000
	 

	Filipinas
	I
	Sí
	√
	207.289
	 
	 
	130.000
	300.000
	100.000
	 

	Qatar
	II
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	República de Moldova
	I
	Sí
	√
	38.716
	 
	95.500
	19.362
	130.000
	80.000
	 

	Rwanda
	I
	Sí
	√
	91.190
	 
	75.900
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	San Cristóbal y Nieves
	I
	Sí
	√
	50.000
	 
	 
	 
	 
	70.000
	 

	Santa Lucía
	I
	Sí
	√
	57.000
	 
	70.000
	31.992
	98.894
	80.000
	 

	San Vicente y las Granadinas
	I
	Sí
	√
	50.000
	 
	 
	 
	100.000
	70.000
	 

	Samoa
	I
	Sí
	√
	49.018
	 
	66.000
	38.299
	 
	24.000
	 

	Santo Tomé y Príncipe
	I
	Sí
	√
	83.915
	 
	 
	30.000
	130.000
	80.000
	 

	Arabia Saudita
	II
	Sí
	√
	193.170
	 
	 
	137.972
	 
	 
	 

	Senegal
	I
	Sí
	√
	137.814
	 
	295.500
	109.550
	163.726
	90.000
	 

	Serbia
	I
	Sí
	√
	143.900
	 
	300.000
	69.579
	170.000
	90.000
	 

	Seychelles
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	81.680
	40.000
	120.200
	80.000
	 

	Sierra Leona
	I
	Sí
	√
	94.741
	 
	86.500
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	Islas Salomón
	I
	Sí
	√
	88.655
	 
	74.125
	40.000
	 
	24.000
	 

	Somalia
	I
	Sí
	√
	144.313
	 
	194.000
	 
	170.000
	90.000
	 

	Sudáfrica
	I
	Sí
	√
	193.367
	 
	1.720.164
	 
	220.000
	100.000
	 

	Sudán del Sur
	I
	 
	 
	94.791
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sri Lanka
	I
	Sí
	√
	149.023
	 
	247.211
	35.000
	249.128
	90.000
	 

	Sudán
	I
	 
	 
	143.823
	 
	 
	103.178
	30.000
	 
	 

	Suriname
	I
	 
	 
	65.650
	 
	 
	38.030
	 
	80.000
	 

	República Árabe Siria (la)
	I
	Sí
	√
	199.235
	 
	 
	 
	216.790
	100.000
	 

	Tailandia
	I
	Sí
	√
	247.414
	183.514
	 
	120.000
	250.000
	100.000
	 

	Timor-Leste
	I
	 
	 
	46.669
	 
	 
	21.274
	 
	70.000
	 

	Togo
	I
	Sí
	√
	129.488
	 
	187.500
	35.000
	149.732
	90.000
	 

	Tonga
	I
	Sí
	√
	48.745
	 
	60.750
	37.779
	 
	24.000
	 

	Trinidad y Tobago
	I
	Sí
	√
	145.733
	 
	543.249
	82.387
	190.000
	90.000
	 

	Túnez
	I
	Sí
	√
	149.990
	 
	1.576.566
	110.000
	185.306
	90.000
	 

	Turquía
	I
	Sí
	√
	194.675
	 
	2.789.430
	91.277
	357.460
	100.000
	 

	Turkmenistán
	I
	Sí
	√
	148.955
	 
	257.000
	68.597
	168.520
	90.000
	 

	Tuvalu
	I
	Sí
	√
	25.631
	 
	12.250
	40.000
	 
	13.000
	 

	Uganda
	I
	Sí
	√
	49.763
	 
	 
	38.778
	100.000
	70.000
	 

	Tanzanía, República Unida de
	I
	Sí
	√
	94.185
	 
	95.500
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	Uruguay
	I
	Sí
	√
	148.495
	 
	176.787
	102.511
	190.000
	90.000
	 

	Vanuatu
	I
	Sí
	√
	46.845
	 
	31.625
	34.159
	 
	24.000
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	I
	Sí
	√
	247.721
	 
	 
	124.375
	220.000
	100.000
	 

	Vietnam
	I
	Sí
	√
	249.238
	 
	2.019.488
	45.000
	250.000
	100.000
	 

	Yemen
	I
	 
	 
	250.000
	 
	 
	 
	 
	100.000
	 

	Zambia
	I
	Sí
	√
	94.254
	 
	 
	40.000
	130.000
	80.000
	 

	Zimbabwe
	I
	Sí
	√
	140.551
	 
	668.454
	70.000
	189.804
	90.000
	 

	Región: Asia y el Pacífico
	 
	 
	 
	 
	 
	542.500
	 
	780.000
	640.000
	 

	Mundialmente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	934.815

	Total
	 
	 
	 
	17.479.803
	19.423.266
	56.483.856
	7.551.727
	19.443.785
	10.867.156
	1.129.815
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Anexo V

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

	País
	Fondos aprobados (USD)

	
	Ventanas de financiamiento
	Otros
	Total

	
	91/65
	94/60
	95/87
	
	

	Albania
	219.000
	 
	 
	 
	219.000

	Argentina
	 
	42.000
	 
	 
	42.000

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	96.000
	 
	 
	 
	96.000

	Bosnia y Herzegovina
	278.000
	 
	 
	 
	278.000

	Camerún
	120.000
	 
	 
	 
	120.000

	Chile
	780.000
	 
	 
	 
	780.000

	China
	25.000
	 
	 
	 
	25.000

	Colombia
	506.319
	 
	 
	 
	506.319

	Costa Rica
	260.000
	 
	 
	 
	260.000

	Cuba
	360.000
	 
	 
	 
	360.000

	República Dominicana
	300.000
	 
	 
	 
	300.000

	Ecuador
	190.000
	 
	 
	 
	190.000

	Egipto
	315.000
	17.319.530
	 
	 
	17.634.530

	El Salvador
	125.000
	 
	 
	 
	125.000

	Georgia
	223.000
	 
	 
	 
	223.000

	Ghana
	30.000
	 
	 
	 
	30.000

	Granada
	 
	 
	100.000
	 
	100.000

	Guatemala
	151.000
	 
	 
	 
	151.000

	Honduras
	278.068
	 
	 
	 
	278.068

	India
	2.033.795
	 
	 
	 
	2.033.795

	Indonesia
	 
	35.000
	 
	 
	35.000

	Kirguistán
	206.000
	 
	 
	 
	206.000

	Líbano
	186.000
	 
	 
	 
	186.000

	Malasia
	530.000
	415.689
	 
	 
	945.689

	México
	938.620
	 
	 
	 
	938.620

	Montenegro
	120.000
	 
	 
	 
	120.000

	Marruecos
	266.000
	1.234.756
	 
	 
	1.500.756

	Nicaragua
	1.961
	 
	 
	 
	1.961

	Nigeria
	145.000
	78.000
	 
	 
	223.000

	Macedonia del Norte
	271.000
	 
	 
	 
	271.000

	Panamá
	342.000
	 
	 
	 
	342.000

	Paraguay
	211.500
	 
	 
	 
	211.500

	Perú
	115.000
	 
	 
	 
	115.000

	República de Moldova
	180.000
	 
	 
	 
	180.000

	Rwanda
	30.000
	 
	 
	 
	30.000

	Serbia
	316.000
	 
	 
	 
	316.000

	Sierra Leona
	286.139
	 
	 
	 
	286.139

	Sudáfrica
	350.000
	30.000
	 
	 
	380.000

	Sri Lanka
	245.700
	 
	 
	 
	245.700

	Tailandia
	 
	 
	100.000
	150.000
	250.000

	Togo
	311.800
	 
	 
	 
	311.800

	Túnez
	170.000
	1.367.360
	 
	 
	1.537.360

	Turquía
	 
	70.000
	100.000
	 
	170.000

	Turkmenistán
	142.000
	 
	 
	 
	142.000

	Uganda
	465.200
	 
	 
	 
	465.200

	Uruguay
	300.000
	 
	 
	 
	300.000

	Mundialmente
	80.000
	 
	200.000
	793.200
	1.073.200

	Gran total
	12.500.102
	20.592.335
	500.000
	943.200
	34.535.637
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