| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17 30 octobre 2024 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quinzième réunion

Montréal, 4 - 8 décembre 2024

Point 7(a)(iv) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction

# Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2023.

# Le rapport périodique du PNUE couvre l’état d’avancement des projets, notamment de 79 projets relatifs aux HFC financés à partir des contributions supplémentaires volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, en appui au démarrage rapide de la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2023, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. L’analyse présentée dans le présent document est exprimée en tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l’exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes (tm) et en tonnes éq. CO2.

# Le présent document se compose des sections suivantes :

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette section présente une synthèse des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pour 2023, et de manière cumulative depuis 1991, pour toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances relevant de l’annexe F (les HFC). Elle contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Elle répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets pour lesquels des questions demeurent en suspens pour examen par le Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés pour les substances visées de l’annexe F (les HFC) dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral

I.1	Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2023 et de manière cumulative depuis 1991

# Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif a approuvé un montant de 445,37 millions de $ US en projets gérés par le PNUE, dont 411,83 millions de $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements, et 33,55 millions de $ US en coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2023

| Secteur | Financement ($ US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 882 689 |
| Destruction | 950 040 |
| Efficacité énergétique | 1 292 000 |
| Halons | 767 640 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 7 498 715 |
| Fumigènes | 2 614 366 |
| Plan d’élimination | 79 498 943 |
| Réfrigération | 13 856 016 |
| Secteurs multiples | 304 266 763 |
| Solvants | 198 860 |
| Total partiel | 411 826 032 |
| Coûts d’appui d’agence | 33 545 445 |
| Total | 445 371 477 |

# En 2023, 128 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de la consommation de 2 509 tonnes PAO de SAO et de 348,2 tm (678 918 tonnes éq. CO2) de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2023.

# Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2023. L’annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1991.

Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2023

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Programme de pays | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Démonstration | 5 | 3 | 60 | 778 845 | 542 845 | 236 000 | 70 |
| Renforcement institutionnel (RI) | 1 012 | 910 | 90 | 90 204 244 | 75 085 868 | 15 118 376 | 83 |
| Investissement | 5 | 3 | 60 | 634 500 | 498 112 | 136 388 | 79 |
| Préparation de projets | 323 | 260 | 80 | 17 006 088 | 11 695 886 | 5 310 202 | 69 |
| Assistance technique | 1 212 | 1 049 | 87 | 285 963 223 | 253 244 455 | 32 718 768 | 89 |
| Formation | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |
| Total | 2 847 | 2 515 | 88 | 411 826 032 | 358 306 297 | 53 519 735 | 87 |

* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

# La mise en œuvre de projets et d’activités par le PNUE en 2023 et leur cumul depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2023 est résumée ci-dessous :

## Élimination : En 2023, la consommation de zéro tonne PAO de SAO a été éliminée et l’élimination de la consommation de 95,3 tonnes PAO supplémentaires de SAO et de 340,5 tm (659 025 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de SAO ont été éliminées de la consommation, sur un total prévu de 2 509 tonnes PAO de SAO dans le cadre des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés);

## Décaissements/approbations : En 2023, une somme de 20,09 millions de $ US a été décaissée et 24,69 millions de $ US devaient être décaissés selon le rapport périodique 2022, ce qui constitue un taux de décaissement de 81 pour cent par rapport aux prévisions. Au total, 358,31 millions de $ US ont été décaissés par rapport total de 411,83 millions de $ US approuvés aux fins de décaissement (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 87 pour cent. En 2023, 28,35 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre;

## Nombre de projets achevés : En 2023, 116 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 515 projets ont été achevés sur les 2 847 projets approuvés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 88 pour cent;

## Rapidité d’exécution – projets autres que d’investissement : Les projets achevés en 2023 l’ont été en moyenne 37 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, 12 mois après leur approbation;

## Préparation de projets : Des 323 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2023, 260 ont été achevées, ce qui veut dire que 63 sont en cours. Vingt-quatre activités de préparation de projets ont été achevées en 2023;

## Retards dans la mise en œuvre : Au total, 332 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin 2023, accusant un retard moyen de sept mois. Trente et un de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre » soumis aux procédures d’annulation de projet (la préparation de projets et le RI sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures);

## Accords pluriannuels (APA) : En 2023, 92 APA de plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 14 plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 270 accord pluriannuels ont été approuvés et 164 achevés, ce qui constitue un taux d’achèvement de 61 pour cent.

# Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUE depuis 1991.

## Tableau 3. Progrès réalisés par le PNUE depuis 1991

| Élimination réalisée |  | Décaissement ($ US) | Nombre de projets |  | Délai de livraison pour l’achèvement des projets autres que d’investissement (en mois) | Retard moyen (en mois) | Nombre d’APA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO* | Tonnes éq. CO2 |  | Approuvés | Achevés |  |  | Approuvés | Achevés |
| 1 575 | 0 | 358 306 297 | 2 847 | 2 515 | 37 | 7 | 270 | 164 |

* Consommation de SAO.

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 92 projets liés aux HFC (à savoir, deux projets de démonstration, 57 activités de préparation de projet et 33 projets d’assistance technique) au titre de contributions régulières s’élevant à 10 354 991 $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Démonstration | 2 | 0 | 0 | 236 000 | 0 | 236 000 | 0 |
| Préparation de projets | 57 | 15 | 26 | 6 107 000 | 1 722 204 | 4 384 796 | 28 |
| Assistance technique** | 33 | 13 | 39 | 4 011 991 | 1 765 796 | 2 246 195 | 44 |
| Total | 92 | 28 | 30 | 10 354 991 | 3 488 000 | 6 866 992 | 34 |

* À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

** L’élimination de 348,2 tm (678 918 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée.

# À la fin de 2023, sur les 92 projets, 15 activités de préparation de projet et 13 projets d’assistance technique avaient été achevés, ce qui veut dire que 64 sont en cours. Quatorze des 33 projets d’assistance technique concernent des activités de facilitation. Treize des 14 activités de facilitation ont été achevées. La prorogation de la date d’achèvement de l’activité restante, qui devrait être achevée en 2024, a été approuvée. Les activités restantes en cours sont à différents stades de mise en œuvre.

# Sur le financement cumulatif total approuvé de 10 354 991 $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), la somme de 3 488 000 $ US a été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 34 pour cent.

I.2	Questions recensées dans la mise en œuvre de projets en 2023

# À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions été abordées et réglées de manière satisfaisante, à l’exception de questions relatives à 31 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (dont 27 projets liés à des composants d’APA visés procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45(c); et quatre projets d’assistance technique). L’annexe III au présent document présente les projets accusant des retards de mise en œuvre, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 96e réunion.

# De plus, des questions ont été recensées concernant des projets ou des tranches d’APA pour l’élimination progressive des HCFC; le renouvellement des projets de RI; ainsi que la préparation des PGEH. Ces questions sont également présentées à l’annexe III. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.

# Des détails sur les progrès dans la mise en œuvre de projets associés aux pays suivants : l’Algérie, Bahreïn, le Bhoutan, le Burundi, le Chili, la Chine (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération), le Congo, la Dominique, le Ghana, la Guinée-Bissau, l’Inde, l’Iraq, le Koweït, le Népal, les pays insulaires du Pacifique, le Pakistan, le Pérou, le Rwanda, et l’Ouganda, ainsi que des rapports sur des projets présentant des exigences de rapport spécifiques associés aux Maldives (activités supplémentaires pour le maintien de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien aux termes de la décision 89/6(b)) et à la Mauritanie (PGEH), ont été soumis à la 95e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, font l’objet d’une discussion dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour l’Afghanistan, le Botswana, Brunéi Darussalam, Cabo Verde, l’Éthiopie, le Guyana, Haïti, la République arabe syrienne, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Soudan du Sud, dont les tranches étaient attendues à la 95e réunion, mais n’ont pas été soumises, et pour El Salvador dont la tranche a été soumise, mais ensuite retirée, sont abordées dans le document sur les retards de soumission des tranches. Les questions en suspens des autres projets en cours ne figurant pas à l’annexe III du présent document et les demandes d’annulation sont traitées ci-dessous.

# Sur les 167 projets en cours (sans compter ceux liés au renforcement des institutions et la préparation de projets), 48 ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2022.

# Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a pris note de ce que le renouvellement des projets de RI n’avait pas été soumis au cours des deux dernières années pour huit pays visés à l’article 5, à savoir l’Angola, la Guinée équatoriale, la Grenade, le Myanmar, la Namibie, Nauru, le Népal, le Soudan du Sud et le Suriname. Ces projets présentent des soldes restants importants en raison de la lenteur des progrès accomplis au cours de leur mise en œuvre pour diverses raisons, notamment la situation politique. Le PNUE a indiqué qu’il fournissait une assistance à ces pays et prévoyait soumettre ces demandes de renouvellement d’ici 2025, à l’exception du cas du Myanmar, qui dépendra de la situation politique et de la reprise des activités dans le pays.

# En ce qui concerne le PGEH pour Haïti, le PNUE a indiqué au Secrétariat qu’aucun progrès n’avait été fait pendant plus de deux pour ce qui est de la soumission de demande de tranche; en outre, aucune prorogation pour la date d’achèvement du projet n’a été approuvée. Après des consultations avec le PNUE, il a été convenu que la demande pour les troisième et quatrième tranches restantes de la phase I du PGEH ne sera pas soumise et que le PGEH sera annulé, en tenant compte que les fonds des tranches précédentes ont été entièrement décaissés.

Intégration du genre

# Afin d’aider les services nationaux de l’ozone à mettre en œuvre la politique organisationnelle du Fonds multilatéral sur l’intégration du genre, plusieurs produits et initiatives ont été livrés dans le cadre du Programme d’aide à la conformité (PAC) en 2023, comme le Guide sur l’intégration du genre dans la mise en œuvre du Protocole de Montréal et l’International Network of Women in Cooling. Ils sont conçus pour appuyer les activités d’intégration du genre organisées dans le cadre des activités régionales du PAC, ainsi que de la préparation et la mise en œuvre de projets nationaux, et pour les compléter.

# Dans les projets mis en œuvre par le PNUE, les activités d’intégration du genre et l’utilisation d’indicateurs varient et dépendent du type de projet. Dans le cas des projets de RI, les activités et les indicateurs relatifs au genre sont systématiquement inclus, en accord avec le format de renouvellement révisé du RI, conformément à la décision 91/63. La coordination ainsi que les consultations avec les parties prenantes sur les questions d’intégration du genre sont menées dans le cadre des projets de RI. De plus, certains pays utilisent les fonds du RI pour engager un expert du genre afin d’obtenir une évaluation approfondie sur le genre et une feuille de route sur l’intégration du genre.

# Pour les tranches des PGEH, le PNUE continue de fournir du soutien et d’aider les pays à recueillir et à communiquer systématiquement les données ventilées par sexes concernant les formations et événements. La mise en œuvre des activités de projets approuvées ainsi que la production de rapports sur celles-ci incluent un aspect sur le genre (c.-à-d. séance de formation destinée exclusivement aux techniciennes, bourses pour les techniciennes, formation technique sur les frigorigènes inflammables pour les pour les techniciennes dans le cadre de la mise en œuvre de l’Allemagne, ou l’ajout de séances relatives au genre dans les ateliers pour les importateurs, les techniciens en réfrigération et climatisation, entre autres). Dans le cas des nouvelles phases des PGEH, les données relatives au genre et les activités d’intégration du genre sont plus systématiquement incluses dans les propositions. La variété accrue des activités axées sur les femmes dans différents groupes de parties prenantes est remarquable dans les documents des projets. Pour les nouvelles phases des KIP, les pays réalisent des évaluations sur le genre dans le cadre des activités de préparation du KIP. Toutes les stratégies du KIP incluent des considérations sur le genre, en accord avec la décision 92/40, qui sont complémentaires à toute activité d’intégration du genre déjà prévue dans le cadre des PGEH.

II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires
en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 7 515 807 $US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 5.

# Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés liés aux HFC à la fin de 2023

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| Activités d’assistance technique – Activités de facilitation | 79 | 79 | 100 | 7 515 807 | 7 381 111 | 134 696 | 98 |

* À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

# À la fin de 2023, toutes les 79 activités de facilitation approuvées avaient été achevées.

# Sur le financement accumulé total approuvé de 7 515 807 $ US, la somme de 7 381 111 $ US a été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 98 pour cent.

III.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager :

## De prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2023, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17;

## D’annuler la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour Haïti;

## D’approuver les recommandations concernant les projets en cours pour lesquels des questions ont été soulevées, figurant à l’annexe III du présent document.

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR LE PNUE

PAR PAYS POUR 2023

# Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2023 en ca qui a trait aux décaissements planifiés et réalisés et à l’achèvement des projets.

Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre de projets par le PNUE en 2023

| Pays | Estimation des fonds décaissés en 2023 ($ US) | Fonds décaissés en 2023 ($ US) | Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2023 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2023* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 278 936 | 0 | 0 | 0 |
| Albanie | 74 796 | 183 504 | 245 | 100 |
| Algérie | 115 315 | 0 | 0 |  |
| Angola | 126 211 | 172 032 | 136 | 0 |
| Antigua-et-Barbuda | 36 000 | 25 000 | 69 | 0 |
| Arménie | 40 800 | 53 190 | 130 | 0 |
| Bahamas (les) | 115 575 | 111 504 | 96 | 100 |
| Bahreïn | 106 575 | 259 378 | 243 |  |
| Bangladesh | 229 535 | 128 485 | 56 | 0 |
| Barbade | 150 087 | 61 586 | 41 | 100 |
| Belize | 98 769 | 144 880 | 147 | 100 |
| Bénin | 98 550 | 108 092 | 110 | 100 |
| Bhoutan | 54 413 | 29 735 | 55 |  |
| Bolivie (État plurinational de) | 68 970 | 33 227 | 48 | 0 |
| Botswana | 297 563 | 80 216 | 27 | 80 |
| Brunéi Darussalam | 156 018 | 80 663 | 52 | 0 |
| Burkina Faso | 40 611 | 47 684 | 117 | 100 |
| Burundi | 51 000 | 84 795 | 166 | 100 |
| Cabo Verde | 146 300 | 2 845 | 2 |  |
| Cambodge | 137 848 | 211 784 | 154 | 100 |
| Cameroun | 107 161 | 178 601 | 167 | 100 |
| Tchad | 97 100 | 149 796 | 154 |  |
| Chili | 123 368 | 121 152 | 98 | 100 |
| Chine | 1 539 222 | 1 653 207 | 107 | 33 |
| Colombie | 45 000 | 47 978 | 107 | 100 |
| Comores (les) | 73 089 | 7 438 | 10 | 50 |
| Congo (le) | 53 780 | 0 | 0 | 67 |
| Îles Cook (les) | 125 123 | 37 002 | 30 | 0 |
| Côte d’Ivoire | 221 654 | 216 592 | 98 | 100 |
| République démocratique du Congo (la) | 49 000 | 6 509 | 13 |  |
| Djibouti | 83 850 | 20 905 | 25 | 0 |
| Dominique | 171 814 | 105 895 | 62 | 0 |
| République dominicaine (la) | 39 251 | 65 418 | 167 | 100 |
| Égypte | 91 000 | 104 200 | 115 |  |
| El Salvador | 51 100 | 22 664 | 44 |  |
| Guinée équatoriale | 91 404 | 0 | 0 | 33 |
| Érythrée | 50 000 | 45 000 | 90 | 100 |
| Eswatini | 114 000 | 130 000 | 114 | 100 |
| Éthiopie | 173 605 | 80 000 | 46 |  |
| Fidji | 126 277 | 88 803 | 70 | 50 |
| Gabon | 75 841 | 42 596 | 56 | 100 |
| Gambie (la) | 136 850 | 155 695 | 114 | 67 |
| Ghana | 75 399 | 171 700 | 228 | 100 |
| Grenade | 113 717 | 10 100 | 9 | 33 |
| Guatemala | 119 971 | 103 773 | 86 | 50 |
| Guinée | 81 028 | 31 395 | 39 | 100 |
| Guinée-Bissau | 73 922 | 28 398 | 38 | 33 |
| Guyane | 85 096 | 73 977 | 87 | 67 |
| Honduras | 44 438 | 24 240 | 55 | 100 |
| Inde | 357 568 | 67 216 | 19 | 0 |
| Iran (République islamique d’) | 180 560 | 141 669 | 78 | 0 |
| Iraq | 182 661 | 198 953 | 109 | 100 |
| Jamaïque | 60 183 | 30 433 | 51 |  |
| Kenya | 101 446 | 101 446 | 100 |  |
| Kiribati | 181 084 | 35 091 | 19 | 50 |
| Koweït | 349 680 | 120 432 | 34 | 100 |
| Kirghizistan | 87 491 | 110 948 | 127 | 100 |
| République démocratique populaire lao | 227 628 | 172 412 | 76 | 20 |
| Lesotho | 84 350 | 105 253 | 125 | 0 |
| Libéria | 50 694 | 45 823 | 90 | 100 |
| Madagascar | 24 000 | 53 523 | 223 |  |
| Malawi | 103 312 | 219 613 | 213 | 100 |
| Maldives | 85 124 | 46 476 | 55 | 0 |
| Mali | 10 728 | 15 150 | 141 | 0 |
| Îles Marshall (les) | 129 603 | 44 553 | 34 | 0 |
| Mauritanie | 55 350 | 93 000 | 168 |  |
| Maurice | 51 000 | 85 000 | 167 | 100 |
| Mexique | 28 970 | 59 404 | 205 | 100 |
| Micronésie (États fédérés de) | 145 008 | 55 471 | 38 | 0 |
| Mongolie | 146 983 | 140 545 | 96 | 33 |
| Mozambique | 109 604 | 77 083 | 70 | 100 |
| Myanmar | 127 170 | 33 256 | 26 | 0 |
| Namibie | 122 400 | 35 350 | 29 | 0 |
| Nauru | 90 270 | 2 660 | 3 | 0 |
| Népal | 155 050 | 54 016 | 35 | 0 |
| Nicaragua | 68 983 | 103 587 | 150 | 100 |
| Niger (le) | 105 350 | 97 562 | 93 |  |
| Nigéria | 34 800 | 57 570 | 165 | 100 |
| Nioué | 51 585 | 0 | 0 | 50 |
| Oman | 64 002 | 70 000 | 109 |  |
| Pakistan | 281 289 | 206 320 | 73 | 33 |
| Palaos | 131 715 | 43 525 | 33 | 50 |
| Paraguay | 73 835 | 78 108 | 106 | 0 |
| Pérou | 146 637 | 80 835 | 55 | 100 |
| Philippines (les) | 81 329 | 132 641 | 163 | 100 |
| Qatar | 88 697 | 50 000 | 56 |  |
| République de Moldavie (la) | 46 526 | 64 848 | 139 | 100 |
| Rwanda | 149 100 | 150 300 | 101 | 67 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 88 084 | 28 887 | 33 | 33 |
| Sainte-Lucie | 127 891 | 113 796 | 89 | 100 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 158 264 | 80 484 | 51 | 33 |
| Samoa | 133 360 | 54 736 | 41 | 50 |
| Sao Tomé-et-Principe | 114 508 | 90 828 | 79 | 67 |
| Arabie saoudite | 229 020 | 113 567 | 50 | 100 |
| Sénégal | 195 895 | 104 854 | 54 | 50 |
| Serbie | 27 283 | 20 100 | 74 | 100 |
| Seychelles | 70 350 | 56 200 | 80 |  |
| Sierra Leone | 169 895 | 45 000 | 26 | 100 |
| Îles Salomon | 168 914 | 25 011 | 15 | 0 |
| Somalie | 68 850 | 95 100 | 138 | 100 |
| Soudan du Sud | 75 675 | 127 | 0 | 100 |
| Sri Lanka | 127 349 | 42 876 | 34 | 0 |
| Soudan (le) | 112 021 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname | 59 337 | 43 850 | 74 | 50 |
| République arabe syrienne | 280 206 | 11 082 | 4 | 0 |
| Timor-Leste | 66 634 | 76 260 | 114 | 100 |
| Togo | 77 150 | 78 536 | 102 |  |
| Tonga | 123 206 | 0 | 0 | 50 |
| Turkménistan | 58 368 | 73 697 | 126 | 100 |
| Tuvalu | 75 929 | 6 304 | 8 | 50 |
| Ouganda | 106 250 | 119 795 | 113 | 100 |
| République-Unie de Tanzanie | 118 850 | 29 795 | 25 |  |
| Vanuatu | 159 361 | 61 022 | 38 | 0 |
| Viet Nam | 76 658 | 94 194 | 123 | 100 |
| Yémen | 101 999 | 169 985 | 167 | 100 |
| Zambie | 146 100 | 177 945 | 122 | 50 |
| Zimbabwe | 162 850 | 270 995 | 166 | 100 |
| Région : ASP | 410 992 | 207 152 | 50 |  |
| Échelle mondiale | 9 568 417 | 8 975 030 | 94 | 100 |
| Total général | 24 688 363 | 20 088 911 | 81 | 54 |

* Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2023.

Annexe II

APERÇU DE LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR LE PNUE

PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2023

# Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009, ainsi que 2011 et 2013 ont été achevés.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissement (%) |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 611 111 | 14 611 111 | 0 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 875 070 | 17 875 070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 250 876 | 17 250 876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14 361 124 | 14 314 496 | 46 629 | 100 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16 782 433 | 16 782 434 | -1 | 100 |
| 2012 | 80 | 79 | 99 | 16 137 634 | 16 086 261 | 51 373 | 100 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14 152 112 | 14 152 112 | -1 | 100 |
| 2014 | 74 | 72 | 97 | 12 339 041 | 12 304 026 | 35 015 | 100 |
| 2015 | 180 | 179 | 99 | 21 169 099 | 21 119 898 | 49 201 | 100 |
| 2016 | 95 | 94 | 99 | 19 633 315 | 19 472 744 | 160 571 | 99 |
| 2017 | 57 | 55 | 96 | 12 576 768 | 12 520 963 | 55 805 | 100 |
| 2018 | 126 | 119 | 94 | 19 587 957 | 18 975 933 | 612 024 | 97 |
| 2019 | 109 | 97 | 89 | 14 880 868 | 14 207 816 | 673 052 | 95 |
| 2020 | 134 | 102 | 76 | 15 697 493 | 11 901 436 | 3 796 057 | 76 |
| 2021 | 127 | 69 | 54 | 22 451 633 | 16 104 742 | 6 346 892 | 72 |
| 2022 | 101 | 14 | 14 | 24 266 135 | 10 908 587 | 13 357 548 | 45 |
| 2023 | 128 | 0 | 0 | 28 350 427 | 14 855 | 28 335 572 | 0 |
| Total | 2 847 | 2 515 | 88 | 411 826 032 | 358 306 297 | 53 519 735 | 87 |

* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS

| Pays/code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antigua-et-Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17 | Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) | 100 | Retard dans la préparation de projet | Tenant compte de la décision 77/8(j), demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur l’état des préparatifs de la phase II |
| Antigua-et-Barbuda ANT/SEV/73/INS/16 | Prorogation du projet de renforcement institutionnel (phase V : janvier 2015 – décembre 2016) | 42 | Retard dans l’achèvement | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et la date prévue de l’achèvement opérationnel |
| Antigua-et-Barbuda ANT/SEV/93/INS/20 | Prorogation du projet de renforcement institutionnel (phase VI : janvier 2024 – décembre 2026) | 0 | Progrès lents dans la mise en œuvre | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre |
| Bahamas (les) BHA/PHA/90/TAS/33 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/50 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 36 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Bolivie (État plurinational de) BOL/PHA/87/TAS/51 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/86/TAS/26 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Burundi CBI/PHA/88/TAS/28 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Chili CHI/PHA/88/TAS/206 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) | 13 | Retard dans la mise en œuvre du projet | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et le décaissement des fonds |
| Chine CPR/PHA/81/TAS/595 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan sectoriel de l’entretien en réfrigération et climatisation et volet de la facilitation) | 93 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/84/TAS/597 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (plan sectoriel de l’entretien en réfrigération et climatisation et volet de la facilitation) | 90 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/91/TAS/615 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, cinquième tranche) (plan sectoriel de l’entretien et programme de facilitation) | 22 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Djibouti DJI/PHA/88/TAS/29 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Dominique DMI/PHA/62/TAS/19 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 43 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Dominique DMI/PHA/84/TAS/25 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | 12 et 18 mois de retard respectivement | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Dominique DMI/PHA/86/TAS/26 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 12 et 18 mois de retard respectivement | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Éthiopie ETH/PHA/88/TAS/33 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Grenade GRN/PHA/90/TAS/32 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Guinée-Bissau GBS/PHA/88/TAS/29 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Inde IND/PHA/82/TAS/476 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan sectoriel de l’entretien des appareils de réfrigération) | 61 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Inde IND/PHA/91/TAS/502 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (activités de facilitation) | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/84/TAS/234 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 71 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Libéria LIR/PHA/90/TAS/33 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Mongolie MON/PHA/86/TAS/31 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 61 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Myanmar MYA/SEV/84/INS/22 | Prorogation du projet de renforcement institutionnel (phase V : août 2020 – juin 2022) | 47 | Situation politique qui cause une absence de progrès | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, incluant tout changement dans l’état de mise en œuvre du projet |
| Népal NEP/PHA/86/TAS/43 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 14 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/TAS/101 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 72 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/90/TAS/114 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/PHA/74/TAS/20 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | 12 et 18 mois de retard respectivement | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Sainte-Lucie STL/PHA/87/TAS/34 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines STV/PHA/86/TAS/26 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Sao Tomé-et-Principe STP/PHA/88/TAS/33 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Sierra Leone SIL/PHA/87/TAS/41 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Sri Lanka SRL/PHA/86/TAS/56 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 26 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Suriname SUR/SEV/86/INS/30 | Prorogation du projet de renforcement institutionnel (phase VII : janvier 2021 – décembre 2022) | 0 | Retard dans la mise en œuvre et difficultés administratives au sein du service national de l’ozone | Demander au PNUE de présenter un rapport de situation à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, incluant une mise à jour sur la résolution des difficultés administratives et le décaissement des fonds |
| Suriname SUR/PHA/92/TAS/33 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Retard dans la mise en œuvre du projet | Demander au PNUE de présenter un rapport de situation à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, incluant l’achèvement de la phase I, et le décaissement des fonds |
| Suriname SUR/PHA/93/TAS/34 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | Retard dans la mise en œuvre du projet | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et le décaissement des fonds |
| République-Unie de Tanzanie URT/PHA/87/TAS/41 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Vanuatu VAN/PHA/86/TAS/18 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC pour les PIP à travers une approche régionale (phase II, première tranche) | 11 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

Le rapport périodique est joint en annexe au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 95e réunion du site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Microsoft Excel.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), l’unité de mesure des HFC en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 95e réunion.

Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds; les fonds devant être décaissés d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données des rapports périodiques.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tm et en tonnes éq. CO2.

Aucune élimination n’a été réalisée dans le cadre des projets liés aux HFC en 2023.

Aucune élimination n’a été réalisée à ce jour dans le cadre des projets liés aux HFC.

Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n’avaient pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport d’avancement (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Nioué, Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration du genre dans leurs rapports périodiques annuels, à compter de 2023, à partir des informations dont elles disposent (décision 90/48(d));

Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (c.-à-d. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $ US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.