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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction

Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2023[footnoteRef:2]. [2:  Le rapport périodique est joint en annexe au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 95e réunion du site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Microsoft Excel.] 

Le rapport périodique du PNUE couvre l’état d’avancement des projets, notamment de 79 projets relatifs aux HFC financés à partir des contributions supplémentaires volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, en appui au démarrage rapide de la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2023, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. L’analyse présentée dans le présent document est exprimée en tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l’exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes (tm) et en tonnes éq. CO2[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), l’unité de mesure des HFC en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 95e réunion.] 

Le présent document se compose des sections suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette section présente une synthèse des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pour 2023, et de manière cumulative depuis 1991, pour toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances relevant de l’annexe F (les HFC). Elle contient également un examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:4] au niveau national. Elle répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets pour lesquels des questions demeurent en suspens pour examen par le Comité exécutif.  [4:  Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2023. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds; les fonds devant être décaissés d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données des rapports périodiques. ] 

II.	Projets approuvés pour les substances visées de l’annexe F (les HFC) dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.
III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral

I.1	Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2023 et de manière cumulative depuis 1991 

Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif a approuvé un montant de 445,37 millions de $ US en projets gérés par le PNUE, dont 411,83 millions de $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements, et 33,55 millions de $ US en coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2023
	Secteur
	Financement ($ US)

	Aérosols
	882 689

	Destruction
	950 040

	Efficacité énergétique
	1 292 000

	Halons
	767 640

	Plan de réduction progressive des HFC
	7 498 715

	Fumigènes
	2 614 366

	Plan d’élimination
	79 498 943

	Réfrigération
	13 856 016

	Secteurs multiples
	304 266 763

	Solvants
	198 860

	Total partiel
	411 826 032

	Coûts d’appui d’agence
	33 545 445

	Total
	445 371 477



En 2023, 128 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de la consommation de 2 509 tonnes PAO de SAO et de 348,2 tm (678 918 tonnes éq. CO2) de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2023.
Le tableau 2 montre l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2023. L’annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1991.
Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2023
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvé
	Achevé
	Achèvement (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement (%)

	Programme de pays
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Démonstration
	5
	3
	60
	778 845
	542 845
	236 000
	70

	Renforcement institutionnel (RI)
	1 012
	910
	90
	90 204 244
	75 085 868
	15 118 376
	83

	Investissement
	5
	3
	60
	634 500
	498 112
	136 388
	79

	Préparation de projets
	323
	260
	80
	17 006 088
	11 695 886
	5 310 202
	69

	Assistance technique
	1 212
	1 049
	87
	285 963 223
	253 244 455
	32 718 768
	89

	Formation
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0
	100

	Total
	2 847
	2 515
	88
	411 826 032
	358 306 297
	53 519 735
	87


* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence. 

La mise en œuvre de projets et d’activités par le PNUE en 2023 et leur cumul depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2023 est résumée ci-dessous :
Élimination[footnoteRef:5] : En 2023, la consommation de zéro tonne PAO de SAO a été éliminée[footnoteRef:6] et l’élimination de la consommation de 95,3 tonnes PAO supplémentaires de SAO et de 340,5 tm (659 025 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de SAO ont été éliminées de la consommation[footnoteRef:7], sur un total prévu de 2 509 tonnes PAO de SAO dans le cadre des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés); [5:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tm et en tonnes éq. CO2. ]  [6:  Aucune élimination n’a été réalisée dans le cadre des projets liés aux HFC en 2023.]  [7:  Aucune élimination n’a été réalisée à ce jour dans le cadre des projets liés aux HFC.] 

Décaissements/approbations : En 2023, une somme de 20,09 millions de $ US a été décaissée et 24,69 millions de $ US devaient être décaissés selon le rapport périodique 2022, ce qui constitue un taux de décaissement de 81 pour cent par rapport aux prévisions. Au total, 358,31 millions de $ US ont été décaissés par rapport total de 411,83 millions de $ US approuvés aux fins de décaissement (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 87 pour cent. En 2023, 28,35 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre;
Nombre de projets achevés : En 2023, 116 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 515 projets ont été achevés sur les 2 847 projets approuvés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 88 pour cent; 
Rapidité d’exécution – projets autres que d’investissement : Les projets achevés en 2023 l’ont été en moyenne 37 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, 12 mois après leur approbation;
Préparation de projets : Des 323 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2023, 260 ont été achevées, ce qui veut dire que 63 sont en cours. Vingt-quatre activités de préparation de projets ont été achevées en 2023; 
Retards dans la mise en œuvre : Au total, 332 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin 2023, accusant un retard moyen de sept mois. Trente et un de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:8] soumis aux procédures d’annulation de projet (la préparation de projets et le RI sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures); [8:  Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n’avaient pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport d’avancement (décision 22/61).  ] 

Accords pluriannuels (APA) : En 2023, 92 APA de plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 14 plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 270 accord pluriannuels ont été approuvés et 164 achevés, ce qui constitue un taux d’achèvement de 61 pour cent.   
Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUE depuis 1991. 
Tableau 3. Progrès réalisés par le PNUE depuis 1991 
	Élimination réalisée
	Décaissement ($ US)
	Nombre de projets  
	Délai de livraison pour l’achèvement des projets autres que d’investissement (en mois) 
	Retard moyen (en mois)
	Nombre d’APA

	Tonnes PAO*
	Tonnes éq. CO2
	
	Approuvés
	Achevés
	
	
	Approuvés
	 Achevés

	1 575
	         0
	358 306 297
	2 847  
	2 515
	37
	7
	270
	164


* Consommation de SAO.

Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 92 projets liés aux HFC (à savoir, deux projets de démonstration, 57 activités de préparation de projet et 33 projets d’assistance technique) au titre de contributions régulières s’élevant à 10 354 991 $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9. 
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achèvement (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement (%)

	Démonstration
	2
	 0
	0
	236 000
	0
	236 000
	0

	Préparation de projets
	57
	15
	26
	6 107 000
	1 722 204
	4 384 796
	28

	Assistance technique**
	33
	13
	39
	4 011 991
	1 765 796
	2 246 195
	44

	Total
	92
	28
	30
	10 354 991
	3 488 000
	6 866 992
	34


* À l’exclusion des coûts d’appui d’agence. 
** L’élimination de 348,2 tm (678 918 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée.

À la fin de 2023, sur les 92 projets, 15 activités de préparation de projet et 13 projets d’assistance technique avaient été achevés, ce qui veut dire que 64 sont en cours. Quatorze des 33 projets d’assistance technique concernent des activités de facilitation. Treize des 14 activités de facilitation ont été achevées. La prorogation de la date d’achèvement de l’activité restante, qui devrait être achevée en 2024, a été approuvée. Les activités restantes en cours sont à différents stades de mise en œuvre.
Sur le financement cumulatif total approuvé de 10 354 991 $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), la somme de 3 488 000 $ US a été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 34 pour cent. 
I.2	Questions recensées dans la mise en œuvre de projets en 2023
À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions été abordées et réglées de manière satisfaisante, à l’exception de questions relatives à 31 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (dont 27 projets liés à des composants d’APA visés procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45(c); et quatre projets d’assistance technique). L’annexe III au présent document présente les projets accusant des retards de mise en œuvre, ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 96e réunion. 
De plus, des questions ont été recensées concernant des projets ou des tranches d’APA pour l’élimination progressive des HCFC; le renouvellement des projets de RI; ainsi que la préparation des PGEH. Ces questions sont également présentées à l’annexe III. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif. 
[bookmark: _Hlk179797222]Des détails sur les progrès dans la mise en œuvre de projets associés aux pays suivants : l’Algérie[footnoteRef:9], Bahreïn[footnoteRef:10], le Bhoutan[footnoteRef:11], le Burundi[footnoteRef:12], le Chili[footnoteRef:13], la Chine (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération)[footnoteRef:14], le Congo[footnoteRef:15], la Dominique[footnoteRef:16], le Ghana[footnoteRef:17], la Guinée-Bissau[footnoteRef:18], l’Inde[footnoteRef:19], l’Iraq[footnoteRef:20], le Koweït[footnoteRef:21], le Népal,[footnoteRef:22] les pays insulaires du Pacifique[footnoteRef:23], le Pakistan[footnoteRef:24], le Pérou[footnoteRef:25], le Rwanda[footnoteRef:26], et l’Ouganda[footnoteRef:27], ainsi que des rapports sur des projets présentant des exigences de rapport spécifiques[footnoteRef:28] associés aux Maldives (activités supplémentaires pour le maintien de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien aux termes de la décision 89/6(b)) et à la Mauritanie (PGEH), ont été soumis à la 95e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, font l’objet d’une discussion dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour l’Afghanistan, le Botswana, Brunéi Darussalam, Cabo Verde, l’Éthiopie, le Guyana, Haïti, la République arabe syrienne, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Soudan du Sud, dont les tranches étaient attendues à la 95e réunion, mais n’ont pas été soumises, et pour El Salvador[footnoteRef:29] dont la tranche a été soumise, mais ensuite retirée, sont abordées dans le document sur les retards de soumission des tranches[footnoteRef:30]. Les questions en suspens des autres projets en cours ne figurant pas à l’annexe III du présent document et les demandes d’annulation sont traitées ci-dessous.  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/39]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/51]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Nioué, Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) ]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24] 

Sur les 167 projets en cours (sans compter ceux liés au renforcement des institutions et la préparation de projets), 48 ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2022.   
Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a pris note de ce que le renouvellement des projets de RI n’avait pas été soumis au cours des deux dernières années pour huit pays visés à l’article 5, à savoir l’Angola, la Guinée équatoriale, la Grenade, le Myanmar, la Namibie, Nauru, le Népal, le Soudan du Sud et le Suriname. Ces projets présentent des soldes restants importants en raison de la lenteur des progrès accomplis au cours de leur mise en œuvre pour diverses raisons, notamment la situation politique. Le PNUE a indiqué qu’il fournissait une assistance à ces pays et prévoyait soumettre ces demandes de renouvellement d’ici 2025, à l’exception du cas du Myanmar, qui dépendra de la situation politique et de la reprise des activités dans le pays.  
En ce qui concerne le PGEH pour Haïti, le PNUE a indiqué au Secrétariat qu’aucun progrès n’avait été fait pendant plus de deux pour ce qui est de la soumission de demande de tranche; en outre, aucune prorogation pour la date d’achèvement du projet n’a été approuvée. Après des consultations avec le PNUE, il a été convenu que la demande pour les troisième et quatrième tranches restantes de la phase I du PGEH ne sera pas soumise et que le PGEH sera annulé, en tenant compte que les fonds des tranches précédentes ont été entièrement décaissés.
Intégration du genre[footnoteRef:31] [31:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration du genre dans leurs rapports périodiques annuels, à compter de 2023, à partir des informations dont elles disposent (décision 90/48(d));] 


Afin d’aider les services nationaux de l’ozone à mettre en œuvre la politique organisationnelle du Fonds multilatéral sur l’intégration du genre, plusieurs produits et initiatives ont été livrés dans le cadre du Programme d’aide à la conformité (PAC) en 2023, comme le Guide sur l’intégration du genre dans la mise en œuvre du Protocole de Montréal et l’International Network of Women in Cooling. Ils sont conçus pour appuyer les activités d’intégration du genre organisées dans le cadre des activités régionales du PAC, ainsi que de la préparation et la mise en œuvre de projets nationaux, et pour les compléter.
Dans les projets mis en œuvre par le PNUE, les activités d’intégration du genre et l’utilisation d’indicateurs varient et dépendent du type de projet. Dans le cas des projets de RI, les activités et les indicateurs relatifs au genre sont systématiquement inclus, en accord avec le format de renouvellement révisé du RI, conformément à la décision 91/63. La coordination ainsi que les consultations avec les parties prenantes sur les questions d’intégration du genre sont menées dans le cadre des projets de RI. De plus, certains pays utilisent les fonds du RI pour engager un expert du genre afin d’obtenir une évaluation approfondie sur le genre et une feuille de route sur l’intégration du genre. 
Pour les tranches des PGEH, le PNUE continue de fournir du soutien et d’aider les pays à recueillir et à communiquer systématiquement les données ventilées par sexes concernant les formations et événements. La mise en œuvre des activités de projets approuvées ainsi que la production de rapports sur celles-ci incluent un aspect sur le genre (c.-à-d. séance de formation destinée exclusivement aux techniciennes, bourses pour les techniciennes, formation technique sur les frigorigènes inflammables pour les pour les techniciennes dans le cadre de la mise en œuvre de l’Allemagne, ou l’ajout de séances relatives au genre dans les ateliers pour les importateurs, les techniciens en réfrigération et climatisation, entre autres). Dans le cas des nouvelles phases des PGEH, les données relatives au genre et les activités d’intégration du genre sont plus systématiquement incluses dans les propositions. La variété accrue des activités axées sur les femmes dans différents groupes de parties prenantes est remarquable dans les documents des projets. Pour les nouvelles phases des KIP, les pays réalisent des évaluations sur le genre dans le cadre des activités de préparation du KIP. Toutes les stratégies du KIP incluent des considérations sur le genre, en accord avec la décision 92/40, qui sont complémentaires à toute activité d’intégration du genre déjà prévue dans le cadre des PGEH. 
II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires
en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

Au 31 décembre 2023, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 7 515 807 $US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 5. 
Tableau 5. État d’avancement des projets approuvés liés aux HFC à la fin de 2023
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvé
	Achevé
	Achèvement (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement (%)

	Activités d’assistance technique – Activités de facilitation
	79
	79
	100
	7 515 807
	7 381 111
	134 696
	98


* À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

À la fin de 2023, toutes les 79 activités de facilitation approuvées avaient été achevées. 
Sur le financement accumulé total approuvé de 7 515 807 $ US, la somme de 7 381 111 $ US a été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 98 pour cent.
III.	Recommandation

Le Comité exécutif pourrait envisager :
De prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2023, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17; 
D’annuler la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour Haïti;
D’approuver les recommandations concernant les projets en cours pour lesquels des questions ont été soulevées, figurant à l’annexe III du présent document. 
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR LE PNUE 
PAR PAYS POUR 2023

1. Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2023 en ca qui a trait aux décaissements planifiés et réalisés et à l’achèvement des projets. 
Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre de projets par le PNUE en 2023
	Pays
	Estimation des fonds décaissés en 2023 ($ US)
	Fonds décaissés en 2023 ($ US)
	Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2023
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2023*

	Afghanistan
	278 936
	0
	0
	0

	Albanie
	74 796
	183 504
	245
	100

	Algérie
	115 315
	0
	0
	 

	Angola
	126 211
	172 032
	136
	0

	Antigua-et-Barbuda
	36 000
	25 000
	69
	0

	Arménie
	40 800
	53 190
	130
	0

	Bahamas (les)
	115 575
	111 504
	96
	100

	Bahreïn
	106 575
	259 378
	243
	 

	Bangladesh
	229 535
	128 485
	56
	0

	Barbade
	150 087
	61 586
	41
	100

	Belize
	98 769
	144 880
	147
	100

	Bénin
	98 550
	108 092
	110
	100

	Bhoutan
	54 413
	29 735
	55
	 

	Bolivie (État plurinational de) 
	68 970
	33 227
	48
	0

	Botswana
	297 563
	80 216
	27
	80

	Brunéi Darussalam
	156 018
	80 663
	52
	0

	Burkina Faso
	40 611
	47 684
	117
	100

	Burundi
	51 000
	84 795
	166
	100

	Cabo Verde
	146 300
	2 845
	2
	 

	Cambodge
	137 848
	211 784
	154
	100

	Cameroun
	107 161
	178 601
	167
	100

	Tchad
	97 100
	149 796
	154
	 

	Chili
	123 368
	121 152
	98
	100

	Chine
	1 539 222
	1 653 207
	107
	33

	Colombie
	45 000
	47 978
	107
	100

	Comores (les)
	73 089
	7 438
	10
	50

	Congo (le)
	53 780
	0
	0
	67

	Îles Cook (les)
	125 123
	37 002
	30
	0

	Côte d’Ivoire
	221 654
	216 592
	98
	100

	République démocratique du Congo (la)
	49 000
	6 509
	13
	 

	Djibouti
	83 850
	20 905
	25
	0

	Dominique
	171 814
	105 895
	62
	0

	République dominicaine (la)
	39 251
	65 418
	167
	100

	Égypte
	91 000
	104 200
	115
	 

	El Salvador
	51 100
	22 664
	44
	 

	Guinée équatoriale
	91 404
	0
	0
	33

	Érythrée
	50 000
	45 000
	90
	100

	Eswatini
	114 000
	130 000
	114
	100

	Éthiopie
	173 605
	80 000
	46
	

	Fidji
	126 277
	88 803
	70
	50

	Gabon
	75 841
	42 596
	56
	100

	Gambie (la)
	136 850
	155 695
	114
	67

	Ghana
	75 399
	171 700
	228
	100

	Grenade
	113 717
	10 100
	9
	33

	Guatemala
	119 971
	103 773
	86
	50

	Guinée
	81 028
	31 395
	39
	100

	Guinée-Bissau
	73 922
	28 398
	38
	33

	Guyane
	85 096
	73 977
	87
	67

	Honduras
	44 438
	24 240
	55
	100

	Inde
	357 568
	67 216
	19
	0

	Iran (République islamique d’)
	180 560
	141 669
	78
	0

	Iraq
	182 661
	198 953
	109
	100

	Jamaïque
	60 183
	30 433
	51
	 

	Kenya
	101 446
	101 446
	100
	 

	Kiribati
	181 084
	35 091
	19
	50

	Koweït
	349 680
	120 432
	34
	100

	Kirghizistan
	87 491
	110 948
	127
	100

	République démocratique populaire lao
	227 628
	172 412
	76
	20

	Lesotho
	84 350
	105 253
	125
	0

	Libéria
	50 694
	45 823
	90
	100

	Madagascar
	24 000
	53 523
	223
	 

	Malawi
	103 312
	219 613
	213
	100

	Maldives
	85 124
	46 476
	55
	0

	Mali
	10 728
	15 150
	141
	0

	Îles Marshall (les)
	129 603
	44 553
	34
	0

	Mauritanie
	55 350
	93 000
	168
	 

	Maurice
	51 000
	85 000
	167
	100

	Mexique
	28 970
	59 404
	205
	100

	Micronésie (États fédérés de)
	145 008
	55 471
	38
	0

	Mongolie
	146 983
	140 545
	96
	33

	Mozambique
	109 604
	77 083
	70
	100

	Myanmar
	127 170
	33 256
	26
	0

	Namibie
	122 400
	35 350
	29
	0

	Nauru
	90 270
	2 660
	3
	0

	Népal
	155 050
	54 016
	35
	0

	Nicaragua
	68 983
	103 587
	150
	100

	Niger (le)
	105 350
	97 562
	93
	 

	Nigéria
	34 800
	57 570
	165
	100

	Nioué
	51 585
	0
	0
	50

	Oman
	64 002
	70 000
	109
	 

	Pakistan
	281 289
	206 320
	73
	33

	Palaos
	131 715
	43 525
	33
	50

	Paraguay
	73 835
	78 108
	106
	0

	Pérou
	146 637
	80 835
	55
	100

	Philippines (les)
	81 329
	132 641
	163
	100

	Qatar
	88 697
	50 000
	56
	 

	République de Moldavie (la)
	46 526
	64 848
	139
	100

	Rwanda
	149 100
	150 300
	101
	67

	Saint-Kitts-et-Nevis
	88 084
	28 887
	33
	33

	Sainte-Lucie
	127 891
	113 796
	89
	100

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
	158 264
	80 484
	51
	33

	Samoa
	133 360
	54 736
	41
	50

	Sao Tomé-et-Principe
	114 508
	90 828
	79
	67

	Arabie saoudite
	229 020
	113 567
	50
	100

	Sénégal
	195 895
	104 854
	54
	50

	Serbie
	27 283
	20 100
	74
	100

	Seychelles
	70 350
	56 200
	80
	 

	Sierra Leone
	169 895
	45 000
	26
	100

	Îles Salomon
	168 914
	25 011
	15
	0

	Somalie
	68 850
	95 100
	138
	100

	Soudan du Sud
	75 675
	127
	0
	100

	Sri Lanka
	127 349
	42 876
	34
	0

	Soudan (le)
	112 021
	0
	0
	0

	Suriname
	59 337
	43 850
	74
	50

	République arabe syrienne
	280 206
	11 082
	4
	0

	Timor-Leste
	66 634
	76 260
	114
	100

	Togo
	77 150
	78 536
	102
	 

	Tonga
	123 206
	0
	0
	50

	Turkménistan
	58 368
	73 697
	126
	100

	Tuvalu
	75 929
	6 304
	8
	50

	Ouganda
	106 250
	119 795
	113
	100

	République-Unie de Tanzanie
	118 850
	29 795
	25
	 

	Vanuatu
	159 361
	61 022
	38
	0

	Viet Nam
	76 658
	94 194
	123
	100

	Yémen
	101 999
	169 985
	167
	100

	Zambie
	146 100
	177 945
	122
	50

	Zimbabwe
	162 850
	270 995
	166
	100

	Région : ASP
	410 992
	207 152
	50
	 

	Échelle mondiale
	9 568 417
	8 975 030
	94
	100

	Total général
	24 688 363
	20 088 911
	81
	54


* Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2023.
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APERÇU DE LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR LE PNUE 
PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2023

1. Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, par année[footnoteRef:32]. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009, ainsi que 2011 et 2013 ont été achevés.  [32:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (c.-à-d. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $ US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvé
	Achevé
	Achèvement (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissement (%)

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 611 111
	14 611 111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14 361 124
	14 314 496
	46 629
	100

	2011
	100
	100
	100
	16 782 433
	16 782 434
	-1
	100

	2012
	80
	79
	99
	16 137 634
	16 086 261
	51 373
	100

	2013
	90
	90
	100
	14 152 112
	14 152 112
	-1
	100

	2014
	74
	72
	97
	12 339 041
	12 304 026
	35 015
	100

	2015
	180
	179
	99
	21 169 099
	21 119 898
	49 201
	100

	2016
	95
	94
	99
	19 633 315
	19 472 744
	160 571
	99

	2017
	57
	55
	96
	12 576 768
	12 520 963
	55 805
	100

	2018
	126
	119
	94
	19 587 957
	18 975 933
	612 024
	97

	2019
	109
	97
	89
	14 880 868
	14 207 816
	673 052
	95

	2020
	134
	102
	76
	15 697 493
	11 901 436
	3 796 057
	76

	2021
	127
	69
	54
	22 451 633
	16 104 742
	6 346 892
	72

	2022
	101
	14
	14
	24 266 135
	10 908 587
	13 357 548
	45

	2023
	128
	0
	0
	28 350 427
	14 855
	28 335 572
	0

	Total
	2 847
	2 515
	88
	411 826 032
	358 306 297
	53 519 735
	87


* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence. 
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PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS
	Pays/code du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Antigua-et-Barbuda
ANT/PHA/73/PRP/17
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II)
	100
	Retard dans la préparation de projet
	Tenant compte de la décision 77/8(j), demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur l’état des préparatifs de la phase II

	Antigua-et-Barbuda
ANT/SEV/73/INS/16
	Prorogation du projet de renforcement institutionnel (phase V : janvier 2015 – décembre 2016)
	42
	Retard dans l’achèvement 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et la date prévue de l’achèvement opérationnel

	Antigua-et-Barbuda
ANT/SEV/93/INS/20
	Prorogation du projet de renforcement institutionnel (phase VI : janvier 2024 – décembre 2026)
	0
	Progrès lents dans la mise en œuvre 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre

	Bahamas (les)
BHA/PHA/90/TAS/33
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/50
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération)
	36
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Bolivie (État plurinational de)
BOL/PHA/87/TAS/51
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Botswana
BOT/PHA/86/TAS/26
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Burundi
CBI/PHA/88/TAS/28
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Chili
CHI/PHA/88/TAS/206
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	13
	Retard dans la mise en œuvre du projet
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et le décaissement des fonds 

	Chine
CPR/PHA/81/TAS/595
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan sectoriel de l’entretien en réfrigération et climatisation et volet de la facilitation)
	93
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Chine
CPR/PHA/84/TAS/597
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (plan sectoriel de l’entretien en réfrigération et climatisation et volet de la facilitation)
	90
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Chine
CPR/PHA/91/TAS/615
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, cinquième tranche) (plan sectoriel de l’entretien et programme de facilitation)
	22
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Djibouti
DJI/PHA/88/TAS/29
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Dominique
DMI/PHA/62/TAS/19
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	43
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Dominique
DMI/PHA/84/TAS/25
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard respectivement
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Dominique
DMI/PHA/86/TAS/26
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	12 et 18 mois de retard respectivement
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Éthiopie
ETH/PHA/88/TAS/33
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Grenade
GRN/PHA/90/TAS/32
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Guinée-Bissau
GBS/PHA/88/TAS/29
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Inde
IND/PHA/82/TAS/476
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan sectoriel de l’entretien des appareils de réfrigération)
	61
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Inde
IND/PHA/91/TAS/502
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (activités de facilitation)
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/84/TAS/234
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération)
	71
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Libéria
LIR/PHA/90/TAS/33
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mongolie
MON/PHA/86/TAS/31
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	61
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Myanmar
MYA/SEV/84/INS/22
	Prorogation du projet de renforcement institutionnel (phase V : août 2020 – juin 2022)
	47
	Situation politique qui cause une absence de progrès
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, incluant tout changement dans l’état de mise en œuvre du projet 

	Népal
NEP/PHA/86/TAS/43
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	14
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Pakistan
PAK/PHA/83/TAS/101
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération)
	72
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Pakistan
PAK/PHA/90/TAS/114
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien des appareils de réfrigération)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Saint-Kitts-et-Nevis
STK/PHA/74/TAS/20
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard respectivement
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sainte-Lucie
STL/PHA/87/TAS/34
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
STV/PHA/86/TAS/26
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sao Tomé-et-Principe
STP/PHA/88/TAS/33
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sierra Leone
SIL/PHA/87/TAS/41
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sri Lanka
SRL/PHA/86/TAS/56
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	26
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Suriname
SUR/SEV/86/INS/30	
	Prorogation du projet de renforcement institutionnel (phase VII : janvier 2021 – décembre 2022)
	0
	Retard dans la mise en œuvre et difficultés administratives au sein du service national de l’ozone
	Demander au PNUE de présenter un rapport de situation à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, incluant une mise à jour sur la résolution des difficultés administratives et le décaissement des fonds 

	Suriname
SUR/PHA/92/TAS/33
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
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	Retard dans la mise en œuvre du projet
	Demander au PNUE de présenter un rapport de situation à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre, incluant l’achèvement de la phase I, et le décaissement des fonds 

	Suriname
SUR/PHA/93/TAS/34
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
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	Retard dans la mise en œuvre du projet
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et le décaissement des fonds 

	République-Unie de Tanzanie
URT/PHA/87/TAS/41
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Vanuatu
VAN/PHA/86/TAS/18
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC pour les PIP à travers une approche régionale (phase II, première tranche)
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	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 96e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
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