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环境规划署2020-2022年业务计划


本文件介绍环境署2020-2022年业务计划，[footnoteRef:1]其中包括：2020-2022年期间为淘汰《蒙特利尔议定书》下受控物质所规划的活动；业务计划的业绩指标；政策问题；以及供执行委员会审议的建议。环境署2020-2022年业务计划的说明附于本文件之后。.   [1:  2019年10月9日至11日在蒙特利尔举行的机构间协调会议上讨论了环境署2020-2022年业务计划草案。本文件所载业务计划解决了会议上提出的问题。

] 



为2020–2022年期间规划的活动

表1按年份开列了环境署业务计划所载活动的数值。
表 1. 环境署提交的2020-2022年业务计划中的资源分配（千美元）*
	 
	2020年
	2021年
	2022年
	共计
(2020–2022年)
	2022年后共计

	氟氯烃活动 

	已核准的氟氯烃淘汰管理计划 
	7,915
	4,481
	3,947
	16,343
	1,024

	氟氯烃淘汰管理计划第一阶段
	150
	 
	150
	300
	0

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制– 第二阶段
	175
	107
	0
	283
	34

	氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
	5,596
	2,729
	1,002
	9,327
	16,582

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段
	268
	0
	0
	268
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	51
	97
	0
	149
	97

	 氟氯烃 技术援助
	509
	0
	0
	509
	0

	   氟氯烃活动小计
	14,664
	7,415
	5,099
	27,178
	17,737

	氢氟碳化物活动 

	氢氟碳化物 – 扶持活动
	214
	262
	0
	476
	0

	逐步减少氢氟碳化物– 项目编制
	2,995
	198
	0
	3,192
	0

	   氢氟碳化物 活动小计
	3,209
	460
	0
	3,668
	0

	标准活动

	体制强化
	6,447
	5,216
	6,447
	18,109
	0

	履​约​协​助​方​案
	11,428
	11,771
	12,124
	35,324
	0

	   标准活动小计
	17,875
	16,987
	18,571
	53,433
	0

	总计
	35,748
	24,861
	23,670
	84,279
	17,737


*若适用，包括机构支助费用，  

秘书处的评论
氟氯烃淘汰管理计划-第一阶段
在环境署2020-2022年业务计划中，包括阿拉伯叙利亚共和国的供资总额300,000美元。[footnoteRef:2] 可是，其氟氯烃淘汰管理计划的第一阶段尚未获得核准，也未提交第八十四次会议。 [2: 作为氟氯烃淘汰管理计划以外的一个独立项目，核准了该国制冷和空调行业淘汰12.9 ODP吨氟氯烃的资金，占基准的9.6％。] 

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段达到削减氟氯烃基准消费量的67.5 %的供资总额为941万美元（包括2020年至2022年的342 万美元），达到削减100％的金额为732 万美元（包括2020年至2022年的308 万美元）。 
非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段供资总额为918万美元，其中包括2020-2022年的284万美元。 
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段

根据第82/45(c)(i)号决定，三个国家（亚美尼亚，多米尼加共和国和摩尔多瓦共和国）的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段业务计划中包括总额245,764美元（包括2020-2022年的148,523美元）。 
氟氯烃技术援助区域项目

环境署列入了一个氟氯烃技术援助区域项目，“在高环境温度国家空调行业推广低全球升温潜能值制冷剂（PRAHA III）”，2020年的金额为508,500美元。没有这种示范项目的融资窗口。 
氢氟碳化合物相关活动

2020年四个国家（安提瓜和巴布达、中非共和国、几内亚和海地）的氢氟碳化物活动，包括扶持活动，金额为476,150美元， 2020年和2021年37个国家逐步淘汰氢氟碳化物项目编制活动金额为319万美元。
关于扶持活动，四个国家之一海地关于这一活动的申请，已由另一个执行机构提交第八十四次会议。其余三国家的活动申请均已提交，并附有所需的政府信函，表明政府（如果还没有的话）打算根据第79/46(d)(i)号决定尽最大努力尽早批准《基加利修正案》。
关于项目编制活动，在一个国家批准《基加利修正案》之后，可以在初步减少氢氟碳化合物的 义务生效之前五年内，根据今后核准的准则提供资金，用于编制履行这些 义务的国家执行计划。这37个国家中，只有两个国家尚未批准《基加利修正案》，但已提交了所需的政府信函，表明打算尽最大努力批准《基加利修正案》。
履约协助方案
履约协助方案的费用预计将按商定每年增加3％。2020-2022年，履约协助方案的供资总额为3,532万美元。环境署提交了2020年履约协助方案预算，供第八十四次会议审议。[footnoteRef:3]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37。] 

秘书处提议的调整

在机构间协调会议期间，根据执行委员会的有关决定，商定了对双边机构和执行机构业务计划的调整。在审查经订正的2020-2022年环境署业务计划时，秘书处注意到未将下列调整数列入其中：
表 2. 对环境署2020-2022年业务计划作出的调整（千美元）
	调整数
	2020–2022年
	2022年后

	反映协定下已核准的实际数额的氟氯烃淘汰管理计划的数值 
	(111)
	64

	根据最大成本效益为4.80美元/千克的具有制冷维修行业的非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
	(0.4)
	(390)

	低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段，根据第74/50(c)(xii)号决定实现削减氟氯烃67.5%或100％的基准消费量的最高允许数值
	(0.7)
	(0.4)

	氟氯烃 技术援助 
	(509)
	0

	提交第八十四次会议的扶持活动
	(102)
	0

	根据第56/16(c) 号决定或尚未批准《基加利修正案》国家逐步减少氢氟碳化物的项目编制 
	(202)
	0

	根据第80/34(c)(iii)b号决定的朝鲜民主主义人民共和国体制强化项目
	(333)
	0



表3列出了秘书处提议的对环境署2020-2022年业务计划调整的结果，这些调整也在2020-2022年多边基金综合业务计划中得到了予以解决。[footnoteRef:4]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26。] 


表3. 环境署经调整的2020–2022 年业务计划中的资源分配(千美元)*
	 
	2020年
	2021年
	2022年
	共计 
(2020–2022年)
	2022后共计

	氟氯烃 活动 

	已核准的氟氯烃淘汰管理计划
	7,729
	4,481
	4,021
	16,232
	1,088

	氟氯烃淘汰管理计划 第一阶段
	150
	 
	150
	300
	0

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第二阶段
	175
	107
	0
	283
	34

	氟氯烃淘汰管理计划 第二阶段
	5,595
	2,729
	1,002
	9,326
	16,191

	氟氯烃淘汰管理计划项目编制– 第三阶段
	268
	0
	0
	268
	0

	氟氯烃淘汰管理计划 第三阶段
	51
	97
	0
	149
	97

	氟氯烃技术援助 
	0
	0
	0
	0
	0

	   氟氯烃活动小计 
	13,969
	7,414
	5,173
	26,557
	17,411

	氢氟碳化物 活动 

	氢氟碳化物 – 扶持活动 
	214
	161
	0
	375
	0

	逐步减少氢氟碳化物  – 项目编制
	2,844
	147
	0
	2,991
	0

	   氢氟碳化物 活动小计
	3,058
	308
	0
	3,366
	0

	标准活动

	体制强化
	6,280
	5,216
	6,280
	17,776
	0

	履约协助方案 
	11,428
	11,771
	12,124
	35,324
	0

	   标准活动小计
	17,709
	16,987
	18,405
	53,100
	0

	总计
	34,736
	24,708
	23,578
	83,022
	17,411


*如适用，包括机构支助费用。

业绩指标
 
环境署根据第71/28号决定在其业务计划说明中提交了业绩指标。秘书处向环境署通报了表4所示的目标。 
表4. 环境署2020年业绩指标
	指标类型 
	简称
	计算方式
	2020年目标

	规划数--
核准数
	已核准付款
	已核准的付款次数与计划的付款次数*
	135

	规划数--
核准数
	已核准项目活动
	已核准的项目/活动数目与计划的数目（包括项目编制活动））**
	99

	执行情况
	已发放资金
	依据进度报告中的发放估计数额确定
	20,994,167美元

	执行情况
	消耗臭氧层物质淘汰  
	下一次付款核准时，本次付款淘汰的消耗臭氧层物质量 与业务计划中规划的淘汰量
	198.14 ODP 吨

	执行情况 
	已完成活动项目
	项目完成与项目进展报告中规划的所有活动（不包括项目编制）
	130

	行政管理
	财务结算完成速度
	项目完成12个月后项目财务结算完成程度 
	14 个月

	行政管理
	及时提交
项目完成报告

	及时提交项目完成报告与商定的报告
	15

	行政管理
	及时提交进度报告
	除非另有商定，否则应及时提交进度报告、业务计划以及对问题的答复
	按时



*一机构的目标由于另一合作或牵头机构的原因无法提交付款申请时，则如该机构同意将下调其目标。
**如果执行委员会未就项目编制的供资作出决定，则不应评估该项目。

表5介绍了根据第48/7(e)号决定通过的环境规划署履约协助方案业绩指标。
表 5: 环境署2020年履约协助方案业绩指标
	[bookmark: _Hlk25161012]业绩指标
	数据
	评估
	2020 年目标

	区域网络/专题会议的高效后续行动
 
	2018-2019年区域网络/专题会议产生的建议清单  

	将在2020年执行的会议建议的执行率
 
	90% 的执行率

	有效支持国家臭氧机构的工作，特别是对新国家臭氧机构的指导
 
	支持国家臭氧机构工作的创新方式/手段/产品/服务清单，具体说明哪些是针对新的国家臭氧机构的
 
	支持国家臭氧机构工作的创新方式、手段、产品、服务的数量和具体说明哪些是针对新的国家臭氧机构的
 
	- 7 个创新方式、手段、产品、服务；
-所有新的国家臭氧机构都得到能力建设支助


	协助实际或可能不遵守的国家（根据缔约方会议决定和/或根据报告的第7条数据和趋势分析）
 
	在网络会议之外接受履约协助方案协助的实际或可能遵守的国家清单
 
	在网络会议之外获得履约协助方案协助的实际或可能不遵守国家数目
	所有这些国家

	全球和区域信息产品和服务的生产和交付方面的创新 
	面向新目标受众或以新方式达到现有目标的受众的全球和区域信息产品和服务清单 
	面向新目标受众或以新方式达到现有目标的受众的全球和区域信息产品和服务的数量 
	7种这类产品和服务 


	履约协助方案区域小组以及在该区域工作的各执行机构和双边机构紧密合作
 
	履约协助方案区域工作人员与各执行机构和双边机构的 联合任务/工作清单

	联合任务/工作的数量 
	每一区域2个 



政策问题
环境署要求执行委员会提供关于编制逐步淘汰氢氟碳化物国家执行计划的供资资格和准则的指导。 
建议
执行委员会：
表示注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29号文件中所载的环境规划署2020-2022年业务计划；以及
核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29号文件表4和5中所列环境规划署的业绩指标。


执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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