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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 9(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 



مقترح مشروع: الأردن


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي: 
التخفيض التدريجي
	· خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)







ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
الأردن
	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيدو (رئيسية)



	(ثانياً) أحدث البيانات المتعلقة بالمادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2022
	844.52 طناً مترياً
	1,707,173 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	(ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	السنة: 2022

	المادة الكيميائية
	الإيروسول
	الرغاوى
	مكافحة الحرائق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	غير ذلك
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	
	

	
	
	
	
	تكييف الهواء
	غير ذلك
	
	
	
	

	HFC-32
	
	
	
	10,665
	
	11,678
	
	
	22,343

	HFC-134a
	3,518
	
	
	57,701
	27,999
	345,803
	
	
	435,020

	HFC-227ea
	
	
	94,990
	
	
	
	
	
	94,990

	R-404A
	
	
	
	152,229
	
	214,723
	
	
	366,952

	R-407C
	
	
	
	16,252
	
	67,864
	
	
	84,116

	R-410A
	
	
	
	388,747
	
	313,204
	
	
	701,951

	R-507A
	
	
	
	
	
	1,801
	
	
	1,801



	(رابعاً) متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في مجال الخدمة للفترة 2020-2022
	466.70 طناً مترياً
	832,561 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	(خامساً) بيانات الاستهلاك (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	خط الأساس: متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للفترة 2020-2022 مضافاً إليه 65 في المئة من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2,808,101
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة
	يُحدد لاحقا

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافَق عليه بالفعل
	0
	المتبقي
	يُحدد لاحقا



	(سادساً) خطة الأعمال المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليونيدو
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	266,860
	0
	0
	266,860

	اليوئنديبي
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	0
	444,870
	0
	444,870



	(سابعاً) بيانات المشروع
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	الاستهلاك (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	2,808,101
	2,808,101
	2,808,101
	2,808,101
	2,808,101
	2,527,291
	2,527,291
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى المسموح به
	لا ينطبق
	1,809,703
	1,707,013
	1,596,587
	1,492,613
	1,393,191
	1,367,791
	1,278,531
	لا ينطبق

	المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	2,540,680
	0
	0
	0
	1,802,170
	0
	0
	497,233
	4,840,083

	
	
	تكاليف الدعم
	177,848
	0
	0
	0
	126,152
	0
	0
	34,806
	338,806

	المبالغ الموصى بها من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	مجموع تكاليف المشروع
	2,540,680
	0
	0
	0
	1,802,170
	0
	0
	497,233
	4,840,083

	
	مجموع تكاليف الدعم
	177,848
	0
	0
	0
	126,152
	0
	0
	34,806
	338,806

	
	مجموع المبالغ 
	2,718,528
	0
	0
	0
	1,928,322
	0
	0
	532,039
	5,178,889


 
	(ثامناً) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2023)

	الوكالة المنفذة
	الأموال الموصى بها (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)

	اليونيدو
	2,540,680
	177,848

	المجموع
	2,540,680
	177,848



	توصية الأمانة:
	النظر بشكل إفرادي


وصف المشروع
1- بالنيابة عن حكومة الأردن، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بوصفها الوكالة المنفذة المعيَّنة، طلباً للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 7,905,822 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 553,408 دولارات أمريكية، حسبما جاء في الطلب بصيغته المقدمة أصلاً[footnoteRef:2]. [2:  وفقاً للرسالة المؤرخة 24 آب/أغسطس 2023 الموجهة من وزارة البيئة في الأردن إلى اليونيدو.] 


2- وسيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية حكومة الأردن على تحقيق هدف التخفيض بنسبة 60.5 في المئة من خط الأساس لاستهلاكه من هذه المواد بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2030.

3- وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المطلوبة في هذا الاجتماع 3,945,461 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وتبلغ 276,182 دولاراً أمريكياً لليونيدو، حسب الطلب بصيغته المقدمة أصلاً، وذلك للفترة من كانون الثاني/يناير 2024 إلى كانون الأول/ديسمبر 2026.
معلومات أساسية
4- لقد صدَّقت حكومة الأردن على جميع التعديلات على بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالي في    16تشرين الأول/أكتوبر 2019. ويبلغ خط الأساس لاستهلاك الأردن من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 82.98 طناً من قدرات استنفاد الأوزون، أو 1,247.0 طناً مترياً.
حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5- صدرت الموافقة في الاجتماع الستين للجنة التنفيذية[footnoteRef:3] على القيام بمشروع عرض إيضاحي للأردن لإزالة 8.06 أطنان محسوبة بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب من تصنيع معدات التكييف الأحادية في شركة البتراء للصناعات الهندسية[footnoteRef:4]، بتكلفة مجموعها 2,167,033 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. [3:   المقرر 60/41]  [4:  JOR/REF/60/INV/86] 


6- وصدرت الموافقة أصلاً على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الأردن في الاجتماع الخامس والستين[footnoteRef:5] وجرى تنقيحها في الاجتماع الخامس والسبعين[footnoteRef:6] للوفاء بنسبة التخفيض البالغة 20 في المئة من خط الأساس بحلول عام 2017، مما يؤدي إلى إزالة 17.44 طناً من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، محسوبة بقدرات استنفاد الأوزون، بتكلفة إجمالية قدرها 3,329,317 دولاراً أمريكياً[footnoteRef:7]، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وأُدمج المشروع الإيضاحي أيضاً في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [5:  المقرر 65/40]  [6:  المقرر 75/60]  [7:   تم في الاتفاق المنقح خصم الأموال المرتبطة بشركة مجمع الشرق الأوسط المحدودة للهندسة والإلكترونيات والصناعات الثقيلة، التي انسحبت من المرحلة الأولى بعد الموافقة الأصلية، من المبلغ الإجمالي في الاتفاق المعدَّل. ] 


7- وصدرت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأردن في الاجتماع السابع والسبعين[footnoteRef:8] لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 50 في المئة من خط الأساس بحلول عام 2022، بتكلفة إجمالية قدرها3,074,691 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وبينما كان من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023، فإن الحكومة الأردنية طلبت تمديد موعد الانتهاء من المشروع إلى ديسمبر/كانون الأول 2024 للتمكين من استكمال نشاط تدريب المدربين وشراء أجهزة التعرُّف على غازات التبريد[footnoteRef:9]. [8:  المقرر 77/45]  [9:   طُلِب التمديد في الوثيقتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19.] 


8- ومن المقرر تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل الإزالة الكاملة لاستهلاك هذه المواد بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2030 إلى الاجتماع الرابع والتسعين.
حالة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
9- في الاجتماع السادس والسبعين، تلقى الأردن تمويلاً لإجراء دراسة استقصائية بشأن استخدام بدائل المواد المستنفدة للأوزون (000,55 دولار أمريكي)، وأُنجِزت هذه الدراسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وفي الاجتماع الثاني والثمانين، تلقى البلد تمويلاً لتنفيذ أنشطة للتمكين من الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (000 150 دولار أمريكي)، واستُكمِل ذلك في حزيران/يونيو 2022. وساعدت هذه الأنشطة البلد، في جملة أمور، في التصديق على تعديل كيغالي من خلال بناء القدرات وزيادة الوعي؛ وتعزيز نظام جمع البيانات ومنح التراخيص الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتطوير أنشطة الدعم التقني لقطاع الخدمة بما في ذلك تعزيز استرداد المواد الهيدروفلوروكربونية وإعادة استخدامها، وتنفيذ نظام لاعتماد تقنيي الخدمة، والقيام بالتوعية ونشر المعلومات الإرشادية بشأن الأحكام المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار تعديل كيغالي.
المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
أطر السياسات العامة والأطر التنظيمية والمؤسسية
10- أُنشئت وحدة الأوزون الوطنية التابعة لوزارة البيئة في عام 1993 بمثابة مركز تنسيق وطني لوضع الاستراتيجيات والأنظمة والسياسات المتعلقة بتنفيذ البلد لبروتوكول مونتريال. وتضع وحدة الأوزون الوطنية خطط السياسات المتعلقة باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتحدد التكنولوجيات والنُهُج الممكنة، بما في ذلك تقديم المشورة للمؤسسات بغرض مراقبة التزايد والإزالة/التخفيض التدريجي وفقًا للأهداف المتفق عليها.

11- وتقوم وزارة البيئة بمراقبة واردات المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال من خلال المستوردين المرخَّص لهم؛ وتشرف وحدة إدارة المشروع التابعة للوزارة على تنفيذ المشروع.

12- ودائرة الجمارك الأردنية هي المسؤولة عن فحص المواد الكيميائية المستوردة ورصدها وفقاً لرموز النظام المنسق المستخدم في البلد. وتزود الدائرة وحدة الأوزون الوطنية بسجلات الواردات السنوية وتنسق مع الوحدة بشأن مراقبة ورصد واردات المواد الخاضعة للرقابة.

13- وتجتمع لجنة الأوزون الوطنية، وهي هيئة استشارية لوحدة الأوزون الوطنية أنشئت داخل وزارة البيئة، سنوياً لتقديم مدخلات بشأن حصص الاستيراد النهائية. وتتألف اللجنة من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودائرة الجمارك في وزارة المالية، وغرفة الصناعة، والغرفة التجارية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. وتقدم هذه اللجنة المشتركة بين الوزارات التوجيه إلى وحدة الأوزون الوطنية بغرض إعداد لوائح وسياسات وطنية لإزالة المواد المستنفدة للأوزون. ويجري إنشاء أفرقة عاملة حسب الاقتضاء لتقييم السياسات المقترحة وإصدار التوصيات.

14- وقد نظرت الحكومة في اتخاذ تدابير لتحسين رصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنها في أعقاب التوصيات الواردة في تقرير التحقق الذي أُجرِي في عام 2019. وأفادت حكومة الأردن بأن البلد كان يعكف على وضع نظام داخل دائرة الجمارك يتيح الحصول على موافقات وحدة الأوزون الوطنية على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عبر الإنترنت، وبالتالي تحسين رصد الواردات والتحكم فيها والحد من التناقضات في التقارير. وتم إطلاق نافذة الإبلاغ عبر الإنترنت في كانون الثاني/يناير 2023، ولكن لم يُستكمل تنفيذها بعد.
15- ويوجد لدى الحكومة الأردنية نظام لمنح تراخيص المواد الهيدروفلوروكربونية تتحكم فيه وحدة الأوزون الوطنية وترصده. وتمت الموافقة على استخدام رموز النظام المنسق للمواد الهيدروفلوروكربونية لعام 2022 في كانون الثاني/ يناير 2022؛ ولدى الحكومة منظومة وطنية لقواعد بيانات المواد الهيدروفلوروكربونية لتلبية جميع متطلبات الإبلاغ المتعلقة بتعديل كيغالي. وستوضع اللمسات الأخيرة على نظام حصص المواد الهيدروفلوروكربونية ويُستخدم لتخصيص الحصص اعتباراً من عام 2024؛ وسيجري تقدير الحصص الإجمالية للمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون كما سيجري تحويلها إلى أطنان مترية لفرادى المواد وتخصيصها للمستوردين المختلفين. وستكفل عملية تخصيص الحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية ورصدها عدم تجاوز الأهداف الوطنية لهذه المواد في أي عام.

16- وتقوم حكومة الأردن بتطبيق المعايير الدنيا لأداء الطاقة بالنسبة لأجهزة تكييف الهواء والثلاجات والمجمدات. ومن العوائق التي تحول دون التنفيذ الفعال لهذه المعايير الافتقار إلى بيانات السوق اللازمة لتحديد خط أساس لاستهلاك الطاقة، وعدم وجود تحليل للتكلفة والعائد من أجل تحديث المعايير، ومقاومة الشركات المصنّعة المحلية للارتقاء بخطوط تصنيعها بقصد الامتثال للمعايير الدنيا لأداء الطاقة. وكذلك أصدرت الحكومة نظاماً لتصنيف كفاءة استخدام الطاقة بتصنيفات من الفئة زاي إلى الفئة ألف***؛ فيلزم أن تتمتع جميع أجهزة تكييف الهواء المعروضة للبيع في السوق المحلية بتصنيفات لا تقل عن المستوى ألف لكفاءة استخدام الطاقة، اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. وعلاوة على ذلك، هناك إعفاءات ضريبية للمنتجات التي تحمل علامة كفاءة الطاقة ألف وما فوقها، ولوائح أخرى تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة.


استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
17- لا يستورد الأردن المواد الهيدروفلوروكربونية إلا للاستخدام في قطاعات الإيروسول ومكافحة الحرائق وتصنيع أجهزة التبريد وتصنيع أجهزة تكييف الهواء والخدمة. وفي عام 2022، استهلك الأردن غاز التبريد R-410A ( 41.1في المئة من مجموع استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والهيدروفلوروكربون-134a (25.5 في المئة)، وR-404A ( 21.5 في المئة)، والهيدروفلوروكربون-227ea (5.6 في المئة)، و R-407C ( 4.9في المئة)، والهيدروفلوروكربون- 32 (1.3 في المئة)، وR-507A (0.1 في المئة).  ويعرض الجدول 1 استهلاك البلد من المواد الهيدروفلوروكربونية حسبما أفيدت به أمانة الأوزون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
الجدول 1- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الأردن (بيانات المادة 7 للأعوام 2020-2022)
	المادة 
	إمكانية الاحترار العالمي*
	2020
	2021
	2022
	المتوسط
	الحصة من استهلاك الهيدروفلوروكربون في عام 2022 (في المئة)

	بالأطنان المترية

	هيدروفلوروكربون-32 
	675
	2.61
	1.60
	33.10
	12.44
	3.9

	هيدروفلوروكربون-134a
	1,430
	470.39
	395.65
	304.21
	390.08
	36.0

	هيدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	9.40
	25.50
	29.50
	21.47
	3.5

	R-404A
	3,922
	77.13
	80.90
	93.57
	83.87
	11.1

	R-407C
	1,774
	46.75
	128.66
	47.42
	74.28
	5.6

	R-410A
	2,088
	110.40
	156.67
	336.26
	201.11
	39.8

	R-507A
	3,985
	6.96
	0.00
	0.45
	2.47
	0.1

	المجموع (بالأطنان المترية)
	723.64
	788.98
	844.52
	785.72
	100

	بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	هيدروفلوروكربون-32 
	675
	1,762
	1,080
	22,343
	8,395
	1.3

	هيدروفلوروكربون-134a
	1,430
	672,658
	565,780
	435,020
	557,819
	25.5

	هيدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	30,268
	82,110
	94,990
	69,123
	5.6

	R-404A
	3,922
	302,473
	317,257
	366,952
	328,894
	21.5

	R-407C
	1,774
	82,927
	228,224
	84,116
	131,756
	4.9

	R-410A
	2,088
	230,460
	327,049
	701,951
	419,820
	41.1

	R-507A
	3,985
	27,736
	0
	1,801
	9,846
	0.1

	المجموع (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	1,348,284
	1,521,499
	1,707,173
	1,525,652
	100


*إمكانية الاحترار العالمي

18- ويتناقص استهلاك الهيدروفلوروكربون-134a بشكل رئيسي بسبب اعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي مثل غاز التبريد ر-600 أ في الثلاجات المنزلية ومعدات التبريد التجارية المستقلة. وفي المقابل، يتزايد استهلاك غاز التبريد R-404A بسبب زيادة الطلب على معدات التبريد التجاري، ويتزايد استهلاك الهيدروفلوروكربون- 32وغاز التبريد  R-410Aنظراً لزيادة تصنيع ومبيعات أجهزة تكييف الهواء المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية والتي تحل أيضاً محل المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22.  ويُستخدم غاز التبريد ر-407ج في تصنيع مكيفات الهواء لدى مؤسسة واحدة. أما استهلاك غاز التبريد-407A، المستخدم في آلات صنع الآيس كريم، فيتقلب بناءً على طلب السوق، ويشهد الهيدروفلوروكربون- ea 227   زيادة بسبب التعافي في مرحلة ما بعد فيروس كوفيد-19 في تركيب نظم مكافحة الحرائق القائمة على الهيدروفلوروكربون-227 ea.
التقرير المتعلق بتنفيذ البرنامج القطري
19- تتوافق بيانات الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها الحكومة الأردنية في تقريرها عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2022 مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
توزيع المواد الهيدروفلوروكربونية حسب القطاع
20- تُستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعي التصنيع والخدمة. ويشير تحليل متوسط استهلاك هذه المواد للأعوام من 2020 إلى 2022 إلى أن المواد الهيدروفلوروكربونية تُستهلك في قطاعات الخدمة (59.4 في المئة بالطن المتري)، وتصنيع التبريد وتكييف الهواء (36.7 في المئة)، ومكافحة الحرائق (2.7 في المئة)، والإيروسول (1.1 في المئة)، على النحو المبين في الجدول 2. ويُستخدم الهيدروفلوروكربون-32، والهيدروفلوروكربون-134a، وغاز التبريد R-404A، وغاز التبريد R-407C، وغاز التبريد  R-410Aلتصنيع مجموعة من معدات التبريد وتكييف الهواء.
الجدول 2- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية حسب القطاع والقطاع الفرعي (بالأطنان المترية)
	القطاع
	2020
	2021
	2022
	المتوسط

	تصنيع التبريد وتكييف الهواء

	التبريد المنزلي
	4.40
	4.20
	4.10
	4.23

	التبريد التجاري
	96.12
	82.75
	62.90
	80.59

	تبريد النقل
	5.54
	10.08
	12.17
	9.26

	تكييف الهواء السكني
	65.22
	118.53
	169.27
	117.67

	تكييف الهواء التجاري (بما في ذلك المبردات)
	85.89
	83.30
	61.50
	76.90

	المجموع الفرعي لتصنيع التبريد وتكييف الهواء
	257.17
	298.86
	309.94
	288.66

	خدمة التبريد وتكييف الهواء

	قطاع خدمة تكييف الهواء المتنقل
	116.60
	121.09
	125.30
	121.00

	قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
	329.27
	330.50
	377.32
	345.70

	المجموع الفرعي لخدمة التبريد وتكييف الهواء
	445.87
	451.59
	502.62
	466.70

	القطاعات الأخرى

	الإيروسولات
	11.20
	13.02
	2.46
	8.89

	مكافحة الحرائق 
	9.40
	25.50
	29.50
	21.47

	المجموع
	723.64
	788.97*
	844.52
	785.71


*الفارق في المجموع بسبب تقريب الأعداد.

21- وفي حالة قطاع الخدمة، تُستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية أساساً في التبريد التجاري (32.4 في المئة بالطن المتري و38.2 في المئة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، تليه أجهزة تكييف الهواء المتنقل (24.9 في المئة بالطن المتري و18.8 في المئة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وأجهزة تكييف الهواء السكني (24.1 في المئة بالطن المتري و23.8 في المئة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وأجهزة تكييف الهواء التجاري (16.8 في المئة بالطن المتري و17.4 في المئة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والقطاعات الفرعية الأخرى، على النحو المبين في الجدول الثالث.
الجدول 3 - استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية حسب قطاع الخدمة الفرعي (2022)
	القطاع
	هيدروفلوروكربون-134a
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	هيدروفلوروكربون-32
	المجموع
	الحصة من المجموع
(في المئة)

	بالطن المتري

	خدمة التبريد وتكييف الهواء

	          قطاعات التبريد الفرعية

	منزلي 
	0.48
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.48
	0.1

	تجاري 
	وحدات قائمة بذاتها
	94.71
	44.46
	0.00
	0.00
	0.45
	0.00
	139.62
	27.8

	
	وحدات مكثف
	9.83
	5.24
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15.07
	3.0

	
	نظم مركزية
	5.57
	2.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8.19
	1.6

	
	المجموع الفرعي
	110.11
	52.32
	0.00
	0.00
	0.45
	0.00
	162.88
	32.4

	صناعي*
	5.93
	2.43
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8.36
	1.7

	المجموع الفرعي للتبريد
	116.52
	54.75
	0.00
	0.00
	0.45
	0.00
	171.72
	34.2

	          القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	منزلي 
	0.00
	0.00
	3.44
	100.20
	0.00
	17.30
	120.94
	24.1

	تجاري 
	0.00
	0.00
	34.82
	49.84
	0.00
	0.00
	84.66
	16.8

	متنقل 
	125.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	125.30
	24.9

	المجموع الفرعي لتكييف الهواء
	125.3
	0.00
	38.26
	150.04
	0.00
	17.3
	330.90
	65.8

	المجموع**
	241.82
	54.75
	38.26
	150.04
	0.45
	17.30
	502.62
	100

	التركيب والتجميع المحلي**
	25.56
	29.24
	12.19
	17.44
	0.00
	0.00
	84.43
	

	بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	خدمة التبريد وتكييف الهواء

	          القطاعات الفرعية للتبريد

	منزلي 
	686
	0
	0
	0
	0
	0
	686
	0.1

	تجاري
	وحدات قائمة بذاتها
	435 135
	174,354
	0
	0
	1,793
	0
	311,583
	32.6

	
	وحدات مكثف
	14,057
	20,549
	0
	0
	0
	0
	34,606
	٣,٦

	
	نظم مركزية
	7,967
	10,275
	0
	0
	0
	0
	18,240
	١,٩

	
	المجموع الفرعي
	157,459
	205,178
	0
	0
	1.793
	0
	364,429
	38.2

	صناعي*
	8,480
	9,529
	0
	0
	0
	0
	18,009
	١,٩

	المجموع الفرعي للتبريد
	 166,624 
	214,708
	0
	0
	1.793
	0
	383,124
	40.1

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	منزلي
	٠
	٠
	١٠٢ ٦
	١٦٨ ٢٠٩
	٠
	٦٧٨ ١١
	٩٤٧ ٢٢٦
	23.8

	تجاري
	٠
	٠
	٧٦٥ ٦١
	٠٤١ ١٠٤
	٠
	٠
	٨٠٦ ١٦٥
	17.4

	متنقل
	١٧٩ ١٧٩
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	١٧٩ ١٧٩
	18.8

	المجموع الفرعي لتكييف الهواء
	١٧٩ ١٧٩
	٠
	٨٦٨ ٦٧
	٢٠٩ ٣١٣
	٠
	٦٧٨ ١١
	٩٣٣ ٥٧١
	59.9

	المجموع**
	345,803
	214,708
	67,868
	313,209
	1,793
	11,678
	955,057
	100

	التركيب والتجميع المحلي** 
	36,551
	114,668
	21,618
	36,406
	0
	0
	209,248
	


* يشمل أيضاً خدمة تبريد وسائل النقل.
** التركيب والتجميع المحلي مشمول في المجموع.

قطاع تكييف الهواء

22- يشتمل سوق أجهزة تكييف الهواء على وحدات أحادية الانقسام، ووحدات متعددة الانقسام، بما في ذلك نظم التدفق المتغير لغاز التبريد، ووحدات السطح المدمجة، والمبردات. وتوجد خمس شركات مصنّعة لأجهزة تكييف الهواء المنزلي وثلاث شركات مصنّعة لأجهزة تكييف الهواء التجاري، وهي بشكل أساسي وحدات مجزّأة كبيرة، ووحدات مدمجة، ومبردات. وتباع المعدات المصنَّعة محلياً وتصدَّر على حد سواء، ويُستخدم فيها الهيدروفلوروكربون-32، والهيدروفلوروكربون-134a، وغاز التبريد R-407C، وغاز التبريد R-410A. وتشير التقديرات إلى أن متوسط استهلاك هذه المواد للفترة 2020-2022 يبلغ 5.27 أطنان مترية، و41.86 طناً مترياً، و34.14 طناً مترياً، و113.28 طناً مترياً، على التوالي.

23- والطلب على أجهزة تكييف الهواء مدفوع بالتركيبات في المباني الجديدة، والتركيبات الجديدة في المباني القائمة (لزيادة نسبة الغرف المكيفة)، واستبدال نظم تكييف الهواء عند نهاية عمرها الافتراضي. وعلى المستوى التكنولوجي، يتمثل الاتجاه السائد في استخدام وحدة مجزأة بدون أنابيب تعمل بتكنولوجيا تعتمد على محوّل إلكتروني للتيار.
قطاع التبريد
24- يشمل هذا القطاع الشركات المصنّعة للثلاجات المنزلية ومعدات التبريد التجاري. وتشمل معدات التبريد التجاري نظم تبريد قائمة بذاتها مثل المجمدات الأفقية والثلاجات القليلة العمق (يتراوح نطاق السعة الكهربية من 0.26 إلى 1.2 كيلواط)، ووحدات التكثيف (2 إلى 20 كيلواط)، والمحطات المركزية التي تستخدم بشكل أساسي في التخزين البارد (40 إلى 200 كيلواط). أما تبريد وسائل النقل، المتضمن في فئة التبريد التجاري، فيشمل بصفة رئيسية الشاحنات المبردة والشاحنات والمقطورات.

25- وثمة خمس شركات تصنيع لمعدات التبريد المنزلي في الأردن تستخدم الهيدروفلوروكربون-134a وغاز التبريد ر-600أ. وهناك 22 شركة مصنّعة لأجهزة التبريد التجاري، صنفت اليونيدو 20 منها على أنها مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم[footnoteRef:10]. وتستهلك هذه المؤسسات الهيدروفلوروكربون-134a وغاز التبريد R-404A في التصنيع، ويقدر استهلاكها بـ 80.59 طناً مترياً. ويتم تصنيع حوالي 82 في المئة من نظم تكثيف التبريد والتبريد المركزي التجاري محلياً بواسطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بناءً على تصميمات خاصة بالعملاء. ويبلغ متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون-134 aوغاز التبريد  R-404Aفي تصنيع تبريد وسائل النقل 5.59 أطنان مترية و3.67 أطنان مترية، على التوالي. [10:   تصنيف خاص باليونيدو لوصف المنشآت الأصغر حجما وذات الاستهلاك المحدود. ولا يوجد في الأردن تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم خاص بمؤسسات تصنيع التبريد وتكييف الهواء.] 


26- ويتوقف الطلب على المعدات الجديدة على عدد السكان والنمو الاقتصادي، بما في ذلك التعافي المحتمل بعد كوفيد-19.
تكييف الهواء المتنقل
27- يهيمن استخدام الهيدروفلوروكربون-134a على قطاع تكييف الهواء المتنقل حيث إن جميع الوحدات التشغيلية ومعظم الوحدات المباعة حديثاً تعتمد على الهيدروفلوروكربون-134a، مع إدخال عدد قليل من المركبات الجديدة التي تحتوي على الأوليفينات الهيدروفلورية-1234yf مؤخراً إلى البلد. وجرى تقدير استهلاك الهيدروفلوروكربون-134a استناداً إلى مشاورات مع الأخصائيين التقنيين لتكييف الهواء المتنقل، وعلى افتراض أن 90 في المئة من المركبات المسجلة مجهزة بمكيفات هواء وأن 10 في المئة منها تخضع لصيانة أجهزة التكييف. ويقدَّر عدد ورش صيانة تكييف الهواء المتنقل بحوالي 650 ورشة.

28- ومن المتوقع أن يستمر الاعتماد على الهيدروفلوروكربون-134a في قطاع تكييف الهواء المتنقل لبعض الوقت، إلى جانب الكميات الضئيلة من الأوليفينات الهيدروفلورية-1234yf  المستوردة حالياً. ويمكن لممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك الاسترداد وإعادة التدوير وإعادة استخدام غازات التبريد، أن تساعد في تقليل الاستهلاك؛ غير أن معظم ورش تكييف الهواء المتنقل لا تحتوي على آلات استرداد ولا تشحن بالكميات الواجبة وفقاً لما تحدده شركات تصنيع المركبات. ولم يتلق التقنيون في مجال تكييف الهواء المتنقل تدريباً على ممارسات الخدمة الجيدة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

29- ويبلغ استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في خدمة تكييف الهواء المتنقل للأعوام من 2020 إلى 2022 في المتوسط 121 طناً مترياً، على النحو المبين في الجدول 2 (15.4 في المئة من مجموع استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد).
معدات إطفاء الحرائق
30- يمثل تركيب وصيانة معدات مكافحة الحرائق حصة صغيرة من إجمالي استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية، إذ يبلغ متوسط الاستهلاك 21.47 طناً مترياً من الهيدروفلوروكربون-227ea في الفترة 2020-2022. وهناك ثماني مؤسسات تعمل في مجال تركيب النظم التي تعتمد على الهيدروفلوروكربون-٢٢٧ ea، حيث إنه مأمون الاستخدام ويتمتع بميزة كونه نظام ضغط منخفض. وفي الوقت الحالي، يجري طلب الهيدروفلوروكربون-227ea  على وجه التحديد من قبل العملاء.
تطبيقات الإيروسول
31- تستخدم مؤسستان، هما شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيميائية وإمداد لتسويق وتوزيع أجهزة التجميل، الهيدروفلوروكربون-134a كمادة دافعة في تصنيع المنتجات الطبية. ويبلغ متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون-134a في تصنيع الإيروسول الطبي 8.89 أطنان مترية للفترة من 2020 إلى 2022.
قطاع الخدمة
32- يعمل لدى غالبية الورش الخاصة بتركيب وخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء في الأردن خمسة موظفين في المتوسط يقومون بخدمة مجموعة واسعة من الأجهزة؛ ولا تمثل معدات التبريد وتكييف الهواء في العادة سوى جزء صغير فقط من أعمالها. ومعظم ورش الخدمة مرخصة ومعتمدة. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد كبير من ورش الصيانة المتنقلة التي تعمل من مركبات لتقديم خدمات الصيانة. وللعلامات التجارية الكبرى لمعدات التبريد وتكييف الهواء وكلاء في جميع مناطق البلد؛ وحوالي 70 من هؤلاء الوكلاء لهم ورش خدمة خاصة بهم بينما يقوم الآخرون بالاستعانة بمصادر خارجية لأعمال الخدمة التي يكلفون بها.

33- وثمة نحو 556 1 ورشة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، معظمها في عمان، والزرقاء وإربد والبلقاء. ويقدر إجمالي عدد التقنيين في الأردن بـ 240 3 تقنياً. وقد تخرج ما يقرب من نصف عدد التقنيين بالمدارس المهنية وحوالي 21 في المئة من خلال برامج التلمذة الصناعية، مما يشير إلى وجود نظام تدريب رسمي راسخ في البلد.
34- ويوجد في الأردن أربعة أنواع من معاهد التدريب على النحو المبين أدناه.

(1) مؤسسة التدريب المهني، وهي وكالة حكومية توفر التدريب المهني لجميع المستويات المهنية من خلال برامج الكفاءة. وتمتلك المؤسسة 40 معهداً للتدريب، 18 منها لقطاع التبريد وتكييف الهواء، ويعمل بها 40 مدرباً في مجال تكييف الهواء والتبريد. وتقع هذه المعاهد في مناطق مختلفة من الأردن.

(2) وزارة التربية والتعليم، وهي تدير 15 مدرسة صناعية في قطاع التبريد وتكييف الهواء وتقدم خدماتها إلى قطاعي التصنيع والخدمة. ويتخرج حوالي 800 طالب سنوياً، وتوظف مدارس التبريد وتكييف الهواء حوالي 45 من المعلمين المتخصصين.

(3) الجامعات: هناك 32 جامعة حكومية وخاصة، تمنح ثلاث منها شهادات في التبريد وتكييف الهواء (البكالوريوس والدبلوم). وفي هذه الجامعات ورش تدريبية كما أنها تنسق مع المؤسسات.

(4) مراكز التدريب في القطاعين الخاص والعام: بالإضافة إلى ما سلف، هناك عدة مراكز توفر التدريب للتقنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء؛ غير أن المعتقد أن هذه المراكز لديها إمكانيات محدودة في المعدات والمدربين.
35- وفي إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم توقيع عقد مع مؤسسة التدريب المهني لبرنامج التدريب واعتماد التقنيين. ووُضِع تصميم هذا النشاط ليس فقط لتعزيز تدابير الرقابة على التعامل مع غازات التبريد وإنما أيضاً لإنشاء مراكز لاسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها واستصلاحها من أجل تقليل الطلب على غازات التبريد الجديدة.

36- ولضمان فعالية أنشطة الاستصلاح ودعم إنفاذ التشريعات ذات الصلة، اعتُمد نهج شامل في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتوفير معدات الاسترداد وإعادة التدوير لبعض من ورش الخدمة المختارة، إلى جانب التدريب على استخدام هذه المعدات. علاوة على ذلك، تم توفير التدريب الشامل على التعامل السليم مع غازات التبريد وتخزينها، بما في ذلك الغازات المستردة والمعاد تدويرها. ويكفل رصد مركز الاستصلاح نقل غازات التبريد المستخدمة والمستصلحة بانتظام بين المركز وورش الخدمة.

37- وبالتعاون مع اليونيدو ووحدة الأوزون الوطنية، جرى تحديد ثلاثة مراكز في عمان وإربد والعقبة. وتم تسليم الأدوات والمعدات اللازمة في أيلول/سبتمبر 2023 وجارٍ توزيعها على المراكز المعينة.
استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
الاستراتيجية الشاملة 
38- تقدم الحكومة الأردنية طلباً لتمويل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، التي تمتد حتى عام 2030 لتتزامن مع المرحلة الأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن المتوقع أن تقدَّم المرحلة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2028. ولا يقدم الأردن استراتيجية شاملة للخطة بأكملها في هذه الوثيقة.
خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية والتخفيضات المقترحة
39- أفادت حكومة الأردن ببيانات المادة 7 الخاصة بها للفترة 2020-2022. وبإضافة 65 في المئة من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في 2020 - 2022، يصبح خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية 101,808,2 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، على النحو المبين في الجدول 4.
الجدول 4- خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية في الأردن (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	مكونات حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	1,348,284
	     1,521,499 
	1,707,173

	متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للفترة 2020-2022
	
	1,525,652

	خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65 في المئة)
	
	1,282,449

	خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية
	
	2,808,101


40- تشتمل استراتيجية المرحلة الأولى في الأردن على مجموعة من مشروعات التحويل في مجال تصنيع التبريد وتكييف الهواء، وتعزيز قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء من خلال مجموعة من تدابير التدريب وبناء القدرات، وتنفيذ سياسات للتحكم في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية ورصده، وتطبيق نظام قوي لمنح تراخيص وحصص هذه المواد. وسيجري تنفيذ تلك الأنشطة بالتوازي مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، التي ستصمَّم لتقليل الاعتماد على المواد الهيدروفلوروكربونية مع إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت ذاته. وستتناول المراحل المقبلة من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قطاعي مكافحة الحرائق والإيروسول.

41- ويبيّن الجدول 5 أدناه كمية التخفيض مقدرة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون في شكل تناقص تدريجي.
الجدول 5 - حدود استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المقترحة في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للأردن (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	[bookmark: _Hlk118804508]
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	حدود الاستهلاك وفقاً لبروتوكول مونتريال
	2,808,101
	2,808,101
	2,808,101
	2,808,101
	2,808,101
	2,527,291
	2,527,291

	هدف التحكم في المواد الهيدروفلوروكربونية بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	1,604,898 
	1,522,929 
	1,433,226 
	1,349,974 
	1,271,273 
	1,195,785 
	1,109,544 

	التخفيض من خط الأساس (في المئة)
	42.8 
	45.8 
	49.0 
	51.9 
	54.7 
	57.4 
	60.5 



الأنشطة المقترحة
42- تقترح حكومة الأردن استراتيجية تركز على القطاعات التي لم تلق الدعم في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومنها أجهزة تكييف الهواء المتنقل والتبريد المنزلي، مع الاستناد إلى أوجه التآزر مع العمل الجاري في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء
43- تشمل المرحلة الأولى مشروعاً استثمارياً للتخلص من استخدام 158.74 طناً مترياً (490 266 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من الهيدروفلوروكربون-134a وغاز التبريد  R-404Aوغاز التبريد  R-410Aفي ست مؤسسات في القطاعات الفرعية للتبريد المنزلي والتبريد التجاري وتكييف الهواء المنزلي. وسوف تتحول المؤسسات المصنّعة للثلاجات المنزلية إلى غاز التبريد R-600a؛ بينما ستتحول المؤسسات المصنّعة لمعدات التبريد التجاري إلى غاز التبريد R-290؛ والمؤسسات التي تصنّع أجهزة تكييف الهواء المنزلي إلى استخدام الهيدروفلوروكربون-32.

44- ويخطط الأردن أيضاً لبرنامج لتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع تصنيع أجهزة التبريد التجاري للارتقاء بمستوى قدراتها في مجال التصميم والتطوير وتدريب موظفيها والقائمين بالتركيب على البدائل الجديدة ذات إمكانية إحداث الاحترار العالمي المنخفضة. وليس برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصمماً للقضاء على الاستهلاك في تلك المؤسسات، ولكن للحد من نمو غازات التبريد ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي ومنع الإدخال التدريجي لهذه الغازات من خلال إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

45- والأنشطة المقترحة هي كما يلي:

(1) مشروع للتحويل في ست مؤسسات في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء: تحويل أربعة خطوط لتصنيع أجهزة التبريد المنزلي، وخطين لتصنيع أجهزة التبريد التجاري، وأربعة خطوط لتصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلي إلى غاز التبريد R-600a وغاز التبريد R-290 والهيدروفلوروكربون-32، على التوالي (122,310,5 دولاراً أمريكياً):
الجدول 6 - التحويل في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء، بصيغته المقدمة
	المؤسسة
	المادة
	الاستهلاك
(كيلوجرام)
	ت ر إ# 
(دولار أمريكي)
	ت ت إ# 
(دولار أمريكي)
	المجموع 
(دولار أمريكي)

	التبريد المنزلي والتجاري

	أبو حلتم 
	HFC-134a
	1,220
	482,550 
	40,667 
	523,217 

	إكسيد
	HFC-134a
	520
	482,550 
	17,333 
	499,883 

	الشركة الوطنية للتبريد
	HFC-134a
	5,500
	482,550 
	98,083 
	580,633 

	شركة التخصيص القابضة*
	HFC-134a
	200
	0
	0
	0

	عابدين
	HFC-134a
	1,600
	482,550 
	66,000 
	548,550 

	
	R-404A
	7,200
	
	
	

	المجموع الفرعي (ألف)
	16,240
	1,930,200
	222,083
	2,152,283

	تكييف الهواء

	أبو حلتم
	R-410A
	30,300
	490,650
	151,500 
	642,150

	إكسيد
	R-410A
	77,600
	490,650
	388,000 
	878,650

	شركة التخصيص القابضة
	R-410A
	27,800
	490,650
	139,000 
	629,650 

	شركة يزن وزهران
	R-410A
	6,800
	490,650
	34,000 
	524,650 

	المجموع الفرعي (باء)
	142,500
	1,962,600
	712,500
	2,675,100

	(المجموع الفرعي (ألف+باء) (بالدولار الأمريكي)
	4,827,383 

	الطوارئ (بالدولار الأمريكي)
	482,738 

	المجموع (بالدولار الأمريكي) **
	5,310,122 


*  لم يُطلب أي تمويل في المقترح لأن المؤسسة لم تكن مستعدة للتحول إلى الهيدروفلوروكربون -32.
** العدد مقرَّب.
# ت ر إ: التكاليف الرأسمالية الإضافية؛ ت ت إ: تكاليف التشغيل الإضافية.
(2) المساعدة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع تصنيع التبريد التجاري: تقديم المساعدة التقنية بشأن تصميم وتجميع المعدات ذات الإمكانية المنخفضة لإحداث الاحترار العالمي لعشر مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بما يشمل اعتبارات السلامة وكفاءة استخدام الطاقة، وإعداد منتجات لإذكاء الوعي فيما يتعلق بفوائد المعدات ذات إمكانية إحداث الاحترار العالمي المنخفضة (000,200 دولار أمريكي).
قطاع الخدمة
46- يطلب الأردن مبلغ700,495,1 دولار أمريكي لتخفيض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة، استناداً إلى الأنشطة القطاعية والشاملة التالية للحد من الزيادة في المواد الهيدروفلوروكربونية ذات إمكانية إحداث الاحترار العالمي العالية وخفض الإدخال التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية نتيجة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:
الإطار التنظيمي
(1) تعزيز نظام منح التراخيص والحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية: تقديم الدعم لتقييم استراتيجية منح الحصص، وتنفيذ النظام الإلكتروني لإدارة إصدار حصص المواد الهيدروفلوروكربونية والإبلاغ بالبيانات، وتعزيز نظام حصص المواد الهيدروفلوروكربونية عن طريق إدراج حصص و/أو فرض حظر على استيراد المعدات المعتمدة على هذه المواد، حسب الاقتضاء (000,36 دولار أمريكي)؛

(2) قيام المؤسسات بتعزيز حفظ السجلات: تنظيم حلقات عمل لمستوردي غازات التبريد بشأن التزامات الإبلاغ عن البيانات، واستخدام الرموز الجمركية الصحيحة، ومنع التجارة غير المشروعة، والإبلاغ الدقيق عن البيانات المتعلقة بواردات المواد الهيدروفلوروكربونية واستخداماتها، مع رصد النتائج المترتبة على تنفيذ نظام الإدارة الإلكترونية (000,10 دولار أمريكي)؛

(3) تزويد الجمارك بأجهزة التعرف على غازات التبريد: توفير ثمانية أجهزة للتعرف لاستكمال أجهزة التعرُّف المقدمة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيجري حجز جهازين من أجهزة التعرُّف لأغراض التدريب (300,41 دولار أمريكي)؛

(4) تدريب موظفي الجمارك: تدريب 280 موظفاً، نظرياً وعملياً، بما يشمل التعرُّف على المواد الهيدروفلوروكربونية، مع التركيز على مشاركة المرأة. وسيجري جمع بيانات مفصلة عن نوع الجنس (000,112 دولار أمريكي)؛

(5) قيام الجمارك بتعزيز سجلات استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية: تدريب موظفي الجمارك على تسجيل واردات المواد الهيدروفلوروكربونية في النظام الإلكتروني للجمارك، بما في ذلك تعزيز تبادل المعلومات بشأن مراقبة واردات المواد الهيدروفلوروكربونية في منافذ الدخول في البلد (000,15 دولار أمريكي)؛

(6) تحسين رصد السوق، بما في ذلك إجراء الدراسات الاستقصائية: الاضطلاع بزيارات الموقع وعمليات التفتيش لرصد المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المحتوية عليها، وإجراء دراسة استقصائية تفصيلية لورش القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتنقل واستهلاكها للمواد الهيدروفلوروكربونية (000,50 دولار أمريكي)؛

(7) تصنيف ورش الخدمة والمشغلين المستقلين: إعداد قاعدة بيانات لتصنيف ورش الخدمة والمشغلين المستقلين الذين يتعاملون مع المواد الهيدروفلوروكربونية (مثلاً، عدد التقنيين المدربين، وأنواع المعدات التي تتم خدمتها، واستخدام إجراءات الاسترداد وإعادة التدوير)؛ والقيام ببرامج التوعية التي تستهدف المستخدمين النهائيين بشأن مختلف فئات الورش والمشغلين والخدمات التي تقدمها الورش فيما يتعلق بإدارة غازات التبريد (000,25 دولار أمريكي)؛

(8) دعم نظام اعتماد التقنيين: تقديم الدعم لربط ’’ ترخيص استخدام وإدارة غازات التبريد‘‘ العالمي، وهي برنامج ينسقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) والاتحادات الدولية التي تعتمد الأخصائيين التقنيين على أساس عالمي، بأنشطة وحدة الأوزون الوطنية المتعلقة بالتدريب، بما في ذلك حفظ السجلات في قاعدة بيانات عن تدريب التقنيين (000,40 دولار أمريكي)؛

(9) إدارة جانب الطلب: زيادة الوعي بشأن المعدات المعتمدة على غازات التبريد ذات الإمكانية المنخفضة لإحداث الاحترار العالمي، بما في ذلك إنشاء منصة على شبكة الإنترنت لتوجيه العملاء بشأن المنتجات المنخفضة في إمكانية إحداث الاحترار العالمي وذات الكفاءة في استخدام الطاقة، وبرنامج وضع العلامات على المعدات، والتواصل مع مختلف الجماهير المستهدفة بما في ذلك تجار التجزئة وموزعو المعدات، ووضع برنامج للحوافز في مجال التبريد التجاري لاعتماد تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة لإحداث الاحترار العالمي من أجل زيادة اعتماد المعدات التي تستخدم غازات التبريد البديلة (200,000 دولار أمريكي)؛

(10) التوعية: التوعية بالتحديثات التنظيمية في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ والقيام بحملة لتصنيف ورش الخدمة والمزايا التي تعود على المستخدمين النهائيين فيما يتعلق باستخدامها؛ والقيام بحملات في القطاعات الفرعية للتبريد وتكييف الهواء لتعريف المستخدمين النهائيين بالتكنولوجيات البديلة ذات الإمكانية المنخفضة لإحداث الاحترار العالمي ومزاياها؛ وشن حملات في قطاع تكييف الهواء المتنقل بشأن صيانة وحدات تكييف الهواء في المركبات والحد من التسرب؛ وتعزيز عمليات الاشتراء والصيانة المراعية للبيئة في صفوف بائعي معدات التبريد وتكييف الهواء ووكالات الخدمة؛ وإجراء مسابقات الصور التي تروج للتكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة (000,40 دولار أمريكي)؛


تقديم الدعم لقطاع الخدمة بما في ذلك توفير الأدوات اللازمة لممارسات الخدمة الجيدة
(11) توفير الأدوات والمعدات للتقنيين: توفير الأدوات (مثل مضخة التفريغ، وأجهزة كشف التسرب، ومقياس الضغط) اللازمة لممارسات الخدمة الجيدة والاعتماد المأمون للبدائل من جانب التقنيين الذين يتم تحديدهم بالتشاور مع الجهات الوطنية صاحبة المصلحة (000,260 دولار أمريكي)؛
(12) الارتقاء بمستوى مراكز التدريب بالنسبة للبدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة: تقديم الدعم لثلاثة مراكز تدريبية في إطار مؤسسة التدريب المهني لتعزيز الممارسات المستدامة وإنشاء منطقة تسمح بتطبيق تدابير السلامة القوية، بما في ذلك نظم إخماد الحرائق، ونظم الكشف عن الغاز، ومخارج الطوارئ، واللافتات المناسبة. ويقوم هذا النشاط أيضاً بإطلاع الموظفين على أحدث تقنيات التدريب ونشر المعارف في أوساط أصحاب المصلحة (000,75 دولار أمريكي)؛

(13) تدريب التقنيين: عقد 28 دورة تدريبية لعدد قدره 700 تقني، مع إعطاء الأولوية لقطاعي التبريد وتكييف الهواء المتنقل الفرعيين والتأكيد على التوازن بين الجنسين (000,210 دولار أمريكي)؛

(14) تطوير مدونات قواعد الممارسة ومناهج للتدريب: تحديث مدونة قواعد الممارسة الحالية لتشمل التكنولوجيات الجديدة وإضافة التركيز على قطاعي التبريد المنزلي وتكييف الهواء المتنقل الفرعيين؛ وتحديث المناهج التدريبية في مجال تكييف الهواء والتبريد وإعداد منهج تدريبي جديد لتكييف الهواء المتنقل. وسيتولى أمر تحديث التطوير خبير استشاري وطني (000,15 دولار أمريكي)؛

(15) تزويد قطاعي التبريد وتكييف الهواء المتنقل بأدوات الاسترداد: تزويد قطاع التبريد بـ 45 مجموعة من الأدوات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقنيين وورش تكييف الهواء المتنقل بـ 43 مجموعة من الأدوات (246,400 دولار أمريكي)؛
إدارة غازات التبريد بما في ذلك الاسترداد والاستصلاح
(16) تقديم الدعم لتشغيل مراكز الاستصلاح: تقديم الدعم المستمر لمراكز الاستصلاح من أجل التعامل المأمون مع غازات التبريد، بما يشمل تدريب الموظفين، وتحديث تدابير السلامة، وإنشاء منطقة تسمح بتنفيذ تدابير السلامة القوية، بما في ذلك توفير المعدات اللازمة (000 50 دولار أمريكي)؛

(17) مرفق تخزين لنفايات غازات التبريد: إنشاء مرفق تخزين مركزي يمكنه تخزين غازات التبريد المستردة غير الصالحة للاستخدام والتي لا يمكن استصلاحها بسلامة وأمان (70,000 دولار أمريكي).
تنفيذ وتنسيق ورصد المشروع
47- تتولى وحدة إدارة المشروع المسؤولية الشاملة عن إدارة المشروعات في قطاع التصنيع والخدمة، بما في ذلك إعداد التقارير عن التقدم التشغيلي والوضع المالي في أثناء التنفيذ. ويُطلب ما مجموعه 000,900 دولار أمريكي لمدة سبع سنوات وهذا يشمل الخبراء الاستشاريين الدوليين (000,250 دولار أمريكي)؛ والخبراء الاستشاريين الوطنيين (000,300 دولار أمريكي)؛ والسفر (000,95 دولار أمريكي)؛ والاجتماعات (000,160 دولار أمريكي)؛ والتكاليف التشغيلية وغيرها (000,95 دولار أمريكي).
تنفيذ السياسة الجنسانية
48- تمشياً مع السياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، ستسعى وحدة الأوزون الوطنية إلى ضمان مشاركة المرأة في دورات التدريب الجمركية، ودورات تدريب التقنيين، وبرامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ورغم أن من بين موظفي وحدة الأوزون الوطنية ومسؤولي البيئة موظفات إناث، فإن عدد النساء العاملات في مجال خدمة التبريد وتكييف الهواء غير معروف على وجه الدقة حالياً. وستركز أنشطة التوعية على إشراك المرأة في الأنشطة التي تقوم بها وحدة الأوزون الوطنية في أثناء تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي. ولزيادة تعزيز مشاركة المرأة، ستقوم وحدة الأوزون الوطنية أيضاً بتوعية أصحاب المصلحة المشاركين في القيام بخطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يتعلق بسياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
49- تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى، بصيغتها المقدَّمة، 822,905,7 دولاراً أمريكياً.  وجرى تحديد تكلفة الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما يتماشى مع المقرر 92/37.  ويرد تلخيص للأنشطة والتكاليف المقترحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الجدول 7.
الجدول 7 - المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الأردن، بصيغتها المقدَّمة
	التفاصيل
	التكلفة (دولار أمريكي)
	الإزالة (أطنان مترية)
	فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كيلوجرام)

	التحويل في ست مؤسسات صناعية (بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم)
	5,510,122
	158.74
	34.71

	دعم السياسات واللوائح
	569,300
	111.63
	5.10

	دعم قطاع الخدمة
	806,400
	158.12
	5.10

	دعم إدارة غازات التبريد
	120,000
	23.53
	5.10

	وحدة إدارة المشروع
	900,000
	0
	لا ينطبق

	المجموع
	7,905,822
	452.02
	17.49



تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة بموجب خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
50- سوف تنفَّذ المرحلتان الثانية والثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بطريقة منسقة مع المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، التي تركز في المقام الأول على التطبيقات التي تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية في مجالي التبريد وتكييف الهواء المتنقل. ولضمان تكامل الأنشطة وتجنب الازدواجية سيؤخذ في الاعتبار تأثير التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية على خدمة تكييف الهواء في المناطق السكنية وتنفيذ عمليات الاسترداد وإعادة التدوير.

51- وستنفَّذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على ثلاث شرائح. ويرد الجدول الزمني للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك التمويل المطلوب والأهداف، في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ولا يشمل المرفق الأول طلبات التمويل لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد وأهدافها حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من هذه الخطة بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 وستقدَّم المرحلة الثالثة إلى الاجتماع الرابع والتسعين. وترد في المرفق الثاني مقارنة بين الأنشطة المضطلع بها في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية والأنشطة المتوقع تقديمها في إطار المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
خطة التنفيذ للشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
52- سيجري تنفيذ شريحة التمويل الأولى للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بمبلغ 461,945,3 دولاراً أمريكياً، في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2024 وكانون الأول/ديسمبر 2026، وستشمل الأنشطة التالية:
قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء
(1) القيام بمشروع تحويل في ست مؤسسات في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء (2,675,061 دولاراً أمريكياً)؛
(2) تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع تصنيع أجهزة التبريد التجاري (60,000 دولار أمريكي)؛
الإطار التنظيمي
(3) تعزيز نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك الإبلاغ عن البيانات وحفظ السجلات وإجراء دراسة عن تنفيذ أعمال الحظر في مجال تصنيع التبريد وتكييف الهواء (31,000 دولار أمريكي)؛

(4) عقد أربع دورات تدريبية لـ 120 موظفاً من موظفي الجمارك بشأن اللوائح المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، ورصد واردات المواد الهيدروفلوروكربونية ونظام منح حصص المواد الهيدروفلوروكربونية والإبلاغ عنهما، مع مراعاة سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني (48,000 دولار أمريكي)؛

(5) تحسين مراقبة السوق، بما في ذلك إجراء مسح في قطاع تكييف الهواء المتنقل لجمع البيانات الأولية عن أنماط استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية، وإطلاع مسؤولي البيئة بشأن رصد المواد الهيدروفلوروكربونية (20,000 دولار أمريكي)؛

(6) إعداد قاعدة بيانات لتصنيف ورش الخدمة التي تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية، ودعم نظام اعتماد التقنيين عن طريق إنشاء نظام إلكتروني ينشئ رابطًا إلكترونيًا مع قاعدة بيانات وحدة الأوزون الوطنية (20,000 دولار أمريكي)؛

(7) إدارة جانب الطلب على نحو يشمل إعداد استراتيجية برامج العملاء وتجار التجزئة، وتخطيط وتنسيق عمليات الحظر، وإدارة برنامج اختيارات العملاء وبرنامج توعية تجار التجزئة/القائمين بالتركيب (90,000 دولار أمريكي)
(8) إذكاء الوعي بشأن الأنشطة المضطلع بها في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (15,000 دولار أمريكي)؛
دعم قطاع الخدمة بما في ذلك توفير الأدوات اللازمة لممارسات الخدمة الجيدة
(9) توفير الأدوات والمعدات للتقنيين (260,000 دولار أمريكي)؛

(10) الارتقاء بمراكز التدريب على البدائل المنخفضة في إمكانية إحداث الاحترار العالمي (35,000 دولار أمريكي)؛

(11) تنظيم ثماني دورات تدريبية لـ 300 تقني مع مراقبة إدماج الاعتبارات الجنسانية وتوفير أدوات الاسترداد لـ 88 مستفيداً في قطاع التبريد وتكييف الهواء المتنقل (306,400 دولار أمريكي)؛

(12) وضع مدونات لقواعد الممارسة ومناهج التدريب لقطاع التبريد (15,000 دولار أمريكي)؛
إدارة غازات التبريد بما في ذلك الاسترداد والاستصلاح
(13) مواصلة تقديم الدعم لمراكز الاستصلاح، بما في ذلك تقييم الاحتياجات، وتكاليف الإيجار والتشغيل لمرفق لتخزين نفايات غازات التبريد لمدة ثلاث سنوات (50,000 دولار أمريكي)؛
تنسيق ورصد المشروع 
(14) تنسيق ورصد المشروع (320,000 دولار أمريكي) مع توزيع التكاليف كالتالي: الخبراء الاستشاريون الدوليون (100,000 دولار أمريكي)؛ والخبراء الاستشاريون الوطنيون (000,100 دولار أمريكي)؛ والسفر (000,35 دولار أمريكي)؛ والاجتماعات (000,50 دولار أمريكي)؛ والتكاليف التشغيلية وغيرها (000,35 دولار أمريكي).


تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
53- استعرضت الأمانة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للأردن في ضوء السياسات والمبادئ التوجيهية الحالية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك المقررات 91/38[footnoteRef:11] و92/37[footnoteRef:12] و92/44[footnoteRef:13]، والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025. [11:   في غياب المبادئ التوجيهية لتكاليف الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، يُنظر في فرادى المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على أساس كل حالة على حدة، دون إرساء سابقة لمبادئ توجيهية تتعلق بالتكلفة أو بأي من فرادى مشروعات الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي في المستقبل.]  [12:  المقرر المتعلق بمستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد.]  [13:  يمكن النظر في المقترحات بمشروعات لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية قبل المواعيد المستهدفة في بروتوكول مونتريال على أساس كل حالة على حدة بالنسبة للبلدان التي لديها مستوى وطني قوي من الالتزام بدعم هذه التخفيضات.] 

الاستراتيجية الشاملة
54- تماشياً مع المقرر 92/44، قدمت حكومة الأردن رسالة تؤكد فيها التزامها بدعم تخفيضات المواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وستحقق الحكومة هذه التخفيضات من خلال مزيج من الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية، بما في ذلك إزالة الاستهلاك في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في ست مؤسسات، وتنفيذ حظر على استيراد وتصنيع معدات التبريد المنزلي القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، وتنفيذ نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد، وتقديم الدعم السياساتي والتنظيمي، والقيام بالأنشطة في قطاع الخدمة. والأردن مدرج في قائمة البلدان الواردة في التذييل الثاني بالمقرر 28/2 العاملة بموجب الإعفاء الخاص بدرجات الحرارة المحيطة المرتفعة. وأكدت الحكومة أنها لن تعمل على الاستفادة من إعفاء درجات الحرارة المحيطة المرتفعة.
نقطة البداية لتحقيق التخفيضات المستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
55- يبلغ خط أساس الامتثال للمواد الهيدروفلوروكربونية في الأردن 101,808,2 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، على النحو المبين في الجدول 4 أعلاه. ولا تزال منهجية حساب نقطة البداية للتخفيضات المستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية قيد المناقشة. وتشير الأمانة إلى أن نقطة البداية سيتم تحديدها بعد أن تبتَّ اللجنة التنفيذية في منهجية تحديد نقطة البداية.
إضافة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) كوكالة متعاونة
56- في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وجهت الحكومة الأردنية رسالة إلى الأمانة تطلب فيها إدراج اليوئنديبي كوكالة متعاونة في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وبالنظر إلى التقدم المحرز في مناقشة مقترح المشروع، بصيغته المقدَّمة أصلاً، فقد تم الاتفاق عند تلقي الرسالة على إدراج اليوئنديبي كوكالة متعاونة عندما تقدَّم الشريحة الثانية.


أطر السياسات والأطر التنظيمية والمؤسسية
نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية
57- يطلب المقرر 87/50 (ز) من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة، عند تقديم المرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، أن تدرج تأكيداً بأن البلد لديه نظام وطني مطبق راسخ وواجب التنفيذ لمنح لتراخيص والحصص من أجل رصد واردات/صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية، بما يتفق مع المقرر 63/17. وبناءً على ذلك، أكدت اليونيدو أن الحكومة الأردنية لديها نظام لمنح التراخيص واجب التنفيذ فيما يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية وستنطبق نظاماً لمنح حصص المواد الهيدروفلوروكربونية ضماناً للامتثال للأهداف من عام 2024 إلى عام 2030؛ وسيجري تحديد الحصص بالأطنان المترية مع الحفاظ على أهداف الامتثال مقدرة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتتضمن المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية أنشطة لتعزيز الوعي وإذكائه بشأن نظام حصص المواد الهيدروفلوروكربونية.

58- وستطبق الحكومة حظراً على تصنيع واستيراد معدات التبريد المنزلي القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية عند الانتهاء من تحويل خطوط التصنيع المحلية لأجهزة التبريد المنزلي. غير أن الحكومة لم تكن في وضع يسمح لها بتنفيذ حظر على تصنيع أجهزة تكييف الهواء السكنية ومعدات تصنيع التبريد التجاري لأن التحويل في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية مقصور على بعض من قدرة التصنيع المحلية في تلك القطاعات الفرعية فقط، ويمكن للبلد الوفاء بأهداف الامتثال دون فرض هذا الحظر.
التكلفة الإجمالية للمشروع
59- أجرت اليونيدو والأمانة مناقشات تفصيلية بشأن تكاليف العناصر الاستثمارية وغير الاستثمارية، مع مراعاة التصنيع المحدود في بعض المؤسسات التي يجري تحويلها في إطار المشروع؛ وأن الشركات الكبرى التي تصنع معدات التبريد التجاري هي فقط التي سيتم تحويلها في إطار المشروع، وبالتالي، سيكون من المفيد مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقوم أيضاً بتصنيع هذه المعدات على تعزيز استدامة عمليات التحويل وتيسير استيعاب السوق للمعدات ذات إمكانية إحداث الاحترار العالمي المنخفضة؛ وضرورة تقديم دعم تقني وسياساتي وتنظيمي إضافي، ومواصلة تعزيز قطاع الخدمة لضمان قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف الطموحة المقترحة.

60- وتم الاتفاق على التكاليف التالية لعمليات تحويل التصنيع:

(1) مع ملاحظة أن القائمين بتصنيع أجهزة التبريد المنزلي الذين سيتم تحويلهم يصنّعون ما بين 000,3 إلى 000,15 وحدة سنوياً، بينما القائمون بالتصنيع في بلدان أخرى قد يصنّعون من 000,100 إلى 000,000,1 وحدة في السنة، فإن تكاليف المساعدة التقنية تبلغ 000,200 دولار أمريكي لهذا القطاع الفرعي؛

(2) بالنسبة للتحويل في المؤسستين اللتين تقومان بتصنيع معدات التبريد التجاري، تم الاتفاق على تكاليف رأسمالية قدرها 200,319 دولار أمريكي على أساس أن تشمل وحدة شحن بغاز التبريد R-290، واللحام بالموجات فوق الصوتية، واكتشاف التسرب، والبنية التحتية للسلامة، وتعديلات المصنع، ومخصصات طوارئ لكل مؤسسة. وتم الاتفاق على تكاليف التشغيل الإضافية بواقع 3.80 دولارات أمريكية/ كيلوجرام، مما ينتج عنه تكاليف متفق عليها للقطاع الفرعي قدرها 180,365 دولاراً أمريكياً؛

(3) بالنسبة للتحويل في المؤسسات الأربع[footnoteRef:14] القائمة بتصنيع أجهزة تكييف الهواء السكنية التي طُلب التمويل لها، لإحداها ملكية مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة بنسبة 98.2 في المئة؛ وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على أن تقوم هذه المؤسسة بالتحويل باستخدام مواردها الخاصة، تماشياً مع المقرر 23/14. واستُنِد في التكاليف الرأسمالية البالغة 500,631 دولار أمريكي للخطوط الثلاثة المتبقية إلى توفير وحدة للشحن ونظام للإمداد بالهيدروفلوروكربون-32، واكتشاف التسرب، والبنية التحتية للسلامة، واختبار المنتج، وتعديلات المصنع، وتدقيق السلامة، وترتيبات الطوارئ لكل مؤسسة. وتم الاتفاق على تكاليف التشغيل الإضافية بواقع 6.30 دولارات أمريكية/كيلوجرام، مما ينتج عنه أن تكون التكاليف المتفق عليها لهذا القطاع الفرعي 370,040,1 دولاراً أمريكياً؛ [14:  لم تطلب إحدى المؤسسات تمويلاً لعدم استعدادها للتحويل إلى الهيدروفلوروكربون-32.] 


(4) تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في ضمان استيعاب السوق لتكنولوجيات غازات التبريد ذات إمكانية إحداث الاحترار العالمي المنخفضة في القطاعات الفرعية المحوَّلة (000 200 دولار أمريكي).

61- واقترحت اليونيدو تقديم المساعدة التقنية إلى 10 مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم تقوم بتصنيع وتجميع معدات التبريد التجاري. ونظراً لوجود 23 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تقوم بتصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء التجاري في البلد، ومن أجل ضمان إمكانية مساعدة جميع هذه المؤسسات بطريقة منسقة وبالتالي المساعدة في ضمان استيعاب التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي واستدامة تحويلات التصنيع، فقد اتُّفِق على تقديم المساعدة لجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما أدى إلى تكاليف متفق عليها قدرها 000,437 دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت الأمانة مبلغ 000,150 دولار أمريكي للمساعدة التنظيمية والسياساتية لدعم الحظر المفروض على استيراد وتصنيع الثلاجات المنزلية القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، ووضع السياسات الأخرى لتسهيل استيعاب البدائل والمعدات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، والبدائل والمعدات التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة.

62- وتم الاتفاق على تكاليف قطاع الخدمة بمبلغ 525,007,2 دولاراً أمريكياً على أساس زيادة عدد التقنيين الذين سيجري تدريبهم (من 700 إلى 155,1) وموظفي الجمارك وإنفاذ القانون (من 280 إلى 462)، وزيادة في مجموعات الأدوات (من 248 إلى 396) اللازمة لممارسات الخدمة الجيدة والاسترداد وإعادة الاستخدام المقدمة لتقنيي الخدمة في قطاعي التبريد وتكييف الهواء المتنقل، وزيادة عدد أجهزة التعرُّف على غازات التبريد للجمارك والإنفاذ من ثمانية إلى 10.

63- وبلغ متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة في الأردن خلال سنوات خط الأساس 466.70 طناً مترياً أو 561,832 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وفي الاجتماع الثاني والتسعين، وافقت اللجنة التنفيذية على التمويل بمستوى يصل إلى 5.10 دولارات أمريكية/كيلوجرام للبلدان التي يتجاوز استهلاكها 360 طناً مترياً في مجال الخدمة (المقرر 92/37 (ب) (3)). وحسبت الأمانة قيمة التخفيضات المرتبطة بقطاع الخدمة، والمساعدة التنظيمية والسياساتية، والمساعدة التقنية باستخدام منهجية تحويل دولار أمريكي/كيلوجرام إلى دولار أمريكي/أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون في قطاع الخدمة الوارد وصفها في المرفق الأول بالوثيقة 92/46[footnoteRef:15]، مما أدى إلى فعالية التكلفة في قطاع الخدمة في الأردن بواقع 2.86 دولار أمريكي/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. [15:   ورقة متعلقة بنقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة بالاستناد إلى المناقشات التي دارت في الاجتماع الحادي والتسعين في إطار فريق الاتصال المعني بالمبادئ التوجيهية لتكلفة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 91/64(أ)).] 


64- وتماشياً مع المشروعات الأخرى، اتُّفِق على أن تكون تكاليف وحدة إدارة المشروع 008,440 دولارات أمريكية. ويلخص الجدول 8 التكاليف المتفق عليها والتخفيضات المرتبطة بها.
الجدول 8 - تكلفة الأنشطة المتفق عليها التي سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الأردن (بالدولار الأمريكي)
	التفاصيل
	التكلفة (دولار أمريكي)
	الإزالة (أطنان مترية)
	الإزالة
(أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	فعالية التكلفة
(دولار أمريكي/كيلوجرام)

	قطاع التصنيع

	التبريد المنزلي
	200,000 
	4.14 
	5,920 
	48.31 

	التبريد التجاري
	365,180 
	12.10 
	35,243 
	30.18 

	تكييف الهواء السكني
	1,040,370 
	64.90 
	135,479 
	16.03 

	المساعدة التقنية لاعتماد تكنولوجيا منخفضة في إمكانية الاحترار العالمي
	200,000 
	39.22 
	69,959 
	5.10 

	قطاع الخدمة والمساعدة التقنيــــة

	قطاع الخدمة
	2,007,525 
	393.63 
	702,219 
	5.10 

	المساعدة التنظيمية والمتعلقة بالسياسات
	150,000 
	29.41 
	52,469 
	5.10 

	المساعدة التقنية المقدمة إلى ٢٣ مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مجال التبريد التجاري
	437,000 
	85.69 
	152,860 
	5.10 

	وحدة إدارة المشروع
	440,008 
	43.14 
	76,956 
	10.20 

	المجموع
	4,840,083 
	672.22 
	1,231,104 
	7.20 


65- وتشير الأمانة إلى أنه في غياب المبادئ التوجيهية لتكلفة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، فقد جرى استعراض تحويلات التصنيع المدرجة في المشروع على أساس كل حالة على حدة. واستناداً إلى المعلومات المتاحة وقت الاستعراض، ترى الأمانة أن التكاليف المتفق عليها هي أفضل تقديرات لتكاليف التحويل الإجمالية؛ ومع ذلك، فإن هذه التقديرات قد تتغير، وفقاً للخصائص المحددة للمؤسسات المشاركة، مع توافر المزيد من المعلومات. وترى الأمانة أن الموافقة على المشروع بالمستويات المقترحة أعلاه لن تشكل سابقة.

66- وتماشياً مع المقرر 92/44، والتكاليف والتخفيضات المتفق عليها التي يتعين تحقيقها، تقترح حكومة الأردن تحقيق هدف للاستهلاك لعام 2030 قدره 531,278,1 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل تخفيضاً بنسبة 54 في المئة من خط أساس البلد لغرض الامتثال فيما يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
خطة التنفيذ للشريحة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
67- بناءً على التمويل المتفق عليه والأنشطة المرتبطة به للمرحلة الأولى، عُدّلت تكلفة تنفيذ الشريحة الأولى إلى 2,540,680 دولًاراً أمريكياً بناءً على الأنشطة التالية: تنفيذ تحويلات التصنيع في مؤسسات التبريد المنزلي والتجاري وبدء التحويل في مؤسسات تصنيع أجهزة تكييف الهواء السكني (680,163,1 دولاراً أمريكياً)، وتقديم المساعدة التقنية لاعتماد التكنولوجيا البديلة ذات القدرة المنخفضة في إمكانية إحداث الاحترار العالمي (000,80 دولار أمريكي)؛ والبدء في تقديم المساعدة التقنية لـ 23 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في مجال التبريد التجاري (200,000 دولار أمريكي) وتقديم المساعدة التنظيمية والسياسية (65,000 دولار أمريكي)؛ والأنشطة في قطاع الخدمة، بما في ذلك تدريب 120 من موظفي الجمارك والإنفاذ (000,48 دولار أمريكي)؛ وتعزيز نظام ضوابط المواد الهيدروفلوروكربونية ورصدها، بما في ذلك نظام منح التراخيص ومراقبة السوق (000,51 دولار أمريكي)؛ وتوفير مجموعات الأدوات لـ 114 من تقنيي الخدمة (000,250 دولار أمريكي)؛ وتدريب حوالي 150 تقنياً وتحديث مناهج التدريب (000,105 دولار أمريكي)؛ وتوفير معدات التدريب لمركز واحد للتدريب على الاستخدام الآمن لبدائل المواد الهيدروفلوروكربونية (000,50 دولار أمريكي)؛ وتوفير أدوات الاسترداد لـ 56 من تقنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء المتنقل (000,155 دولار أمريكي)؛ وتقديم الدعم التقني لمراكز الاستصلاح ومرفق التخزين (000,50 دولار أمريكي)؛ وإعداد قاعدة بيانات ورش الخدمة وتقديم الدعم لاعتماد التقنيين (000,20 دولار أمريكي)؛ والتشجيع على اعتماد بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية وزيادة الوعي (000,105 دولار أمريكي)؛ وإدارة ورصد المشروع (000,198 دولار أمريكي). وسيجري تنفيذ هذه الأنشطة في الفترة من كانون الثاني/يناير 2024 إلى أيلول/سبتمبر 2027.
التأثير على المناخ
68- كانت الأمانة بصدد تحديث مؤشر الصندوق المتعدد الأطراف لأثر المناخ.  وبالنظر إلى أن هذا التنقيح لم يكتمل بعد، فإن الأمانة تعرض التخفيضات السنوية في أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بعمليات التحويل في قطاع التبريد وتكييف الهواء في الجدول 9. ولم تقم الأمانة في هذا الحساب بتقدير الفوائد المناخية المرتبطة بأي فوائد تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة.
الجدول 9 - التخفيض السنوي بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون في أنشطة تصنيع التبريد وتكييف الهواء
	القطاع الفرعي
	استهلاك الهيدروفلوروكربون
	استهلاك البدائل
	التخفيض 
(بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	
	أطنان مترية
	أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	أطنان مترية
	أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	

	التبريد*
	16.24
	34,338
	8.12 
	24
	34,313

	تكييف الهواء
	64.90
	135,479
	48.68
	32,856
	102,623

	المجموع
	81.14
	169,816
	56.80
	32,880
	136,936


*يشمل معدات التبريد المنزلي والتجاري على حد سواء.
69- وبالإضافة إلى الفوائد المستمدة من عمليات تحويل التصنيع، من المتوقع أن تؤدي الأنشطة المضطلع بها في قطاع الخدمة، والمساعدة التنظيمية والسياساتية، والمساعدة التقنية أيضاً إلى تقليل انبعاثات غازات التبريد في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. ويشير حساب تأثير الأنشطة الواردة في خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على المناخ إلى أنه بحلول عام 2030، سيكون الأردن قد خفض انبعاثاته بحوالي 570,529,1 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية، محسوبة باعتبارها الفرق بين خط أساس الاستهلاك للمواد الهيدروفلوروكربونية والهدف المعتزم تحقيقه بحلول عام 2030.
استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
70- ترى الأمانة أن المخاطر التي تهدد استدامة التحول في تصنيع أجهزة التبريد المنزلي منخفضة بالنظر إلى الاعتماد الواسع النطاق لتكنولوجيا غاز التبريد R-600a في البلد وفي الإقليم وعلى المستوى الدولي؛ وقد أكدت اليونيدو الجدوى المالية لمؤسسات التصنيع في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الشركات تقوم أيضاً بتصنيع معدات أخرى غير الثلاجات المنزلية. والمخاطر التي تتهدد التحول المستدام في تصنيع أجهزة تكييف الهواء السكنية أكثر أهمية نظراً لاستمرار تصنيع المعدات القائمة على غاز التبريد R-410A في البلد. وعلى وجه الخصوص، لم تكن أكبر مؤسسة لتصنيع تكييف الهواء في البلاد، وهي شركة البتراء للصناعات الهندسية، وكذلك الشركة الوطنية للتبريد، على استعداد لتحويل خطوطهما لتصنيع أجهزة تكييف الهواء السكنية إلى الهيدروفلوروكربون-32، وبالتالي قررتا عدم المشاركة في المشروع؛ وعلى الرغم من أن شركة إكسيد أبدت استعداداً للتحول إلى الهيدروفلوروكربون-32، فإنها لن تكون ملزمة بالتحول إلى تلك التكنولوجيا لأن المؤسسة غير مؤهلة للحصول على التمويل، وبالتالي فإنها ستتخلص تدريجياً من استهلاكها بمواردها الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، في حين نجح عدد من بلدان المادة 5 في تحويل تصنيع أجهزة تكييف الهواء السكنية إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-32، وهناك اعتماد واسع النطاق لهذه التكنولوجيا في تلك المناطق، يبدو أن استيعاب التكنولوجيا القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 في الأردن وفي هذه المنطقة محدود بشكل أكبر. والهدف من الرصد الدقيق لمشروعات التحويل والمساعدة التقنية والمساعدة التنظيمية والسياساتية التي تقترحها الأمانة هو التخفيف من هذا الخطر. وبالمثل، فإن التحول في قطاع تصنيع التبريد التجاري ينطوي على مخاطر نظراً لاستمرار تصنيع المعدات القائمة على غاز التبريد R-134a وغاز التبريد  R-404Aفي البلد بواسطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. والأمر الذي يخفف من هذه المخاطر هو أن المؤسسات التي يجري تحويلها في إطار المشروع هي أكبر المؤسسات المصنعة في المنطقة، وبالتالي من المرجح أن تكون قادرة سواء على اعتماد التكنولوجيا أو المساعدة في ضمان استيعاب السوق لها؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن الرصد الدقيق لمشروعات التحويل، واستهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه التحديد بالمساعدة التقنية المقدمة، وتقديم المساعدة التنظيمية والسياساتية سوف تخفف من المخاطر التي تهدد استدامة عمليات التحويل.

71- تم وضع لوائح لمراقبة ورصد المواد الهيدروفلوروكربونية من خلال نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية، وتم إدراج التمويل لتدريب موظفي الجمارك والإنفاذ، بما في ذلك تحسين إدارة بيانات المواد الهيدروفلوروكربونية ونظام الإبلاغ عنها، في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين ممارسات الخدمة، بما في ذلك في قطاع تكييف الهواء المتنقل، الذي لم يحصل على مساعدة منذ إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، وأن تؤدي زيادة الوعي، والمساعدة التقنية والسياساتية والتنظيمية، إلى تسهيل استيعاب التكنولوجيات ذات الإمكانية المنخفضة لإحداث الاحترار العالمي وتعزيز استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

72- وسيجري رصد استدامة التخفيض التدريجي من خلال المراجعة الدورية ورصد تنفيذ الأنشطة في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وبالإضافة إلى ذلك، سيُستخدم رصد السوق والدراسات الاستقصائية لتقييم اعتماد السوق للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي ويمكن أن يساعدا في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى خطوات إضافية لتحقيق الأهداف المحددة واستدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
التمويل المشترك
73- من المتوقع من الملاك في مشروع تحويل التصنيع أن يشاركوا في تمويل أجزاء المشروع التي لن يغطيها تمويل خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ولا يتضمن المشروع تمويلاً مشتركاً آخر.
خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025
74- تطلب اليونيدو مبلغ 4,840,083 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الأردن. والقيمة الإجمالية البالغة 2,718,528 دولاراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2023-2025، تزيد بمقدار 2,006,798 دولاراً أمريكياً عن المبلغ الوارد في خطة الأعمال.
مشروع الاتفاق
75- لم يجرِ إعداد مشروع اتفاق بين الحكومة الأردنية واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لأن نموذج الاتفاق لا يزال قيد نظر اللجنة التنفيذية.

76- وإذا رغبت اللجنة التنفيذية في ذلك، يمكن الموافقة على أموال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للأردن من حيث المبدأ، ويمكن الموافقة على مبالغ الشريحة الأولى على أساس أنه سيتم إعداد الاتفاق وتقديمه في اجتماع مقبل، قبل تقديم الشريحة الثانية، وبعد الموافقة على نموذج الاتفاق.
التوصيــــة
77- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:

(1) أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للأردن للفترة 2023-2030 لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 54 في المئة من خط الأساس للبلد بحلول عام 2030، بمبلغ قدره 083,840,4 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 806,338 دولارات أمريكية لليونيدو، على النحو المبين في الجدول الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛

(2) أن تحيط علما بما يلي:
1) أن حكومة الأردن ستحدد نقطة بدايتها للتخفيضات الإجمالية المستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بناءً على التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية؛

2) أنه بعد موافقة اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية لتكلفة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، سيجري تحديد التخفيضات من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقي في البلد الذي يستحق التمويل بما يتفق مع هذه المبادئ التوجيهية؛

3) أن التخفيضات من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقي في البلد والمؤهل للتمويل المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)(2) أعلاه سيتم خصمها من نقطة البداية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)(1)؛

4) أن الحكومة الأردنية تلتزم بحظر استيراد وتصنيع معدات التبريد المنزلي المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية عند الانتهاء من مشروعات التحويل في هذا القطاع الفرعي؛

(3) أن تحيط علماً كذلك بأنه، تمشياً مع طلب من حكومة الأردن، سيضاف اليوئنديبي إلى المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية كوكالة متعاونة عند تقديم الشريحة الثانية؛

(4) أن توافق على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للأردن، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لها، بمبلغ 2,540,680 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 177,848 دولاراً أمريكياً لليونيدو؛

(5) أن تطلب إلى حكومة الأردن واليونيدو والأمانة وضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق بين حكومة الأردن واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه وتقديمه إلى اجتماع مقبل بعد أن توافق اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاق خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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المرفق الأول
الجدول الزمني للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وشرائح التمويل
بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الأردن

خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	الصف
	التفاصيل
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيض بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) 
	لا ينطبق
	2,808,101
	2,808,101
	2,808,101
	2,808,101
	2,808,101
	2,527,291
	2,527,291
	لا ينطبق

	2.1
	الحد الأقصى للاستهلاك الإجمالي المسموح به للمواد المدرجة في المرفق واو (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	1,809,703
	1,707,013
	1,596,587
	1,492,613
	1,393,191
	1,367,791
	1,278,531
	لا ينطبق

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (بالدولار الأمريكي)
	2,540,680
	0
	0
	0
	1,802,170
	0
	0
	497,233
	4,840,083

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	177,848
	0
	0
	0
	126,152
	0
	0
	34,806
	338,806

	1.3
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	2,540,680
	0
	0
	0
	1,802,170
	0
	0
	497,233
	4,840,083

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	177,848
	0
	0
	0
	126,152
	0
	0
	34,806
	338,806

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (بالدولار الأمريكي)
	2,718,528
	0
	0
	0
	1,928,322
	0
	0
	532,039
	5,178,889
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