| EP | ### الأمم المتحدة |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15 7 November 2025 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH |  | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع السابع والتسعون

مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025

البند 7(أ)(5)  من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(اليونيدو) 
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

المقدمة

- تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

- ويتضمن التقرير المرحلي الذي قدمته اليونيدو حالة تنفيذ المشاريع، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً غير عامل بموجب المادة 5 لتوفير دعم الاستهلال السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.

- واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات التي حدثت في التنفيذ مقارنةً بمواعيد الإنجاز المقررة والمُبلغ عنها في عام 2024، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة، ومعدل عمليات الصرف المقررة. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى أطنان القدرة على استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تُقاس بالأطنان المترية وبالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

- وتُقدّم هذه الوثيقة موجزا للتقدم المُحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2024، والتقدم المُتراكم منذ عام 1993 في معالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال، وذلك لجميع المشاريع الموافق عليها في إطار التمويل العادي والمساهمات الطوعية الإضافية. كما تتضمن استعراضًا لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على المستوى الوطني. وتُحدّد المشاريع التي شهدت تأخيرات في التنفيذ، وتأثيرها المُحتمل على التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة، والمشاريع التي تُواجه مشاكل عالقة، وذلك للنظر فيها من قِبَل اللجنة التنفيذية. ونظرًا لإتمام جميع المشاريع الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية، وإعادة الأرصدة المتبقية إلى الأمانة، فلن تُقدّم الأمانة تقارير مُنفصلة عن هذه المشاريع.

التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991

- حتى من 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على مشاريع بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي لليونيدو، تتألف من 975.15 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع استثمارية ومشاريع غير استثمارية، و129.06 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، كما هو موضح في الجدول 1.

الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| آيروسول | 34,397,921 |
| التدمير | 5,845,540 |
| كفاءة الطاقة | 3,922,688 |
| الرغوة | 88,540,224 |
| الهالونات | 1,780,369 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 25,910,369 |
| المبخرات | 78,028,741 |
| قطاعات متعددة | 139,440 |
| غير ذلك | 11,317,246 |
| خطة الإزالة | 428,605,072 |
| عامل المعالجة | 6,337,359 |
| الإنتاج | 50,638,105 |
| التبريد | 185,836,795 |
| العديد | 30,598,719 |
| مذيبات | 23,247,443 |
| المجموع الفرعي | 975,146,030 |
| تكاليف دعم الوكالة | 129,056,352 |
| الإجمالي | 1,104,202,382 |

- وفي عام 2024، تمت الموافقة على 91 مشروعًا ونشاطًا جديدين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى التخلص التدريجي من 85,915 طنًّا من قدرات استنفاد الأوزون من حيث استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وإنتاجها، و4,408 أطنان مترية (أي ما يعادل 9,208,505 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويُظهر المرفق الأول حالة تنفيذ المشاريع في كل بلد لعام 2024.

- ويُبيّن الجدول 2 حالة تنفيذ المشاريع، بما في ذلك صرف التمويل حسب نوع المشروع، وذلك حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1993.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشاريع حسب النوع حتى 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

| النوع | عدد المشاريع* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | نسبة الإنجاز | الموافق عليه | المبالغ المصروفة | الرصيد | نسبة المبالغ المصروفة |
| البرنامج القطري | 11 | 11 | 100 | 722,669 | 722,669 | 0 | 100 |
| العرض التوضيحي | 51 | 43 | 84 | 25,250,447 | 23,170,260 | 2,080,187 | 92 |
| التعزيز المؤسسي | 115 | 96 | 83 | 22,179,518 | 17,151,813 | 5,027,705 | 77 |
| الاستثمار | 1,101 | 929 | 84 | 865,056,885 | 771,256,435 | 93,800,450 | 89 |
| إعداد المشاريع | 650 | 584 | 90 | 31,060,679 | 27,324,653 | 3,736,026 | 88 |
| المساعدة الفنية | 262 | 237 | 90 | 29,679,296 | 27,309,179 | 2,370,118 | 92 |
| التدريب | 23 | 23 | 100 | 1,196,535 | 1,196,535 | 0 | 100 |
| الإجمالي | 2,213 | 1,923 | 87 | 975,146,030 | 868,131,544 | 107,014,486 | 89 |

*لا يشمل المشاريع المغلقة والمُحوّلة.

** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

- يُوجَز تنفيذ المشاريع والأنشطة من قِبَل اليونيدو لعام 2024، وكذلك المتراكم منذ عام 1993 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، على النحو التالي:

- التخلص التدريجي: في عام 2024، تم التخلص التدريجي من 669.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و89.8 طن متري (172,709 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتمت الموافقة على التخلص التدريجي من 1,431.5 طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و2,199.5 طن متري (4,781,066 طن من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1993، تم التخلص تدريجيًا من65,813  طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، و17,381  طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون، وذلك من إجمالي متوقع قدره 85,915  طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وإنتاجها، و375.8  طن متري (681,295  طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وذلك من إجمالي متوقع قدره 4,408 أطنان مترية (9,208,505 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشاريع الموافق عليها (باستثناء المشاريع الملغاة والمُحوّلة). وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، تم تدمير109.9 أطنان مترية (1,627,017 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المنتجات الثانوية للهيدروفلوروكربون-23. ومنذ عام 2022، تم تدمير 314.1 طن متري (4,648,938 طنا من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من إجمالي متوقع قدره 1,274.3 طن متري (18,858,948 طنا من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون-23 من المشاريع الموافق عليها؛

- عمليات الصرف/الموافقات: في عام 2024، صُرف 22.11 مليون دولار أمريكي، وكان من المقرر صرف 19.95 مليون دولار أمريكي بناءً على التقرير المرحلي لعام 2023، مما يمثل نسبة صرف قدرها 111 في المائة من المبلغ المقرر. وإجمالاً، صُرف مبلغ868.13  مليون دولار أمريكي من إجمالي مبلغ 975.15 مليون دولار أمريكي الموافق عليه للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالات)، مما يمثل نسبة صرف قدرها 89 في المائة وفي عام 2024، تمت الموافقة على مبلغ 45.91 مليون دولار أمريكي للتنفيذ.

- فعالية التكلفة (بالقدرات المستنفدة للأوزون): منذ عام 1993، بلغ متوسط فعالية التكلفة لمشاريع الاستثمار الموافق عليها التي تُؤدي إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 11.37 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد، ولجميع أنشطة قطاع الإنتاج (مركبات الكلوروفلوروكربون وبروميد الميثيل) 2.90 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد. وبلغ متوسط فعالية التكلفة لمشاريع الاستثمار لكل طن من القدرات المستنفدة للأوزون 9.09 دولار أمريكي للكيلوغرام للمشاريع المُنجزة، و14.88 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد للمشاريع الجارية.

- عدد المشاريع المُنجزة: في عام 2024، أُنجز 62 مشروعًا. ومنذ عام 1993، أُنجز1,923 مشروعًا من أصل 2,213 مشروعًا موافق عليه (باستثناء المشاريع المُغلقة أو المُحوّلة)، مُمثلًا نسبة إنجاز بلغت 87 في المائة.

- سرعة التنفيذ - المشاريع الاستثمارية: المشاريع التي أُنجزت في عام 2024 استغرقت 45 شهرًا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1993، بلغ متوسط  مدة إنجاز المشاريع الاستثمارية 41 شهرًا بعد الموافقة عليها. وقد تم صرف الدفعات الأولى لهذه المشاريع، في المتوسط، بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها.

- سرعة التنفيذ - المشاريع غير الاستثمارية: أُنجزت المشاريع التي أُنجزت في عام 2024 بعد 51 شهرًا من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1993، بلغ متوسط مدة إنجاز المشاريع غير الاستثمارية 37 شهرًا بعد الموافقة عليها. وقد تم صرف الدفعات الأولى لهذه المشاريع، في المتوسط، بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها.

- إعداد المشاريع: من أصل 650 نشاطًا لإعداد المشاريع موافق عليه بنهاية عام 2024، أُنجز 584 نشاطًا، ليتبقى 66 نشاطًا قيد التنفيذ. وفي عام 2024، أُنجز 29 نشاطًا لإعداد المشاريع؛

- تأخيرات في التنفيذ: بلغ إجمالي عدد المشاريع قيد التنفيذ 290 مشروعًا بنهاية عام 2024، وقد واجهت تأخيرا بمعدل بلغ 13 شهرًا. وصُنِّف واحد وعشرون من هذه المشاريع ضمن "مشاريع التأخير في التنفيذ" الخاضعة لإجراءات إلغاء المشاريع (حيث لا تخضع مشاريع العرض التوضيحي، وإعداد المشاريع، والدعم المؤسسي لهذه الإجراءات).

- الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2024، كان هناك اتفاقان متعددا السنوات للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 والتخلص التدريجي منها، و77 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و31 خطة من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، وخطة واحدة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون. ومنذ عام 1993، تمت الموافقة على 253 اتفاقًا متعدد السنوات، وتم إنجاز 142 اتفاقًا متعدد السنوات، مما يمثل نسبة إنجاز بلغت 56 في المائة.

- ويبين الجدول 3 موجزا للتقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993.

الجدول 3: التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993

| التخلص التدريجي الذي تم تحقيقه |  | المنتج الجانبي الهيدروفلوروكربون-23 الذي تم تدميره | المبالغ المصروفة (بالدولار الأمريكي) | متوسط فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كغم) |  |  | عدد المشاريع |  | سرعة التنفيذ للإنجاز (بالأشهر) |  | متوسط تأخيرات في المشاريع (بالأشهر) | عدد الاتفاقات المتعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون* | بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ** | بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون *** |  | الاستهلاك | الإنتاج | انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 | الموافق عليها | المنجزة | استثماري | غير استثماري |  | الموافق عليها | المنجزة |
| 83,194 | 681,295 | 4,648,938 | 868,131,544 | 11.37 | 2.90 | 0.66 | 2,213 | 1,923 | 41 | 37 | 13 | 253 | 142 |

*استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.

**مشاريع متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

*** تم تدمير المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون-23 كما ورد في وثائق مقترح المشروع.

المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على 157مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك سبعة مشاريع عرض توضيحي، و52 مشروعًا استثماريًا، و64 نشاطًا إعدادياً، و34 مشروعًا للمساعدة التقنية) بقيمة 41,513,129 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد موجز لحالة هذه المشاريع في الجدول 4، وقد أُدرجت البيانات المتعلقة بها في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4. المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

| النوع | عدد المشاريع |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | نسبة الإنجاز | الموافق عليه | المصروف | الرصيد | نسبة المبالغ المصروفة |
| العرض توضيحي | 7 | 0 | 0 | 2,022,620 | 106,156 | 1,916,464 | 5 |
| استثمار** | 52 | 6 | 12 | 29,280,084 | 8,197,039 | 21,083,045 | 28 |
| إعداد المشروع | 64 | 35 | 55 | 5,579,172 | 4,322,958 | 1,256,214 | 77 |
| المساعدة الفنية | 34 | 31 | 91 | 4,631,252 | 4,129,332 | 501,921 | 89 |
| المجموع | 157 | 72 | 46 | 41,513,129 | 16,755,485 | 24,757,644 | 40 |

*باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت الموافقة على التخلص التدريجي من 4,408 أطنان مترية (9,208,505 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

- وبحلول نهاية عام 2024، تم إنجاز ستة مشاريع استثمارية و35 نشاطًا إعداديا و31 مشروعًا للمساعدة التقنية من أصل 157 مشروعًا، بينما لا يزال 85 مشروعًا قيد التنفيذ. وتمر المشاريع الجارية بمراحل مختلفة من التنفيذ.

- ومن إجمالي التمويل التراكمي الموافق عليه والبالغ 41,513,129 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 16,755,485 دولاراً أميركياً، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 40 في المائة.

المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروع في عام 2024

- بعد عملية الاستعراض، نوقشت عدة مسائل وعولجت بشكل مرضٍ، باستثناء المسائل المتعلقة بـ 21 مشروعًا مصنفًا كمشاريع متأخرة في التنفيذ (بما في ذلك 20 مشروعًا مرتبطًا بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشاريع، وفقًا للقرار 84/45(ج)؛ ومشروع استثماري واحد). ويعرض المرفق الثالث لهذه الوثيقة المشاريع المصنفة كمشاريع متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين.

- وقُدِّمت إلى الاجتماع السابع والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين، وبروني دار السلام، والكاميرون، وتشاد، والصين (قطاعات تصنيع مكيفات هواء الغرف، وسخانات المياه بمضخات الحرارة، ورغوة البوليسترين المبثوق)، ومصر، والجبل الأسود، وعُمان، والسنغال، وصربيا، وجنوب أفريقيا، وتونس، بالإضافة إلى خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي للمكسيك، والنيجر، وتركمانستان، وتقارير عن المشاريع ذات متطلبات الإبلاغ المحددة المرتبطة بأرمينيا، والعراق، ونيكاراغوا، وباكستان، وقطر (خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). وتُتناول التوصيات المتعلقة بالمسائل العالقة لهذه المشاريع، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وُجدت، في الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق. وتُتناول أدناه المسائل العالقة المتعلقة بالمشاريع الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث من هذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز واحتمال إلغائها.

- ومن بين 205 مشاريع جارية، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشاريع، قام 99 مشروعًا بتنقيح تواريخ الإنجاز المقررة منذ التقرير المرحلي لعام 2023.

- ووفقا للفقرة 95/12(ب)، أفادت اليونيدو بأن مشاريع التعزيز المؤسسي المتكاملة لصربيا والجمهورية العربية السورية تأخرت بسبب الوضع السياسي والأمني في البلدين؛ ومن المتوقع تقديم طلبات التجديد للبلدين إلى الاجتماع الثامن والتسعين.

- وتماشيا مع المقرر 82/11(ب)، طلبت اليونيدو تمديد مدة 22 مشروعا، كما هو موضح في الجدولين 5 و6.

الجدول 5. المشاريع التي تم طلب تمديد مواعيد إنجازها

| رمز البلد/المشروع | الصرف (%) | الأنشطة التي تتطلب وقتا إضافيا | تاريخ الإنجاز الأصلي | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إعداد جرد وطني لمخزون المواد الخاضعة للرقابة من النفايات ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66) |  |  |  |  |
| أفغانستان AFG/DES/94/PRP/32 | 0 | إتمام المسح وإعداد التقرير بناءً على المشورة القانونية الواردة لمواصلة تنفيذ المشروع. | يونيو/حزيران 2026 | ديسمبر/كانون الأول 2027 |
| بنن BEN/DES/93/PRP/49 | 53 | إتمام تحليل البيانات والمسح وإعداد التقرير. | ديسمبر/كانون الأول 2025 | يونيو/حزيران 2026 |
| دولة بوليفيا المتعددة القوميات BOL/DES/93/PRP/58 | 38 | التحقق من صحة البيانات المجمعة والتحقق المتبادل مع مختلف الجهات المعنية في مختلف القطاعات لتمكين إعداد خطة عمل للتعامل مع بنوك المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها. | ديسمبر/كانون الأول 2025 | يونيو/حزيران 2026 |
| بوتسوانا BOT/DES/94/PRP/32 | 10 | الانتهاء من وضع خطة العمل الخاصة بالتعامل مع بنوك المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين | يونيو/حزيران 2026 | يونيو/حزيران 2027 |
| بوركينا فاسو BKF/DES/93/PRP/50 | 15 | إتمام المسح وتحليل البيانات، وإعداد التقرير | ديسمبر/كانون الأول 2025 | ديسمبر/كانون الأول 2026 |
| بوروندي BDI/DES/93/PRP/46 | 0 | إتمام المسح وتحليل البيانات، وإعداد التقرير | ديسمبر/كانون الأول 2025 | يونيو/حزيران 2026 |
| الكاميرون CMR/DES/93/PRP/51 | 11 | تعيين استشاري دولي، وإتمام المسح وتحليل البيانات، وإعداد التقرير | ديسمبر/كانون الأول 2025 | يونيو/حزيران 2026 |
| إكوادور ECU/DES/93/PRP/83 | 3 | التوحيد الشامل لنتائج المسح، بما في ذلك استعراض وتحرير واستكمال المخرجات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية | ديسمبر/كانون الأول 2025 | يونيو/حزيران 2026 |
| غواتيمالا GUA/DES/93/PRP/65 | 22 | إتمام جمع البيانات، وإشراك الجهات المعنية، واستكمال مكون المشروع بما يتماشى مع أهداف المشروع | ديسمبر/كانون الأول 2025 | يونيو/حزيران 2026 |
| هندوراس HON/DES/93/PRP/62 | 34 | إنشاء آليات لتبادل البيانات ومواءمة الجهود بين القطاعات لإعداد الخطة | ديسمبر/كانون الأول 2025 | يونيو/حزيران 2026 |
| جمهورية إيران الإسلامية IRA/DES/94/PRP/274 | 4 | تعيين استشاري وإتمام خطة العمل الخاصة بالتعامل مع بنوك المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها | يونيو/حزيران 2026 | مارس/آذار 2027 |
| ليبيا LIB/DES/94/PRP/49 | 0 | إتمام المسح الميداني وجمع البيانات وتحليلها | يونيو/حزيران 2026 | مارس/آذار 2027 |
| الجبل الأسود MOG/DES/93/PRP/20 | 0 | إتمام المسح الميداني وجمع البيانات وتحليلها | ديسمبر/كانون الأول 2025 | يونيو/حزيران 2026 |
| النيجر NER/DES/94/PRP/52 | 5 | تعيين استشاري دولي وإتمام خطة العمل الخاصة بالتعامل مع بنوك المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها | يونيو/حزيران 2026 | ديسمبر/كانون الأول 2026 |
| توغو TOG/DES/93/PRP/44 | 4 | إتمام المسح الميداني وجمع البيانات وتحليلها | ديسمبر/كانون الأول 2025 | يونيو/حزيران 2026 |
| تركيا TUR/DES/94/PRP/116 | 0 | إتما المسح الميداني وجمع البيانات وتحليلها | يونيو/حزيران 2026 | مارس/آذار 2027 |
| جمهورية فنزويلا البوليفارية VEN/DES/93/PRP/141 | 20 | استكمال خطة العمل الخاصة بالتعامل مع بنوك المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها المواد | ديسمبر/كانون الأول 2025 | يونيو/حزيران 2026 |

الجدول 6. خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طُلب تمديد تواريخ إكمالها

| رمز البلد/المشروع | الصرف (بالنسبة المئوية) | سبب التأخير | الأنشطة التي تتطلب وقتا إضافيا | تاريخ الإنجاز الأصلي | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجزائر (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (الأنشطة في قطاع خدمة التبريد، بما في ذلك التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشاريع) ALG/PHA/66/INV/77 | 67 | تعطلت إمدادات مُعرِّفات المُبرِّدات بشكل كبير بسبب عجز المُورِّد عن تلبية الطلب. ومن المُتوقع حل هذه المشكلة قريبًا، حيث يُتوقع أن يستأنف المُصنِّع التوريد. | شراء وتسليم معرفات المبردات | تموز/يوليو 2025 | ديسمبر/كانون الأول 2026 |
| الأردن (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) JOR/PHA/91/INV/114 | 39 | تعطلت إمدادات مُعرِّفات المُبرِّدات بشكل كبير بسبب عجز المُورِّد عن تلبية الطلب. ومن المُتوقع حل هذه المشكلة قريبًا، حيث يُتوقع أن يستأنف المُصنِّع التوريد. | شراء وتسليم معرفات المبردات | ديسمبر/كانون الأول 2024 | ديسمبر/كانون الأول 2026 |
| النيجر (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) NER/PHA/84/INV/39 | 85 | نظراً للوضع السياسي السائد في البلاد، تأخر تسليم المعدات. وصُنفت المشاريع في البداية على أنها مُنجزة، حيث اكتملت جميع الأنشطة الأخرى، بما في ذلك إصدار أمر الشراء. ومع ذلك، ونظرًا لأن هذا الجزء لا يزال معلقًا، يُعاد تصنيف المشاريع على أنها قيد التنفيذ. | شراء وتسليم الأدوات والمعدات اللازمة للتدريب في قطاع الخدمات | ديسمبر/كانون الأول 2025 | ديسمبر/كانون الأول 2026 |
| النيجر (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) NER/PHA/88/INV/41 | 95 |  |  |  |  |
| السودان (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى) SUD/PHA/75/INV/38 | 37 | الوضع السياسي. قدمت الحكومة رسالة في أغسطس/آب 2025 تؤكد فيه تنفيذ المشروع. | إتمام تركيب المعدات وتشغيلها في مصنع مينا وشركة تارجت ستيل | ديسمبر/كانون الأول 2025 | ديسمبر/كانون الأول 2026 |

- ولاحظت الأمانة عدم إحراز أي تقدم في المشاريع التالية لأفغانستان خلال اجتماعين متتاليين، أي في الاجتماعين السادس والتسعين والسابع والتسعين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (AFG/PHA/79/INV/22)، و(المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (AFG/PHA/85/INV/28)، و(المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (AFG/PHA/85/INV/30). ولذلك، وتماشيًا مع المقرر 84/45(ج)(2) أ، وبالتشاور مع الوكالة، اتُفق على إرسال إشعار باحتمالية الإلغاء إلى أفغانستان واليونيدو. ويجوز للجنة التنفيذية أن تطلب من الأمانة إرسال رسالة إلى أفغانستان واليونيدو بشأن احتمالية إلغاء هذه المشاريع.

تعميم المنظور الجنساني

- في عام 2024، نفذت اليونيدو السياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف تعميم المنظور الجنساني في 79 بلدا كجزء من المشاريع الموافق عليها منذ الاجتماع الخامس والثمانين فصاعدا. وتُطبّق اليونيدو هذه السياسة على طوال عملية إعداد المشاريع وتنفيذها، وتُواصل بناء قدرات الجهات صاحبة المصلحة لضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. ويُرصد أداء المشاريع وفقًا لهذه المعايير بعناية. وفي العديد من البلدان، يُشكّل الرجال غالبية القوى العاملة التقنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وتُشارك اليونيدو بنشاط في تحديد النساء التقنيات والمهندسات المُحتملات اللواتي يُمكنهنّ العمل في هذا القطاع، مُقدّمةً برامج تدريبية مُصمّمة خصيصًا. ويتفاوت نجاح هذه المبادرات من بلد إلى آخر.

- وعلى سبيل المثال، في ألبانيا، ومن خلال التدابير الفعالة المتنوعة التي اتخذتها وحدة الأوزون الوطنية لتشجيع مشاركة المرأة، ازداد إشراك المرأة في ورش العمل والاجتماعات القطاعية. وفي مقدونيا الشمالية، شاركت استشاريات في أنشطة خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ومشروع التعزيز المؤسسي، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في أدوار دعم القرار والمجالات التقنية أثناء تنفيذ المشروع. وفي المغرب، تشارك المرأة على نحو نشط في تطوير النظام الوطني لإصدار الشهادات. وعلاوة على ذلك، في فعالية توعوية نُظمت بمناسبة اليوم العالمي للتبريد، تضمن البرنامج دورة سلطت الضوء على دور النساء المهنيات في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وفي نيجيريا، تُقدم منح دراسية للمهندسات العاملات في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء، ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة المزيد من الفرص للمهندسات للمشاركة في أنشطة عملية في قطاع الصناعة.

التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- الإشارة إلى التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15؛

- الموافقة على تمديد مواعيد إتمام إعداد الجرد الوطني لمخزون المواد الخاضعة للرقابة من النفايات وتطوير خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66) للبلدان المدرجة أدناه للسماح لها بإتمام الأنشطة الجارية المتبقية، كما هو موضح في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:

- حتى يونيو/ حزيران 2026، لبنين (BEN/DES/93/PRP/49)؛ ودولة بوليفيا المتعددة القوميات (BOL/DES/93/PRP/58)؛ وبوروندي (BDI/DES/93/PRP/46)؛ والكاميرون (CMR/DES/93/PRP/51)؛ والإكوادور (ECU/DES/93/PRP/83)؛ وغواتيمالا (GUA/DES/93/PRP/65)؛ وهندوراس (HON/DES/93/PRP/62)؛ والجبل الأسود (MOG/DES/93/PRP/20)؛ وتوغو (TOG/DES/93/PRP/44)؛ وجمهورية فنزويلا البوليفارية (VEN/DES/93/PRP/141)؛

- حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، لبوركينا فاسو (BKF/DES/93/PRP/50)؛ والنيجر (NER/DES/94/PRP/52)؛

- حتى مارس/آذار 2027، لجمهورية إيران الإسلامية (IRA/DES/94/PRP/274)؛ وليبيا (LIB/DES/94/PRP/49)؛

- حتى مايو/أيار 2027، لتركيا (TUR/DES/94/PRP/116)؛

- حتى يونيو/حزيران 2027، لبوتسوانا (BOT/DES/94/PRP/32)؛

- حتى ديسمبر/ كانون الأول 2027، لأفغانستان (AFG/DES/94/PRP/32)؛

- والموافقة أيضا على تمديد تواريخ إتمام المشاريع المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المدرجة أدناه إلى ديسمبر/كانون الأول 2026 للسماح بإتمام الأنشطة الجارية المتبقية، كما هو موضح في الجدول 6 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:

- خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (أنشطة في قطاع خدمات التبريد، بما في ذلك التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشروع) (ALG/PHA/66/INV/77) للجزائر؛

- خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (JOR/PHA/91/INV/114) للأردن؛

- خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (NER/PHA/84/INV/39) وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (NER/PHA/88/INV/41) للنيجر؛

- خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى) (SUD/PHA/75/INV/38) للسودان؛

- الطلب من الأمانة إرسال رسالة إلى أفغانستان واليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن الإلغاء المحتمل لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (AFG/PHA/79/INV/22)، و(المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (AFG/PHA/85/INV/28)، و(المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (AFG/PHA/85/INV/30)؛

- الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشاريع الجارية ذات المسائل المحددة الواردة في المرفق الثالث لهذه الوثيقة.

المرفق الأول

لمحة عامة على وضع تنفيذ مشاريع اليونيدو لكل بلد لعام 2024

- يوضح الجدول 1 من المرفق الأول وضع تنفيذ المشاريع حسب البلد لعام 2024 من حيث التخلص التدريجي المحقق، والنفقات المقررة والمحققة، وإنجاز المشاريع.

الجدول 1. وضع تنفيذ المشاريع من قِبل اليونيدو لعام 2024

| البلد | التخلص التدريجي في عام 2024 (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)* | التخلص التدريجي في عام 2024 (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)* | تقديرات الأموال المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي) | نسبة المبالغ المصروفة المبالغ في تقديرها في عام 2024 | نسبة المشاريع المقررة والمنجزة في عام 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 0.0 | 0 | 20,003 | 12,556 | 63 |  |
| ألبانيا | 0.0 | 0 | 150,101 | 141,457 | 94 | 100 |
| الجزائر | 0.0 | 0 | 123,001 | 31,577 | 26 | 60 |
| الأرجنتين | 50.5 | 0 | 1,510,001 | 1,747,305 | 116 | 0 |
| أرمينيا | 0.0 | 0 | 40,000 | 92,024 | 230 |  |
| جزر البهاما | 0.0 | 0 | 20,000 | 2,224 | 11 |  |
| البحرين | 16.0 | 0 | 190,000 | 193,476 | 102 | 100 |
| بنين | 0.0 | 0 | 80,000 | 113,695 | 142 | 100 |
| دولة بوليفيا المتعددة القوميات | 4.9 | 10,000 | 186,500 | 187,334 | 100 | 100 |
| البوسنة والهرسك | 0.0 | 0 | 130,003 | 230,064 | 177 | 0 |
| بوتسوانا | 0.0 | 0 | 50,002 | 68,183 | 136 | 0 |
| البرازيل | 8.1 | 0 | 453,000 | 506,726 | 112 | 100 |
| بروني دار السلام | 0.0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |  |
| بوركينا فاسو | 0.0 | 0 | 50,700 | 29,745 | 59 |  |
| بوروندي | 0.0 | 0 | 30,001 | 27,306 | 91 |  |
| الكاميرون | 3.2 | 5,666 | 207,000 | 264,453 | 128 |  |
| تشاد | 0.0 | 0 | 35,000 | 38,222 | 109 | 0 |
| شيلي | 0.0 | 0 | 93,002 | 113,865 | 122 | 0 |
| الصين | 318.8 | 0 | 3,540,001 | 4,324,667 | 122 | 0 |
| الكونغو | 0.0 | 0 | 30,000 | 17,364 | 58 | 100 |
| كوت ديفوار | 0.0 | 0 | 155,500 | 167,563 | 108 | 50 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 18 |  |
| الجمهورية الدومينيكية | 0.7 | 1,200 | 15,000 | 4,485 | 30 |  |
| الاكوادور | 29.6 | 54,901 | 531,003 | 611,429 | 115 | 100 |
| مصر | 19.1 | 0 | 2,544,933 | 3,992,867 | 157 | 50 |
| إريتريا | 0.1 | 0 | 55,000 | 54,015 | 98 |  |
| أثيوبيا | 0.0 | 0 | 23,000 | 8,167 | 36 |  |
| الغابون | 0.0 | 0 | 61,800 | 18,700 | 30 | 100 |
| غامبيا | 0.0 | 0 | 88,000 | 83,636 | 95 | 100 |
| غرينادا | 0.0 | 0 | 30,000 | 1,148 | 4 | 0 |
| غواتيمالا | 40.6 | 80,000 | 103,501 | 82,073 | 79 |  |
| غينيا | 0.0 | 0 | 25,301 | 14,538 | 57 | 0 |
| غينيا بيساو | 0.0 | 0 | 2,500 | 6,371 | 255 | 0 |
| هندوراس | 0.0 | 0 | 159,301 | 148,811 | 93 | 100 |
| جمهورية إيران الإسلامية | 0.0 | 0 | 112,000 | 60,995 | 54 | 0 |
| العراق | 0.0 | 0 | 170,002 | 17 | 0 |  |
| الأردن | 0.0 | 0 | 367,154 | 195,597 | 53 | 75 |
| الكويت | 0.0 | 0 | 272,002 | 265,322 | 98 |  |
| لبنان | 0.0 | 0 | 1 | 5,111 | 511,068 |  |
| ليسوتو | 0.0 | 0 | 10,000 | 16,483 | 165 | 0 |
| ليبيريا | 0.0 | 0 | 20,000 | 3,205 | 16 |  |
| ليبيا | 9.8 | 0 | 307,951 | 479,468 | 156 |  |
| مدغشقر | 3.4 | 0 | 30,001 | 25,623 | 85 |  |
| ملاوي | 0.0 | 0 | 83,000 | 69,465 | 84 | 100 |
| موريتانيا | 0.0 | 0 | 50,000 | 24,886 | 50 | 0 |
| المكسيك | 24.0 | 0 | 2,302,071 | 2,462,623 | 107 | 100 |
| منغوليا | 0.0 | 0 | 20,000 | 56,424 | 282 |  |
| الجبل الأسود | 0.0 | 0 | 149,000 | 78,173 | 52 | 100 |
| المغرب | 0.0 | 0 | 315,001 | 305,174 | 97 | 0 |
| موزمبيق | 0.0 | 0 | 2,001 | 50,847 | 2,541 |  |
| ميانمار | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ناميبيا | 0.0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| نيكاراغوا | 0.0 | 0 | 176,801 | 109,744 | 62 |  |
| النيجر | 9.4 | 16,995 | 55,901 | 44,784 | 80 |  |
| نيجيريا | 8.9 | 0 | 580,001 | 743,086 | 128 | 100 |
| مقدونيا الشمالية | 13.4 | 3,947 | 293,002 | 241,323 | 82 | 0 |
| عُمان | 2.5 | 0 | 120,800 | 43,243 | 36 | 0 |
| باكستان | 0.0 | 0 | 705,000 | 563,300 | 80 | 100 |
| الفلبين | 0.0 | 0 | 132,000 | 151,681 | 115 |  |
| قطر | 0.0 | 0 | 55,000 | 21,766 | 40 | 0 |
| رواندا | 0.3 | 0 | 84,000 | 73,981 | 88 | 100 |
| سانت لوسيا | 0.0 | 0 | 55,000 | 40,095 | 73 | 0 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |  |
| المملكة العربية السعودية | 0.0 | 0 | 16,000 | 67,096 | 419 | 100 |
| السنغال | 0.0 | 0 | 40,401 | 61,437 | 152 | 50 |
| صربيا | 0.0 | 0 | 130,000 | 52,660 | 41 | 50 |
| سيراليون | 0.3 | 0 | 110,000 | 103,973 | 95 | 100 |
| الصومال | 0.0 | 0 | 55,002 | 84,583 | 154 | 100 |
| جنوب أفريقيا | 0.0 | 0 | 870,003 | 655,905 | 75 | 0 |
| السودان | 0.0 | 0 | 40,001 | 44,130 | 110 | 0 |
| سورينام | 0.0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 100 |
| الجمهورية العربية السورية | 0.0 | 0 | 262,002 | 138,516 | 53 | 0 |
| توغو | 0.0 | 0 | 40,000 | 42,845 | 107 | 100 |
| تونس | 13.6 | 0 | 271,001 | 328,715 | 121 | 75 |
| تركيا | 179.9 | 0 | 290,000 | 383,669 | 132 | 25 |
| تركمانستان | 2.2 | 0 | 175,002 | 127,927 | 73 | 100 |
| أوغندا | 0.0 | 0 | 7,500 | 8,170 | 109 | 100 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 | 0 | 45,000 | 28,764 | 64 | 0 |
| أوروغواي | 0.0 | 0 | 38,000 | 41,855 | 110 |  |
| جمهورية فنزويلا البوليفارية | 0.0 | 0 | 304,000 | 454,626 | 150 | 50 |
| زامبيا | 0.3 | 0 | 12,001 | 18,455 | 154 | 100 |
| العالمي | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 100 |
| المجموع الكلي | 759.6 | 172,709 | 19,949,762 | 22,111,786 | 111 | 56 |

89.8 * طن متري (172,709 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) في عام 2024 للمشاريع المرتبطة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، تم تدمير 109.9 طن متري (1,627,017 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من المنتجات الثانوية للهيدروفلوروكربون-23.

** بالنسبة للمشاريع التي كان من المقرر إنجازها في عام 2024.

المرفق الثاني

لمحة عامة على وضع تنفيذ مشاريع اليونيدو سنويًا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

- يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن وضع تنفيذ المشاريع حسب السنة1. 
وقد أتِمَّت جميع المشاريع والأنشطة الموافق عليها بين 1993 و2008، و2010، و2011، و2013.

الجدول 1. وضع تنفيذ المشروع حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (الدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | نسبة الإنجاز | الموافق عليه | المصروف | الرصيد | نسبة المبالغ المصروفة |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11,815,540 | 11,815,540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30,645,899 | 30,645,899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25,662,092 | 25,662,092 | -1 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19,820,493 | 19,820,493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42,083,037 | 42,083,038 | -1 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23,638,291 | 23,638,291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34,140,324 | 34,140,324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30,180,752 | 30,180,752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24,700,254 | 24,700,255 | -1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35,992,041 | 35,992,041 | 0 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29,997,305 | 29,997,305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33,105,459 | 33,105,460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52,035,808 | 52,035,806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20,760,312 | 20,760,312 | 0 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24,186,740 | 24,186,740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33,386,108 | 33,386,111 | -3 | 100 |
| 2009 | 70 | 68 | 97 | 15,345,924 | 15,054,995 | 290,928 | 98 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 45,563,485 | 45,558,787 | 4,699 | 100 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76,542,377 | 76,542,380 | -2 | 100 |
| 2012 | 52 | 50 | 96 | 32,652,296 | 32,079,961 | 572,334 | 98 |
| 2013 | 37 | 37 | 100 | 31,089,943 | 31,089,943 | 0 | 100 |
| 2014 | 55 | 54 | 98 | 27,148,003 | 27,104,162 | 43,840 | 100 |
| 2015 | 83 | 79 | 95 | 34,771,618 | 32,520,345 | 2,251,272 | 94 |
| 2016 | 58 | 56 | 97 | 34,936,135 | 33,232,180 | 1,703,955 | 95 |
| 2017 | 49 | 46 | 94 | 18,491,629 | 17,847,033 | 644,596 | 97 |
| 2018 | 75 | 72 | 96 | 32,150,658 | 23,349,034 | 8,801,624 | 73 |
| 2019 | 67 | 57 | 85 | 19,117,627 | 15,069,168 | 4,048,459 | 79 |
| 2020 | 58 | 50 | 86 | 15,226,461 | 14,564,894 | 661,567 | 96 |
| 2021 | 73 | 46 | 63 | 22,964,640 | 16,113,506 | 6,851,134 | 70 |
| 2022 | 66 | 18 | 27 | 20,317,479 | 9,732,069 | 10,585,410 | 48 |
| 2023 | 98 | 8 | 8 | 30,768,554 | 5,697,818 | 25,070,736 | 19 |
| 2024 | 91 | 1 | 1 | 45,908,747 | 424,809 | 45,483,938 | 1 |
| المجموع | 2,213 | 1,923 | 87 | 975,146,030 | 868,131,544 | 107,014,486 | 89 |

المرفق الثالث

المشاريع الجارية التي تتضمن مسائل عالقة في التقرير المرحلي لليونيدو

| رمز البلد/المشروع | اسم المشروع | المبالغ المصروفة (%) | الوضع/المسائل | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان AFG/PHA/79/INV/22 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 14 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| أفغانستان AFG/PHA/85/INV/28 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 0 | تأخيرات لمدة 12 و18 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| أفغانستان AFG/PHA/85/INV/30 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 37 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| ألبانيا ALB/PHA/91/INV/47 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) | 38 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| الجزائر ALG/PHA/66/INV/77 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (أنشطة في قطاع خدمة التبريد، بما في ذلك التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشاريع) | 67 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| البوسنة والهرسك BHE/PHA/87/INV/39 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 75 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| إثيوبيا ETH/PHA/88/INV/34 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 12 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| العراق IRQ/PHA/58/INV/09 | الخطة الوطنية للتخلص التدريجي (الشريحة الأولى) | 93 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| العراق IRQ/PHA/74/INV/23 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 29 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| العراق IRQ/PHA/87/INV/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 4 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| العراق IRQ/REF/57/INV/07 | استبدال غاز التبريد الكلوروفلوروكربون-12 بالأيزوبيوتان، وعامل نفخ الرغاوى الكلوروفلورو كربون-11 بالسيكلوبنتان في تصنيع الثلاجات المنزلية والمجمدات الأفقية في شركة الصناعات الخفيفة | 100 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | بالإشارة إلى المقرر 77/8(ي)، الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| الأردن JOR/PHA/91/INV/114 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) | 39 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| المغرب MOR/PHA/88/INV/76 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 62 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| المغرب MOR/PHA/91/INV/78 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية): مشروع شامل للتخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجودة في البوليولات الممزوجة مسبقًا المستوردة في قطاع رغاوى البولي يوريثان | 19 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| قطر QAT/PHA/88/INV/26 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 35 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| سانت لوسيا STL/PHA/87/INV/35 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 34 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| السودان SUD/PHA/88/INV/48 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) | 3 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| الجمهورية العربية السورية SYR/PHA/86/INV/107 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 23 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ. |
| الجمهورية العربية السورية SYR/PHA/91/INV/112 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع رغاوى البولي يوريثان) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| تركيا TUR/PHA/75/INV/107 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (خدمة ورصد التبريد) | 97 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |
| جمهورية تنزانيا المتحدة URT/PHA/87/INV/42 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 47 | تأخيرات لمدة 12 شهرًا | الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

يُرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وقد أُدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد، المتاحة على بوابة الاجتماع السابع والتسعين على موقع الصندوق المتعدد الأطراف، باستخدام برنامج جداول البيانات إكسل مايكروسوفت.

تمشيا مع المقرر 84/12(أ)(4)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين.

أصبحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وكالة منفذة في عام 1993.

المشاريع الجارية هي جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم نسبة الأموال المصروفة ونسبة المشاريع التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط ​​مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في خانة الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

يتم التعبير عن التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون والتعبير عن التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان المترية وأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

يشمل ذلك 4,408 أطنان مترية من المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. ولم يُدرج حساب فعالية التكلفة من حيث مكافئ ثاني أكسيد الكربون نظرًا لمحدودية عدد المشاريع الموافق عليها.

إن القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشاريع الجارية ترجع إلى حد كبير إلى انخفاض قيم القدرة على استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولكن أيضًا إلى الوسائل التي تستخدمها الوكالات لتحديد مراحل التخلص التدريجي.

المشاريع الموافق عليها على مدى 18 شهراً بصرف أقل من 1%، أو المشاريع التي لم تُنجز بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/36

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/74

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/77

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/81

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 أو UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18

وسيتعين تقديم أي طلب للتمديد إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع ملاحظة أنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة تقديم تقرير موجز عن النتائج الرئيسية لتعميم المنظور الجنساني التي تحققت كجزء من التقارير المرحلية السنوية الخاصة بها، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).

1 تُعرض البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتُعامل جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوي (أي أن أي مشروع استثماري أو شريحة تمويلية من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي يُعتبر مشروعًا واحدًا، كما هو الحال مع إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي هي: نسبة المشاريع المنجزة، وأطنان القدرة على استنفاد الأوزون/الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تم التخلص منها تدريجيًا، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من عمليات الصرف: أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ، وللمشاريع الممولة بأثر رجعي.