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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 7(أ)(5)  من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1 ] 


التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(اليونيدو) 
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
المقدمة
1. تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.[footnoteRef:2] [2:  يُرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وقد أُدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد، المتاحة على بوابة الاجتماع السابع والتسعين على موقع الصندوق المتعدد الأطراف، باستخدام برنامج جداول البيانات إكسل مايكروسوفت.] 

2. ويتضمن التقرير المرحلي الذي قدمته اليونيدو حالة تنفيذ المشاريع، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً غير عامل بموجب المادة 5 لتوفير دعم الاستهلال السريع لتنفيذ تعديل كيغالي. 
3. [bookmark: _Hlk213693870]واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات التي حدثت في التنفيذ مقارنةً بمواعيد الإنجاز المقررة والمُبلغ عنها في عام 2024، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة، ومعدل عمليات الصرف المقررة. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى أطنان القدرة على استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تُقاس بالأطنان المترية وبالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:3] [3:  تمشيا مع المقرر 84/12(أ)(4)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين.] 

4. وتُقدّم هذه الوثيقة موجزا للتقدم المُحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2024، والتقدم المُتراكم منذ عام [footnoteRef:4]1993 في معالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال، وذلك لجميع المشاريع الموافق عليها في إطار التمويل العادي والمساهمات الطوعية الإضافية. كما تتضمن استعراضًا لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ[footnoteRef:5] على المستوى الوطني. وتُحدّد المشاريع التي شهدت تأخيرات في التنفيذ، وتأثيرها المُحتمل على التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة، والمشاريع التي تُواجه مشاكل عالقة، وذلك للنظر فيها من قِبَل اللجنة التنفيذية. ونظرًا لإتمام جميع المشاريع الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية، وإعادة الأرصدة المتبقية إلى الأمانة، فلن تُقدّم الأمانة تقارير مُنفصلة عن هذه المشاريع. [4:  أصبحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وكالة منفذة في عام 1993.]  [5:  المشاريع الجارية هي جميع المشاريع التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم نسبة الأموال المصروفة ونسبة المشاريع التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط ​​مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في خانة الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991
5. حتى من 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على مشاريع بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي لليونيدو، تتألف من 975.15 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع استثمارية ومشاريع غير استثمارية، و129.06 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، كما هو موضح في الجدول 1.
[bookmark: _Hlk213683943]الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	آيروسول
	34,397,921

	التدمير
	5,845,540

	كفاءة الطاقة
	3,922,688

	الرغوة
	88,540,224

	الهالونات
	1,780,369

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	25,910,369

	المبخرات
	78,028,741

	قطاعات متعددة
	139,440

	غير ذلك
	11,317,246

	خطة الإزالة 
	428,605,072

	عامل المعالجة
	6,337,359

	الإنتاج
	50,638,105

	التبريد
	185,836,795

	العديد
	30,598,719

	مذيبات
	23,247,443

	المجموع الفرعي
	975,146,030

	تكاليف دعم الوكالة
	129,056,352

	الإجمالي
	1,104,202,382


6. وفي عام 2024، تمت الموافقة على 91 مشروعًا ونشاطًا جديدين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى التخلص التدريجي من 85,915 طنًّا من قدرات استنفاد الأوزون من حيث استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وإنتاجها، و4,408 أطنان مترية (أي ما يعادل 9,208,505 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويُظهر المرفق الأول حالة تنفيذ المشاريع في كل بلد لعام 2024.
7. ويُبيّن الجدول 2 حالة تنفيذ المشاريع، بما في ذلك صرف التمويل حسب نوع المشروع، وذلك حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1993.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشاريع حسب النوع حتى 31 ديسمبر / كانون الأول 2024
	النوع
	عدد المشاريع*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	الموافق عليه
	المبالغ المصروفة
	الرصيد
	نسبة المبالغ المصروفة

	البرنامج القطري
	11
	11
	100
	722,669
	722,669
	0
	100

	العرض التوضيحي
	51
	43
	84
	25,250,447
	23,170,260
	2,080,187
	92

	التعزيز المؤسسي
	115
	96
	83
	22,179,518
	17,151,813
	5,027,705
	77

	الاستثمار
	1,101
	929
	84
	865,056,885
	771,256,435
	93,800,450
	89

	إعداد المشاريع
	650
	584
	90
	31,060,679
	27,324,653
	3,736,026
	88

	المساعدة الفنية
	262
	237
	90
	29,679,296
	27,309,179
	2,370,118
	92

	التدريب
	23
	23
	100
	1,196,535
	1,196,535
	0
	100

	الإجمالي
	2,213
	1,923
	87
	975,146,030
	868,131,544
	107,014,486
	89


*لا يشمل المشاريع المغلقة والمُحوّلة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.
8. يُوجَز تنفيذ المشاريع والأنشطة من قِبَل اليونيدو لعام 2024، وكذلك المتراكم منذ عام 1993 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، على النحو التالي:
(1) [bookmark: _Hlk213698446][bookmark: _Hlk213698508][bookmark: _Hlk213680792][bookmark: _Hlk213702218]التخلص التدريجي:[footnoteRef:6] في عام 2024، تم التخلص التدريجي من 669.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و89.8 طن متري (172,709 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتمت الموافقة على التخلص التدريجي من 1,431.5 طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و2,199.5 طن متري (4,781,066 طن من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1993، تم التخلص تدريجيًا من65,813  طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، و17,381  طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون، وذلك من إجمالي متوقع قدره 85,915  طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وإنتاجها، و375.8  طن متري (681,295  طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وذلك من إجمالي متوقع قدره 4,408 أطنان مترية (9,208,505 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشاريع الموافق عليها (باستثناء المشاريع الملغاة والمُحوّلة). وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، تم تدمير109.9 أطنان مترية (1,627,017 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المنتجات الثانوية للهيدروفلوروكربون-23. ومنذ عام 2022، تم تدمير 314.1 طن متري (4,648,938 طنا من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من إجمالي متوقع قدره 1,274.3 طن متري (18,858,948 طنا من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون-23 من المشاريع الموافق عليها؛ [6:  يتم التعبير عن التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون والتعبير عن التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان المترية وأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.] 

(2) عمليات الصرف/الموافقات: في عام 2024، صُرف 22.11 مليون دولار أمريكي، وكان من المقرر صرف 19.95 مليون دولار أمريكي بناءً على التقرير المرحلي لعام 2023، مما يمثل نسبة صرف قدرها 111 في المائة من المبلغ المقرر. وإجمالاً، صُرف مبلغ868.13  مليون دولار أمريكي من إجمالي مبلغ 975.15 مليون دولار أمريكي الموافق عليه للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالات)، مما يمثل نسبة صرف قدرها 89 في المائة وفي عام 2024، تمت الموافقة على مبلغ 45.91 مليون دولار أمريكي للتنفيذ.
(3) [bookmark: _Hlk213699298]فعالية التكلفة (بالقدرات المستنفدة للأوزون):[footnoteRef:7] منذ عام 1993، بلغ متوسط فعالية التكلفة لمشاريع الاستثمار الموافق عليها التي تُؤدي إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 11.37 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد، ولجميع أنشطة قطاع الإنتاج (مركبات الكلوروفلوروكربون وبروميد الميثيل) 2.90 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد. وبلغ متوسط فعالية التكلفة لمشاريع الاستثمار لكل طن من القدرات المستنفدة للأوزون 9.09 دولار أمريكي للكيلوغرام للمشاريع المُنجزة، و14.88 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد للمشاريع الجارية[footnoteRef:8]. [7:  يشمل ذلك 4,408 أطنان مترية من المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. ولم يُدرج حساب فعالية التكلفة من حيث مكافئ ثاني أكسيد الكربون نظرًا لمحدودية عدد المشاريع الموافق عليها.]  [8:  إن القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشاريع الجارية ترجع إلى حد كبير إلى انخفاض قيم القدرة على استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولكن أيضًا إلى الوسائل التي تستخدمها الوكالات لتحديد مراحل التخلص التدريجي.] 

(4) عدد المشاريع المُنجزة: في عام 2024، أُنجز 62 مشروعًا. ومنذ عام 1993، أُنجز1,923 مشروعًا من أصل 2,213 مشروعًا موافق عليه (باستثناء المشاريع المُغلقة أو المُحوّلة)، مُمثلًا نسبة إنجاز بلغت 87 في المائة. 
(5) [bookmark: _Hlk213699681]سرعة التنفيذ - المشاريع الاستثمارية: المشاريع التي أُنجزت في عام 2024 استغرقت 45 شهرًا في المتوسط بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1993، بلغ متوسط  مدة إنجاز المشاريع الاستثمارية 41 شهرًا بعد الموافقة عليها. وقد تم صرف الدفعات الأولى لهذه المشاريع، في المتوسط، بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها.
(6) سرعة التنفيذ - المشاريع غير الاستثمارية: أُنجزت المشاريع التي أُنجزت في عام 2024 بعد 51 شهرًا من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1993، بلغ متوسط مدة إنجاز المشاريع غير الاستثمارية 37 شهرًا بعد الموافقة عليها. وقد تم صرف الدفعات الأولى لهذه المشاريع، في المتوسط، بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها.
(7) إعداد المشاريع: من أصل 650 نشاطًا لإعداد المشاريع موافق عليه بنهاية عام 2024، أُنجز 584 نشاطًا، ليتبقى 66 نشاطًا قيد التنفيذ. وفي عام 2024، أُنجز 29 نشاطًا لإعداد المشاريع؛
(8) تأخيرات في التنفيذ: بلغ إجمالي عدد المشاريع قيد التنفيذ 290 مشروعًا بنهاية عام 2024، وقد واجهت تأخيرا بمعدل بلغ 13 شهرًا. وصُنِّف واحد وعشرون من هذه المشاريع ضمن "مشاريع التأخير في التنفيذ"[footnoteRef:9] الخاضعة لإجراءات إلغاء المشاريع (حيث لا تخضع مشاريع العرض التوضيحي، وإعداد المشاريع، والدعم المؤسسي لهذه الإجراءات). [9:  المشاريع الموافق عليها على مدى 18 شهراً بصرف أقل من 1%، أو المشاريع التي لم تُنجز بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

(9) الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2024، كان هناك اتفاقان متعددا السنوات للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 والتخلص التدريجي منها، و77 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و31 خطة من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، وخطة واحدة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون. ومنذ عام 1993، تمت الموافقة على 253 اتفاقًا متعدد السنوات، وتم إنجاز 142 اتفاقًا متعدد السنوات، مما يمثل نسبة إنجاز بلغت 56 في المائة.
9. ويبين الجدول 3 موجزا للتقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993.
الجدول 3: التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993
	التخلص التدريجي الذي تم تحقيقه
	المنتج الجانبي الهيدروفلوروكربون-23 الذي تم تدميره
	المبالغ المصروفة (بالدولار الأمريكي)
	متوسط فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كغم)
	عدد المشاريع
	سرعة التنفيذ للإنجاز (بالأشهر)
	متوسط تأخيرات في المشاريع (بالأشهر)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون*
	بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون **
	بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ***
	
	الاستهلاك
	الإنتاج
	انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	الموافق عليها
	المنجزة
	استثماري

	غير استثماري
	
	الموافق عليها
	المنجزة

	83,194
	681,295
	4,648,938
	868,131,544
	11.37
	2.90
	0.66
	2,213
	1,923
	41
	37
	13
	253
	142


*استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.
**مشاريع متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
*** تم تدمير المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون-23 كما ورد في وثائق مقترح المشروع.
المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
10. حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على 157مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك سبعة مشاريع عرض توضيحي، و52 مشروعًا استثماريًا، و64 نشاطًا إعدادياً، و34 مشروعًا للمساعدة التقنية) بقيمة 41,513,129 دولارًا أمريكيًا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد موجز لحالة هذه المشاريع في الجدول 4، وقد أُدرجت البيانات المتعلقة بها في الفقرات من 5 إلى 9.
الجدول 4. المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	النوع

	عدد المشاريع
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	الموافق عليه
	المصروف
	الرصيد
	نسبة المبالغ المصروفة

	العرض توضيحي
	7
	0
	0
	2,022,620
	106,156
	1,916,464
	5

	استثمار**
	52
	6
	12
	29,280,084
	8,197,039
	21,083,045
	28

	إعداد المشروع
	64
	35
	55
	5,579,172
	4,322,958
	1,256,214
	77

	المساعدة الفنية
	34
	31
	91
	4,631,252
	4,129,332
	501,921
	89

	المجموع
	157
	72
	46
	41,513,129
	16,755,485
	24,757,644
	40


*باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت الموافقة على التخلص التدريجي من 4,408 أطنان مترية (9,208,505 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.
11. وبحلول نهاية عام 2024، تم إنجاز ستة مشاريع استثمارية و35 نشاطًا إعداديا و31 مشروعًا للمساعدة التقنية من أصل 157 مشروعًا، بينما لا يزال 85 مشروعًا قيد التنفيذ. وتمر المشاريع الجارية بمراحل مختلفة من التنفيذ.
12. ومن إجمالي التمويل التراكمي الموافق عليه والبالغ 41,513,129 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 16,755,485 دولاراً أميركياً، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 40 في المائة.
المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروع في عام 2024
13. بعد عملية الاستعراض، نوقشت عدة مسائل وعولجت بشكل مرضٍ، باستثناء المسائل المتعلقة بـ 21 مشروعًا مصنفًا كمشاريع متأخرة في التنفيذ (بما في ذلك 20 مشروعًا مرتبطًا بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشاريع، وفقًا للقرار 84/45(ج)؛ ومشروع استثماري واحد). ويعرض المرفق الثالث لهذه الوثيقة المشاريع المصنفة كمشاريع متأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين.
14. وقُدِّمت إلى الاجتماع السابع والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين،[footnoteRef:10] وبروني دار السلام،[footnoteRef:11] والكاميرون،[footnoteRef:12] وتشاد،[footnoteRef:13] والصين (قطاعات تصنيع مكيفات هواء الغرف، وسخانات المياه بمضخات الحرارة، ورغوة البوليسترين المبثوق)،[footnoteRef:14] ومصر،[footnoteRef:15] والجبل الأسود،[footnoteRef:16] وعُمان،[footnoteRef:17] والسنغال،[footnoteRef:18] وصربيا،[footnoteRef:19] وجنوب أفريقيا،[footnoteRef:20] وتونس،[footnoteRef:21] بالإضافة إلى خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي للمكسيك،[footnoteRef:22] والنيجر،[footnoteRef:23] وتركمانستان،[footnoteRef:24] وتقارير عن المشاريع ذات متطلبات الإبلاغ المحددة[footnoteRef:25] المرتبطة بأرمينيا، والعراق، ونيكاراغوا، وباكستان، وقطر (خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). وتُتناول التوصيات المتعلقة بالمسائل العالقة لهذه المشاريع، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وُجدت، في الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق. وتُتناول أدناه المسائل العالقة المتعلقة بالمشاريع الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث من هذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز واحتمال إلغائها. [10:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/36]  [11:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/40 ]  [12:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/42]  [13:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/43]  [14:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44 ]  [15:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/49]  [16:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/62 ]  [17:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/67]  [18:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/73]  [19:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/74]  [20:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/77]  [21:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/80]  [22:     UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60 ]  [23:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/65 ]  [24:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/81 ]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 أو UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18] 

15. ومن بين 205 مشاريع جارية، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشاريع، قام 99 مشروعًا بتنقيح تواريخ الإنجاز المقررة منذ التقرير المرحلي لعام 2023.
16. ووفقا للفقرة 95/12(ب)، أفادت اليونيدو بأن مشاريع التعزيز المؤسسي المتكاملة لصربيا والجمهورية العربية السورية تأخرت بسبب الوضع السياسي والأمني في البلدين؛ ومن المتوقع تقديم طلبات التجديد للبلدين إلى الاجتماع الثامن والتسعين.
17. وتماشيا مع المقرر 82/11(ب)،[footnoteRef:26] طلبت اليونيدو تمديد مدة 22 مشروعا، كما هو موضح في الجدولين 5 و6. [26:  وسيتعين تقديم أي طلب للتمديد إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع ملاحظة أنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 5. المشاريع التي تم طلب تمديد مواعيد إنجازها
	رمز البلد/المشروع
	الصرف (%)
	الأنشطة التي تتطلب وقتا إضافيا
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	إعداد جرد وطني لمخزون المواد الخاضعة للرقابة من النفايات ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66)

	أفغانستان
AFG/DES/94/PRP/32
	0
	إتمام المسح وإعداد التقرير بناءً على المشورة القانونية الواردة لمواصلة تنفيذ المشروع.
	يونيو/حزيران 2026
	ديسمبر/كانون الأول 2027

	بنن
BEN/DES/93/PRP/49
	53
	إتمام تحليل البيانات والمسح وإعداد التقرير.
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	يونيو/حزيران 2026

	دولة بوليفيا المتعددة القوميات
BOL/DES/93/PRP/58
	38
	التحقق من صحة البيانات المجمعة والتحقق المتبادل مع مختلف الجهات المعنية في مختلف القطاعات لتمكين إعداد خطة عمل للتعامل مع بنوك المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها.
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	يونيو/حزيران 2026

	بوتسوانا
BOT/DES/94/PRP/32
	10
	الانتهاء من وضع خطة العمل الخاصة بالتعامل مع بنوك المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين
	يونيو/حزيران 2026
	يونيو/حزيران 2027

	بوركينا فاسو
BKF/DES/93/PRP/50
	15
	إتمام المسح وتحليل البيانات، وإعداد التقرير
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	ديسمبر/كانون الأول 2026

	بوروندي
BDI/DES/93/PRP/46
	0
	إتمام المسح وتحليل البيانات، وإعداد التقرير
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	يونيو/حزيران 2026

	الكاميرون
CMR/DES/93/PRP/51
	11
	تعيين استشاري دولي، وإتمام المسح وتحليل البيانات، وإعداد التقرير
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	يونيو/حزيران 2026

	إكوادور
ECU/DES/93/PRP/83
	3
	التوحيد الشامل لنتائج المسح، بما في ذلك استعراض وتحرير واستكمال المخرجات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	يونيو/حزيران 2026

	غواتيمالا
GUA/DES/93/PRP/65
	22
	إتمام جمع البيانات، وإشراك الجهات المعنية، واستكمال مكون المشروع بما يتماشى مع أهداف المشروع
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	يونيو/حزيران 2026

	هندوراس
HON/DES/93/PRP/62
	34
	إنشاء آليات لتبادل البيانات ومواءمة الجهود بين القطاعات لإعداد الخطة
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	يونيو/حزيران 2026

	جمهورية إيران الإسلامية 
IRA/DES/94/PRP/274
	4
	تعيين استشاري وإتمام خطة العمل الخاصة بالتعامل مع بنوك المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها
	يونيو/حزيران 2026
	مارس/آذار 2027

	ليبيا
LIB/DES/94/PRP/49
	0
	إتمام المسح الميداني وجمع البيانات وتحليلها
	يونيو/حزيران 2026
	مارس/آذار 2027

	الجبل الأسود
MOG/DES/93/PRP/20
	0
	إتمام المسح الميداني وجمع البيانات وتحليلها
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	يونيو/حزيران 2026

	النيجر
NER/DES/94/PRP/52
	5
	تعيين استشاري دولي وإتمام خطة العمل الخاصة بالتعامل مع بنوك المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها
	يونيو/حزيران 2026
	ديسمبر/كانون الأول 2026

	توغو
TOG/DES/93/PRP/44
	4
	إتمام المسح الميداني وجمع البيانات وتحليلها
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	يونيو/حزيران 2026

	تركيا
TUR/DES/94/PRP/116
	0
	إتما المسح الميداني وجمع البيانات وتحليلها
	يونيو/حزيران 2026
	مارس/آذار 2027

	جمهورية فنزويلا البوليفارية 
VEN/DES/93/PRP/141
	20
	استكمال خطة العمل الخاصة بالتعامل مع بنوك المواد الخاضعة للرقابة والتخلص منها المواد
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	يونيو/حزيران 2026





الجدول 6. خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طُلب تمديد تواريخ إكمالها
	رمز البلد/المشروع
	الصرف (بالنسبة المئوية)
	سبب التأخير
	الأنشطة التي تتطلب وقتا إضافيا
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	الجزائر
(المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (الأنشطة في قطاع خدمة التبريد، بما في ذلك التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشاريع)
ALG/PHA/66/INV/77
	67
	تعطلت إمدادات مُعرِّفات المُبرِّدات بشكل كبير بسبب عجز المُورِّد عن تلبية الطلب. ومن المُتوقع حل هذه المشكلة قريبًا، حيث يُتوقع أن يستأنف المُصنِّع التوريد.
	شراء وتسليم معرفات المبردات
	تموز/يوليو 2025
	ديسمبر/كانون الأول 2026

	الأردن
(المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
JOR/PHA/91/INV/114
	39
	تعطلت إمدادات مُعرِّفات المُبرِّدات بشكل كبير بسبب عجز المُورِّد عن تلبية الطلب. ومن المُتوقع حل هذه المشكلة قريبًا، حيث يُتوقع أن يستأنف المُصنِّع التوريد.
	شراء وتسليم معرفات المبردات
	ديسمبر/كانون الأول 2024
	ديسمبر/كانون الأول 2026

	النيجر 
(المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
NER/PHA/84/INV/39
	85
	نظراً للوضع السياسي السائد في البلاد، تأخر تسليم المعدات. وصُنفت المشاريع في البداية على أنها مُنجزة، حيث اكتملت جميع الأنشطة الأخرى، بما في ذلك إصدار أمر الشراء. ومع ذلك، ونظرًا لأن هذا الجزء لا يزال معلقًا، يُعاد تصنيف المشاريع على أنها قيد التنفيذ.
	شراء وتسليم الأدوات والمعدات اللازمة للتدريب في قطاع الخدمات
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	ديسمبر/كانون الأول 2026

	النيجر 
(المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
NER/PHA/88/INV/41
	95
	
	
	
	

	السودان (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى)
SUD/PHA/75/INV/38
	37
	الوضع السياسي. قدمت الحكومة رسالة في أغسطس/آب 2025 تؤكد فيه تنفيذ المشروع.
	إتمام تركيب المعدات وتشغيلها في مصنع مينا وشركة تارجت ستيل
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	ديسمبر/كانون الأول 2026


18. ولاحظت الأمانة عدم إحراز أي تقدم في المشاريع التالية لأفغانستان خلال اجتماعين متتاليين، أي في الاجتماعين السادس والتسعين والسابع والتسعين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (AFG/PHA/79/INV/22)، و(المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (AFG/PHA/85/INV/28)، و(المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (AFG/PHA/85/INV/30). ولذلك، وتماشيًا مع المقرر 84/45(ج)(2) أ، وبالتشاور مع الوكالة، اتُفق على إرسال إشعار باحتمالية الإلغاء إلى أفغانستان واليونيدو. ويجوز للجنة التنفيذية أن تطلب من الأمانة إرسال رسالة إلى أفغانستان واليونيدو بشأن احتمالية إلغاء هذه المشاريع.

تعميم المنظور الجنساني[footnoteRef:27] [27:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة تقديم تقرير موجز عن النتائج الرئيسية لتعميم المنظور الجنساني التي تحققت كجزء من التقارير المرحلية السنوية الخاصة بها، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).] 

19. في عام 2024، نفذت اليونيدو السياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف تعميم المنظور الجنساني في 79 بلدا كجزء من المشاريع الموافق عليها منذ الاجتماع الخامس والثمانين فصاعدا. وتُطبّق اليونيدو هذه السياسة على طوال عملية إعداد المشاريع وتنفيذها، وتُواصل بناء قدرات الجهات صاحبة المصلحة لضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. ويُرصد أداء المشاريع وفقًا لهذه المعايير بعناية. وفي العديد من البلدان، يُشكّل الرجال غالبية القوى العاملة التقنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وتُشارك اليونيدو بنشاط في تحديد النساء التقنيات والمهندسات المُحتملات اللواتي يُمكنهنّ العمل في هذا القطاع، مُقدّمةً برامج تدريبية مُصمّمة خصيصًا. ويتفاوت نجاح هذه المبادرات من بلد إلى آخر.
20. وعلى سبيل المثال، في ألبانيا، ومن خلال التدابير الفعالة المتنوعة التي اتخذتها وحدة الأوزون الوطنية لتشجيع مشاركة المرأة، ازداد إشراك المرأة في ورش العمل والاجتماعات القطاعية. وفي مقدونيا الشمالية، شاركت استشاريات في أنشطة خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ومشروع التعزيز المؤسسي، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في أدوار دعم القرار والمجالات التقنية أثناء تنفيذ المشروع. وفي المغرب، تشارك المرأة على نحو نشط في تطوير النظام الوطني لإصدار الشهادات. وعلاوة على ذلك، في فعالية توعوية نُظمت بمناسبة اليوم العالمي للتبريد، تضمن البرنامج دورة سلطت الضوء على دور النساء المهنيات في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وفي نيجيريا، تُقدم منح دراسية للمهندسات العاملات في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء، ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة المزيد من الفرص للمهندسات للمشاركة في أنشطة عملية في قطاع الصناعة.
التوصية
21. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإشارة إلى التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15؛
(2) الموافقة على تمديد مواعيد إتمام إعداد الجرد الوطني لمخزون المواد الخاضعة للرقابة من النفايات وتطوير خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66) للبلدان المدرجة أدناه للسماح لها بإتمام الأنشطة الجارية المتبقية، كما هو موضح في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:
(1) حتى يونيو/ حزيران 2026، لبنين (BEN/DES/93/PRP/49)؛ ودولة بوليفيا المتعددة القوميات (BOL/DES/93/PRP/58)؛ وبوروندي (BDI/DES/93/PRP/46)؛ والكاميرون (CMR/DES/93/PRP/51)؛ والإكوادور (ECU/DES/93/PRP/83)؛ وغواتيمالا (GUA/DES/93/PRP/65)؛ وهندوراس (HON/DES/93/PRP/62)؛ والجبل الأسود (MOG/DES/93/PRP/20)؛ وتوغو (TOG/DES/93/PRP/44)؛ وجمهورية فنزويلا البوليفارية (VEN/DES/93/PRP/141)؛
(2) حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، لبوركينا فاسو (BKF/DES/93/PRP/50)؛ والنيجر (NER/DES/94/PRP/52)؛
(3) حتى مارس/آذار 2027، لجمهورية إيران الإسلامية (IRA/DES/94/PRP/274)؛ وليبيا (LIB/DES/94/PRP/49)؛
(4) حتى مايو/أيار 2027، لتركيا (TUR/DES/94/PRP/116)؛
(5) حتى يونيو/حزيران 2027، لبوتسوانا (BOT/DES/94/PRP/32)؛ 
(6) حتى ديسمبر/ كانون الأول 2027، لأفغانستان (AFG/DES/94/PRP/32)؛
(3) والموافقة أيضا على تمديد تواريخ إتمام المشاريع المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المدرجة أدناه إلى ديسمبر/كانون الأول 2026 للسماح بإتمام الأنشطة الجارية المتبقية، كما هو موضح في الجدول 6 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15:
(1) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (أنشطة في قطاع خدمات التبريد، بما في ذلك التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشروع) (ALG/PHA/66/INV/77) للجزائر؛
(2) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (JOR/PHA/91/INV/114) للأردن؛
(3) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (NER/PHA/84/INV/39) وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (NER/PHA/88/INV/41) للنيجر؛
(4) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى) (SUD/PHA/75/INV/38) للسودان؛
(4) الطلب من الأمانة إرسال رسالة إلى أفغانستان واليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن الإلغاء المحتمل لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (AFG/PHA/79/INV/22)، و(المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (AFG/PHA/85/INV/28)، و(المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (AFG/PHA/85/INV/30)؛
(5) الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشاريع الجارية ذات المسائل المحددة الواردة في المرفق الثالث لهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
2
3
[bookmark: _Hlk213622695]المرفق الأول
لمحة عامة على وضع تنفيذ مشاريع اليونيدو لكل بلد لعام 2024
1. يوضح الجدول 1 من المرفق الأول وضع تنفيذ المشاريع حسب البلد لعام 2024 من حيث التخلص التدريجي المحقق، والنفقات المقررة والمحققة، وإنجاز المشاريع.
الجدول 1. وضع تنفيذ المشاريع من قِبل اليونيدو لعام 2024
	البلد
	التخلص التدريجي في عام 2024 (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)*
	التخلص التدريجي في عام 2024 (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	تقديرات الأموال المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي)
	نسبة المبالغ المصروفة المبالغ في تقديرها في عام 2024
	نسبة المشاريع المقررة والمنجزة في عام 2024**

	أفغانستان
	0.0
	0
	20,003
	12,556
	63
	

	ألبانيا
	0.0
	0
	150,101
	141,457
	94
	100

	الجزائر
	0.0
	0
	123,001
	31,577
	26
	60

	الأرجنتين
	50.5
	0
	1,510,001
	1,747,305
	116
	0

	أرمينيا
	0.0
	0
	40,000
	92,024
	230
	

	جزر البهاما 
	0.0
	0
	20,000
	2,224
	11
	

	البحرين
	16.0
	0
	190,000
	193,476
	102
	100

	بنين
	0.0
	0
	80,000
	113,695
	142
	100

	دولة بوليفيا المتعددة القوميات
	4.9
	10,000
	186,500
	187,334
	100
	100

	البوسنة والهرسك
	0.0
	0
	130,003
	230,064
	177
	0

	بوتسوانا
	0.0
	0
	50,002
	68,183
	136
	0

	البرازيل
	8.1
	0
	453,000
	506,726
	112
	100

	بروني دار السلام
	0.0
	0
	4,000
	0
	0
	

	بوركينا فاسو
	0.0
	0
	50,700
	29,745
	59
	

	بوروندي
	0.0
	0
	30,001
	27,306
	91
	

	الكاميرون
	3.2
	5,666
	207,000
	264,453
	128
	

	تشاد
	0.0
	0
	35,000
	38,222
	109
	0

	شيلي
	0.0
	0
	93,002
	113,865
	122
	0

	الصين
	318.8
	0
	3,540,001
	4,324,667
	122
	0

	الكونغو 
	0.0
	0
	30,000
	17,364
	58
	100

	كوت ديفوار
	0.0
	0
	155,500
	167,563
	108
	50

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0.0
	0
	3
	1
	18
	

	الجمهورية الدومينيكية
	0.7
	1,200
	15,000
	4,485
	30
	

	الاكوادور
	29.6
	54,901
	531,003
	611,429
	115
	100

	مصر
	19.1
	0
	2,544,933
	3,992,867
	157
	50

	إريتريا
	0.1
	0
	55,000
	54,015
	98
	

	أثيوبيا
	0.0
	0
	23,000
	8,167
	36
	

	الغابون
	0.0
	0
	61,800
	18,700
	30
	100

	غامبيا
	0.0
	0
	88,000
	83,636
	95
	100

	غرينادا
	0.0
	0
	30,000
	1,148
	4
	0

	غواتيمالا
	40.6
	80,000
	103,501
	82,073
	79
	

	غينيا
	0.0
	0
	25,301
	14,538
	57
	0

	غينيا بيساو
	0.0
	0
	2,500
	6,371
	255
	0

	هندوراس
	0.0
	0
	159,301
	148,811
	93
	100

	 جمهورية إيران الإسلامية 
	0.0
	0
	112,000
	60,995
	54
	0

	العراق
	0.0
	0
	170,002
	17
	0
	

	الأردن
	0.0
	0
	367,154
	195,597
	53
	75

	الكويت
	0.0
	0
	272,002
	265,322
	98
	

	لبنان
	0.0
	0
	1
	5,111
	511,068
	

	ليسوتو
	0.0
	0
	10,000
	16,483
	165
	0

	ليبيريا
	0.0
	0
	20,000
	3,205
	16
	

	ليبيا
	9.8
	0
	307,951
	479,468
	156
	

	مدغشقر
	3.4
	0
	30,001
	25,623
	85
	

	ملاوي
	0.0
	0
	83,000
	69,465
	84
	100

	موريتانيا
	0.0
	0
	50,000
	24,886
	50
	0

	المكسيك
	24.0
	0
	2,302,071
	2,462,623
	107
	100

	منغوليا
	0.0
	0
	20,000
	56,424
	282
	

	الجبل الأسود
	0.0
	0
	149,000
	78,173
	52
	100

	المغرب
	0.0
	0
	315,001
	305,174
	97
	0

	موزمبيق
	0.0
	0
	2,001
	50,847
	2,541
	

	ميانمار
	0.0
	0
	2
	0
	0
	100

	ناميبيا
	0.0
	0
	3,000
	0
	0
	0

	نيكاراغوا
	0.0
	0
	176,801
	109,744
	62
	

	النيجر
	9.4
	16,995
	55,901
	44,784
	80
	

	نيجيريا
	8.9
	0
	580,001
	743,086
	128
	100

	مقدونيا الشمالية
	13.4
	3,947
	293,002
	241,323
	82
	0

	عُمان
	2.5
	0
	120,800
	43,243
	36
	0

	باكستان
	0.0
	0
	705,000
	563,300
	80
	100

	الفلبين
	0.0
	0
	132,000
	151,681
	115
	

	قطر
	0.0
	0
	55,000
	21,766
	40
	0

	رواندا
	0.3
	0
	84,000
	73,981
	88
	100

	سانت لوسيا
	0.0
	0
	55,000
	40,095
	73
	0

	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0.0
	0
	15,000
	0
	0
	

	المملكة العربية السعودية
	0.0
	0
	16,000
	67,096
	419
	100

	السنغال
	0.0
	0
	40,401
	61,437
	152
	50

	صربيا
	0.0
	0
	130,000
	52,660
	41
	50

	سيراليون
	0.3
	0
	110,000
	103,973
	95
	100

	الصومال
	0.0
	0
	55,002
	84,583
	154
	100

	جنوب أفريقيا
	0.0
	0
	870,003
	655,905
	75
	0

	السودان
	0.0
	0
	40,001
	44,130
	110
	0

	سورينام
	0.0
	0
	21,000
	0
	0
	100

	الجمهورية العربية السورية
	0.0
	0
	262,002
	138,516
	53
	0

	توغو
	0.0
	0
	40,000
	42,845
	107
	100

	تونس
	13.6
	0
	271,001
	328,715
	121
	75

	تركيا
	179.9
	0
	290,000
	383,669
	132
	25

	تركمانستان
	2.2
	0
	175,002
	127,927
	73
	100

	أوغندا
	0.0
	0
	7,500
	8,170
	109
	100

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	0
	45,000
	28,764
	64
	0

	أوروغواي
	0.0
	0
	38,000
	41,855
	110
	

	 جمهورية فنزويلا البوليفارية
	0.0
	0
	304,000
	454,626
	150
	50

	زامبيا
	0.3
	0
	12,001
	18,455
	154
	100

	العالمي
	0.0
	0
	1
	0
	-4
	100

	المجموع الكلي
	759.6
	172,709
	19,949,762
	22,111,786
	111
	56


89.8 * طن متري (172,709 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) في عام 2024 للمشاريع المرتبطة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، تم تدمير 109.9 طن متري (1,627,017 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من المنتجات الثانوية للهيدروفلوروكربون-23.
** بالنسبة للمشاريع التي كان من المقرر إنجازها في عام 2024.
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[bookmark: _Hlk213623936]المرفق الثاني
لمحة عامة على وضع تنفيذ مشاريع اليونيدو سنويًا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
1. يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن وضع تنفيذ المشاريع حسب السنة1.[footnoteRef:28] 
وقد أتِمَّت جميع المشاريع والأنشطة الموافق عليها بين 1993 و2008، و2010، و2011، و2013. [28: 1 تُعرض البيانات وفقًا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتُعامل جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوي (أي أن أي مشروع استثماري أو شريحة تمويلية من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي يُعتبر مشروعًا واحدًا، كما هو الحال مع إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي هي: نسبة المشاريع المنجزة، وأطنان القدرة على استنفاد الأوزون/الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تم التخلص منها تدريجيًا، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من عمليات الصرف: أثناء التنفيذ، وبعد التنفيذ، وللمشاريع الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1. وضع تنفيذ المشروع حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (الدولار الأمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	الموافق عليه
	المصروف
	الرصيد
	نسبة المبالغ المصروفة

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25,662,092
	25,662,092
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,820,493
	19,820,493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42,083,037
	42,083,038
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	23,638,291
	23,638,291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34,140,324
	34,140,324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,180,752
	30,180,752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,700,254
	24,700,255
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,992,041
	35,992,041
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,997,305
	29,997,305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,035,808
	52,035,806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20,760,312
	20,760,312
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33,386,108
	33,386,111
	-3
	100

	2009
	70
	68
	97
	15,345,924
	15,054,995
	290,928
	98

	2010
	69
	69
	100
	45,563,485
	45,558,787
	4,699
	100

	2011
	71
	71
	100
	76,542,377
	76,542,380
	-2
	100

	2012
	52
	50
	96
	32,652,296
	32,079,961
	572,334
	98

	2013
	37
	37
	100
	31,089,943
	31,089,943
	0
	100

	2014
	55
	54
	98
	27,148,003
	27,104,162
	43,840
	100

	2015
	83
	79
	95
	34,771,618
	32,520,345
	2,251,272
	94

	2016
	58
	56
	97
	34,936,135
	33,232,180
	1,703,955
	95

	2017
	49
	46
	94
	18,491,629
	17,847,033
	644,596
	97

	2018
	75
	72
	96
	32,150,658
	23,349,034
	8,801,624
	73

	2019
	67
	57
	85
	19,117,627
	15,069,168
	4,048,459
	79

	2020
	58
	50
	86
	15,226,461
	14,564,894
	661,567
	96

	2021
	73
	46
	63
	22,964,640
	16,113,506
	6,851,134
	70

	2022
	66
	18
	27
	20,317,479
	9,732,069
	10,585,410
	48

	2023
	98
	8
	8
	30,768,554
	5,697,818
	25,070,736
	19

	2024
	91
	1
	1
	45,908,747
	424,809
	45,483,938
	1

	المجموع
	2,213
	1,923
	87
	975,146,030
	868,131,544
	107,014,486
	89
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المرفق الثالث
المشاريع الجارية التي تتضمن مسائل عالقة في التقرير المرحلي لليونيدو
	رمز البلد/المشروع
	اسم المشروع
	المبالغ المصروفة (%)
	الوضع/المسائل
	التوصية

	أفغانستان AFG/PHA/79/INV/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	14
	تأخيرات لمدة 12 شهرًا
	الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ.

	أفغانستان AFG/PHA/85/INV/28
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و18 شهرًا
	الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ.

	أفغانستان AFG/PHA/85/INV/30
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	37
	تأخيرات لمدة 12 شهرًا
	الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ.

	ألبانيا
 ALB/PHA/91/INV/47
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	38
	تأخيرات لمدة 12 شهرًا
	الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ.

	الجزائر ALG/PHA/66/INV/77
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (أنشطة في قطاع خدمة التبريد، بما في ذلك التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشاريع)
	67
	تأخيرات لمدة 12 شهرًا
	الطلب من اليونيدو تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرات في التنفيذ.
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