| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12 9 novembre 2022 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-onzième réunion

Montréal, 5-9 décembre 2022

Point 7(a)(i) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PERIODIQUE GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2021

Introduction

# Le rapport périodique global résume les progrès et les données financières des agences bilatérales et d’exécution au 31 décembre 2021, comme communiqués dans leurs rapports périodiques respectifs au Secrétariat.

# Le rapport périodique global et les rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution portent sur toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal. Compte tenu que les activités et projets sur les HFC ont été financés à partir des contributions ordinaires au Fonds multilatéral, ou au moyen des contribution supplémentaires volontaires de 17 pays non visés à l’Article 5 souhaitant offrir un soutien pour le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, les informations portant sur ces projets sont présentées séparément, selon la source de financement. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées à l’exception des HFC qui sont mesurés en tonnes éq. CO2.

Processus d’analyse par le Secrétariat

# Le Secrétariat a examiné individuellement tous les rapports périodiques annuels proposés par les agences bilatérales et d’exécution. L’analyse a été effectuée en fonction des étapes déterminées pour les projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements, notamment la signature des accords ; la date de d’émission du premier décaissement ; l’état de l’achat et de l’installation de l’équipement ; l’état des services offerts, y compris la formation des techniciens en réfrigération et des douaniers ; le niveau de décaissement des sommes approuvées ; l’achèvement opérationnel et financier du projet ; et le retour des soldes.

# Des problèmes possibles ont été soulevés pendant l’examen des projets, notamment la non-signature des accords ; l’absence d’un administrateur du Bureau national de l’ozone ; l’absence de rapports périodiques financiers ; les retards dans le processus d’achat ; l’absence de technologies de remplacement sur les marchés locaux ; et les questions de sécurité dans les pays. Tous les projets pour lesquels des questions demeurent en instance présentaient un faible niveau de décaissement des fonds et/ou faisaient l’objet d’une demande de report de la date d’achèvement.

# Le Secrétariat s’est entretenu à plusieurs reprises avec les agences bilatérale et d’exécution concernant les projets et activités pour lesquels des questions demeurent en instance et plusieurs questions ont été réglées de façon satisfaisante. En ce qui concerne les projets pour lesquels les questions n’ont pas pu être réglées, les recommandations proposées pour examen par le Comité exécutif ont été abordées et convenues avec les agences bilatérales et d’exécution. Les projets et activités pour lesquels un report de la date d’achèvement a été demandé sont examinés dans les documents principaux, tandis que les projets pour lesquels des questions demeurent en instance sont joints à l’annexe III aux différents rapports des agences bilatérales et d’exécution. Les recommandations seront abordées au cours des échanges sur les rapports périodiques des différentes agences à la 91e réunion.

# Conformément à la décision 84/45(c), le Secrétariat a recensé tous les éléments des projets pluriannuels dont la mise en œuvre accuse du retard et en a informé les agences bilatérales et d’exécution concernées. Les recommandations du Secrétariat sont indiquées à l’Annexe III des différents rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution.

# Ce document comprend les sections suivantes :

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets pour 2021 et les progrès cumulatifs depuis 1991, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’Annexe F (HFC). Elle examine également l’état d’avancement de chaque projet en cours au niveau des pays. Elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés pour les substances de l’Annexe F (HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à mise en œuvre rapide à la réduction progressive des HFC.

III.	Observations du Secrétariat

IV.	Recommandation.

# Les rapports périodiques des agences bilatérales ou d’exécution ne comprenaient aucune question d’orientation pour examen par le Comité exécutif. Aucune question d’orientation n’a été identifiée pendant l’examen par le Secrétariat des rapports périodiques.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets en 2021 et progrès cumulatifs depuis 1991

# En date du 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 3,87 milliards $ US pour des projets pour les agences bilatérales et d’exécution, soit 3,46 milliards $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 406,14 millions $ US de coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1.

Tableau 1. Financement approuvé par secteur et par agence au 31 décembre 2021 ($ US)

| Secteur | PNUD | PNUE | ONUDI | Banque mondiale | Bilatérales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aérosols | 26 054 837 | 882 689 | 34 397 921 | 22 984 030 | 2 051 914 | 86 371 391 |
| Destruction | 3 606 279 | 190 040 | 3 805 540 | 400 000 | 1 526 282 | 9 528 141 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mousse | 173 140 713 | 0 | 89 067 239 | 136 059 064 | 8 093 730 | 406 360 746 |
| Halon | 4 996 973 | 767 640 | 1 780 369 | 70 221 038 | 6 147 361 | 83 913 381 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 3 183 000 | 2 218 000 | 2 574 000 | 405 000 | 560 000 | 8 940 000 |
| Fumigènes | 20 081 241 | 2 614 366 | 78 028 741 | 5 837 887 | 18 226 925 | 124 789 159 |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 139 440 | 2 341 168 | 0 | 2 480 608 |
| Divers | 0 | 0 | 11 317 246 | 5 059 360 | 0 | 16 376 606 |
| Plan d’élimination finale | 378 675 934 | 70 596 786 | 371 348 627 | 210 870 717 | 72 352 556 | 1 103 844 620 |
| Agents de transformation | 1 286 923 | 0 | 6 337 359 | 114 342 497 | 0 | 121 966 779 |
| Production | 1 056 000 | 0 | 52 655 745 | 378 896 283 | 10 000 000 | 442 608 028 |
| Réfrigération | 139 598 314 | 13 868 100 | 182 212 578 | 180 259 970 | 40 910 116 | 556 849 078 |
| Multiple | 67 812 809 | 273 001 282 | 19 820 441 | 29 413 466 | 4 759 718 | 394 807 716 |
| Solvants | 63 699 997 | 198 860 | 23 247 443 | 10 237 394 | 2 512 738 | 99 896 432 |
| Stérilisants | 417 628 | 0 | 0 | 661 227 | 0 | 1 078 855 |
| Sous-total | 883 610 648 | 364 337 763 | 876 732 689 | 1 167 989 100 | 167 141 340 | 3 459 811 540 |
| Coûts d’appui d’agence | 121 270 538 | 30 104 814 | 116 489 330 | 122 146 142 | 16 130 410 | 406 141 234 |
| Total | 1 004 881 186 | 394 442 577 | 993 222 019 | 1 290 135 242 | 183 271 751 | 3 865 952 774 |

# En 2021, 296 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entrainer l’élimination de 472 848 tonnes PAO et 521 729 tonnes éq. CO2 de consommation et de production de substances réglementées. L’Annexe I indique l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2021.

# Le tableau 2 indique l’état de la mise en œuvre des projets, décaissement des fonds inclus, par type de projet au 31 décembre 2021. L’Annexe II présente des informations analytiques depuis 1991.

Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2021

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Programme de pays | 165 | 165 | 100 | 7 266 559 | 7 266 559 | 0 | 100 |
| Démonstration | 134 | 131 | 98 | 61 261 561 | 60 066 103 | 1 195 458 | 98 |
| Renforcement institutionnel (RI) | 1 355 | 1 206 | 89 | 160 142 318 | 142 336 225 | 17 806 093 | 89 |
| Investissement | 3 192 | 2 949 | 92 | 2 735 692 801 | 2 580 254 223 | 155 438 579 | 94 |
| Préparation de projet | 1 855 | 1 680 | 91 | 97 717 604 | 85 633 293 | 12 084 310 | 88 |
| Appui technique | 1 934 | 1 691 | 87 | 371 923 934 | 328 274 741 | 43 649 193 | 88 |
| Projets de formation | 324 | 324 | 100 | 25 806 763 | 25 806 763 | 0 | 100 |
| Total | 8 959 | 8 146 | 91 | 3 459 811 540 | 3 229 637 906 | 230 173 634 | 93 |

*À l’exclusion des projets clos ou transférés.

**À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

# Le résumé des activités et des projets mis en œuvre par les agences bilatérales et d’exécution en 2021 et cumulatif de 1991 au 31 décembre 2021 est présenté ci-dessous :

## élimination : une quantité de 2 870,1 tonnes PAO et 15 873 tonnes éq. CO2 de consommation de substances réglementées a été éliminée en 2021 et l’approbation a été donnée pour en éliminer 3 168,8 tonnes PAO de plus. Au total, 292 086 tonnes PAO et 305 336 tonnes éq. CO2 de consommation et 205 377 tonnes PAO de production de substances réglementées ont été éliminées par rapport à un total prévu de 472 848 tonnes PAO et 521 729 tonnes éq. CO2 dans le cadre de projets approuvés, depuis 1991 (à l’exclusion des projets annulés et transférés) ;

## décaissements/approbations : en 2021, 73,9 millions $ US ont été décaissés et il était prévu de décaisser un autre montant de 79,05 millions $ US sur la base du rapport périodique de 2020, représentant un taux de décaissement de 93 pour cent du décaissement prévu. Cumulativement, 3,23 milliards $ US des 3,46 milliards $ US approuvés aux fins de décaissement ont été décaissés (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), ce qui représente un taux de décaissement de 93 pour cent. Une somme de 86,05 millions $ US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2021 ;

## rapport coût-efficacité (en PAO) : depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement menant à la réduction permanente de la consommation est de 8,49 $ US/kg. Le rapport coût-efficacité pour le secteur de la production est de 4,64 $ US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen par tonne PAO des projets d’investissement est de 5,15 $ US/kg pour les projets achevés et de 35,61 $ US/kg pour les projets en cours ;

## nombre de projets achevés : en 2021, 315 projets ont été achevés. Au total, 8 146 des 8 959 projets (à l’exclusion des projets clos ou transférés) financés par le Fonds multilatéral ont été achevés depuis 1991, ce qui représente un taux d’achèvement de 91 pour cent ;

## rapidité d’exécution – projets d’investissement : les projets achevés en 2021 ont été terminés en moyenne 52 mois après leur approbation. Depuis 1991, les projets d’investissement mettent en moyenne 38 mois pour être achevés à compter de leur date d’approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 14 mois après leur approbation ;

## rapidité d’exécution – projets ne portant pas sur des investissements : les projets achevés en 2021 ont été terminés en moyenne 33 mois après leur approbation. Depuis 1991, les projets ne portant pas sur des investissements mettent en moyenne 37 mois pour être achevés à compter de leur date d’approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 12 mois après leur approbation ;

## préparation de projet : sur les 1 855 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2021, 1 680 étaient achevées et 175 activités étaient toujours en cours. En 2021, 104 activités de préparation de projet ont été approuvées et 52 ont été achevées ;

## retards de mise en œuvre : au total, 813 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2021 et connaissaient un retard moyen de 13 mois. Cent sept de ces projets sont classés « projets dont la mise en œuvre accuse du retard » et sont assujettis à la procédure d’annulation de projet (la procédure ne s’applique pas aux projets de démonstration, à la préparation de projet, ni aux projets de renforcement des institutions) ; et

## accords pluriannuels : en 2021, un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC, 176 accords pluriannuels pour des PGEH et deux accords pluriannuels pour le contrôle et l’élimination des émissions de HFC-23 étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 433 accords pluriannuels ont été approuvés et 254 accords pluriannuels ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 59 pour cent. L’Annexe IV résume le financement total approuvé et décaissé pour les activités de PGEH au niveau des pays.

# Le tableau 3 résume l’avancement des agences bilatérales et d’exécution depuis 1991.

## Tableau 3 : Avancement des agences bilatérales et d’exécution depuis 1991

| Élimination achevée |  | Décaissement ($ US) | Moyenne CE ($ US/kg) |  | Nombre de projets |  | Rapidité d’exécution pour l’achèvement (mois) |  | Retards moyens des projets (mois) | Nombre d’accords pluriannuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | Tonnes éq. CO2 |  | Consom-mation | Produc- tion | Approuvés | Achevés | Investis-sement | Pas d’investis-sement |  | Approuvés | Achevés |
| 497 463 | 305 336 | 3 229 637 906 | 8,49 | 4,64 | 8 959 | 8 146 | 38 | 37 | 13 | 433 | 254 |

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 123 projets liés aux HFC (dont neuf projets d’investissement, 84 projets de préparation et 30 activités de facilitation) au titre des contributions ordinaires, s’élevant à 19 624 784 $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été intégrées aux paragraphes 9 à 13.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Investissement** | 9 | 4 | 44 | 6 905 274 | 4 349 085 | 2 556 189 | 63 |
| Préparation de projet | 84 | 2 | 2 | 9 129 510 | 187 950 | 8 941 559 | 2 |
| Appui technique –Activités de facilitation | 30 | 14 | 47 | 3 590 000 | 2 010 703 | 1 579 297 | 56 |
| Total | 123 | 20 | 16 | 19 624 784 | 6 547 738 | 13 077 046 | 33 |

* Coûts d’appui d’agence non compris.

# ** 213,3 tm (305 336 tonnes éq. CO2) sur 335,4 tm (521 729 tonnes éq. CO2) de HFC ont été éliminées.

# À la fin de 2021, des 123 projets, quatre projets d’investissement, deux préparations de projet et 14 activités de facilitation ont été achevés. La prorogation de la date d’achèvement de 15 activités de facilitation parmi les 16 en cours a été approuvée. Les activités de facilitation en cours en sont à différentes étapes de leur mise en œuvre et devraient être achevées en 2022 et 2023. Les cinq projets d’investissement en cours restants devraient être achevés en 2023. Quatre-vingts des 82 activités de préparation de projet en cours concernent des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC et devraient être achevés en 2023 et 2024, et les deux restantes concernent des projets d’investissement.

# Sur un total cumulatif de fonds approuvés de 19 624 784 $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), un montant de 6 547 738 $ US a été décaissé, représentant un taux de décaissement de 33 pour cent.

# L’Annexe III fournit des informations sur tous les projets et activités en lien avec les HFC relevant du Fonds multilatéral, par pays, indépendamment de leur source de financement, en précisant l’état de la ratification de l’Amendement de Kigali et l’état du programme d’octroi de permis pour les HFC.

I.2	Problèmes identifiés dans la mise en œuvre des projets en 2021

# Les agences bilatérales et d’exécution ont mené à terme 60 pour cent des projets qu’elles prévoyaient de terminer en 2021, selon les dates d’achèvement déclarées dans le rapport périodique de 2020 et les résultats déclarés dans les rapports périodiques de 2021. La date d’achèvement prévue a été reportée pour 163 des 489 projets en cours (à l’exclusion du renforcement des institutions et des activités de préparation de projet) depuis le rapport périodique de 2020.

# Les agences bilatérales et d’exécution ont atteint un taux de décaissement global de 93 pour cent en 2021. Par pays et région, 86 pays (et régions) ont atteint un taux de décaissement de plus de 85 pour cent, tandis que 30 pays (et régions) ont présenté un taux de décaissement inférieur à 50 pour cent.

# Les agences bilatérales et d’exécution doivent présenter à la 92e réunion un rapport sur 107 projets en cours dont la mise en œuvre accuse du retard et 37 projets et tranches de projets pluriannuels pour lesquels un rapport de situation a été recommandé.

II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC

# Le Comité exécutif avait approuvé 144 projets en lien avec les HFC au titre des contributions supplémentaires volontaires au 31 décembre 2021, pour la somme de 23,83 millions $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence). Le tableau 5 contient un résumé de l’état de ces projets.

# Tableau 5. État des projets liés aux HFC approuvés à la fin de 2021

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Investissement** | 6 | 5 | 83 | 8 502 860 | 6 685 678 | 1 817 182 | 79 |
| Préparation de projet | 10 | 10 | 100 | 214 781 | 214 780 | 0 | 100 |
| Appui technique –Activités de facilitation | 128 | 83 | 65 | 15 109 584 | 12 013 698 | 3 095 886 | 80 |
| Total | 144 | 98 | 68 | 23 827 225 | 18 914 156 | 4 913 069 | 79 |

*À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

** 657,9 tm (970 373 tonnes éq. CO2) sur 754,5 tm (1 108 442 tonnes éq. CO2) de HFC ont été éliminées.

# Cinq projets d’investissement, 10 préparations de projet et 83 activités de facilitation ont été achevés sur les 144 projets approuvés avant la fin de 2021. Le report des dates d’achèvement des 45 activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à diverses étapes de mise en œuvre et devraient être achevées entre 2022 et 2023. Le projet d’investissement en cours restant devrait être achevé en 2022.

# Une part cumulative de 18 914 156 $ US des 23 827 225 $ US approuvés a été décaissée (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), ce qui représente un taux de décaissement de 79 pour cent.

# À l’issue du processus d’examen, six projets d’activités de facilitation classifiés comme des projets présentant des retards dans la mise en œuvre et deux projets en cours d’activités de facilitation pour lesquels un rapport de situation a été recommandé figurent à l’Annexe III à chaque rapport périodique des agences bilatérales et d’exécution.

# L’Annexe V fournit un rapport sur les projets d’investissement en lien avec les HFC et les activités de facilitation de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l’Article 5 financés au titre des contributions supplémentaires volontaires d’un groupe de 17 pays non visés à l’Article 5, qui propose un rapport périodique exhaustif des activités en lien avec les HFC financées à partir des contributions volontaires, conformément à la décision 84/12(b) et (c).

# III.	Observations du Secrétariat

# Le Secrétariat a noté que, en raison des difficultés continues imposées par la pandémie de COVID-19 et d’autres problèmes opérationnels, certains des projets, tranches de PGEH et activités de facilitation ont été retardés. La prolongation de ces projets à diverses dates jusqu’au 31 décembre 2023 exige l’approbation du Comité exécutif, conformément à la décision 82/11(b). Les recommandations de report des dates d’achèvement des PGEH de la Barbade (PNUE/PNUD), du Botswana (ONUDI), du Congo (PNUE/ONUDI), de la Libye (ONUDI), de la Somalie (ONUDI), du Soudan (ONUDI) et du Zimbabwe (Allemagne), et d’un projet d’activités de facilitation pour le Libéria (Allemagne) ont été abordées comme il convenait, dans les rapports périodiques des agences d’exécution concernées, ou dans les documents de proposition de projet concernés.

# Les agences ont fourni des informations sur les mesures spécifiques prises pour corriger les retards de mise en œuvre des activités, comprenant l’analyse des causes fondamentales pertinentes et des informations pour empêcher que de tels retards se reproduisent. Les principaux problèmes identifiés comprennent les retards d’approvisionnement et de distribution des équipements, principalement dus à la nature technique spécialisée de nombreux équipements ; une adoption plus lente par le marché des technologies à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRG) ; des modifications structurelles au sein du gouvernement, dont des modification du Bureau national de l’ozone ; la situation politique ou des problèmes de sécurité ; et des retards de soumission des rapports dus au manque de capacité du Bureau national de l’ozone. Les principales mesures prises par les agences comprennent la définition de procédures pour l’approvisionnement rapide en équipements à travers des accords à long terme avec des fournisseurs qualifiés ; la coordination étroite avec le Bureau national de l’ozone et l’industrie, et la mise en œuvre de programmes ciblés pour la promotion de l’adoption de technologies à faible PRG ; la prise en charge des obstacles techniques et opérationnels à l’aide d’activités de préparation de projet pour la promotion de l’adoption de technologies de remplacement à faible PRG ; la coordination avec le gouvernement et la définition de plans d’actions pour traiter les problèmes administratifs ; et la formation et le renforcement de la capacité du personnel du Bureau national de l’ozone et l’implication des cadres du gouvernement dans les aspects liés au suivi et à la communication de l’avancement opérationnel. En 2021, les pays faisaient encore face à des difficultés de mise en œuvre d’activités en personne en raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 ; en 2022, la situation s’est progressivement améliorée, et la mise en œuvre d’activités progresse plus vite.

IV.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :

## du rapport global d’achèvement de projet du Fonds multilatéral au 31 décembre 2021 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12 ;

## avec satisfaction des efforts entrepris par les agences bilatérales et d’exécution pour établir les rapports de leurs activités de 2021 ; et

## que les agences bilatérales et d’exécution présenteront à la 92e réunion, un rapport sur les 113 projets dont la mise en œuvre accuse du retard et 39 projets ou tranches d’accords pluriannuels en cours pour lesquels la remise de rapports de situation supplémentaires est recommandée, indiqués à l’Annexe III des rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution concernées.

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

PAR PAYS POUR 2021

# Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2021 en matière d’élimination achevée, de décaissements prévus et réalisés, et d’achèvement de projet.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets pour 2021

| Pays | Élimination en 2021 (tonnes PAO) | Élimination en 2021 (tonnes éq. CO2) | Estimation des sommes décaissées en 2021 ($ US) | Sommes décaissées en 2021($ US) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation en 2021 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 0,0 |  | 147 792 | 18 562 | 13 | 100 |
| Afrique du Sud | 4,0 |  | 174 001 | 240 036 | 138 | 0 |
| Albanie | 0,0 |  | 65 661 | 97 642 | 149 | 100 |
| Algérie | 0,0 |  | 382 401 | 389 298 | 102 | 100 |
| Angola | 5,2 |  | 129 337 | 19 150 | 15 | 33 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0 |  | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| Arabie saoudite | 33,7 |  | 561 013 | 298 231 | 53 | 30 |
| Argentine | 1,4 |  | 284 091 | 255 706 | 90 |  |
| Arménie | 0,0 |  | 68 891 | 155 337 | 225 | 100 |
| Bahamas | 0,6 |  | 75 475 | 69 337 | 92 | 67 |
| Bahreïn | 0,0 |  | 163 278 | 313 643 | 192 | 100 |
| Bangladesh | 0,0 |  | 819 859 | 567 621 | 69 | 0 |
| Barbade | 0,0 |  | 82 280 | 115 608 | 141 | 0 |
| Belize | 0,0 |  | 131 598 | 138 661 | 105 | 100 |
| Bénin | 0,0 |  | 55 163 | 109 486 | 198 | 33 |
| Bhoutan | 0,0 |  | 57 078 | 77 603 | 136 |  |
| Bolivie (État plurinational de) | 0,0 |  | 77 568 | 103 167 | 133 | 100 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,2 |  | 71 502 | 60 832 | 85 | 17 |
| Botswana | 0,5 |  | 242 811 | 14 121 | 6 | 14 |
| Brésil | 72,9 |  | 4 241 879 | 1 653 095 | 39 | 0 |
| Brunéi Darussalam | 0,0 |  | 83 452 | 27 970 | 34 | 33 |
| Burkina Faso | 0,0 |  | 53 056 | 131 572 | 248 | 60 |
| Burundi | 0,3 |  | 136 471 | 220 457 | 162 | 100 |
| Cabo Verde | 0,0 |  | 34 250 | 115 972 | 339 | 100 |
| Cambodge | 0,0 |  | 74 829 | 143 548 | 192 | 100 |
| Cameroun | 0,7 |  | 153 580 | 231 816 | 151 | 100 |
| Chili | 1,0 |  | 417 962 | 264 031 | 63 | 50 |
| Chine | 2 106,8 |  | 23 616 435 | 20 782 627 | 88 | 79 |
| Colombie | 63,4 |  | 871 277 | 1 769 029 | 203 | 100 |
| Comores | 0,0 |  | 27 368 | 86 103 | 315 | 67 |
| Congo | 1,8 |  | 63 400 | 66 158 | 104 | 60 |
| Costa Rica | 0,0 |  | 126 541 | 155 021 | 123 |  |
| Côte d’Ivoire | 0,4 |  | 221 835 | 454 171 | 205 | 40 |
| Cuba | 0,0 |  | 231 234 | 144 689 | 63 | 75 |
| Djibouti | 0,0 |  | 47 689 | 152 069 | 319 | 67 |
| Dominique | 0,0 |  | 136 418 | 5 454 | 4 | 0 |
| Égypte | 61,5 |  | 3 095 999 | 3 717 204 | 120 | 67 |
| El Salvador | 0,0 |  | 221 866 | 119 025 | 54 | 86 |
| Équateur | 0,5 |  | 153 611 | 216 795 | 141 | 100 |
| Érythrée | 0,0 |  | 41 750 | 115 973 | 278 | 75 |
| Eswatini (Royaume d’) | 0,0 |  | 77 000 | 94 958 | 123 | 100 |
| Éthiopie | 0,7 |  | 154 500 | 154 303 | 100 | 100 |
| Fidji | 0,0 |  | 77 564 | 54 779 | 71 | 50 |
| Gabon | 0,0 |  | 44 500 | 50 000 | 112 | 25 |
| Gambie | 0,0 |  | 89 150 | 109 813 | 123 | 100 |
| Géorgie | 2,1 |  | 98 440 | 154 634 | 157 | 100 |
| Ghana | 9,9 |  | 167 825 | 242 427 | 144 | 100 |
| Grenade | 0,0 |  | 57 500 | 100 145 | 174 | 50 |
| Guatemala | 0,2 |  | 135 129 | 151 356 | 112 | 100 |
| Guinée | 0,2 |  | 158 250 | 327 012 | 207 |  |
| Guinée-Bissau | 0,0 |  | 37 300 | 81 536 | 219 | 50 |
| Guinée équatoriale | 0,0 |  | 34 809 | 88 756 | 255 | 50 |
| Guyana | 0,0 |  | 157 129 | 78 351 | 50 | 0 |
| Haïti | 0,2 |  | 164 718 | 74 114 | 45 | 50 |
| Honduras | 1,5 |  | 139 011 | 141 352 | 102 | 67 |
| Îles Cook | 0,0 |  | 90 923 | 44 165 | 49 | 50 |
| Îles Marshall | 0,0 |  | 71 030 | 49 578 | 70 | 50 |
| Îles Salomon | 0,0 |  | 127 007 | 65 977 | 52 | 0 |
| Inde | 346,6 |  | 7 689 628 | 14 023 508 | 182 | 100 |
| Indonésie | 10,2 |  | 1 513 563 | 744 447 | 49 | 0 |
| Iran (République islamique d’) | 16,0 |  | 1 996 377 | 1 034 962 | 52 | 67 |
| Iraq | 6,6 |  | 658 230 | 794 530 | 121 | 100 |
| Jamaïque | 0,0 |  | 114 275 | 66 035 | 58 | 80 |
| Jordanie | 8,7 |  | 876 772 | 555 723 | 63 | 0 |
| Kenya | 0,0 |  | 154 929 | 154 313 | 100 | 100 |
| Kirghizistan | 0,0 |  | 185 975 | 340 178 | 183 | 100 |
| Kiribati | 0,0 |  | 97 634 | 35 741 | 37 | 67 |
| Koweït | 0,0 |  | 1 260 213 | 366 600 | 29 | 27 |
| Lesotho | 0,0 |  | 96 846 | 155 134 | 160 | 100 |
| Liban | 1,9 |  | 309 221 | 485 572 | 157 | 100 |
| Libéria | 0,0 |  | 70 050 | 90 966 | 130 | 40 |
| Libye | 0,0 |  | 65 000 | 159 540 | 245 | 0 |
| Macédoine du Nord | 0,0 |  | 65 000 | 144 685 | 223 | 100 |
| Madagascar | 1,4 |  | 58 000 | 91 100 | 157 | 50 |
| Malaisie | 9,0 |  | 891 540 | 470 118 | 53 | 100 |
| Malawi | 0,0 |  | 130 750 | 245 308 | 188 | 100 |
| Maldives | 0,0 |  | 79 102 | 101 912 | 129 | 100 |
| Mali | 0,0 |  | 64 815 | 67 800 | 105 | 25 |
| Maroc | 0,0 |  | 155 000 | 156 460 | 101 | 50 |
| Mauritanie | 0,0 |  | 61 500 | 105 000 | 171 | 0 |
| Maurice | 0,0 |  | 70 844 | 96 588 | 136 | 100 |
| Mexique | 23,1 |  | 1 773 829 | 649 312 | 37 | 29 |
| Micronésie (États fédérés de) | 0,0 |  | 100 621 | 58 572 | 58 | 50 |
| Mongolie | 0,0 |  | 73 991 | 72 485 | 98 | 100 |
| Monténégro | 0,1 |  | 43 000 | 79 368 | 185 | 100 |
| Mozambique | 0,3 |  | 99 465 | 161 247 | 162 | 17 |
| Myanmar | 0,0 |  | 104 761 | 26 874 | 26 | 0 |
| Namibie | 0,0 |  | 98 943 | 65 755 | 66 | 50 |
| Nauru | 0,0 |  | 90 016 | 18 627 | 21 | 67 |
| Népal | 0,0 |  | 127 217 | 19 999 | 16 | 0 |
| Nicaragua | 0,2 |  | 105 060 | 59 047 | 56 | 100 |
| Niger | 0,0 |  | 107 030 | 232 408 | 217 | 25 |
| Nigéria | 30,6 |  | 992 835 | 807 087 | 81 | 17 |
| Nioué | 0,0 |  | 45 789 | 16 960 | 37 | 100 |
| Oman | 3,1 |  | 166 870 | 249 599 | 150 | 100 |
| Ouganda | 0,0 |  | 98 318 | 162 133 | 165 | 100 |
| Pakistan | 0,0 |  | 1 266 631 | 1 397 045 | 110 | 40 |
| Palau | 0,0 |  | 84 873 | 43 766 | 52 | 100 |
| Panama | 5,7 |  | 293 709 | 362 214 | 123 | 100 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,0 |  | 111 825 | 144 379 | 129 | 50 |
| Paraguay | 0,0 |  | 104 325 | 115 795 | 111 | 60 |
| Pérou | 0,0 |  | 155 156 | 126 536 | 82 | 0 |
| Philippines | 0,0 |  | 75 000 | 245 942 | 328 |  |
| Qatar | 0,0 |  | 179 627 | 90 000 | 50 | 100 |
| République arabe syrienne | 12,9 |  | 253 482 | 554 442 | 219 | 67 |
| République centrafricaine | 0,0 |  | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| République de Moldova | 0,0 |  | 84 106 | 115 848 | 138 | 83 |
| République démocratique du Congo | 2,2 |  | 73 590 | 88 231 | 120 | 100 |
| Rép. démocratique populaire lao | 0,0 |  | 108 913 | 26 102 | 24 | 0 |
| République dominicaine | 0,0 |  | 428 330 | 357 957 | 84 | 100 |
| République populaire démocratique de Corée | 0,0 |  | 3 | 1 | 24 |  |
| République-Unie de Tanzanie | 0,0 |  | 65 500 | 70 502 | 108 | 60 |
| Rwanda | 0,0 |  | 94 701 | 163 133 | 172 | 100 |
| Sainte-Lucie | 0,0 |  | 74 335 | 85 858 | 116 | 75 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,0 |  | 83 700 | 58 813 | 70 | 0 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,0 |  | 119 974 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 0,0 |  | 67 220 | 51 000 | 76 | 100 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,0 |  | 31 257 | 46 860 | 150 | 75 |
| Sénégal | 0,0 |  | 78 309 | 218 221 | 279 | 100 |
| Serbie | 0,0 |  | 161 005 | 181 447 | 113 | 100 |
| Seychelles | 0,0 |  | 39 754 | 86 084 | 217 | 100 |
| Sierra Leone | 0,0 |  | 58 234 | 136 511 | 234 | 80 |
| Somalie | 0,0 |  | 14 605 | 50 357 | 345 | 67 |
| Soudan | 0,0 |  | 128 981 | 178 704 | 139 | 0 |
| Soudan du Sud | 0,0 |  | 114 000 | 29 958 | 26 | 0 |
| Sri Lanka | 5,4 |  | 221 310 | 84 456 | 38 | 100 |
| Suriname | 0,0 |  | 96 401 | 2 020 | 2 | 25 |
| Tchad | 0,0 |  | 52 520 | 129 981 | 247 | 67 |
| Thaïlande | 0,0 |  | 662 800 | 215 030 | 32 | 0 |
| Timor-Leste | 0,0 |  | 66 606 | 68 542 | 103 | 0 |
| Togo | 0,0 |  | 24 000 | 29 048 | 121 | 50 |
| Tonga | 0,0 |  | 101 337 | 21 620 | 21 | 50 |
| Trinité-et-Tobago | 0,0 |  | 244 291 | 181 805 | 74 | 100 |
| Tunisie | 0,0 |  | 320 301 | 507 663 | 158 | 100 |
| Turkménistan | 0,0 |  | 60 001 | 67 763 | 113 | 100 |
| Turquie | 0,0 |  | 270 000 | 114 317 | 42 | 50 |
| Tuvalu | 0,0 |  | 70 650 | 100 682 | 143 | 67 |
| Uruguay | 0,0 |  | 366 533 | 304 780 | 83 | 40 |
| Vanuatu | 0,0 |  | 88 870 | 42 305 | 48 | 50 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 0,0 |  | 124 201 | 102 107 | 82 |  |
| Viet Nam | 5,4 |  | 1 608 581 | 1 006 917 | 63 | 100 |
| Yémen | 0,0 |  | 169 999 | 0 | 0 | 0 |
| Zambie | 0,0 |  | 92 000 | 103 046 | 112 | 75 |
| Zimbabwe | 11,1* | 15873* | 304 580 | 176 224 | 58 | 100 |
| Région : ASP | 0,0 |  | 290 230 | 99 137 | 34 |  |
| Monde | 0,0 |  | 9 131 205 | 6 669 470 | 73 | 80 |
| Total global | 2 870,1 | 15 873 | 79 053 056 | 73 898 388 | 93 | 60 |

11,1 tm (15 873 tonnes éq. CO2) éliminées en 2021 dans le cadre de projets sur les HFC.

** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2021.

Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

AU 31 DÉCEMBRE 2021

# Le tableau 1 de l’Annexe II présente une vue d’ensemble de l’état de la mise en œuvre des projets par année. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2009, et en 2011, sont à présent achevés.

Tableau 1. État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7 950 771 | 7 950 771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41 261 376 | 41 261 376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73 198 586 | 73 198 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128 630 290 | 128 630 290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111 188 309 | 111 188 309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83 813 027 | 83 813 027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154 314 938 | 154 314 940 | -1 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99 680 368 | 99 680 367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152 710 736 | 152 710 736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109 540 523 | 109 540 522 | 2 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130 139 750 | 130 139 752 | -1 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162 045 816 | 162 045 816 | 1 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157 043 468 | 157 043 468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162 388 007 | 162 388 008 | -1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180 276 023 | 180 276 021 | 2 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120 847 323 | 120 847 323 | 0 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120 144 867 | 120 084 047 | 60 820 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121 604 803 | 121 593 494 | 11 309 | 100 |
| 2009 | 320 | 320 | 100 | 73 755 031 | 73 085 673 | 669 358 | 99 |
| 2010 | 227 | 226 | 100 | 84 438 233 | 83 808 408 | 629 825 | 99 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201 779 314 | 201 898 990 | -119 676 | 100 |
| 2012 | 182 | 171 | 94 | 101 063 070 | 99 173 929 | 1 889 142 | 98 |
| 2013 | 184 | 182 | 99 | 125 716 124 | 125 063 131 | 652 993 | 99 |
| 2014 | 223 | 211 | 95 | 92 502 404 | 90 199 951 | 2 302 453 | 98 |
| 2015 | 379 | 349 | 92 | 158 031 696 | 142 921 174 | 15 110 522 | 90 |
| 2016 | 240 | 202 | 84 | 115 066 416 | 96 015 120 | 19 051 295 | 83 |
| 2017 | 124 | 96 | 77 | 63 901 068 | 59 810 091 | 4 090 977 | 94 |
| 2018 | 271 | 198 | 73 | 121 141 435 | 80 345 994 | 40 795 442 | 66 |
| 2019 | 226 | 104 | 46 | 49 512 520 | 23 146 686 | 26 365 834 | 47 |
| 2020 | 259 | 58 | 22 | 70 074 703 | 37 102 525 | 32 972 179 | 53 |
| 2021 | 296 | 1 | 0 | 86 050 543 | 359 384 | 85 691 159 | 0 |
| Total | 8 959 | 8 146 | 91 | 3 459 811 540 | 3 229 637 906 | 230 173 634 | 93 |

* Projets clos ou transférés non compris.

** Coûts d’appui d’agence non compris.

Projets achevés

# Au total, 8 146 des 8 959 projets (à l’exclusion des projets clos ou transférés) financés par le Fonds multilatéral ont été achevés depuis 1991, ce qui représente un taux d’achèvement de 91 pour cent. Les tableaux 2 à 4 présentent des informations sur les projets d’investissement, les projets ne portant pas sur des investissements et les activités de préparation de projet achevés.

Projets d’investissement achevés

# Le tableau 2 présente des informations sur les projets d’investissement achevés depuis 1991. Le tableau présente des données totales, suivies des données par région, secteur, caractéristique de mise en œuvre et mode de décaissement.

Tableau 2. Cumul des projets d’investissement achevés

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus les rajustements ($ US) | Pourcen-tage des sommes décaissées ($ US) | Consom-mation éliminée* | Production éliminée* | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement | Rapport coût-efficacité global pour le Fonds ($ US/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 2 949 | 2 466 500 094 | 99 | 274 856 | 204 189 | 14 | 38 | 5,15 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 510 | 165 776 819 | 100 | 18 310 | 0 | 12 | 39 | 9,05 |
| Asie et Pacifique | 1 552 | 1 820 891 133 | 99 | 213 717 | 184 239 | 16 | 38 | 4,58 |
| Europe | 161 | 72 422 217 | 100 | 8 050 | 175 | 10 | 33 | 8,81 |
| Amérique latine et Caraïbes | 726 | 407 409 925 | 99 | 34 779 | 19 775 | 14 | 37 | 7,47 |
| Monde | s.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 127 | 82 501 518 | 100 | 27 449 | 0 | 16 | 43 | 3,01 |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 1 004 | 376 906 701 | 100 | 69 439 | 0 | 15 | 34 | 5,43 |
| Fumigènes | 123 | 99 900 005 | 100 | 7 993 | 0 | 10 | 49 | 12,50 |
| Halons | 39 | 71 476 177 | 100 | 42 111 | 41 958 | 17 | 30 | 0,85 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 4 | 2 287 376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5,46 |
| Divers | 8 | 16 059 360 | 100 | 1 574 | 0 | 12 | 20 | 10,20 |
| Plan d’élimination finale | 804 | 743 500 075 | 98 | 54 389 | 10 988 | 12 | 41 | 11,37 |
| Agents de transformation | 30 | 120 252 627 | 100 | 19 573 | 52 162 | 10 | 27 | 1,68 |
| Production | 62 | 416 154 975 | 100 | 0 | 99 081 | 9 | 20 | 4,20 |
| Réfrigération | 617 | 442 035 622 | 100 | 44 565 | 0 | 16 | 40 | 9,92 |
| Solvants | 128 | 94 351 804 | 100 | 7 285 | 0 | 19 | 32 | 12,95 |
| Stérilisants | 3 | 1 073 855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17,78 |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 1 837 | 950 006 128 | 99 | 96 876 | 17 381 | 11 | 36 | 8,31 |
| Mise en œuvre par le pays | 1 112 | 1 516 493 967 | 100 | 177 981 | 186 808 | 20 | 40 | 4,16 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 2 830 | 2 047 136 681 | 100 | 267 471 | 199 719 | 14 | 38 | 4,38 |
| Après la mise en œuvre | 50 | 17 166 608 | 100 | 2 512 | 0 | 23 | 25 | 6,83 |
| Financement rétroactif | 37 | 14 635 851 | 100 | 2 100 | 500 | 15 | 11 | 5,63 |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 32 | 387 560 954 | 98 | 2 773 | 3 970 | 8 | 59 | 57,47 |

*À l’exclusion des projets clos ou transférés.

# Au total, 99,3 pour cent des sommes approuvées pour les projets d’investissement achevés ont été décaissées. Au total, 2 949 projets d’investissement ont été achevés depuis 1991, pour une valeur totale de 2,47 milliards $ US. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 14 mois pour les projets d’investissement. Ces derniers ont été achevés 38 mois après leur approbation, en moyenne.

Projets ne portant pas sur des investissements achevés

# Le tableau 3 présente les données cumulatives des projets ne portant pas sur des investissements achevés. Au total, 3 517 projets ne portant pas sur des investissements ont été achevés depuis 1991, pour une valeur totale de 546,27 millions $ US.

Tableau 3. Cumul des projets ne portant pas sur des investissements achevés

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus les rajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées ($ US) | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3 517 | 546 271 625 | 99 | 12 | 37 |
| Région |  |  |  |  |  |
| Afrique | 1 082 | 92 836 973 | 100 | 12 | 38 |
| Asie et Pacifique | 1 060 | 156 112 270 | 100 | 13 | 39 |
| Europe | 231 | 21 862 053 | 100 | 9 | 33 |
| Amérique latine et Caraïbes | 830 | 97 271 691 | 99 | 13 | 41 |
| Monde | 314 | 178 188 637 | 99 | 6 | 22 |
| Secteur |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 31 | 2 461 265 | 100 | 11 | 36 |
| Destruction | 16 | 7 205 265 | 100 | 11 | 63 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Mousses | 34 | 10 543 567 | 100 | 14 | 36 |
| Fumigènes | 137 | 21 224 434 | 100 | 9 | 39 |
| Halons | 82 | 11 238 156 | 100 | 17 | 44 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 1 | 53 792 | 100 | 56 | 58 |
| Divers | 1 | 76 499 | 100 | 7 | 38 |
| Plan d’élimination finale | 651 | 60 162 691 | 100 | 13 | 40 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Production | 1 | 40 000 | 100 | 4 | 4 |
| Réfrigération | 637 | 90 588 032 | 100 | 16 | 50 |
| Multiple | 1 892 | 339 279 141 | 99 | 10 | 32 |
| Solvants | 34 | 3 398 782 | 100 | 11 | 27 |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 2 868 | 412 881 526 | 99 | 11 | 37 |
| Mise en œuvre par le pays | 649 | 133 390 099 | 100 | 14 | 40 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 3 482 | 533 866 228 | 99 | 12 | 38 |
| Après la mise en œuvre | 26 | 2 325 462 | 100 | 14 | 21 |
| Financement rétroactif | 1 | 146 698 | 100 | 3 | 83 |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 8 | 9 933 237 | 100 | 7 | 38 |

# Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 12 mois pour les projets ne portant pas sur des investissements. Ces derniers ont été achevés 37 mois après leur approbation, en moyenne. Ce chiffre est influencé par le grand nombre de projets de la catégorie « Multiple » (1 892 sur 3 517) pour lesquels le délai moyen d’achèvement de projet est de 32 mois. Les projets ne portant pas sur des investissements des autres secteurs ont été achevés dans un délai de quatre à 63 mois suivant leur approbation.

# Presque tous les projets ont été mis en œuvre par l’agence concernée plutôt que par le pays. La mise en œuvre de projets ne portant pas sur des investissements par les agences n’exige habituellement pas d’accords légaux, ce qui peut expliquer pourquoi le délai est plus court (37 mois) que pour les projets ne portant pas sur des investissements mis en œuvre par le pays (40 mois).

Activités de préparation de projet achevées

# Le tableau 4 présente les données cumulatives des activités de préparation de projet. Au total, 1 680 activités de préparation ont été achevées depuis 1991, pour une valeur totale de 84,91 millions $ US.

Tableau 4. Cumul des activités de préparation de projet achevées

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus les rajustements ($US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1 680 | 84 913 556 | 99 | 7 | 23 |
| Région |  |  |  |  |  |
| Afrique | 420 | 14 175 096 | 99 | 7 | 24 |
| Asie et Pacifique | 643 | 42 349 393 | 99 | 8 | 23 |
| Europe | 122 | 5 098 660 | 100 | 7 | 22 |
| Amérique latine et Caraïbes | 476 | 21 679 981 | 99 | 7 | 21 |
| Monde | 19 | 1 610 425 | 100 | 5 | 16 |
| Secteur |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 45 | 1 254 278 | 100 | 6 | 17 |
| Destruction | 18 | 818 719 | 100 | 13 | 40 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Mousses | 257 | 10 942 262 | 100 | 5 | 20 |
| Fumigènes | 118 | 2 993 886 | 100 | 5 | 17 |
| Halons | 27 | 836 728 | 100 | 6 | 19 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 3 | 139 440 | 100 | 3 | 34 |
| Divers | 2 | 240 747 | 100 | 11 | 35 |
| Plan d’élimination finale | 465 | 27 688 350 | 98 | 10 | 31 |
| Agents de transformation | 9 | 694 384 | 100 | 9 | 19 |
| Production | 12 | 1 402 145 | 100 | 7 | 15 |
| Réfrigération | 383 | 13 800 528 | 100 | 7 | 21 |
| Multiple | 283 | 21 969 992 | 100 | 4 | 15 |
| Solvants | 57 | 2 127 098 | 100 | 6 | 25 |
| Stérilisants | 1 | 5 000 | 100 | 1 | 9 |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 1 466 | 70 244 481 | 99 | 7 | 21 |
| Mise en œuvre par le pays | 214 | 14 669 075 | 99 | 11 | 30 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 1 670 | 83 312 095 | 99 | 7 | 23 |
| Après la mise en œuvre | 6 | 899 752 | 100 | 7 | 21 |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 4 | 701 709 | 100 | 5 | 29 |

# Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de sept mois pour les activités de préparation de projet. Ces dernières ont été achevées 23 mois après leur approbation, en moyenne. Au total, 99,3 pour cent des sommes approuvées pour les activités de préparation de projet achevées ont été décaissées.

Projets en cours

# Au total, 813 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2021. Les tableaux 5 à 7 présentent des informations sur les projets d’investissement, les projets ne portant pas sur des investissements et les activités de préparation de projet en cours.

## Projets d’investissement en cours

# Le tableau 5 présente les informations sur l’état des projets d’investissement par région, secteur et caractéristique de mise en œuvre.

Tableau 5. Cumul des projets d’investissement en cours

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus les rajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) |  | Nombre de projets dans lesquels il y a décaissement |  | Pourcentage de projets dans lesquels il y a décaissement (%) |  | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement |  | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu | Durée moyenne du retard dans l’achèvement prévu du projet | Rapport coût-efficacité global pour le Fonds ($ US/kg)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 243 | 252 822 270 | 46 |  | 145 |  | 60 |  | 10 |  | 54 | 28 | 35,61 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 78 | 38 157 481 | 33 |  | 44 |  | 56 |  | 10 |  | 56 | 25 | 87,24 |
| Asie et Pacifique | 100 | 177 866 327 | 51 |  | 59 |  | 59 |  | 11 |  | 53 | 33 | 28,61 |
| Europe | 16 | 5 169 725 | 26 |  | 12 |  | 75 |  | 9 |  | 55 | 26 | 86,02 |
| Amérique latine et Caraïbes | 49 | 31 628 737 | 32 |  | 30 |  | 61 |  | 10 |  | 52 | 24 | 81,80 |
| Monde | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 2 | 2 470 162 | 74 |  | 2 |  | 100 |  | 10 |  | 88 | 67 | 83,45 |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Divers | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d’élimination finale | 235 | 223 276 635 | 41 |  | 141 |  | 60 |  | 10 |  | 53 | 27 | 32,18 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 3 | 25 010 909 | 77 |  | 1 |  | 33 |  | 16 |  | 75 | 43 | s.o. |
| Réfrigération | 3 | 2 064 564 | 74 |  | 1 |  | 33 |  | 11 |  | 65 | 40 | 15,50 |
| Solvants | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 161 | 122 506 182 | 35 |  | 114 |  | 71 |  | 10 |  | 60 | 29 | 43,10 |
| Mise en œuvre par le pays | 82 | 130 316 088 | 56 |  | 31 |  | 38 |  | 11 |  | 42 | 20 | 30,61 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 232 | 142 446 586 | 31 |  | 137 |  | 59 |  | 10 |  | 54 | 27 | 63,32 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | s.o. |  | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 11 | 110 375 684 | 65 |  | 8 |  | 73 |  | 11 |  | 64 | 49 | 22,75 |

*À partir des SAO à éliminer selon la proposition.

# Deux cent quarante-trois projets d’investissement sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de plus de 252,82 millions $ US. Environ 46 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le rapport coût-efficacité moyen global des projets d’investissement en cours est de 35,61 $ US/kg PAO à éliminer. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 10 mois. La durée moyenne d’un projet d’investissement en cours est de 54 mois. De façon générale, les projets d’investissement sont menés à terme 28 mois plus tard que prévu, ce qui constitue un retard moyen.

Projets ne portant pas sur des investissements en cours

# Le tableau 6 présente des informations sur l’état des projets ne portant pas sur des investissements en cours par région, secteur et caractéristique de la mise en œuvre.

Tableau 6. Cumul des projets ne portant pas sur des investissements en cours

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus les rajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées | Nombre de projets dans lesquels il y a décaissement | Pourcentage des projets dans lesquels il y a décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu | Durée moyenne du retard dans l’achèvement prévu du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 395 | 79 201 768 | 26 | 178 | 45 | 13 | 40 | 11 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 105 | 12 919 834 | 25 | 36 | 34 | 15 | 35 | 9 |
| Asie et Pacifique | 162 | 36 268 009 | 30 | 79 | 49 | 12 | 44 | 11 |
| Europe | 24 | 2 309 106 | 32 | 13 | 54 | 5 | 30 | 4 |
| Amérique latine et Caraïbes | 99 | 16 907 481 | 32 | 49 | 49 | 16 | 43 | 15 |
| Monde | 5 | 10 797 338 | 1 | 1 | 20 | 14 | 23 | 10 |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 1 | 1 490 600 | 92 | 1 | 100 | 13 | 103 | 59 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d’élimination finale | 223 | 42 036 033 | 29 | 97 | 43 | 14 | 44 | 11 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Réfrigération | 2 | 2 108 438 | 49 | 2 | 100 | 9 | 70 | 51 |
| Multiple | 169 | 33 566 697 | 16 | 78 | 46 | 13 | 35 | 10 |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 328 | 58 065 591 | 23 | 133 | 41 | 14 | 40 | 11 |
| Mise en œuvre par le pays | 67 | 21 136 177 | 32 | 45 | 67 | 12 | 40 | 13 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 395 | 79 201 768 | 26 | 178 | 45 | 13 | 40 | 11 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |

# Trois cent quatre-vingt-quinze projets ne portant pas sur des investissements sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de 79,2 millions $ US, et 26 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 13 mois. Les projets ne portant pas sur des investissements en cours sont achevés 40 mois, en moyenne, après la date d’approbation, ce qui représente un retard de 11 mois.

Activités de préparation de projet achevées

# Le tableau 7 présente des informations sur l’état des activités de préparation de projet en cours par région, secteur et caractéristique de la mise en œuvre.

Tableau 7. Cumul des activités de préparation de projet en cours

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus les rajustements ($US) | Sommes décaissées ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu | Durée moyenne du retard dans l’achèvement prévu du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 175 | 12 525 000 | 1 000 349 | 8 | 14 | 32 | 8 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 82 | 4 790 000 | 581 850 | 12 | 16 | 36 | 12 |
| Asie et Pacifique | 53 | 3 586 000 | 269 096 | 8 | 9 | 28 | 3 |
| Europe | 7 | 739 000 | 12 923 | 2 | 3 | 26 | 1 |
| Amérique latine et Caraïbes | 33 | 3 410 000 | 136 481 | 4 | 12 | 29 | 5 |
| Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 3 | 260 000 | 120 992 | 47 | 10 | 63 | 43 |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction progressive des HFC | 80 | 8 940 000 | 47 668 | 1 | 3 | 26 | 1 |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d’élimination finale | 88 | 3 035 000 | 777 539 | 26 | 15 | 37 | 13 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Réfrigération | 4 | 290 000 | 54 151 | 19 | 10 | 30 | 6 |
| Multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 137 | 8 579 500 | 969 216 | 11 | 13 | 33 | 10 |
| Mise en œuvre par le pays | 38 | 3 945 500 | 31 133 | 1 | 17 | 26 | 1 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 175 | 12 525 000 | 1 000 349 | 8 | 14 | 32 | 8 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |

# Cent soixante-quinze activités de préparation de projet sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de 12,53 millions $ US, et 8 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 14 mois. Les activités de préparation de projet en cours sont achevées 32 mois, en moyenne, après la date d’approbation, ce qui représente un retard de huit mois.

Projets clos

# Le tableau 8 présente un résumé des projets clos. Au total, 274 projets ont été clos depuis 1991, pour une valeur totale de 14,87 millions $ US.

Tableau 8. Résumé des projets clos

| Agence | Nombre de projets | Sommes approuvées plus les rajustements ($ US) | Sommes décaissées ($ US) | Solde ($ US) | Consommation PAO à éliminer | Consommation PAO éliminée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6 895 392 | 6 895 392 | 0 | 673 | 636 |
| PNUE | 14 | 21 000 | 21 000 | 0 | 12 | 12 |
| ONUDI | 67 | 6 347 808 | 6 347 808 | 0 | 1 808 | 367 |
| Banque mondiale | 95 | 1 373 519 | 1 373 519 | 0 | 657 | 581 |
| Bilatérales | 17 | 227 901 | 227 901 | 0 | 223 | 0 |
| Total | 274 | 14 865 620 | 14 865 620 | 0 | 3 373 | 1 595 |

Annexe III

APERÇU DES PROJETS ET ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES HFC

# Le Comité exécutif approuve le financement de la mise en œuvre de projets d’investissement en lien avec les HFC (décisions 78/3(g) et 79/45) et d’activités de facilitation depuis sa 80e réunion, afin d’aider les Bureaux nationaux de l’ozone à respecter leurs obligations initiales en lien avec la réduction progressive des HFC au titre de l’Amendement de Kigali (décision 79/46).

# Le Comité exécutif a approuvé 267 projets et activités en lien avec les HFC dans 144 pays au 31 décembre 2021, dont 94 demandes de préparation de projet, 15 projets d’investissement et 158 activités de facilitation, pour la somme de 43,45 millions $ US (à l’exclusion des coûts d’appui).

# Le tableau 1 présente un aperçu de tous les projets et activités en lien avec les HFC relevant du Fonds multilatéral, par pays, indépendamment de leur source de financement, en précisant l’état de la ratification de l’Amendement de Kigali et l’état du programme d’octroi de permis pour les HFC.

Tableau 1. Aperçu de tous les projets et activités en lien avec les HFC relevant du Fonds multilatéral

| Pays | Groupe | Ratification de l’Amendement de Kigali | Mise en œuvre du programme d’octroi de permis | Sommes approuvées ($ US) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Activités de facilitation | Projets d’investissement | Projets de préparation |
| Afghanistan | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Afrique du Sud | 1 | Oui | √ | 240 000 |  | 220 000 |
| Albanie | 1 | Oui | √ | 94 978 |  | 130 000 |
| Algérie | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Angola | 1 | Oui | En instance | 150 000 |  | 170 000 |
| Antigua-et-Barbuda | 1 |  |  |  |  |  |
| Arabie saoudite | 2 |  |  | 250 000 |  |  |
| Argentine | 1 | Oui | √ | 250 000 | 3 368 606 | 294 816 |
| Arménie | 1 | Oui | √ | 149 639 |  | 170 000 |
| Bahamas | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Bahreïn | 2 |  |  | 150 000 |  |  |
| Bangladesh | 1 | Oui | √ | 150 000 | 3 131 610 |  |
| Barbade | 1 | Oui | √ |  |  |  |
| Belize | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Bénin | 1 | Oui | √ | 150 000 |  |  |
| Bhoutan | 1 | Oui | √ | 50 000 |  | 100 000 |
| Bolivie (État plurinational de) | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 170 000 |
| Bosnie-Herzégovine | 1 | Oui | √ | 95 000 |  |  |
| Botswana | 1 | Oui | En instance | 150 000 |  |  |
| Brésil | 1 |  |  |  |  |  |
| Brunéi Darussalam | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Burkina Faso | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 190 000 |
| Burundi | 1 | Oui | En instance | 150 000 |  |  |
| Cabo Verde | 1 | Oui | √ | 95 000 |  |  |
| Cambodge | 1 | Oui | √ | 147 918 |  | 170 000 |
| Cameroun | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 190 000 |
| Chili | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 190 000 |
| Chine | 1 | Oui | √ | 250 000 | 1 275 000 | 47 687 |
| Colombie | 1 | Oui | √ | 250 000 |  | 220 000 |
| Comores | 1 | Oui | √ | 50 000 |  |  |
| Congo | 1 | Oui | En instance | 150 000 |  |  |
| Costa Rica | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 170 000 |
| Côte d’Ivoire | 1 | Oui | En instance | 150 000 |  |  |
| Cuba | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 170 000 |
| Djibouti | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Dominique | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Égypte | 1 |  |  | 250 000 |  | 17 964 |
| El Salvador | 1 | Oui | En instance | 150 000 |  | 170 000 |
| Équateur | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 219 937 |
| Érythrée | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Eswatini | 1 | Oui | √ | 95 000 |  | 130 000 |
| Éthiopie | 1 | Oui | En instance | 95 000 |  |  |
| Fidji | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 130 000 |
| Gabon | 1 | Oui | √ | 150 000 |  |  |
| Gambie | 1 | Oui | √ | 95 000 |  |  |
| Géorgie | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Ghana | 1 | Oui | √ | 149 425 |  | 190 000 |
| Grenade | 1 | Oui | √ | 46 491 |  | 100 000 |
| Guatemala | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Guinée | 1 | Oui | √ | 150 000 |  |  |
| Guinée-Bissau | 1 | Oui | √ | 95 000 |  |  |
| Guinée équatoriale | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Guyana | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Haïti | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Honduras | 1 | Oui | √ | 150 000 |  |  |
| Îles Cook | 1 | Oui | √ | 50 000 |  |  |
| Îles Marshall | 1 | Oui | √ | 50 000 |  |  |
| Îles Salomon | 1 | Oui | En instance | 95 000 |  |  |
| Inde | 2 | Oui | √ | 250000 |  |  |
| Indonésie | 1 |  |  | 246 666 |  |  |
| Iran (République islamique d’) | 2 |  |  | 250 000 |  |  |
| Iraq | 2 |  |  | 250 000 |  |  |
| Jamaïque | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Jordanie | 1 | Oui | √ | 150 000 | 1 637 610 | 190 000 |
| Kenya | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Kirghizistan | 1 | Oui | √ | 95 000 |  | 130 000 |
| Kiribati | 1 | Oui | √ | 50 000 |  |  |
| Koweït | 2 |  |  | 250 000 |  |  |
| Lesotho | 1 | Oui | En instance | 94 532 |  | 130 000 |
| Liban | 1 | Oui | √ | 150 000 | 1 053 858 | 247 894 |
| Libéria | 1 | Oui | En instance | 95 000 |  | 130 000 |
| Libye | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Macédoine du Nord | 1 | Oui | √ | 95 000 |  | 130 000 |
| Madagascar | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Malaisie | 1 | Oui | √ | 250 000 |  | 220 000 |
| Malawi | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 170 000 |
| Maldives | 1 | Oui | √ | 95 000 |  | 130 000 |
| Mali | 1 | Oui | En instance | 150 000 |  |  |
| Maroc | 1 | Oui | En instance | 150 000 |  |  |
| Mauritanie | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Maurice | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 170 000 |
| Mexique | 1 | Oui | √ | 249 999 | 4 201 181 | 314 512 |
| Micronésie (États fédérés de) | 1 | Oui | √ | 50 000 |  |  |
| Mongolie | 1 | Oui | √ | 92 866 |  |  |
| Monténégro | 1 | Oui | √ | 49 973 |  | 100 000 |
| Mozambique | 1 | Oui | En instance | 150 000 |  |  |
| Myanmar | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Namibie | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 170 000 |
| Nauru | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Népal | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Nicaragua | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 170 000 |
| Niger | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 170 000 |
| Nigéria | 1 | Oui | √ | 250 000 |  | 220 000 |
| Nioué | 1 | Oui | √ | 50 000 |  |  |
| Oman | 2 |  |  | 150 000 |  |  |
| Ouganda | 1 | Oui | √ | 50 000 |  | 100 000 |
| Pakistan | 2 |  |  | 250 000 |  |  |
| Palau | 1 | Oui | √ | 25 000 |  |  |
| Panama | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 190 000 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Paraguay | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 170 000 |
| Pérou | 1 | Oui | √ | 147 582 |  | 190 000 |
| Philippines | 1 |  |  | 225 992 |  |  |
| Qatar | 2 |  |  | 150 000 |  |  |
| République arabe syrienne | 1 | Oui | √ | 250 000 |  | 220 000 |
| République centrafricaine | 1 |  |  |  |  |  |
| République de Moldova | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| République démocratique du Congo | 1 |  |  | 150 000 |  |  |
| Rép. démocratique populaire lao | 1 | Oui | √ | 95 000 |  | 130 000 |
| République dominicaine | 1 | Oui | √ | 150 000 | 129 801 | 201 572 |
| République populaire démocratique de Corée | 1 | Oui | √ |  |  |  |
| République-Unie de Tanzanie | 1 | Oui | En instance | 95 000 |  |  |
| Rwanda | 1 | Oui | √ | 95 000 |  | 130 000 |
| Sainte-Lucie | 1 | Oui | √ | 95 000 |  |  |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Samoa | 1 | Oui | √ | 50 000 |  |  |
| Sao Tomé-et-Principe | 1 | Oui | En instance | 95 000 |  |  |
| Sénégal | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 190 000 |
| Serbie | 1 | Oui | √ | 150 000 |  |  |
| Seychelles | 1 | Oui | √ | 95 000 |  |  |
| Sierra Leone | 1 | Oui | √ | 95 000 |  | 130 000 |
| Somalie | 1 | Oui | En instance | 150 000 |  |  |
| Soudan | 1 |  |  | 150 000 |  | 30 000 |
| Soudan du Sud | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Sri Lanka | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 170 000 |
| Suriname | 1 |  |  | 95 000 |  |  |
| Tchad | 1 | Oui | √ | 150 000 |  |  |
| Thaïlande | 1 |  |  | 250 000 | 183 514 | 30 000 |
| Timor-Leste | 1 |  |  | 50 000 |  |  |
| Togo | 1 | Oui | √ | 150 000 |  |  |
| Tonga | 1 | Oui | √ | 48 745 |  |  |
| Trinité-et-Tobago | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 190 000 |
| Tunisie | 1 | Oui | √ | 149 990 |  | 190 000 |
| Turkménistan | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 170 000 |
| Turquie | 1 | Oui | En instance | 250 000 |  |  |
| Tuvalu | 1 | Oui | √ | 50 000 |  |  |
| Uruguay | 1 | Oui | √ | 150 000 |  | 190 000 |
| Vanuatu | 1 | Oui | √ | 50 000 |  |  |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 1 |  |  | 250 000 |  |  |
| Viet Nam | 1 | Oui | √ | 249 238 |  | 220 000 |
| Yémen | 1 |  |  |  |  |  |
| Zambie | 1 | Oui | En instance | 95 000 |  | 130 000 |
| Zimbabwe | 1 |  |  | 140 551 | 426 954 | 19 909 |
| Total |  |  |  | 18 699 584 | 15 408 134 | 9 344 290 |

Annexe IV

PLAN DE GESTION DE L’ÉLIMINATION DES HCFC PAR PAYS 
AU 31 DÉCEMBRE 2021

| Pays | Élimination approuvée (tonnes PAO) | Sommes approuvées ($ US) | Sommes décaissées ($ US) | Solde ($ US) | Sommes décaissées (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 9,4 | 989 524 | 520 758 | 468 766 | 53 |
| Afrique du Sud | 100,3 | 6 354 796 | 5 221 291 | 1 133 505 | 82 |
| Albanie | 2,1 | 440 813 | 316 942 | 123 871 | 72 |
| Algérie | 13,5 | 1 808 804 | 1 230 178 | 578 626 | 68 |
| Angola | 10,8 | 989 326 | 525 786 | 463 540 | 53 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0 | 27 235 | 27 235 | 0 | 100 |
| Arabie saoudite | 353,5 | 9 370 251 | 7 236 004 | 2 134 247 | 77 |
| Argentine | 142,4 | 15 345 624 | 11 541 482 | 3 804 142 | 75 |
| Arménie | 3,5 | 678 536 | 675 496 | 3 040 | 100 |
| Bahamas | 1,6 | 308 025 | 257 045 | 50 980 | 83 |
| Bahreïn | 39,0 | 1 446 624 | 883 125 | 563 499 | 61 |
| Bangladesh | 32,3 | 4 052 216 | 1 996 866 | 2 055 350 | 49 |
| Barbade | 1,3 | 250 178 | 208 178 | 42 000 | 83 |
| Belize | 1,1 | 442 704 | 236 000 | 206 704 | 53 |
| Bénin | 8,3 | 625 778 | 565 777 | 60 000 | 90 |
| Bhoutan | 0,3 | 423 000 | 418 359 | 4 641 | 99 |
| Bolivie (État plurinational de) | 2,7 | 479 557 | 330 856 | 148 701 | 69 |
| Bosnie-Herzégovine | 7,2 | 1 064 785 | 854 452 | 210 333 | 80 |
| Botswana | 3,8 | 810 000 | 305 810 | 504 190 | 38 |
| Brésil | 531,7 | 42 712 769 | 32 126 356 | 10 586 413 | 75 |
| Brunéi Darussalam | 1,8 | 475 100 | 281 213 | 193 887 | 59 |
| Burkina Faso | 3,9 | 628 630 | 620 816 | 7 814 | 99 |
| Burundi | 1,0 | 296 692 | 294 353 | 2 339 | 99 |
| Cabo Verde | 0,1 | 332 834 | 149 834 | 183 000 | 45 |
| Cambodge | 2,9 | 1 150 000 | 1 074 118 | 75 882 | 93 |
| Cameroun | 34,7 | 2 441 520 | 1 333 015 | 1 108 505 | 55 |
| Chili | 77,1 | 5 543 723 | 3 978 091 | 1 565 632 | 72 |
| Chine | 8 087,8 | 423 853 786 | 362 369 778 | 61 484 008 | 85 |
| Colombie | 193,8 | 12 451 589 | 10 886 746 | 1 564 843 | 87 |
| Comores | 0,0 | 159 777 | 143 653 | 16 124 | 90 |
| Congo | 3,6 | 313 626 | 267 030 | 46 596 | 85 |
| Costa Rica | 19,6 | 1 341 299 | 1 192 592 | 148 707 | 89 |
| Côte d’Ivoire | 22,3 | 1 638 362 | 974 930 | 663 432 | 60 |
| Croatie | 8,1 | 804 104 | 804 104 | 0 | 100 |
| Cuba | 19,3 | 2 007 527 | 1 745 655 | 261 872 | 87 |
| Djibouti | 0,2 | 164 500 | 143 500 | 21 000 | 87 |
| Dominique | 0,1 | 148 050 | 10 026 | 138 024 | 7 |
| Égypte | 332,2 | 25 712 270 | 13 210 377 | 12 501 893 | 51 |
| El Salvador | 12,9 | 1 260 018 | 897 386 | 362 632 | 71 |
| Équateur | 28,0 | 2 631 410 | 2 239 542 | 391 868 | 85 |
| Érythrée | 0,4 | 209 559 | 209 559 | 0 | 100 |
| Eswatini (Royaume d’) | 8,3 | 971 931 | 851 931 | 120 000 | 88 |
| Éthiopie | 1,9 | 511 771 | 275 153 | 236 618 | 54 |
| Fidji | 2,0 | 607 700 | 264 258 | 343 442 | 43 |
| Gabon | 10,6 | 534 841 | 421 351 | 113 491 | 79 |
| Gambie | 0,6 | 399 497 | 184 086 | 215 411 | 46 |
| Géorgie | 3,5 | 691 739 | 456 956 | 234 783 | 66 |
| Ghana | 48,5 | 1 928 700 | 1 313 702 | 614 998 | 68 |
| Grenade | 0,3 | 189 000 | 188 354 | 646 | 100 |
| Guatemala | 5,1 | 597 494 | 420 887 | 176 607 | 70 |
| Guinée | 2,6 | 523 053 | 481 987 | 41 066 | 92 |
| Guinée-Bissau | 1,0 | 255 849 | 255 849 | 0 | 100 |
| Guinée équatoriale | 0,9 | 249 962 | 248 267 | 1 695 | 99 |
| Guyana | 0,7 | 412 995 | 255 090 | 157 905 | 62 |
| Haïti | 0,4 | 147 010 | 121 027 | 25 983 | 82 |
| Honduras | 8,8 | 841 455 | 617 659 | 223 797 | 73 |
| Îles Cook | 0,0 | 264 050 | 83 561 | 180 489 | 32 |
| Îles Marshall | 0,2 | 187 200 | 89 575 | 97 625 | 48 |
| Îles Salomon | 1,8 | 466 250 | 170 975 | 295 275 | 37 |
| Inde | 1 067,4 | 57 713 539 | 46 288 349 | 11 425 190 | 80 |
| Indonésie | 194,1 | 16 374 860 | 12 256 661 | 4 118 199 | 75 |
| Iran (République islamique d’) | 297,6 | 18 969 071 | 13 902 962 | 5 066 109 | 73 |
| Iraq | 15,0 | 1 535 266 | 824 999 | 710 267 | 54 |
| Jamaïque | 8,9 | 763 899 | 563 020 | 200 879 | 74 |
| Jordanie | 59,3 | 5 836 874 | 4 338 055 | 1 498 819 | 74 |
| Kenya | 14,1 | 1 973 000 | 1 145 989 | 827 011 | 58 |
| Kirghizistan | 3,3 | 799 922 | 799 488 | 434 | 100 |
| Kiribati | 0,0 | 310 600 | 85 510 | 225 090 | 28 |
| Koweït | 273,8 | 10 824 663 | 6 449 599 | 4 375 064 | 60 |
| Lesotho | 0,0 | 448 900 | 274 538 | 174 362 | 61 |
| Liban | 68,6 | 6 439 571 | 6 095 155 | 344 416 | 95 |
| Libéria | 2,0 | 315 000 | 299 150 | 15 850 | 95 |
| Libye | 26,4 | 1 161 310 | 780 138 | 381 172 | 67 |
| Macédoine du Nord | 2,6 | 1 242 060 | 1 048 424 | 193 636 | 84 |
| Madagascar | 6,0 | 558 434 | 553 472 | 4 962 | 99 |
| Malaisie | 249,2 | 15 725 205 | 13 108 693 | 2 616 512 | 83 |
| Malawi | 3,8 | 628 745 | 472 234 | 156 512 | 75 |
| Maldives | 0,6 | 1 081 613 | 1 081 613 | 0 | 100 |
| Mali | 5,2 | 500 830 | 459 723 | 41 107 | 92 |
| Maroc | 19,1 | 1 654 159 | 1 266 159 | 388 000 | 77 |
| Mauritanie | 0,0 | 255 000 | 115 000 | 140 000 | 45 |
| Maurice | 3,1 | 782 500 | 417 577 | 364 923 | 53 |
| Mexique | 555,7 | 27 028 785 | 22 128 451 | 4 900 334 | 82 |
| Micronésie (États fédérés de) | 0,2 | 314 100 | 89 519 | 224 581 | 29 |
| Mongolie | 1,0 | 583 769 | 340 836 | 242 933 | 58 |
| Monténégro | 0,6 | 697 660 | 447 211 | 250 448 | 64 |
| Mozambique | 3,1 | 302 361 | 187 990 | 114 371 | 62 |
| Myanmar | 0,4 | 280 000 | 164 835 | 115 165 | 59 |
| Namibie | 8,2 | 810 000 | 619 229 | 190 771 | 76 |
| Nauru | 0,0 | 139 450 | 52 945 | 86 505 | 38 |
| Népal | 0,7 | 428 000 | 171 641 | 256 359 | 40 |
| Nicaragua | 3,3 | 471 426 | 304 426 | 166 999 | 65 |
| Niger | 5,6 | 558 840 | 410 203 | 148 638 | 73 |
| Nigéria | 165,7 | 9 603 143 | 5 943 768 | 3 659 375 | 62 |
| Nioué | 0,0 | 114 200 | 60 255 | 53 945 | 53 |
| Oman | 18,2 | 1 429 039 | 842 496 | 586 542 | 59 |
| Ouganda | 0,0 | 283 875 | 167 708 | 116 167 | 59 |
| Pakistan | 153,3 | 10 895 366 | 7 631 639 | 3 263 727 | 70 |
| Palau | 0,2 | 303 000 | 108 000 | 195 000 | 36 |
| Panama | 11,6 | 1 260 815 | 865 737 | 395 078 | 69 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3,4 | 1 125 000 | 905 335 | 219 665 | 80 |
| Paraguay | 7,7 | 840 600 | 550 621 | 289 979 | 66 |
| Pérou | 9,5 | 960 406 | 713 671 | 246 735 | 74 |
| Philippines | 40,0 | 3 628 365 | 2 814 110 | 814 254 | 78 |
| Qatar | 14,7 | 1 396 986 | 1 046 441 | 350 545 | 75 |
| République arabe syrienne | 10,1 | 590 036 | 3 778 | 586 258 | 1 |
| République centrafricaine | 0,5 | 64 001 | 64 001 | 0 | 100 |
| République de Moldova | 0,4 | 386 759 | 239 606 | 147 153 | 62 |
| République démocratique du Congo | 9,4 | 832 524 | 474 524 | 358 000 | 57 |
| Rép. démocratique populaire lao | 0,8 | 493 400 | 207 591 | 285 809 | 42 |
| République dominicaine | 12,5 | 3 831 820 | 3 001 180 | 830 640 | 78 |
| République populaire démocratique de Corée | 19,4 | 804 255 | 271 048 | 533 208 | 34 |
| République-Unie de Tanzanie | 1,1 | 482 375 | 171 527 | 310 848 | 36 |
| Rwanda | 1,9 | 437 399 | 282 196 | 155 203 | 65 |
| Sainte-Lucie | 0,6 | 369 418 | 181 393 | 188 025 | 49 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,3 | 147 542 | 98 342 | 49 200 | 67 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,2 | 421 951 | 252 365 | 169 586 | 60 |
| Samoa | 0,2 | 344 450 | 150 650 | 193 800 | 44 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,1 | 155 012 | 138 888 | 16 124 | 90 |
| Sénégal | 3,6 | 873 514 | 541 514 | 332 000 | 62 |
| Serbie | 5,2 | 1 110 641 | 976 790 | 133 851 | 88 |
| Seychelles | 1,4 | 540 000 | 352 445 | 187 555 | 65 |
| Sierra Leone | 1,0 | 459 620 | 199 286 | 260 334 | 43 |
| Somalie | 1,8 | 385 574 | 325 207 | 60 367 | 84 |
| Soudan | 49,0 | 4 333 164 | 2 341 875 | 1 991 289 | 54 |
| Soudan du Sud | 0,0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| Sri Lanka | 12,0 | 1 054 416 | 632 795 | 421 621 | 60 |
| Suriname | 0,6 | 186 742 | 142 109 | 44 633 | 76 |
| Tchad | 5,7 | 554 542 | 489 542 | 65 000 | 88 |
| Thaïlande | 255,0 | 18 424 008 | 16 943 950 | 1 480 058 | 92 |
| Timor-Leste | 0,1 | 504 170 | 313 729 | 190 441 | 62 |
| Togo | 7,0 | 629 894 | 554 369 | 75 525 | 88 |
| Tonga | 0,1 | 324 050 | 103 605 | 220 445 | 32 |
| Trinité-et-Tobago | 17,9 | 1 931 436 | 1 432 680 | 498 756 | 74 |
| Tunisie | 16,8 | 1 821 443 | 1 382 597 | 438 847 | 76 |
| Turkménistan | 2,4 | 812 706 | 663 688 | 149 018 | 82 |
| Turquie | 410,7 | 12 405 390 | 9 881 375 | 2 524 015 | 80 |
| Tuvalu | 0,1 | 168 450 | 78 645 | 89 805 | 47 |
| Uruguay | 15,2 | 1 835 762 | 1 089 510 | 746 252 | 59 |
| Vanuatu | 0,3 | 360 600 | 141 317 | 219 283 | 39 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 28,9 | 2 488 281 | 2 327 661 | 160 619 | 94 |
| Viet Nam | 183,6 | 14 088 851 | 9 673 143 | 4 415 708 | 69 |
| Yémen | 11,6 | 159 529 | 159 529 | 0 | 100 |
| Zambie | 2,5 | 462 956 | 242 956 | 220 000 | 52 |
| Zimbabwe | 12,3 | 1 288 818 | 941 761 | 347 057 | 73 |
| Région : ASP | 0,0 | 940 000 | 293 000 | 647 000 | 31 |
| Total | 14 637,4 | 868 841 119 | 691 960 722 | 176 880 397 | 80 |

Annexe V

rapport sur les projets d’investissement et les activités de facilitation en lien avec les HFC financés AU TITRE des contributions supplémentaires volontaires d’un groupe de 17 parties non visées à l’Article 5

- Contexte

# Lors de son examen du rapport périodique global du Fonds multilatéral au 31 décembre 2018, le Comité exécutif, à sa 84e réunion, a chargé le Secrétariat de remettre à la 85e réunion un rapport périodique supplémentaire sur les projets d’investissement et les activités de facilitation en lien avec les HFC financés au titre des contributions supplémentaires volontaires d’un groupe de 17 pays non visés à l’Article 5, en identifiant les pays pour lesquels les projets ont été approuvés et en offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, des sommes approuvées et décaissées, ainsi que des difficultés potentielles pouvant retarder l’achèvement des activités et projets, étant entendu que les renseignements seraient fournis sur une base individuelle pour les projets en lien avec les HFC et globalement pour les activités de facilitation sur les HFC (décision 84/12(b)).

# En réponse à la décision 84/12(b), le Secrétariat a remis à la 85e réunion le rapport supplémentaire sur les projets d’investissement et les activités de facilitation en lien avec les HFC en utilisant le modèle actualisé, après avoir intégré les suggestions pertinentes des agences bilatérales et d’exécution.

# L’information à jour sur les projets d’investissement et les activités de facilitation en lien avec les HFC reposant sur les rapports périodiques pour 2021 remis par les agences bilatérales et d’exécution est présentée ci-dessous.

Rapport sur les projets d’investissement en lien avec les HFC

# Les agences d’exécution ont remis des rapports de situation détaillés sur la mise en œuvre des projets d’investissement sur les HFC pour l’Argentine, le Bangladesh, la Chine, le Liban, le Mexique et la Thaïlande. Les projets individuels sont résumés dans le tableau 1.

Tableau 1. Résumé des projets d’investissement en lien avec les HFC

| Pays | Agence | Produits | HFC utilisés (tm) | Substances de remplacement utilisées | Tm éq. CO2 | Sommes approuvées ($ US) | Sommes décaissées ($ US) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentine | ONUDI | Réfrigérateurs domestiques et commerciaux | HFC-134a (96,60 tm) | R-600a/R-290 | 138 069 | 1 840 755 | 1 072 038 |
| Bangladesh | PNUD | Compresseurs et réfrigérateurs domestiques | HFC-134a (230,63 tm) | R-600a | 329 801 | 3 131 610 | 3 131 610 |
| Chine | PNUD | Mousse isolante pour les réfrigérateurs domestiques | Cyclopentane + HFC-245fa (250,00 tm) | Cyclopentane + HFO-1233zd(E) | 257 500 | 1 275 000 | 1 270 980 |
| Liban | ONUDI | Réfrigérateurs domestiques et commerciaux | HFC-134a/ R-404A (112,58 tm) | R-600a/R-290 | 245 860 | 1 053 858 | 1 039 856 |
| Mexique | ONUDI | Réfrigérateurs commerciaux | HFC-134a/ R-404A (56,04 tm) | R-600a/R-290 | 124 657 | 1 018 123 | 24 383 |
| Thaïlande | Banque mondiale | Réfrigérateurs commerciaux | HFC-134a (8,78 tm) | R-600a | 12 555 | 183 514 | 146 811 |
| Total |  |  | 754,64 |  | 1 108 4421 108 442 | 8 502 860 | 6 685 678 |

# Cinq projets (Bangladesh, Chine, Liban, Mexique et Thaïlande) ont été achevés ; le PNUD a remis un rapport détaillé pour le Bangladesh et la Chine et les agences devraient remettre les rapports pour les autres projets d’ici la fin de 2022. Un projet a été retardé à cause de retards de l’installation finale, de la mise en service et des activités de formation du personnel de l’usine en raison des restrictions liées à la COVID-19 et aux difficultés rencontrées par la chaîne d’approvisionnement ; l’agence d’exécution prend des mesures pour achever ce projet avant le 31 décembre 2022.

Rapport sur les activités de facilitation de la réduction progressive des HFC

# La liste des pays visés à l’Article 5 ayant reçu un soutien financier pour les activités de facilitation de la réduction progressive des HFC est fournie à l’annexe III au présent document, avec l’état de la ratification de l’Amendement de Kigali et l’état du programme d’octroi de permis pour les HFC, exigés à l’Article 4B. Le soutien à la ratification hâtive de l’Amendement de Kigali, la mise en œuvre des activités indiquées au paragraphe 20 de la décision XXVIII/2 visant à établir des arrangements institutionnels de soutien, l’examen des programmes d’octroi de permis, la communication des données sur la consommation et la production de HFC, et la démonstration d’activités ne portant pas sur des investissements telles que la formation et la diffusion d’information, sont les principales raisons justifiant les demandes de financement des activités de facilitation.

Aperçu des progrès dans la mise en œuvre

# Les activités de facilitation avancent bien dans la plupart des pays. À ce jour, le gouvernement de l’Allemagne et l’Italie, la BIRD, le PNUD, le PNUE et l’ONUDI ont mené à terme 82 projets en lien avec les activités de facilitation jusqu’en 2021. Les agences collaborent avec les pays afin de garantir l’achèvement rapide des activités de facilitation, malgré les contraintes imposées par la COVID-19.

# Voici un résumé des activités :

## ratification de l’Amendement de Kigali : consultations avec les parties prenantes sur les dispositions de l’Amendement de Kigali et les conséquences de sa ratification ; rédaction des documents légaux ; coordination et diffusion d’information aux différentes parties prenantes ; évaluation par les pays des tendances en consommation de HFC et des répercussions de l’Amendement sur les différentes parties prenantes ; évaluation des besoins de formation du secteur de l’entretien à l’introduction de technologies sans HFC et l’utilisation sécuritaire des technologies de remplacement, et des douaniers au suivi et au contrôle du commerce des HFC au titre de l’Amendement de Kigali ; et participation à l’atelier régional sur la ratification de l’Amendement de Kigali ;

## élaboration et exécution du programme d’octroi de permis et de quotas : examen et/ou révision des lois et réglementations, y compris les programmes d’octroi de permis et de quotas d’importation et d’exportation, afin d’y inclure les dispositions de l’Amendement de Kigali ; ateliers de consultation sur l’élaboration d’un programme d’octroi de permis et de quotas ; et consultations sur les mécanismes de suivi de l’offre et l’utilisation de HFC avec les douaniers et les autres parties prenantes ;

## soutien à l’exécution d’un programme de collecte de données et de suivi : création d’un programme de collecte de données sur les HFC ; consultations avec les importateurs, les négociants et les autres parties prenantes sur la collecte de données sur les HFC et les mélanges contenant des HFC ; exigences en matière d’établissement de rapports et de suivi ; mise à jour des codes de suivi du système harmonisé (SH) pour les HFC et les mélanges contenant des HFC ; coordination régionale de la mise en place de codes du SH pour les HFC ; et achat d’équipement pour identifier les frigorigènes à base de HFC ;

## mise en œuvre d’autres activités, y compris la démonstration et la formation : programmes de formation sur l’utilisation de solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRG), dont des frigorigènes inflammables, avec le soutien d’experts techniques ; programmes de rayonnement pour sensibiliser le public à l’Amendement de Kigali, aux HFC, aux solutions de remplacement sans HFC utilisées dans différentes applications, à l’utilisation de solutions de remplacement à faible PRG, à la réglementation sur l’utilisation de HFC et de solutions de remplacement sans HFC et au suivi de l’utilisation des HFC et des substances sans HFC dans les secteurs de la fabrication et de l’entretien de l’équipement de réfrigération, les institutions gouvernementales et techniques et le public ; et différents régimes fiscaux fondés sur le PRG des frigorigènes ; et

## activités en lien avec l’efficacité énergétique : coordination avec les institutions d’efficacité énergétique afin d’inclure les dispositions de l’Amendement de Kigali tout en mettant en œuvre des mesures d’efficacité énergétique (p. ex., normes minimales de performance énergétique, programmes d’étiquetage, amélioration de l’efficacité énergétique de l’équipement de réfrigération et de climatisation, participation à l’élaboration de plans de refroidissement afin de promouvoir les technologies éconergétiques à faible PRG, contribution lors de l’élaboration de normes régionales sur l’adoption de technologies éconergétiques) ; encouragement de la participation des parties prenantes de l’efficacité énergétique aux réunions en lien avec l’Amendement de Kigali ; promotion de l’efficacité énergétique du refroidissement dans le cadre de mesures sectorielles de promotion de l’efficacité énergétique ; formation en technologies de réfrigération et climatisation éconergétiques ; démonstration des économies réalisées par les utilisateurs qui adoptent de l’équipement éconergétique ; et conception d’équipement de réfrigération et climatisation éconergétique, et de mesures pour accroître l’adoption de technologies éconergétiques.

Principales conclusions et enseignements tirés

# Les pays ont acquis de l’expérience concernant le processus de ratification de l’Amendement de Kigali et la mise en œuvre des activités de facilitation de la réduction progressive des HFC au cours de la mise en œuvre des activités de facilitation. Elle est résumée ci-dessous :

## le rapport d’évaluation du pays permettant de comprendre les tendances de consommation aide les parties prenantes à définir les mesures à prendre et leurs responsabilités dans l’application de ces mesures, et fournit des recommandations concernant les mesures d’orientation et les activités d’assistance technique qui pourraient servir de feuille de route aux pays pour la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali ; les lignes directrices sur les méthodes de collecte de données et les questionnaires de sondage/modèles de rapport structurés ont été préparés et communiqués à toutes les parties prenantes concernées ; les activités en lien avec les plans d’action sur le refroidissement et l’amélioration de l’efficacité énergétique recevant le soutien des sources de financement à l’extérieur du Fonds multilatéral présentent également des occasions de coordonner et de collaborer à la mise en œuvre de projets pour réduire progressivement les HFC ; et les interfaces avec les activités existantes et prévues des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) ont été internalisées en analysant les niveaux de consommation de HCFC et de HFC, et en consultant les parties prenantes de l’industrie ;

## le renforcement des programmes d’octroi de permis et de quotas afin d’y inclure les HFC et les mélanges contenant des HFC est une action prioritaire pour le suivi et l’établissement de rapports, qui exigent des consultations approfondies avec les institutions compétentes ; des actions ont été entreprises pour garantir l’identification exacte des HFC et des mélanges contenant des HFC, dont la mise au point des codes du SH et la mise en place de méthodes/processus pour une collecte et un suivi exacts des données sur les HFC ; la mise en place de programmes en ligne est appréciée par les douaniers et les importateurs car ils leur permettent d’économiser du temps, des coûts et des efforts ; le renforcement des capacités et la formation supplémentaire des représentants en collecte et en suivi de données sont aussi des actions prioritaires ; et la formation des douaniers et des agents d’exécution ainsi que le renforcement des points de contrôle frontaliers grâce à de l’équipement d’identification sont essentiels afin de prévenir le commerce illicite des HFC ;

## le suivi continu auprès des autorités responsables de l’élaboration, de la mise au point et de l’approbation des politiques et réglementations sur les HFC par le Bureau national de l’ozone est essentiel. Comme les activités en lien avec les HFC portent sur un nouveau groupe de substances comprenant des mélanges et des substances de remplacement devant être manipulées avec soin, des efforts supplémentaires sont nécessaires afin de renforcer les capacités des différentes parties prenantes nationales pour la collecte de données, le suivi et l’établissement de rapports, et pour la sensibilisation aux nouvelles politiques et réglementations en vigueur concernant les HFC. En outre, des interactions et la coordination avec les autorités en charge de l’efficacité énergétique sont nécessaires pour l’inclusion du type de frigorigène dans les normes d’efficacité énergétique, dans la mesure du possible ;

## d’importants efforts s’imposent afin d’approuver les réglementations concernant l’adoption de frigorigènes à faible PRG, surtout en ce qui concerne la sécurité ; le renforcement des capacités, comprenant la formation et la diffusion de renseignements techniques, est essentiel à l’adoption durable de frigorigènes à faible PRG inflammables, toxiques et fonctionnant à haute pression ; et le renforcement des capacités des institutions de formation et techniques, et la formation et la certification des techniciens d’entretien en manipulation de frigorigènes à faible PRG sont essentiels ; le regroupement de synergies et d’activités existantes au titre des PGEH peut faciliter l’introduction de solutions de remplacement à faible PRG durables et rentables ;

## la mise en place de normes minimales de performance énergétique, d’un régime de taxes/droits progressif fondé sur l’efficacité énergétique de l’équipement de réfrigération et de climatisation sans HFC et de taxes plus élevées pour les produits à base de frigorigènes à PRG élevé encourage l’industrie à faire la transition à de l’équipement à PRG moins élevé et plus éconergétique ; et bien que l’importation d’équipement de réfrigération et de climatisation usagé moins éconergétique ait des conséquences sur la mise en place des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, plusieurs activités de diffusion d’information et de renforcement des capacités sont menées afin de réduire au minimum ces importations ;

## la mise en place de normes nationales d’accréditation des techniciens en réfrigération et climatisation contribuera à réduire les HFC émis par l’équipement de réfrigération et de climatisation grâce à l’adoption de bonnes pratiques d’entretien et de pratiques sécuritaires lors de l’entretien de l’équipement à base de frigorigènes inflammables, toxiques et fonctionnant à haute pression ;

## le recensement d’experts locaux pour entreprendre des activités exige le soutien continu du Bureau national de l’ozone et pour le renforcement des capacités, et tient compte des besoins/tendances précis de consommation ;

## les activités mises en œuvre à ce jour ont élevé le niveau de sensibilisation des parties prenantes et du public quant à l’importance et aux avantages de l’Amendement de Kigali, et offert une perspective des habitudes de consommation des HFC et de l’importance de l’efficacité énergétique lors de la réduction progressive des HFC, en favorisant la participation des parties prenantes à la préparation des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali et autres interventions de suivi et de réglementation de la consommation de HFC.

## Difficultés possibles

# Voici les principales difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des activités de facilitation :

# la pandémie de COVID-19 demeure un obstacle à la réalisation des activités de facilitation dans les délais approuvés pour certains pays visés à l’Article 5, surtout en ce qui a trait aux consultations en personne des parties prenantes pour l’élaboration et la mise au point des réglementations sur les HFC, la ratification de l’Amendement de Kigali et l’achèvement des programmes de formation prévus au projet ;

# les retards dans le règlement par voie administrative et le processus d’approbation pour la ratification de l’Amendement de Kigali et la mise au point des réglementations ont créé des difficultés dans certains pays visés à l’Article 5 ; un suivi étroit, le soutien des décideurs du gouvernement, le renforcement des capacités et la diffusion d’information à l’intention des représentants du gouvernement ont aidé à amoindrir les retards ;

# la situation politique difficile et les problèmes de sécurité dans certains pays visés à l’Article 5 ont entraîné des retards dans la mise en œuvre des projets ;

# des consultations ont été menées pendant la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la collecte de données et les exigences d’établissement de rapports, et l’utilisation des HFC et des substances de remplacement sans HFC dans différentes applications (p. ex., la réfrigération et climatisation, la mousse de polyuréthane). L’importance de l’offre de formation et de soutien technique aux techniciens afin de garantir l’adoption sécuritaire des substances de remplacement à faible PRG dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation a été soulignée. La mise en œuvre des activités de formation portant sur l’utilisation sécuritaire des substances de remplacement au titre des PGEH a offert un soutien aux techniciens d’entretien de l’équipement à base de HCFC concernant l’utilisation sécuritaire de substances de remplacement à faible PRG ; la mise en œuvre de réglementations et d’autres mesures de soutien concernant l’utilisation sécuritaire d’équipement à base de frigorigènes à faible PRG (p. ex., normes nationales régissant l’importation et l’utilisation d’équipement de réfrigération et climatisation, les programmes d’encouragement pour les utilisateurs finaux concernant l’équipement de réfrigération et climatisation à faible PRG, les programmes de certification des techniciens d’entretien sur les pratiques d’entretien sécuritaires) et les activités de diffusion d’information et de sensibilisation concernant les substances écologiques à faible PRG menées au cours du PGEH ont accru le niveau de sensibilisation des parties prenantes nationales aux technologies à faible PRG, surtout dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation ;

# la formation régulière des douaniers est primordiale à l’application efficace des programmes d’octroi de permis et de quotas et de la réglementation des HFC à cause du fort roulement de personnel chez les douaniers. Les activités de facilitation ont aidé les pays visés à l’Article 5 à entreprendre des consultations et la mise en œuvre d’activités sur le suivi de la consommation de HFC et l’adoption de substances de remplacement sans HFC et ont donné lieu à des dialogues sur les méthodes à adopter pour un refroidissement durable et éconergétique pendant la mise en œuvre des activités de réduction progressive des HFC. Les difficultés particulières devant être réglées lors de la réduction progressive des HFC et les synergies à regrouper lors de la mise en œuvre de l’élimination des HCFC et de la réduction progressive des HFC au cours des prochaines années pourront être précisées lorsque les pays visés à l’Article 5 entreprendront la préparation de la stratégie de réduction progressive des HFC, à la suite de l’approbation des lignes directrices par le Comité exécutif.

Sommes approuvées et décaissées

# Au 31 décembre 2021, la somme totale de 23 827 225 $ US a été approuvée pour les projets d’investissement et les activités de facilitation en lien avec les HFC financés au titre des contributions supplémentaires volontaires d’un groupe de 17 pays donateurs, et la somme de 18 914 156 $ US a été décaissée.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

Les agences suivantes ont remis un rapport périodique : Allemagne, Australie, Canada, Espagne, France, Italie, Japon, PNUD, PNUE, ONUDI et Banque mondiale (documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 à UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17).

Le Comité exécutif a demandé que des renseignements détaillés sur chacun des projets soient mis à la disposition des membres du Comité et une version papier offerte sur demande (décision 19/23). La base de données du rapport périodique global est disponible dans un chiffrier Microsoft Excel, sur le site Intranet du Comité exécutif.

Le Comité exécutif a accepté avec satisfaction, à sa 77e réunion, les contributions supplémentaires annoncées par 17 pays non visés à l’Article 5 pour permettre le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, étant entendu que ce financement ne serait offert qu’une seule fois et qu’il ne changerait en rien les contributions des pays donateurs. Les Parties contributrices sont : Allemagne, Australie, Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 91e réunion.

À l’exception de ceux examinés dans les documents de proposition de projet pertinents, au titre des rapports sur les projets comportant des exigences particulières pour la remise de rapports (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18), ou au titre des tranches connaissant des retards dans la mise en œuvre (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21).

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2021. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données des rapports périodiques.

Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à bien les projets et les activités est présenté dans l’Annexe V au présent document.

Des 335,4 tm de HFC liées à des projets d’investissement.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes éq. CO2.

Dont 11,1 tm (15 873 tonnes éq. CO2) éliminées en 2021 dans le cadre de projets sur les HFC.

Incluant 335,4 tm de HFC liées à des projets d’investissement. Le rapport coût-efficacité en éq. CO2 n’est pas fourni à cause du faible nombre de projets approuvés.

Le rapport coût-efficacité plus élevé des projets en cours est surtout attribuable aux valeurs PAO moins élevées des HCFC et aussi aux moyens par lesquels les agences attribuent l’élimination. Le rapport coût-efficacité est de 59,36 $US/kg PAO pour les accords pluriannuels des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), de 23,93 $US/kg PAO pour la phase I des plans de gestion de l’élimination de la production de HCFC et de 4,16 $US/kg PAO pour la phase II des plans de gestion de l’élimination de la production de HCFC.

Les projets approuvés depuis plus de 18 mois et pour lesquels le taux de décaissement est inférieur à 1 pour cent et les projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement indiquée dans le rapport périodique (décision 22/61). Les éléments des accords pluriannuels sont assujettis à la procédure d’annulation conformément à la décision 84/45(c).

Les données sont présentées selon l’année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets non liés aux investissements) sont traités de façon égale (c’est-à-dire un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $ US est considéré comme un projet, tout comme une préparation de programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et financement rétroactif.

Les décisions 17/22 et 19/23 définissent les projets/activités achevés comme étant des projets contractés dans lesquels les SAO visées avaient été éliminées. La décision 28/2 étend la définition pour y inclure les situations qui démontrent que les CFC ayant fait l’objet d’un projet dans le secteur ne sont plus utilisés et qu’une substance de remplacement est produite (et/ou la production de celle-ci a commencé), et que l’équipement utilisant le CFC a été détruit, démantelé ou rendu inutilisable pour les SAO. Les activités du programme de travail sans élimination de SAO sont considérées achevées lorsque l’activité prend fin (p. ex., dans le cas d’un atelier, lorsque celui-ci a été présenté). Cette définition a été appliquée aux projets sur les HCFC.

La raison pour laquelle l’ensemble des fonds n’a pas été décaissé pour les projets achevés est qu’il faut parfois compter de six mois à un an pour mettre au point les derniers détails des dossiers de comptabilité.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9

L’équipement utilisant la technologie de remplacement est en production. Les sommes seront décaissées aux entreprises bénéficiaires rétroactivement d’ici la fin de 2020, après la signature de l’accord entre l’intermédiaire financier et le bénéficiaire.

Papouasie-Nouvelle-Guinée et Seychelles

Lesotho, Rwanda et Tunisie

Indonésie, Malaisie et Thaïlande

Chine, Colombie, Costa Rica, Fidji, Jamaïque, Liban, Paraguay, Pérou, Trinité-et-Tobago, et Uruguay

Angola, Bahamas, Bhoutan, Cambodge, Chili, Chine, Équateur, Égypte, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Guatemala, Honduras, Kirghizistan, Lesotho, Malawi, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Mozambique, Namibie, Nauru, Nigéria, Nioué, Ouganda, Palaos, République arabe syrienne, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Soudan du Sud, Togo, Tonga, Turkménistan, Tuvalu, Vanuatu, Zambie, et Zimbabwe

Afrique du Sud, Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Gambie, Grenade, Macédoine du Nord, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Niger, Philippines, Serbie, Somalie, Soudan, Tunisie, Turquie, Uruguay, et Viet Nam

Toutes les Parties sont tenues de mettre en place et d’exécuter un programme d’octroi de permis d’importation et d’exportation de substances réglementées de l’Annexe F nouvelles, usées, recyclées ou régénérées avant le 1er janvier 2019 ou dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe pour leur pays, selon l’éventualité la plus éloignée. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l’Article 5 qui décide qu’elle n’est pas en position de créer et de mettre en place un tel programme d’ici le 1er janvier 2019 peut retarder cette décision jusqu’au 1er janvier 2021.

Les gouvernements ont mis en œuvre plusieurs activités sur l’amélioration de l’efficacité énergétique avec et sans le soutien de sources à l’extérieur du Fonds multilatéral. Ces activités évoluent selon des exigences du pays. Ainsi, l’information sur les types de projets est illustrative et non exhaustive.