| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23 17 de febrero de 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima sexta reunión
Montreal, 2 – 6 de noviembre de 2020

Pospuesta: 8 – 12 de marzo de 2021

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2020-2022

- Introducción

# Este documento consiste en:

## Parte I:	Actualización de la situación de ejecución de los planes administrativos de 2020-2022

## Parte II:		Asignación de recursos para el trienio 2018-2020

Recomendación

Anexo I:	Actividades de reducción de HFC presentadas a la 86ª reunión

## PARTE I:	ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS DE 2020-2022

# En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo refrendó el plan administrativo refundido de 2020-2022 del Fondo Multilateral. En respuesta a la decisión 84/46, la Secretaría ajustó dicho plan, como se indica en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Asignación de recursos de los planes administrativos de 2020-2022 del Fondo Multilateral, refundidos y ajustados ($EUA)

| Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerido para cumplimiento |  |  |  |  |
| Planes de gestión de eliminación de HCFC aprobados | 77 761 219 | 60 230 083 | 21 862 803 | 159 854 105 |
| Etapa I de planes de gestión de eliminación de HCFC | 346 137 | 0 | 500 000 | 846 137 |
| Preparación de proyectos de producción de HCFC - etapa I | 80 250 | 0 | 0 | 80 250 |
| Producción de HCFC - etapa I | 0 | 1 070 000 | 2 140 000 | 3 210 000 |
| Preparación de planes de gestión de eliminación de HCFC - etapa II | 411 990 | 359 950 | 0 | 771 940 |
| Etapa II de planes de gestión de eliminación de HCFC | 12 157 841 | 10 246 509 | 6 632 513 | 29 036 863 |
| Producción de HCFC - etapa II | 23 496 000 | 23 496 000 | 23 496 000 | 70 488 000 |
| Preparación de planes de gestión de eliminación de HCFC - etapa III | 1 043 888 | 1 110 400 | 181 900 | 2 336 188 |
| Etapa III de planes de gestión de eliminación de HCFC | 1 178 282 | 3 548 717 | 3 407 844 | 8 134 843 |
| Verificación de planes de gestión de eliminación de HCFC | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Subtotal requerido para cumplimiento | 117 064 207 | 100 650 260 | 58 809 660 | 276 524 127 |
| Actividades de HFC |  |  |  |  |
| HFC – actividades de facilitación | 315 650 | 160 500 | 0 | 476 150 |
| HFC – inversión | 1 819 000 | 0 | 0 | 1 819 000 |
| Planes de reducción de HFC - inversión | 0 | 0 | 7 290 497 | 7 290 497 |
| Preparación de planes de reducción de HFC | 6 019 506 | 1 291 622 | 208 650 | 7 519 778 |
| Subtotal de las actividades de HFC | 8 154 156 | 1 452 122 | 7 499 147 | 17 105 425 |
| Actividades habituales |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 11 574 486 | 9 858 118 | 11 574 486 | 33 007 090 |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento | 11 095 078 | 11 427 930 | 11 770 768 | 34 293 775 |
| Dependencia básica | 5 961 294 | 6 002 878 | 6 044 669 | 18 008 841 |
| Costos de la Secretaría, Comité Ejecutivo, supervisión y evaluación, menos la contraparte canadiense | 6 337 243 | 6 581 920 | 6 732 483 | 19 651 646 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Subtotal de las actividades habituales | 35 468 101 | 34 370 846 | 36 622 406 | 106 461 352 |
| Total | 160 686 464 | 136 473 227 | 102 931 213 | 400 090 904 |
| Distribución del financiamiento, por organismo |  |  |  |  |
| Australia | 282 500 | 0 | 0 | 282 500 |
| Francia | 692 895 | 0 | 0 | 692 895 |
| Alemania | 3 187 624 | 3 303 874 | 1 503 388 | 7 994 886 |
| Italia | 264 840 | 0 | 0 | 264 840 |
| Japón | 29 832 | 0 | 0 | 29 832 |
| PNUD | 49 827 593 | 14 434 927 | 18 556 104 | 82 818 624 |
| PNUMA | 30 421 444 | 20 629 157 | 20 102 612 | 71 153 213 |
| ONUDI | 33 722 686 | 28 248 878 | 18 205 684 | 80 177 248 |
| Banco Mundial | 34 831 207 | 33 295 871 | 31 392 342 | 99 519 420 |
| Todo (China) | 0 | 28 890 000 | 5 350 000 | 34 240 000 |
| Verificación de planes de gestión de eliminación de HCFC | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Costos de la Secretaría, Comité Ejecutivo, supervisión y evaluación, menos la contraparte canadiense | 6 337 243 | 6 581 920 | 6 732 483 | 19 651 646 |
| Tesorero | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación para la preparación de informes de verificación de los planes de gestión de eliminación de HCFC para los países con bajo volumen de consumo.

Estado de ejecución de los planes administrativos de 2020

# La financiación total disponible para 2020 asciende a $EUA 325 299 217. De este monto, se aprobaron $EUA 87 131 937 en los procesos de aprobación durante el período entre sesiones para la 85ª reunión (IAP-85) y la 86ª reunión (IAP-86). Además, en la pospuesta 86ª reunión se considerarían las actividades que ascienden a $EUA 26 036 792. Si se aprueban los pedidos de financiamiento para todas las propuestas de proyectos presentadas a la 86ª reunión, quedaría disponible un saldo de $EUA 47 517 735 del plan administrativo de 2020, como se indica en el Cuadro 2. La lista de las propuestas de proyectos presentadas a la 86ª reunión se incluye en el Anexo I del presente documento.

Cuadro 2. Plan administrativo refundido de 2020, aprobaciones en IAP-85 y IAP-86, presentaciones de proyectos a la pospuesta 86ª reunión, y saldo ($EUA) *

| Partidas presupuestarias | Valor total en el plan administrativo | Aprobaciones en IAP-85 | Aprobaciones en IAP-86 | Actividades presentadas a la pospuesta 86ª reunión | Total | Saldo (positivo)/ negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismos bilaterales | 4 457 691 | 115 120 | 4 463 140 | 339 000 | 4 917 260 | (459 569) |
| PNUD | 49 827 593 | 17 110 701 | 21 652 587 | 1 254 040 | 40 017 328 | 9 810 265 |
| PNUMA | 30 421 444 | 3 117 082 | 17 888 196 | 1 038 470 | 22 043 748 | 8 377 696 |
| ONUDI | 33 722 686 | 12 378 137 | 5 887 571 | 17 852 661 *** | 36 118 369 | (2 395 683) |
| Banco Mundial | 34 831 207 | 2 211 703 | 1 735 000 | 267 500 | 4 214 203 | 30 617 004 |
| Verificación de planes de gestión de eliminación de HCFC | 588 600 | 33 900 | 538 800 |  | 572 700 | 15 900 |
| Subtotal (Organismos) | 153 849 221 | 34 966 643 | 52 165 294 | 20 751 671 | 107 883 608 | 45 965 613 |
| Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excepto la contraparte canadiense) ** | 6 337 243 |  |  | 4 785 121 | 4 785 121 | 1 552 122 |
| Tesorero | 500 000 |  |  | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Subtotal (costos habituales) | 6 837 243 | 0 | 0 | 5 285 121 | 5 285 121 | 1 552 122 |
| Total | 160 686 464 | 34 966 643 | 52 165 294 | 26 036 792 | 113 168 729 | 47 517 735 |

* Inclusive costos de la dependencia básica.

** Según el estado de cuentas provisional.

*** La presentación para el proyecto del subproducto HFC-23 en Argentina varió entre $EUA 11 627 690 y $EUA  63 843 690. Sin embargo, para el análisis se utilizó $EUA 11 627 690.

# El valor de las actividades presentadas a la pospuesta 86ª reunión es $EUA 20 751 671 (inclusive $EUA 20 374 686 para las actividades relacionadas con HFC y dos proyectos sobre controles de emisiones de HFC-23), de los cuales $EUA 17 453 416 se asocian a las propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2020.

# Las propuestas de proyectos con un valor de $EUA 67 346 261 que se incluyeron en el plan administrativo de 2020, no se presentaron a la 86ª reunión. Estas propuestas se incluyeron en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2021-2023.

# Compromisos futuros

# El monto total de los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales correspondientes al período de 2020 a 2031 es 288,53 millones $EUA, teniendo en cuenta las aprobaciones en IAP-85 y IAP-86, como se indica en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Compromisos futuros (2020-2031) ($EUA 000)

| Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobados en principio | 62 971 | 70 519 | 25 977 | 47 114 | 9 060 | 34 504 | 31 775 | 2 328 | 223 | 754 | 2 456 | 57 | 287 737 |
| Tramos presentados a la pospuesta 86ª reunión | 377 |  |  | 270 |  | 142 |  |  |  |  |  |  | 789 |
| Total | 63 348 | 70 519 | 25 977 | 47 384 | 9 060 | 34 646 | 31 775 | 2 328 | 223 | 754 | 2 456 | 57 | 288 527 |

## PARTE II: ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO 2018- 2020

# Los recursos aprobados por las Partes en el Protocolo de Montreal para el trienio de 2018-2020 ascienden a $EUA 540 000 000. Teniendo en cuenta las aprobaciones totales para financiamiento en 2018, 2019 y 2020, el interés acumulado, las contribuciones pagadas por las Partes que no están al amparo del Artículo 5, la ganancia/pérdida del mecanismo de tipos de cambio fijos, y los datos provisionales sobre los gastos de la Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero, el efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 es $EUA 297 664 828.

# Si los pedidos de financiamiento para todas las propuestas de proyectos presentadas a la pospuesta 86ª reunión se aprueban con un valor total de $EUA 20 751 671, el monto remanente para el trienio de 2018-2020 sería $EUA 276 913 157, como se indica en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio de 2018-2020

| Descripción |  | Monto ($EUA) |
| --- | --- | --- |
| Saldo disponible al 31 de diciembre de 2020 | (a) | 297 664 828 |
| Presentaciones del proyecto a la pospuesta 86ª reunión | (b) | 20 751 671 |
| Saldo | (c = a-b) | 276 913 157 |

# RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo podría querer tomar nota de:

## La actualización del Estado de ejecución del plan administrativo refundido de 2020-2022 del Fondo Multilateral, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23; y

## Que el valor total de las actividades presentadas a la pospuesta 86ª reunión asciende a $EUA 20 751 671 (inclusive $EUA 20 374 686 para las actividades relacionadas con HFC), de los cuales $EUA 17 453 416 se asocian a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2020.

Debido al coronavirus (Covid-19)

Estas actividades son: 103 actividades relacionadas con HCFC para 56 países (57,19 millones $EUA), 43 actividades relacionadas con HFC para 33 países (3,48 millones $EUA) y 40 actividades de fortalecimiento institucional 
(6,68 millones $EUA).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25

Decisión XXIX/1