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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2020-2022


Introducción

Este documento consiste en:
Parte I:	Actualización de la situación de ejecución de los planes administrativos de 2020-2022 
Parte II:		Asignación de recursos para el trienio 2018-2020
	Recomendación

	Anexo I:	Actividades de reducción de HFC presentadas a la 86ª reunión

PARTE I:	ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS DE 2020-2022
En su 84ª reunión, el Comité Ejecutivo refrendó el plan administrativo refundido de 2020-2022 del Fondo Multilateral. En respuesta a la decisión 84/46, la Secretaría ajustó dicho plan, como se indica en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Asignación de recursos de los planes administrativos de 2020-2022 del Fondo Multilateral, refundidos y ajustados ($EUA)
	Descripción
	2020
	2021
	2022
	Total 

	Requerido para cumplimiento
	 
	 
	 
	 

	Planes de gestión de eliminación de HCFC aprobados
	77 761 219
	60 230 083
	21 862 803
	159 854 105

	Etapa I de planes de gestión de eliminación de HCFC
	346 137
	0
	500 000
	846 137

	Preparación de proyectos de producción de HCFC - etapa I
	80 250
	0
	0
	80 250

	Producción de HCFC - etapa I
	0
	1 070 000
	2 140 000
	3 210 000

	Preparación de planes de gestión de eliminación de HCFC - etapa II
	411 990
	359 950
	0
	771 940

	Etapa II de planes de gestión de eliminación de HCFC
	12 157 841
	10 246 509
	6 632 513
	29 036 863

	Producción de HCFC - etapa II
	23 496 000
	23 496 000
	23 496 000
	70 488 000

	Preparación de planes de gestión de eliminación de HCFC - etapa III
	1 043 888
	1 110 400
	181 900
	2 336 188

	Etapa III de planes de gestión de eliminación de HCFC
	1 178 282
	3 548 717
	3 407 844
	8 134 843

	Verificación de planes de gestión de eliminación de HCFC
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Subtotal requerido para cumplimiento
	117 064 207
	100 650 260
	58 809 660
	276 524 127

	Actividades de HFC
	 
	 
	 
	 

	HFC – actividades de facilitación
	315 650
	160 500
	0
	476 150

	HFC – inversión
	1 819 000
	0
	0
	1 819 000

	Planes de reducción de HFC - inversión
	0
	0
	7 290 497
	7 290 497

	Preparación de planes de reducción de HFC 
	6 019 506
	1 291 622
	208 650
	7 519 778

	Subtotal de las actividades de HFC 
	8 154 156
	1 452 122
	7 499 147
	17 105 425

	Actividades habituales
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento institucional 
	11 574 486
	9 858 118
	11 574 486
	33 007 090

	Programa de Asistencia al Cumplimiento
	11 095 078
	11 427 930
	11 770 768
	34 293 775

	Dependencia básica
	5 961 294
	6 002 878
	6 044 669
	18 008 841

	Costos de la Secretaría, Comité Ejecutivo, supervisión y evaluación, menos la contraparte canadiense
	6 337 243
	6 581 920
	6 732 483
	19 651 646

	Tesorero
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Subtotal de las actividades habituales
	35 468 101
	34 370 846
	36 622 406
	106 461 352

	Total
	160 686 464
	136 473 227
	102 931 213
	400 090 904

	Distribución del financiamiento, por organismo
	 
	 
	 
	 

	Australia
	282 500
	0
	0
	282 500

	Francia
	692 895
	0
	0
	692 895

	Alemania
	3 187 624
	3 303 874
	1 503 388
	7 994 886

	Italia
	264 840
	0
	0
	264 840

	Japón
	29 832
	0
	0
	29 832

	PNUD
	49 827 593
	14 434 927
	18 556 104
	82 818 624

	PNUMA
	30 421 444
	20 629 157
	20 102 612
	71 153 213

	ONUDI
	33 722 686
	28 248 878
	18 205 684
	80 177 248

	Banco Mundial
	34 831 207
	33 295 871
	31 392 342
	99 519 420

	Todo (China)
	0
	28 890 000
	5 350 000
	34 240 000

	Verificación de planes de gestión de eliminación de HCFC
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Costos de la Secretaría, Comité Ejecutivo, supervisión y evaluación, menos la contraparte canadiense
	6 337 243
	6 581 920
	6 732 483
	19 651 646

	Tesorero
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación para la preparación de informes de verificación de los planes de gestión de eliminación de HCFC para los países con bajo volumen de consumo.
Estado de ejecución de los planes administrativos de 2020

La financiación total disponible para 2020 asciende a $EUA 325 299 217. De este monto, se aprobaron $EUA 87 131 937 en los procesos de aprobación durante el período entre sesiones para la 85ª reunión (IAP-85) y la 86ª reunión (IAP-86). Además, en la pospuesta 86ª reunión se considerarían las actividades que ascienden a $EUA 26 036 792. Si se aprueban los pedidos de financiamiento para todas las propuestas de proyectos presentadas a la 86ª reunión, quedaría disponible un saldo de $EUA 47 517 735 del plan administrativo de 2020, como se indica en el Cuadro 2. La lista de las propuestas de proyectos presentadas a la 86ª reunión se incluye en el Anexo I del presente documento. 
Cuadro 2. Plan administrativo refundido de 2020, aprobaciones en IAP-85 y IAP-86, presentaciones de proyectos a la pospuesta 86ª reunión, y saldo ($EUA) *
	Partidas  presupuestarias
	Valor total en el plan administrativo
	Aprobaciones en IAP-85
	Aprobaciones en IAP-86
	Actividades presentadas a la pospuesta 
86ª reunión 
	Total
	Saldo (positivo)/
negativo

	Organismos bilaterales
	4 457 691
	115 120
	4 463 140
	339 000
	4 917 260
	(459 569)

	PNUD
	49 827 593
	17 110 701
	21 652 587
	1 254 040
	40 017 328
	9 810 265

	PNUMA
	30 421 444
	3 117 082
	17 888 196
	1 038 470
	22 043 748
	8 377 696

	ONUDI
	33 722 686
	12 378 137
	5 887 571
	17 852 661 ***
	36 118 369
	(2 395 683)

	Banco Mundial
	34 831 207
	2 211 703
	1 735 000
	267 500
	4 214 203
	30 617 004

	Verificación de planes de gestión de eliminación de HCFC
	588 600
	33 900
	538 800
	 
	572 700
	15 900

	Subtotal (Organismos)
	153 849 221
	34 966 643
	52 165 294
	20 751 671
	107 883 608
	45 965 613

	Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excepto la contraparte canadiense) **
	6 337 243
	 
	 
	4 785 121
	4 785 121
	1 552 122

	Tesorero
	500 000
	 
	 
	500 000
	500 000
	0

	Subtotal (costos habituales)
	6 837 243
	0
	0
	5 285 121
	5 285 121
	1 552 122

	Total
	160 686 464
	34 966 643
	52 165 294
	26 036 792
	113 168 729
	47 517 735


* Inclusive costos de la dependencia básica.
** Según el estado de cuentas provisional. 
*** La presentación para el proyecto del subproducto HFC-23 en Argentina varió entre $EUA 11 627 690 y $EUA  63 843 690. Sin embargo, para el análisis se utilizó $EUA 11 627 690.

El valor de las actividades presentadas a la pospuesta 86ª reunión es $EUA 20 751 671 (inclusive $EUA 20 374 686 para las actividades relacionadas con HFC y dos proyectos sobre controles de emisiones de HFC-23), de los cuales $EUA 17 453 416 se asocian a las propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2020.
Las propuestas de proyectos con un valor de $EUA 67 346 261[footnoteRef:2] que se incluyeron en el plan administrativo de 2020, no se presentaron a la 86ª reunión. Estas propuestas se incluyeron en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2021-2023.[footnoteRef:3] [2:  Estas actividades son: 103 actividades relacionadas con HCFC para 56 países (57,19 millones $EUA), 43 actividades relacionadas con HFC para 33 países (3,48 millones $EUA) y 40 actividades de fortalecimiento institucional 
(6,68 millones $EUA).]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25] 

Compromisos futuros
El monto total de los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales correspondientes al período de 2020 a 2031 es 288,53 millones $EUA, teniendo en cuenta las aprobaciones en IAP-85 y IAP-86, como se indica en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Compromisos futuros (2020-2031) ($EUA 000)
	Descripción
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Aprobados en principio
	62 971
	70 519
	25 977
	47 114
	9 060
	34 504
	31 775
	2 328
	223
	754
	2 456
	57
	287 737

	Tramos presentados a la pospuesta 
86ª reunión 
	377
	 
	 
	270
	 
	142
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	789

	Total
	63 348
	70 519
	25 977
	47 384
	9 060
	34 646
	31 775
	2 328
	223
	754
	2 456
	57
	288 527



PARTE II: ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL TRIENIO 2018- 2020
Los recursos aprobados por las Partes en el Protocolo de Montreal para el trienio de 2018-2020[footnoteRef:4] ascienden a $EUA 540 000 000. Teniendo en cuenta las aprobaciones totales para financiamiento en 2018, 2019 y 2020, el interés acumulado, las contribuciones pagadas por las Partes que no están al amparo del Artículo 5, la ganancia/pérdida del mecanismo de tipos de cambio fijos, y los datos provisionales sobre los gastos de la Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero, el efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 es $EUA 297 664 828.  [4:  Decisión XXIX/1 ] 

Si los pedidos de financiamiento para todas las propuestas de proyectos presentadas a la pospuesta 86ª reunión se aprueban con un valor total de $EUA 20 751 671, el monto remanente para el trienio de 2018-2020 sería $EUA 276 913 157, como se indica en el Cuadro 4.  
Cuadro 4. Asignación de recursos para el trienio de 2018-2020
	Descripción
	
	Monto ($EUA)

	Saldo disponible al 31 de diciembre de 2020
	(a)
	297 664 828

	Presentaciones del proyecto a la pospuesta 86ª reunión 
	(b)
	20 751 671

	Saldo 
	(c = a-b)
	276 913 157



RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo podría querer tomar nota de:
La actualización del Estado de ejecución del plan administrativo refundido de 2020-2022 del Fondo Multilateral, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23; y 
Que el valor total de las actividades presentadas a la pospuesta 86ª reunión asciende a $EUA 20 751 671 (inclusive $EUA 20 374 686 para las actividades relacionadas con HFC), de los cuales $EUA 17 453 416 se asocian a propuestas de proyectos no incluidas en el plan administrativo de 2020.
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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