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PLANES ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS BILATERALES PARA 2023-2025 


Introducción

Los siguientes organismos bilaterales presentaron sus planes administrativos para 2023-2025[footnoteRef:2] en la 91ª reunión: Alemania, Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte[footnoteRef:3]. Aunque Australia, Austria y Francia no presentaron oficialmente un plan administrativo, en el presente documento se ha incluido una tabla con la asignación de recursos para estos países basada en las actividades asociadas a los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados en principio. [2:  En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 20 al 22 de septiembre de 2022, se debatió un proyecto de plan administrativo de los organismos bilaterales para 2023-2025. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.]  [3:  La cooperación bilateral puede considerarse como una contribución al Fondo Multilateral de un valor de hasta el 20 % del compromiso anual de un país con el Fondo. El Comité Ejecutivo decidió permitir flexibilidad en el año para el que se acreditarían los proyectos bilaterales, siempre que los organismos bilaterales presentaran sus planes de trabajo a principios de año a tiempo para que se estudiaran durante los debates de los planes administrativos en la primera reunión del año del Comité (decisión 25/13(a)). En el caso de la cooperación bilateral de otras Partes que no operan al amparo del Artículo 5, como Canadá, la República Checa, Finlandia, Israel, Italia, Polonia, Portugal, la Federación Rusa, España, Suecia, Suiza y los Estados Unidos de América, estos países no presentaron planes administrativos bilaterales y el valor de sus actividades bilaterales podría aumentar en caso de que se presentaran.

] 

Este documento está formado por las siguientes secciones:
I. Actividades planificadas durante el periodo 2023-2025
II. Comentarios de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Recomendación
I.	Actividades planificadas durante el periodo 2023-2025
Los organismos bilaterales tienen previsto realizar actividades en 12 países del Artículo 5, a saber: Brasil, China, Colombia, India, República Islámica de Irán, Kenia, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Namibia, Papúa Nueva Guinea y Seychelles; una actividad global y una actividad regional para los países insulares del Pacífico (PIC), por un valor total de 8 045 026 $EUA. Se solicitan 368 479 $EUA más para el periodo posterior a 2025, como se indica en la tabla 1[footnoteRef:4].  [4:  Todas las actividades posteriores a 2025 corresponden a la etapa I aprobada del PGEH para Mauricio, y a la etapa II aprobada de los PGEH para Kenia y Lesoto. ] 

Tabla 1. Asignación de recursos en los planes administrativos de los organismos bilaterales para 2023-2025 ($EUA)*, como se presentó
	Descripción
	2023
	2024
	2025
	Total 
(2023 -2025)
	Total después de 2025

	
	
	
	
	
	

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	3 122 267
	183 512
	460 747
	3 766 526
	368 479

	PGEH, etapa III
	600 000
	0
	400 000
	1 000 000
	0

	PGEH - Eficiencia energética
	120 000
	100 000
	320 000
	540 000
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	3 842 267
	283 512
	1 180 747
	5 306 526
	368 479

	Actividades relativas a los HFC 

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (PAK) - Preparación
	0
	100 000
	0
	100 000
	0

	PAK
	0
	0
	1 000 000
	1 000 000
	0

	Asistencia técnica sobre los HCF
	847 500
	0
	791 000
	1 638 500
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC
	847 500
	100 000
	1 791 000
	2 738 500
	0

	Total
	4 689 767
	383 512
	2 971 747
	8 045 026
	368 479


*Incluidos los costos de apoyo del organismo.

II.	Comentarios de la Secretaría 
La Secretaría examinó el plan administrativo de cada organismo bilateral, formuló comentarios sobre varias de las actividades propuestas y evaluó el valor de las actividades en relación con sus contribuciones anuales prometidas. 
II.1	Australia

La asignación de recursos en el plan administrativo de Australia para 2023-2025 se presenta en la tabla 2. El 20% de las contribuciones anuales prometidas por Australia para 2023 asciende a 1 148 499 $EUA. 
Tabla 2. Asignación de recursos para Australia ($EUA)*
	Descripción
	2023
	2024
	2025
	Total 
(2023 -2025)
	Total después de 2025

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	0
	0
	152 497
	152 497
	0

	Total
	0
	0
	152 497
	152 497
	0


*Incluidos los costos de apoyo del organismo.

II.2	Austria

La asignación de recursos en el plan administrativo de Austria para 2023-2025 se presenta en la tabla 3. 
Tabla 3. Asignación de recursos para Austria ($EUA)*
	Descripción
	2023
	2024
	2025
	Total 
(2023 -2025)
	Total después de 2025

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	783 667
	0
	0
	783 667
	0

	Total
	783 667
	0
	0
	783 667
	0


*Incluidos los costos de apoyo del organismo.

El 20% de las contribuciones anuales prometidas por Austria para 2023 asciende a 351 825 $EUA o a 1 055 476 $EUA para el trienio 2021-2023. La cantidad total de 1 175 500 $EUA, teniendo en cuenta las aprobaciones en la 88ª reunión de 2021 (391 833 $EUA) y los valores ajustados de los planes administrativos para 2023 (783 667 $EUA), superará el 20% de las contribuciones prometidas por Austria para el trienio 2021-2023 en 120 024 $EUA. Austria tendría que reprogramar sus actividades para años futuros o solicitar a otros organismos bilaterales o de ejecución que ejecuten las actividades para que su cooperación bilateral no supere la asignación del 20%. El Gobierno de Austria fue informado de este asunto.
El Comité Ejecutivo podría considerar el nivel de actividades en el plan administrativo de 2023‑2025 de Austria a la luz de la asignación de actividades bilaterales para el trienio 2021-2023. 
II.3	Francia

La asignación de recursos en el plan administrativo de Francia para 2023-2025 se presenta en la tabla 4. El 20% de la contribución anual prometida por Francia para 2023 asciende a 2 300 635 $EUA. 
Tabla 4. Asignación de recursos para Francia ($EUA)*
	Descripción
	2023
	2024
	2025
	Total 
(2023 -2025)
	Total después de 2025

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	671 075
	0
	0
	671 075
	99 685

	Total
	671 075
	0
	0
	671 075
	99 685


*Incluidos los costos de apoyo del organismo.

II.4	Alemania

La asignación de recursos en el plan administrativo de Alemania para 2023-2025 se presenta en la tabla 5. 
Tabla 5. Asignación de recursos para Alemania ($EUA)*, como se presentó
	Descripción
	2023
	2024
	2025
	Total 
(2023 -2025)
	Total después de 2025

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	1 599 725
	183 512
	308 250
	2 091 487
	268 794

	PGEH, etapa III
	600 000
	0
	400 000
	1 000 000
	0

	PGEH - Eficiencia energética
	120 000
	100 000
	320 000
	540 000
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	2 319 725
	283 512
	1 028 250
	3 631 487
	268 794

	Actividades relativas a los HFC 

	PAK - Preparación
	0
	100 000
	0
	100 000
	0

	PAK
	0
	0
	1 000 000
	1 000 000
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC
	0
	100 000
	1 000 000
	1 100 000
	0

	Total
	2 319 725
	383 512
	2 028 250
	4 731 487
	268 794


*Incluidos los costos de apoyo del organismo.

El plan administrativo de Alemania incluía las siguientes actividades:  
Se aprobaron las etapas I, II y III de los PGEH por un valor de 2,36 $EUA, de los cuales 2,09 $EUA son para el período 2023-2025 y 268 794 $EUA son para el período posterior a 2025; 
Etapa III del PGEH para un país ajeno al bajo volumen de consumo (República Islámica de Irán) por un importe de 422 650 $EUA en 2023, de acuerdo con la decisión 88/34 (d)[footnoteRef:5]; la Secretaría propone un ajuste añadiendo actividades por un importe de 2 461 000 $EUA en 2024 y 4 968 607 $EUA para el periodo posterior a 2025 para otro país ajeno al bajo volumen de consumo (India), para el que se presentó la etapa III de su PGEH en la 91ª reunión; [5:  La inclusión de la etapa III de los PGEH en el plan administrativo, incluida la preparación de proyectos, está permitida para los países para los que se había aprobado la etapa II del PGEH y que tenían un objetivo de reducción más allá de 2024.] 

Un total de 540 000 $EUA para actividades de eficiencia energética para cinco países de bajo consumo para 2023-2025, de acuerdo con la decisión 89/6[footnoteRef:6]; [6:  La decisión 89/6 permitía a los organismos bilaterales y de ejecución, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para los países de bajo consumo, incluir la financiación asociada a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC con un potencial de calentamiento de la atmósfera bajo o nulo y de mantener la eficiencia energética en el sector de los servicios de refrigeración.] 

Preparación de un PAK[footnoteRef:7] para un país (República Islámica de Irán) por valor de 100.000 dólares en 2024; el país aún no ha ratificado la Enmienda de Kigali, pero ha presentado la carta requerida indicando la intención de su Gobierno de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda; la Secretaría propone un ajuste mediante la disminución de 26.983 dólares en 2024, de acuerdo con la decisión 87/50; y [7:  La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción progresiva de los HFC se podría proporcionar, como muy pronto, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46(b)(iii)). Además, las actividades de preparación para la eliminación de los HFC podrían incluirse en el plan administrativo para los países que no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero que han presentado una carta indicando la intención de sus gobiernos de hacer todo lo posible para ratificarla (decisión 84/46(f)). Las directrices para la preparación de PAK se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50).] 

PAK para un país (República Islámica de Irán) por valor de 1 millón $EUA en 2025; el país no ha ratificado la Enmienda de Kigali y, por lo tanto, de acuerdo con la decisión 84/46(g)[footnoteRef:8], esta actividad se ha eliminado del plan administrativo. [8:  Permitir la inclusión de los PAK en el plan administrativo sólo para los países que habían ratificado la Enmienda de Kigali.] 

La tabla 6 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría para el plan administrativo de Alemania.
Tabla 6. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado de Alemania para 2023-2025 ($EUA)*
	Descripción
	2023
	2024
	2025
	Total 
(2023 -2025)
	Total después de 2025

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	1 599 725
	183 512
	308 250
	2 091 487
	268 794

	PGEH, etapa III
	600 000
	2 461 000
	400 000
	3 461 000
	4 968 607

	PGEH - Eficiencia energética
	120 000
	100 000
	320 000
	540 000
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	2 319 725
	2 744 512
	1 028 250
	6 092 487
	5 237 401

	Actividades relativas a los HFC 

	PAK - Preparación
	0
	73 017
	0
	73 017
	0

	PAK
	0
	0
	0
	0
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC
	0
	73 017
	0
	73 017
	0

	Total
	[bookmark: OLE_LINK1]2 319 725
	2 817 529
	1 028 250
	6 165 504
	5 237 401


*Incluidos los costos de apoyo del organismo.

El 20% de la contribución anual prometidas por Alemania para 2023 asciende a 3 164 868 $EUA o a 9 494 603 $EUA para el trienio 2021-2023. El importe total de 9 641 334 $EUA, teniendo en cuenta las aprobaciones en 2021 y en la 90ª reunión de 2022 (5 038 020 $EUA), las presentaciones a la 91ª reunión (2 283 589 $EUA, si se aprueban según lo previsto), y los valores ajustados de los planes administrativos para 2023 (2 319 725 $EUA), superará el 20% de las contribuciones prometidas por Alemania para el trienio 2021-2023 en 146 731 $EUA. Alemania tendría que reprogramar sus actividades para años futuros o solicitar a otros organismos bilaterales o de ejecución que ejecuten sus actividades para que su cooperación bilateral no supere la asignación del 20%. El Gobierno de Alemania fue informado de este asunto.
El Comité Ejecutivo podría considerar el nivel de actividades en el plan administrativo de 2023‑2025 de Alemania a la luz de la asignación de actividades bilaterales para el trienio 2021-2023. 
II.5	Japón

La asignación de recursos en el plan administrativo de Japón para 2023-2025 se presenta en la tabla 7. El 20% de la contribución anual prometida por Japón para 2023 asciende a 4 450 563 $EUA. 
Tabla 7. Asignación de recursos para Japón ($EUA)*, como se presentó
	Descripción
	2023
	2024
	2025**
	Total 
(2023 -2025)

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	67 800
	0
	0
	67 800

	Total
	67 800
	0
	0
	67 800


*Incluidos los costos de apoyo del organismo.
** No hay actividades después de 2025.

II.6	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

La asignación de recursos en el plan administrativo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para 2023-2025 se presenta en la tabla 8. El 20% de la contribución anual prometida por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para 2023 asciende a 2 373 391 $EUA. 
Tabla 8. Asignación de recursos para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ($EUA)*, como se presentó
	Descripción
	2023
	2024
	2025**
	Total 
(2023 -2025)

	Actividades relativas a los HFC

	Asistencia técnica sobre los HCF
	847 500
	0
	791 000
	1 638 500

	Total
	847 500
	0
	791 000
	1 638 500


*Incluidos los costos de apoyo del organismo.
** No hay actividades después de 2025.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte incluyó 1 638 500 $EUA en 2023-2025 para un proyecto global de asistencia técnica en materia de HFC para "Cumplir y mantener los objetivos de Kigali al tiempo que se avanza en la eficiencia energética, la modelización y las herramientas de toma de decisiones". El objetivo principal de este proyecto es ofrecer apoyo a las dependencias nacionales del ozono (DNO) para que utilicen esta herramienta analítica para informar y actualizar periódicamente su estrategia nacional y su plan de trabajo para la aplicación de la Enmienda de Kigali. El proyecto también mejorará el modelo existente para incluir opciones políticas y técnicas alternativas incorporadas que se actualizarán periódicamente para reflejar el desarrollo de nuevas tecnologías. Otras actividades incluidas en el proyecto son el desarrollo de capacidades, la recopilación de datos y la creación de un servicio de asistencia para apoyar el uso de la encuesta en los países del Artículo 5 interesados. Además, el proyecto incluirá un componente para elaborar una versión ligera de HFC Outlook que pueda ofrecerse como producto disponible a los países de bajo consumo de SAO interesados. Como resultado de ello, las DNO se beneficiarán de una poderosa herramienta que les ayudará a alcanzar los próximos objetivos de cumplimiento del Protocolo de Montreal, a la vez que se avanza en la eficiencia energética durante la planificación y ejecución de los PAK y los restantes PGEH. Actualmente no hay ninguna ventana de financiación disponible para estos proyectos de asistencia técnica. Esta cuestión se estudiará en el contexto del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2023-2025[footnoteRef:9].   [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom//91/22] 

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
Los ajustes de los planes administrativos bilaterales para 2023-2025 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. 
Tras realizar los ajustes propuestos anteriormente, el valor total de los planes administrativos de los organismos bilaterales para 2023-2025 es de 7 840 543 $EUA y se solicitarían 5 337 086 $EUA para el periodo posterior a 2025, como se muestra en la tabla 9. Estos ajustes se han introducido en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2023-2025[footnoteRef:10]. [10:  Ibídem] 

Tabla 9. Asignación de recursos en los planes administrativos ajustados de los organismos bilaterales para 2023-2025 ($EUA)*
	Descripción
	2023
	2024
	2025
	Total 
(2023 -2025)
	Total después de 2025

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	3 122 267
	183 512
	460 747
	3 766 526
	368 479

	PGEH, etapa III
	600 000
	2 461 000
	400 000
	3 461 000
	4 968 607

	PGEH - Eficiencia energética
	120 000
	100 000
	320 000
	540 000
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HCFC
	3 842 267
	2 744 512
	1 180 747
	7 767 526
	5 337 086

	Actividades relativas a los HFC 

	PAK - Preparación
	0
	73 017
	0
	73 017
	0

	PAK
	0
	0
	0
	0
	0

	Asistencia técnica sobre los HCF
	0
	0
	0
	0
	0

	Subtotal de las actividades relativas a los HFC
	0
	73 017
	0
	73 017
	0

	Total
	3 842 267
	2 817 529
	1 180 747
	7 840 543
	5 337 086


*Incluidos los costos de apoyo del organismo.

IV.	Recomendación
El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno tomar nota de lo siguiente:
Los planes administrativos de los organismos bilaterales para 2023-2025 presentados por los Gobiernos de Alemania, Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/23; y 
Que el nivel de actividades en los planes administrativos de Austria y Alemania para 2023‑2025 se considere a la luz de la asignación de actividades bilaterales para el trienio 2021-2023.
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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