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RAPPORT PERIODIQUE DE LA COOPERATION BILATERALE 
AU 31 DECEMBRE 2021


Introduction

Les pays non visés à l’Article 5 ci-après qui participent actuellement à des activités de coopération bilatérale ont soumis des bases de données de rapports périodiques[footnoteRef:2] : Allemagne, Australie, Canada, Espagne, France, Italie et Japon. D’autres données figurant dans les rapports périodiques précédents pour d’autres pays non visés à l’Article 5 ayant participé antérieurement à la coopération bilatérale,[footnoteRef:3] couvrant des données de projets désignés comme financièrement achevés, sont pris en compte dans le rapport périodique global.[footnoteRef:4] [2:  Les rapports périodiques constituent le seul moyen pour indiquer la clôture finale de tous les comptes de financement liés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale.]  [3:  Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Suède et Suisse.]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12] 

Le rapport périodique de la coopération bilatérale inclut l’état de mise en œuvre des projets, notamment sept projets liés aux HFC qui ont été financés avec des contributions volontaires supplémentaires apportées par 17 Parties non visées à l’Article 5, afin de fournir un soutien à mise en œuvre rapide à l’exécution de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné pays par pays l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d’achèvement prévues notifiées en 2021, l’incidence potentielle de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie donc sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées à l’exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes éq. CO2).[footnoteRef:5] [5:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 91e réunion.
] 

Ce document comprend les sections suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets pour 2021 et les progrès cumulatifs depuis 1992, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’Annexe F (HFC). Elle examine également l’état d’avancement de chaque projet en cours[footnoteRef:6] au niveau des pays. Elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif. [6:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2021. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données des rapports périodiques.] 

II.	Projets approuvés pour les substances de l’Annexe F (HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à mise en œuvre rapide à la réduction progressive des HFC.[footnoteRef:7] [7:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à bien les projets et les activités est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).] 

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets en 2021 et progrès cumulatifs depuis 1992

En date du 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 183,27 millions $ US pour des projets pour les agences bilatérales, soit 167,14 millions $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 16,13 millions $ US de coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1. 
Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2021
	Secteur
	Financement ($ US)

	Aérosol
	2 051 914

	Destruction
	1 526 282

	Mousse
	8 093 731

	Halon
	6 147 361

	Plan de réduction progressive des HFC
	560 000

	Fumigènes
	18 226 925

	Plan d’élimination finale
	72 352 556

	Production
	10 000 000

	Réfrigération
	40 910 116

	Multiple
	4 759 718

	Solvants
	2 512 738

	Sous-total
	167 141 340

	Coûts d’appui d’agence
	16 130 410

	Total
	183 271 751


En 2021, 21 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entrainer l’élimination de 10 486 tonnes PAO et 70 104 tonnes éq. CO2 de consommation de substances réglementées. L’Annexe I indique l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2021.
Le tableau 2 indique l’état de la mise en œuvre des projets, décaissement des fonds inclus, par type de projet au 31 décembre 2021.  L’Annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1992.
Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2021
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Programme de pays
	9
	9
	100
	340 787
	340 787
	0
	100

	Démonstration
	38
	38
	100
	9 409 431
	9 409 431
	0
	100

	Renforcement institutionnel (RI)
	7
	7
	100
	883 376
	883 376
	0
	100

	Investissement
	253
	208
	82
	114 209 426
	103 155 914
	11 053 512
	90

	Préparation de projet
	131
	123
	94
	6 111 111
	5 466 111
	645 000
	89

	Appui technique
	214
	205
	96
	27 765 793
	25 203 233
	2 562 561
	91

	Projets de formation
	73
	73
	100
	8 421 416
	8 421 416
	0
	100

	Total
	725
	[bookmark: _Hlk116163220]663
	91
	167 141 340
	152 880 268
	14 261 072
	91


* Projets clos ou transférés non compris.
** Coûts d’appui d’agence non compris.

La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2021 et cumulés depuis 1992 jusqu’au 31 décembre 2021 est résumée comme suit et dans le tableau 3 :
(a) élimination :[footnoteRef:8] une quantité de 26,9 tonnes PAO de consommation de substances réglementées a été éliminée[footnoteRef:9] en 2021 et l’approbation a été donnée pour en éliminer 99,5 tonnes PAO de plus. Depuis 1992, 9 213 tonnes PAO et 65 242 tonnes éq. CO2 de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 10 486 tonnes PAO et 70 104 tonnes éq. CO2 provenant des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ; [8:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes éq. CO2.]  [9:  Aucune élimination pour les projets liés aux HFC en 2021.] 

(b) décaissements/approbations : en 2021, 3,44 millions $ US ont été décaissés et il était prévu de décaisser un autre montant de 3,15 millions $ US sur la base du rapport périodique de 2020, représentant un taux de décaissement de 109 pour cent du décaissement prévu. En cumulé, 152,88 millions $ US ont été décaissés, sur un total de 167,14 millions $ US approuvés pour décaissement (hors coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 91 pour cent. Une somme de 4,71 millions $ US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2021 ;
(c) nombre de projets achevés : en 2021, 14 projets ont été achevés. Depuis 1992, 663 projets ont été achevés sur les 725 projets approuvés (hors projets clos ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 91 pour cent ;
(d) rapidité d’exécution – projets d’investissement : les projets achevés en 2021 ont été terminés en moyenne 57 mois après leur approbation. Depuis 1992, les projets d’investissement mettent en moyenne 41 mois pour être achevés à compter de leur date d’approbation. Les premiers montants décaissés au titre de ces projets sont intervenus en moyenne 11 mois après leur approbation ;
(e) rapidité d’exécution – projets ne portant pas sur des investissements : les projets achevés en 2021 l’ont été en moyenne 51 mois après qu’ils ont été approuvés. Depuis 1992, les projets ne portant pas sur des investissements mettent en moyenne 44 mois pour être achevés à compter de leur date d’approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;
(f) préparation de projets : sur les 131 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2021, 123 ont été achevées et huit activités sont toujours en cours. En 2021, une activité de préparation a été achevée ;
(g) retards de mise en œuvre : on comptait un total de 62 projets d’investissement en cours de mise en œuvre à la fin de 2021. Ces projets connaissent, en moyenne, un retard de 18 mois. Treize d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre »[footnoteRef:10] soumis à des procédures d’annulation (les projets de démonstration, les activités de préparation de projet et les activités de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et [10:  Les projets approuvés depuis plus de 18 moins et pour lesquels le taux de décaissement est inférieur à 1 pour cent et les projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement indiquée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

(h) accords pluriannuels : en 2021, les agences bilatérales ont mis en œuvre 28 accords pluriannuels pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1992, 86 accords pluriannuels ont été approuvés et 58 accords pluriannuels ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 67 pour cent.
Le tableau 3 résume l’avancement des agences bilatérales depuis 1992. 
Tableau 3. Avancement des agences bilatérales depuis 1992 
	Élimination achevée
	Décaissement ($ US)
	Nombre de projets
	Rapidité d’exécution pour l’achèvement (mois)
	Retards moyens des projets (mois)
	Nombre d’accords pluriannuels

	Tonnes PAO
	Tonnes éq. CO2
	
	Approuvés
	Achevés
	Investissement
	Pas d’investissement
	
	Approuvés
	Achevés

	9 213
	65 242
	152 880 268
	725
	663
	41
	44
	18
	86
	58



Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 12 projets liés aux HFC (dont trois projets d’investissement, quatre projets de préparation et cinq activités habilitantes) au titre des contributions ordinaires, s’élevant à 1 614 988 $ US (hors coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9. 
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Investissement**
	3
	2
	67
	764 988
	664 988
	100 000
	87

	Préparation de projet
	4
	0
	0
	560 000
	0
	560 000
	0

	Appui technique –Activités habilitantes
	5
	2
	40
	290 000
	290 000
	0
	100

	Total
	12
	4
	33
	1 614 988
	954 988
	660 000
	59


* Coûts d’appui d’agence non compris. 
** 45,5 tm (65 242 tonnes éq. CO2) sur 48,9 tm (70 104 tonnes éq. CO2) de HFC ont été éliminées.

À la fin de 2021, sur les 12 projets approuvés, deux projets d’investissement et deux activités habilitantes avaient été achevées, ce qui laissait huit projets en cours. Le report des dates d’achèvement des trois activités habilitantes en cours a été approuvé ; ces activités devraient être achevées en 2022.
Les quatre activités de préparation de projet en cours concernent la préparation des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC et devraient être achevées en 2023. Le projet d’investissement en cours restant, approuvé lors de la 82e réunion, dont aucun fonds n’a été décaissé, devrait être achevé en 2023. 
Sur le total du financement cumulé approuvé d’un montant de 1 614 988 $ US, 954 988 $ US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 59 pour cent.
I.2	Problèmes identifiés dans la mise en œuvre des projets en 2021

À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été discutées avec les agences bilatérales concernées et résolues de manière satisfaisante, sauf pour 13 projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre (dont 12 projets liés à des éléments d’accord pluriannuel qui sont assujettis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; et un projet d’investissement lié aux HFC). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 92e réunion.
De plus, un problème a été identifié dans un projet d’accord pluriannuel. Ce problème en suspens est également présenté dans l’Annexe III au présent document et une recommandation est proposée pour examen par le Comité exécutif.
Les détails de l’avancement de la mise en œuvre des projets associés au PGEH pour la Chine (plan du secteur de l’entretien)[footnoteRef:11] et l’Inde[footnoteRef:12] (tous deux mis en œuvre par l’Allemagne) ont été présentés à la 91e réunion. Les recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, incluant l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions en suspens des projets en cours restants non inclus dans l’Annexe III au présent document, en particulier les demandes de report de dates d’achèvement, sont examinées dans les paragraphes qui suivent. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42] 

Sur les 54 projets en cours, à l’exclusion des activités de préparation de projets, 21 ont des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2020. 
Conformément à la décision 82/11(b),[footnoteRef:13] le gouvernement de l’Allemagne a demandé la prorogation des deux projets comme indiqué dans le tableau 5. [13:  Toute demande de prorogation devrait être soumise à l’approbation du Comité exécutif, préalablement à la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant l’approbation de la demande de prorogation.] 

 Tableau 5. Projets pour lesquels la prorogation des dates d’achèvement a été demandée
	Pays/Code du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/questions
	Date originale d’achèvement
	Date d’achèvement demandée

	Zimbabwe
ZIM/PHA/80/INV/54
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	76
	Temps supplémentaire nécessaire pour achever les activités restantes de formation des formateurs, fournir un soutien aux instituts de formation et pour la délivrance de licences aux techniciens, et préparer le rapport de projet final associé
	Mar-2022
	Jun-2023

	Zimbabwe
ZIM/PHA/86/INV/62
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche)
	0
	
	Jun-2022
	Jun-2023



II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé sept projets liés aux HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, s’élevant à 480 000 $ US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 6 contient un résumé de l’état de ces projets. 
Tableau 6. État des projets liés aux HFC approuvés à la fin de 2021
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Appui technique (activités habilitantes)
	7
	5
	71
	480 000
	[bookmark: _Hlk116168493]441 835
	38 165
	92


* Coûts d’appui d’agence non compris.
À la fin de 2021, sur les sept activités habilitantes approuvées, cinq activités ont été achevées. La prorogation des dates d’achèvement des deux projets en cours restants d’activités habilitantes a été approuvée ; l’un devrait être achevé en 2022 et l’achèvement de l’autre est traité dans le paragraphe 22 ci‑dessous.
Sur le total du financement cumulé approuvé d’un montant de 480 000 $ US, 441 835 $ US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 92 pour cent. 
À l’issue du processus d’examen, un projet d’activités habilitantes est classé comme projet présentant des retards de mise en œuvre et figure à l’Annexe III au présent document contenant la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 92e réunion. Conformément à la décision 82/11(b), le gouvernement de l’Allemagne a également demandé une prorogation supplémentaire du projet mentionné ci-dessus, comme indiqué dans le tableau 7.
Tableau 7. Projet pour lequel une prorogation de la date d’achèvement a été demandée
	Pays/Code du projet
	Titre du projet
	Décaissement
(%)
	État/questions
	Date originale d’achèvement
	Date d’achèvement demandée

	Libéria
LIR/SEV/80/TAS/01+
	Activités habilitantes pour la réduction progressive des HFC
	89
	En raison des restrictions imposées par la COVID-19, l’achèvement des activités liées au processus de ratification de l’Amendement de Kigali nécessite plus de temps
	Jun-2022
	Déc-2022


III.	Recommandation

Le Comité exécutif pourrait envisager :
(i) de prendre note, avec satisfaction, des rapports périodiques soumis par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du Japon, présentés dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 ; 
(j) d’approuver la prorogation, jusqu’au 30 juin 2023, du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour le Zimbabwe (phase I, quatrième tranche – secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) (ZIM/PHA/80/INV/54) et de la cinquième tranche (ZIM/PHA/86/INV/62), afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 ;
(k) d’approuver la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2022, des activités habilitantes pour la réduction progressive des HFC pour le Libéria (LIR/SEV/80/TAS/01+), afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, telles qu’indiquées dans le tableau 7 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 ; et
(l) d’approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions en suspens, présentés à l’Annexe III au présent document. 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13


UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2021

1. Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2021 en matière d’élimination achevée, de décaissements prévus et réalisés, et d’achèvement de projet. 
[bookmark: _Hlk115855444]Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets pour 2021
	Pays
	Éliminée en 2021 (tonnes PAO)
	Éliminée en 2021 (tonnes éq. CO2)*
	Estimation des sommes décaissées en 2021 ($ US)
	Fonds décaissés en 2021 ($ US)
	Pourcentage de fonds décaissés supérieur aux estimations en 2021
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2021**

	Argentine
	0,0
	
	10 000
	0
	0
	 

	Belize
	0,0
	
	40 000
	40 000
	100
	 

	Brésil
	18,0
	
	990 000
	472 431
	48
	 

	Chine
	0,0
	
	182 230
	151 097
	83
	0

	Colombie
	0,0
	
	0
	11 500
	Dépassement
	 

	Cuba
	0,0
	
	0
	0
	 
	0

	Égypte
	0,0
	
	22 289
	3 181
	14
	 

	El Salvador
	0,0
	
	0
	0
	 
	100

	Ghana
	1,9
	
	34 183
	34 183
	100
	100

	Inde
	0,0
	
	685 796
	2 008 351
	293
	 

	Iran (République islamique d’)
	0,0
	
	215 553
	144 087
	67
	50

	Kenya
	0,0
	
	75 021
	49 733
	66
	 

	Rép. démocratique populaire lao
	0,0
	
	0
	0
	 
	0

	Royaume du Lesotho
	0,0
	
	75 596
	70 134
	93
	100

	Libéria
	0,0
	
	46 212
	30 362
	66
	50

	Maurice
	0,0
	
	42 231
	11 588
	27
	 

	Mexique
	7,0
	
	285 000
	138 202
	48
	0

	Mongolie
	0,0
	
	3 000
	772
	26
	 

	Namibie
	0,0
	
	33 443
	13 251
	40
	100

	Nigéria
	0,0
	
	70 000
	0
	0
	 

	Panama
	0,0
	
	0
	0
	 
	100

	Papouasie-Nouvelle-Guinée
	0,0
	
	111 825
	144 379
	129
	50

	Seychelles
	0,0
	
	5 000
	1 070
	21
	 

	Tunisie
	0,0
	
	5 000
	0
	0
	100

	Viet Nam
	0,0
	
	152 984
	19 209
	13
	100

	Zimbabwe
	0,0
	
	64 397
	45 792
	71
	 

	Région : ASP
	0,0
	
	0
	53 000
	 Dépassement
	 

	Total global
	26,9
	0
	3 149 760
	3 442 322
	109
	57


* Pas d’élimination en 2021 pour des projets portant sur les HFC.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2021.
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Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2021

1. Le tableau 1 de l’Annexe II présente une vue d’ensemble de l’état de la mise en œuvre des projets par année.[footnoteRef:14] Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et 2012 sont maintenant achevés.  [14:  Les données sont présentées selon l’année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets non liés aux investissements) sont traités de façon égale (c’est-à-dire un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $ US est considéré comme un projet, tout comme une préparation de programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et financement rétroactif.] 

Tableau 1. État d’avancement des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	1992
	18
	18
	100
	2 883 669
	2 883 669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1 445 586
	1 445 586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3 190 374
	3 190 374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4 654 902
	4 654 902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3 468 211
	3 468 211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4 040 251
	4 040 251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4 108 525
	4 108 525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12 131 407
	12 131 407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4 808 878
	4 808 878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7 523 213
	7 523 213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7 910 174
	7 910 174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6 810 120
	6 810 120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15 005 412
	15 005 412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18 183 034
	18 183 034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7 128 808
	7 128 808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3 138 440
	3 138 440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7 531 037
	7 531 037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2 347 228
	2 347 228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3 278 389
	3 278 389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6 821 798
	6 821 798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6 594 959
	6 594 959
	0
	100

	2013
	7
	6
	86
	2 276 412
	2 264 534
	11 878
	99

	2014
	14
	13
	93
	1 365 834
	1 351 141
	14 693
	99

	2015
	27
	25
	93
	4 921 949
	4 701 449
	220 500
	96

	2016
	16
	10
	63
	5 129 894
	3 328 893
	1 801 001
	65

	2017
	9
	3
	33
	2 605 614
	1 891 285
	714 329
	73

	2018
	16
	7
	44
	7 050 550
	4 239 588
	2 810 962
	60

	2019
	6
	2
	33
	1 941 319
	1 041 233
	900 086
	54

	2020
	14
	2
	14
	4 136 467
	953 486
	3 182 981
	23

	2021
	21
	0
	0
	4 708 887
	104 243
	4 604 644
	2

	Total
	725
	663
	91
	167 141 340
	152 880 268
	14 261 072
	91


* Projets clos ou transférés non compris.
** Coûts d’appui d’agence non compris. 
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Annexe III

PROJETS EN COURS AVEC QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES
	Pays/Code du projet
	Agence
	Titre du projet
	Taux de décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Rép. démocratique populaire lao
LAO/PHA/74/INV/28
	France
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	Retards de 18 mois
	Demander au gouvernement de la France de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56
	France
	Reconversion du HFC-134a à l’isobutane dans la production de réfrigérateurs ménagers chez Capri (SME Harare)
	0
	Retards de 18 mois
	Demander au gouvernement de la France de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Brésil BRA/PHA/82/TAS/321
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	42
	Retards de 12 mois
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Libéria LIR/SEV/80/TAS/01+
	Allemagne
	Activités habilitantes pour la réduction progressive des HFC
	89
	Retards de 12 mois
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Maurice
MAR/PHA/86/INV/30
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Retard des activités de mise en œuvre
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de fournir un rapport de situation à la 92e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le niveau de décaissement 

	Mexique MEX/PHA/77/INV/179
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (démonstration et formation HC)
	12
	Retards de 12 mois
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG/PHA/77/INV/15
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche)
	72
	Retards de 12 mois
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Seychelles SEY/PHA/75/INV/23
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Retards de 18 mois
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Zimbabwe ZIM/PHA/86/INV/62
	Allemagne
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche)
	0
	Retards de 12 mois
	Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Chine CPR/PHA/77/INV/574
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs de salle)
	1
	Retards de 12 mois
	Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/77/INV/224
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	15
	Retards de 12 mois
	Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre 

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/84/INV/237
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Mexique MEX/PHA/73/INV/171
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (réhabilitation des frigorigènes à base de HCFC)
	97
	Retards de 12 mois
	Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Nigéria NIR/PHA/81/INV/151
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane)
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	Nigéria NIR/PHA/81/TAS/149
	Italie
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	0
	Retards de 12 et 18 mois
	Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre


*Les codes se terminant par « + » dénotent des contributions supplémentaires.
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