| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 9 novembre 2022 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-onzième réunion

Montréal, 5-9 décembre 2022

Point 7(a)(ii) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PERIODIQUE DE LA COOPERATION BILATERALE

AU 31 DECEMBRE 2021

Introduction

# Les pays non visés à l’Article 5 ci-après qui participent actuellement à des activités de coopération bilatérale ont soumis des bases de données de rapports périodiques : Allemagne, Australie, Canada, Espagne, France, Italie et Japon. D’autres données figurant dans les rapports périodiques précédents pour d’autres pays non visés à l’Article 5 ayant participé antérieurement à la coopération bilatérale, couvrant des données de projets désignés comme financièrement achevés, sont pris en compte dans le rapport périodique global.

# Le rapport périodique de la coopération bilatérale inclut l’état de mise en œuvre des projets, notamment sept projets liés aux HFC qui ont été financés avec des contributions volontaires supplémentaires apportées par 17 Parties non visées à l’Article 5, afin de fournir un soutien à mise en œuvre rapide à l’exécution de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné pays par pays l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d’achèvement prévues notifiées en 2021, l’incidence potentielle de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie donc sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées à l’exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes éq. CO2).

# Ce document comprend les sections suivantes :

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets pour 2021 et les progrès cumulatifs depuis 1992, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’Annexe F (HFC). Elle examine également l’état d’avancement de chaque projet en cours au niveau des pays. Elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés pour les substances de l’Annexe F (HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à mise en œuvre rapide à la réduction progressive des HFC.

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets en 2021 et progrès cumulatifs depuis 1992

# En date du 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 183,27 millions $ US pour des projets pour les agences bilatérales, soit 167,14 millions $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 16,13 millions $ US de coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1.

Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2021

| Secteur | Financement ($ US) |
| --- | --- |
| Aérosol | 2 051 914 |
| Destruction | 1 526 282 |
| Mousse | 8 093 731 |
| Halon | 6 147 361 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 560 000 |
| Fumigènes | 18 226 925 |
| Plan d’élimination finale | 72 352 556 |
| Production | 10 000 000 |
| Réfrigération | 40 910 116 |
| Multiple | 4 759 718 |
| Solvants | 2 512 738 |
| Sous-total | 167 141 340 |
| Coûts d’appui d’agence | 16 130 410 |
| Total | 183 271 751 |

# En 2021, 21 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entrainer l’élimination de 10 486 tonnes PAO et 70 104 tonnes éq. CO2 de consommation de substances réglementées. L’Annexe I indique l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2021.

# Le tableau 2 indique l’état de la mise en œuvre des projets, décaissement des fonds inclus, par type de projet au 31 décembre 2021.  L’Annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1992.

Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2021

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Programme de pays | 9 | 9 | 100 | 340 787 | 340 787 | 0 | 100 |
| Démonstration | 38 | 38 | 100 | 9 409 431 | 9 409 431 | 0 | 100 |
| Renforcement institutionnel (RI) | 7 | 7 | 100 | 883 376 | 883 376 | 0 | 100 |
| Investissement | 253 | 208 | 82 | 114 209 426 | 103 155 914 | 11 053 512 | 90 |
| Préparation de projet | 131 | 123 | 94 | 6 111 111 | 5 466 111 | 645 000 | 89 |
| Appui technique | 214 | 205 | 96 | 27 765 793 | 25 203 233 | 2 562 561 | 91 |
| Projets de formation | 73 | 73 | 100 | 8 421 416 | 8 421 416 | 0 | 100 |
| Total | 725 | 663 | 91 | 167 141 340 | 152 880 268 | 14 261 072 | 91 |

* Projets clos ou transférés non compris.

** Coûts d’appui d’agence non compris.

# La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2021 et cumulés depuis 1992 jusqu’au 31 décembre 2021 est résumée comme suit et dans le tableau 3 :

## élimination : une quantité de 26,9 tonnes PAO de consommation de substances réglementées a été éliminée en 2021 et l’approbation a été donnée pour en éliminer 99,5 tonnes PAO de plus. Depuis 1992, 9 213 tonnes PAO et 65 242 tonnes éq. CO2 de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 10 486 tonnes PAO et 70 104 tonnes éq. CO2 provenant des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ;

## décaissements/approbations : en 2021, 3,44 millions $ US ont été décaissés et il était prévu de décaisser un autre montant de 3,15 millions $ US sur la base du rapport périodique de 2020, représentant un taux de décaissement de 109 pour cent du décaissement prévu. En cumulé, 152,88 millions $ US ont été décaissés, sur un total de 167,14 millions $ US approuvés pour décaissement (hors coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 91 pour cent. Une somme de 4,71 millions $ US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2021 ;

## nombre de projets achevés : en 2021, 14 projets ont été achevés. Depuis 1992, 663 projets ont été achevés sur les 725 projets approuvés (hors projets clos ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 91 pour cent ;

## rapidité d’exécution – projets d’investissement : les projets achevés en 2021 ont été terminés en moyenne 57 mois après leur approbation. Depuis 1992, les projets d’investissement mettent en moyenne 41 mois pour être achevés à compter de leur date d’approbation. Les premiers montants décaissés au titre de ces projets sont intervenus en moyenne 11 mois après leur approbation ;

## rapidité d’exécution – projets ne portant pas sur des investissements : les projets achevés en 2021 l’ont été en moyenne 51 mois après qu’ils ont été approuvés. Depuis 1992, les projets ne portant pas sur des investissements mettent en moyenne 44 mois pour être achevés à compter de leur date d’approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ;

## préparation de projets : sur les 131 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2021, 123 ont été achevées et huit activités sont toujours en cours. En 2021, une activité de préparation a été achevée ;

## retards de mise en œuvre : on comptait un total de 62 projets d’investissement en cours de mise en œuvre à la fin de 2021. Ces projets connaissent, en moyenne, un retard de 18 mois. Treize d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise en œuvre » soumis à des procédures d’annulation (les projets de démonstration, les activités de préparation de projet et les activités de renforcement des institutions n’étant pas soumis à de telles procédures) ; et

## accords pluriannuels : en 2021, les agences bilatérales ont mis en œuvre 28 accords pluriannuels pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1992, 86 accords pluriannuels ont été approuvés et 58 accords pluriannuels ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 67 pour cent.

# Le tableau 3 résume l’avancement des agences bilatérales depuis 1992.

## Tableau 3. Avancement des agences bilatérales depuis 1992

| Élimination achevée |  | Décaissement ($ US) | Nombre de projets |  | Rapidité d’exécution pour l’achèvement (mois) |  | Retards moyens des projets (mois) | Nombre d’accords pluriannuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | Tonnes éq. CO2 |  | Approuvés | Achevés | Investissement | Pas d’investissement |  | Approuvés | Achevés |
| 9 213 | 65 242 | 152 880 268 | 725 | 663 | 41 | 44 | 18 | 86 | 58 |

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 12 projets liés aux HFC (dont trois projets d’investissement, quatre projets de préparation et cinq activités habilitantes) au titre des contributions ordinaires, s’élevant à 1 614 988 $ US (hors coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Investissement** | 3 | 2 | 67 | 764 988 | 664 988 | 100 000 | 87 |
| Préparation de projet | 4 | 0 | 0 | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 |
| Appui technique –Activités habilitantes | 5 | 2 | 40 | 290 000 | 290 000 | 0 | 100 |
| Total | 12 | 4 | 33 | 1 614 988 | 954 988 | 660 000 | 59 |

* Coûts d’appui d’agence non compris.

** 45,5 tm (65 242 tonnes éq. CO2) sur 48,9 tm (70 104 tonnes éq. CO2) de HFC ont été éliminées.

# À la fin de 2021, sur les 12 projets approuvés, deux projets d’investissement et deux activités habilitantes avaient été achevées, ce qui laissait huit projets en cours. Le report des dates d’achèvement des trois activités habilitantes en cours a été approuvé ; ces activités devraient être achevées en 2022.

# Les quatre activités de préparation de projet en cours concernent la préparation des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC et devraient être achevées en 2023. Le projet d’investissement en cours restant, approuvé lors de la 82e réunion, dont aucun fonds n’a été décaissé, devrait être achevé en 2023.

# Sur le total du financement cumulé approuvé d’un montant de 1 614 988 $ US, 954 988 $ US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 59 pour cent.

I.2	Problèmes identifiés dans la mise en œuvre des projets en 2021

# À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été discutées avec les agences bilatérales concernées et résolues de manière satisfaisante, sauf pour 13 projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre (dont 12 projets liés à des éléments d’accord pluriannuel qui sont assujettis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; et un projet d’investissement lié aux HFC). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe III au présent document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 92e réunion.

# De plus, un problème a été identifié dans un projet d’accord pluriannuel. Ce problème en suspens est également présenté dans l’Annexe III au présent document et une recommandation est proposée pour examen par le Comité exécutif.

# Les détails de l’avancement de la mise en œuvre des projets associés au PGEH pour la Chine (plan du secteur de l’entretien) et l’Inde (tous deux mis en œuvre par l’Allemagne) ont été présentés à la 91e réunion. Les recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, incluant l’approbation des demandes de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions en suspens des projets en cours restants non inclus dans l’Annexe III au présent document, en particulier les demandes de report de dates d’achèvement, sont examinées dans les paragraphes qui suivent.

# Sur les 54 projets en cours, à l’exclusion des activités de préparation de projets, 21 ont des dates prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2020.

# Conformément à la décision 82/11(b), le gouvernement de l’Allemagne a demandé la prorogation des deux projets comme indiqué dans le tableau 5.

# Tableau 5. Projets pour lesquels la prorogation des dates d’achèvement a été demandée

| Pays/Code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/questions | Date originale d’achèvement | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zimbabwe ZIM/PHA/80/INV/54 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 76 | Temps supplémentaire nécessaire pour achever les activités restantes de formation des formateurs, fournir un soutien aux instituts de formation et pour la délivrance de licences aux techniciens, et préparer le rapport de projet final associé | Mar-2022 | Jun-2023 |
| Zimbabwe ZIM/PHA/86/INV/62 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche) | 0 |  | Jun-2022 | Jun-2023 |

II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé sept projets liés aux HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, s’élevant à 480 000 $ US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 6 contient un résumé de l’état de ces projets.

# Tableau 6. État des projets liés aux HFC approuvés à la fin de 2021

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Appui technique (activités habilitantes) | 7 | 5 | 71 | 480 000 | 441 835 | 38 165 | 92 |

* Coûts d’appui d’agence non compris.

# À la fin de 2021, sur les sept activités habilitantes approuvées, cinq activités ont été achevées. La prorogation des dates d’achèvement des deux projets en cours restants d’activités habilitantes a été approuvée ; l’un devrait être achevé en 2022 et l’achèvement de l’autre est traité dans le paragraphe 22 ci-dessous.

# Sur le total du financement cumulé approuvé d’un montant de 480 000 $ US, 441 835 $ US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 92 pour cent.

# À l’issue du processus d’examen, un projet d’activités habilitantes est classé comme projet présentant des retards de mise en œuvre et figure à l’Annexe III au présent document contenant la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 92e réunion. Conformément à la décision 82/11(b), le gouvernement de l’Allemagne a également demandé une prorogation supplémentaire du projet mentionné ci-dessus, comme indiqué dans le tableau 7.

Tableau 7. Projet pour lequel une prorogation de la date d’achèvement a été demandée

| Pays/Code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/questions | Date originale d’achèvement | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Libéria LIR/SEV/80/TAS/01+ | Activités habilitantes pour la réduction progressive des HFC | 89 | En raison des restrictions imposées par la COVID-19, l’achèvement des activités liées au processus de ratification de l’Amendement de Kigali nécessite plus de temps | Jun-2022 | Déc-2022 |

III.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager :

## de prendre note, avec satisfaction, des rapports périodiques soumis par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du Japon, présentés dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 ;

## d’approuver la prorogation, jusqu’au 30 juin 2023, du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) pour le Zimbabwe (phase I, quatrième tranche – secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) (ZIM/PHA/80/INV/54) et de la cinquième tranche (ZIM/PHA/86/INV/62), afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 ;

## d’approuver la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2022, des activités habilitantes pour la réduction progressive des HFC pour le Libéria (LIR/SEV/80/TAS/01+), afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, telles qu’indiquées dans le tableau 7 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 ; et

## d’approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions en suspens, présentés à l’Annexe III au présent document.

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2021

# Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2021 en matière d’élimination achevée, de décaissements prévus et réalisés, et d’achèvement de projet.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets pour 2021

| Pays | Éliminée en 2021 (tonnes PAO) | Éliminée en 2021 (tonnes éq. CO2)* | Estimation des sommes décaissées en 2021 ($ US) | Fonds décaissés en 2021 ($ US) | Pourcentage de fonds décaissés supérieur aux estimations en 2021 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentine | 0,0 |  | 10 000 | 0 | 0 |  |
| Belize | 0,0 |  | 40 000 | 40 000 | 100 |  |
| Brésil | 18,0 |  | 990 000 | 472 431 | 48 |  |
| Chine | 0,0 |  | 182 230 | 151 097 | 83 | 0 |
| Colombie | 0,0 |  | 0 | 11 500 | Dépassement |  |
| Cuba | 0,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Égypte | 0,0 |  | 22 289 | 3 181 | 14 |  |
| El Salvador | 0,0 |  | 0 | 0 |  | 100 |
| Ghana | 1,9 |  | 34 183 | 34 183 | 100 | 100 |
| Inde | 0,0 |  | 685 796 | 2 008 351 | 293 |  |
| Iran (République islamique d’) | 0,0 |  | 215 553 | 144 087 | 67 | 50 |
| Kenya | 0,0 |  | 75 021 | 49 733 | 66 |  |
| Rép. démocratique populaire lao | 0,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Royaume du Lesotho | 0,0 |  | 75 596 | 70 134 | 93 | 100 |
| Libéria | 0,0 |  | 46 212 | 30 362 | 66 | 50 |
| Maurice | 0,0 |  | 42 231 | 11 588 | 27 |  |
| Mexique | 7,0 |  | 285 000 | 138 202 | 48 | 0 |
| Mongolie | 0,0 |  | 3 000 | 772 | 26 |  |
| Namibie | 0,0 |  | 33 443 | 13 251 | 40 | 100 |
| Nigéria | 0,0 |  | 70 000 | 0 | 0 |  |
| Panama | 0,0 |  | 0 | 0 |  | 100 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,0 |  | 111 825 | 144 379 | 129 | 50 |
| Seychelles | 0,0 |  | 5 000 | 1 070 | 21 |  |
| Tunisie | 0,0 |  | 5 000 | 0 | 0 | 100 |
| Viet Nam | 0,0 |  | 152 984 | 19 209 | 13 | 100 |
| Zimbabwe | 0,0 |  | 64 397 | 45 792 | 71 |  |
| Région : ASP | 0,0 |  | 0 | 53 000 | Dépassement |  |
| Total global | 26,9 | 0 | 3 149 760 | 3 442 322 | 109 | 57 |

* Pas d’élimination en 2021 pour des projets portant sur les HFC.

** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2021.

Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2021

# Le tableau 1 de l’Annexe II présente une vue d’ensemble de l’état de la mise en œuvre des projets par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et 2012 sont maintenant achevés.

Tableau 1. État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| 1992 | 18 | 18 | 100 | 2 883 669 | 2 883 669 | 0 | 100 |
| 1993 | 10 | 10 | 100 | 1 445 586 | 1 445 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 30 | 30 | 100 | 3 190 374 | 3 190 374 | 0 | 100 |
| 1995 | 17 | 17 | 100 | 4 654 902 | 4 654 902 | 0 | 100 |
| 1996 | 26 | 26 | 100 | 3 468 211 | 3 468 211 | 0 | 100 |
| 1997 | 32 | 32 | 100 | 4 040 251 | 4 040 251 | 0 | 100 |
| 1998 | 39 | 39 | 100 | 4 108 525 | 4 108 525 | 0 | 100 |
| 1999 | 59 | 59 | 100 | 12 131 407 | 12 131 407 | 0 | 100 |
| 2000 | 29 | 29 | 100 | 4 808 878 | 4 808 878 | 0 | 100 |
| 2001 | 41 | 41 | 100 | 7 523 213 | 7 523 213 | 0 | 100 |
| 2002 | 61 | 61 | 100 | 7 910 174 | 7 910 174 | 0 | 100 |
| 2003 | 32 | 32 | 100 | 6 810 120 | 6 810 120 | 0 | 100 |
| 2004 | 30 | 30 | 100 | 15 005 412 | 15 005 412 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 18 183 034 | 18 183 034 | 0 | 100 |
| 2006 | 25 | 25 | 100 | 7 128 808 | 7 128 808 | 0 | 100 |
| 2007 | 13 | 13 | 100 | 3 138 440 | 3 138 440 | 0 | 100 |
| 2008 | 33 | 33 | 100 | 7 531 037 | 7 531 037 | -1 | 100 |
| 2009 | 21 | 21 | 100 | 2 347 228 | 2 347 228 | 0 | 100 |
| 2010 | 20 | 20 | 100 | 3 278 389 | 3 278 389 | -1 | 100 |
| 2011 | 20 | 20 | 100 | 6 821 798 | 6 821 798 | 0 | 100 |
| 2012 | 11 | 11 | 100 | 6 594 959 | 6 594 959 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 6 | 86 | 2 276 412 | 2 264 534 | 11 878 | 99 |
| 2014 | 14 | 13 | 93 | 1 365 834 | 1 351 141 | 14 693 | 99 |
| 2015 | 27 | 25 | 93 | 4 921 949 | 4 701 449 | 220 500 | 96 |
| 2016 | 16 | 10 | 63 | 5 129 894 | 3 328 893 | 1 801 001 | 65 |
| 2017 | 9 | 3 | 33 | 2 605 614 | 1 891 285 | 714 329 | 73 |
| 2018 | 16 | 7 | 44 | 7 050 550 | 4 239 588 | 2 810 962 | 60 |
| 2019 | 6 | 2 | 33 | 1 941 319 | 1 041 233 | 900 086 | 54 |
| 2020 | 14 | 2 | 14 | 4 136 467 | 953 486 | 3 182 981 | 23 |
| 2021 | 21 | 0 | 0 | 4 708 887 | 104 243 | 4 604 644 | 2 |
| Total | 725 | 663 | 91 | 167 141 340 | 152 880 268 | 14 261 072 | 91 |

* Projets clos ou transférés non compris.

** Coûts d’appui d’agence non compris.

Annexe III

## PROJETS EN COURS AVEC QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES

| Pays/Code du projet | Agence | Titre du projet | Taux de décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rép. démocratique populaire lao LAO/PHA/74/INV/28 | France | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Retards de 18 mois | Demander au gouvernement de la France de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56 | France | Reconversion du HFC-134a à l’isobutane dans la production de réfrigérateurs ménagers chez Capri (SME Harare) | 0 | Retards de 18 mois | Demander au gouvernement de la France de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/82/TAS/321 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 42 | Retards de 12 mois | Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Libéria LIR/SEV/80/TAS/01+ | Allemagne | Activités habilitantes pour la réduction progressive des HFC | 89 | Retards de 12 mois | Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Maurice MAR/PHA/86/INV/30 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Retard des activités de mise en œuvre | Demander au gouvernement de l’Allemagne de fournir un rapport de situation à la 92e réunion sur l’avancement de la mise en œuvre et le niveau de décaissement |
| Mexique MEX/PHA/77/INV/179 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (démonstration et formation HC) | 12 | Retards de 12 mois | Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG/PHA/77/INV/15 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche) | 72 | Retards de 12 mois | Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Seychelles SEY/PHA/75/INV/23 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Retards de 18 mois | Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Zimbabwe ZIM/PHA/86/INV/62 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche) | 0 | Retards de 12 mois | Demander au gouvernement de l’Allemagne de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Chine CPR/PHA/77/INV/574 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs de salle) | 1 | Retards de 12 mois | Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/77/INV/224 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 15 | Retards de 12 mois | Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/84/INV/237 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses) | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/73/INV/171 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (réhabilitation des frigorigènes à base de HCFC) | 97 | Retards de 12 mois | Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Nigéria NIR/PHA/81/INV/151 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane) | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| Nigéria NIR/PHA/81/TAS/149 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 0 | Retards de 12 et 18 mois | Demander au gouvernement de l’Italie de rendre compte à la 92e réunion sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |

*Les codes se terminant par « + » dénotent des contributions supplémentaires.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

# Les rapports périodiques constituent le seul moyen pour indiquer la clôture finale de tous les comptes de financement liés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale.

# Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Suède et Suisse.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 91e réunion.

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2021. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données des rapports périodiques.

Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à bien les projets et les activités est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes éq. CO2.

Aucune élimination pour les projets liés aux HFC en 2021.

Les projets approuvés depuis plus de 18 moins et pour lesquels le taux de décaissement est inférieur à 1 pour cent et les projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement indiquée dans le rapport périodique (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42

Toute demande de prorogation devrait être soumise à l’approbation du Comité exécutif, préalablement à la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant l’approbation de la demande de prorogation.

Les données sont présentées selon l’année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets non liés aux investissements) sont traités de façon égale (c’est-à-dire un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $ US est considéré comme un projet, tout comme une préparation de programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et financement rétroactif.