UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/44


UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/1


UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/1


	EP 
	الأمم المتحدة

	[image: UNEP][image: ]Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/44 
19 October 2020

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
ل
	




اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1: . بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 



مقترح مشروع: كابو فيردى

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالى:	
الإزالة
* خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)        يونيب







ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
كابو فيردى
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة 
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	يونيب (الرئيسة)
	الرابع والستون
	35 في المائة بحلول 2020



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	 0.06 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطرى  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	السنة: 2019

	كيميائي
	أيروصول
	رغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تجهيز
	استخدامات مختبرية
	مجموع قطاع الاستهلاك

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 124
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	0.06
	
	
	
	0.06



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010 (تقدير):
	
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

		المعتمد فعلا
	0.09
	المتبقى:
	0.16






	(5) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.01
	0.01

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	18,080
	18,080



	(6) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Total

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال 
	غير متاح
	غير متاح
	1.1
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	0.7
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	غير متاح
	غير متاح
	0.25
	0.25
	0.23
	0.23
	0.23
	0.23
	0.23
	0.16
	غير متاح


	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	يونيب
	تكاليف المشروع
	44,000
	0
	35,000
	0
	0
	35,000
	0
	30,000
	0
	16,000
	160,000

	
	
	تكاليف الدعم
	5,720
	0
	4,550
	0
	0
	4,550
	0
	3,900
	0
	2,080
	20,800

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	44,000
	0
	35,000
	0
	0
	35,000
	0
	30,000
	0
	0
	144,000

	
	تكاليف الدعم
	5,720
	0
	4,550
	0
	0
	4,550
	0
	3,900
	0
	0
	18,720

	مجموع الأموال المطلوبة للموافق عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16,000
	16,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,080
	2,080



	توصية الأمانة
	الموافقة الشمولية


وصف المشروع

1	نيابة عن حكومة كابو فيردى، قدم اليونيب، باعتباره الوكالة المنفذة، طلبا لتمويل الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مبلغ 000 16 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 080 2 دولار أمريكي. ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الرابعة وخطة تنفيذ الشريحة من عام 2020 إلى 2021.

تقرير استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

2	أبلغت حكومة كابو فيردى عن استهلاك 0.06 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2019، يمثل 95 في المائة أقل من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون للامتثال و76 في المائة أقل من نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في استهلاك [footnoteRef:2]الهيدروكلوروفلوروكربون.  ويرد في الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2015-2019. [2:  . عرضت مسألة الفرق بين خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون ونقطة البداية في الفقرتين 11 و12 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/27] 


الجدول 1. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في كابو فيردى (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)
	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	نقطة البداية
	خط الأساس

	أطنان مترية
	2.50
	2.30
	1.57
	1.00
	1.00
	4.54
	20.1

	أطنان من قدرات استنفاذ الأوزون
	0.14
	0.13
	0.08
	0.06
	0.06
	0.25
	1.1



3	انخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كابو فردي منذعام 2013 نتيجة لتنفيذ نظام الترخيص والحصص والأنشطة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وأنشطة زيادة الوعى واستخدام بدائل خالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تكييف الهواء واستخدامات التبريد التجارى وأساسا القائمة على سوائل تبريد الهيدروفلوروكربون.

تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

4	أبلغت حكومة كابو فردي عن بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بناء على تقرير تنفيذ البرنامج القطرى بأنها تتمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضي المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

5	تنفذ كابو فردي نظام ترخيص وحصص على الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة للأوزون التى تم إزالتها والتى لم يصدر بشأنها تصاريح استيراد والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومع ذلك، لا يوجد حظر على الواردات من المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولا توجد حالات لواردات غير قانونية من المواد المستنفدة للأوزون التى تم إزالتها، والوحدة الوطنية للأوزون ليست على علم بأى استخدام في السوق أو مخزونات من هذه المواد في البلد.

6	تم تدريب 97 موظف جمارك وموظف إنفاذ القانون على التعرف على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والرقابة عليها ورصد نظام الترخيص والحصص. وبما أن كابو فردي ليس لديها مدرسة لتدريب موظفى الجمارك، يجرى تدريبهم في السنغال أو بلدان الاتحاد الأوروبي. وتعمل الوحدة الوطنية للأوزون مع إدارة الجمارك على التأكد من أن موظفى الجمارك الجدد يجرى تحديثهم بشأن عمليات الرقابة على المواد المستنفدة للأوزون.

قطاع خدمة التبريد

7	تم تنفيذ أربع حلقات عمل على ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك المناولة الآمنة لسوائل تبريد الهيدروكربون لعدد 129 تقنى خدمة تبريد وتكييف هواء بالاعتماد على مدربي التبريد والخبراء من الصناعات.

تنفيذ المشروع ورصده

8	تقوم الوحدة الوطنية للأوزون برصد تنفيذ الأنشطة. وتم التعاقد مع استشاري للمساعدة في الرصد اليومى وجمع البيانات (000 1 دولار أمريكي للاستشاريين و000 3 دولار أمريكي للسفريات المتعلقة بالرصد).

مستوى صرف الأموال

9	حتى يولية/تموز 2020، تم صرف مبلغ 800 143 دولار أمريكي من المبلغ الموافق عليه حتى الآن البالغ 000 144  دولار أمريكي كما يبين الجدول 2. وسوف يصرف الرصيد البالغ 200  دولار أمريكي في عام 2020.

الجدول 2. التقرير المالى عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكابو فيردي (دولار أمريكي)
	تمويل الشريحة
	الأموال الموافق عليها
	الأموال المنصرفة
	معدل الصرف (%)

	الأولى
	44,000
	44,000
	100

	الثانية
	35,000
	35,000
	100

	الثالثة
	35,000*
	35,000*
	100

	الرابعة
	30,000
	29,800
	99.3

	المجموع
	144,000
	143,800
	99.9


* بما في ذلك رصيد يبلغ 166 دولار أمريكي أعيد في الاجتماع الرابع والثمانين

خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

10	سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية بين يناير/كانون الثانى وديسمبر/كانون الأول 2021:

(1) ثلاث حلقات تدريبية لعدد 60 موظف جمارك وشرطى بشأن التعرف على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  والرقابة عليها (000 6  دولار أمريكي)؛

(2)  تدريب 80 تقنى تبريد وتكييف هواء على ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال مع التركيز على اعتماد تكنولوجيات ذات صفر من قدرات استنفاد الأوزون وكفاءة عالية للطاقة واحتمالية احترار عالمى منخفضة (000 8  دولار أمريكي)؛

(5) رصد المشروع وإبلاغ البيانات من خلال استشاريين والسفريات المتعلقة بالرصد (000 2 دولار أمريكي).

تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات

التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

11	أصدرت حكومة كابو فيردى حصص واردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2020 عند مقدار 0.044 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال والحد الأقصي المسموح به للاستهلاك لتلك السنة كما ورد في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. 

قطاع خدمة التبريد

12	أبلغ اليونيب أن أموال الشريحة الرابعة قد استخدمت لتدريب عدد كبير من تقنيي الخدمة (129 بدلا من الهدف الأولى لعدد 80) وأن الحكومة تتخذ الخطوات الضرورية لتعظيم عدد التقنيين المدربين لتيسير إنشاء نظام اجبارى لإصدار الشهادات في المستقبل. وفي ما يتعلق بدعم الحكومة لنظام إصدار "رخصة السائق" الذي تم تطويره بمقتضي برنامج المساعدة على الامتثال، أشار اليونيب إلى أن تنفيذ هذا الخيار كان محدودا بسبب اللغة الرسمية لكابو فيردى وهى البرتغالية. وجزء من تنفيذ الشريحة الخامسة، سيقوم اليونيب بدعم البلد على تحديد تعاون الجنوب- الجنوب لنقل المعرفة الفنية بشأن نظام إصدار شهادات التبريد وتكييف الهواء من قبل بلدان أخرى تتحدث البرتغالية، كبديل آخر.

الإنتهاء من المرحلة الأولى

13	أكد اليونيب أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكابو فيردى ستنتهى بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 كما ورد في الفقرة 14 من الاتفاق.

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:3] [3:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى طوال دورة المشروع.] 


14	وفي ما يتعلق بتنفيذ المقرر 84/92(د)، أبلغت الوحدة الوطنية للأوزون الأطراف الفاعلة ذات العلاقة بالسياسة الجنسانية للصندوق المتعدد الأطراف التى تشجع مساهمة النساء في جميع جوانب تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسوف يتواصل هذا العمل في الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلة الثانية، وسوف تقوم الوحدة الوطنية للأوزون بجمع البيانات الجنسانية غير المجمعة، وخاصة المتعلقة بتدريب التقنيين وموظفى الجمارك.

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

15	لضمان استدامة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تعمل الوحدة الوطنية للأوزون مع مدرستين رائدتين للتدريب في مجال التبريد وتكييف الهواء لتضمينها في مناهجها الدراسية وممارسات التبريد الجيدة والاستخدام الآمن لسوائل التبريد القابلة للاشتعال أو السامة. وبينما الوضع الراهن لقطاع التبريد وتكييف الهواء في البلد لا يسمح بانشاء مخطط لإصدار الشهادات في الوقت الحاضر، ستواصل الحكومة دعم معاهد التدريب ورابطة تقنيي تكييف الهواء. إن تدريب وبناء قدرات موظفى الجمارك وإنفاذ القانون هو نشاط جار، يجرى تنفيذه بالتعاون مع سلطات الجمارك.
الاستنتاج

16	تلاحظ الأمانة أن حكومة كابو فردي لديها نظام تشغيلى للترخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن الاستهلاك الشامل من الهيدروكلوروفلوروكربون ينخفض، مع استهلاك في عام 2019 بلغ 74 في المائة من الحد الأقصي المسموح به للاستهلاك لتلك السنة. وقامت الحكومة بدعم جهودها في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال التدريب المنتظم وأنشطة بناء القدرات، وتشجيع استخدام تكنولوجيات بديلة ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة. ويبلغ صرف الشريحة الرابعة أكثر من 99 في المائة. وسوف تؤدى الأنشطة المخططة بناء على الشريحة الخامسة إلى مزيد من دعم قطاع خدمة التبريد وضمان أكثر لاستدامة طويلة الأمد للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسوف ينهى البلد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طبقا لاتفاقه مع اللجنة التنفيذية وخطط لتقدم في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2021.

التوصية

17	توصي الأمانة اللجنة التنفيذية بأن تحاط علما بالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكابو فيردى؛ وتوصي أيضا بالموافقة الشمولية على الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكابو فيردى وخطة تنفيذ الشريحة الخامسة للفترة 2020-2021 عند المستوى الوارد في الجدول أدناه:

	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	16,000
	2,080
	يونيب
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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