| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 20 novembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15 – 19 décembre 2023

Point 7 a) iv) de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DECEMBRE 2022

Introduction

# Ce document présente le rapport d'activité du PNUE au 31 décembre 2022.

# Le rapport périodique du PNUE couvre l’état d’avancement des projets, notamment de 79 projets relatifs aux HFC qui ont été financés par des contributions supplémentaires volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, afin de fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement déclarées en 2022, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. Les analyses présentées dans le présent document utilisent les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l'exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d'éq-CO2.

# Ce document se compose des sections suivantes :

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Il présente une synthèse de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets pour 2022, et de manière cumulative depuis 1991, portant sur toutes les substances contrôlées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances relevant de l'annexe F (les HFC). Il contient également un examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Il répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l'élimination des substances contrôlées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens pour examen par le Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés pour les substances visées de l'annexe F (HFC) dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires pour le soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pour 2022 et de manière cumulative depuis 1991

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 417,2 millions de $US en projets gérés par le PNUE, dont 385,4 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et autres projets et 31,8 millions de $US pour les coûts d'appui d'agence, comme indiqué au tableau 1.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2022

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 882 689 |
| Destruction | 190 040 |
| Halon | 767 640 |
| Plan d'élimination des HFC | 5 367 000 |
| Fumigènes | 2 614 366 |
| Plan d’élimination | 75 583 006 |
| Réfrigération | 13 956 016 |
| Secteurs multiples | 285 842 159 |
| Solvants | 198 860 |
| Total partiel | 385 401 777 |
| Coûts d’appui d’agence | 31 796 964 |
| Total | 417 198 741 |

# En 2022, 101 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre l’élimination de la consommation de 2 413,2 tonnes PAO de substances réglementées. L'annexe I montre l'état de la mise en œuvre des projets, pays par pays, en 2022.

# Le tableau 2 montre l'état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2022. L'annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1991.

Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2022

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décais- sement (%) |
| Programme national | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Démonstration | 3 | 3 | 100 | 542 845 | 542 845 | 0 | 100 |
| Renforcement des institutions | 972 | 869 | 89 | 81 213 144 | 70 794 136 | 10 419 007 | 87 |
| Investissement | 4 | 3 | 75 | 598 500 | 490 500 | 108 000 | 82 |
| Préparation de projets | 303 | 236 | 78 | 15 538 011 | 10 183 746 | 5 354 265 | 66 |
| Assistance technique | 1 149 | 1 000 | 87 | 270 270 146 | 238 967 028 | 31 303 118 | 88 |
| Formation | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |
| Total | 2 721 | 2 401 | 88 | 385 401 777 | 338 217 387 | 47 184 390 | 88 |

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

# La mise en œuvre des projets et activités menés par le PNUE en 2022 et leur cumul de 1991 au 31 décembre 2022 peut se résumer comme suit :

## Élimination : En 2022, zéro tonne PAO de substance contrôlée a été éliminée de la consommation et 114 tonnes PAO supplémentaires de substances contrôlées ont été approuvées pour élimination de la consommation. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de substances réglementées ont été éliminées de la consommation, sur un total prévu de 2 413 tonnes PAO provenant des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2022, 18,4 millions de $US ont été décaissés et 21,7 millions de $US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2021, soit un taux de décaissement de 85 % par rapport aux prévisions. Au total, 338,2 millions de $US ont été décaissés sur le total de 385,4 millions de $US approuvés pour décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), soit un taux de décaissement de 88 %. En 2022, 24,3 millions de $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;

## Nombre de projets menés à terme : En 2022, 127 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 ,401 projets ont été achevés sur les 2 721 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou transférés), soit un taux d’achèvement de 88 % ;

## Rapidité de livraison - projets autres que d'investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 41 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 12 mois après leur approbation ;

## Préparation de projets : Préparations de projet : Des 303 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2022, 236 ont été achevées, ce qui veut dire que 67 sont en cours. Quatorze activités de préparation de projets ont été achevées en 2022 ;

## Retards dans la mise en œuvre : Au total, 320 projets étaient en cours de mise en œuvre à fin 2022, connaissant, en moyenne, un retard de sept mois. 28 de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre » qui sont soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et le soutien aux institutions sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et

## Accords pluriannuels (APA) : En 2022, 98 APA pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 254 APA ont été approuvés et 156 achevés, soit un taux d'achèvement de 61 %.

# Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUE depuis 1991.

## Tableau 3. Progrès réalisés par le PNUE depuis 1991

| Elimination réalisée |  | Décaissement ($US) | Nombre de projets |  | Délai de livraison pour l'achèvement des projets autres que d'investissement (en mois) | Retard moyen (mois) | Nombre d'APA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | Tonnes d'éq-CO2 |  | Approuvé | Achevé |  |  | Approuvé | Achevé |
| 1 575 | 0 | 338 217 387 | 2 721 | 2 401 | 37 | 7 | 254 | 156 |

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 66 projets liés aux HFC (dont 50 préparations de projet, 14 activités de facilitation, un plan de mise en œuvre des HFC de Kigali (KIP) et un projet mondial d'assistance technique) au titre de contributions ordinaires s'élevant à 8 293 353 $US (hors coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été incluses aux alinéas 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décais- sement (%) |
| Préparation de projets | 50 | 0 | 0 | 5 347 000 | 318 453 | 5 028 547 | 6 |
| Assistance technique | 16 | 12 | 75 | 2 946 353 | 1 584 737 | 1 361 616 | 54 |
| Total | 66 | 12 | 18 | 8 293 353 | 1 903 190 | 6 390 164 | 23 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

# À la fin de 2022, sur les 66 projets, 12 activités de facilitation avaient été achevées, ce qui veut dire que 54 sont en cours. La prolongation de la date d’achèvement de l’une des deux activités de facilitation en cours a été approuvée. Les activités restantes en cours sont à différents stades de mise en œuvre, notant que le projet mondial d'assistance technique et la phase I du KIP pour le Niger (financement anticipé) ont été approuvés à la 91e réunion et devraient être respectivement achevés en 2024 et 2026.

# Sur le financement cumulatif total approuvé de 8 293 353 $US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), 1 903 190 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 23 %.

I.2	Problèmes repérés dans la mise en œuvre de projets en 2022

# À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions concernant des projets en cours ont été abordées et résolues, à l’exception de questions relatives à 28 projets classés comme des projets ayant des retards de mise en œuvre (dont 25 projets liés à des composantes d’APA qui font l’objet de procédures d’annulation, conformément à la décision 84/45(c) ; et trois projets d’assistance technique). L'annexe III au présent document présente les projets catégorisés comme présentant des retards de mise en œuvre ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 94e réunion.

# De plus, des problèmes ont été repérés concernant des projets ou des tranches d'APA pour l'élimination progressive des HCFC ; le renouvellement des projets de soutien aux institutions ; la préparation des PGEH et des KIP ; et l'assistance technique portant sur le rapport de vérification. Ces questions sont également présentées à l'annexe III. Pour chaque projet en cours, une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.

# Les détails des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour Bahreïn, la Bolivie (État plurinational de), le Burundi, la Chine (secteur de l'entretien de la réfrigération et programme national de facilitation), la Colombie, la Gambie, le Guatemala, la Guinée, la Mongolie, le Mozambique, Oman, le Qatar, Saint-Kitts-et-Nevis, la Sierra Leone et le Suriname ainsi que des rapports sur des projets présentant des exigences de rapport spécifiques associés aux PGEH de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie ont été soumis à la 93e réunion. Des recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, font l'objet d'une discussion dans les sections y relatives de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour l'Afghanistan, le Botswana, la Dominique, l'Égypte, l'Iraq, le Koweït, la République démocratique populaire lao, le Népal, le Sénégal, Sri Lanka et le Timor-Leste, dont les tranches étaient attendues à la 93e réunion mais n'ont pas été soumises, et pour la République islamique d'Iran, dont la tranche a été soumise mais ensuite retirée, sont abordées dans le document sur les retards de soumission des tranches. Les questions en souffrance relatives aux projets en cours restants qui ne sont pas incluses à l’Annexe III du présent document et les demandes de prolongation de dates d’achèvement sont traitées ci-dessous.

# Sur les 150 projets en cours (sans compter ceux liés au renforcement des institutions et les préparations de projet), 34 ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2021.

# Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a pris note de ce que le renouvellement des projets de renforcement des institutions n'avait pas été soumis au cours des deux dernières années pour 14 pays visés à l'article 5, à savoir l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Grenade, la Guinée-Bissau, le Maroc, le Myanmar, Nauru, le Népal, le Soudan du Sud et le Suriname. Ces projets présentent des soldes restants importants en raison de la lenteur des progrès accomplis au cours de leur mise en œuvre pour diverses raisons, notamment la situation politique. Le PNUE a indiqué qu'il fournissait une assistance à ces pays et prévoyait de soumettre ces demandes de renouvellement d'ici 2024, à l'exception du cas du Myanmar, qui dépendra de la situation politique et à la reprise des activités dans le pays.

# Conformément à la décision 82/11(b), Le PNUE a demandé la prolongation de la durée de deux projets, comme indiqué dans le tableau 5.

Tableau 5. Projets dont la date d'échéance a fait l'objet d'une demande d'ajournement

| Pays/ cote du projet | Titre du projet | Décais-sement (%) | État/questions | Date initiale d’achèvement | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dominique DMI/PHA/62/TAS/19 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 12 | Délai supplémentaire requis pour l'achèvement des activités, sachant que les activités reprennent avec le soutien du Programme d'aide à la conformité du PNUE. | déc. 14 | déc. 24 |
| Dominique DMI/PHA/84/TAS/25 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 |  | déc. 21 | déc. 24 |

# Concernant la mise en œuvre des PGEH en Afghanistan et au Myanmar, le PNUE a informé le Secrétariat qu'en raison de la situation politique dans ces pays, il n'est pas en mesure de communiquer avec les autorités ni de poursuivre la mise en œuvre des projets. En outre, le Secrétariat a reçu une demande du Gouvernement afghan visant à transférer les projets à l'ONUDI. En consultation avec l'agence en question, il a été convenu que :

## Les composantes suivantes du PGEH du PNUE pour l'Afghanistan seraient transférées à l'ONUDI : (phase I, quatrième tranche) (AFG/PHA/85/TAS/27) et (étape II, première tranche) (AFG/PHA/85/TAS/29), notant que :

### Le montant des soldes finaux restants serait confirmé par le PNUE et les fonds restitués à la 94e réunion pour être transférés à l'ONUDI à des fins de mise en œuvre ;

### L'ONUDI soumettra les accords mis à jour pour les phases I et II du PGEH, ainsi que les plans de mise en œuvre révisés, à la 94e réunion ;

## Les projets suivants pour le Myanmar seraient annulés et les soldes restants seraient restitués conformément à la décision 28/7 : PGEH (étape I, première tranche) (MYA/PHA/68/TAS/14), PGEH (phase I, deuxième tranche) (MYA/PHA/80/TAS/18), PGEH (phase I, troisième tranche) (MYA /PHA/86/TAS/23), préparation du PGEH (phase II) (MYA/PHA/83/PRP/21) et rapport de vérification du PGEH (MYA/PHA/86/TAS/24).

Intégration du genre

# Le PNUE promeut l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers les activités du Programme d'aide à la conformité, conformément à la politique et à la stratégie du PNUE pour l'égalité des sexes et l'environnement et à la politique opérationnelle du Fonds multilatéral sur l'intégration du genre applicable aux projets financés par le Fonds multilatéral. L'équipe centrale Genre d'OzonAction fournit des conseils internes aux équipes régionales du Programme d'aide à la conformité, assure le suivi, et rend compte de l'intégration du genre dans les projets. OzonAction met en œuvre son propre plan interne qui fournit une approche globale de l'intégration du genre, comprenant des actions institutionnelles (internes) et programmatiques (externes). Dans le cadre de ce dernier, le PNUE a inclus des considérations de genre dans tous les projets approuvés depuis juin 2020, conformément aux attentes du Fonds. Afin d'aider les unités nationales de l'ozone à mettre en œuvre la politique d'intégration du genre du Fonds, plusieurs produits et initiatives ont été mis en œuvre dans le cadre du Programme d'aide à la conformité en 2022, comme le Réseau international des femmes dans le secteur du refroidissement (INWIC); Les femmes dans le secteur du refroidissement: enquête mondiale; et L'intégration du genre dans le Protocole de Montréal : Expériences en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ces projets et initiatives sont conçus pour soutenir et compléter les activités d’intégration du genre organisées dans le cadre des activités régionales du Programme d'aide à la conformité et de la préparation et de la mise en œuvre des projets mené à l'échelon national. Le PNUE a participé activement au processus d'affinement des exigences, des activités et des indicateurs correspondants en matière d'intégration du genre pour les projets financés par le Fonds multilatéral. En fonction des types de projets mis en œuvre, le PNUE met en œuvre des activités pertinentes pour l'intégration de la problématique hommes-femmes.

II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 8 122 853 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 6.

# Tableau 6. Statut des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2022

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | Achèvement (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décais-sement (%) |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 79 | 78 | 99 | 8 122 853 | 6 995 029 | 1 127 824 | 86 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

# À la fin de 2022, 78 activités de facilitation sur les 79 approuvées avaient été achevées. La prolongation de la date d’achèvement du projet d’activités de facilitation en cours a été approuvée. Cette activité devrait être achevée en 2023.

# Sur le financement accumulé total approuvé de 8 122 853 $US, 6 995 029 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 86 %.

# Suite au processus d'examen, trois projets d'activités de facilitation ont été classés comme projets présentant des retards de mise en œuvre et inclus à l'annexe III au présent document, laquelle comprend une recommandation du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 94e réunion.

III. Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2022 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 ;

## Approuver l'ajournement au 31 décembre 2024 de la date d'achèvement de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) pour la Dominique : première tranche (DMI/PHA/62/TAS/190) et deuxième tranche (DMI/PHA/84/TAS/25), pour permettre l'achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 ;

## En ce qui concerne le PGEH pour l’Afghanistan, prendre note :

### De la demande du Gouvernement afghan de transférer à l'ONUDI les projets suivants : phase I, quatrième tranche (AFG/PHA/85/TAS/27) et phase II, première tranche (AFG/PHA/85/TAS/29) ;

### De ce qu'à la 94e réunion, les soldes restants des projets mentionnés au sous-alinéa (c)(i) ci-dessus seront transférés du PNUE à l'ONUDI ; et

### De ce que l'ONUDI soumettra les accords mis à jour pour les phases I et II du PGEH pour l'Afghanistan, ainsi que les plans de mise en œuvre révisés, à la 94e réunion.;

## Annuler les projets suivants du PGEH pour le Myanmar et demander au PNUE de restituer les soldes restants conformément à la décision 28/7 : phase I, première tranche (MYA/PHA/68/TAS/14), phase I, deuxième tranche (MYA/PHA/80/TAS/18), phase I, troisième tranche (MYA/PHA/86/TAS/23), préparation de la phase II (MYA/PHA/83/PRP/21) et assistance technique pour le rapport de vérification (MYA/PHA/86/TAS/24) ; et

## Approuver les recommandations portant sur les projets en cours comportant des questions en suspens et figurant en annexe III au présent document.

Annexe I

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR LE PNUE

PAR PAYS POUR 2022

# Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre des projets pays par pays pour 2022 exprimées en décaissements réalisés, planifiés et réalisés et en achèvement des projets.

Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre de projets par le PNUE en 2022

| Pays | Estimation des fonds décaissés en 2022 ($US) | Fonds décaissés en 2022 ($US) | Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2022 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 305 972 | 134 314 | 44 | 0 |
| Albanie | 98 824 | 106 724 | 108 | 100 |
| Angola | 141 016 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua-et-Barbuda | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Arménie | 42 500 | 102 000 | 240 |  |
| Bahamas | 52 669 | 0 | 0 | 50 |
| Bahreïn | 174 255 | 153 760 | 88 | 100 |
| Bangladesh | 193 578 | 24 348 | 13 | 50 |
| Barbade | 51 187 | 9 838 | 19 | 50 |
| Belize | 67 575 | 81 662 | 121 | 100 |
| Bénin | 63 650 | 125 000 | 196 | 100 |
| Bhoutan | 52 690 | 27 499 | 52 | 100 |
| Bolivie (État plurinational de) | 56 475 | 0 | 0 |  |
| Botswana | 192 531 | 56 259 | 29 | 25 |
| Brunéi Darussalam | 133 018 | 101 890 | 77 | 100 |
| Burkina Faso | 40 671 | 60 000 | 148 |  |
| Burundi | 71 250 | 50 000 | 70 | 100 |
| Cambodge | 104 853 | 181 330 | 173 | 50 |
| Cameroun | 133 718 | 89 068 | 67 |  |
| Cabo Verde | 58 250 | 15 000 | 26 |  |
| République centrafricaine | 30 000 | 60 000 | 200 | 100 |
| Tchad | 16 250 | 65 000 | 400 | 100 |
| Chili | 129 322 | 62 615 | 48 | 0 |
| Chine | 1 456 655 | 1 133 245 | 78 | 0 |
| Colombie | 31 250 | 0 | 0 | 0 |
| Comores | 27 750 | 60 035 | 216 | 100 |
| Congo | 43 750 | 105 130 | 240 | 0 |
| Îles Cook | 129 093 | 46 062 | 36 | 100 |
| Côte d'Ivoire | 20 000 | 100 000 | 500 |  |
| République démocratique du Congo | 66 250 | 94 800 | 143 |  |
| Djibouti | 16 135 | 2 020 | 13 | 100 |
| Dominique | 136 512 | 0 | 0 | 20 |
| République dominicaine | 107 688 | 133 676 | 124 | 0 |
| Égypte | 120 525 | 111 050 | 92 | 100 |
| El Salvador | 141 874 | 134 793 | 95 | 100 |
| Guinée équatoriale | 37 358 | 3 576 | 10 | 100 |
| Érythrée | 31 250 | 60 000 | 192 | 100 |
| Eswatini | 106 250 | 90 000 | 85 | 100 |
| Éthiopie | 109 250 | 55 000 | 50 | 100 |
| Fidji | 96 200 | 49 265 | 51 | 50 |
| Gabon | 42 250 | 114 515 | 271 | 100 |
| Gambie | 99 750 | 61 000 | 61 |  |
| Ghana | 43 142 | 0 | 0 |  |
| Grenade | 74 160 | 43 601 | 59 | 100 |
| Guatemala | 75 834 | 7 337 | 10 |  |
| Guinée | 46 465 | 5 050 | 11 | 100 |
| Guinée-Bissau | 38 750 | 64 880 | 167 |  |
| Guyana | 76 790 | 11 753 | 15 | 0 |
| Haïti | 78 730 | 44 234 | 56 | 100 |
| Honduras | 51 250 | 77 765 | 152 | 100 |
| Inde | 369 187 | 449 488 | 122 | 50 |
| Iran (République islamique d ') | 228 152 | 107 266 | 47 | 50 |
| Iraq | 160 550 | 251 970 | 157 |  |
| Jamaïque | 46 500 | 62 567 | 135 | 100 |
| Kenya | 97 067 | 92 688 | 95 | 100 |
| Kiribati | 171 965 | 53 574 | 31 | 100 |
| Koweït | 879 751 | 948 300 | 108 | 100 |
| Kirghizistan | 50 462 | 95 466 | 189 | 100 |
| République démocratique populaire lao | 125 649 | 62 251 | 50 | 50 |
| Lesotho | 22 750 | 0 | 0 |  |
| Libéria | 29 768 | 68 250 | 229 | 100 |
| Madagascar | 33 700 | 95 000 | 282 | 100 |
| Malawi | 82 904 | 119 938 | 145 | 100 |
| Maldives | 48 211 | 51 632 | 107 | 100 |
| Mali | 43 500 | 68 715 | 158 |  |
| Îles Marshall | 73 089 | 13 274 | 18 | 100 |
| Mauritanie | 40 000 | 79 845 | 200 | 100 |
| Maurice | 21 250 | 0 | 0 |  |
| Mexique | 7 500 | 5 050 | 67 |  |
| Micronésie (États fédérés de) | 150 794 | 66 872 | 44 | 100 |
| Mongolie | 110 103 | 84 567 | 77 |  |
| Mozambique | 51 187 | 85 375 | 167 | 100 |
| Myanmar | 106 102 | 255 | 0 | 0 |
| Namibie | 77 248 | 52 496 | 68 | 100 |
| Nauru | 85 803 | 10 909 | 13 | 67 |
| Népal | 127 638 | 21 517 | 17 | 67 |
| Nicaragua | 89 441 | 62 017 | 69 | 0 |
| Niger | 17,500 | 10 000 | 57 | 100 |
| Nigéria | 14 500 | 0 | 0 |  |
| Nioué | 67 800 | 65 258 | 96 | 100 |
| Oman | 88 218 | 42 502 | 48 |  |
| Pakistan | 242 339 | 188 729 | 78 | 100 |
| Palaos | 164 984 | 108 709 | 66 | 100 |
| Paraguay | 106 263 | 132 030 | 124 | 100 |
| Pérou | 90 839 | 102 537 | 113 | 100 |
| Philippines | 92 055 | 96 301 | 105 |  |
| Qatar | 141 735 | 153 920 | 109 | 100 |
| République de Moldova | 50 128 | 58 463 | 117 |  |
| Rwanda | 89 000 | 35 000 | 39 |  |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 52 693 | 8 818 | 17 | 0 |
| Sainte-Lucie | 63 714 | 0 | 0 | 67 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 127 543 | 45 479 | 36 | 50 |
| Samoa | 123 150 | 64 100 | 52 | 100 |
| Sao Tomé-et-Principe | 76 355 | 59 571 | 78 | 0 |
| Arabie saoudite | 312 690 | 240 800 | 77 | 75 |
| Sénégal | 162 465 | 135 679 | 84 |  |
| Serbie | 11 000 | 7 696 | 70 |  |
| Uruguay | 22 500 | 45 000 | 200 | 100 |
| Sierra Leone | 101 241 | 59 824 | 59 | 100 |
| îles Salomon | 179 166 | 94 159 | 53 | 100 |
| Somalie | 21 250 | 0 | 0 |  |
| Soudan du Sud | 10 615 | 20 000 | 38 | 67 |
| Sri Lanka | 118 708 | 29 769 | 25 |  |
| Soudan | 93 284 | 93 200 | 100 | 100 |
| Suriname | 111 890 | 56 340 | 50 | 25 |
| République arabe syrienne | 157 714 | 64 784 | 41 |  |
| Timor-Leste | 88 539 | 82 359 | 93 | 67 |
| Togo | 52 100 | 173 080 | 332 | 100 |
| Tonga | 178 243 | 139 461 | 78 | 100 |
| Turkménistan | 42 500 | 72 720 | 171 |  |
| Tuvalu | 66 152 | 47 943 | 72 | 100 |
| Ouganda | 57 300 | 29 800 | 52 |  |
| République-Unie de Tanzanie | 81 625 | 72 000 | 88 | 100 |
| Vanuatu | 153 392 | 45 764 | 30 | 100 |
| Viet Nam | 84 895 | 129 580 | 153 |  |
| Yémen | 85,000 | 0 | 0 | 0 |
| Zambie | 94 000 | 80 000 | 85 |  |
| Zimbabwe | 129 938 | 167 750 | 129 |  |
| Région: ASP | 162 500 | 22 | 0 | 100 |
| Échelle mondiale | 8 614 433 | 8 211 652 | 95 | 100 |
| Total général | 21 719 273 | 18 395 175 | 85 | 67 |

** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2022.

Annexe II

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR LE PNUE

PAR AN AU 31 DECEMBRE 2022

# Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, année par année.  Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009, et 2011 et 2013 ont été achevés.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4669124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 88 | 100 | 14 611 111 | 14 611 111 | 0 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 875 070 | 17 875 070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 250 876 | 17 250 876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14 361 124 | 14 288 901 | 72 224 | 99 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16 782 433 | 16 782 434 | -2 | 100 |
| 2012 | 80 | 79 | 99 | 16 191 080 | 16 040 886 | 150 194 | 99 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14 152 112 | 14 152 112 | 0 | 100 |
| 2014 | 74 | 71 | 96 | 12 348 941 | 12 109 041 | 239 900 | 98 |
| 2015 | 180 | 178 | 99 | 21 386 100 | 21 073 292 | 312 809 | 99 |
| 2016 | 96 | 90 | 94 | 19 724 181 | 19 109 662 | 614 519 | 97 |
| 2017 | 57 | 53 | 93 | 12 588 345 | 12 303 025 | 285 320 | 98 |
| 2018 | 126 | 113 | 90 | 19 862 046 | 18 029 126 | 1 832 920 | 91 |
| 2019 | 110 | 88 | 80 | 15 111 761 | 13 219 948 | 1 891 813 | 87 |
| 2020 | 134 | 76 | 57 | 16 098 976 | 10 394 868 | 5 704 108 | 65 |
| 2021 | 127 | 17 | 13 | 23 088 170 | 11 174 097 | 11 914 073 | 48 |
| 2022 | 101 | 1 | 1 | 24 266 515 | 100 000 | 24 166 515 | 0 |
| Total | 2 721 | 2 401 | 88 | 385 401 777 | 338 217 387 | 47 184 390 | 88 |

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE ET COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS

| Pays / cote du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algérie ALG/SEV/90/INS/87 | Extension du projet de renforcement institutionnel (phase VII : 7/2022 - 6/2024) | 0 | Progrès lents | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès de la mise en œuvre |
| Antigua-et-Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 100 | Retard dans la soumission de la phase II | Tenant compte de la décision 77/8(j), de demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur l'état des préparatifs de la phase II |
| Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/50 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération) | 0 | 12 et 18 mois de retard respectivement | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Barbade BAR/PHA/84/TAS/29 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 23 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/82/TAS/22 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 50 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/86/TAS/25 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 10 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/86/TAS/26 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Brunéi Darussalam BHU/SEV/82/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 41 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Burundi BDI/PHA/86/TAS/41 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Cambodge KAM/PHA/83/TAS/35 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (quatrième tranche) | 91 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Chili CHI/PHA/76/TAS/191 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération) | 58 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Chili CHI/PHA/81/TAS/195 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération) | 44 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Congo PRC/PHA/76/TAS/30 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 38 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Dominique DMI/PHA/62/TAS/19 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 12 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Dominique DMI/PHA/84/TAS/25 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Dominique DMI/PHA/86/TAS/26 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Guyana GUY/PHA/83/TAS/31 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) | 33 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Inde IND/PHA/91/TAS/502 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (étape III, première tranche) (activités de facilitation) | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d ') IRA/PHA/86/TAS/248 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II troisième tranche) (secteur de l'entretien des appareils de réfrigération) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Maldives MDV/KIP/87/PRP/35 | Préparation du plan de mise en œuvre des HFC de Kigali | 3 | Retards dans la préparation et la soumission de la phase I | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès réalisés dans la préparation de la phase I |
| Îles Marshall MAS/PHA/86/TAS/17 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique grâce à une approche régionale (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Nauru NAU/PHA/86/TAS/14 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique grâce à une approche régionale (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Népal NEP/SEV/85/INS/40 | Extension du projet de renforcement des institutions (phase XI : 11/2020 - 10/2022) | 13 | Progrès lents | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre |
| Népal NEP/PHA/86/TAS/43 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Népal NEP/PHA/88/TAS/45 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC | 0 | Progrès lents | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès réalisés dans la préparation du rapport de vérification |
| Nicaragua NIC/PHA/86/TAS/42 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/SEV/81/TAS/97 | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 53 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/TAS/101 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération) | 47 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Pakistan PAK/PHA/90/TAS/114 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération) | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines STV/PHA/75/TAS/23 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 67 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines STV/PHA/86/TAS/26 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Sao Tomé-et-Principe STP/PHA/81/PRP/28 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 100 | Retard dans la soumission de la phase II | Tenant compte de la décision 77/8(j), demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès accomplis dans la préparation de la phase II |
| Soudan du Sud SSD/SEV/76/INS/03 | Projet de renforcement des institutions (phase I : 05/2016 - 04/2018) | 0 | Retards dans la mise en œuvre | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre |
| Timor-Leste TLS/PHA/80/TAS/16 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 52 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Tuvalu TUV/PHA/86/TAS/17 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique grâce à une approche régionale (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Région: ASP ASP/PHA/86/TAS/63 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique grâce à une approche régionale (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |

*Les cotes se terminant par un « + » proviennent des contributions supplémentaires.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en éq-CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 93e réunion.

Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique.

Conformément à la décision 84/12(b), un rapport d'avancement détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état de mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des difficultés rencontrées dans l'achèvement des projets et des activités, est présenté dans le rapport d'avancement consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone.

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone.

Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24

Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, sachant qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait été approuvée.

Conformément à la lettre adressée au Secrétariat par la Protection nationale de l'environnement de l'Afghanistan en date du 9 novembre 2023.

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d'exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats de l'intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports d'avancement annuels, à partir de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48 (d)) ;

Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (par ex. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes d'éq-CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.