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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DECEMBRE 2022

Introduction

Ce document présente le rapport d'activité du PNUE au 31 décembre 2022.[footnoteRef:3] [3:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.] 

Le rapport périodique du PNUE couvre l’état d’avancement des projets, notamment de 79 projets relatifs aux HFC qui ont été financés par des contributions supplémentaires volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, afin de fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement déclarées en 2022, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. Les analyses présentées dans le présent document utilisent les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l'exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d'éq-CO2.[footnoteRef:4] [4:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en éq-CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 93e réunion.] 

Ce document se compose des sections suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Il présente une synthèse de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets pour 2022, et de manière cumulative depuis 1991, portant sur toutes les substances contrôlées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances relevant de l'annexe F (les HFC).[footnoteRef:5] Il contient également un examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Il répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l'élimination des substances contrôlées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens pour examen par le Comité exécutif. [5:  Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique.] 

II.	Projets approuvés pour les substances visées de l'annexe F (HFC) dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires pour le soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.[footnoteRef:6] [6:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport d'avancement détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état de mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des difficultés rencontrées dans l'achèvement des projets et des activités, est présenté dans le rapport d'avancement consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).] 

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pour 2022 et de manière cumulative depuis 1991

Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 417,2 millions de $US en projets gérés par le PNUE, dont 385,4 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et autres projets et 31,8 millions de $US pour les coûts d'appui d'agence, comme indiqué au tableau 1. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2022
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	882 689

	Destruction
	190 040

	Halon
	767 640

	Plan d'élimination des HFC
	5 367 000

	Fumigènes
	2 614 366

	Plan d’élimination
	75 583 006

	Réfrigération
	13 956 016

	Secteurs multiples
	285 842 159

	Solvants
	198 860

	Total partiel
	385 401 777

	Coûts d’appui d’agence
	31 796 964

	Total
	417 198 741



En 2022, 101 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre l’élimination de la consommation de 2 413,2 tonnes PAO[footnoteRef:7] de substances réglementées. L'annexe I montre l'état de la mise en œuvre des projets, pays par pays, en 2022. [7:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone. ] 

Le tableau 2 montre l'état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2022. L'annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1991.
Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2022
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US) **

	
	Approuvé
	Achevé
	Achèvement (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décais-
sement (%)

	Programme national
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Démonstration
	3
	3
	100
	542 845
	542 845
	0
	100

	Renforcement des institutions
	972
	869
	89
	81 213 144
	70 794 136
	10 419 007
	87

	Investissement
	4
	3
	75
	598 500
	490 500
	108 000
	82

	Préparation de projets
	303
	236
	78
	15 538 011
	10 183 746
	5 354 265
	66

	Assistance technique
	1 149
	1 000
	87
	270 270 146
	238 967 028
	31 303 118
	88

	Formation
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0
	100

	Total
	[bookmark: _Hlk148269171]2 721
	2 401
	[bookmark: _Hlk148269202]88
	385 401 777
	338 217 387
	47 184 390
	88


* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 

La mise en œuvre des projets et activités menés par le PNUE en 2022 et leur cumul de 1991 au 31 décembre 2022 peut se résumer comme suit :
Élimination[footnoteRef:8] : En 2022, zéro tonne PAO de substance contrôlée a été éliminée de la consommation et 114 tonnes PAO supplémentaires de substances contrôlées ont été approuvées pour élimination de la consommation. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de substances réglementées ont été éliminées de la consommation, sur un total prévu de 2 413 tonnes PAO provenant des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ; [8:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone. ] 

Décaissements/approbations : En 2022, 18,4 millions de $US ont été décaissés et 21,7 millions de $US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2021, soit un taux de décaissement de 85 % par rapport aux prévisions. Au total, 338,2 millions de $US ont été décaissés sur le total de 385,4 millions de $US approuvés pour décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), soit un taux de décaissement de 88 %. En 2022, 24,3 millions de $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
Nombre de projets menés à terme : En 2022, 127 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 ,401 projets ont été achevés sur les 2 721 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou transférés), soit un taux d’achèvement de 88 % ;
Rapidité de livraison - projets autres que d'investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 41 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 12 mois après leur approbation ;
 Préparation de projets : Préparations de projet : Des 303 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2022, 236 ont été achevées, ce qui veut dire que 67 sont en cours. Quatorze activités de préparation de projets ont été achevées en 2022 ;
Retards dans la mise en œuvre : Au total, 320 projets étaient en cours de mise en œuvre à fin 2022, connaissant, en moyenne, un retard de sept mois. 28 de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:9] qui sont soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et le soutien aux institutions sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et [9:  Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61). ] 

Accords pluriannuels (APA) : En 2022, 98 APA pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 254 APA ont été approuvés et 156 achevés, soit un taux d'achèvement de 61 %. 
Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUE depuis 1991. 
Tableau 3. Progrès réalisés par le PNUE depuis 1991 
	Elimination réalisée
	Décaissement ($US)
	Nombre de projets    
	Délai de livraison pour l'achèvement des projets autres que d'investissement (en mois)
	Retard moyen (mois)
	Nombre d'APA

	Tonnes PAO
	Tonnes d'éq-CO2
	
	Approuvé
	Achevé
	
	
	Approuvé
	  Achevé

	1 575
	         0
	338 217 387
	2 721
	2 401
	37
	7
	254
	156



Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 66 projets liés aux HFC (dont 50 préparations de projet, 14 activités de facilitation, un plan de mise en œuvre des HFC de Kigali (KIP) et un projet mondial d'assistance technique) au titre de contributions ordinaires s'élevant à 8 293 353 $US (hors coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été incluses aux alinéas 5 à 9. 
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvé
	Achevé
	Achèvement (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décais-
sement (%)

	Préparation de projets
	50
	0
	0
	5 347 000
	318 453
	5 028 547
	6

	Assistance technique 
	16
	12
	75
	2 946 353
	1 584 737
	1 361 616
	54

	Total
	66
	12
	18
	8 293 353
	1 903 190
	6 390 164
	23


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 

À la fin de 2022, sur les 66 projets, 12 activités de facilitation avaient été achevées, ce qui veut dire que 54 sont en cours. La prolongation de la date d’achèvement de l’une des deux activités de facilitation en cours a été approuvée. Les activités restantes en cours sont à différents stades de mise en œuvre, notant que le projet mondial d'assistance technique et la phase I du KIP pour le Niger (financement anticipé) ont été approuvés à la 91e réunion et devraient être respectivement achevés en 2024 et 2026.
Sur le financement cumulatif total approuvé de 8 293 353 $US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), 1 903 190 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 23 %. 

I.2	Problèmes repérés dans la mise en œuvre de projets en 2022
À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions concernant des projets en cours ont été abordées et résolues, à l’exception de questions relatives à 28 projets classés comme des projets ayant des retards de mise en œuvre (dont 25 projets liés à des composantes d’APA qui font l’objet de procédures d’annulation, conformément à la décision 84/45(c) ; et trois projets d’assistance technique). L'annexe III au présent document présente les projets catégorisés comme présentant des retards de mise en œuvre ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 94e réunion.
De plus, des problèmes ont été repérés concernant des projets ou des tranches d'APA pour l'élimination progressive des HCFC ; le renouvellement des projets de soutien aux institutions ; la préparation des PGEH et des KIP ; et l'assistance technique portant sur le rapport de vérification. Ces questions sont également présentées à l'annexe III. Pour chaque projet en cours, une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.
Les détails des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour Bahreïn,[footnoteRef:10] la Bolivie (État plurinational de),[footnoteRef:11] le Burundi,[footnoteRef:12] la Chine (secteur de l'entretien de la réfrigération et programme national de facilitation),[footnoteRef:13] la Colombie,[footnoteRef:14] la Gambie,[footnoteRef:15] le Guatemala,[footnoteRef:16] la Guinée,[footnoteRef:17] la Mongolie,[footnoteRef:18] le Mozambique,[footnoteRef:19] Oman,[footnoteRef:20] le Qatar,[footnoteRef:21] Saint-Kitts-et-Nevis,[footnoteRef:22] la Sierra Leone[footnoteRef:23] et le Suriname[footnoteRef:24] ainsi que des rapports sur des projets présentant des exigences de rapport spécifiques[footnoteRef:25] associés aux PGEH de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie ont été soumis à la 93e réunion. Des recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, font l'objet d'une discussion dans les sections y relatives de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour l'Afghanistan, le Botswana, la Dominique, l'Égypte, l'Iraq, le Koweït, la République démocratique populaire lao, le Népal, le Sénégal, Sri Lanka et le Timor-Leste, dont les tranches étaient attendues à la 93e réunion mais n'ont pas été soumises, et pour la République islamique d'Iran, dont la tranche a été soumise mais ensuite retirée, sont abordées dans le document sur les retards de soumission des tranches.[footnoteRef:26] Les questions en souffrance relatives aux projets en cours restants qui ne sont pas incluses à l’Annexe III du présent document et les demandes de prolongation de dates d’achèvement sont traitées ci-dessous. [10:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41]  [11:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43]  [12:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44]  [13:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [14:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48]  [15:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54]  [16:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57]  [17:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58]  [18:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71]  [19:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73]  [20:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79]  [21:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83]  [22:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84]  [23:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86]  [24:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88]  [25:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21]  [26:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24] 

Sur les 150 projets en cours (sans compter ceux liés au renforcement des institutions et les préparations de projet), 34 ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2021. 
Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a pris note de ce que le renouvellement des projets de renforcement des institutions n'avait pas été soumis au cours des deux dernières années pour 14 pays visés à l'article 5, à savoir l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Grenade, la Guinée‑Bissau, le Maroc, le Myanmar, Nauru, le Népal, le Soudan du Sud et le Suriname. Ces projets présentent des soldes restants importants en raison de la lenteur des progrès accomplis au cours de leur mise en œuvre pour diverses raisons, notamment la situation politique. Le PNUE a indiqué qu'il fournissait une assistance à ces pays et prévoyait de soumettre ces demandes de renouvellement d'ici 2024, à l'exception du cas du Myanmar, qui dépendra de la situation politique et à la reprise des activités dans le pays. 
Conformément à la décision 82/11(b),[footnoteRef:27] Le PNUE a demandé la prolongation de la durée de deux projets, comme indiqué dans le tableau 5.  [27:  Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, sachant qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait été approuvée.] 

Tableau 5. Projets dont la date d'échéance a fait l'objet d'une demande d'ajournement 
	Pays/
cote du projet
	Titre du projet
	Décais-sement
(%)
	État/questions
	Date initiale d’achèvement
	Date d’achèvement demandée

	Dominique
DMI/PHA/62/TAS/19
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	12
	Délai supplémentaire requis pour l'achèvement des activités, sachant que les activités reprennent avec le soutien du Programme d'aide à la conformité du PNUE. 
	déc. 14
	déc. 24

	Dominique
DMI/PHA/84/TAS/25
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	
	déc. 21
	déc. 24



Concernant la mise en œuvre des PGEH en Afghanistan et au Myanmar, le PNUE a informé le Secrétariat qu'en raison de la situation politique dans ces pays, il n'est pas en mesure de communiquer avec les autorités ni de poursuivre la mise en œuvre des projets. En outre, le Secrétariat a reçu une demande du Gouvernement afghan visant à transférer les projets à l'ONUDI.[footnoteRef:28] En consultation avec l'agence en question, il a été convenu que :  [28:  Conformément à la lettre adressée au Secrétariat par la Protection nationale de l'environnement de l'Afghanistan en date du 9 novembre 2023. ] 

Les composantes suivantes du PGEH du PNUE pour l'Afghanistan seraient transférées à l'ONUDI : (phase I, quatrième tranche) (AFG/PHA/85/TAS/27) et (étape II, première tranche) (AFG/PHA/85/TAS/29), notant que :
Le montant des soldes finaux restants serait confirmé par le PNUE et les fonds restitués à la 94e réunion pour être transférés à l'ONUDI à des fins de mise en œuvre ;  
L'ONUDI soumettra les accords mis à jour pour les phases I et II du PGEH, ainsi que les plans de mise en œuvre révisés, à la 94e réunion ;
Les projets suivants pour le Myanmar seraient annulés et les soldes restants seraient restitués conformément à la décision 28/7 : PGEH (étape I, première tranche) (MYA/PHA/68/TAS/14), PGEH (phase I, deuxième tranche) (MYA/PHA/80/TAS/18), PGEH (phase I, troisième tranche) (MYA /PHA/86/TAS/23), préparation du PGEH (phase II) (MYA/PHA/83/PRP/21) et rapport de vérification du PGEH (MYA/PHA/86/TAS/24).
Intégration du genre[footnoteRef:29] [29:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d'exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats de l'intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports d'avancement annuels, à partir de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48 (d)) ;] 


Le PNUE promeut l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers les activités du Programme d'aide à la conformité, conformément à la politique et à la stratégie du PNUE pour l'égalité des sexes et l'environnement et à la politique opérationnelle du Fonds multilatéral sur l'intégration du genre applicable aux projets financés par le Fonds multilatéral. L'équipe centrale Genre d'OzonAction fournit des conseils internes aux équipes régionales du Programme d'aide à la conformité, assure le suivi, et rend compte de l'intégration du genre dans les projets. OzonAction met en œuvre son propre plan interne qui fournit une approche globale de l'intégration du genre, comprenant des actions institutionnelles (internes) et programmatiques (externes). Dans le cadre de ce dernier, le PNUE a inclus des considérations de genre dans tous les projets approuvés depuis juin 2020, conformément aux attentes du Fonds. Afin d'aider les unités nationales de l'ozone à mettre en œuvre la politique d'intégration du genre du Fonds, plusieurs produits et initiatives ont été mis en œuvre dans le cadre du Programme d'aide à la conformité en 2022, comme le Réseau international des femmes dans le secteur du refroidissement (INWIC); Les femmes dans le secteur du refroidissement: enquête mondiale; et L'intégration du genre dans le Protocole de Montréal : Expériences en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ces projets et initiatives sont conçus pour soutenir et compléter les activités d’intégration du genre organisées dans le cadre des activités régionales du Programme d'aide à la conformité et de la préparation et de la mise en œuvre des projets mené à l'échelon national. Le PNUE a participé activement au processus d'affinement des exigences, des activités et des indicateurs correspondants en matière d'intégration du genre pour les projets financés par le Fonds multilatéral. En fonction des types de projets mis en œuvre, le PNUE met en œuvre des activités pertinentes pour l'intégration de la problématique hommes-femmes.
II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets concernant les HFC dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 8 122 853 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 6. 
Tableau 6. Statut des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2022
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvé
	Achevé
	Achèvement (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décais-sement (%)

	Assistance technique - Activités de facilitation
	79
	78
	99
	[bookmark: _Hlk148266625]8 122 853
	6 995 029
	1 127 824
	86


* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

À la fin de 2022, 78 activités de facilitation sur les 79 approuvées avaient été achevées. La prolongation de la date d’achèvement du projet d’activités de facilitation en cours a été approuvée. Cette activité devrait être achevée en 2023.
Sur le financement accumulé total approuvé de 8 122 853 $US, 6 995 029 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 86 %.
Suite au processus d'examen, trois projets d'activités de facilitation ont été classés comme projets présentant des retards de mise en œuvre et inclus à l'annexe III au présent document, laquelle comprend une recommandation du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 94e réunion.
III. Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2022 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 ; 
Approuver l'ajournement au 31 décembre 2024 de la date d'achèvement de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) pour la Dominique : première tranche (DMI/PHA/62/TAS/190) et deuxième tranche (DMI/PHA/84/TAS/25), pour permettre l'achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 ; 
En ce qui concerne le PGEH pour l’Afghanistan, prendre note :
De la demande du Gouvernement afghan de transférer à l'ONUDI les projets suivants : phase I, quatrième tranche (AFG/PHA/85/TAS/27) et phase II, première tranche (AFG/PHA/85/TAS/29) ;
De ce qu'à la 94e réunion, les soldes restants des projets mentionnés au sous-alinéa (c)(i) ci-dessus seront transférés du PNUE à l'ONUDI ; et
[bookmark: _Hlk149022595]De ce que l'ONUDI soumettra les accords mis à jour pour les phases I et II du PGEH pour l'Afghanistan, ainsi que les plans de mise en œuvre révisés, à la 94e réunion.; 
Annuler les projets suivants du PGEH pour le Myanmar et demander au PNUE de restituer les soldes restants conformément à la décision 28/7 : phase I, première tranche (MYA/PHA/68/TAS/14), phase I, deuxième tranche (MYA/PHA/80/TAS/18), phase I, troisième tranche (MYA/PHA/86/TAS/23), préparation de la phase II (MYA/PHA/83/PRP/21) et assistance technique pour le rapport de vérification (MYA/PHA/86/TAS/24) ; et
Approuver les recommandations portant sur les projets en cours comportant des questions en suspens et figurant en annexe III au présent document. 
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Annexe I

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR LE PNUE 
PAR PAYS POUR 2022

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre des projets pays par pays pour 2022 exprimées en décaissements réalisés, planifiés et réalisés et en achèvement des projets. 
Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre de projets par le PNUE en 2022
	Pays
	Estimation des fonds décaissés en 2022 ($US)
	Fonds décaissés en 2022 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2022
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2022**

	Afghanistan
	305 972
	134 314
	44
	0

	Albanie
	98 824
	106 724
	108
	100

	Angola
	141 016
	0
	0
	0

	Antigua-et-Barbuda
	30 000
	0
	0
	0

	Arménie
	42 500
	102 000
	240
	 

	Bahamas
	52 669
	0
	0
	50

	Bahreïn
	174 255
	153 760
	88
	100

	Bangladesh
	193 578
	24 348
	13
	50

	Barbade
	51 187
	9 838
	19
	50

	Belize
	67 575
	81 662
	121
	100

	Bénin
	63 650
	125 000
	196
	100

	Bhoutan
	52 690
	27 499
	52
	100

	Bolivie (État plurinational de)
	56 475
	0
	0
	 

	Botswana
	192 531
	56 259
	29
	25

	Brunéi Darussalam
	133 018
	101 890
	77
	100

	Burkina Faso
	40 671
	60 000
	148
	 

	Burundi
	71 250
	50 000
	70
	100

	Cambodge
	104 853
	181 330
	173
	50

	Cameroun
	133 718
	89 068
	67
	 

	Cabo Verde
	58 250
	15 000
	26
	 

	République centrafricaine
	30 000
	60 000
	200
	100

	Tchad
	16 250
	65 000
	400
	100

	Chili
	129 322
	62 615
	48
	0

	Chine
	1 456 655
	1 133 245
	78
	0

	Colombie
	31 250
	0
	0
	0

	Comores 
	27 750
	60 035
	216
	100

	Congo
	43 750
	105 130
	240
	0

	Îles Cook
	129 093
	46 062
	36
	100

	Côte d'Ivoire
	20 000
	100 000
	500
	 

	République démocratique du Congo
	66 250
	94 800
	143
	 

	Djibouti
	16 135
	2 020
	13
	100

	Dominique
	136 512
	0
	0
	20

	République dominicaine
	107 688
	133 676
	124
	0

	Égypte
	120 525
	111 050
	92
	100

	El Salvador
	141 874
	134 793
	95
	100

	Guinée équatoriale
	37 358
	3 576
	10
	100

	Érythrée
	31 250
	60 000
	192
	100

	Eswatini
	106 250
	90 000
	85
	100

	Éthiopie
	109 250
	55 000
	50
	100

	Fidji
	96 200
	49 265
	51
	50

	Gabon
	42 250
	114 515
	271
	100

	Gambie
	99 750
	61 000
	61
	 

	Ghana
	43 142
	0
	0
	 

	Grenade
	74 160
	43 601
	59
	100

	Guatemala
	75 834
	7 337
	10
	 

	Guinée
	46 465
	5 050
	11
	100

	Guinée-Bissau
	38 750
	64 880
	167
	 

	Guyana
	76 790
	11 753
	15
	0

	Haïti
	78 730
	44 234
	56
	100

	Honduras
	51 250
	77 765
	152
	100

	Inde
	369 187
	449 488
	122
	50

	Iran (République islamique d ')
	228 152
	107 266
	47
	50

	Iraq
	160 550
	251 970
	157
	 

	Jamaïque
	46 500
	62 567
	135
	100

	Kenya
	97 067
	92 688
	95
	100

	Kiribati
	171 965
	53 574
	31
	100

	Koweït
	879 751
	948 300
	108
	100

	Kirghizistan
	50 462
	95 466
	189
	100

	République démocratique populaire lao
	125 649
	62 251
	50
	50

	Lesotho
	22 750
	0
	0
	 

	Libéria
	29 768
	68 250
	229
	100

	Madagascar
	33 700
	95 000
	282
	100

	Malawi
	82 904
	119 938
	145
	100

	Maldives
	48 211
	51 632
	107
	100

	Mali
	43 500
	68 715
	158
	 

	Îles Marshall 
	73 089
	13 274
	18
	100

	Mauritanie
	40 000
	79 845
	200
	100

	Maurice
	21 250
	0
	0
	 

	Mexique
	7 500
	5 050
	67
	 

	Micronésie (États fédérés de)
	150 794
	66 872
	44
	100

	Mongolie
	110 103
	84 567
	77
	 

	Mozambique
	51 187
	85 375
	167
	100

	Myanmar
	106 102
	255
	0
	0

	Namibie
	77 248
	52 496
	68
	100

	Nauru
	85 803
	10 909
	13
	67

	Népal
	127 638
	21 517
	17
	67

	Nicaragua
	89 441
	62 017
	69
	0

	Niger
	17,500
	10 000
	57
	100

	Nigéria
	14 500
	0
	0
	 

	Nioué
	67 800
	65 258
	96
	100

	Oman
	88 218
	42 502
	48
	 

	Pakistan
	242 339
	188 729
	78
	100

	Palaos
	164 984
	108 709
	66
	100

	Paraguay
	106 263
	132 030
	124
	100

	Pérou
	90 839
	102 537
	113
	100

	Philippines
	92 055
	96 301
	105
	 

	Qatar
	141 735
	153 920
	109
	100

	République de Moldova
	50 128
	58 463
	117
	 

	Rwanda
	89 000
	35 000
	39
	 

	Saint-Kitts-et-Nevis
	52 693
	8 818
	17
	0

	Sainte-Lucie
	63 714
	0
	0
	67

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
	127 543
	45 479
	36
	50

	Samoa
	123 150
	64 100
	52
	100

	Sao Tomé-et-Principe
	76 355
	59 571
	78
	0

	Arabie saoudite
	312 690
	240 800
	77
	75

	Sénégal
	162 465
	135 679
	84
	 

	Serbie
	11 000
	7 696
	70
	 

	Uruguay
	22 500
	45 000
	200
	100

	Sierra Leone
	101 241
	59 824
	59
	100

	îles Salomon
	179 166
	94 159
	53
	100

	Somalie
	21 250
	0
	0
	 

	Soudan du Sud
	10 615
	20 000
	38
	67

	Sri Lanka
	118 708
	29 769
	25
	 

	Soudan 
	93 284
	93 200
	100
	100

	Suriname
	111 890
	56 340
	50
	25

	République arabe syrienne
	157 714
	64 784
	41
	 

	Timor-Leste
	88 539
	82 359
	93
	67

	Togo
	52 100
	173 080
	332
	100

	Tonga
	178 243
	139 461
	78
	100

	Turkménistan
	42 500
	72 720
	171
	 

	Tuvalu
	66 152
	47 943
	72
	100

	Ouganda
	57 300
	29 800
	52
	 

	République-Unie de Tanzanie
	81 625
	72 000
	88
	100

	Vanuatu
	153 392
	45 764
	30
	100

	Viet Nam
	84 895
	129 580
	153
	 

	Yémen
	85,000
	0
	0
	0

	Zambie
	94 000
	80 000
	85
	 

	Zimbabwe
	129 938
	167 750
	129
	 

	Région: ASP
	162 500
	22
	0
	100

	Échelle mondiale
	8 614 433
	8 211 652
	95
	100

	Total général
	21 719 273
	18 395 175
	85
	67


** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2022.
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[bookmark: _Hlk115855444]Annexe II

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR LE PNUE 
PAR AN AU 31 DECEMBRE 2022

1. Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, année par année[footnoteRef:30].  Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009, et 2011 et 2013 ont été achevés.  [30:  Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (par ex. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes d'éq-CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US) **

	
	Approuvé
	Achevé
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4669124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	88
	100
	14 611 111
	14 611 111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14 361 124
	14 288 901
	72 224
	99

	2011
	100
	100
	100
	16 782 433
	16 782 434
	-2
	100

	2012
	80
	79
	99
	16 191 080
	16 040 886
	150 194
	99

	2013
	90
	90
	100
	14 152 112
	14 152 112
	0
	100

	2014
	74
	71
	96
	12 348 941
	12 109 041
	239 900
	98

	2015
	180
	178
	99
	21 386 100
	21 073 292
	312 809
	99

	2016
	96
	90
	94
	19 724 181
	19 109 662
	614 519
	97

	2017
	57
	53
	93
	12 588 345
	12 303 025
	285 320
	98

	2018
	126
	113
	90
	19 862 046
	18 029 126
	1 832 920
	91

	2019
	110
	88
	80
	15 111 761
	13 219 948
	1 891 813
	87

	2020
	134
	76
	57
	16 098 976
	10 394 868
	5 704 108
	65

	2021
	127
	17
	13
	23 088 170
	11 174 097
	11 914 073
	48

	2022
	101
	1
	1
	24 266 515
	100 000
	24 166 515
	0

	Total
	2 721
	2 401
	88
	385 401 777
	338 217 387
	47 184 390
	88


* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence. 
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Annexe III

PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE ET COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS 
	Pays / cote du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Algérie
ALG/SEV/90/INS/87
	Extension du projet de renforcement institutionnel (phase VII : 7/2022 - 6/2024)
	0
	Progrès lents
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès de la mise en œuvre

	Antigua-et-Barbuda
ANT/PHA/73/PRP/17
	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)
	100
	Retard dans la soumission de la phase II
	Tenant compte de la décision 77/8(j), de demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur l'état des préparatifs de la phase II

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/50
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération)
	0
	12 et 18 mois de retard respectivement
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Barbade 
BAR/PHA/84/TAS/29
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	23
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Botswana
BOT/PHA/82/TAS/22
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	50
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Botswana
BOT/PHA/86/TAS/25
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	10
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Botswana
BOT/PHA/86/TAS/26
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Brunéi Darussalam
BHU/SEV/82/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	41
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Burundi
BDI/PHA/86/TAS/41
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Cambodge
KAM/PHA/83/TAS/35
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (quatrième tranche)
	91
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Chili
 CHI/PHA/76/TAS/191
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération)
	58
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Chili
 CHI/PHA/81/TAS/195
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération)
	44
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Congo
PRC/PHA/76/TAS/30
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	38
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Dominique
DMI/PHA/62/TAS/19
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	12
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Dominique
DMI/PHA/84/TAS/25
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Dominique
DMI/PHA/86/TAS/26
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Guyana
GUY/PHA/83/TAS/31
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	33
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Inde
IND/PHA/91/TAS/502
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (étape III, première tranche) (activités de facilitation)
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d ')
IRA/PHA/86/TAS/248
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II troisième tranche) (secteur de l'entretien des appareils de réfrigération)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maldives
MDV/KIP/87/PRP/35
	Préparation du plan de mise en œuvre des HFC de Kigali
	3
	Retards dans la préparation et la soumission de la phase I
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès réalisés dans la préparation de la phase I

	Îles Marshall 
MAS/PHA/86/TAS/17
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique grâce à une approche régionale (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Nauru
NAU/PHA/86/TAS/14
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique grâce à une approche régionale (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Népal
NEP/SEV/85/INS/40
	Extension du projet de renforcement des institutions (phase XI : 11/2020 - 10/2022)
	13
	Progrès lents
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre

	Népal NEP/PHA/86/TAS/43
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Népal
NEP/PHA/88/TAS/45
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l'élimination des HCFC
	0
	Progrès lents
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès réalisés dans la préparation du rapport de vérification

	Nicaragua
NIC/PHA/86/TAS/42
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Pakistan 
PAK/SEV/81/TAS/97
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	53
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Pakistan 
PAK/PHA/83/TAS/101
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération)
	47
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Pakistan 
PAK/PHA/90/TAS/114
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de l'entretien des systèmes de réfrigération)
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
STV/PHA/75/TAS/23
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	67
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
STV/PHA/86/TAS/26
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sao Tomé-et-Principe 
STP/PHA/81/PRP/28
	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)
	100
	Retard dans la soumission de la phase II
	Tenant compte de la décision 77/8(j), demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès accomplis dans la préparation de la phase II

	Soudan du Sud
SSD/SEV/76/INS/03
	Projet de renforcement des institutions (phase I : 05/2016 - 04/2018)
	0
	Retards dans la mise en œuvre 
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre

	Timor‑Leste
TLS/PHA/80/TAS/16
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	52
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Tuvalu 
TUV/PHA/86/TAS/17
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique grâce à une approche régionale (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Région: ASP
ASP/PHA/86/TAS/63
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique grâce à une approche régionale (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre


*Les cotes se terminant par un « + » proviennent des contributions supplémentaires.
1

2
3
image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




