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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15-19 ديسمبر/كانون الأول 2023
المادة 8(د)(2) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.] 



خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026

مقدمة
تعرض هذه الوثيقة خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026[footnoteRef:2] وتتضمن الأنشطة المخطط لها لخفض المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2024-2026. يردُ سرد خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026 مرفقاً بهذه الوثيقة. [2:  تمت مناقشة مسودة خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026 في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تناولت خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة القضايا التي أثيرت في الاجتماع.] 

تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
1- الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2024-2026
2- تعليقات الأمانة
3- التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
4- مؤشرات الأداء
5- قضايا السياسات
6- التوصية
1- الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2024-2026
يوضح الجدول 1، بحسب كل سنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليوئنديبي.
الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي*) - كما قدُمت
	الوصف
	2024
	2025
	2026
	المجموع
(2024–2026)
	المجموع بعد 
2026

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	10,130,639
	16,900,486
	14,289,804
	41,320,929
	8,341,341

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	278,200
	424,424
	0
	702,624
	87,200

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	10,082,002
	208,000
	8,131,817
	18,421,819
	8,033,025

	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الرابعة
	70,000
	0
	0
	70,000
	0

	المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	3,691,000
	3,691,000
	5,537,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - كفاءة استخدام الطاقة
	561,452
	248,520
	0
	809,972
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	21,122,293
	17,781,430
	26,112,621
	65,016,343
	21,998,566

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المرحلة الأولى – إعداد مشروع الخطة
	271,475
	195,168
	0
	466,643
	0

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي
	2,714,293
	15,230,614
	4,622,442
	22,567,349
	39,444,578

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي- الاستثمار
	2,963,616
	0
	0
	2,963,616
	0

	رصد انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	8,000,000
	0
	0
	8,000,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	13,949,383
	15,425,782
	4,622,442
	33,997,607
	39,444,578

	أنشطة أخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – عرض توضيحي
	1,870,000
	1,000,000
	0
	2,870,000
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزونات نفايات المواد الخاضعة للرقابة – إعداد مشروع الخطة
	888,100
	96,300
	0
	984,400
	0

	المساعدة الفنية – تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	32,250
	0
	0
	32,250
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	2,790,350
	1,096,300
	0
	3,886,650
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	4,270,977
	0
	9,241,389
	13,512,366
	0

	الوحدة الأساسية
	2,172,940
	2,188,151
	2,203,468
	6,564,559
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	6,443,918
	2,188,151
	11,444,857
	20,076,925
	0

	المجموع
	44,305,944
	36,491,663
	42,179,920
	122,977,526
	61,443,144


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

2- تعليقات الأمانة
2-1. أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من المزمع تخصيص مبلغ إجمالي قدره 789,824 دولار أمريكي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدان ذات استهلاك منخفض لتحقيق تخفيض بنسبة 100 في المائة من خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون. (هايتي، ومالي، وموزمبيق، وسانت كيتس ونيفس، وجنوب السودان) (بما في ذلك 702,624 دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و87,200 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026).
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
من المزمع تخصيص مبلغ إجمالي قدره 26.45 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سبعة بلدان (أنغولا، والبرازيل، وإيران (الجمهورية - الإسلامية)، ولبنان، وماليزيا، وبيرو، وتيمور- ليشتي). (بما في ذلك 18.42 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و8.03 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026).
المرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
من المزمع تخصيص مبلغ إجمالي قدره 9.23 مليون دولار أمريكي للمرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد (نيجيريا) (بما في ذلك 3.69 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و5.54 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026) و70,000 دولار أمريكي لإعداد المشروع في عام 2024، تماشياً مع المقرر 91/31(د)[footnoteRef:3]. [3:  للسماح لنيجيريا بتقديم المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها في عام 2025 وطلب إعداد المشروع الخاص بها في عام 2023.] 

كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض
سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة أو صفرية القدرة على إحداث الاحتباس الحراري وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.
تم تضمين ما مجموعه 809,972 دولار أمريكي في خطة العمل الخاصة بأنشطة كفاءة استخدام الطاقة في 11 دولة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض للفترة 2024-2026.
2-2. الأنشطة ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون

إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي
تم تضمين ما مجموعه 466,643 دولار أمريكي في خطة العمل لأنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي لخمسة بلدان في الفترة 2024-2025.
لم تصادق بعد اثنتان من البلدان الخمسة التي أدرجت فيها أنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي على تعديل كيغالي، ولكنهما قدمتا الرسالة المطلوبة من حكومتهما مبديتان عزمهما على بذل قصارى جهدهما للمصادقة على تعديل كيغالي بما يتماشى مع المقرر 84/46(و).
المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي
تم تضمين ما مجموعه 62.01 مليون دولار أمريكي في خطة العمل للمرحلة الأولى من مشاريع خطط تنفيذ كيغالي لـ 38 دولة (بما في ذلك 22.57 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و39.44 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026). وعلاوة على ذلك، أدرجت اليوئنديبي أيضاً مشاريع استثمارية في خطط تنفيذ كيغالي لثلاثة بلدان بقيمة 2.96 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.
مشاريع رصد انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
تضمنت خطة عمل اليوئنديبي مشروعاً استثمارياً واحداً لرصد انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 لبلد واحد (الهند) بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي في عام 2024.
2-3. أنشطة أخرى

مشاريع تجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)

تم تضمين ما مجموعه 2.87 مليون دولار أمريكي في خطة العمل ضمن نافذة التمويل للمشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) للفترة 2024-2026 لبلد واحد (ترينيداد وتوباغو) ومشروع عالمي واحد حول عرض أدوات الرصدِ والإدارة الرقمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الفضاء في قطاعات التبريد وسلاسل التبريد في كولومبيا ولبنان وبنما وسريلانكا وترينيداد وتوباغو. ويتجسد الهدف من المشروع العالمي في دعم البلدان الخمسة لتجريب الأدوات الرقمية لرصد وإدارة أنظمة تكييف الهواء وسلسلة التبريد لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف الكهرباء المرتبطة بها، وتحسين الصيانة الشاملة لأنظمة التبريد بصورة استباقية.  وقد تم تقديم إعداد المشروع للمشروع العالمي إلى الاجتماع الثالث والتسعين[footnoteRef:4] تماشياً مع المقرر 91/65(ب)(3). [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35] 

إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)

تم تضمين ما مجموعه 984,400 دولار أمريكي في خطة العمل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة على النفايات (المقرر 91/66) للفترة 2024-2026 لـ 11 دولة (تشيلي، كوبا، مصر، غانا، إندونيسيا، جامايكا، نيجيريا، بنما، باراغواي، بيرو، وأوروغواي).
مشروع المساعدة الفنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني

تضمنت خطة عمل اليوئنديبي مشروعاً عالمياً للمساعدة الفنية "زيادة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاعات التبريد وتكييف الهواء" بقيمة 32,250 دولار أمريكي في عام 2024. وفي الوقت الحاضر، لا توجد نافذة تمويل لمثل مشاريع المساعدة الفنية هذه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إدراج تنفيذ السياسة التشغيلية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وما يرتبط بها من قرارات ذات صلة في الخطط الوطنية لكل بلد عامل بموجب المادة 5 للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة. وترد هذه القضية في القسم الخامس المتعلق بقضايا السياسات.
2-4. تكاليف الوحدة الأساسية
من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:5] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه. [5:  سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لليوئنديبي لعام 2024 في الاجتماع الثالث والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).] 

3- [bookmark: _Hlk117365377]التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
استندت التعديلات على خطة اليوئنديبي للفترة 2024-2026 إلى قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. وعند استعراض خطة عمل اليوئنديبي المنقحة للفترة 2024-2026، لاحظت الأمانة أنه لم يتم تضمين التعديلات التالية:
الجدول 2. تعديلات على خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي*) - على النحو الذي اقترحته الأمانة
	التعديل
	2024–2026
	بعد 2026

	تعكس قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الكميات الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم تقديمها إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(361,510)
	0

	كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات الاستهلاك المنخفض عملاً بالمقرر 89/6
	(5,202)
	0

	إعداد مشاريع خطط تنفيذ كيغالي عملاً بالمقرر 87/50
	(3,575)
	0

	تعكس قيم خطط تنفيذ كيغالي مسودة الاتفاقيات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(87,000)
	0

	إعداد قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
	(444,050)
	0

	المساعدة الفنية (المشروع العالمي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني)
	(32,250)
	0


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك

يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026، والتي تم تناولها أيضاً في سياق خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026[footnoteRef:6]. [6:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25.] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة العمل المعدلة لليوئنديبي للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي*)
	الوصف
	2024
	2025
	2026
	المجموع 
(2024–2026)
	المجموع بعد
 2026

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	11,492,334
	15,177,281
	14,289,804
	40,959,419
	8,341,341

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	278,200
	424,424
	0
	702,624
	87,200

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	10,082,002
	208,000
	8,131,817
	18,421,819
	8,033,025

	المرحلة الرابعة من إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	70,000
	0
	0
	70,000
	0

	المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	3,691,000
	3,691,000
	5,537,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - كفاء استخدام الطاقة
	556,250
	248,520
	0
	804,770
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	22,478,785
	16,058,225
	26,112,621
	64,649,631
	21,998,566

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي- إعداد المشروع
	267,899
	195,168
	0
	463,067
	0

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي
	2,714,293
	15,143,614
	4,622,442
	22,480,349
	39,444,578

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي- الاستثمار
	2,963,616
	0
	0
	2,963,616
	0

	مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23
	8,000,000
	0
	0
	8,000,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	13,945,808
	15,338,782
	4,622,442
	33,907,032
	39,444,578

	أنشطة أخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – عرض توضيحي
	1,870,000
	1,000,000
	0
	2,870,000
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة على النفايات – إعداد المشروع
	444,050
	96,300
	0
	540,350
	0

	المساعدة الفنية – تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	2,314,050
	1,096,300
	0
	3,410,350
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	4,463,577
	0
	9,048,789
	13,512,366
	0

	الوحد الأساسية
	2,172,940
	2,188,151
	2,203,468
	6,564,559
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	6,636,518
	2,188,151
	11,252,257
	20,076,925
	0

	المجموع
	45,375,161
	34,681,458
	41,987,320
	122,043,938
	61,443,144


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك

4- مؤشرات الأداء
قدمت اليوئنديبي مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 71/28 في سرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليوئنديبي بالأهداف المبينة في الجدول 4.
الجدول 4. مؤشرات أداء اليوئنديبي لعام 2024
	نوع المؤشر
	العنوان المختصر
	الحساب
	هدف 2024

	التخطيط - الموافقة
	الشرائح الموافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل الأنشطة المخطط لها*
	37

	التخطيط - الموافقة
	المشاريع/الأنشطة الموافق عليها
	عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل الأنشطة المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)
	33

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	بناءً على الصرف المقدر في التقرير المرحلي
	26,752,712

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها حسب خطط العمل*
	292.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	التنفيذ
	إنجاز المشروع للأنشطة
	تقارير إنجاز المشروعات مقابل التقارير المرحلية المخطط لها لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)
	45

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى اكتمال المشاريع مالياً بعد 12 شهراً من إنجاز المشروع
	70%

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المناسب
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب مقابل تلك المتفق عليها
	في الوقت المحدد (1)

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم تخفيض أهداف إحدى الوكالات "إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أخرى أو وكالة رئيسية" أو "إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة للنظر فيها من قبل اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة".

5- قضايا السياسات
تعرض اليوئنديبي قضايا السياسات التالية المتعلقة بزيادة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاعات التبريد وتكييف الهواء لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. يتم النظر في هذه المسألة في إطار خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026[footnoteRef:7]. [7: الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25. ] 

أشارت اليوئنديبي إلى أن الصندوق المتعدد الأطراف يدرك حاجة أنشطته لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وأن اللجنة التنفيذية اعتمدت ثلاثة مقررات حديثة (المقررات: 84/92(د) و90/48(ج) و92/40(ب)) من أجل تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مشاريعه. وفي حين قامت اليوئنديبي بتطوير الأدوات المطلوبة، مثل التوجيهات بشأن كيفية إجراء التحليلات وخطط العمل المتعلقة بالجنسين، فإن تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في محفظة بروتوكول مونتريال الخاصة بها يتطلب موارد إضافية لتوظيف الخبرة اللازمة لإجراء هذه التحليلات وخطط العمل الخاصة بكل بلد. وعلاوة على ذلك، فقد قام تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الذي يقيّم متطلبات التمويل لتجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 بتحليل التمويل الخاص بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الصناديق العالمية الأخرى وأقر بأنه "بدون اشتراط تخصيص التمويل لهذه الأنشطة، فلن تتمكن جميع البلدان من الاستجابة بشكل صحيح للإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ولن تمنحها الأولوية".
يتمثل الهدف من هذا الاقتراح في تنظيم وتحسين تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني في محفظات اليوئنديبي، من خلال تحليل الفجوات في المعرفة ومعالجة احتياجات وحدات الأوزون الوطنية، ونظراء الطاقة والبيئة والمستفيدين من قطاع الأنشطة الإقليمية. كما تود اليوئنديبي أن تلتمس التوجيه من اللجنة التنفيذية بشأن هذه المسألة.
6- التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحيط علماً بخطة اليوئنديبي للفترة 2024-2026، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27؛ و
(2) الموافقة على مؤشرات الأداء لليوئنديبي على النحو المبين في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27.


إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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