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PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUD PARA EL PERÍODO 2026-2028

Introducción
Este documento presenta el plan administrativo del PNUD para el período 2026-2028 y comprende las actividades previstas para la reducción de las sustancias controladas y otras actividades previstas en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2026-2028. El texto descriptivo del plan administrativo del PNUD para el período 2026-2028 se adjunta al presente documento. 
Este documento consta de las secciones siguientes:
I. Actividades previstas para el período 2026-2028
II. Observaciones de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Indicadores de desempeño
V. Recomendación
I.	Actividades previstas para el período 2026-2028 

En el cuadro 1 se indica, para cada año, el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUD.
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUD para el período 2026-2028 (USD)* – según lo presentado
	Descripción 
	2026
	2027
	2028
	Total 
(2026-2028)
	Total después de 2028

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados
	27.690.010
	12.129.856
	10.012.821
	49.832.687
	8.294.572

	PGEH, etapa II 
	30.000
	245.025
	0
	275.025
	0

	PGEH, etapa III – preparación de proyectos 
	120.000
	0
	0
	120.000
	0

	PGEH, etapa III
	33.000
	49.000
	9.045.727
	9.127.727
	7.087.550

	PGEH, etapa IV
	3.691.000
	5.537.000
	0
	9.228.000
	0

	PGEH – eficiencia energética (decisión 89/6)
	0
	76.000
	0
	76.000
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HCFC
	31.564.010
	18.036.881
	19.058.548
	68.659.439
	15.382.122

	Actividades relativas a los HFC

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados
	2.423.439
	8.111.263
	2.626.000
	13.160.702
	2.272.112

	PAK, etapa I – preparación de proyectos
	1.077.226
	41.730
	0
	1.118.956
	0

	PAK, etapa I
	7.413.052
	10.349.717
	17.643.000
	35.405.770
	52.180.000

	Inversión en materia de HFC 
	941.600
	0
	2.140.000
	3.081.600
	0

	Inversión en materia de HFC-23
	0
	8.000.000
	0
	8.000.000
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HFC
	11.855.317
	26.502.710
	22.409.000
	60.767.028
	54.452.112

	Otras actividades

	Proyectos piloto de eficiencia energética – preparación (decisión 91/65)
	100.000
	0
	0
	100.000
	0

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)
	4.050.000
	2.100.000
	0
	6.150.000
	0

	Fondo rotatorio de eficiencia energética (decisión 95/87)
	20.000.000
	0
	0
	20.000.000
	0

	Subtotal – Otras actividades
	24.150.000
	2.100.000
	0
	26.250.000
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	6.948.001
	5.200.696
	1.363.670
	13.512.366
	0

	Unidad central
	2.203.467
	2.218.892
	2.234.424
	6.656.783
	0

	Subtotal – Actividades ordinarias
	9.151.468
	7.419.588
	3.598.094
	20.169.149
	0

	Total
	76.720.795
	54.059.179
	45.065.642
	175.845.616
	69.834.234


* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

II.	Observaciones de la Secretaría 
II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH

Se prevé un total de USD 275.025 para la etapa II de los PGEH de tres países de bajo consumo (BVC) para que cumplan con la reducción del 100 % de la base de comparación para HCFC en el período 2026-2027. 
Etapa III de los PGEH 
Se prevé un total de USD 16,22 millones para la etapa III de los PGEH de cuatro países (dos países BVC y dos países de mayor consumo (AVC)) (incluidos USD 9,13 millones para el período 2026-2028 y USD 7,09 millones para el período posterior a 2028). 
En el plan administrativo se incluye un total de USD 120.000 para la preparación de la etapa III del PGEH de un país en 2026.
Etapa IV de los PGEH 
Se prevé un total de USD 9,23 millones para la etapa IV del PGEH para un país en el período 2026–2027. La preparación de proyectos para esta actividad se aprobó en la 95a reunión. 
Eficiencia energética para países BVC (decisión 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La decisión 89/6 permitió que los organismos bilaterales y de ejecución, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para países BVC, incluyeran el financiamiento asociado a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC que tuvieran bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico y de mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración.] 

En el plan administrativo se incluye un total de USD 76.000 para actividades de eficiencia energética de un país BVC en 2027.
II.2	Actividades relativas a los HFC

Preparación de proyectos de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) 
En el plan administrativo se incluye un total de USD 1,12 millones para actividades de preparación de proyectos de PAK para siete países en el período 2026-2027. 
De los siete países para los cuales se han incluido actividades de preparación de proyectos de PAK, dos aún no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta requerida de sus respectivos Gobiernos indicando su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali de conformidad con la decisión 84/46 f). 
Etapa I de los PAK
En el plan administrativo se incluye un total de USD 87,59 millones para la etapa I de los PAK de 14 países (incluidos USD 35,41 millones para el período 2026-2028 y USD 52,18 millones para el periodo posterior a 2028). Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.
Inversión en materia de HFC 
El plan administrativo del PNUD incluye un proyecto de inversión para dos países por un monto de USD 3,08 millones en el período 2026-2028. Estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.
Inversión en materia de HFC-23
El plan administrativo del PNUD incluye un proyecto de inversión para el control de emisiones de HFC-23 para un país por un monto de USD 8 millones en 2027. Este país ha ratificado la Enmienda de Kigali.
II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)[footnoteRef:3] [3:  El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento y criterios para proyectos piloto destinados a mantener y/o potenciar la eficiencia energética de equipos y tecnologías sustitutivas en el contexto de la reducción de los HFC. El plazo de la ventana para la presentación de proyectos en el marco de la decisión 91/65, únicamente para actividades de servicio técnico, se prorrogó hasta la 100a reunión, inclusive (decisión 95/87 d)).] 


En el plan administrativo se incluye un total de USD 6,15 millones con cargo a la ventana de financiamiento para proyectos piloto de eficiencia energética para el período 2026-2027 (incluidos USD 4,05 millones para ocho países en 2026 y USD 2,1 millones para un proyecto regional en África de demostración de eficiencia energética en la cadena de frío del sector de alimentos, para Botswana, Guinea-Bissau, Kenya y Senegal en 2027). En el plan administrativo para 2026 se incluye financiamiento para preparación de proyectos para el proyecto regional de África, por un monto de USD 100.000.
Fondo rotatorio de eficiencia energética para usuarios finales (decisión 95/87)[footnoteRef:4] [4:  El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento de USD 40 millones para dos proyectos de eficiencia energética para usuarios finales empleando un mecanismo de fondo rotatorio desarrollado y apoyado por organismos de ejecución, con una duración de ocho años, luego de los cuales los fondos se devolverían al Fondo Multilateral, en el entendido de que no se pondría en funcionamiento hasta tanto el Comité Ejecutivo no hubiera acordado las modalidades de operacionalización del fondo rotatorio (decisión 95/87). Posteriormente, se acordaron dichas modalidades en la 96a reunión (decisión 96/51).] 


En el plan administrativo se incluye un total de USD 20 millones con cargo a la ventana de financiamiento para proyectos de eficiencia energética para usuarios finales empleando un mecanismo de fondo rotatorio para un proyecto global en 2026. La preparación de proyectos para esta actividad se aprobó en la 96a reunión. El Comité Ejecutivo seleccionará dos proyectos de entre todos los proyectos presentados por los organismos con cargo a esta ventana de financiamiento.
II.4	Costos de la unidad central 
Se prevé que los costos de la unidad central[footnoteRef:5] aumenten a una tasa anual del 0,7 %, según lo convenido.  [5:  Los costos de la unidad central del PNUD para 2026 se considerarán en la 97ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
Los ajustes al plan administrativo del PNUD para el período 2026-2028 se basaron en decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión actualizada del plan administrativo del PNUD para el período 2026-2028, la Secretaría observó que no se habían incluido los ajustes siguientes: 
Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo del PNUD para el período 2026-2028 (USD)* – propuestos por la Secretaría 
	Ajuste
	2026-2028
	Después de 2028

	Valores de los acuerdos plurianuales para reflejar los montos reales aprobados en los acuerdos, incluidos los tramos de los acuerdos plurianuales que están pendientes pero que no se han presentado a la 97ª reunión
	148.550
	-322

	Valores de la etapa I de los PAK para reflejar los proyectos de acuerdo presentados a la 97a reunión.
	-111.008
	149.174

	Fondo rotatorio de eficiencia energética (decisión 95/87) para incluir gastos de apoyo del 7 %
	1.400.000
	0


* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

En el cuadro 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUD para el período 2026-2028, que también se abordan en el contexto del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2026-2028[footnoteRef:6]. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUD para el período
2026-2028 (USD)*
	Descripción 
	2026
	2027
	2028
	Total 
(2026-2028)
	Total después de 2028

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	27.839.040
	12.129.856
	10.012.821
	49.981.717
	8.294.572

	PGEH, etapa II 
	30.000
	245.025
	0
	275.025
	0

	PGEH, etapa III – preparación de proyectos 
	120.000
	0
	0
	120.000
	0

	PGEH, etapa III
	33.000
	49.000
	9.045.727
	9.127.727
	7.087.550

	PGEH, etapa IV
	3.691.000
	5.537.000
	0
	9.228.000
	0

	PGEH – eficiencia energética (decisión 89/6)
	0
	76.000
	0
	76.000
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HCFC
	31.713.040
	18.036.881
	19.058.548
	68.808.469
	15.382.122

	Actividades relativas a los HFC

	PAK aprobados
	2.423.439
	8.111.263
	2.625.520
	13.160.222
	2.271.790

	PAK, etapa I – preparación de proyectos
	1.077.226
	41.730
	0
	1.118.956
	0

	PAK, etapa I
	7.413.052
	10.349.717
	17.531.992
	35.294.762
	52.329.174

	Inversión en materia de HFC 
	941.600
	0
	2.140.000
	3.081.600
	0

	Inversión en materia de HFC-23
	0
	8.000.000
	0
	8.000.000
	0

	Subtotal – Actividades relativas a los HFC
	11.855.317
	26.502.710
	22.297.512
	60.655.540
	54.600.964

	Otras actividades

	Proyectos piloto de eficiencia energética – preparación (decisión 91/65)
	100.000
	0
	0
	100.000
	0

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)
	4.050.000
	2.100.000
	0
	6.150.000
	0

	Fondo rotatorio de eficiencia energética (decisión 95/87)
	21.400.000
	0
	0
	21.400.000
	0

	Subtotal – Otras actividades
	25.550.000
	2.100.000
	0
	27.650.000
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	6.948.001
	5.200.696
	1.363.670
	13.512.366
	0

	Unidad central
	2.203.467
	2.218.892
	2.234.424
	6.656.783
	0

	Subtotal – Actividades ordinarias
	9.151.468
	7.419.588
	3.598.094
	20.169.149
	0

	Total
	78.269.825
	54.059.179
	44.954.154
	177.283.158
	69.983.086


* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

IV.	Indicadores de desempeño

El PNUD presentó indicadores de desempeño con arreglo a la decisión 93/8 d) en el texto descriptivo de su plan administrativo. La Secretaría comunicó al PNUD las metas indicadas en el cuadro 4.
Cuadro 4. Indicadores de desempeño del PNUD para 2026
	Tipo de indicador
	Título corto
	Cálculo
	Meta para 2026

	Planificación –Aprobación
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados en comparación con los previstos*
	37

	Planificación –Aprobación
	Proyectos/actividades individuales aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)
	30

	Ejecución
	Fondos desembolsados
	Basado en el desembolso estimado en los informes sobre la marcha de las actividades
	21.010.532

	Ejecución
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC, en toneladas PAO, en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades
	828,0 tons. PAO

	Ejecución
	Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC
	Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC en toneladas de CO2 equivalente en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades
	1.686.935 tons. de CO2 equivalente

	Ejecución
	Cierre operativo del proyecto
	Cierre operativo del proyecto en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (con exclusión de preparación de proyectos)**
	53

	Ejecución
	Integración de la perspectiva de género
	Aplicación de la política operativa sobre integración de la perspectiva de género en todos los proyectos aprobados 
	100%

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Grado en que se cerraron financieramente los proyectos dentro de los 12 meses posteriores al cierre operativo del proyecto
	12 meses después del cierre operativo

	Administrativo
	Presentación en fecha de los informes de finalización de proyecto
	Presentación en fecha de los informes de finalización de proyecto según el informe sobre la marcha de las actividades
	3

	Administrativo
	Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades y los planes administrativos
	Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades, los planes administrativos y las respuestas, a menos que se haya acordado otra cosa
	En fecha


* Las metas de un organismo se podrán reducir cuando este se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el plan de gestión para la eliminación de HCFC o el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali presentado a consideración del Comité Ejecutivo no fuese aprobado por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono y al organismo.
** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo acuerde prorrogar la fecha de finalización.

V.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
a) Tomar nota del plan administrativo del PNUD para el período 2026-2028 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22; y
b) Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUD que se indican en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22.
	
	
	
	
	



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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