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PROPUESTA DE PROYECTO: MAURICIO


El presente documento contiene las observaciones y recomendaciones de la Secretaría sobre la siguiente propuesta de proyecto: 
Reducción
	· Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I, primer tramo)
	Alemania
	Para consideración individual







HOJA DE EVALUACIÓN – PROYECTOS PLURIANUALES
Mauricio
	TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I)
	Alemania (principal)



	DATOS MÁS RECIENTES DEL ARTÍCULO 7 (Anexo F)
	Año: 2023
	225.08 t
	530.740 t de CO2 eq.



	[bookmark: _Hlk181989202]DATOS DE CONSUMO SECTORIAL DE HFC (toneladas de CO2 eq.) Y ACTIVIDADES PREVISTAS

	
	Aerosoles
	Espumas
	Extinc. de incendios
	Refrigeración y climatización
	Solventes
	Otros

	
	
	
	
	Fabricación
	Servicio técnico
	
	

	
	
	
	
	Refrig.
	Climat.
	Otros
	
	
	

	Informe más reciente del programa de país (2023)
	
	
	
	
	
	
	530.740
	
	

	Actividades de la etapa I del PAK según lo convenido (Sí/No)
	
	
	
	
	
	
	Sí
	
	



	CONSUMO PROMEDIO DE HFC EN SERVICIO TÉCNICO EN 2020-2022
	177,74 t
	496.774 t de CO2 eq.



	DATOS DE CONSUMO DE REFERENCIA (toneladas de CO2 eq.)
	2020
	2021
	2022
	Promedio de 2020‑2022

	Consumo anual de HFC
	503.851
	336.000
	650.471
	496.774

	65% del nivel de referencia de HCFC
	169.182

	Nivel de referencia de HFC
	665.957



	CONSUMO DE HFC ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO

	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas
	n. a. 

	Proyectos de inversión en reducción de HFC previamente aprobados
	No

	Reducciones acumulativas de proyectos previamente aprobados (toneladas de CO2 eq.)
	n. a.



	DATOS DEL PROYECTO SEGÚN LO CONVENIDO
	2024*
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	Consumo (toneladas de CO2 eq.)
	Límites del Protocolo de Montreal
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	599.361
	n. a.

	
	Máximo permitido
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	599.361
	n. a.

	
	Máximo permitido (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	90
	n. a.

	Montos recomendados en principio (USD)
	Alemania
	Costos del proyecto
	103.000
	0
	0
	87.000
	0
	0
	190.000

	
	
	Gastos de apoyo
	13.390
	0
	0
	11.310
	0
	0
	24.700

	
	Total de costos del proyecto
	103.000
	0
	0
	87.000
	0
	0
	190.000

	
	Total de gastos de apoyo
	13.390
	0
	0
	11.310
	0
	0
	24.700

	
	Total de fondos
	116.390
	0
	0
	98.310
	0
	0
	214.700


* Recomendado para su aprobación en la presente reunión

	Reducción del consumo remanente admisible para financiamiento de la etapa I, en toneladas de CO2 equivalente
	n. a.



	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración individual 




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente documento consta de las siguientes secciones:
I. Resumen de la propuesta original
II. Antecedentes: estado de ejecución del plan de gestión para la eliminación de HCFC en el país y anteriores proyectos relativos a los HFC
III. Consumo de HFC: reseña de niveles de consumo, tendencias y uso sectorial en el país
IV. Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC según lo presentado: Estrategia transversal y plan de ejecución del primer tramo
V. Observaciones de la Secretaría, incluyendo el costo convenido de las actividades
VI. Recomendación
I.	Resumen de la propuesta original
En nombre del Gobierno de Mauricio, el Gobierno de Alemania, en su calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado una solicitud para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK), por un monto de USD 325.000, más gastos de apoyo de USD 42.250, según lo presentado originalmente[footnoteRef:2]. [2:  Según la carta enviada por el Ministerio de Medio Ambiente, Gestión de Residuos Sólidos y Cambio Climático (División de Medio Ambiente y Cambio Climático) de Mauricio a la Secretaría, de fecha 12 de agosto de 2024.] 

La ejecución de la etapa I del PAK ayudará al Gobierno de Mauricio a cumplir la meta de reducir en un 10% el consumo de referencia de HFC antes del 1 de enero de 2029. 
El primer tramo de la etapa I del PAK que se solicita en esta reunión asciende a USD 169.000, más gastos de apoyo de USD 21.970 para el Gobierno de Alemania, según lo presentado originalmente, para el período comprendido entre enero de 2025 y diciembre de 2027. 
II.	Antecedentes
Estado de ejecución del plan de gestión para la eliminación de HCFC
El Cuadro 1 muestra información sobre el plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) en Mauricio a noviembre de 2024.
Cuadro 1. Estado de ejecución del PGEH en Mauricio 
	
	Etapa I

	PGEH aprobado o actualizado en las reuniones
	63a, 72a, 93a

	Reducción respecto del nivel de referencia
	100% para 2030

	Costo total del proyecto (USD)
	1.070.000

	Fecha de término (real/prevista)
	31 de diciembre de 2031


Estado de ejecución de actividades anteriores relativas a los HFC 
El Cuadro 2 muestra un resumen de las actividades realizadas en Mauricio en el contexto de la Enmienda de Kigali que han recibido financiamiento del Fondo Multilateral.
Cuadro 2. Actividades relativas a los HFC previamente aprobadas en Mauricio 
	Reunión en que se aprobó
	Título del proyecto
	Organismo de ejecución
	Costo (USD)
	Fecha de término

	75a
	Estudio sobre alternativas a las SAO
	Alemania
	70.000
	Mayo de 2017

	82a
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC
	PNUMA
	150.000
	Diciembre de 2021


III.	Información general sobre el consumo de HFC
Niveles de consumo de HFC
Mauricio importa HFC únicamente para su uso en el sector servicio técnico. Las sustancias más consumidas en 2023 fueron el R-404A (44,0% del consumo total de HFC, en toneladas de CO2 equivalente [t de CO2 eq.]), el R-410A (24,5%), HFC-134a (20,4%), R-507C (5,6%) y otros HFC (5,6%). En el Cuadro 3 se muestra el consumo de HFC del país según lo notificado a la Secretaría del Ozono en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Cuadro 3. Consumo de HFC en Mauricio (datos de 2019‑2023 en virtud del artículo 7)
	HFC
	PCA
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Toneladas métricas (t)

	HFC-134a
	1.430
	42,81
	43,51
	37,96
	33,78
	75,70

	HFC-23
	14.800
	1,70
	0,85
	0,05
	2,03
	0,15

	HFC-32
	675
	0,89
	0,03
	0,29
	2,89
	1,48

	R-404A
	3.922
	84,28
	74,73
	40,40
	109,08
	59,52

	R-407C
	1.774
	6,18
	3,80
	2,88
	2,96
	3,39

	R-410A
	2.088
	60,81
	55,13
	46,46
	51,08
	62,27

	R-442A
	1.888
	0,00
	0,00
	0,00
	1,65
	1,38

	R-449A
	1.396
	0,00
	1,50
	0,03
	0,00
	3,35

	R-507C
	3.985
	0,00
	0,00
	3,96
	6,86
	7,46

	Otros
	8,08
	10,16
	1,13
	0,00
	10,39

	Total (toneladas métricas)
	204,75
	189,70
	133,14
	210,34
	225,08

	Toneladas de CO2 eq.

	HFC-134a
	1.430
	61.218
	62.219
	54.278
	48.310
	108.245

	HFC-23
	14.800
	25.160
	12.580
	681
	30.103
	2.264

	HFC-32
	675
	601
	19
	192
	1.947
	999

	R-404A
	3.922
	330.512
	293.042
	158.433
	427.774
	233.423

	R-407C
	1.774
	10.962
	6.735
	5.110
	5.252
	6.013

	R-410A
	2.088
	126.941
	115.084
	96.988
	106.636
	129.992

	R-442A
	1.888
	0
	0
	0
	3.115
	2.596

	R-449A
	1.396
	0
	2.094
	35
	0
	4.677

	R-507C
	3.985
	0
	0
	15.781
	27.334
	29.720

	Otros
	32.199
	12.078
	4.503
	1
	12.808

	Total (toneladas de CO2 eq.)
	587.594
	503.851
	336.000
	650.471
	530.740



Nivel de referencia de HFC establecido 
El Gobierno de Mauricio ya ha presentado los datos del artículo 7 para el período 2020‑2022. El nivel de base de consumo de HFC del país se estableció en 665.957 toneladas de CO2 equivalente, cifra que se calculó añadiendo el 65% del nivel de referencia de HCFC (expresado en toneladas de CO2 equivalente) al consumo promedio de HFC en 2020‑2022, como se muestra en el Cuadro 4.
[bookmark: _Hlk131922742]Cuadro 4. Cálculo del nivel de referencia de HFC para Mauricio (en toneladas de CO2 equivalente)
	Cálculo del nivel de referencia
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HFC
	503.851
	336.000
	650.471

	Consumo promedio de HFC en 2020‑2022
	496.774

	65% del nivel de referencia de HCFC 
	169.182

	Nivel de referencia de HFC
	665.957



Informe de ejecución del programa país
Los datos de consumo sectorial de HFC facilitados por el Gobierno de Mauricio en el informe de ejecución del programa país para 2023 guardan conformidad con los datos notificados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal. 
No obstante, los datos de consumo sectorial de HFC facilitados en el informe de ejecución del programa país para 2020 presentan incoherencias menores con los datos notificados en virtud del artículo 7. En concreto, se notificó un consumo de 0,45 t, 4,32 t y 1,50 t de R-417A, R-448A y R-449A, respectivamente, en virtud del artículo 7, mientras que no se notificó ningún consumo de estas sustancias en el informe de ejecución del programa país correspondiente a 2020. El Gobierno de Alemania está trabajando con el país para presentar a la Secretaría del Fondo datos del programa país actualizados para 2020.
Tendencias del consumo de HFC
Mauricio ha notificado datos de HFC desde 2018. En 2020 y 2021 se observó un descenso en su patrón de consumo de HFC, debido a la menor actividad económica durante la pandemia de COVID‑19. Esto se tradujo en un consumo promedio en 2020‑2022 de 177,74 t, un 15% por debajo de las cifras de importación de 2019, de 204,75 t. Es probable que el posterior aumento del consumo en 2022 se produjera para compensar la limitada actividad durante los años de la pandemia. El consumo de HFC aumentó en 2023 debido en gran parte a la reanudación de las actividades económicas tras la pandemia. Según las aportaciones recibidas de la industria durante el estudio para el PAK, se espera que el consumo de HFC siga una pauta más estable en 2024 y años posteriores, a medida que se ajusten las anomalías de los años de la pandemia.
Consumo de HFC por sectores
Los HFC se consumen principalmente para el servicio técnico de equipos de refrigeración comercial (34,2% en toneladas métricas y 44,4% en toneladas de CO2 equivalente), seguido de la refrigeración industrial (31,7% en toneladas métricas y 34,4% en toneladas de CO2 equivalente), la climatización comercial (14,3% en toneladas métricas y 9,1% en toneladas de CO2 equivalente) y otros subsectores, como se muestra en los cuadros 5 y 6. 
Cuadro 5. Consumo de HFC en Mauricio por subsectores de servicio técnico de equipos de refrigeración y climatización, en toneladas métricas (2022)
	Sector
	HFC-134a
	HFC-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-507C
	HFC-23*
	R-442A
	R-449A
	Total
	Porcent. 
del total
(%)

	Servicio técnico de equipos de refrigeración y climatización

	Subsectores de refrigeración

	Doméstico
	0,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,29
	0,1

	Comercial 
	Unidades autónomas
	2,91
	0,00
	1,62
	0,00
	0,00
	0,00
	2,03
	0,00
	0,00
	6,56
	3,1

	
	Unidades de condensador
	2,47
	0,00
	37,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	40,37
	19,2

	
	Sistemas centralizados
	0,00
	0,00
	23,40
	0,00
	0,00
	0,69
	0,00
	0,99
	0,00
	25,08
	11,9

	Industrial 
	11,29
	0,00
	44,31
	2,69
	1,66
	6,17
	0,00
	0,66
	0,00
	66,78
	31,7

	Transporte
	0,00
	0,00
	1,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,88
	0,9

	Subsectores de climatización

	Residencial
	0,00
	1,44
	0,00
	0,00
	23,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	[bookmark: _Hlk179382456]24,61
	11,7

	Comercial
	2,11
	1,45
	0,00
	0,27
	26,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,08
	14,3

	Vehicular
	14,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,71
	7,0

	Total
	33,78
	2,89
	109,08
	2,96
	51,08
	6,86
	2,03
	1,65
	0,03
	210,36
	100


* El HFC-23 se usa en aplicaciones de laboratorio a baja temperatura.
Cuadro 6. Consumo de HFC en Mauricio por subsectores de servicio técnico de equipos de refrigeración y climatización, en toneladas de CO2 equivalente (2022)
	Sector
	HFC-134a
	
HFC-
32

	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-507C
	HFC-23
	R-442A
	R-449A
	Total
	Porcent. 
del total
(%)

	Servicio técnico de equipos de refrigeración y climatización

	Subsectores de refrigeración

	Doméstico
	415
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	415
	0,1

	Comercial
	Unidades autónomas
	4.161
	0
	6.354
	0
	0
	0
	30.044
	0
	0
	40.559
	6,2

	
	Unidades de condensador
	3.532
	0
	148.526
	0
	0
	0
	0
	0
	42
	152.100
	23,4

	
	Unidades de condensador
	0
	0
	91.775
	0
	0
	2.750
	0
	1.869
	0
	96.394
	14,8

	Industrial
	16.145
	0
	173.784
	4.772
	3.465
	24.587
	0
	1.246
	0
	223.999
	34,4

	Transporte
	0
	0
	7.373
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.373
	1,1

	Subsectores de climatización

	Residencial
	0
	972
	0
	0
	48.367
	0
	0
	0
	0
	49.339
	7,6

	Comercial
	3.017
	979
	0
	479
	54.797
	0
	0
	0
	0
	59.272
	9,1

	Vehicular
	21.035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21.035
	3,2

	Total
	48.305
	1.951
	427.812
	5.251
	106.630
	27.337
	30.044
	3.115
	42
	650.487
	100


Sector servicio técnico de equipos de refrigeración y climatización
[bookmark: _Hlk180689809]En Mauricio hay aproximadamente entre 2.500 y 3.000 técnicos y 800 talleres que consumen HFC. 
En el marco reglamentario actual, no se exige la licencia, certificación y actualización periódica de conocimientos de los técnicos de refrigeración y climatización para el mantenimiento de los equipos. Las contrapartes de la industria han expresado la necesidad de subsanar esta carencia, ya que garantizaría un servicio técnico seguro y eficaz de los equipos.  
Servicio técnico de refrigeradores domésticos, comerciales e industriales y del transporte 
Refrigeración doméstica
Los equipos de refrigeración doméstica representan la mayor parte de los equipos de refrigeración y climatización. Hay aproximadamente 439.000 refrigeradores domésticos en uso, de los cuales alrededor del 40% utilizan HFC‑134a, mientras que el resto utiliza R-600a. Actualmente, la mayoría de los minoristas venden refrigeradores domésticos a base de R-600a, que se espera que sustituyan a los equipos a base de HFC-134a al final de su vida útil. El consumo anual de HFC de este sector es mínimo (aproximadamente 0,3 t). 
Refrigeración comercial 
Unidades autónomas 
Las unidades autónomas representan la mayor parte de los equipos de refrigeración comercial importados y se utilizan generalmente para la exposición y venta de alimentos y bebidas. Su cantidad experimentó una tasa media de crecimiento de aproximadamente el 5% entre 2017 y 2021. A pesar de las dificultades planteadas por la pandemia de COVID‑19 en 2020 y 2021, no se produjo una disminución significativa en la importación de estos equipos, aunque se observó una marcada reducción en el volumen de importación en 2022. El HFC‑23 se utiliza en refrigeradores de vacunas. El R‑404A y el HFC‑134a son los principales HFC utilizados en este subsector, mientras que el uso de R‑600a y R‑290 ha ido aumentando lentamente. Se utilizan alrededor de 6,56 t de HFC en esta aplicación.
Unidades de condensación
Las unidades de condensación se utilizan principalmente para refrigerar cámaras frigoríficas pequeñas y medianas en supermercados, tiendas de conveniencia y restaurantes, y tienen capacidad de refrigeración que suelen oscilar entre 1,5 kW y 25 kW. Los refrigerantes predominantes son el R‑404a y el HFC‑134a. Es difícil estimar el número de unidades importadas e instaladas, ya que están dispersas por todo el país y experimentan altos índices de fuga debido a las prácticas de mantenimiento y uso predominantes. Además, muchas empresas de servicio técnico montan e instalan estas unidades de condensación, lo que implica incorporar la carga inicial de refrigerante al uso total de HFC en este subsector. Se utilizan alrededor de 40,37 t de HFC, principalmente R‑404A, en estas categorías de equipos.
Equipos comerciales centralizados
Según los instaladores, ha surgido una tendencia reciente por la que los propietarios de supermercados importen personalmente las vitrinas refrigeradas y, en algunos casos, todos los equipos. Los instaladores importan solo para plantas de refrigeración central o se dedican exclusivamente al proceso de instalación en algunos casos. Aunque el volumen de equipos importados puede no ser sustancial, ha habido un aumento en el número de sistemas de refrigeración central instalados entre 2016 y 2019 debido a la sustitución de instalaciones en los supermercados existentes y las instalaciones en los supermercados nuevos. 
La amplia mayoría de los sistemas de refrigeración central instalados en supermercados, tanto para temperaturas medias como bajas, utilizan R‑404A. Unos pocos supermercados e hipermercados que funcionan como franquicias internacionales han pasado a utilizar mezclas de HFC/HFO de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA), concretamente R‑448A o R‑449A. Se consumen alrededor de 25,08 t de HFC en esta aplicación.
Refrigeración industrial 
La refrigeración industrial incluye varios tipos de equipos, tales como sistemas de refrigeración central, cámaras frigoríficas, congeladores de aire forzado utilizados en la fabricación de alimentos, instalaciones de procesamiento de pescado y almacenes frigoríficos. Aunque en los datos aduaneros se identificaron algunos equipos correspondientes al sector médico/farmacéutico, el volumen de importación sigue siendo relativamente pequeño. 
Las capacidades de refrigeración de los equipos utilizados en plantas de procesado y almacenes oscilan entre 10 kW y 1.424 kW para los grandes sistemas distribuidos empleados en almacenes frigoríficos. Mientras que el mantenimiento de rutina y las reparaciones menores suelen correr a cargo de técnicos internos, la instalación y las revisiones importantes de los equipos se subcontratan. Los refrigerantes predominantes en el sector industrial son el amoníaco y el R‑404A, que representan aproximadamente el 40% y el 50%, respectivamente, del volumen de refrigerantes utilizados en este sector. El HFC-134a se utiliza en menor medida en equipos más pequeños, y constituye aproximadamente el 10% de los refrigerantes utilizados en este sector. 
En el caso de los enfriadores de procesos, la capacidad de refrigeración oscila entre 80 y 750 kW. Los refrigerantes predominantes en el sector son el R‑410A y el R‑404A. También se utilizan amoníaco y HFC‑134a en menores cantidades. 
El sector refrigeración industrial es el que más contribuye al uso de refrigerantes y a las emisiones debido al amplio uso de R‑404A. Esto se debe principalmente a los elevados índices de fuga de estos equipos, que pueden llegar al 35%. Además, los grandes equipos se cargan con refrigerantes durante la instalación y este consumo se incluye en el consumo total. Se utilizan alrededor de 66,78 t de HFC en esta aplicación.
Transporte refrigerado
Los vehículos frigoríficos de transporte suelen importarse totalmente dotados con caja aislante y equipos de refrigeración o, lo que es más habitual, sin ellos. En este último caso, los fabricantes instalan los equipos de refrigeración localmente. Los vehículos frigoríficos locales, incluidos los de compartimentos múltiples, están diseñados para distribuir productos congelados, refrigerados y secos. La mayoría de los vehículos medianos y grandes utilizan un motor diésel auxiliar para alimentar la unidad de refrigeración, con capacidades de refrigeración que oscilan entre 2,5 kW y 10 kW, según de la aplicación. El R‑404A se utiliza habitualmente como refrigerante en estas aplicaciones, y se utilizan 1,88 t.
Servicio técnico de climatizadores residenciales y comerciales 
Climatizadores de dos bloques simples (residenciales)
El uso de climatizadores de dos bloques simples está muy extendido debido a su capacidad para funcionar en diferentes aplicaciones de climatización de ambientes; se calcula que alrededor del 63% del mercado total de climatizadores de dos bloques se encuentra en la gama de capacidad de 10.000 BTU/h a 13.000 BTU/h.  
La importación y venta de climatizadores a base de HCFC‑22 han sido prohibidas en el país; el R‑410A es el refrigerante que más se utiliza en este sector. Más recientemente, han ingresado en el mercado climatizadores a base de HFC‑32, pero aún no son mayoritarios. Se utilizan alrededor de 24,61 t de HFC en esta aplicación.
Climatización comercial
Para la refrigeración en aplicaciones comerciales e industriales, se utilizan generalmente climatizadores de varios bloques y climatizadores basados en los sistemas de volumen de refrigerante variable/flujo de refrigerante variable, y su uso ha experimentado un aumento, aunque los climatizadores de azotea no están muy extendidos. En esta aplicación se utilizan unas 30,08 t de HFC, siendo el R‑410A el refrigerante más utilizado.
Servicio técnico de equipos aire acondicionado vehicular
Casi todos los automóviles, ya sean nuevos o reacondicionados, cuentan con equipos de aire acondicionado vehicular. Se importa un número limitado de unidades de aire acondicionado vehicular para reparaciones. Mauricio importa anualmente unos 20.000 vehículos, la mayoría de los cuales utilizan HFC‑134a, y solo una cantidad limitada tiene instalados equipos a base de HFO‑1234yf. Cada año se utilizan unas 14,71 t de HFC‑134a para el servicio técnico de estas unidades de aire acondicionado vehicular.
IV.	Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC según lo presentado
Marco reglamentario, normativo e institucional
Controles reglamentarios

La Ley de control de productos químicos peligrosos de 2004 (Ministerio de Salud y Bienestar, 2004) establece un marco reglamentario para proteger a los trabajadores, el público y el medio ambiente contra los posibles daños causados por el uso de productos químicos peligrosos, y se ha utilizado en el pasado para controlar la importación y exportación de SAO. El primer anexo de la ley contiene una lista de productos químicos peligrosos para cuya importación, exportación, fabricación, venta, almacenamiento, distribución o comercio se requiere una licencia (por ejemplo, los HCFC). La importación de bienes está controlada por el Reglamento de protección de los consumidores (Control de las importaciones) de 2017, bajo la égida del Ministerio de Comercio y Protección de los Consumidores, y esto incluye controles sobre los CFC y los HCFC. Mauricio aplicó una prohibición a la importación de aparatos que contengan HCFC desde el 1 de enero de 2013 a través del Reglamento de protección de los consumidores (Control de importaciones) de 2013. Además, los derechos de aduana y los impuestos sobre las mercancías importadas se recaudan en virtud de la Ley de aranceles aduaneros de 1970. 
Esta ley también se utiliza para controlar los HFC. Las cuotas de importación de HFC se facilitarían a través de la Ley de control de productos químicos peligrosos.
Marco institucional

La oficina nacional del ozono (ONO), incluida en el Ministerio de Medio Ambiente, Gestión de Residuos Sólidos y Cambio Climático, se encarga de la tramitación de las autorizaciones, antes de canalizarlas a instituciones externas, concretamente a la Autoridad Tributaria de Mauricio (aduanas) y a la Junta de Control de Productos Químicos Peligrosos. La ONO es responsable de la ejecución de los proyectos y actividades del Protocolo de Montreal y del seguimiento y notificación de los datos sobre sustancias controladas para garantizar que se cumplen los límites de consumo de dichas sustancias, así como de la participación en reuniones consultivas, incluidas las reuniones internacionales.  
El Departamento de Aduanas de la Autoridad Tributaria de Mauricio vela por el cumplimiento de la legislación aduanera. No existe ninguna unidad o sección especializada en el Departamento de Aduanas para supervisar y controlar el comercio de equipos de refrigeración y climatización y los refrigerantes. En 2013 se firmó un memorando de entendimiento entre la ONO (del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Gestión de Desastres y Playas) y el Departamento de Aduanas, para garantizar que los funcionarios de aduanas reciban capacitación periódica sobre las disposiciones del Protocolo de Montreal y estén totalmente equipados para hacer cumplir la legislación de forma efectiva con el fin de rastrear cualquier comercio ilegal de sustancias controladas.
La Oficina de Gestión de la Eficiencia Energética, creada en virtud de la Ley de eficiencia energética de 2011, es responsable de hacer cumplir las normas de eficiencia energética de los equipos de refrigeración y climatización y actualmente está ultimando la normativa para la aplicación de las normas mínimas de eficiencia energética de los equipos de climatización con una potencia nominal inferior a 12 kW. Las actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector servicio técnico en virtud de la decisión 89/6 aprobadas en la 93ª reunión[footnoteRef:3] proporcionarían un apoyo adicional para la elaboración y la aplicación efectivos de estas normas. [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/69] 

El Comité Directivo se creó para hacer un seguimiento de los avances en la ejecución de las actividades y tomar decisiones en materia de políticas en relación con el Protocolo de Montreal. Está presidido por el Secretario Permanente del Ministerio de Medio Ambiente, Gestión de Residuos Sólidos y Cambio Climático. Entre los miembros del comité figuran funcionarios de la ONO, representantes del Ministerio de Finanzas, el Departamento de Aduanas, la Junta de Control de Productos Químicos Peligrosos, el Ministerio de Comercio y Protección del Consumidor, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Servicios Públicos, el Ministerio de Gobierno Local, la División de Gestión de Residuos Sólidos, la Université des Mascareignes y el Instituto de Capacitación y Desarrollo de Mauricio (MITD). También se convoca a importadores de equipos refrigeración y climatización según sea necesario. Este comité es fundamental para la toma de decisiones del país sobre las disposiciones del Protocolo y las actividades que deben priorizarse y ejecutarse para cumplir sus obligaciones internacionales.
Dos instituciones, la Université des Mascareignes y la Universidad de Mauricio, ofrecen cursos de licenciatura y posgrado e incluyen módulos sobre refrigeración y climatización. La Autoridad de Cualificaciones de Mauricio, dependiente del Ministerio de Educación y Recursos Humanos, Educación Terciaria e Investigación Científica, es responsable de la acreditación de las instituciones. En los campos de la ingeniería, la fabricación y la construcción, únicamente el MITD, una institución pública de capacitación, ofrece cursos en el sector refrigeración y climatización a diferentes niveles. El Instituto de formación técnica y vocacional es la única institución privada que imparte cursos sobre aplicaciones de refrigeración y climatización.  
Estrategia de reducción de HFC en la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali (PAK)
Estrategia transversal
El objetivo principal de la estrategia es lograr la congelación y la reducción del 10% para 2029, teniendo en cuenta la pertinencia de las disposiciones de la decisión XXXV/16 de la Reunión de las Partes[footnoteRef:4]. La estrategia se centrará en la reducción de la demanda de HFC teniendo en cuenta el crecimiento de la industria de la refrigeración; el establecimiento de un entorno propicio mediante disposiciones normativas que impulsen la adopción de tecnologías de bajo PCA en diferentes aplicaciones de refrigeración; el suministro de competencias y conocimientos técnicos a la industria en materia de contención de refrigerantes y de prevención/minimización de fugas y manipulación segura de alternativas de bajo PCA, incluidas las retroadaptaciones cuando sea factible; la sensibilización sobre la reducción de los HFC y las opciones tecnológicas; y el aprovechamiento de los beneficios derivados de la integración de las iniciativas del PAK con las actividades del PGEH en curso. [4:  En respuesta a las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en el nivel de base del consumo de HFC para determinados países del artículo 5, entre ellos Mauricio, la Reunión de las Partes decidió, entre otras cosas, que el Comité de Aplicación establecido con arreglo al Procedimiento relativo al Incumplimiento del Protocolo de Montreal, aplazara, hasta que se dispusiera de los datos de 2026, cualquier examen de la situación de cumplimiento respecto de las medidas de control del consumo de sustancias del anexo F, en el entendimiento de que los países seguirán haciendo todo lo posible para cumplir esas medidas de control.] 

Entre las iniciativas reglamentarias clave a estos efectos se incluirían reglamentos para controlar las importaciones de tecnologías de refrigeración y climatización que utilizan HFC (por ejemplo, HFC‑134a y R‑404A) para las que ya existen alternativas de bajo PCA disponibles en los mercados mundiales y locales; la demostración de alternativas de bajo PCA especialmente para unidades de condensación; el apoyo a centros de capacitación con tecnología de unidades autónomas a base de R-290[footnoteRef:5] para crear conciencia y promover la adopción de esta tecnología siempre que sea factible y la capacitación relacionada para técnicos; y el fortalecimiento de capacidades sobre prácticas de contención, especialmente para equipos de refrigeración comercial y climatizadores, para evitar fugas.  [5:  Equipo de refrigeración precargado con refrigerante y que contiene todos los componentes necesarios para la refrigeración (es decir, compresor, condensador, evaporador, válvulas de expansión y ventiladores) en una sola unidad.] 

La etapa I del PAK se centrará específicamente en aplicaciones como los refrigeradores domésticos, las unidades de refrigeración comercial autónomas, los equipos de refrigeración comercial e industrial a base de R‑404A y los climatizadores domésticos, y se ejecutará en forma sinérgica con el PGEH.
Reducciones propuestas
Sobre la base de las aportaciones recibidas de la industria durante el estudio para el PAK y de las consultas con contrapartes durante la preparación de la presentación del PAK, se estima que el consumo de HFC para el período de 2024 a 2029 crecerá un 4% anual. Con esta tasa de crecimiento, el consumo de HFC en 2029 superaría las metas del Protocolo de Montreal si no hubiera ninguna intervención. Se propone la etapa I del KIP para controlar el crecimiento del consumo de HFC con el fin de cumplir los límites de control establecidos en el Protocolo de Montreal para 2029; esto se traducirá en una reducción del consumo de HFC de 66.596 toneladas de CO2 equivalente con respecto a los niveles de congelación. En el Cuadro 7 se indican los límites establecidos en el Protocolo de Montreal, el pronóstico de consumo y las reducciones del consumo de HFC propuestas para los años 2024 a 2029.
Cuadro 7. Pronóstico de consumo de HFC bajo condiciones normales, límites establecidos en el Protocolo de Montreal y reducciones de HFC propuestas en la etapa I (en toneladas de CO2 equivalente)
	
	2023*
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Pronóstico de consumo de HFC (tasa de crecimiento anual del 4%**)
	530.740
	551.970
	574.048
	597.010
	620.891
	645.726
	671.555

	Límites de consumo de HFC del Protocolo de Montreal
	n. a.
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	599.361

	Consumo de HFC propuesto en el PAK
	n. a.
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	599.361

	Reducción propuesta del consumo de HFC respecto del nivel de referencia (%)
	n. a.
	0
	0
	0
	0
	0
	10


* Datos más recientes del artículo 7.
** Crecimiento calculado a partir de las aportaciones para el estudio.
Actividades propuestas
A continuación se presentan los distintos elementos del PAK para Mauricio, con su desglose de costos:
Establecimiento y aplicación de un marco reglamentario: Desarrollar y adoptar medidas normativas y fiscales para reducir la dependencia de los HFC en el sector refrigeración y climatización; prestar apoyo a la Oficina de Normalización en la redacción de normas más estrictas para las piezas de repuesto con el fin de mejorar la calidad del servicio técnico y optimizar el rendimiento de los equipos con un mínimo de fugas; prestar apoyo a las aduanas con la adopción de códigos del Sistema Armonizado (SA) para las mezclas de HFC; hacer cumplir los controles de HFC mediante la capacitación de 100 funcionarios de aduanas sobre los reglamentos para el seguimiento y la notificación de los HFC (USD 80.000);
Apoyo a la industria de la refrigeración y climatización: Proporcionar al MITD un equipo de capacitación y herramientas para equipos de refrigeración a base de CO2; adquirir un sistema autónomo a base de R‑290 para instalarlo en el MITD con el fin de introducir esta tecnología en la industria e impartir capacitación sobre la instalación y el servicio técnico de dichos equipos; proporcionar equipos para capacitación en equipos de aire acondicionado vehicular, incluida una unidad de recuperación y reciclaje para equipos de aire acondicionado vehicular y las herramientas pertinentes (es decir, detector de fugas, medidores); prestar apoyo a los institutos de capacitación para actualizar el plan de estudios sobre la tecnología a base de CO2, así como el plan de estudios de capacitación en equipos de aire acondicionado vehicular sobre la recuperación y reutilización de refrigerantes; proporcionar herramientas y equipos para la capacitación en equipos de aire acondicionado vehicular en relación con las pruebas de fugas y la estanqueidad de los sistemas de aire acondicionado vehicular; capacitación de 50 a 80 técnicos de equipos de refrigeración comercial y 20 a 50 técnicos de equipos de aire acondicionado vehicular centrada en la prevención de fugas, la recuperación de refrigerantes y los sistemas autónomos; proporcionar herramientas y equipos a los técnicos para trabajar con tecnologías de bajo PCA (es decir, medidores, detectores de fugas, unidades de recuperación, cilindros de recuperación) (USD 170.000); y
Sensibilización: Sensibilización sobre la creación y aplicación de cuotas de HFC para la industria pesquera; implicación de las contrapartes en la aplicación de las cuotas, especialmente en lo que respecta a las necesidades del sector pesquero; sensibilización de los usuarios de refrigeración comercial sobre la adopción de tecnologías emergentes, incluidos los sistemas autónomos, así como iniciativas de prevención de fugas (USD 25.000).
Ejecución, coordinación y supervisión del proyecto
Con el apoyo del Gobierno de Alemania, la ONO es responsable de coordinar y ejecutar todas las actividades previstas en el PAK; supervisar el progreso de la ejecución; cumplir los requisitos de presentación de informes; y garantizar la colaboración entre todas las contrapartes pertinentes durante la ejecución del proyecto. El presupuesto de la Oficina de Gestión del Proyecto (OGP) asciende a USD 50.000, que incluyen personal y consultores (USD 30.000), viajes (USD 6.000) y reuniones y otras actividades (USD 14.000).
Aplicación de la política de género
En consonancia con las decisiones 84/92 d) y 90/48 c), el Gobierno de Mauricio y el Gobierno de Alemania se comprometen a aplicar la política operativa del Fondo Multilateral sobre integración de la perspectiva de género, junto con sus propias políticas de género, durante la ejecución de todas las actividades del PAK.  
En Mauricio, el limitado número de mujeres que trabajan en el sector refrigeración y climatización puede explicarse por el hecho de que este sector no se ha promocionado entre las mujeres como una oportunidad profesional. Durante la etapa I del PAK, se procurará, a través de conversaciones con el instituto de capacitación, idear formas de fomentar la participación de las mujeres en el sector, sobre todo en cursos de capacitación y talleres. Mediante estas iniciativas y un seguimiento continuo de sus repercusiones, se espera que la participación de las mujeres en el sector refrigeración y climatización aumente con el paso del tiempo.
Coordinación de las actividades de los planes de eliminación de HCFC y reducción de HFC en el sector servicio técnico
El PGEH en curso tiene como objetivo abordar satisfactoriamente el uso actual de HCFC y lograr la eliminación de HCFC requerida para 2030. El PAK tiene la finalidad de garantizar que esta eliminación no provoque un aumento del uso de HFC que pueda impedir a Mauricio cumplir sus metas de reducción de acuerdo con el PAK. Por este motivo, en la ejecución del PAK, se procurará trabajar forma paralela con las actividades en curso del PGEH, asegurándose de que complementen las iniciativas correspondientes, sobre todo en la capacitación de técnicos de servicio y mantenimiento y en actividades de divulgación que promuevan alternativas a los HCFC de bajo PCA. Las actividades tanto del PAK como del PGEH se supervisarán estrechamente para maximizar la complementariedad con el fin de reducir la demanda de HFC.
Costo total de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC
[bookmark: _Hlk118631498]El presupuesto propuesto para la etapa I asciende a USD 325.000. En el Cuadro 8 se resumen las actividades propuestas y el costo de la etapa I del PAK.
Cuadro 8. Costo propuesto de las actividades que se ejecutarán en la etapa I del PAK para Mauricio (USD) 
	Detalles
	Costo (USD)

	Establecimiento y aplicación de un marco reglamentario
	80.000

	Apoyo a la industria de la refrigeración y climatización
	170.000

	Sensibilización
	25.000

	Coordinación y supervisión del proyecto 
	50.000

	Total
	325.000



[bookmark: _Hlk178865629]Ejecución del primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC
El primer tramo de financiamiento de la etapa I del PAK, con un monto total de USD 169.000, se ejecutará entre enero de 2025 y diciembre de 2027 e incluirá las siguientes actividades: 
Establecimiento y aplicación de un marco reglamentario: Desarrollar y adoptar medidas fiscales proporcionando asistencia a la ONO en la redacción del sistema de cuotas de HFC y colaborando con el Ministerio de Finanzas en las medidas fiscales para promover alternativas a los HFC; contratar a un consultor para brindar apoyo a la Oficina de Normas en la redacción de normas más estrictas para las piezas de repuesto, y llevar a cabo un taller para los importadores y otras contrapartes de la industria sobre las normas; prestar apoyo a las aduanas en el desarrollo de proyectos de códigos del SA; llevar a cabo al menos tres talleres de capacitación de aduanas sobre reglamentos para el seguimiento y la notificación de los HFC (USD 39.000);
Apoyo a la industria de la refrigeración y climatización: Adquirir y entregar un equipo de capacitación y herramientas para equipos de refrigeración a base de CO2; contratar a un consultor para actualizar el plan de estudios sobre CO2; impartir capacitación a 50 técnicos sobre estanqueidad de los sistemas y trabajo en sistemas autónomos; suministrar herramientas y equipos para la capacitación en equipos de aire acondicionado vehicular e impartir al menos un curso de capacitación sobre pruebas de fugas y estanqueidad de los sistemas de aire acondicionado vehicular; hacer una licitación y distribuir herramientas para técnicos (USD 90.000); 
Sensibilización: Sensibilización sobre las cuotas de HFC mediante anuncios y publicidad y a través de al menos un taller sobre cuotas dirigido a las contrapartes de la industria pesquera; realización de un taller para la implicación de las contrapartes en la adopción de sistemas autónomos a base de R‑290 (USD 15.000); y
Coordinación y supervisión del proyecto (USD 25.000), lo que incluye personal y consultores (USD 15.000), viajes (USD 3.000) y reuniones y otras actividades (USD 7.000).
[bookmark: _Hlk126916095]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
V.	Observaciones
[bookmark: _Hlk126916111]Marco reglamentario, normativo e institucional
Sistema de licencias y cuotas de HFC
[bookmark: _Hlk126916116]De conformidad con la decisión 87/50 g), el Gobierno de Alemania informó que el Gobierno de Mauricio tiene previsto establecer un sistema de cuotas para controlar las importaciones/exportaciones de HFC en 2025. Actualmente, la ONO controla las licencias de importación de HFC expedidas a los importadores (en toneladas métricas) y supervisa el valor en toneladas de CO2 equivalente de dichas importaciones a través de sus procesos internos, controlando así las cantidades totales de HFC consumidas en el país. Una vez que el sistema de cuotas esté en funcionamiento en 2025, el Gobierno de Mauricio emitirá las cuotas de HFC de acuerdo con el sistema de cuotas. Además, el programa de capacitación para técnicos cubriría los elementos clave del sistema de cuotas de HFC y cómo se llevaría a cabo el seguimiento de las cuotas de HFC. Se acordó que el Gobierno de Alemania proporcionaría una actualización sobre el estado de aplicación del sistema de cuotas de HFC como parte de su informe financiero y sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2024, que se considerará en la 97ª reunión.
Control de las importaciones de equipos a base de HFC
[bookmark: _Hlk178827771]El Gobierno de Mauricio tiene previsto prohibir la importación y el uso de refrigeradores domésticos y equipos de refrigeración comercial pequeños a base de HFC a partir del 1 de enero de 2027. Además, el Gobierno está estudiando la aplicación de políticas para reducir el crecimiento de otros HFC de alto PCA, como el R‑410A, aunque no se han establecido plazos concretos. El Gobierno de Alemania también explicó que los detalles adicionales de las intervenciones normativas específicas, incluidas las prohibiciones, junto con los plazos específicos, estarían disponibles después de las elecciones nacionales que se celebrarán en 2025. El Gobierno de Alemania acordó que estos detalles se incluirían, en la medida de lo posible y de lo acordado, cuando se presentara el segundo tramo para la etapa I del PAK.
La Secretaría mantuvo conversaciones detalladas con el Gobierno de Alemania sobre el crecimiento previsto del consumo de HFC en Mauricio en los próximos dos o tres años y sobre la forma en que el Gobierno de Mauricio tiene previsto controlar este crecimiento para alcanzar las metas esbozadas en el anexo I al presente documento. Como se mencionó anteriormente, el país experimentó una reducción de su consumo de HFC durante los años de referencia debido a la reducción de las actividades económicas a causa de la pandemia de COVID-19. En la 35ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, las Partes abordaron los efectos de la pandemia de COVID-19 en el nivel de base del consumo de HFC de los países que a) han experimentado reducciones demostradas en sus respectivos niveles de consumo de HFC durante los años 2020-2022, en comparación con 2018-2019, b) se espera que hayan calculado niveles de consumo de HFC en 2024 que superen sus respectivos niveles de base calculados, y c) han expresado por escrito a la Secretaría su preocupación por las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en sus niveles de base. Por consiguiente, como se mencionó anteriormente, en la decisión XXXV/16 se estableció, entre otras cosas, que el Comité de Aplicación establecido con arreglo al Procedimiento relativo al Incumplimiento del Protocolo de Montreal, aplazara, hasta que se dispusiera de los datos de 2026, cualquier examen de la situación de cumplimiento respecto de las medidas de control del consumo de HFC para ocho países, incluido Mauricio, en el entendimiento de que los países seguirán haciendo todo lo posible para cumplir esas medidas de control.  
Dado que es una de las Partes enumeradas en la decisión XXXV/16 de la Reunión de las Partes, Mauricio tiene en cuenta que debe garantizar que seguirá cumpliendo sus compromisos de reducción de los HFC. El Gobierno aplicaría las medidas regulatorias pertinentes y llevaría a cabo actividades para reducir al mínimo el crecimiento de su consumo de HFC. Además, el Gobierno también tiene previsto presentar en la 96ª reunión un proyecto piloto sobre eficiencia energética con arreglo a la decisión 91/65 para facilitar aún más la adopción de aparatos a base de refrigerantes de bajo PCA, lo que no solo mejoraría la eficiencia energética de los equipos, sino que también reduciría el consumo de HFC del país. 
La Secretaría toma nota de que el Gobierno de Mauricio tiene la intención de hacer todo lo posible para cumplir las medidas de control del Protocolo de Montreal y que ha propuesto en su PAK que sus niveles anuales de consumo de HFC no superen las metas del Protocolo de Montreal.
A la luz de la decisión XXXV/16, la Secretaría solicitaría al Comité Ejecutivo orientación sobre el procedimiento a seguir si el nivel de consumo de HFC para los años 2024 o 2025 superase los límites de control del Protocolo de Montreal.
Aspectos técnicos y relativos a los costos 
Certificación de los técnicos de servicio y mantenimiento

[bookmark: _Hlk178437895]Como se ha explicado anteriormente, el marco reglamentario actual no incluye ningún mandato que exija la concesión de licencias y la certificación de los técnicos de refrigeración y climatización antes de realizar el mantenimiento de los equipos de refrigeración y climatización. Las contrapartes de la industria y la ONO han pedido que se subsane esta carencia, ya que el sistema de licencias reforzará el proceso de certificación y garantizará que los técnicos adquieran continuamente las competencias pertinentes adaptadas a tecnologías en constante evolución. a. petición de la Secretaría, el Gobierno de Alemania aclaró que el sistema de licencias se iniciará en el marco del PGEH con los fondos disponibles.
Costos convenidos

La Secretaría observó que el presupuesto propuesto para la etapa I, tal como se había presentado, superaba el financiamiento máximo permitido con arreglo a las directrices establecidas en la decisión 92/37. Tras seguir deliberando con el Gobierno de Mauricio, el Gobierno de Alemania acordó actualizar el presupuesto a USD 190.000, de acuerdo con la decisión. Este ajuste se logró reduciendo el número de funcionarios de aduanas que recibirían capacitación de 100 a 40, eliminando la ayuda al MITD para la adquisición de equipos a base de CO2 para la capacitación, actualizando el número total de técnicos que recibirían capacitación de un mínimo de 70 a 115, añadiendo la capacitación de 22 instructores de técnicos y reduciendo el presupuesto de la OGP de USD 50.000 a USD 19.000. Considerando lo anterior, en el Cuadro 9 se presenta el presupuesto actualizado para la etapa I del PAK.
Cuadro 9. Costos convenidos de las actividades que se ejecutarán durante la etapa I del PAK para Mauricio (USD)
	Detalles
	Costos originales
	Costos actualizados
USD

	Establecimiento y aplicación de un marco reglamentario
	80.000
	30.000

	Apoyo a la industria de la refrigeración y climatización
	170.000
	116.000

	Sensibilización
	25.000
	25.000

	Coordinación y supervisión del proyecto 
	50.000
	19.000

	Total
	325.000
	190.000



Oficina de Gestión del Proyecto
El financiamiento para la OGP se actualizó a USD 19.000 (USD 11.400 para personal y consultores, USD 2.280 para viajes y USD 5.320 para reuniones y otros gastos) calculados al 10% de los costos del proyecto.
Costo total del proyecto 
La etapa I del PAK para Mauricio, con un costo total de USD 190.000, supondrá una reducción de 66.596 toneladas de CO2 equivalente del consumo de HFC admisible para financiamiento del país. 
La etapa I del PAK se ejecutará en dos tramos. El cronograma de los compromisos de reducción de HFC y de eliminación de HCFC de los tramos del PAK y del PGEH, así como las actividades de la etapa II del PGEH y de la etapa I del PAK, constan en los anexos I y II, respectivamente, al presente documento.
Plan de ejecución del primer tramo del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC

[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178]Sobre la base del financiamiento actualizado para la etapa I del PAK, el primer tramo de financiamiento de la etapa I se ha actualizado a USD 103.000 e incluirá lo siguiente:
Apoyo para la aplicación del marco reglamentario, incluida la realización de al menos un taller de capacitación para 20 funcionarios de aduanas sobre los reglamentos para controlar y supervisar los HFC (USD 15.000); 
Apoyo a la industria de la refrigeración y climatización, lo que incluye impartir capacitación a 50 técnicos sobre estanqueidad de los sistemas y trabajo en sistemas autónomos; suministrar herramientas y equipos para la capacitación en equipos de aire acondicionado vehicular e impartir al menos un curso de capacitación sobre pruebas de fugas y estanqueidad de los sistemas de aire acondicionado vehicular; distribución de herramientas para técnicos (USD 63.000); 
Sensibilización y divulgación de información sobre tecnologías de refrigeración de bajo PCA y aplicación de cuotas de HFC dirigidas específicamente a los insumos del sector pesquero (USD 15.000); y 
Coordinación y supervisión del proyecto (USD 10.000).
Cofinanciamiento
[bookmark: _Hlk126916238]El Gobierno de Mauricio aportaría una contribución en bienes y servicios en la forma de apoyo mediante equipos para los técnicos de servicio y mantenimiento, y se espera que entre el 25% y el 30% del costo total de los equipos sea compartido por la empresa. Además, los institutos de capacitación pondrían a disposición laboratorios y personal de apoyo a precios muy subvencionados o de forma gratuita durante las actividades de capacitación.
Plan administrativo del Fondo Multilateral para el período 2024‑2026 
El Gobierno de Alemania solicita USD 190.000, más gastos de apoyo, para la ejecución de la etapa I del PAK para Mauricio. La suma total solicitada para el período 2024-2026, que asciende a USD 116.390, incluidos gastos de apoyo, no fue incluida en el plan administrativo. 
[bookmark: _Hlk126916186]Sostenibilidad de la reducción de HFC y evaluación de riesgos
El Gobierno de Mauricio aplicaría un sólido sistema de licencias y cuotas de HFC para garantizar que el suministro de HFC se controle de acuerdo con las metas del país en virtud de la etapa I del PAK y que el crecimiento se restrinja en la medida de lo posible. Además, el Gobierno pondría en marcha actividades de fortalecimiento de capacidades y capacitación para técnicos de servicio y mantenimiento en el sector refrigeración y climatización, de forma integrada con las actividades del PGEH, lo que facilitaría la adopción de alternativas de bajo PCA en diversas aplicaciones. El país también aplicaría políticas y reglamentos que prohíban la importación y venta de refrigeradores domésticos y equipos de refrigeración comercial pequeños a base de HFC a más tardar el 1 de enero de 2027. Para otras aplicaciones de refrigeración y climatización comercial, el Gobierno seguirá consultando a la industria sobre la aplicación de prohibiciones a la importación y venta de equipos a base de HFC. Se emprenderían actividades de sensibilización y extensión relacionadas con tecnologías de climatización alternativas para evitar, en la medida de lo posible, la adopción de equipos de climatización a base de refrigerantes con un alto PCA. Estas intervenciones se traducirían en un descenso continuado del consumo de HFC y en la consecución de las metas de la etapa I del PAK.
[bookmark: _Hlk126916245]Impacto climático
Las actividades propuestas, incluidas las iniciativas para promover alternativas de bajo PCA y la adopción de buenas prácticas de servicio, tales como recuperación y reutilización de refrigerantes, indican que la ejecución de la etapa I del PAK reducirá las emisiones de refrigerantes a la atmósfera, con los consiguientes beneficios climáticos. Aunque la Secretaría no está en condiciones de entregar a la presente reunión un cálculo del volumen de emisiones evitadas mediante la ejecución del PAK, se estima que hacia el año 2029 Mauricio habrá reducido sus emisiones anuales de HFC en unas 66.596 toneladas de CO2 equivalente, calculadas como la diferencia entre el nivel de referencia de HFC para el cumplimiento y la meta para el año 2029, asumiendo que se emita la totalidad del HFC consumido.
Proyecto de Acuerdo 
Dado que el Comité aún no termina de evaluar la correspondiente plantilla, para la etapa I del PAK no se cuenta aún con un proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de Mauricio y el Comité Ejecutivo.
Si el Comité Ejecutivo lo estima pertinente, los fondos para la etapa I del PAK para Mauricio se pueden aprobar en principio, en tanto que los recursos para el primer tramo se pueden aprobar en el entendido de que el Acuerdo se redactará y presentará en una futura reunión una vez que se apruebe la plantilla y previo a la presentación del segundo tramo.
VI.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno: 
Aprobar, en principio, la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) para Mauricio para el período 2024‑2029, a fin de reducir el consumo de HFC en un 10% con respecto del nivel base del país para 2029, en la suma de USD 190.000, más gastos de apoyo de USD 24.700 para el Gobierno de Alemania, según el cronograma que figura en el anexo I al presente documento;
Hacer notar lo siguiente: 
Que, si el nivel de consumo de HFC en Mauricio en 2024 o 2025 superara los límites de control del Protocolo de Montreal o el consumo máximo permitido que establezca el futuro Acuerdo entre el Gobierno de Mauricio y el Comité Ejecutivo, y en el entendido de que el Gobierno seguirá haciendo lo posible por cumplir con dichos límites de control, la Secretaría informará y solicitará al Comité Ejecutivo orientación sobre el procedimiento a seguir a la luz de la decisión XXXV/16;
Que el Gobierno de Alemania proporcionaría, como parte de su informe financiero y sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2024, que se considerará en la 97ª reunión, una actualización del estado de aplicación del sistema de cuotas de HFC en Mauricio; y
Que el Gobierno de Mauricio tiene previsto prohibir la importación y el uso de refrigeradores domésticos y equipos de refrigeración comercial pequeños a base de HFC a partir del 1 de enero de 2027; 
Aprobar el primer tramo de la etapa I del PAK para Mauricio y el correspondiente plan de ejecución del tramo, por un monto de USD 103.000, más gastos de apoyo de USD 13.390 para el Gobierno de Alemania; y
Solicitar al Gobierno de Mauricio, al Gobierno de Alemania y a la Secretaría concluir el proyecto de Acuerdo de reducción del consumo de HFC entre el Gobierno de Mauricio y el Comité Ejecutivo, incluyendo la información contenida en el anexo a que se refiere el inciso a) anterior, y presentarlo a una futura reunión una vez que el Comité haya aprobado la plantilla de Acuerdo. 
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar con posterioridad a la emisión de los mismos.
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Anexo I
CRONOGRAMA DE COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE HFC Y ELIMINACIÓN DE HCFC Y TRAMOS DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI RELATIVA A LOS HFC Y DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC EN MAURICIO
Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (etapa I)
	Renglón
	Detalles
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	1.1
	Cronograma de reducción del Protocolo de Montreal para sustancias del Anexo F (toneladas de CO2 equivalente) 
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	599.361
	n. a.

	1.2
	Consumo total máximo permitido de sustancias del Anexo F (toneladas de CO2 equivalente)
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	665.957
	599.361
	n. a.

	2.1
	Financiamiento convenido para el organismo principal (Alemania) (USD)
	103.000
	0
	0
	87.000
	0
	0
	190.000

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo principal (USD)
	13.390
	0
	0
	11.310
	0
	0
	24.700

	3.1
	Financiamiento convenido total (USD)
	103.000
	0
	0
	87.000
	0
	0
	190.000

	3.2
	Total gastos de apoyo (USD)
	13.390
	0
	0
	11.310
	0
	0
	24.700

	3.3
	Total de costos convenidos (USD)
	116.390
	0
	0
	98.310
	0
	0
	214.700


Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa I)
	Renglón
	Detalles
	2011
	2013
	2014
	2015
	2017
	2020
	2023
	2025
	2030
	Total

	1.1
	Cronograma de reducción del Protocolo de Montreal para sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)
	
	8,00
	8,00
	7,20
	7,20
	5,20
	5,20
	2,80
	0,20
	n. a.

	1.2
	Consumo total máximo permitido de sustancias del Anexo C, Grupo I (toneladas PAO)
	
	8,00
	8,00
	7,14
	7,14
	4,00
	1,57
	0,16
	0
	n. a.

	2.1
	Financiamiento convenido para el organismo principal (Alemania) (USD)
	157.050
	0
	131.400
	0
	332.750
	161.300
	67.500
	120.000
	0
	100.000
	1.070.000

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo principal (USD)
	18.846
	0
	15.851
	0
	40.140
	19.458
	7.843
	13.943
	0
	11.619
	127.700

	3.1
	Financiamiento convenido total (USD)
	157.050
	0
	131.400
	0
	332.750
	161.300
	67.500
	120.000
	0
	100.000
	1.070.000

	3.2
	Total gastos de apoyo (USD)
	18.846
	0
	15.851
	0
	40.140
	19.458
	7.843
	13.943
	0
	11.619
	127.700

	3.3
	Total de costos convenidos (USD)
	175.896
	0
	147.251
	0
	372.890
	180.758
	75.343
	133.943
	0
	111.619
	1.197.700
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Anexo II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN MAURITIUS
	[bookmark: _Hlk181325965]
	HPMP – stage I
	KIP – stage I
	HPMP+KIP combined cost
(US $)

	Category of activity
	Activity
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Regulatory controls
	Training workshops for customs (12)
	155,000
	Develop and adopt fiscal measurers
	30,000
	90,000

	
	Identifiers (6)
	
	Support Standards Bureau
	
	

	
	Developing MEPS including data collection
	
	Support customs including trainings (40 officers)
	
	

	
	Training on MEPS to local authority
	
	
	
	

	
	Establishment of a monitoring, reporting and verification system
	
	
	
	

	
	Developing guidelines for green procurement
	
	
	
	

	Support for RAC industry
	Training of trainers
	740,000
	Training of trainers
	116,000
	856,000

	
	Training of technicians (20)
	
	Training of technicians (115)
	
	

	
	Incentive scheme for R‑290
	
	Provide a R-290 monoblock for training
	
	

	
	Carbon dioxide supermarket demo
	
	Support to develop curriculum on carbon dioxide
	
	

	
	Recovery units (20) cylinders (50)
	
	Tools and equipment for MAC training
	
	

	
	
	
	Tools for technicians
	
	

	Awareness 
	Workshops (5)
	50,000
	Awareness creation on HFC quotas
	25,000
	50,000

	
	Support for media adverts
	
	Stakeholder engagement
	
	

	
	Workshops for MEPS finalisation
	
	
	
	

	Coordination and monitoring
	Establish and support PMU
	125,000
	Project monitoring and reporting
	19,000
	144,000

	Total
	
	1,070,000
	
	190,000
	1,260,000

	Percentage of total (%)
	
	84.9
	
	15.1
	100
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