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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 
Introducción

En este documento se presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2024[footnoteRef:2].  [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en el banco de datos de informes consolidados, que puede consultarse en formato de hoja de cálculo Microsoft Excel en el portal de la 97a reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

El informe sobre la marcha de las actividades del PNUD contiene el estado de ejecución de los proyectos, incluidos proyectos relacionados con los HCF financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes no acogidas al artículo 5 con el objetivo de proporcionar un apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos en curso país a país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido respecto de las fechas de terminación previstas que se habían comunicado en 2024, la posible repercusión de dichas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolso previstas. En los análisis incluidos en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, excepto los HFC, que se miden en toneladas métricas (t) y toneladas de CO2 eq[footnoteRef:3]. [3:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 97a reunión se incorporarán las cifras de HFC en toneladas de CO2 eq.] 

[bookmark: _Hlk115854077]En este documento se presenta un resumen de los avances en la ejecución durante 2024 y de forma acumulada desde 1991 de todos proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias y contribuciones voluntarias adicionales para todas las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC). También se incluye una revisión del estado de ejecución de todos los proyectos en curso[footnoteRef:4] por países. Se identifican aquellos proyectos con demoras de ejecución y los posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con temas pendientes para su consideración por parte del Comité Ejecutivo. Puesto que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales se han completado y los saldos restantes se devolverán a la Secretaría, esta ya no informará sobre estos proyectos por separado.   [4:  Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2024. Entre los principales indicadores de avance están el porcentaje de desembolso y el porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje del financiamiento aprobado que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos de los informes sobre la marcha de las actividades.] 

Avances en la ejecución de los proyectos durante 2024 y de forma acumulada desde 1991

A fecha 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 1.100 millones destinados a proyectos para el PNUD, que comprenden USD 967,52 millones para la ejecución de proyectos con y sin inversión y USD 134,12 millones para cubrir los gastos de apoyo, según se expone en el cuadro 1.
Cuadro 1. Financiamiento aprobado para el PNUD a fecha 31 de diciembre de 2024, por sectores
	Sector
	Financiamiento (USD)

	Aerosoles
	26.054.837

	Destrucción
	4.436.037

	Eficiencia energética
	2.362.019

	Espumas
	174.543.644

	Halones
	4.996.973

	Planes de reducción de HFC
	16.001.127

	Fumigantes
	20.081.241

	Planes de eliminación
	427.990.351

	Agentes de procesos
	1.286.923

	Producción
	1.060.066

	Refrigeración
	142.922.668

	Varios
	81.663.722

	Solventes
	63.699.997

	Esterilizantes
	417.628

	Subtotal
	967.517.233

	Gastos de apoyo
	134.117.165

	Total
	1.101.634.398



En 2024, se aprobaron 75 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiamiento permita eliminar 70.528 toneladas PAO de consumo de SAO y 2.605 t (5.549.026 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC. En el anexo I, se muestra el estado de la ejecución de los proyectos en 2024 por países. 
En el cuadro 2, se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el estado de situación de los desembolsos a fecha 31 de diciembre de 2024, por tipos de proyecto. En el anexo II se presenta información analítica desde 1991, por años.
Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos a 31 de diciembre de 2024, por tipos de proyecto
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programa de país 
	22
	22
	100
	1.628.797
	1.628.797
	0
	100

	Demostración
	43
	42
	98
	21.868.769
	21.718.833
	149.936
	99

	Fortalecimiento institucional
	293
	270
	92
	69.833.208
	59.844.685
	9.988.523
	86

	Inversión
	1.437
	1.332
	93
	791.325.150
	728.349.394
	62.975.756
	92

	Preparación de proyectos
	619
	581
	94
	28.922.871
	26.021.537
	2.901.334
	90

	Asistencia técnica
	360
	345
	96
	52.347.949
	49.529.425
	2.818.524
	95

	Capacitación
	28
	28
	100
	1.590.489
	1.590.489
	0
	100

	Total
	2.802
	2.620
	94
	967.517.233
	888.683.160
	78.834.073
	92


* No se incluyen los proyectos transferidos o cerrados.
** No incluye los gastos de apoyo.

A continuación, se muestra un resumen de la ejecución de proyectos y actividades realizados por el PNUD durante 2024 y de forma acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2024:
a) Eliminación[footnoteRef:5]: En 2024, se eliminaron 401,5 toneladas PAO de consumo de SAO[footnoteRef:6] y se aprobó la eliminación adicional de 188,1 toneladas PAO de consumo de SAO y 949,2 t (2.571.839 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC. Desde 1991, los proyectos aprobados (excluidos los cancelados o transferidos) han permitido eliminar 69.342 toneladas PAO, de un total previsto de 70.528 toneladas PAO, de consumo de SAO y 648,4 t (827.395 toneladas de CO2 eq), de un total previsto de 2.605 t (5.549.026 toneladas de CO2 eq), de consumo de HFC; [5:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas y toneladas de CO2 eq.]  [6:  En 2024, no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.] 

b) Desembolsos y aprobaciones: En 2024, se desembolsaron USD 18,75 millones y en el informe sobre la marcha de las actividades de 2023 estaba previsto desembolsar USD 19,67 millones, lo que representa una tasa de desembolso del 95 por ciento respecto de lo planificado. De forma acumulada, se habían desembolsado USD 888,68 millones del total de USD 967,52 aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento. En 2024, se aprobaron USD 32,67 millones para la ejecución;
c) Relación costo-beneficio (en PAO)[footnoteRef:7]: Desde 1991, el costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión aprobados que han dado lugar a una reducción permanente en el consumo ha sido de USD 11,50/kg. El costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de USD 11,01/kg para los proyectos terminados y de USD 20,81/kg para los proyectos en curso[footnoteRef:8];  [7:  Se incluyen 2.605 t de proyectos relativos a los HFC. No se incluye la relación costo-beneficio en CO2 eq debido al escaso número de proyectos aprobados. ]  [8:  El mayor valor de la relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran medida a que los HCFC tienen valores PAO menores, pero también a la manera en que se asigna la eliminación por organismos.] 

d) Número de proyectos terminados: En 2024, se completaron 66 proyectos. Desde 1991, se han finalizado 2.620 proyectos de los 2.802 proyectos aprobados (excluidos los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de finalización del 94 por ciento;
e) Diligencia en la entrega de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2024 tardaron en completarse, de media, 43 meses desde su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 34 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, en promedio, 13 meses después de ser aprobados;
f) Diligencia en la entrega de los proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2024 tardaron en completarse, de media, 27 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de finalización de los proyectos sin inversión ha sido de 38 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses tras su aprobación.
g) Preparación de proyectos: De las 619 actividades de preparación de proyectos aprobadas a finales de 2024, se han terminado 581, por lo que restan 38 actividades en curso. En 2024, se completaron 25 actividades de preparación de proyectos;
h) Demoras en la ejecución: Al cierre de 2024, estaban en ejecución un total de 182 proyectos, con una demora promedio de cuatro meses. Quince de estos proyectos están clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:9] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y [9:  Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento y proyectos que no habían finalizado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61). ] 

i) Acuerdos plurianuales: En 2024, se estaban ejecutando 44 acuerdos plurianuales correspondientes a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y 21 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK). Desde 1991, se han aprobado 186 acuerdos plurianuales y se han completado 121, lo que corresponde a una tasa de finalización del 65 por ciento. 
En el cuadro 3, se resumen los avances conseguidos por el PNUD desde 1991. 
Cuadro 3. Avances conseguidos por el PNUD desde 1991 
	Eliminación obtenida
	Desembolso (USD)
	Costo-beneficio promedio (USD/kg)

	Proyectos
	Diligencia en la entrega hasta finalización (meses)
	Demora promedio (meses)
	Acuerdos plurianuales

	Toneladas PAO
	Toneladas de CO2 eq*
	
	
	Aprob.
	Terminados
	Con 
inversión
	Sin inversión
	
	Aprob.
	Terminados

	 69.342
	 827.395
	888.683.160
	11,50
	2.802
	2.620
	 34
	 38
	 4
	 186
	121


* Proyectos relativos a los HFC

Proyectos relativos a los HFC

A fecha 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 117 proyectos relativos a los HFC (incluidos un proyecto de demostración, 44 proyectos de inversión, 50 actividades de preparación de proyectos y 22 proyectos de asistencia técnica) por un monto de USD 26.947.921 (excluidos los gastos de apoyo). En el cuadro 4 se presenta un resumen del estado de estos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 5 a 9. 
[bookmark: _Hlk181011687]Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados 
	Tipo
	Proyectos
	Financiamiento (USD)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Demostración
	1
	0
	0
	150.000
	0
	150.000
	0

	Inversión**
	44
	5
	11
	19.125.234
	6.937.477
	12.187.757
	36

	Preparación de proyectos
	50
	33
	66
	4.689.011
	3.024.432
	1.664.579
	65

	Asistencia técnica 
	22
	19
	86
	2.983.676
	2.253.041
	730.635
	76

	Total
	117
	57
	49
	[bookmark: RANGE!E19]26.947.921
	12.214.950
	14.732.971
	45


* No se incluyen los gastos de apoyo. 
** Se aprobó la eliminación de 2.605 t (5.549.026 toneladas de CO2 eq) de HFC.
Al cierre de 2024, de los 117 proyectos se habían terminado cinco proyectos de inversión, 33 de preparación de proyectos y 19 proyectos de asistencia técnica, con lo que quedaban 60 en curso. Estas actividades se encuentran en diversas etapas de ejecución.
Del financiamiento total acumulado aprobado de USD 26.947.921 (excluidos los gastos de apoyo), se habían desembolsado USD 12.214.950, lo que representa una tasa de desembolso del 45 por ciento.
Problemas identificados en la ejecución de los proyectos en 2024

Tras el proceso de evaluación, se debatieron diversas cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, excepto en el caso de 15 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (12 relacionados con componentes de acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos conforme con lo dispuesto en la decisión 84/45 c), dos proyectos de asistencia técnica y un proyecto de inversión relativo a los HFC). En el anexo III del presente documento se muestras estos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como la recomendación de la Secretaría de solicitar que se presente un informe a la 98a reunión.
Asimismo, se ha identificado un problema relacionado con un tramo de un acuerdo plurianual para la eliminación de HCFC. Este problema también se presenta en el anexo III. Se da una breve descripción del estado de ejecución y del asunto pendiente y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.
En la 97ª reunión se han presentado detalles sobre los avances en la ejecución de proyectos asociados con los PGEH de Angola[footnoteRef:10], Bangladesh[footnoteRef:11], China (transversal, equipos de refrigeración y climatización industrial y comercial, solventes)[footnoteRef:12], Cuba[footnoteRef:13], Malí[footnoteRef:14], el Perú[footnoteRef:15] y Sudán del Sur[footnoteRef:16], el PAK de México[footnoteRef:17] e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes[footnoteRef:18] asociados con el Líbano (PGEH). Las recomendaciones relativas a los asuntos pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. A continuación, se abordan los asuntos pendientes de los proyectos restantes en curso no incluidos en el anexo III del presente documento, así como las solicitudes de retrasar las fechas de término. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/35]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/37]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/46]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17] 

De los 121 proyectos en curso (excluidos los de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos), 16 tienen fechas de término modificadas respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2023. 
Conforme a lo previsto en la decisión 95/12 b), la Secretaría hizo notar que no se ha presentado en los últimos tres años ninguna solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional de China; está previsto que se presente en 2026.
En su 95ª reunión, al aprobar el segundo tramo de la etapa II del PGEH de Georgia, el Comité Ejecutivo señaló que el PNUD presentaría un informe sobre el avance de la normativa destinada a prohibir la importación e instalación de equipos que emplean HCFC como parte de su informe sobre la marcha de las actividades y financiero de 2024 que debía presentarse en la segunda reunión de 2025[footnoteRef:19]. El PNUD ha informado de que un estudio ha confirmado que no se están importando ni poniendo a la venta en el país nuevas unidades de refrigeración y climatización que utilicen HCFC. Las partes interesadas, incluidos los importadores, las empresas de servicio técnico y las entidades de formación profesional, validaron además que el mercado se está desplazando gradualmente hacia los sistemas que emplean refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico, en consonancia con las tendencias mundiales de fabricación y las realidades de la cadena de suministro. El PNUD proporcionará información actualizada al respecto en la 97ª reunión.  [19:  Decisión 95/34 a), anexo XVII del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94] 

Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b)[footnoteRef:20], el PNUD ha solicitado ampliar la duración de nueve proyectos, tal como se indica en el cuadro 5. [20:  Toda solicitud de prórroga tendrá que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deberán asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.] 

Cuadro 5. Proyectos para los cuales se ha solicitado prórroga
	País/
código del proyecto
	Desembolsado
(%)
	Actividades que requieren tiempo adicional
	Fecha de término original
	Fecha de término solicitada

	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme de Harare)

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/55
	89
	Finalización del prototipo de los circuitos de refrigeración, puesta en marcha de la línea de congeladores y finalización de una auditoría de seguridad
	Junio de 2025
	Junio de 2026

	Elaboración de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas y desarrollo de un plan nacional para la gestión de dichas sustancias (decisión 91/66)

	Chile
CHI/DES/94/PRP/213
	0
	Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes
	Junio de 2026
	Junio de 2027

	Cuba
CUB/DES/93/PRP/69
	14
	Finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes
	Diciembre de 2025
	Diciembre de 2026

	Egipto
EGY/DES/93/PRP/155
	0
	Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes
	Diciembre de 2025
	Diciembre de 2026

	Jamaica 
JAM/DES/93/PRP/46
	0
	Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes
	Diciembre de 2025
	Diciembre de 2026

	Panamá
PAN/DES/94/PRP/58
	0
	Finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes
	Junio de 2026
	Junio de 2027

	Perú
PER/DES/93/PRP/64
	0
	Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes
	Diciembre de 2025
	Diciembre de 2026

	Trinidad y Tabago
TRI/DES/93/PRP/43
	0
	Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes
	Diciembre de 2025
	Diciembre de 2026

	Uruguay
URU/DES/93/PRP/82
	0
	Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes
	Diciembre de 2025
	Diciembre de 2026



Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:21] [21:  El Comité Ejecutivo ha solicitado a los organismos bilaterales y de ejecución que, a partir de 2023, proporcionen, en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades una breve descripción de los principales resultados conseguidos en la integración de la perspectiva de género, utilizando la información que tengan disponible (decisión 90/48 d)).] 

Todos los proyectos ejecutados por el PNUD siguen aplicando su estrategia de igualdad de género, la política de integración de la perspectiva de género del Fondo Multilateral y las políticas nacionales pertinentes en materia de género. En general, el PNUD se asegura de que en la ejecución de los proyectos se incluyan consultas con las asociaciones, redes y partes interesadas pertinentes, así como la recopilación de datos desagregados sobre la participación de las mujeres. Las oficinas del PNUD en los países supervisan su desempeño en materia de igualdad de género a través del programa de referencia Sello de Igualdad de Género, que mide los avances en una serie de criterios, incluida su repercusión en las intervenciones del PNUD a nivel de los países. Aunque las actividades para promover la participación de las mujeres varían según el país, las estrategias implementadas hasta ahora han llevado a una mayor participación de las mujeres en los cursos de capacitación y en las reuniones organizadas en el marco de la cartera del Protocolo de Montreal. 
En China, el PNUD ha colaborado con el Concurso de Ciencia y Tecnología para Estudiantes de Formación Profesional en Refrigeración y Climatización para involucrar a los jóvenes y empoderar a las mujeres jóvenes en prácticas sostenibles dentro del sector de la refrigeración. Esta iniciativa ha fomentado la visibilidad, mentoría y desarrollo profesional de las mujeres jóvenes, ayudando a resolver las barreras profesionales en el sector. En Colombia, se llevó a cabo un ejercicio de recopilación de datos a nivel nacional para identificar y conocer los perfiles de las mujeres involucradas en el sector de refrigeración y climatización. Posteriormente, se celebró la reunión anual de mujeres del sector de refrigeración y climatización, que se centró en la firma de una expresión de interés para crear la Red de Mujeres del Sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire en Colombia. En Malí, se celebraron dos talleres de sensibilización en Bamako, en los que se capacitó a 90 participantes sobre las mejores prácticas de refrigeración y la importancia de fiscalizar las normas aduaneras para garantizar el cumplimiento del país con el Protocolo de Montreal, con la participación de 21 mujeres, lo que representa el 23 por ciento del número total de participantes. El taller de técnicos de refrigeración y climatización logró un 34 por ciento de participación de mujeres. Estos resultados reflejan un progreso significativo en el fortalecimiento de capacidades inclusivo y proporcionan una base sólida para la futura programación con dimensión de género en Malí.
Por último, entre los datos que se recopilan para la preparación de los PAK se incluyen el número de técnicos desglosados por género, sector y subsector. Además, al desarrollar los PAK y las nuevas etapas de los PGEH, el PNUD considera ampliamente las lecciones aprendidas de los PGEH anteriores con respecto a la integración de la perspectiva de género. Entre las principales dificultades se incluyen la falta de datos de referencia sobre género y la limitada participación de las mujeres en el sector de refrigeración y climatización.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2024 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13; 
Aprobar la prórroga de las fechas de término de los proyectos listados a continuación, a fin de poder completar las actividades en curso restantes, tal como se indica en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13: 
Hasta junio de 2026 para la conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme de Harare) de Zimbabwe (ZIM/REF/82/INV/55)
Para la elaboración de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas y el desarrollo de un plan nacional para la gestión de dichas sustancias (decisión 91/66) en los siguientes países: 
Hasta diciembre de 2026, para Cuba (CUB/DES/93/PRP/69); Egipto (EGY/DES/93/PRP/155); Jamaica (JAM/DES/93/PRP/46); el Perú (PER/DES/93/PRP/64); Trinidad y Tabago (TRI/DES/93/PRP/43); y el Uruguay (URU/DES/93/PRP/82); y
Hasta junio de 2027, para Chile (CHI/DES/94/PRP/213); y Panamá (PAN/DES/94/PRP/58); y 
Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con reparos específicos que figuran en el anexo III del presente documento.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13
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Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD 
EN 2024, POR PAÍSES

1. En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos en 2024 por países, detallando la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y alcanzados y los proyectos finalizados. 
Cuadro 1. Estado de la ejecución de los proyectos del PNUD en 2024
	País
	Eliminación en 2024 (toneladas PAO)*
	Eliminación en 2024 (toneladas de CO2 eq)*
	Fondos estimados para desembolso en 2024 (USD)
	Fondos desembolsados en 2024 (USD)
	Porcentaje de desembolso en 2024 respecto de lo estimado
	Porcentaje de proyectos programados terminados en 2024**

	Angola
	0,0
	0
	272.286
	114.499
	42
	 

	Argentina
	0,0
	0
	185.128
	92.933
	50
	 

	Bangladesh
	6,8
	0
	507.649
	1.139.761
	225
	0

	Barbados
	0,0
	0
	28.750
	0
	0
	 

	Belice
	0,0
	0
	21.325
	0
	0
	100

	Bhután
	0,0
	0
	25.000
	0
	0
	0

	Brasil
	66,3
	0
	1.074.324
	2.194.806
	204
	 

	Camboya
	0,4
	0
	62.902
	46.169
	73
	100

	Chile
	0,0
	0
	373.434
	199.740
	53
	 

	China
	98,6
	0
	2.994.092
	5.756.097
	192
	50

	Colombia
	0,0
	0
	623.325
	559.150
	90
	 

	Costa Rica
	0,0
	0
	284.866
	328.618
	115
	 

	Cuba
	0,0
	0
	304.597
	283.308
	93
	100

	República Democrática del Congo
	0,0
	0
	50.140
	0
	0
	0

	República Dominicana
	0,0
	0
	365.427
	132.036
	36
	100

	Egipto
	0,0
	0
	629.235
	444.436
	71
	0

	El Salvador
	3,8
	0
	119.927
	85.684
	71
	0

	Eswatini
	0,0
	0
	38.500
	9.000
	23
	100

	Fiji
	0,0
	0
	119.976
	16.421
	14
	0

	Georgia
	0,0
	0
	67.856
	190.822
	281
	100

	Ghana
	0,0
	0
	187.006
	206.505
	110
	100

	Granada
	0,0
	0
	36.187
	0
	0
	100

	Guyana
	0,0
	0
	67.103
	13.250
	20
	0

	Haití
	0,0
	0
	49.720
	59.607
	120
	100

	India
	165,2
	0
	2.488.148
	1.294.054
	52
	100

	Indonesia
	31,4
	0
	1.608.721
	716.069
	45
	100

	Irán (República Islámica del)
	6,6
	0
	647.942
	449.008
	69
	50

	Jamaica
	0,0
	0
	130.309
	51.750
	40
	 

	Kirguistán
	0,0
	0
	52.040
	0
	0
	 

	República Democrática Popular Lao
	0,0
	0
	49.024
	35.735
	73
	100

	Líbano
	1,1
	0
	436.679
	376.273
	86
	100

	Malasia
	0,0
	0
	832.776
	460.539
	55
	100

	Maldivas
	0,0
	0
	35.000
	22.026
	63
	100

	Malí
	0,0
	0
	51.440
	0
	0
	0

	México
	0,0
	0
	482.008
	151.580
	31
	100

	Mozambique
	0,0
	0
	73.650
	18.509
	25
	0

	Nepal
	0,1
	0
	19.104
	40.685
	213
	100

	Nigeria
	17,4
	0
	971.210
	1.188.161
	122
	100

	Pakistán
	0,0
	0
	171.334
	42.215
	25
	 

	Panamá
	0,0
	0
	293.803
	203.384
	69
	100

	Paraguay
	0,7
	0
	30.073
	48.255
	160
	 

	Perú
	2,0
	0
	449.263
	270.583
	60
	 

	Filipinas
	0,0
	0
	220.000
	94.567
	43
	0

	República de Moldova
	0,2
	0
	12.645
	36.968
	292
	100

	Sudán del Sur
	0,0
	0
	21.500
	0
	0
	0

	Sri Lanka
	0,8
	0
	210.775
	375.007
	178
	67

	Timor-Leste
	0,1
	0
	1.260
	0
	0
	100

	Trinidad y Tabago
	0,0
	0
	693.670
	375.125
	54
	100

	Türkiye
	0,0
	0
	72.242
	56.837
	79
	100

	Uruguay
	0,0
	0
	760.736
	235.971
	31
	100

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	0
	169.760
	68.018
	40
	 

	Zimbabwe
	0,0
	0
	194.189
	261.973
	135
	50

	Mundial***
	0,0
	0
	0
	0
	 
	100

	Total general
	401,5
	0
	19.668.056
	18.746.134
	95
	72


* En 2024 no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.
** De proyectos que estaba previsto terminar en 2024.
*** Unidad central en 2024
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Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD 
A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR AÑOS

1. En el cuadro 1 del anexo II se presenta un resumen del estado de ejecución de los proyectos por años[footnoteRef:22]. Ya han finalizado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2017.  [22:  Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (de proyectos con y sin inversión) se tratan por igual; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual de USD 1 millón se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000. Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 eq eliminadas y porcentaje de desembolso. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por años
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	1991
	15
	15
	100
	1.149.032
	1.149.032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8.619.002
	8.619.002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13.204.712
	13.204.712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49.481.581
	49.481.581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29.599.446
	29.599.446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27.838.805
	27.838.805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44.056.257
	44.056.257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31.305.010
	31.305.010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35.896.884
	35.896.884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31.268.361
	31.268.361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35.292.271
	35.292.271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44.316.422
	44.316.422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36.336.530
	36.336.530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24.802.714
	24.802.714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29.124.833
	29.124.833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15.753.458
	15.753.459
	-1
	100

	2007
	54
	54
	100
	12.142.486
	12.142.486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22.873.866
	22.873.866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13.217.903
	13.217.903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19.567.970
	19.567.970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57.415.931
	57.415.931
	0
	100

	2012
	29
	29
	100
	33.818.922
	33.818.922
	0
	100

	2013
	43
	43
	100
	33.958.972
	33.958.972
	0
	100

	2014
	67
	67
	100
	22.560.966
	22.561.030
	-64
	100

	2015
	75
	75
	100
	30.256.568
	30.274.905
	-18337
	100

	2016
	52
	52
	100
	41.574.769
	41.536.980
	37.789
	100

	2017
	43
	43
	100
	35.237.535
	35.118.103
	119.432
	100

	2018
	62
	61
	98
	40.667.384
	39.088.774
	1.578.610
	96

	2019
	41
	37
	90
	10.322.186
	9.689.496
	632.690
	94

	2020
	50
	46
	92
	29.795.896
	27.100.573
	2.695.323
	91

	2021
	66
	55
	83
	24.642.528
	20.393.289
	4.249.239
	83

	2022
	38
	23
	61
	13.768.300
	6.537.652
	7.230.648
	47

	2023
	81
	9
	11
	34.974.872
	5.151.863
	29.823.009
	15

	2024
	75
	0
	0
	32.674.861
	189.126
	32.485.735
	1

	Total
	2.802
	2.620
	94
	967.517.233
	888.683.160
	78.834.073
	92


* No se incluyen los proyectos cerrados o transferidos.
** Se excluyen los gastos de apoyo . 
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON ASUNTOS PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD
	País/código del proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/Problemas
	Recomendación

	Barbados BAR/PHA/91/INV/33
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	República Democrática del Congo DRC/PHA/88/INV/49
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	El Salvador ELS/PHA/91/TAS/45
	Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Fiji 
FIJ/PHA/88/INV/39
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	0
	Demoras de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Fiji 
FIJ/PHA/92/TAS/44
	Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Guyana
GUY/PHA/83/INV/32
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo)
	20
	Retrasos administrativos en las adquisiciones
	Solicitar al PNUD que presente un informe de situación a la 98a reunión sobre el avance de la ejecución. 

	Guyana GUY/PHA/92/INV/36
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	India 
IND/PHA/91/INV/495
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa III, primer tramo) (sector de fabricación de climatizadores)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	India 
IND/PHA/91/INV/498
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	India 
IND/PHA/91/INV/500
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa III, primer tramo) (asistencia técnica a mipymes).
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Indonesia IDS/PHA/92/INV/222
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa III, primer tramo)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Irán (República Islámica del) IRA/PHA/86/INV/245
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Irán (República Islámica del) IRA/PHA/92/INV/266
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, cuarto tramo) (sector de equipos de refrigeración comercial)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Irán (República Islámica del) IRA/PHA/92/INV/267
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, cuarto tramo) (sector de espumas)
	0
	Demoras de 18 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Sri Lanka SRL/PHA/86/INV/58
	Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo)
	23
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/55
	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme de Harare)
	89
	Demoras de 12 meses
	Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
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