| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13 7 de noviembre de 2025 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima séptima reunión

Montreal, 1-5 de diciembre de 2025

Punto 7 a) iii) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Introducción

# En este documento se presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2024.

# El informe sobre la marcha de las actividades del PNUD contiene el estado de ejecución de los proyectos, incluidos proyectos relacionados con los HCF financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes no acogidas al artículo 5 con el objetivo de proporcionar un apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos en curso país a país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido respecto de las fechas de terminación previstas que se habían comunicado en 2024, la posible repercusión de dichas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las tasas de desembolso previstas. En los análisis incluidos en el presente documento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, excepto los HFC, que se miden en toneladas métricas (t) y toneladas de CO2 eq.

# En este documento se presenta un resumen de los avances en la ejecución durante 2024 y de forma acumulada desde 1991 de todos proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias y contribuciones voluntarias adicionales para todas las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal, incluidas las del anexo F (HFC). También se incluye una revisión del estado de ejecución de todos los proyectos en curso por países. Se identifican aquellos proyectos con demoras de ejecución y los posibles efectos sobre la eliminación de las sustancias controladas, así como los proyectos con temas pendientes para su consideración por parte del Comité Ejecutivo. Puesto que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales se han completado y los saldos restantes se devolverán a la Secretaría, esta ya no informará sobre estos proyectos por separado.

Avances en la ejecución de los proyectos durante 2024 y de forma acumulada desde 1991

# A fecha 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado USD 1.100 millones destinados a proyectos para el PNUD, que comprenden USD 967,52 millones para la ejecución de proyectos con y sin inversión y USD 134,12 millones para cubrir los gastos de apoyo, según se expone en el cuadro 1.

# Cuadro 1. Financiamiento aprobado para el PNUD a fecha 31 de diciembre de 2024, por sectores

| Sector | Financiamiento (USD) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 26.054.837 |
| Destrucción | 4.436.037 |
| Eficiencia energética | 2.362.019 |
| Espumas | 174.543.644 |
| Halones | 4.996.973 |
| Planes de reducción de HFC | 16.001.127 |
| Fumigantes | 20.081.241 |
| Planes de eliminación | 427.990.351 |
| Agentes de procesos | 1.286.923 |
| Producción | 1.060.066 |
| Refrigeración | 142.922.668 |
| Varios | 81.663.722 |
| Solventes | 63.699.997 |
| Esterilizantes | 417.628 |
| Subtotal | 967.517.233 |
| Gastos de apoyo | 134.117.165 |
| Total | 1.101.634.398 |

# En 2024, se aprobaron 75 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiamiento permita eliminar 70.528 toneladas PAO de consumo de SAO y 2.605 t (5.549.026 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC. En el anexo I, se muestra el estado de la ejecución de los proyectos en 2024 por países.

# En el cuadro 2, se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluido el estado de situación de los desembolsos a fecha 31 de diciembre de 2024, por tipos de proyecto. En el anexo II se presenta información analítica desde 1991, por años.

Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos a 31 de diciembre de 2024, por tipos de proyecto

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programa de país | 22 | 22 | 100 | 1.628.797 | 1.628.797 | 0 | 100 |
| Demostración | 43 | 42 | 98 | 21.868.769 | 21.718.833 | 149.936 | 99 |
| Fortalecimiento institucional | 293 | 270 | 92 | 69.833.208 | 59.844.685 | 9.988.523 | 86 |
| Inversión | 1.437 | 1.332 | 93 | 791.325.150 | 728.349.394 | 62.975.756 | 92 |
| Preparación de proyectos | 619 | 581 | 94 | 28.922.871 | 26.021.537 | 2.901.334 | 90 |
| Asistencia técnica | 360 | 345 | 96 | 52.347.949 | 49.529.425 | 2.818.524 | 95 |
| Capacitación | 28 | 28 | 100 | 1.590.489 | 1.590.489 | 0 | 100 |
| Total | 2.802 | 2.620 | 94 | 967.517.233 | 888.683.160 | 78.834.073 | 92 |

* No se incluyen los proyectos transferidos o cerrados.

** No incluye los gastos de apoyo.

# A continuación, se muestra un resumen de la ejecución de proyectos y actividades realizados por el PNUD durante 2024 y de forma acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2024:

## Eliminación: En 2024, se eliminaron 401,5 toneladas PAO de consumo de SAO y se aprobó la eliminación adicional de 188,1 toneladas PAO de consumo de SAO y 949,2 t (2.571.839 toneladas de CO2 eq) de consumo de HFC. Desde 1991, los proyectos aprobados (excluidos los cancelados o transferidos) han permitido eliminar 69.342 toneladas PAO, de un total previsto de 70.528 toneladas PAO, de consumo de SAO y 648,4 t (827.395 toneladas de CO2 eq), de un total previsto de 2.605 t (5.549.026 toneladas de CO2 eq), de consumo de HFC;

## Desembolsos y aprobaciones: En 2024, se desembolsaron USD 18,75 millones y en el informe sobre la marcha de las actividades de 2023 estaba previsto desembolsar USD 19,67 millones, lo que representa una tasa de desembolso del 95 por ciento respecto de lo planificado. De forma acumulada, se habían desembolsado USD 888,68 millones del total de USD 967,52 aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento. En 2024, se aprobaron USD 32,67 millones para la ejecución;

## Relación costo-beneficio (en PAO): Desde 1991, el costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión aprobados que han dado lugar a una reducción permanente en el consumo ha sido de USD 11,50/kg. El costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de USD 11,01/kg para los proyectos terminados y de USD 20,81/kg para los proyectos en curso;

## Número de proyectos terminados: En 2024, se completaron 66 proyectos. Desde 1991, se han finalizado 2.620 proyectos de los 2.802 proyectos aprobados (excluidos los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de finalización del 94 por ciento;

## Diligencia en la entrega de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2024 tardaron en completarse, de media, 43 meses desde su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 34 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, en promedio, 13 meses después de ser aprobados;

## Diligencia en la entrega de los proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2024 tardaron en completarse, de media, 27 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio de finalización de los proyectos sin inversión ha sido de 38 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses tras su aprobación.

## Preparación de proyectos: De las 619 actividades de preparación de proyectos aprobadas a finales de 2024, se han terminado 581, por lo que restan 38 actividades en curso. En 2024, se completaron 25 actividades de preparación de proyectos;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2024, estaban en ejecución un total de 182 proyectos, con una demora promedio de cuatro meses. Quince de estos proyectos están clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: En 2024, se estaban ejecutando 44 acuerdos plurianuales correspondientes a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y 21 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK). Desde 1991, se han aprobado 186 acuerdos plurianuales y se han completado 121, lo que corresponde a una tasa de finalización del 65 por ciento.

# En el cuadro 3, se resumen los avances conseguidos por el PNUD desde 1991.

## Cuadro 3. Avances conseguidos por el PNUD desde 1991

| Eliminación obtenida |  | Desembolso (USD) | Costo-beneficio promedio (USD/kg) | Proyectos |  | Diligencia en la entrega hasta finalización (meses) |  | Demora promedio (meses) | Acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toneladas PAO | Toneladas de CO2 eq* |  |  | Aprob. | Terminados | Con inversión | Sin inversión |  | Aprob. | Terminados |
| 69.342 | 827.395 | 888.683.160 | 11,50 | 2.802 | 2.620 | 34 | 38 | 4 | 186 | 121 |

* Proyectos relativos a los HFC

Proyectos relativos a los HFC

# A fecha 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 117 proyectos relativos a los HFC (incluidos un proyecto de demostración, 44 proyectos de inversión, 50 actividades de preparación de proyectos y 22 proyectos de asistencia técnica) por un monto de USD 26.947.921 (excluidos los gastos de apoyo). En el cuadro 4 se presenta un resumen del estado de estos proyectos; los datos correspondientes ya se han incluido en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados

| Tipo | Proyectos |  |  | Financiamiento (USD)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Demostración | 1 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| Inversión** | 44 | 5 | 11 | 19.125.234 | 6.937.477 | 12.187.757 | 36 |
| Preparación de proyectos | 50 | 33 | 66 | 4.689.011 | 3.024.432 | 1.664.579 | 65 |
| Asistencia técnica | 22 | 19 | 86 | 2.983.676 | 2.253.041 | 730.635 | 76 |
| Total | 117 | 57 | 49 | 26.947.921 | 12.214.950 | 14.732.971 | 45 |

* No se incluyen los gastos de apoyo.

** Se aprobó la eliminación de 2.605 t (5.549.026 toneladas de CO2 eq) de HFC.

# Al cierre de 2024, de los 117 proyectos se habían terminado cinco proyectos de inversión, 33 de preparación de proyectos y 19 proyectos de asistencia técnica, con lo que quedaban 60 en curso. Estas actividades se encuentran en diversas etapas de ejecución.

# Del financiamiento total acumulado aprobado de USD 26.947.921 (excluidos los gastos de apoyo), se habían desembolsado USD 12.214.950, lo que representa una tasa de desembolso del 45 por ciento.

Problemas identificados en la ejecución de los proyectos en 2024

# Tras el proceso de evaluación, se debatieron diversas cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, excepto en el caso de 15 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (12 relacionados con componentes de acuerdos plurianuales sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos conforme con lo dispuesto en la decisión 84/45 c), dos proyectos de asistencia técnica y un proyecto de inversión relativo a los HFC). En el anexo III del presente documento se muestras estos proyectos clasificados como "con demoras en la ejecución", así como la recomendación de la Secretaría de solicitar que se presente un informe a la 98a reunión.

# Asimismo, se ha identificado un problema relacionado con un tramo de un acuerdo plurianual para la eliminación de HCFC. Este problema también se presenta en el anexo III. Se da una breve descripción del estado de ejecución y del asunto pendiente y se propone una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo.

# En la 97ª reunión se han presentado detalles sobre los avances en la ejecución de proyectos asociados con los PGEH de Angola, Bangladesh, China (transversal, equipos de refrigeración y climatización industrial y comercial, solventes), Cuba, Malí, el Perú y Sudán del Sur, el PAK de México e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes asociados con el Líbano (PGEH). Las recomendaciones relativas a los asuntos pendientes de dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinentes de dichos documentos. A continuación, se abordan los asuntos pendientes de los proyectos restantes en curso no incluidos en el anexo III del presente documento, así como las solicitudes de retrasar las fechas de término.

# De los 121 proyectos en curso (excluidos los de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos), 16 tienen fechas de término modificadas respecto a las previstas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2023.

# Conforme a lo previsto en la decisión 95/12 b), la Secretaría hizo notar que no se ha presentado en los últimos tres años ninguna solicitud de renovación del proyecto de fortalecimiento institucional de China; está previsto que se presente en 2026.

# En su 95ª reunión, al aprobar el segundo tramo de la etapa II del PGEH de Georgia, el Comité Ejecutivo señaló que el PNUD presentaría un informe sobre el avance de la normativa destinada a prohibir la importación e instalación de equipos que emplean HCFC como parte de su informe sobre la marcha de las actividades y financiero de 2024 que debía presentarse en la segunda reunión de 2025. El PNUD ha informado de que un estudio ha confirmado que no se están importando ni poniendo a la venta en el país nuevas unidades de refrigeración y climatización que utilicen HCFC. Las partes interesadas, incluidos los importadores, las empresas de servicio técnico y las entidades de formación profesional, validaron además que el mercado se está desplazando gradualmente hacia los sistemas que emplean refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico, en consonancia con las tendencias mundiales de fabricación y las realidades de la cadena de suministro. El PNUD proporcionará información actualizada al respecto en la 97ª reunión.

# Conforme a lo dispuesto en la decisión 82/11 b), el PNUD ha solicitado ampliar la duración de nueve proyectos, tal como se indica en el cuadro 5.

Cuadro 5. Proyectos para los cuales se ha solicitado prórroga

| País/ código del proyecto | Desembolsado (%) | Actividades que requieren tiempo adicional | Fecha de término original | Fecha de término solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme de Harare) |  |  |  |  |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/55 | 89 | Finalización del prototipo de los circuitos de refrigeración, puesta en marcha de la línea de congeladores y finalización de una auditoría de seguridad | Junio de 2025 | Junio de 2026 |
| Elaboración de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas y desarrollo de un plan nacional para la gestión de dichas sustancias (decisión 91/66) |  |  |  |  |
| Chile CHI/DES/94/PRP/213 | 0 | Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes | Junio de 2026 | Junio de 2027 |
| Cuba CUB/DES/93/PRP/69 | 14 | Finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes | Diciembre de 2025 | Diciembre de 2026 |
| Egipto EGY/DES/93/PRP/155 | 0 | Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes | Diciembre de 2025 | Diciembre de 2026 |
| Jamaica JAM/DES/93/PRP/46 | 0 | Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes | Diciembre de 2025 | Diciembre de 2026 |
| Panamá PAN/DES/94/PRP/58 | 0 | Finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes | Junio de 2026 | Junio de 2027 |
| Perú PER/DES/93/PRP/64 | 0 | Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes | Diciembre de 2025 | Diciembre de 2026 |
| Trinidad y Tabago TRI/DES/93/PRP/43 | 0 | Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes | Diciembre de 2025 | Diciembre de 2026 |
| Uruguay URU/DES/93/PRP/82 | 0 | Contratación de un consultor, finalización de la recopilación y el análisis de datos, y preparación de informes | Diciembre de 2025 | Diciembre de 2026 |

Integración de la perspectiva de género

# Todos los proyectos ejecutados por el PNUD siguen aplicando su estrategia de igualdad de género, la política de integración de la perspectiva de género del Fondo Multilateral y las políticas nacionales pertinentes en materia de género. En general, el PNUD se asegura de que en la ejecución de los proyectos se incluyan consultas con las asociaciones, redes y partes interesadas pertinentes, así como la recopilación de datos desagregados sobre la participación de las mujeres. Las oficinas del PNUD en los países supervisan su desempeño en materia de igualdad de género a través del programa de referencia Sello de Igualdad de Género, que mide los avances en una serie de criterios, incluida su repercusión en las intervenciones del PNUD a nivel de los países. Aunque las actividades para promover la participación de las mujeres varían según el país, las estrategias implementadas hasta ahora han llevado a una mayor participación de las mujeres en los cursos de capacitación y en las reuniones organizadas en el marco de la cartera del Protocolo de Montreal.

# En China, el PNUD ha colaborado con el Concurso de Ciencia y Tecnología para Estudiantes de Formación Profesional en Refrigeración y Climatización para involucrar a los jóvenes y empoderar a las mujeres jóvenes en prácticas sostenibles dentro del sector de la refrigeración. Esta iniciativa ha fomentado la visibilidad, mentoría y desarrollo profesional de las mujeres jóvenes, ayudando a resolver las barreras profesionales en el sector. En Colombia, se llevó a cabo un ejercicio de recopilación de datos a nivel nacional para identificar y conocer los perfiles de las mujeres involucradas en el sector de refrigeración y climatización. Posteriormente, se celebró la reunión anual de mujeres del sector de refrigeración y climatización, que se centró en la firma de una expresión de interés para crear la Red de Mujeres del Sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire en Colombia. En Malí, se celebraron dos talleres de sensibilización en Bamako, en los que se capacitó a 90 participantes sobre las mejores prácticas de refrigeración y la importancia de fiscalizar las normas aduaneras para garantizar el cumplimiento del país con el Protocolo de Montreal, con la participación de 21 mujeres, lo que representa el 23 por ciento del número total de participantes. El taller de técnicos de refrigeración y climatización logró un 34 por ciento de participación de mujeres. Estos resultados reflejan un progreso significativo en el fortalecimiento de capacidades inclusivo y proporcionan una base sólida para la futura programación con dimensión de género en Malí.

# Por último, entre los datos que se recopilan para la preparación de los PAK se incluyen el número de técnicos desglosados por género, sector y subsector. Además, al desarrollar los PAK y las nuevas etapas de los PGEH, el PNUD considera ampliamente las lecciones aprendidas de los PGEH anteriores con respecto a la integración de la perspectiva de género. Entre las principales dificultades se incluyen la falta de datos de referencia sobre género y la limitada participación de las mujeres en el sector de refrigeración y climatización.

Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD a fecha 31 de diciembre de 2024 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13;

## Aprobar la prórroga de las fechas de término de los proyectos listados a continuación, a fin de poder completar las actividades en curso restantes, tal como se indica en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13:

### Hasta junio de 2026 para la conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme de Harare) de Zimbabwe (ZIM/REF/82/INV/55)

### Para la elaboración de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas y el desarrollo de un plan nacional para la gestión de dichas sustancias (decisión 91/66) en los siguientes países:

#### Hasta diciembre de 2026, para Cuba (CUB/DES/93/PRP/69); Egipto (EGY/DES/93/PRP/155); Jamaica (JAM/DES/93/PRP/46); el Perú (PER/DES/93/PRP/64); Trinidad y Tabago (TRI/DES/93/PRP/43); y el Uruguay (URU/DES/93/PRP/82); y

#### Hasta junio de 2027, para Chile (CHI/DES/94/PRP/213); y Panamá (PAN/DES/94/PRP/58); y

## Aprobar las recomendaciones relativas a los proyectos en curso con reparos específicos que figuran en el anexo III del presente documento.

Anexo I

RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD

EN 2024, POR PAÍSES

# En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de los proyectos en 2024 por países, detallando la eliminación conseguida, los desembolsos planificados y alcanzados y los proyectos finalizados.

Cuadro 1. Estado de la ejecución de los proyectos del PNUD en 2024

| País | Eliminación en 2024 (toneladas PAO)* | Eliminación en 2024 (toneladas de CO2 eq)* | Fondos estimados para desembolso en 2024 (USD) | Fondos desembolsados en 2024 (USD) | Porcentaje de desembolso en 2024 respecto de lo estimado | Porcentaje de proyectos programados terminados en 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 0,0 | 0 | 272.286 | 114.499 | 42 |  |
| Argentina | 0,0 | 0 | 185.128 | 92.933 | 50 |  |
| Bangladesh | 6,8 | 0 | 507.649 | 1.139.761 | 225 | 0 |
| Barbados | 0,0 | 0 | 28.750 | 0 | 0 |  |
| Belice | 0,0 | 0 | 21.325 | 0 | 0 | 100 |
| Bhután | 0,0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil | 66,3 | 0 | 1.074.324 | 2.194.806 | 204 |  |
| Camboya | 0,4 | 0 | 62.902 | 46.169 | 73 | 100 |
| Chile | 0,0 | 0 | 373.434 | 199.740 | 53 |  |
| China | 98,6 | 0 | 2.994.092 | 5.756.097 | 192 | 50 |
| Colombia | 0,0 | 0 | 623.325 | 559.150 | 90 |  |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 284.866 | 328.618 | 115 |  |
| Cuba | 0,0 | 0 | 304.597 | 283.308 | 93 | 100 |
| República Democrática del Congo | 0,0 | 0 | 50.140 | 0 | 0 | 0 |
| República Dominicana | 0,0 | 0 | 365.427 | 132.036 | 36 | 100 |
| Egipto | 0,0 | 0 | 629.235 | 444.436 | 71 | 0 |
| El Salvador | 3,8 | 0 | 119.927 | 85.684 | 71 | 0 |
| Eswatini | 0,0 | 0 | 38.500 | 9.000 | 23 | 100 |
| Fiji | 0,0 | 0 | 119.976 | 16.421 | 14 | 0 |
| Georgia | 0,0 | 0 | 67.856 | 190.822 | 281 | 100 |
| Ghana | 0,0 | 0 | 187.006 | 206.505 | 110 | 100 |
| Granada | 0,0 | 0 | 36.187 | 0 | 0 | 100 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 67.103 | 13.250 | 20 | 0 |
| Haití | 0,0 | 0 | 49.720 | 59.607 | 120 | 100 |
| India | 165,2 | 0 | 2.488.148 | 1.294.054 | 52 | 100 |
| Indonesia | 31,4 | 0 | 1.608.721 | 716.069 | 45 | 100 |
| Irán (República Islámica del) | 6,6 | 0 | 647.942 | 449.008 | 69 | 50 |
| Jamaica | 0,0 | 0 | 130.309 | 51.750 | 40 |  |
| Kirguistán | 0,0 | 0 | 52.040 | 0 | 0 |  |
| República Democrática Popular Lao | 0,0 | 0 | 49.024 | 35.735 | 73 | 100 |
| Líbano | 1,1 | 0 | 436.679 | 376.273 | 86 | 100 |
| Malasia | 0,0 | 0 | 832.776 | 460.539 | 55 | 100 |
| Maldivas | 0,0 | 0 | 35.000 | 22.026 | 63 | 100 |
| Malí | 0,0 | 0 | 51.440 | 0 | 0 | 0 |
| México | 0,0 | 0 | 482.008 | 151.580 | 31 | 100 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 73.650 | 18.509 | 25 | 0 |
| Nepal | 0,1 | 0 | 19.104 | 40.685 | 213 | 100 |
| Nigeria | 17,4 | 0 | 971.210 | 1.188.161 | 122 | 100 |
| Pakistán | 0,0 | 0 | 171.334 | 42.215 | 25 |  |
| Panamá | 0,0 | 0 | 293.803 | 203.384 | 69 | 100 |
| Paraguay | 0,7 | 0 | 30.073 | 48.255 | 160 |  |
| Perú | 2,0 | 0 | 449.263 | 270.583 | 60 |  |
| Filipinas | 0,0 | 0 | 220.000 | 94.567 | 43 | 0 |
| República de Moldova | 0,2 | 0 | 12.645 | 36.968 | 292 | 100 |
| Sudán del Sur | 0,0 | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0,8 | 0 | 210.775 | 375.007 | 178 | 67 |
| Timor-Leste | 0,1 | 0 | 1.260 | 0 | 0 | 100 |
| Trinidad y Tabago | 0,0 | 0 | 693.670 | 375.125 | 54 | 100 |
| Türkiye | 0,0 | 0 | 72.242 | 56.837 | 79 | 100 |
| Uruguay | 0,0 | 0 | 760.736 | 235.971 | 31 | 100 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,0 | 0 | 169.760 | 68.018 | 40 |  |
| Zimbabwe | 0,0 | 0 | 194.189 | 261.973 | 135 | 50 |
| Mundial*** | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| Total general | 401,5 | 0 | 19.668.056 | 18.746.134 | 95 | 72 |

* En 2024 no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.

** De proyectos que estaba previsto terminar en 2024.

*** Unidad central en 2024

Anexo II

RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUD

A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR AÑOS

# En el cuadro 1 del anexo II se presenta un resumen del estado de ejecución de los proyectos por años. Ya han finalizado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2017.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, por años

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1.149.032 | 1.149.032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8.619.002 | 8.619.002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13.204.712 | 13.204.712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49.481.581 | 49.481.581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29.599.446 | 29.599.446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27.838.805 | 27.838.805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44.056.257 | 44.056.257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31.305.010 | 31.305.010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35.896.884 | 35.896.884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31.268.361 | 31.268.361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35.292.271 | 35.292.271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44.316.422 | 44.316.422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36.336.530 | 36.336.530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24.802.714 | 24.802.714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29.124.833 | 29.124.833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15.753.458 | 15.753.459 | -1 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12.142.486 | 12.142.486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22.873.866 | 22.873.866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13.217.903 | 13.217.903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19.567.970 | 19.567.970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57.415.931 | 57.415.931 | 0 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33.818.922 | 33.818.922 | 0 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 33.958.972 | 33.958.972 | 0 | 100 |
| 2014 | 67 | 67 | 100 | 22.560.966 | 22.561.030 | -64 | 100 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 30.256.568 | 30.274.905 | -18337 | 100 |
| 2016 | 52 | 52 | 100 | 41.574.769 | 41.536.980 | 37.789 | 100 |
| 2017 | 43 | 43 | 100 | 35.237.535 | 35.118.103 | 119.432 | 100 |
| 2018 | 62 | 61 | 98 | 40.667.384 | 39.088.774 | 1.578.610 | 96 |
| 2019 | 41 | 37 | 90 | 10.322.186 | 9.689.496 | 632.690 | 94 |
| 2020 | 50 | 46 | 92 | 29.795.896 | 27.100.573 | 2.695.323 | 91 |
| 2021 | 66 | 55 | 83 | 24.642.528 | 20.393.289 | 4.249.239 | 83 |
| 2022 | 38 | 23 | 61 | 13.768.300 | 6.537.652 | 7.230.648 | 47 |
| 2023 | 81 | 9 | 11 | 34.974.872 | 5.151.863 | 29.823.009 | 15 |
| 2024 | 75 | 0 | 0 | 32.674.861 | 189.126 | 32.485.735 | 1 |
| Total | 2.802 | 2.620 | 94 | 967.517.233 | 888.683.160 | 78.834.073 | 92 |

* No se incluyen los proyectos cerrados o transferidos.

** Se excluyen los gastos de apoyo .

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON ASUNTOS PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD

| País/código del proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Estado/Problemas | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barbados BAR/PHA/91/INV/33 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| República Democrática del Congo DRC/PHA/88/INV/49 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| El Salvador ELS/PHA/91/TAS/45 | Informe de verificación sobre la ejecución de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Fiji FIJ/PHA/88/INV/39 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) | 0 | Demoras de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Fiji FIJ/PHA/92/TAS/44 | Informe de verificación sobre la ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Guyana GUY/PHA/83/INV/32 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, segundo tramo) | 20 | Retrasos administrativos en las adquisiciones | Solicitar al PNUD que presente un informe de situación a la 98a reunión sobre el avance de la ejecución. |
| Guyana GUY/PHA/92/INV/36 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| India IND/PHA/91/INV/495 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa III, primer tramo) (sector de fabricación de climatizadores) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| India IND/PHA/91/INV/498 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| India IND/PHA/91/INV/500 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa III, primer tramo) (asistencia técnica a mipymes). | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Indonesia IDS/PHA/92/INV/222 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa III, primer tramo) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Irán (República Islámica del) IRA/PHA/86/INV/245 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, tercer tramo) (sector de espumas) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Irán (República Islámica del) IRA/PHA/92/INV/266 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, cuarto tramo) (sector de equipos de refrigeración comercial) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Irán (República Islámica del) IRA/PHA/92/INV/267 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, cuarto tramo) (sector de espumas) | 0 | Demoras de 18 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Sri Lanka SRL/PHA/86/INV/58 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (etapa II, primer tramo) | 23 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/55 | Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (pyme de Harare) | 89 | Demoras de 12 meses | Solicitar al PNUD que informe en la 98ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en el banco de datos de informes consolidados, que puede consultarse en formato de hoja de cálculo Microsoft Excel en el portal de la 97a reunión del sitio web del Fondo Multilateral.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 97a reunión se incorporarán las cifras de HFC en toneladas de CO2 eq.

Se consideran proyectos en curso todos aquellos proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2024. Entre los principales indicadores de avance están el porcentaje de desembolso y el porcentaje de proyectos para los que se ha comenzado a desembolsar fondos; el porcentaje del financiamiento aprobado que previsiblemente se habrá desembolsado al finalizar el año; la duración media de la demora prevista en la ejecución; y la información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos de los informes sobre la marcha de las actividades.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas y toneladas de CO2 eq.

En 2024, no se produjo ninguna eliminación en proyectos relativos a los HFC.

Se incluyen 2.605 t de proyectos relativos a los HFC. No se incluye la relación costo-beneficio en CO2 eq debido al escaso número de proyectos aprobados.

El mayor valor de la relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran medida a que los HCFC tienen valores PAO menores, pero también a la manera en que se asigna la eliminación por organismos.

Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con desembolsos inferiores al 1 por ciento y proyectos que no habían finalizado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/35

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/37

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17

Decisión 95/34 a), anexo XVII del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94

Toda solicitud de prórroga tendrá que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deberán asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.

El Comité Ejecutivo ha solicitado a los organismos bilaterales y de ejecución que, a partir de 2023, proporcionen, en sus informes anuales sobre la marcha de las actividades una breve descripción de los principales resultados conseguidos en la integración de la perspectiva de género, utilizando la información que tengan disponible (decisión 90/48 d)).

Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (de proyectos con y sin inversión) se tratan por igual; es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual de USD 1 millón se considera un proyecto, igual que la preparación de un programa de país por USD 30.000. Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 eq eliminadas y porcentaje de desembolso. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.