| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19 18 novembre 2025 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1–5 décembre 2025

Point 8 a) de l’ordre du jour provisoire

MISE À JOUR SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL DU FONDS MULTILATÉRAL POUR 2025–2027 
ET PLANIFICATION FINANCIÈRE POUR LA PÉRIODE 2024–2026

- Introduction

# Ce document comprend :

## Partie I :	Une mise à jour sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités de 2025–2027

## Partie II :	Planification financière : répartition des ressources pour le triennat 2024–2026

Recommandation

## Mise à jour sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités de 2025–2027

# À sa 95e réunion, le Comité exécutif a endossé le plan d’activités général de 2025–2027 du Fonds multilatéral. En réponse à la décision 95/27, le secrétariat a ajusté le plan d’activités général de 2025–2027, comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1. Affectation des ressources du plan général ajusté de 2025–2027 pour les activités du Fonds multilatéral ($US)*

| Description | 2025 | 2026 | 2027 | Total (2025–2027) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 56 520 741 | 67 316 489 | 33 313 171 | 157 150 401 |
| PGEH phase II – préparation | 110 900 | 0 | 0 | 110 900 |
| PGEH phase II | 1 913 851 | 1 690 836 | 775 205 | 4 379 892 |
| PGEH phase III – préparation | 318 340 | 42 800 | 0 | 361 140 |
| PGEH phase III | 9 221 502 | 6 720 339 | 22 499 633 | 38 441 474 |
| PGEH phase IV | 0 | 3 691 000 | 5 537 000 | 9 228 000 |
| Plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) phase III – préparation | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 |
| PGEPH phase III | 0 | 0 | 23 540 000 | 23 540 000 |
| Vérification du PGEH** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6) | 3 328 995 | 558 112 | 76 000 | 3 963 107 |
| Sous-total des activités pour le HCFC | 72 323 929 | 80 608 176 | 86 329 609 | 239 261 714 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP) approuvés | 10 127 716 | 6 689 529 | 25 853 153 | 42 670 398 |
| Approuvées pour le contrôle des émissions de HFC-23 | 519 900 | 584 100 | 552 371 | 1 656 371 |
| Activités d’habilitation pour la réduction progressive des HFC | 428 000 | 0 | 0 | 428 000 |
| Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC pour le secteur de la production phase I – préparation | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 |
| KIP phase I – préparation | 3 378 021 | 926 893 | 100 000 | 4 404 913 |
| KIP phase I | 24 739 456 | 16 818 239 | 39 876 189 | 81 433 885 |
| KIP phase I – investissement | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 |
| Préparation d’un investissement relatif aux HFC | 85 600 | 0 | 0 | 85 600 |
| Investissement relatif aux HFC | 0 | 96 000 | 0 | 96 000 |
| Démonstration relative aux HFC | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 |
| Investissement relatif au HFC-23 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| HFC – assistance technique | 678 000 | 0 | 0 | 678 000 |
| Sous-total des activités pour le HFC | 40 927 693 | 33 453 761 | 66 381 713 | 140 763 167 |
| Autres activités |  |  |  |  |
| Efficacité énergétique en fabrication (décision 94/60) | 2 354 000 | 4 280 000 | 0 | 6 634 000 |
| Projets pilotes de démonstration pour l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 5 370 000 | 0 | 0 | 5 370 000 |
| Projets pilotes d’investissement pour l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 1 880 000 | 0 | 0 | 1 880 000 |
| Préparation des inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées (décision 91/66) | 3 346 247 | 0 | 0 | 3 346 247 |
| Total partiel pour les autres activités | 12 950 247 | 4 280 000 | 0 | 17 230 247 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 12 113 777 | 12 310 330 | 12 679 640 | 37 103 747 |
| Unité centrale | 6 641 293 | 6 083 582 | 6 126 167 | 18851043 |
| Renforcement institutionnel (RI) | 5 898 152 | 22 008 918 | 17 095 016 | 45 002 085 |
| Coûts associés au secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne | 8 280 544 | 7 949 674 | 8 018 727 | 24 248 945 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Sous-total des activités normalisées | 33 433 766 | 48 852 504 | 44 419 550 | 126 705 820 |
| Total | 159 635 634 | 167 194 441 | 197 130 873 | 523 960 948 |
| Par agence |  |  |  |  |
| Australie | 463 113 | 0 | 105 090 | 568 203 |
| France | 671 075 | 0 | 0 | 671 075 |
| Allemagne | 1 191 480 | 5 769 916 | 1 675 197 | 8 636 593 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande (Le) | 533 900 | 0 | 0 | 533 900 |
| PNUD | 37 604 225 | 62 114 178 | 46 675 877 | 146 394 281 |
| PNUE | 38 121 523 | 35 574 374 | 30 739 664 | 104 435 561 |
| ONUDI | 48 279 677 | 41 880 004 | 58 533 404 | 148 693 084 |
| Banque mondiale | 23 401 497 | 12 817 695 | 50 294 313 | 86 513 506 |
| Vérification du PGEH** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Coûts associés au secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne | 8 280 544 | 7 949 674 | 8 018 727 | 24 248 945 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| * Incluant les coûts d’appui à l’agence, le cas échéant. ** Le financement pour la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle. |  |  |  |  |

État de la mise en œuvre du plan d’activités de 2025

# La valeur totale du plan d’activités pour 2025 s’élève à 159 635 634 $US. De ce montant, la somme de 38 076 531 $US a été approuvée à la 96e réunion. De plus, des activités dont le montant s’élève à 116 794 673 $US seront examinées à la 97e réunion ; si les fonds pour toutes les propositions de projets soumises sont approuvés tel que demandé, un solde de 4 764 430 $US sera disponible à partir du plan d’activités de 2025, comme le montre le tableau 2.

Tableau 2. Plan d’activités général de 2025, approbations à la 96e réunion, projets recommandés à la 97e réunion, et solde ($US)*

| Poste budgétaire | Valeur totale dans le plan d’activités | Approbations à la 96e réunion | Activités recommandées à la 97e réunion | Solde (au-dessus)/au-dessous |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agences bilatérales | 2 859 568 | 444 025 | 877 135 | 1 538 408 |
| PNUD | 37 604 225 | 8 967 086 | 17 637 857 | 10 999 282 |
| PNUE | 38 121 523 | 5 582 925 | 21 325 465 | 11 213 133 |
| ONUDI | 48 279 677 | 18 000 378 | 60 769 526 | -30 490 227 |
| Banque mondiale | 23 401 497 | 4 680 117 | 7 404 145 | 11 317 235 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 402 000 | 0 | 186 600 |
| Total partiel (agences) | 150 855 090 | 38 076 531 | 108 014 129 | 4 764 430 |
| Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation (excluant la contrepartie canadienne) | 8 280 544 | 0 | 8 280 544 | 0 |
| Trésorier | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| Total partiel (coûts standard) | 8 780 544 | 0 | 8 780 544 | 0 |
| Total | 159 635 634 | 38 076 531 | 116 794 673 | 4 764 430 |

* Incluant les coûts des unités centrales.

# La valeur des propositions de projets recommandées à la 97e réunion, soit 108 014 129 $US, est supérieure de 14 136 621 $US à la valeur inscrite dans le plan d’activités de 2025, dont 10 304 295 $US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2025.

# La valeur des activités relatives aux HFC recommandées à la 97e réunion est de 12 667 813 $US, dont 1 557 729 $US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2025.

# La valeur des projets recommandés à la 97e réunion dans le cadre de la fenêtre de financement pour des projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique, conformément à la décision 91/65, est de 3 987 881 $US. En tenant compte des approbations aux 92e à 96e réunions, à hauteur de 10 349 589 $US, et des valeurs recommandées à la 97e réunion, le solde des fonds disponibles dans le cadre de la fenêtre de financement est de 5 662 530 $US.

# La valeur des projets recommandés à la 97e réunion dans le cadre de la fenêtre de financement concernant l’efficacité énergétique, conformément à la décision 94/60, est de 21 262 663 $US. En tenant compte des approbations aux 95e et 96e réunions, à hauteur de 771 137 $US, et des valeurs recommandées à la 97e réunion, le solde des fonds disponibles dans le cadre de la fenêtre de financement est de 77 966 200 $US.

# La valeur des projets recommandés à la 97e réunion dans le cadre de la fenêtre de financement pour la préparation d’inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées, conformément à la décision 91/66, est de 2 674 620 $US, incluant un montant de 1 459 010 $US qui n’est pas inclus dans le plan d’activités de 2025.

# Engagements à terme

# Le montant total des engagements à terme existants pour des accords pluriannuels (APA) pour la période de 2025 à 2031 est de 329,95 M$US, en supposant que les demandes de financement des APA soumises à la 97e réunion seront approuvées en principe, comme indiqué au tableau 3.

Tableau 3. Engagements à terme (2025-2031) (000 $US)

| Description | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approuvé en principe | 90 377 | 74 593 | 67 051 | 25 286 | 16 806 | 20 108 | 685 | 294 905 |
| Présentés à la 97e réunion | 15 408 | 0 | 13 888 | 2 210 | 1 261 | 2 275 | 0 | 35 041 |
| Total | 105 785 | 74 593 | 80 938 | 27 495 | 18 067 | 22 382 | 685 | 329 946 |

Retards dans la proposition des tranches

# Trente-trois activités (21 pays sur 41) sur les 69 associées à des tranches de PGEH ou de plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali attendues à la 97e réunion, n’ont pas été proposées. L’annexe I donne la liste des tranches en retard dont la présentation est attendue à la 98e réunion.

# II.	Planification financière : répartition des ressources pour le triennat 2024–2026

# Le secrétariat a préparé la planification financière pour le triennat 2024–2026 en prenant en considération la décision XXXV/1 de la trente-cinquième Réunion des Parties sur la reconstitution des ressources du Fonds, et l’engagement et la disponibilité des ressources à la lumière du flux de trésorerie attendu pendant le triennat.

# Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2024–2026 s’élèvent à 965 000 000 $US. En tenant compte des approbations de 2024 et à la 96e réunion de 222 222 826 $US, les présentations à la 97e réunion incluant les coûts de 116 794 673 $US du secrétariat/Comité exécutif et du Trésorier, les ressources restantes pour 2026 s’élèvent à 625 982 501 $US.

Tableau 4. Répartition des ressources pour le triennat 2024–2026

| Description | Somme ($US) |
| --- | --- |
| Budget total pour le triennat 2024– 2026 | 965 000 000 |
| Approbations de 2024 (94e et 95e réunions) incluant le secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation/Trésorier | 184 146 295 |
| Approbations de la 96e réunion | 38 076 531 |
| Approbations de la 97e réunion | 108 014 129 |
| Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation/Trésorier en 2025 | 8 780 544 |
| Ressources disponibles pour 2026 | 625 982 501 |

II.1	Facteurs possibles influençant la planification financière et le flux de trésorerie pendant le triennat 2024–2026

# Le flux de trésorerie du Fonds multilatéral pour le triennat 2024–2026 est influencé par plusieurs facteurs, dont entre autres : la réception des contributions promises convenues pour 2024–2026 ; le paiement des arriérés de contributions compris dans le report ; l’intérêt à accumuler ; les pertes/gains dus au mécanisme des taux de change fixes (FERM) ; et les soldes remboursés pour les projets annulés ou terminés. Les paragraphes suivants donnent des prévisions pour le triennat 2024–2026 sur la base des données réelles de 2024 et 2025.

Réception des contributions annoncées

# Sur la base de la proportion des contributions reçues lors du triennat en cours pour 2024 et 2025 (soit 95,6 pour cent), sur la contribution promise de 525,6 M$US, il est estimé que 502,5 M$US soient reçus pendant le triennat 2024–2026, dont 168 M$US en 2026.

Paiement des arriérés de contributions compris dans le report

# Le report estimé du triennat 2021–2023 au triennat 2024–2026 est d’environ 428,7 M$US, dont 2 M$US de contributions dues dont la collecte est prévue.

Intérêt potentiel accumulé pendant le triennat 2024–2026

# Sur la base du solde des liquidités en 2024 et 2025 et en utilisant l’intérêt moyen couru pour 2024 et jusqu’au 21 octobre 2025, il peut être prévu que l’intérêt accumulé pendant le triennat 2024–2026 atteindra 110 M$US.

# Gains/pertes dus au FERM

# En 2024, le dollar US a pris de la valeur par rapport à la plupart des autres devises et la perte due au FERM s’élevait à 946 507 $US ; à l’inverse, en 2025, le dollar US a perdu de la valeur par rapport à la plupart des autres devises et le gain dû au FERM s’est élevé à 1 159 808 $US, produisant un gain net de 213 301 $US au 10 novembre 2025. En 2026, la situation pourrait changer et une estimation prudente pour 2026 envisage une perte due au FERM de 300 000 $US, soit une perte nette de 100 000 $US pour le triennat 2024–2026.

# Soldes potentiels remboursés pour les projets annulés ou terminés

# Il est difficile de calculer le total des fonds potentiels associés au remboursement des soldes de projets annulés ou terminés pendant le triennat 2024–2026. Les fonds et les intérêts remboursés pour 2024 étaient de 7 893 778 $US et 926 271 $US pour la 96e réunion. Il est prévu que 6,28 M$US soient remboursés pour les fonds et les intérêts à la 97e réunion. Les agences bilatérales et de mise en œuvre sont fortement encouragées à rembourser immédiatement tous les soldes pour les projets qui ont été fonctionnellement terminés ou annulés.

# Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :

## du compte rendu sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général de 2025–2027 du Fonds multilatéral et de la planification financière pour le triennat 2024–2026, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19 ; et

## que la valeur totale des activités recommandées à la 97e réunion s’élève à 108 014 129 $US (incluant 12 667 813 $US pour les activités relatives aux HFC ; 3 987 881 $US pour des projets pilotes concernant l’efficacité énergétique conformément à la décision 91/65 ; 21 262 663 $US pour les projets concernant l’efficacité énergétique conformément à la décision 94/60 ; et 2 674 620 $US pour la préparation d’inventaires nationaux des stocks de substances réglementées indésirables conformément à la décision 91/66), dont 10 304 295 $US sont associés à des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2025.

Annex I

# OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING

| Country | Sector | Agency | Tranche | Amount including support costs (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | HCFC phase-out plan (stage II) | UNIDO | 2025 | 300,135 |
| Bahamas (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 85,315 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 145,057 |
| Benin | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 236,100 |
| Cabo Verde | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2024 | 148,030 |
| Democratic Republic of the Congo (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2024 | 180,267 |
|  |  | UNDP | 2024 | 225,235 |
| Fiji | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 148,730 |
|  |  | UNEP | 2025 | 106,107 |
| Grenada | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 44,861 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 13,161 |
| Guyana | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2023 | 37,450 |
|  |  | UNEP | 2023 | 51,415 |
| Indonesia | HCFC phase-out plan (stage III) | Australia | 2025 | 463,113 |
|  |  | UNDP | 2025 | 5,794,084 |
| Iraq | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2023 | 730,610 |
|  |  | UNIDO | 2022 and 2023 | 722,250 |
| Kenya | HCFC phase-out plan (stage II) | France | 2023 | 671,075 |
| Kuwait | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 299,298 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 64,200 |
| Malaysia | Kigali HFC implementation plan (stage I) | World Bank | 2025 | 3,473,530 |
| Mauritius | HCFC phase-out plan (stage I) | Germany | 2023 | 75,343 |
| Niger (the) | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 95,485 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 177,620 |
| Nigeria | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 1,723,205 |
| Qatar* | HCFC phase-out plan (stage II) | UNEP | 2025 | 77,970 |
|  |  | UNIDO | 2025 | 64,200 |
| Syrian Arab Republic (the) | HCFC phase-out plan (stage I) | UNEP | 2024 and 2025 | 618,121 |
|  |  | UNIDO | 2024 | 924,965 |
| Thailand | HCFC phase-out plan (stage II) | World Bank | 2022 | 186,763 |
| Timor-Leste | HCFC phase-out plan (stage II) | UNDP | 2025 | 15,173 |
|  |  | UNEP | 2025 | 23,594 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of)* | HCFC phase-out plan (stage II) | UNIDO | 2025 | 526,654 |

* Submitted but subsequently withdrawn.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Un projet d’efficacité énergétique au titre de la décision 89/6 pour le Sénégal (PNUE) ; la phase III du PGEH pour le Bangladesh (PNUD), le Cameroun (ONUDI) et l’Égypte (PNUE et ONUDI) ; un projet de RI pour la Bosnie-Herzégovine (ONUDI) ; la phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour Oman (PNUE et ONUDI) et le Turkménistan (ONUDI) ; deux activités de préparation de projet pour la phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour le Bahreïn (PNUD) et le Koweït (PNUD) ; sept projets de vérification pour la phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour l’Albanie (ONUDI), le Congo (ONUDI), Cuba (PNUD), le Kirghizistan (PNUD), la Macédoine du Nord (ONUDI), le Malawi (PNUE) et le Mozambique (PNUE) ; et 16 activités de préparation de projet pour les inventaires nationaux de banques de substances contrôlées usagées au titre de la décision 91/66 pour l’Algérie (ONUDI), l’Angola (PNUD), l’Argentine (ONUDI), Cabo Verde (ONUDI), les Comores (ONUDI), le Gabon (ONUDI), la Guinée (ONUDI), la Guinée équatoriale (ONUDI), la Jordanie (PNUE), le Maroc (ONUDI), la Papouasie-Nouvelle Guinée (Allemagne), les Philippines (ONUDI), la République centrafricaine (ONUDI), la République démocratique du Congo (ONUDI), Sao Tomé-et-Principe (ONUDI) et la Tunisie (ONUDI).

Le document sur les retards de présentation des tranches sera présenté à la première réunion du Comité exécutif de l’année (décision 95/91 c)).