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MISE À JOUR SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL DU FONDS MULTILATÉRAL POUR 2025–2027 
ET PLANIFICATION FINANCIÈRE POUR LA PÉRIODE 2024–2026

Introduction

Ce document comprend :
Partie I :	Une mise à jour sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités de 2025–2027

Partie II :	Planification financière : répartition des ressources pour le triennat 2024–2026

Recommandation
I. Mise à jour sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités de 2025–2027
À sa 95e réunion, le Comité exécutif a endossé le plan d’activités général de 2025–2027 du Fonds multilatéral. En réponse à la décision 95/27, le secrétariat a ajusté le plan d’activités général de 2025–2027, comme indiqué dans le tableau 1.
Tableau 1. Affectation des ressources du plan général ajusté de 2025–2027 pour les activités du Fonds multilatéral ($US)*
	Description
	2025
	2026
	2027
	Total 
(2025–2027)

	Activités relatives aux HCFC
	 
	 
	 
	 

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés 
	56 520 741
	67 316 489
	33 313 171
	157 150 401

	PGEH phase II – préparation
	110 900
	0
	0
	110 900

	PGEH phase II
	1 913 851
	1 690 836
	775 205
	4 379 892

	PGEH phase III – préparation
	318 340
	42 800
	0
	361 140

	PGEH phase III
	9 221 502
	6 720 339
	22 499 633
	38 441 474

	PGEH phase IV
	0
	3 691 000
	5 537 000
	9 228 000

	Plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) phase III – préparation
	321 000
	0
	0
	321 000

	PGEPH phase III
	0
	0
	23 540 000
	23 540 000

	Vérification du PGEH**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6)
	3 328 995
	558 112
	76 000
	3 963 107

	Sous-total des activités pour le HCFC
	72 323 929
	80 608 176
	86 329 609
	239 261 714

	Activités relatives aux HFC
	 
	 
	 
	 

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP) approuvés
	10 127 716
	6 689 529
	25 853 153
	42 670 398

	Approuvées pour le contrôle des émissions de HFC-23
	519 900
	584 100
	552 371
	1 656 371

	Activités d’habilitation pour la réduction progressive des HFC
	428 000
	0
	0
	428 000

	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC pour le secteur de la production phase I – préparation
	321 000
	0
	0
	321 000

	KIP phase I – préparation
	3 378 021
	926 893
	100 000
	4 404 913

	KIP phase I
	24 739 456
	16 818 239
	39 876 189
	81 433 885

	KIP phase I – investissement
	0
	339 000
	0
	339 000

	Préparation d’un investissement relatif aux HFC
	85 600
	0
	0
	85 600

	Investissement relatif aux HFC
	0
	96 000
	0
	96 000

	Démonstration relative aux HFC
	650 000
	0
	0
	650 000

	Investissement relatif au HFC-23
	0
	8 000 000
	0
	8 000 000

	HFC – assistance technique
	678 000
	0
	0
	678 000

	Sous-total des activités pour le HFC
	40 927 693
	33 453 761
	66 381 713
	140 763 167

	Autres activités
	 
	 
	 
	 

	Efficacité énergétique en fabrication (décision 94/60)
	2 354 000
	4 280 000
	0
	6 634 000

	Projets pilotes de démonstration pour l’efficacité énergétique (décision 91/65)
	5 370 000
	0
	0
	5 370 000

	Projets pilotes d’investissement pour l’efficacité énergétique (décision 91/65)
	1 880 000
	0
	0
	1 880 000

	Préparation des inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées (décision 91/66)
	3 346 247
	0
	0
	3 346 247

	Total partiel pour les autres activités
	12 950 247
	4 280 000
	0
	17 230 247

	Activités normalisées
	 
	 
	 
	 

	Programme d’aide à la conformité (PAC)
	12 113 777
	12 310 330
	12 679 640
	37 103 747

	Unité centrale
	6 641 293
	6 083 582
	6 126 167
	18851043

	Renforcement institutionnel (RI)
	5 898 152
	22 008 918
	17 095 016
	45 002 085

	Coûts associés au secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne
	8 280 544
	7 949 674
	8 018 727
	24 248 945

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Sous-total des activités normalisées
	33 433 766
	48 852 504
	44 419 550
	126 705 820

	Total
	159 635 634
	167 194 441
	197 130 873
	523 960 948

	Par agence
	
	
	
	

	Australie
	463 113
	0
	105 090
	568 203

	France
	671 075
	0
	0
	671 075

	Allemagne
	1 191 480
	5 769 916
	1 675 197
	8 636 593

	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande (Le)
	533 900
	0
	0
	533 900

	PNUD
	37 604 225
	62 114 178
	46 675 877
	146 394 281

	PNUE
	38 121 523
	35 574 374
	30 739 664
	104 435 561

	ONUDI
	48 279 677
	41 880 004
	58 533 404
	148 693 084

	Banque mondiale
	23 401 497
	12 817 695
	50 294 313
	86 513 506

	Vérification du PGEH**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Coûts associés au secrétariat, au Comité exécutif et de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne
	8 280 544
	7 949 674
	8 018 727
	24 248 945

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	* Incluant les coûts d’appui à l’agence, le cas échéant.
** Le financement pour la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.




État de la mise en œuvre du plan d’activités de 2025

La valeur totale du plan d’activités pour 2025 s’élève à 159 635 634 $US. De ce montant, la somme de 38 076 531 $US a été approuvée à la 96e réunion. De plus, des activités dont le montant s’élève à 116 794 673 $US seront examinées à la 97e réunion ; si les fonds pour toutes les propositions de projets soumises sont approuvés tel que demandé, un solde de 4 764 430 $US sera disponible à partir du plan d’activités de 2025, comme le montre le tableau 2. 
Tableau 2. Plan d’activités général de 2025, approbations à la 96e réunion, projets recommandés à la 97e réunion, et solde ($US)*
	Poste budgétaire
	Valeur totale dans le plan d’activités
	Approbations à la 96e réunion
	Activités recommandées à la 97e réunion
	Solde (au-dessus)/au-dessous

	Agences bilatérales
	2 859 568
	444 025
	877 135
	1 538 408

	PNUD
	37 604 225
	8 967 086
	17 637 857
	10 999 282

	PNUE
	38 121 523
	5 582 925
	21 325 465
	11 213 133

	ONUDI
	48 279 677
	18 000 378
	60 769 526
	-30 490 227

	Banque mondiale
	23 401 497
	4 680 117
	7 404 145
	11 317 235

	Vérification du PGEH
	588 600
	402 000
	0
	186 600

	Total partiel (agences)
	150 855 090
	38 076 531
	108 014 129
	4 764 430

	Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation (excluant la contrepartie canadienne)
	8 280 544
	0
	8 280 544
	0

	Trésorier
	500 000
	0
	500 000
	0

	Total partiel (coûts standard)
	8 780 544
	0
	8 780 544
	0

	Total
	159 635 634
	38 076 531
	116 794 673
	4 764 430


* Incluant les coûts des unités centrales.

La valeur des propositions de projets recommandées à la 97e réunion, soit 108 014 129 $US, est supérieure de 14 136 621 $US à la valeur inscrite dans le plan d’activités de 2025, dont 10 304 295 $US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2025[footnoteRef:2].  [2:  Un projet d’efficacité énergétique au titre de la décision 89/6 pour le Sénégal (PNUE) ; la phase III du PGEH pour le Bangladesh (PNUD), le Cameroun (ONUDI) et l’Égypte (PNUE et ONUDI) ; un projet de RI pour la Bosnie-Herzégovine (ONUDI) ; la phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour Oman (PNUE et ONUDI) et le Turkménistan (ONUDI) ; deux activités de préparation de projet pour la phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour le Bahreïn (PNUD) et le Koweït (PNUD) ; sept projets de vérification pour la phase I des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour l’Albanie (ONUDI), le Congo (ONUDI), Cuba (PNUD), le Kirghizistan (PNUD), la Macédoine du Nord (ONUDI), le Malawi (PNUE) et le Mozambique (PNUE) ; et 16 activités de préparation de projet pour les inventaires nationaux de banques de substances contrôlées usagées au titre de la décision 91/66 pour l’Algérie (ONUDI), l’Angola (PNUD), l’Argentine (ONUDI), Cabo Verde (ONUDI), les Comores (ONUDI), le Gabon (ONUDI), la Guinée (ONUDI), la Guinée équatoriale (ONUDI), la Jordanie (PNUE), le Maroc (ONUDI), la Papouasie-Nouvelle Guinée (Allemagne), les Philippines (ONUDI), la République centrafricaine (ONUDI), la République démocratique du Congo (ONUDI), Sao Tomé-et-Principe (ONUDI) et la Tunisie (ONUDI).] 

La valeur des activités relatives aux HFC recommandées à la 97e réunion est de 12 667 813 $US, dont 1 557 729 $US pour des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2025. 
La valeur des projets recommandés à la 97e réunion dans le cadre de la fenêtre de financement pour des projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique, conformément à la décision 91/65, est de 3 987 881 $US. En tenant compte des approbations aux 92e à 96e réunions, à hauteur de 10 349 589 $US, et des valeurs recommandées à la 97e réunion, le solde des fonds disponibles dans le cadre de la fenêtre de financement est de 5 662 530 $US. 
La valeur des projets recommandés à la 97e réunion dans le cadre de la fenêtre de financement concernant l’efficacité énergétique, conformément à la décision 94/60, est de 21 262 663 $US. En tenant compte des approbations aux 95e et 96e réunions, à hauteur de 771 137 $US, et des valeurs recommandées à la 97e réunion, le solde des fonds disponibles dans le cadre de la fenêtre de financement est de 77 966 200 $US. 
La valeur des projets recommandés à la 97e réunion dans le cadre de la fenêtre de financement pour la préparation d’inventaires nationaux des banques de déchets des substances réglementées, conformément à la décision 91/66, est de 2 674 620 $US, incluant un montant de 1 459 010 $US qui n’est pas inclus dans le plan d’activités de 2025. 
Engagements à terme
Le montant total des engagements à terme existants pour des accords pluriannuels (APA) pour la période de 2025 à 2031 est de 329,95 M$US, en supposant que les demandes de financement des APA soumises à la 97e réunion seront approuvées en principe, comme indiqué au tableau 3.
Tableau 3. Engagements à terme (2025-2031) (000 $US)
	Description
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Approuvé en principe
	90 377
	74 593
	67 051
	25 286
	16 806
	20 108
	685
	294 905

	Présentés à la 97e réunion
	15 408
	0
	13 888
	2 210
	1 261
	2 275
	0
	35 041

	Total 
	105 785
	74 593
	80 938
	27 495
	18 067
	22 382
	685
	329 946



Retards dans la proposition des tranches

Trente-trois activités (21 pays sur 41) sur les 69 associées à des tranches de PGEH ou de plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali attendues à la 97e réunion, n’ont pas été proposées. L’annexe I donne la liste des tranches en retard dont la présentation est attendue à la 98e réunion[footnoteRef:3]. [3:  Le document sur les retards de présentation des tranches sera présenté à la première réunion du Comité exécutif de l’année (décision 95/91 c)).] 

II.	Planification financière : répartition des ressources pour le triennat 2024–2026

Le secrétariat a préparé la planification financière pour le triennat 2024–2026 en prenant en considération la décision XXXV/1 de la trente-cinquième Réunion des Parties sur la reconstitution des ressources du Fonds, et l’engagement et la disponibilité des ressources à la lumière du flux de trésorerie attendu pendant le triennat.
Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2024–2026 s’élèvent à 965 000 000 $US. En tenant compte des approbations de 2024 et à la 96e réunion de 222 222 826 $US, les présentations à la 97e réunion incluant les coûts de 116 794 673 $US du secrétariat/Comité exécutif et du Trésorier, les ressources restantes pour 2026 s’élèvent à 625 982 501 $US.
Tableau 4. Répartition des ressources pour le triennat 2024–2026
	 Description
	Somme ($US)

	Budget total pour le triennat 2024– 2026
	965 000 000

	Approbations de 2024 (94e et 95e réunions) incluant le secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation/Trésorier 
	184 146 295

	Approbations de la 96e réunion
	38 076 531

	Approbations de la 97e réunion
	108 014 129

	Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation/Trésorier en 2025
	8 780 544

	Ressources disponibles pour 2026
	625 982 501



II.1	Facteurs possibles influençant la planification financière et le flux de trésorerie pendant le triennat 2024–2026

Le flux de trésorerie du Fonds multilatéral pour le triennat 2024–2026 est influencé par plusieurs facteurs, dont entre autres : la réception des contributions promises convenues pour 2024–2026 ; le paiement des arriérés de contributions compris dans le report ; l’intérêt à accumuler ; les pertes/gains dus au mécanisme des taux de change fixes (FERM) ; et les soldes remboursés pour les projets annulés ou terminés. Les paragraphes suivants donnent des prévisions pour le triennat 2024–2026 sur la base des données réelles de 2024 et 2025.
Réception des contributions annoncées

Sur la base de la proportion des contributions reçues lors du triennat en cours pour 2024 et 2025 (soit 95,6 pour cent), sur la contribution promise de 525,6 M$US, il est estimé que 502,5 M$US soient reçus pendant le triennat 2024–2026, dont 168 M$US en 2026.
Paiement des arriérés de contributions compris dans le report

[bookmark: _Hlk118740854]Le report estimé du triennat 2021–2023 au triennat 2024–2026 est d’environ 428,7 M$US, dont 2 M$US de contributions dues dont la collecte est prévue. 
Intérêt potentiel accumulé pendant le triennat 2024–2026

Sur la base du solde des liquidités en 2024 et 2025 et en utilisant l’intérêt moyen couru pour 2024 et jusqu’au 21 octobre 2025, il peut être prévu que l’intérêt accumulé pendant le triennat 2024–2026 atteindra 110 M$US. 
Gains/pertes dus au FERM

En 2024, le dollar US a pris de la valeur par rapport à la plupart des autres devises et la perte due au FERM s’élevait à 946 507 $US ; à l’inverse, en 2025, le dollar US a perdu de la valeur par rapport à la plupart des autres devises et le gain dû au FERM s’est élevé à 1 159 808 $US, produisant un gain net de 213 301 $US au 10 novembre 2025. En 2026, la situation pourrait changer et une estimation prudente pour 2026 envisage une perte due au FERM de 300 000 $US, soit une perte nette de 100 000 $US pour le triennat 2024–2026.
Soldes potentiels remboursés pour les projets annulés ou terminés

Il est difficile de calculer le total des fonds potentiels associés au remboursement des soldes de projets annulés ou terminés pendant le triennat 2024–2026. Les fonds et les intérêts remboursés pour 2024 étaient de 7 893 778 $US et 926 271 $US pour la 96e réunion. Il est prévu que 6,28 M$US soient remboursés pour les fonds et les intérêts à la 97e réunion. Les agences bilatérales et de mise en œuvre sont fortement encouragées à rembourser immédiatement tous les soldes pour les projets qui ont été fonctionnellement terminés ou annulés. 
Recommandation 

Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :
a) du compte rendu sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général de 2025–2027 du Fonds multilatéral et de la planification financière pour le triennat 2024–2026, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19 ; et
b) que la valeur totale des activités recommandées à la 97e réunion s’élève à 108 014 129 $US (incluant 12 667 813 $US pour les activités relatives aux HFC ; 3 987 881 $US pour des projets pilotes concernant l’efficacité énergétique conformément à la décision 91/65 ; 21 262 663 $US pour les projets concernant l’efficacité énergétique conformément à la décision 94/60 ; et 2 674 620 $US pour la préparation d’inventaires nationaux des stocks de substances réglementées indésirables conformément à la décision 91/66), dont 10 304 295 $US sont associés à des propositions de projets qui ne sont pas incluses dans le plan d’activités de 2025.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.	
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Annex I

OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING
	Country
	Sector
	Agency
	Tranche
	Amount including support costs (US$)

	Afghanistan
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNIDO
	2025
	300,135

	Bahamas (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	85,315

	
	
	UNIDO
	2025
	145,057

	Benin
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	236,100

	Cabo Verde
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2024
	148,030

	Democratic Republic of the Congo (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2024
	180,267

	
	
	UNDP
	2024
	225,235

	Fiji
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	148,730

	
	
	UNEP
	2025
	106,107

	Grenada
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	44,861

	
	
	UNIDO
	2025
	13,161

	Guyana
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2023
	37,450

	
	
	UNEP
	2023
	51,415

	Indonesia
	HCFC phase-out plan (stage III)
	Australia
	2025
	463,113

	
	
	UNDP
	2025
	5,794,084

	Iraq
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2023
	730,610

	
	
	UNIDO
	2022 and 2023
	722,250

	Kenya
	HCFC phase-out plan (stage II)
	France
	2023
	671,075

	Kuwait
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	299,298

	
	
	UNIDO
	2025
	64,200

	Malaysia
	Kigali HFC implementation plan (stage I)
	World Bank
	2025
	3,473,530

	Mauritius
	HCFC phase-out plan (stage I)
	Germany
	2023
	75,343

	Niger (the)
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	95,485

	
	
	UNIDO
	2025
	177,620

	Nigeria
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	1,723,205

	Qatar*
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNEP
	2025
	77,970

	
	
	UNIDO
	2025
	64,200

	Syrian Arab Republic (the)
	HCFC phase-out plan (stage I)
	UNEP
	2024 and 2025
	618,121

	
	
	UNIDO
	2024
	924,965

	Thailand
	HCFC phase-out plan (stage II)
	World Bank
	2022
	186,763

	Timor-Leste
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNDP
	2025
	15,173

	
	
	UNEP
	2025
	23,594

	Venezuela (Bolivarian Republic of)*
	HCFC phase-out plan (stage II)
	UNIDO
	2025
	526,654


* Submitted but subsequently withdrawn.

	
	
	
	
	



2
image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




