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RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE AU 31 DÉCEMBRE 2022

Introduction

Ce document présente le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2022.[footnoteRef:2] [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.] 

Le rapport périodique de la Banque mondiale inclut l’état de la mise en œuvre des projets, y compris les cinq projets portant sur les HFC qui ont été financés par les contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévu déclarées en 2022, de l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités, exprimées en tonnes PAO, de toutes les substances réglementées, sauf pour les HFC qui sont mesurés en tonnes d’équivalent CO2 (tm éq. CO2)[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12(a) (iv), la quantité de HFC, mesurée en tm éq. CO2, est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 93e réunion.
] 

Ce document comprend les sections suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.  Cette section résume les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets en 2022 et les progrès cumulatifs depuis 1991, pour toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’Annexe F (HFC).  Elle contient aussi un récapitulatif de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:4], au niveau des pays.  Elle recense les projets présentant des retards dans leur mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif. [4:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en voie de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs de progrès incluent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année, exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données du rapport périodique.] 

II.	Projets approuvés pour les substances de l’Annexe F (HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC.[footnoteRef:5] [5:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, des sommes approuvées et décaissées, ainsi que des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à terme les activités et projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).] 

III.	Recommandation.

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées, au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2022 et progrès cumulatifs depuis 1991

1. Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 1,32 milliards $US pour des projets de la Banque mondiale, soit 1,19 milliards pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements et 124,96 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, tel qu’indiqué dans le tableau 1. 
Tableau 1. Financement approuvé, par secteur, pour la Banque Mondiale au 31 décembre 2022
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	22 984 030

	Destruction
	400 000

	Mousses
	136 059 064

	Halons
	70 221 038

	Plans de réduction progressive des HFC 
	665 000

	Fumigènes
	5 837 887

	Multi-secteurs
	2 341 168

	Autres
	5 059 360

	Plans d’élimination
	212 206 926

	Agent de transformation
	114 342 497

	Production
	400 893 496

	Réfrigération
	180 259 970

	Divers
	29 413 466

	Solvants
	10 237 394

	Agent de stérilisation
	661 227

	Total partiel
	1 191 582 522

	Coûts d’appui d’agence
	124 964 722

	Total
	1 316 547 244



En 2022, huit nouveaux projets et activités ont été approuvés.  Ce niveau de financement devrait entrainer l’élimination de 313 381 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées.  L’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets, par pays, en 2022.
Le tableau 2 présente l’état de la mise en œuvre des projets, incluant les décaissements de fonds, par catégorie de projet, au 31 décembre 2022. L’Annexe II contient des informations analytiques pour chaque année depuis 1991. 
Tableau 2. État de la mise en oeuvre des projets, par catégorie, au 31 décembre 2022
	Catégorie
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% 
achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% 
décaissé

	Programme de pays
	29
	29
	100
	1 627 732
	1 627 732
	0
	100

	Démonstration
	8
	8
	100
	6 172 901
	6 172 901
	0
	100

	Renforcement des institutions (RI)
	51
	48
	94
	10 013 716
	9 413 540
	600 176
	94

	Investissement
	640
	627
	98
	1 132 361 745
	1 101 261 445
	31 100 300
	97

	Préparation  
	299
	291
	97
	27 443 320
	26 765 291
	678 029
	98

	Assistance technique
	76
	74
	97
	13 657 342
	13 095 419
	561 923
	96

	Formation
	4
	4
	100
	305 766
	305 766
	0
	100

	Total
	1 107
	1 081
	98
	1 191 582 522
	1 158 642 094
	32 940 428
	97


*Excluant les projets clos et transférés.
** Coûts d’appui d’agence en sus.

La mise en œuvre des projets et activités menés par la Banque Mondiale pour 2022 et les données cumulatives, depuis 1991 et jusqu’au 31 décembre 2022, sont résumées comme suit : 
(a) Élimination[footnoteRef:6] : En 2022, aucune tonne PAO de consommation de substances réglementées a été éliminée et l’élimination de 98,2 tonnes PAO supplémentaires de consommation et         de 5 947 tonnes PAO de production de substances réglementées a été approuvée.  Depuis 1991, 148 230 tonnes PAO de consommation de substances réglementées et 187 996 tonnes PAO de production de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 313 381 tonnes PAO, par des projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés) ; [6:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.] 

(b) Décaissements/approbations : En 2022, 7,82 millions $US ont été décaissés, et un décaissement de 8,70 millions $US était prévu d’après le rapport périodique de 2021, soit un taux de décaissement de 90 pour cent du montant prévu. Cumulativement, 1,16 milliards $US ont été décaissés sur un total de 1,19 milliards $US approuvé pour décaissement (coûts d’appui d’agence en sus), soit un taux de décaissement de 97 pour cent.  En 2022, un montant de 23,59 millions $US a été approuvé pour la mise en œuvre ;
(c) Rapport coût-efficacité (en tonnes PAO)[footnoteRef:7] : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation est de 5,45 $ US/kg et de 4,78 $ US/kg pour le secteur de la production.  Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement, par tonne PAO, est de 3,22 $ US/kg pour les projets achevés et de 7,03 $US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:8] ;  [7:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.]  [8:  La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité des projets en cours est attribuable en grande partie aux valeurs PAO moins élevées des HCFC mais aussi à la manière d’attribuer l’élimination par les agences.] 

(d) Nombre de projets achevés : Deux projets ont été achevés en 2022.  Depuis 1991, 1 081 projets ont été achevés sur les 1 107 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés), soit un taux d’achèvement de 98 pour cent ; 
(e) Vitesse de réalisation – projets d’investissement : Un projet d’investissement, d’une durée de 69 mois depuis son approbation, a été achevé en 2022. Depuis 1991, la durée moyenne des projets d’investissement est de 40 mois depuis leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués, en moyenne, 24 mois après leur approbation ;
(f) Vitesse de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Un projet ne portant pas sur des investissements, d’une durée de 13 mois depuis son approbation, a été achevé en 2022.  Depuis 1991, la durée moyenne des projets ne portant pas sur des investissements est de 35 mois depuis leur approbation.  Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués, en moyenne, 22 mois après leur approbation ;
(g) Préparation de projet : Sur les 299 activités de préparation de projet approuvées à la fin 2022, 291 sont achevées, et huit sont toujours en cours.  La Banque mondiale n’a achevé aucune activité de préparation en 2022 ;
(h) Retards dans la mise en œuvre : Un total de 26 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2022, avec un retard moyen de 11 mois.  Quatre de ces projets sont classés comme « projets avec des retards dans la mise en œuvre[footnoteRef:9] », faisant l’objet de procédures d’annulation (car les projets de démonstration, la préparation de projet et les projets de renforcement des institutions ne sont pas assujettis à ces procédures) ; et [9:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois, avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets qui n’étaient pas terminés 12 mois après la date d’achèvement indiquée dans le rapport périodique (décision 22/61).] 

(i) Accords pluriannuels (APA) : En 2022, cinq APA pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) étaient en cours de mise en œuvre.  Depuis 1991, 40 APA ont été approuvés et 34 APA ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 85 pour cent.
2. Le tableau 3 résume les progrès accomplis par la Banque mondiale depuis 1991.
Table 3. Progrès accomplis par la Banque Mondiale depuis 1991 
	Élimination réalisée
	Décaissement ($ US)
	Rapport 
C/E moyen ($US/kg)
	Nombre 
de projets    
	Vitesse de réalisation jusqu’à l’achèvement (mois)
	Retards moyens 
des projets (mois)
	Nombre d’APA 

	Tonnes PAO*
	tm éq. CO2
	
	Consom-mation
	Produc-
tion
	Approuvés

	Achevés
	Investis-
sement
	Non- investis-sement
	
	Approuvés
	  Achevés

	  336 226
	          0
	1 158 642 094
	5,45
	4,78
	1 107
	1 081
	40
	35
	11
	40
	34


*Consommation et production

Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 5 projets de préparation pour des projets liés aux HFC au titre des contributions ordinaires, pour un total de 665 000 $US (coûts d’appui d’agence en sus). Le tableau 4 résume l’état de ces projets et les données respectives figurent aux paragraphes 5 à 9.
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires
	Catégorie
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	 % décaissé

	Préparation de projet
	5
	0
	0
	665 000
	141 971
	523 029
	21


* Coûts d’appui d’agence en sus. 

Sur le financement cumulatif total approuvé de 665 000 $US, un montant de 141 971 $US a été décaissé, soit un taux de décaissement de 21 pour cent. Les cinq activités de préparation de projet en cours devraient être achevées en 2023 et 2024. 
I.2	Questions en suspens identifiées durant la mise en œuvre des projets en 2022

À l’issue de l’examen des projets, plusieurs questions ont été débattues et résolues de manière satisfaisante, à l’exception des questions soulevées par quatre projets liés à des composantes d’accords pluriannuels, classés comme projets avec des retards de mise en œuvre et assujettis aux procédures d’annulation de projet, conformément à la décision84/45(c).  L’Annexe III au présent document contient les projets, classés comme projets avec des retards de mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat qui exigent la remise d’un rapport à la 94e réunion.
Les détails des progrès dans la mise en œuvre de projets associés à des PGEH pour la Chine (plan sectoriel pour la mousse de polyuréthane)[footnoteRef:10] et pour le Vietnam[footnoteRef:11] ont été remis à la 93e réunion.  Les recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation d’éventuelles demandes de prorogation, sont contenues dans les sections correspondantes de ces documents.  Les questions en suspens pour les autres projets en cours qui ne sont pas inclus dans l’Annexe III au présent document, et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/93] 

Sur les 15 projets en cours, excluant le renforcement des institutions et la préparation de projet, sept projets ont révisé leurs dates d’achèvement prévu, depuis le rapport périodique de 2021.
Conformément à la décision 82/11(b)[footnoteRef:12], la Banque mondiale a demandé le prolongement de la durée de trois projets, tel qu’indiqué dans le tableau 5. [12:  Toute demande de prorogation devra être soumise au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée. ] 

Tableau 5. Projets pour lesquels une demande de prorogation des dates d’achèvement a été demandée 
	Pays/
Code du projet 
	Titre du projet
	Décais-sement
(%)
	État/Questions
	Date initiale d’achèvement
	Date d’achèvement demandée

	Jordanie
JOR/PHA/77/INV/99
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane)
	86
	Temps supplémentaire requis pour finaliser l’approvisionnement et la distribution du polyol pré-mélangé à faible PRG aux entreprises de fabrication de mousses; ces activités ont été retardées à cause des défis liés à la pandémie de COVID-19 et des difficultés d’approvisionnement dues aux petites quantités nécessaires dans le pays.  
	Déc-23
	Déc-24

	Jordanie
JOR/PHA/84/INV/108
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC  (phase II, seconde tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane, gestion et coordination du projet)
	27
	
	
	

	Jordanie
JOR/PHA/88/PRP/110
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	0
	
	
	



Intégration de l’égalité du genre[footnoteRef:13] [13:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats de l’intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports périodiques annuels, à partir de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48(d)).] 


La Banque Mondiale a indiqué qu’en 2022, deux pays avaient fait rapport sur l’intégration de l’égalité du genre : la Chine (phase II du PGEH (plan sectoriel pour la mousse de polyuréthane rigide) et PGEPH); la Malaisie (préparation du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC(KIP)).  
Pour les projets en Chine, l’égalité du genre dans les réunions et les activités ne fait pas l’objet d’un suivi actuellement. Dans la formation organisée par le Centre de coopération environnementale internationale en Chine, la mise en œuvre du sous-projet de la phase II comptait environ 50 pour cent de participantes.  En outre, 40 pour cent des responsables de chaque sous-projet au niveau de l’entreprise sont des femmes.  En Malaisie, des données sur le nombre d’employées sont recueillies durant les enquêtes pour le KIP. 
II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC  

Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé cinq projets liés aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant de 960 180 $US (coûts d’appui d’agence en sus) .  Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 6. 
Tableau 6. État des projets liés aux HFC, approuvés à la fin de 2022
	Catégorie
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Investissement***
	1
	1
	100
	183 514
	183 514
	0
	100

	Préparation de projet
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Activités de facilitation
	3
	3
	100
	746 666
	744 080
	2 586
	99,7

	Total
	5
	5
	100
	960 180
	957 594
	2 586
	99,7


* Excluant les projets transférés.
** Coûts d’appui d’agence en sus.
*** Un volume de 8,8 tm (12 555 tm CO2-eq) de HFC a été approuvé et éliminé. 

À la fin de 2022, les cinq activités approuvées étaient achevées.
Sur le financement cumulatif total approuvé de 960 180 $US, un montant de 957 594 $US a été décaissé, soit un taux de décaissement de 99,7 pour cent. 
III.	Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2022, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19;
Approuver la prorogation jusqu’au 31 décembre 2024, de la date d’achèvement de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour la Jordanie (première tranche (secteur de la mousse de polyuréthane) (JOR/PHA/77/INV/99), de la deuxième tranche (secteur de la mousse de polyuréthane, gestion et coordination du projet) (JOR/PHA/84/INV/108) et de la troisième tranche (JOR/PHA/88/PRP/110), pour permettre l’achèvement des activités  restantes, tel qu’indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19; et
(a) Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques et contenus à l’Annexe III du présent document.
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Annexe I

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 
POUR LA BANQUE MONDIALE, PAR PAYS, POUR 2022


1. Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets, par pays, pour 2022, en termes d’élimination réalisée, de décaissements prévus et effectués et d’achèvement de projets. 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par la Banque mondiale pour 2022
	Pays
	Élimination en 2022 
(tonnes PAO)*
	Élimination
en 2022 (tm CO2-eq)*
	Estimation des fonds décaissés en 2022 ($US)
	Fonds décaissés en  2022 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés par rapport à  l’estimation en 2022
	Pourcentage des projets prévus, achevés en  2022**

	Chine
	0
	0
	5 000 000
	5 800 000
	116
	50

	Indonésie
	0
	0
	600 000
	275 491
	46
	0

	Jordanie
	0
	0
	404 600
	360 777
	89
	0

	Malaisie
	0
	0
	140 000
	100 896
	72
	 

	Thaïlande
	0
	0
	1 148 175
	409 875
	36
	0

	Vietnam
	0
	0
	1 408 859
	873 487
	62
	0

	Mondial***
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	Total
	0
	0
	8 701 634
	7 820 526
	90
	20


* Aucune élimination en 2022.
** Pour des projets dont l’achèvement était prévu en 2022.
*** Unité de base pour 2022.
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Annexe II

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 
POUR LA BANQUE MONDIALE, PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2022

1. Le tableau 1 de l’Annexe II présente un récapitulatif de l’état de la mise en œuvre des projets, par année[footnoteRef:14]. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2015 et en 2017 sont désormais achevés. [14:  Les données sont présentées selon l’année d’approbation par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traités de la même manière (par ex. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA d’un million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000$US).  Les principaux indicateurs du sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tm éq.CO2 éliminées et le pourcentage des fonds décaissés,  Il y a trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.] 


Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets, par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	1991
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28 047 705
	28 047 705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41 081 267
	41 081 267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47 224 186
	47 224 186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29 319 479
	29 319 479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 103
	-1
	100

	1998
	59
	59
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36 982 134
	36 982 133
	1
	100

	2001
	29
	29
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64 473 260
	64 473 260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	39 934 666
	39 934 666
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25 529 554
	25 529 554
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44 201 956
	44 201 956
	0
	100

	2012
	10
	10
	100
	11 698 145
	11 698 145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43 736 999
	43 736 999
	0
	100

	2014
	13
	13
	100
	28 336 509
	28 336 509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62 990 648
	62 990,648
	0
	100

	2016
	18
	17
	94
	12 601 632
	12 527 501
	74 131
	99

	2017
	3
	3
	100
	1 651 291
	1 651 291
	0
	100

	2018
	7
	1
	14
	26 408 870
	24 797 653
	1 611 217
	94

	2019
	3
	1
	33
	2 579 179
	1 655 518
	923 661
	64

	2020
	2
	1
	50
	2 067 012
	2 067 012
	0
	100

	2021
	9
	1
	11
	9 687 863
	2 949 865
	6 737 998
	30

	2022
	8
	0
	0
	23 593 422
	0
	23 593 422
	0

	Total
	1 107
	1 081
	98
	1 191 582 522
	1 158 642 094
	32 940 428
	97


*Excluant les projets clos et transférés.
**Coûts d’appui d’agence en sus.
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Annexe III

PROJETS EN COURS AVEC DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE


	Pays/code du projet 
	Titre du projet 
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Indonésie
IDS/PHA/81/INV/214
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC  (phase II, seconde tranche) (secteur des mousses)
	80
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre

	Jordanie
JOR/PHA/77/INV/99
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC  (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane)
	86
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre 

	Thaïlande
THA/PHA/82/INV/179
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC  (phase II, première tranche) (secteur de la mousse pulvérisée)
	6
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre 

	Thaïlande
THA/PHA/82/TAS/177
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC  phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et unité de gestion du projet)
	31
	12 mois de retard
	Demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre 
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