| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19 20 novembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15 – 19 décembre 2023

Point 7(a)(vi) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE AU 31 DÉCEMBRE 2022

Introduction

# Ce document présente le rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2022.

# Le rapport périodique de la Banque mondiale inclut l’état de la mise en œuvre des projets, y compris les cinq projets portant sur les HFC qui ont été financés par les contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné l’état de la mise en œuvre de tous les projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévu déclarées en 2022, de l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités, exprimées en tonnes PAO, de toutes les substances réglementées, sauf pour les HFC qui sont mesurés en tonnes d’équivalent CO2 (tm éq. CO2).

# Ce document comprend les sections suivantes :

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.  Cette section résume les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets en 2022 et les progrès cumulatifs depuis 1991, pour toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’Annexe F (HFC).  Elle contient aussi un récapitulatif de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, au niveau des pays.  Elle recense les projets présentant des retards dans leur mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés pour les substances de l’Annexe F (HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC.

III.	Recommandation.

- Projets approuvés pour toutes les substances réglementées, au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2022 et progrès cumulatifs depuis 1991

- Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 1,32 milliards $US pour des projets de la Banque mondiale, soit 1,19 milliards pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements et 124,96 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, tel qu’indiqué dans le tableau 1.

# Tableau 1. Financement approuvé, par secteur, pour la Banque Mondiale au 31 décembre 2022

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 22 984 030 |
| Destruction | 400 000 |
| Mousses | 136 059 064 |
| Halons | 70 221 038 |
| Plans de réduction progressive des HFC | 665 000 |
| Fumigènes | 5 837 887 |
| Multi-secteurs | 2 341 168 |
| Autres | 5 059 360 |
| Plans d’élimination | 212 206 926 |
| Agent de transformation | 114 342 497 |
| Production | 400 893 496 |
| Réfrigération | 180 259 970 |
| Divers | 29 413 466 |
| Solvants | 10 237 394 |
| Agent de stérilisation | 661 227 |
| Total partiel | 1 191 582 522 |
| Coûts d’appui d’agence | 124 964 722 |
| Total | 1 316 547 244 |

# En 2022, huit nouveaux projets et activités ont été approuvés.  Ce niveau de financement devrait entrainer l’élimination de 313 381 tonnes PAO de consommation et de production de substances réglementées.  L’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets, par pays, en 2022.

# Le tableau 2 présente l’état de la mise en œuvre des projets, incluant les décaissements de fonds, par catégorie de projet, au 31 décembre 2022. L’Annexe II contient des informations analytiques pour chaque année depuis 1991.

Tableau 2. État de la mise en oeuvre des projets, par catégorie, au 31 décembre 2022

| Catégorie | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Programme de pays | 29 | 29 | 100 | 1 627 732 | 1 627 732 | 0 | 100 |
| Démonstration | 8 | 8 | 100 | 6 172 901 | 6 172 901 | 0 | 100 |
| Renforcement des institutions (RI) | 51 | 48 | 94 | 10 013 716 | 9 413 540 | 600 176 | 94 |
| Investissement | 640 | 627 | 98 | 1 132 361 745 | 1 101 261 445 | 31 100 300 | 97 |
| Préparation | 299 | 291 | 97 | 27 443 320 | 26 765 291 | 678 029 | 98 |
| Assistance technique | 76 | 74 | 97 | 13 657 342 | 13 095 419 | 561 923 | 96 |
| Formation | 4 | 4 | 100 | 305 766 | 305 766 | 0 | 100 |
| Total | 1 107 | 1 081 | 98 | 1 191 582 522 | 1 158 642 094 | 32 940 428 | 97 |

*Excluant les projets clos et transférés.

** Coûts d’appui d’agence en sus.

# La mise en œuvre des projets et activités menés par la Banque Mondiale pour 2022 et les données cumulatives, depuis 1991 et jusqu’au 31 décembre 2022, sont résumées comme suit :

## Élimination : En 2022, aucune tonne PAO de consommation de substances réglementées a été éliminée et l’élimination de 98,2 tonnes PAO supplémentaires de consommation et         de 5 947 tonnes PAO de production de substances réglementées a été approuvée.  Depuis 1991, 148 230 tonnes PAO de consommation de substances réglementées et 187 996 tonnes PAO de production de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 313 381 tonnes PAO, par des projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2022, 7,82 millions $US ont été décaissés, et un décaissement de 8,70 millions $US était prévu d’après le rapport périodique de 2021, soit un taux de décaissement de 90 pour cent du montant prévu. Cumulativement, 1,16 milliards $US ont été décaissés sur un total de 1,19 milliards $US approuvé pour décaissement (coûts d’appui d’agence en sus), soit un taux de décaissement de 97 pour cent.  En 2022, un montant de 23,59 millions $US a été approuvé pour la mise en œuvre ;

## Rapport coût-efficacité (en tonnes PAO) : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation est de 5,45 $ US/kg et de 4,78 $ US/kg pour le secteur de la production.  Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement, par tonne PAO, est de 3,22 $ US/kg pour les projets achevés et de 7,03 $US/kg pour les projets en cours ;

## Nombre de projets achevés : Deux projets ont été achevés en 2022.  Depuis 1991, 1 081 projets ont été achevés sur les 1 107 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés), soit un taux d’achèvement de 98 pour cent ;

## Vitesse de réalisation – projets d’investissement : Un projet d’investissement, d’une durée de 69 mois depuis son approbation, a été achevé en 2022. Depuis 1991, la durée moyenne des projets d’investissement est de 40 mois depuis leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués, en moyenne, 24 mois après leur approbation ;

## Vitesse de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Un projet ne portant pas sur des investissements, d’une durée de 13 mois depuis son approbation, a été achevé en 2022.  Depuis 1991, la durée moyenne des projets ne portant pas sur des investissements est de 35 mois depuis leur approbation.  Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués, en moyenne, 22 mois après leur approbation ;

## Préparation de projet : Sur les 299 activités de préparation de projet approuvées à la fin 2022, 291 sont achevées, et huit sont toujours en cours.  La Banque mondiale n’a achevé aucune activité de préparation en 2022 ;

## Retards dans la mise en œuvre : Un total de 26 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2022, avec un retard moyen de 11 mois.  Quatre de ces projets sont classés comme « projets avec des retards dans la mise en œuvre », faisant l’objet de procédures d’annulation (car les projets de démonstration, la préparation de projet et les projets de renforcement des institutions ne sont pas assujettis à ces procédures) ; et

## Accords pluriannuels (APA) : En 2022, cinq APA pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et un plan de gestion de l’élimination de la production de HCFC (PGEPH) étaient en cours de mise en œuvre.  Depuis 1991, 40 APA ont été approuvés et 34 APA ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 85 pour cent.

- Le tableau 3 résume les progrès accomplis par la Banque mondiale depuis 1991.

## Table 3. Progrès accomplis par la Banque Mondiale depuis 1991

| Élimination réalisée |  | Décaissement ($ US) | Rapport C/E moyen ($US/kg) |  | Nombre de projets |  | Vitesse de réalisation jusqu’à l’achèvement (mois) |  | Retards moyens des projets (mois) | Nombre d’APA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO* | tm éq. CO2 |  | Consom-mation | Produc- tion | Approuvés | Achevés | Investis- sement | Non- investis-sement |  | Approuvés | Achevés |
| 336 226 | 0 | 1 158 642 094 | 5,45 | 4,78 | 1 107 | 1 081 | 40 | 35 | 11 | 40 | 34 |

*Consommation et production

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 5 projets de préparation pour des projets liés aux HFC au titre des contributions ordinaires, pour un total de 665 000 $US (coûts d’appui d’agence en sus). Le tableau 4 résume l’état de ces projets et les données respectives figurent aux paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

| Catégorie | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Préparation de projet | 5 | 0 | 0 | 665 000 | 141 971 | 523 029 | 21 |

* Coûts d’appui d’agence en sus.

# Sur le financement cumulatif total approuvé de 665 000 $US, un montant de 141 971 $US a été décaissé, soit un taux de décaissement de 21 pour cent. Les cinq activités de préparation de projet en cours devraient être achevées en 2023 et 2024.

I.2	Questions en suspens identifiées durant la mise en œuvre des projets en 2022

# À l’issue de l’examen des projets, plusieurs questions ont été débattues et résolues de manière satisfaisante, à l’exception des questions soulevées par quatre projets liés à des composantes d’accords pluriannuels, classés comme projets avec des retards de mise en œuvre et assujettis aux procédures d’annulation de projet, conformément à la décision84/45(c).  L’Annexe III au présent document contient les projets, classés comme projets avec des retards de mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat qui exigent la remise d’un rapport à la 94e réunion.

# Les détails des progrès dans la mise en œuvre de projets associés à des PGEH pour la Chine (plan sectoriel pour la mousse de polyuréthane) et pour le Vietnam ont été remis à la 93e réunion.  Les recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation d’éventuelles demandes de prorogation, sont contenues dans les sections correspondantes de ces documents.  Les questions en suspens pour les autres projets en cours qui ne sont pas inclus dans l’Annexe III au présent document, et les demandes de prorogation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous.

# Sur les 15 projets en cours, excluant le renforcement des institutions et la préparation de projet, sept projets ont révisé leurs dates d’achèvement prévu, depuis le rapport périodique de 2021.

# Conformément à la décision 82/11(b), la Banque mondiale a demandé le prolongement de la durée de trois projets, tel qu’indiqué dans le tableau 5.

Tableau 5. Projets pour lesquels une demande de prorogation des dates d’achèvement a été demandée

| Pays/ Code du projet | Titre du projet | Décais-sement (%) | État/Questions | Date initiale d’achèvement | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jordanie JOR/PHA/77/INV/99 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane) | 86 | Temps supplémentaire requis pour finaliser l’approvisionnement et la distribution du polyol pré-mélangé à faible PRG aux entreprises de fabrication de mousses; ces activités ont été retardées à cause des défis liés à la pandémie de COVID-19 et des difficultés d’approvisionnement dues aux petites quantités nécessaires dans le pays. | Déc-23 | Déc-24 |
| Jordanie JOR/PHA/84/INV/108 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, seconde tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane, gestion et coordination du projet) | 27 |  |  |  |
| Jordanie JOR/PHA/88/PRP/110 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) | 0 |  |  |  |

Intégration de l’égalité du genre

# La Banque Mondiale a indiqué qu’en 2022, deux pays avaient fait rapport sur l’intégration de l’égalité du genre : la Chine (phase II du PGEH (plan sectoriel pour la mousse de polyuréthane rigide) et PGEPH); la Malaisie (préparation du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC(KIP)).

# Pour les projets en Chine, l’égalité du genre dans les réunions et les activités ne fait pas l’objet d’un suivi actuellement. Dans la formation organisée par le Centre de coopération environnementale internationale en Chine, la mise en œuvre du sous-projet de la phase II comptait environ 50 pour cent de participantes.  En outre, 40 pour cent des responsables de chaque sous-projet au niveau de l’entreprise sont des femmes.  En Malaisie, des données sur le nombre d’employées sont recueillies durant les enquêtes pour le KIP.

II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé cinq projets liés aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant de 960 180 $US (coûts d’appui d’agence en sus) .  Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 6.

# Tableau 6. État des projets liés aux HFC, approuvés à la fin de 2022

| Catégorie | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Investissement*** | 1 | 1 | 100 | 183 514 | 183 514 | 0 | 100 |
| Préparation de projet | 1 | 1 | 100 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 |
| Activités de facilitation | 3 | 3 | 100 | 746 666 | 744 080 | 2 586 | 99,7 |
| Total | 5 | 5 | 100 | 960 180 | 957 594 | 2 586 | 99,7 |

* Excluant les projets transférés.

** Coûts d’appui d’agence en sus.

*** Un volume de 8,8 tm (12 555 tm CO2-eq) de HFC a été approuvé et éliminé.

# À la fin de 2022, les cinq activités approuvées étaient achevées.

# Sur le financement cumulatif total approuvé de 960 180 $US, un montant de 957 594 $US a été décaissé, soit un taux de décaissement de 99,7 pour cent.

III.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique de la Banque mondiale au 31 décembre 2022, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19;

## Approuver la prorogation jusqu’au 31 décembre 2024, de la date d’achèvement de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour la Jordanie (première tranche (secteur de la mousse de polyuréthane) (JOR/PHA/77/INV/99), de la deuxième tranche (secteur de la mousse de polyuréthane, gestion et coordination du projet) (JOR/PHA/84/INV/108) et de la troisième tranche (JOR/PHA/88/PRP/110), pour permettre l’achèvement des activités  restantes, tel qu’indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19; et

## Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques et contenus à l’Annexe III du présent document.

Annexe I

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

POUR LA BANQUE MONDIALE, PAR PAYS, POUR 2022

- Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets, par pays, pour 2022, en termes d’élimination réalisée, de décaissements prévus et effectués et d’achèvement de projets.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par la Banque mondiale pour 2022

| Pays | Élimination en 2022 (tonnes PAO)* | Élimination en 2022 (tm CO2-eq)* | Estimation des fonds décaissés en 2022 ($US) | Fonds décaissés en 2022 ($US) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation en 2022 | Pourcentage des projets prévus, achevés en 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chine | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 800 000 | 116 | 50 |
| Indonésie | 0 | 0 | 600 000 | 275 491 | 46 | 0 |
| Jordanie | 0 | 0 | 404 600 | 360 777 | 89 | 0 |
| Malaisie | 0 | 0 | 140 000 | 100 896 | 72 |  |
| Thaïlande | 0 | 0 | 1 148 175 | 409 875 | 36 | 0 |
| Vietnam | 0 | 0 | 1 408 859 | 873 487 | 62 | 0 |
| Mondial*** |  |  |  |  |  | 100 |
| Total | 0 | 0 | 8 701 634 | 7 820 526 | 90 | 20 |

* Aucune élimination en 2022.

** Pour des projets dont l’achèvement était prévu en 2022.

*** Unité de base pour 2022.

Annexe II

RÉCAPITULATIF DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

POUR LA BANQUE MONDIALE, PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2022

- Le tableau 1 de l’Annexe II présente un récapitulatif de l’état de la mise en œuvre des projets, par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2015 et en 2017 sont désormais achevés.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets, par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5 429 404 | 5 429 404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28 047 705 | 28 047 705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42 538 405 | 42 538 405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41 081 267 | 41 081 267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47 224 186 | 47 224 186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29 319 479 | 29 319 479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56 173 102 | 56 173 103 | -1 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35 959 418 | 35 959 417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64 173 138 | 64 173 138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36 982 134 | 36 982 133 | 1 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55 212 853 | 55 212 854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64 357 778 | 64 357 778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72 734 119 | 72 734 119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77 111 770 | 77 111 770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68 592 865 | 68 592 865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64 473 260 | 64 473 260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66 005 270 | 66 005 270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 39 934 666 | 39 934 666 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25 529 554 | 25 529 554 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1 148 623 | 1 148 623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44 201 956 | 44 201 956 | 0 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11 698 145 | 11 698 145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43 736 999 | 43 736 999 | 0 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28 336 509 | 28 336 509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62 990 648 | 62 990,648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 17 | 94 | 12 601 632 | 12 527 501 | 74 131 | 99 |
| 2017 | 3 | 3 | 100 | 1 651 291 | 1 651 291 | 0 | 100 |
| 2018 | 7 | 1 | 14 | 26 408 870 | 24 797 653 | 1 611 217 | 94 |
| 2019 | 3 | 1 | 33 | 2 579 179 | 1 655 518 | 923 661 | 64 |
| 2020 | 2 | 1 | 50 | 2 067 012 | 2 067 012 | 0 | 100 |
| 2021 | 9 | 1 | 11 | 9 687 863 | 2 949 865 | 6 737 998 | 30 |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 23 593 422 | 0 | 23 593 422 | 0 |
| Total | 1 107 | 1 081 | 98 | 1 191 582 522 | 1 158 642 094 | 32 940 428 | 97 |

*Excluant les projets clos et transférés.

**Coûts d’appui d’agence en sus.

Annexe III

PROJETS EN COURS AVEC DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA BANQUE MONDIALE

| Pays/code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indonésie IDS/PHA/81/INV/214 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, seconde tranche) (secteur des mousses) | 80 | 12 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Jordanie JOR/PHA/77/INV/99 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane) | 86 | 12 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Thaïlande THA/PHA/82/INV/179 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse pulvérisée) | 6 | 12 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |
| Thaïlande THA/PHA/82/TAS/177 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et unité de gestion du projet) | 31 | 12 mois de retard | Demander à la Banque mondiale de faire rapport à la 94e réunion sur ce projet ayant des retards de mise en œuvre |

__________________

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12(a) (iv), la quantité de HFC, mesurée en tm éq. CO2, est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 93e réunion.

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en voie de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs de progrès incluent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année, exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données du rapport périodique.

Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, des sommes approuvées et décaissées, ainsi que des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à terme les activités et projets, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité des projets en cours est attribuable en grande partie aux valeurs PAO moins élevées des HCFC mais aussi à la manière d’attribuer l’élimination par les agences.

Projets approuvés depuis plus de 18 mois, avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou projets qui n’étaient pas terminés 12 mois après la date d’achèvement indiquée dans le rapport périodique (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/93

Toute demande de prorogation devra être soumise au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats de l’intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports périodiques annuels, à partir de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48(d)).

Les données sont présentées selon l’année d’approbation par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traités de la même manière (par ex. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA d’un million $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000$US).  Les principaux indicateurs du sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tm éq.CO2 éliminées et le pourcentage des fonds décaissés,  Il y a trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.