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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 9(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.] 




مقترح مشروع: كمبوديا


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة عن المشروع التالي:
الإزالة

	· خطة كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	اليونيب واليوئنديبي









ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

كمبوديا

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى)
	اليونيب (رئيسية)، اليوئنديبي



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2022
	615.07  طن متري
	972,813  (بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	السنة:   2022

	كيميائي
	الايروسولات
	الرغاوى
	مكافحة الحريق
	التبريد وتكييف الهواء
	المذيبات
	أخرى
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	
	
	
	
	تصنيع
	الخدمة
	
	
	

	
	
	
	
	تكييف الهواء
	غير ذلك
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون-32
	
	
	
	
	
	7,898
	
	
	7,898

	الهيدروفلوروكربون-134a
	
	
	
	
	
	693,050
	
	
	693,050

	R-404A
	
	
	
	
	
	52,000
	
	
	52,000

	R-407C
	
	
	
	
	
	1,596
	
	
	1,596

	R-410A
	
	
	
	
	
	218,269
	
	
	218,269



	(رابعا) متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في الخدمة في 2020-2022
	594.56
	943,127



	(خامسا) بيانات الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	متوسط رقم الأساس: من استهلاك الهيدروفلوروكربون في 2020-2022 زائدا 65% من رقم أساس الهيدروفلوروكربون
	1,263,376
	نقطة البداية للخفض التجميعي المستدام
	يُحدد لاحقا

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	موافق عليه بالفعل:
	0
	المتبقي:
	يُحدد لاحقا



	(سادسًا) خطة الأعمال
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	419,250
	0
	0
	419,250

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن معادل ثاني أكسيد الكربون)
	75,936
	0
	0
	75,936

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0



	(سابعا) بيانات المشروع
	2023
	2024-2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك  (بالأطنان معادل ثاني أكسيد الكربون)
	بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	1,263,376
	1,263,376
	1,263,376
	1,263,376
	1,137,038
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى المسموح به
	لا ينطبق
	1,263,376
	1,263,376
	1,263,376
	1,263,376
	1,137,038
	لا ينطبق

	المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	126,300
	0
	108,000
	0
	0
	44,500
	278,800

	
	
	تكاليف الدعم
	16,419
	0
	14,040
	0
	0
	5,785
	36,244

	
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	123,810
	0
	38,075
	0
	0
	
	161,885

	
	
	تكاليف الدعم
	11,143
	0
	3,427
	0
	0
	
	14,570

	المبالغ الموصي بها من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	مجموع تكاليف الدعم
	250,110
	0
	146,075
	0
	0
	44,500
	440,685

	
	مجموع تكاليف الدعم
	27,562
	0
	17,467
	0
	0
	5,785
	50,814

	
	مجموع الأموال
	277,672
	0
	163,542
	0
	0
	50,285
	491,499



	(ثامناً) طلب الموافقة على التمويل للشريحة الأولى (2023)

	الوكالة المنفذة
	الأموال الموصي بها (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)

	اليونيب
	126,300
	16,419

	اليوئنديبي
	123,810
	11,143

	المجموع
	250,110
	27,562



	توصية الأمانة:
	النظر بصورة افرادية – جميع التقنية والتكاليف


وصف المشروع
1. نيابة عن حكومة كمبوديا، قدمت اليونيب بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا للمرحلة الأولى من خطة كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون بتكلفة قدرها 450,819 دولارا أمريكيا تتألف من 242,800 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 31,564 دولارا أمريكيا لليونيب و161,885 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 14,570 دولار أمريكي لليوئنديبي بحسب ما قدم به في الأصل. [footnoteRef:3] [3:   بحسب الرسالة المؤرخة 18 أغسطس/آب 2023 من وزارة البيئة في كمبوديا لليونيب.] 

سوف يساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة كيغالي كمبوديا على تحقيق هدف الخفض بنسبة 10 في المئة من استهلاك رقم الأساسي للهيدروفلوروكربون بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2029.
وتبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة كيغالي في هذا الاجتماع مقدار 260,722 دولارا أمريكيا تتألف من 111,300 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 14,469 دولارا أمريكيا لليونيب و123,810 دولار أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 11,143 دولارا أمريكيا لليوئنديبي حسبما ما قدمت به في الأصل للفترة من يناير/ كانون الثاني 2024 الى ديسمبر/ كانون الأول 2026.
الخلفية
صدقت كمبوديا على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال بما في ذلك تعديل كيغالي في 8 أبريل/ نيسان 2021. ولدى كمبوديا رقم أساس لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بمقار 15 طنا بقدرات استنفاد الأوزون أو 272.2 طن متري، وتعمل على إزالة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالكامل بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2030 مع بقايا خدمة حتى 2035. [footnoteRef:4] [4:   باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح بقايا الخدمة فيما بين 2030 و2035، حيث تتفق، حسب الطلب، والاتفاق بين حكومة كمبوديا واللجنة التنفيذية.] 

حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وكان قد ووفق على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا في الأصل خلال الاجتماع الحادي والستين[footnoteRef:5] وتعديلها في الاجتماع السبعين[footnoteRef:6] لتحقيق الخفض بنسبة 100 في المئة من خط الأساس بحلول 2030 مما يسفر عن إزالة 15 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 1,600,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة. وسوف ينتهي العمل في هذه الخطة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2032 حسبما جاء في الاتفاق بين حكومة كمبوديا واللجنة التنفيذية. [5:   المقرر 61/40.]  [6:   المرفق الثاني عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59.] 

حالة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
حصلت كمبوديا خلال الاجتماع الرابع والسبعين على تمويل لإجراء استبيان عن استخدام بدائل المواد المستنفدة للأوزون (بمبلغ 35,000 دولار أمريكي) وانتهى ذلك في سبتمبر/ أيلول 2017. وخلال الاجتماع الثمانين، حصل البلد على تمويل لتنفيذ أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون (150,000 دولار أمريكي)، وقد انتهى ذلك في يونيو/ حزيران 2019 وقدم التقرير النهائي. وقد ساعدت هذه الأنشطة البلد ضمن جملة أمور في التصديق على تعديل كيغالي، وييسر التنسيق بين أصحاب المصلحة واستثارة الوعي بخفض الهيدروفلوروكربون وخيارات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وبناء قدرات وحدة الأوزون الوطنية، وبدأ أصحاب المصلحة في قطاع الخدمة والمستخدمين النهائيين في نظر خفض الهيدروفلوروكربون، ووضع التدريب لمعالجة المشكلات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في نظم تركيب التبريد وتكييف الهواء، ويتعين قيام الجوانب التشريعية والتنظيمية المحددة بدعم تمديد نظام تراخيص استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون لتدرج المواد الهيدروفلوروكربونية وبدائل الهيدروفلوروكربون.
المرحلة الأولى من خطة كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون
أطر السياسات التنظيمية والمؤسسية
تقوم الحكومة الملكية لكمبوديا من خلال وحدة الأوزون الوطنية لديها في وزارة البيئة بالرقابة على استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية باستخدام مرسوم فرعي بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون، ورسوم فرعية بشأن السلع المحظورة والمقيدة، والشبكات التنظيمية الرئيسية في كمبوديا في تنفيذ بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي. وقد نفذت منذ 2013 نظم حصص الهيدروكلوروفلوروكربونية واحتياجات متطلبات التوسيم الضرورية لسلندرات الهيدروكلوروفلوروكربون ووضع نظام إلكتروني لعمليات التراخيص والحصص للمواد الخاضعة للرقابة بموجب المرسوم الفرعي بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون منذ مارس/ آذار 2020.
وجرى تعديل المرسوم الفرعي المعني بإدارة المواد المستنفدة للأوزون في 30 سبتمبر/ أيلول 2021 لوضع نظام للتراخيص وإبلاغ البيانات والرصد للمواد الهيدروفلوروكربونية وجميع غازات التبريد باستثناء النشادر، ومعدات التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على المواد الخاضعة للرقابة بموجب المرسوم الفرعي. وحدد هذا التعديل أيضا نظام الحصص مع الالتزامات المحددة في تعديل كيغالي والتي ترد في المرفق والتي سوف تضمن الحصص السنوية من المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون التي حددتها وحدة الأوزون الوطنية لكي تصبح في حالة امتثال لأهداف بروتوكول مونتريال. وتتضمن النصوص الأخرى بموجب التعديل قيود تتعلق بإنشاء أي قدرات تصنيع تستخدم أي نوع من أنواع المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد المستنفدة للأوزون والطلب من جميع ورش الخدمة، والبائعين، وأن يكون لدى مراكز التخزين والاسترجاع لغازات التبريد فني واحد على الأقل معتمد وتقييد عملية بيع المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لورشة مسجلة واحدة أو فنيين معتمدين.
وسيدخل نظام الحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2024 وستخصص للواردات التاريخية بالأطنان المعادلة لثاني أكسيد الكربون لكل مستورد خلال سنوات رقم أساس الهيدروفلوروكربون إلاّ أن تصاريح الواردات سوف تصدر بالأطنان المتربة لتيسير عملية التحقق الجمركية. وسيصبح بوسع المستوردين أن يطبلوا تصاريح استيراد لجميع أنواع مادة الهيدروفلوروكربون في حالة أن تكون الكمية الكلية للمواد الهيدروفلوروكربونية المستوردة أقل من الحصة المخصصة لهم بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتصدر تراخيص الاستيراد لمادة الهيدروفلوروكربون (وكذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومعدات التبريد وتكييف الهواء) على اساس الشحن. ويتعين على المستورد المسجل أن يطلب تصريح استيراد أو تصدر من وحدة الأوزون الوطنية لكل شحنة، وعليه أن يبين التصريح مع كل شحنة مع المستندات المؤيدة الأخرى قبل الإفراج عن الشحنة.
استهلاك الهيدروفلوروكربون
تستورد كمبوديا مادة الهيدروفلوروكربون لخدمة التبريد وتكييف الهواء ومعدات تكييف الهواء المتنقلة، واستهلكت كمبوديا في 2022، الهيدروفلوروكربون-134a (71.24 في المئة من استهلاك الهيدروفلوروكربون بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و R-410A(22.44 في المئة) و R-404A (5.35 في المئة)، والهيدروفلوروكربون-32 (0.81 في المئة) و R-407C (0.16 في المئة) ويقدم الجدول استهلاك البلد من الهيدروفلوروكربون حسبما أبلغ عنه بموجب المادة 7 لأمانة الأوزون.
الجدول 1: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في كمبوديا (2019-2022 بحسب بيانات المادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	GWP*
	2019
	2020
	2021
	2022
	حصة استهلاك الهيدروفلوروكربون
في 2022 (النسبة)

	بالأطنان المترية

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	1.35
	2.85
	0.00
	11.70
	1.90

	الهيدروفلوروكربون-134a
	1,430
	525.20
	486.24
	445.35
	484.65
	78.80

	R-404A
	3,922
	4.90
	2.56
	14.70
	13.26
	2.16

	R-407C
	1,774
	2.04
	0.00
	0.57
	0.90
	0.15

	R-410A
	2,088
	152.92
	91.93
	123.27
	104.56
	17.00

	R-507A
	3,985
	0.57
	0.56
	0.58
	0.00
	0.00

	المجموع (بالأطنان المترية)
	686.98
	584.14
	584.47
	615.07
	100

	بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	911
	1,924
	0
	7,898
	 0.81 

	الهيدروفلوروكربون-134a
	1,430
	751,036
	695,323
	636,851
	693,050
	 71.24 

	R-404A
	3,922
	19,216
	10,039
	57,648
	52,000
	 5.35 

	R-407C
	2,107
	3,619
	0
	1,011
	1,596
	 0.16

	R-410A
	2,088
	319,221
	191,904
	257,326
	218,269
	 22.44 

	R-507A
	3,985
	2,271
	2,232
	2,311
	0
	0

	المجموع (بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	1,096,274 
	901,422 
	955,147 
	972,813 
	100


* قدرة الاحترار العالمي.
انخفض استهلاك الوارد الهيدروفلوروكربونية في كمبوديا بنسبة 18 في المئة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال وباء كوفيد-19، إلاّ أنه انتعش بصورة معتدلة في 2021 (بنسبة 6 في المئة) وعام 2022 (بنسبة 2 في المئة). وكانت بيانات المادة 7 التي اتخذت كأساس للاستعراض الأولي لتنفيذ كيغالي قد أظهرت في الأصل أن كمبوديا قد أبلغت عن انخفاض شديد في استهلاك الهيدروفلوروكربون في 2019 ثم اتجاه صعودي في 2020. وعدلت بعد ذلك بيانات كل من المادة 7 والبرنامج القطري عقب إجراء مسح واسع النطاق خلال إعداد مشروعات كيغالي وهو الأمر الذي ظهر في الجدول 1.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
أبلغت حكومة كمبوديا عن بيانات استهلاك قطاعها للهيدروفلوروكربون في تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2022 وهو ما يتفق مع البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
توزيع الهيدروفلوروكربون بحسب القطاع
تستخدم كمبوديا المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل. وأكد مسح استهلاك الهيدروفلوروكربون الذي أجرى خلال إعداد مشروعات كيغالي بيانات الاستيراد والتصدير التي جمعت من مستوردي المواد الهيدروفلوروكربونية ومستوردي أجهزة التبريد، وتكييف الهواء وإدارة الجمارك والضرائب. وأجرى مسح آخر من المستخدمين النهائيين لأجهزة التبريد وتكييف الهواء لتكملة البيانات من أسفل الى اعلى. وعقب ذلك قدم استهلاك الهيدروفلوروكربون بحسب القطاع في الجدول 3 أدناه وقد ظهرت بعض الثغرات بين الاستهلاك القطاعي وكمية الواردات المتحققة (المبلغة بموجب المادة 7) وهو الأمر الذي أوضح بأنه يتعلق بالاستخدام من واردات العام السابق. ونتيجة البيانات أن المواد الهيدروفلوروكربونية تستخدم في خدمة القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتنقل (55.8 في المئة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و62.9 في المئة بالأطنان المترية) يليها القطاع الفرعي لأجهزة تكييف الهواء المنزلية (28 في المئة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و22.6 في المئة بالأطنان المترية) والتبريد (4.9 في المئة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و5.1 في المئة بالأطنان المترية)، والتبريد المنزلي (4 في المئة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و4.5 في المئة بالأطنان المترية)، والتخزين المبرد والصناعي (3.2 في المئة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و 1.3 بالأطنان المترية) التبريد التجاري (المنفصل) (3 في المئة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و3.2 بالأطنان المترية)، وغير ذلك من القطاعات الفرعية (1 في المئة بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و0.4 بالأطنان المترية).
الجدول 3: الاستهلاك القطاعي للهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء لعام 2022 في كمبوديا
	القطاع
	الهيدروفلوروكربون-134a
	الهيدروفلوروكربون-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	المجموع
	الحصة من الإجمالي (النسبة)

	بالأطنان المترية

	القطاعات الفرعية للتبريد

	المنزلي 
	31.55
	0
	0
	0
	0
	0
	31.55
	4.5

	التجاري 
	22.08
	0
	0.7
	0
	0
	0
	22.78
	3.2

	التخزين المبرد والصناعي
	0
	0
	9.01
	0
	0
	0.26
	9.27
	1.3

	وحدات التكثيف
	0
	0
	2.77
	0
	0
	0.14
	2.90
	0.4

	النقل
	0
	0
	0.04
	0
	0
	0
	0.04
	0.0

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	تكييف الهواء المنزلي والموزع والمتعدد التوزيع
	0
	9.25
	0
	1.63
	147.88
	0
	158.76
	22.6

	تبريد المباني
	27.92
	0
	0
	0
	7.73
	0
	35.65
	5.1

	المتنقل
	442.29
	0
	0
	0
	0
	0
	442.29
	62.9

	المجموع
	523.84
	9.25
	12.52
	1.63
	155.61
	0.4
	703.25
	100

	بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	القطاعات الفرعية للتبريد

	المنزلي 
	45,117
	0
	0
	0
	0
	0
	45,117
	4

	التجاري 
	31,574
	0
	 2,745 
	0
	0
	0
	34,320
	3

	التخزين المبرد والصناعي
	0
	0
	 35,334 
	0
	0
	1036.1
	36,370
	3.2

	وحدات التكثيف
	0
	0
	 10,863 
	0
	0
	557.9
	11,421
	1

	النقل
	0
	0
	 157 
	0
	0
	0
	157
	0

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	تكييف الهواء المنزلي والموزع والمتعدد التوزيع
	0
	6,244
	0
	2,891
	308,700
	0
	317,835
	28

	تبريد المباني
	 39,926 
	0
	0
	0
	16,136
	0
	56,062
	4.9

	المتنقل
	 632,475 
	0
	0
	0
	0
	0
	632,475
	55.8

	المجموع
	749,091
	6,244
	49,098
	2,891
	324,836
	1,594
	1,133,755
	100


وأبلغت الحكومة بأن هناك نحو 4,000 من فنيي التبريد وتكييف الهواء يعملون في 881 ورشة من ورش خدمة التبريد وتكييف الهواء في الداخل والفنادق والمحتجزات وغير ذلك من المنشئات التجارية ويعملون بحرية في البلد.
خدمة التبريد المنزلي والتجاري والصناعي والخاص بالنقل
كان هناك في 2022 ما يقرب من 3.95 مليون من العاملين في التبريد في البلد. وكان 74 في المئة منهم يعتمدون على R-134a و26 في المئة على R-600a. وكان استخدام الهيدروفلوروكربون-134a في خدمة التبريد المنزلي ثابتا منذ 2018-2022. ويعتبر التبريد المنزلي رابع أضخم قطاع فرعي من حيث مجموع استهلاكه من الهيدروفلوروكربون بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون والأطنان المترية والقطاع الفرعي الثاني من حيث استهلاك الهيدروفلوروكربون-134a.
ويتألف القطاع الفرعي للتبريد التجاري من وحدات التبريد المنفصل (مبردات المياه وفريزر مزلق القمة وحاويات العرض وماكينات صناعة الثلج الصغيرة) وكان كلاهما يستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالنسب التالية: الهيدروفلوروكربون-134a (85 في المئة) والهيدروكلوروفلوروكربون-22 (5 في المئة) و R-290(4.2 في المئة) و R-404A(2.7 في المئة) و R-600a(2.6 في المئة) و R-744(0.3 في المئة). وفي 2022، كان القطاع الفرعي يحتل المركز السادس كأكبر مستهلك للمواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون والمركز الخامس كأكبر مستهلك بالأطنان المترية.
ويتألف القطاع الفرعي للتبريد الصناعي من وحدات التخزين المبرد التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (53 في المئة)، وR-404A 39) في المئة)، و 5) R-507Aفي المئة)، والأمونيا (2 في المئة). وكانت وحدات التكثيف تعتمد على الهيدرووفلوروكربون-22 (52 في المئة)، وR-404A (41 في المئة)، و R 507A (7 في المئة). وتتراوح قدرات وحدات التخزين المبرد والصناعي من 25 إلى 150 قوة حصان (يعبر عن قوة الحصان بقدرة التبريد). وفي عام 2022، كان القطاع الفرعي في المركز الخامس من حيث أكبر استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون والمركز السادس كأكبر استهلاك بالأطنان المترية. وكانت المعدات التي تعتمد على R-404A في التخزين المبرد والصناعي، في تزايد نتيجة استبدال المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
ويستخدم تبريد النقل غازات R-404A فقط في كمبوديا. ولم يجد المسح أي بدائل للمواد الهيدروفلوروكربون تستخدم في هذا القطاع الفرعي. ويستخدم القطاع أقل من 1 في المئة من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في 2022 سواء بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو بالأطنان المترية مع عمل 18 وحدة لتبريد النقل بغازات R-404A.
خدمة تكييف الهواء المنزلي والتجاري
يتألف قطاع تكييف الهواء المنزلي من 1.53 مليون وحدة تكييف هواء موزعة فردية أو موزعة متعددة، وكان في 2022 يحتل المركز الثاني كأكبر مستهلك للهيدروفلوروكربون سواء بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو الأطنان المترية. ويبين المسح أن وحدات تكييف الهواء الموزعة بصورة فردية تعتمد إما على الهيدروكلوروفلوركربون-22 أو الهيدروفلوروكربون-32 أوR-407C أوR-410A،. ويبين الاستهلاك المجمع للهيدروكلوروفلوروكربون والمواد الهيدروفلوروكربونية في وحدات تكييف الهواء المنزلي: R-410A ( 56في المئة)، والهيدروكلوروفلوروكربون22- ( 30في المئة)، والهيدروفلوروكربون-32 ( 13في المئة)، وR-407C (1 في المئة). ويمثل مساهمة الهيدروفلوروكربون في أجهزة تكييف الهواء الموزعة بصورة متعددة نحو 13 في المئة من مجموع استهلاك الهيدروفلوروكربون في هذا القطاع الفرعي. وغازات التبريد في سوق تكييف الهواء المنزلي التي حلت مكان الهيدروكلوروفلوروكربون-22 هي R-410A الذي حصل على أعلى نسبة من الاستهلاك والهيدروفلوروكربون-32 الذي بدأ مؤخرا في الزيادة للحصول على مكان له في كمبوديا.
ويتألف القطاع الفرعي لتكييف الهواء اتجاري من تبريد المباني بقدرات تبريد تتراوح بين 100 الى أكثر من 1,000 قوة حصان الذي يستخدم الهيدروفلوروكربون-134a (45 في المئة) والهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدوكلوروفلوروكربون-123 (30 في المئة)، و R‑410A(35 في المئة). وفي 2022، حصل تبريد المباني على المركز الثالث كأكبر قطاع فرعي مستهلك للهيدروفلوروكربون بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وبالأطنان المترية.
خدمة تكييف الهواء المتنقل
حصل القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتنقل الذي لا يستهلك سوى الهيدروفلوروكربون-134a على أكبر نسبة من الاستهلاك في 2022 سواء بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو بالأطنان المترية في كمبوديا يتم استيراد معظم المركبات كمركبات مستعملة. وفي ضوء فئة المركبة (أي سيارة صغيرة أو نقل صغيرة) يتم استيراد نحو 55 في المئة من المركبات المستعملة، ويتم استيراد نسبة 45 في المئة الباقية كسيارات جديدة. وبالنسبة لفئة المركبات الثقيلة، فإن نحو 95 في المئة من هذه المركبات تكون مستعملة و5 في المئة جديدة، وفيما يتعلق بالمركبات المستعملة المستوردة، فإن من المعتاد في كمبوديا تقييم نظام تكييف الهواء المتنقل وإعادة ملئه حيث يوجد اعتقاد بأن النظم تحتاج الى تنظيف مما يؤدي الى زيادة استخدام الهيدروفلوروكربون-134a. وعلاوة على ذلك، فإن ظروف الطرقات السيئة في كمبوديا أدت الى زيادة أعداد نظم التكييف المتنقل مما يتطلب الخدمة. ولم تدخل سوق كمبوديا بعد نظم تكييف الهواء المتنقلة التي تستخدم الأوليفينات الهيدروفلورية-1234y.
استراتيجية الخفض للمرحلة الأولى من خطة كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون
الاستراتيجية الجامعة
تقترح حكومة كمبوديا مرحلتين لتنفيذ خطط كيغالي لتنفيذ مشروع الهيدروفلوروكربون تتألف المرحلة الأولى من 2023 الى 2029 وستنفذ في نفس الوقت مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2030. ويتوقع أن تغطي المرحلة الثانية فترة الخمسة عشر عاما (من 2030 الى 2045).
تتألف الاستراتيجية الجامعة لخفض الهيدروفلوروكربون حتى 2045 من أربعة مبادئ رئيسية: للحد من إمدادات المواد الهيدروفلوروكربونية من خلال نظام التراخيص والحصص وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية، وللحد من الطلبات الجديدة على المواد الهيدروفلوروكربونية المرتفعة القدرة على الاحترار العالمي والترويج للمعدات الصديقة للمناخ وتحقق كفاءة استخدام الطاقة، ولخفض الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية لخدمة المعدات الموجودة من خلال التدريب واعتماد الفنيين وخاصة لقطاع تكييف الهواء المتنقلة ولضمان التطبيق الآمن للبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي بما في ذلك بناء القدرات لتحقيق المناولة الآمنة والنقل والتخزين لغازات التبريد القابلة للاشتعال. وقد أخذت خطة العمل الخاصة بالمرحلة الأولى من خطط كيغالي القطاعات المتداخلة المستهدفة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتي هي بالدرجة الأولى قطاع تكييف الهواء المنزلي ومنح الأولوية لهذه القطاعات الفرعية التي لم يسبق علاجها بموجب خطة الإزالة الوطنية (أي قطاع تكييف الهواء المتنقل وتطبيقات التبريد وتكييف الهواء الكبيرة والتي هي تبريد المباني والتخزين المبرد والتبريد الصناعي ووحدات التكثيف).
وضع رقم اساس للهيدروفلوروكربون والانخفاضات المقترحة
[bookmark: _Hlk118781799]أبلغت حكومة كمبوديا بيانات المادة 7 للفترة 2020-2022 ومن خلال إضافة 65 في المئة من رقم أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) الى متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في 2020-2022، يصبح رقم الأساس للهيدروفلوروكربون 1,263,376 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
[bookmark: _Hlk131922742]الجدول 4: رقم أساس الهيدروفلوروكربون في كمبوديا (بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حساب رقم الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي للهيدروفلوروكربون
	901,422
	955,147
	972,813

	متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون للفترة 2020-2022
	943,127

	رقم أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (65 في المئة)
	320,249

	رقم أساس الهيدروفلوروكربون
	1,263,376


وتنبأت حكومة كمبوديا واليونيب بأن استهلاك الهيدروفلوروكربون في السيناريو غير المقيد استنادا الى معدل متوسط سنوي يبلغ 5.2 في المئة. [footnoteRef:7] وحسبما بأن مستوى الاستهلاك انخفاضات الهيدروفلوروكربون اللازم لضمان الامتثال لبروتوكول مونتريال في عدة نقاط زمنية مختلفة، ويرد توقعات استهلاك الهيدروفلوروكربون غير المقيد في الجدول 5 وبيانا أن كمبوديا في حالة حظر من أن تصبح في حالة عدم امتثال محتملة في 2027 والسنوات التالية دون أي إجراءات لخفض الزيادة. [7:   استنادا الى توقعات البنك الدولي لعام 2023؛ الوثيقة https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview. ] 

الجدول 5: السيناريو غير المقيد لتوقعات استهلاك الهيدروفلوروكربون بنسبة 5.2 في المئة والتخفيضات المطلوبة (بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	[bookmark: _Hlk134015724]السيناريو
	2022*
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	زيادة استهلاك الهيدروفلوروكربون بمعدل سنوي يبلغ 5.2
	972,813 
	1,023,399 
	1,076,616 
	1,132,600 
	1,191,495 
	1,253,453 
	1,318,633 
	1,387,201 

	دخول المواد الهيدروفلوروكربونية من إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون[footnoteRef:8] [8:   تقديرات إزالة استهلاك الهيدروفلوروكربون من إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون تستند الى النسبة المئوية لغازات التبريد (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل) على النحو المبلغ في التقديم، في أجهزة تكييف الهواء الموزعة بصورة مفردة والموزعة بصورة متعددة، وتبريد المباني، والتبريد التجاري الذاتي والتخزين المبرد والتبريد الصناعي ووحدات التكثيف. وتستند الزيادة في المواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل إلى النسبة المئوية الى نسبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كل قطاع فرعي (مثل تمثيل الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 الى 30 في المائة من الاستهلاك في أجهزة تكييف الهواء الموزعة بصورة مفردة والموزعة بصورة متعددة، وعلى ذلك توزع نسبة 30 في المائة بين R-410A (زيادة بنسبة 24 في المئة) وR 407C ( 5.6في المائة) و الهيدروفلوروكربون 32  ( 0.4في المائة). وكان الاستهلاك القطاعي في 2022 يستند الى تحديد الكمية بالأطنان المترية للزيادات في الهيدروفلوروكربون في كل قطاع فرعي ومضاعفته بالقدرة على الاحترار العالمي وتلخيصه للحصول على استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية الذي استهلكت في حالة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 

	لا ينطبق
	15,132
	15,132
	15,132
	15,132
	15,132
	15,132
	15,132

	مجموع الاستهلاك المقدر للهيدروفلوروكربون بطلب غير المقيد البالغ 5.2 في المئة
	لا ينطبق
	1,038,531 
	1,091,748 
	1,147,732 
	1,206,627 
	1,268,585 
	1,333,765 
	1,402,334 

	الحدود القصوى لبروتوكول مونتريال وفقا لرقم الأساس
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	1,263,376
	1,263,376
	1,263,376
	1,263,376
	1,263,376
	1,137,038 

	تخفيضات الهيدروفلروكربون المطلوبة (بموجب سيناريو الزيادة بنسبة 5.2 في المئة في الاستهلاك
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	0
	0
	0
	 5,209 
	 70,389 
	 265,295 


* بحسب بيانات المادة 7.
واستنادا الى التحليل الوارد في الجدول 5 فإن حالة السيناريو غير المقيد، تحتاج كمبوديا الى الاضطلاع بالأنشطة لخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون بمقدار 265,295 بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2029 لضمان الامتثال لهدف استهلاك الهيدروفلوروكربون. ويبين الجدول 5 كذلك أن استهلاك كمبوديا من الهيدروفلوروكربون في 2022 يقل بنسبة 30 في المئة عن رقم الأساس المحدد إلاّ أن كمبوديا سوف تتعرض لمخاطر عدم الامتثال في 2027 بسيناريو الأعمال حسب المعتاد للنمو غير المقيد.
وتقترح المرحلة الأولى من خطة كيغالي خفض استهلاك الهيدروفلوروكربون بنسبة 10 في المئة من رقم الأساس المحدد في 2029. وسوف تضمن الأنشطة في 2024 و2025 أن الزيادة في استهلاك الهيدروفلوروكربون سيكون محدودا ومن ثم ضمان الامتثال لتجميد عام 2024 وهدف الخفض في 2029.
الأنشطة المقترحة
نظمت الأنشطة في إطار المرحلة الأولى من خطة كيغالي إعمالا للمبادئ الأربعة للاستراتيجية الجامعة (أنظر الفقرة 23) من خلال عناصر المشروع الرئيسية الواردة أدناه مع التكاليف المتعلقة بها.
السياسة والقواعد لدعم خفض الهيدروفلوروكربون: وضع قواعد جديدة للحد من الطلب على المعدات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة وترتفع فيها القدرة على الاحترار العالمي بما في ذلك فرض حظر على استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في التصنيع[footnoteRef:9] بحلول عام 2026، وعلى الواردات من معدات التبريد وتكييف الهواء المستعملة والمعتمدة على الهيدروفلوروكربون بحلول عام 2027، واحتمال فرض حظر على الواردات من وحدات تكييف الهواء الموزعة بصورة  مفردة ومنع استخدام المعدات المعتمدة على الهيدروفلوروكربون والمرتفعة القدرة على الاحترار العالمي في المشروعات الجديدة الإعداد أو التجديد من خلال خفض المشتريات ذات الصلة والاستثمار والسياسات البناء التي تتطلب مراعاة القدرة على الاحترار العالمي في غازات التبريد المتعلقة بنظم التبريد وتكييف الهواء في هذه المباني الجديدة وتقييم قدرات تطبيق الحوافز لتعزيز الواردات من المعدات التي تنخفض فيها القدرة على الاحترار العالمي والمعدات التي تنخفض فيها كفاءة استخدام الطاقة (أي التعريفات الجمركية في جانب الواردات)، ووضع مبادئ توجيهية للأمان لمناولة ونقل وتخزين غازات التبريد القابلة للاشتعال (اليونيب) (18,000 دولار أمريكي)؛ [9:   لا تستخدم كمبوديا المواد الهيدروفلوروكربونية، ويتعلق هذا الحظر بضمان عدم البدء في أي تصنيع. ] 

تعزيز نظام الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ بشأن نظام تراخيص الهيدروفلوروكربون من خلال نهج متكامل؛
وضع تدابير التشغيل المعيارية لعملية إنفاذ التراخيص والحصص (أي تدابير التشغيل المعيارية للإدارة والمناولة للمواد الهيدروفلوروكربونية التي تستورد بطريقة غير قانونية والتي قد تكون قابلة للاشتعال أو سامة)، وتعزيز التعاون بين البلدان الحدودية لمنع استيراد الهيدروفلوروكربون من خلال الاتجار غير القانوني من خلال الحوار عبر الحدود وتدريب 150 من موظفي الجمارك في عشر حلقات عمل لمدة يومين في نقاط التفتيش الجمركية الرئيسية (بشأن تدابير التشغيل المعيارية لنظام تراخيص الهيدروفلوروكربون ومعدات التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على الهيدروفلوروكربون، واستخدام أجهزة التعرف على غازات التبريد والمتطلبات المتعلقة ببروتوكول مونتريال وتحديث القواعد أو القواعد الجديدة، وحظر الواردات ومدونات الضرائب الموحدة) وتحديث صياغة نظم المخاطر القائمة لرصد الاتجار غير القانوني في المواد الهيدروفلوروكربونية والتي سوف تتضمن جولة دراسية الى بلد مجاور لديه نظام لتحديد المخاطر القائمة للرقابة على الاتجار بالمواد المستنفدة للأوزون والهيدروفلوروكربون ومراجعة ما بعد الترخيص (اليونيب) (77,800 دولار أمريكي)؛
شراء ستة أجهزة لتحديد غازات التبريد بقدرة تمكن من رصد الهيدروفلوروكربون-22 والخلائط الجديدة لوحدة الأوزون الوطنية ونقاط التفتيش الجمركي الكبيرة (اليوئنديبي) (30,000 دولار أمريكي)؛
تقديم المساعدة لقطاع خدمة أجهزة تكييف الهواء المتنقلة
توفير المعدات المركزين من المراكز التقنية والخاصة بالتدريب المهني والتدريب للعمل كمراكز مرجعية لأجهزة تكييف الهواء المتنقلة لدعم تسليم برنامج التدريب المهني لفنيي تكييف الهواء المتنقلة بشأن ممارسات الخدمة الجيدة ودعم التدريب لاستخدام غازات التبريد الجديدة في تكييف الهواء المتنقل (مثل الأوليفينات الهيدروفلورية-1234yf) وفي الجيل الجديد من السيارات الكهربائية (اليوئنديبي) (93,810 دولارا أمريكيا)؛
وضع نماذج ومواد تدريب معيارية بشأن تكييف الهواء المتنقل عن ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك المعدات المستعملة وإعداد شريط تدريب للمدربين وترجمتها الى اللغة المحلية لنشرة على نطاق واسع واستخدامه في ولايات كمبوديا، وحلقة عمل تدريبية لعدد 20 مدربا وتدريب 260 من فنيي خدمة تكييف الهواء المتنقل عن ممارسات الخدمة الجيدة، ووضع نموذج تقييم معياري لفنيي تكييف الهواء المتنقل وإدراجه في إطار التأهيل الوطني ومعيار الحرف والنهج الدراسي وإطار القدرات بموجب مراكز التدريب التقني والتدريب المهني والتدريب (اليونيب) (108,000 دولار أمريكي)؛
تقديم المساعدات التقنية لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء: تضع مشروع رائد لبيان أداء نظم التبريد الكبيرة التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة والمنخفضة القدرة على الاحترار العالمي لست وحدات تكثيف تعمل بغازات R-290، وسيجري تركيب نصف هذه الوحدات باستخدام شروط "رقم الأساس" (أي استبدال المعايير لوحدات الهيدروفلوروكربونية مع وحدات R-290 لفهم تحديات التركيب وشروط التشغيل، ومسائل سلاسل الإمداد وتكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة) وسوف يركب النصف الثاني بموجب الشروط المثلى (أي الموحدة مع الرقابة المحسنة ومبادلات الحرارة الجديدة، والرصد الإلكتروني) لعقد مقارنة بين تحديات سلاسل الإعداد وكفاءة استخدام الطاقة وظروف الخدمة وسوف تنشر النتائج في  القطاعات المعنية، وسوف تستخدم لتوعية المراحل المقبلة بمشروعات كيغالي (اليوئنديبي) (38,075 دولار أمريكي)؛
أنشطة التوعية العامة والإرشاد الموجه: إعداد معلومات مستهدفة لمختلف أصحاب المصلحة الوطنيين بما في ذلك المستوردين والباعة وفنيي الخدمة وكبار المستخدمين النهائيين لتعميق التوعية بممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك المركبات المستعملة بتكييف الهواء المتنقل ومع الصناعة لفرض حظر على المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع ومستوردي معدات التبريد وتكييف الهواء بشأن متطلبات كفاءة استخدام الطاقة وتقييد الواردات من معدات التبريد وتكييف الهواء المستعملة والمعتمدة على الهيدروفلوروكربون (اليونيب) (15,000 دولار أمريكي)؛
تنفيذ المشروع وتنسيقه ورصده
ستعتمد عملية تنفيذ المشروع ورصده على الآليات التي أنشئت في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حيث تقوم وحدة الأوزون الوطنية برصد الأنشطة والإبلاغ عن التقدم المحرز والتعاون مع أصحاب المصلحة لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية مع مشرفين من اليونيب بتكلفة تبلغ 24,000 دولار أمريكي حسب الطلب الوارد في التقديم الأصلي للسفريات داخل البلد وللتكاليف المحلية.
تطبيق سياسة الجنسانية
إعمالا للمقررات 84/92(د)، 90/48(ج) و92/40(ب)، ستقوم وحدة الأوزون الوطنية واليونيب واليوئنديبي بتطبيق السياسة العملية لتطبيق سياسة الجنسانية في مختلف أنحاء تنفيذ مشروع كيغالي. وكشف المسح الخاص بإعداد المشروع لتعديل كيغالي أن هناك الآن عدد قليل من النساء يعملن في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، وعلى ذلك ستعمل وحدة الأوزون الوطنية واليونيب على التشجيع على مشاركة النساء في صنع القرار وأنشطة رصد وتقييم المشروع خلال تنفيذ مشروع كيغالي لتمكين المتقدمات من النساء في الوظائف التقنية والإدارية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وتعزيز مشاركة النساء في الاجتماعات وحلقات العمل التدريبية وأنشطة الإرشاد. وسوف يسند اهتمام للاحتياجات النوعية للنساء لدى تصميم حلقات العمل التدريبية والتي سوق تتضمن مناقشات القضايا المتعلقة بالجنسانية. وستعمل وحدة الأوزون الوطنية أيضا مع الروابط المعنية للترويج للجنسانية في قطاع التبريد وتزويد النساء المهتمات بالشبكات ورصد الفرص.
التكاليف الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة كيغالي لتنفيذ مشروع الهيدروفلوروكربون
اقترحت ميزانية المرحلة الأولى في البداية بمبلغ 360,685 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 24,000 دولار أمريكي لما مجموعه 404,685 دولارا أمريكيا. واستنادا الى التكاليف التي حددت على أساس 5.1 دولار أمريكي للكيلوجرام لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة إعمالا للمقرر 92/37، وبلغ التمويل المطلوب بما في ذلك تكاليف رصد المشروع مع إزالة 126,33 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية لتحقيق الخفض بنسبة 10 في المئة اللازم للمرحلة الأولى من مشروع كيغالي.
تنسيق الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بموجب خطط إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وخفض الهيدرفلوروكربون
تلتزم حكومة كمبوديا بتنسيق تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة كيغالي الى أقصى حد ممكن على أساس الفهم بأن كلا من المشروعين المتعددين السنوات ستحكمها اتفاقيتين منفصلتين بين البلد واللجنة التنفيذية.
وتتعلق الأنشطة المتبقية بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتلك الخاصة بتدريب الفنيين واعتمادهم لتعزيز ممارسات الخدمة الجيدة وأنشطة استثارة الوعي لدعم استبدال التكنولوجيات التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون مع بدائل منخفضة القدرة على الاحترار العالمي. وتركز الأنشطة التي ستنفذ بالتوازي مع المرحلة الأولى من خطة كيغالي (أي اعتماد فنيي تكييف الهواء المتنقل وتدريبهم) على القطاعات التي لم تحصل على مساعدات سابقة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتلك التي تتطلب تدخلات جديدة علاوة على تلك التي يجري تنفيذها بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسوف تعتمد خطة كيغالي أيضا على أطر السياسات المؤسسية وبناء القدرات التي وضعت في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات الأخرى التي نفذت بموجب بروتوكول مونتريال في كمبوديا.
وسوف تنفذ المرحلة الأولى من خطة كيغالي في ثلاث شرائح، وستنفذ خطط التزامات خفض الهيدروفلوروكربون وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والأنشطة وما يرتبط بها من تكاليف خاصة بالمرحلة الأولى من خطة كيغالي وشرائح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفقين الأول والثاني على التوالي بهذه الوثيقة.
خطة تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون
سوف تنفذ الشريحة الأولى من خطة كيغالي بمبلغ إجمالي قدره 235,110 دولارا أمريكيا حسبما قدمت به في الأصل فيما بين يناير/ كانون الثاني 2024 وديسمبر/ كانون الأول 2026. وسوف تتضمن الأنشطة التالية:
السياسة والقواعد لدعم خفض الهيدروفلوروكربون: عقد اجتماعين تشاوريين بشأن الحظر المقترح عن استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعات التصنيع بحلول عام 2026 وعلى معدات التبريد وتكييف الهواء المستعملة والمعتمدة على الهيدروفلوروكربون بحلول 2027، وعقد اجتماع تشاوري آخر لوضع مبادئ توجيهية للحظر في المستقبل عن الواردات من وحدات تكييف الهواء الموزعة بصورة مفردة والعاملة بغازات R‑410A ، واجتماعين تشاوريين عن تطبيق المشتريات المعنية والاستثمار وسياسات البناء للحد من غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في نظم التبريد وتكييف الهواء لمشروعات البناء الجديدة، والشروع في دراسة حالة عن الحوافز الضرائبية لتعزيز استيراد غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والمعدات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي ووضع مبادئ توجيهية للسلامة بشأن مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال ونقلها وتخزينها (اليونيب) (15,000 دولار أمريكي)؛
تعزيز نظام الرصد والإبلاغ والتحقق وإنفاذ التراخيص من خلال نهج متكامل:
وضع تدابير التشغيل المعيارية لعملية إنفاذ التراخيص والحصص، وحوار حدودي لمدة يومين مع البلدان المجاورة بشأن منع الاتجار غير القانوني وتعزيز التعاون، وتدريب 40 موظفا جمركيا في أربع حلقات عمل لمدة يومين لنقاط التفتيش الحدودية الكبرى (بشأن تدابير التشغيل المعيارية لإنفاذ نظام تراخيص الهيدروفلوروكربون، ومعدات التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على الهيدروفلوروكربون بموجب بروتوكول مونتريال، وتحديث القواعد أو وضع قواعد جديدة، وعمليات الحظر على الواردات ومدونات الجمارك الموحدة، وجولة دراسية واحدة الى بلد مجاور لديه نظام لتحديد المخاطر في الرقابة على التجار بالمواد المستنفدة للأوزون والهيدروفلوروكربون ومراجعة ما بعد التراخيص الجمركية (اليونيب) (34,800 دولار أمريكي)؛
شراء ستة أجهزة لتحديد غازات التبريد بقدرات تنتج رصد الهيدروفلوروكربون-32 والخلائط الجديدة لوحدة الأوزون الوطنية/ نقاط التفتيش الجمركية الرئيسية (اليوئنديبي) (30,000 دولار أمريكي)


تقديم المساعدات لقطاع خدمة تكييف الهواء المتنقل
توفير المعدات[footnoteRef:10] لمركزين من مراكز التعليم والتعليم المهني والتدريب لخدمة المراكز المرجعية لتكييف الهواء المتنقل بما في ذلك الأدوات لدعم التدريب بشأن الأوليفينات الهيدروفلورية-1234yf، والجيل الجديد من السيارات الكهربائية المعتمدة على مشورة من الخبير الاستشاري (اليوئنديبي) (93,810 دولار أمريكي)؛ [10:   سوف تتضمن المعدات وحدات تكييف الهواء المتنقل للتدريب (منطقة واحدة، الهيدروفلوروكربون-134a)، وتكييف الهواء المتنقل للتدريب (منطقتان مزدوجتان الأوليفينات الهيدروفلورية-1234yf)، ومقياس لغازات التبريد بصورة متعددة واسترجاع تكييف الهواء المتنقل/ شحنها (غازات التبريد المزدوجة)، سلندرات بقدرة 13.6 رطلا، وجهاز تحديد تسرب غازات التبريد. ومجموعات ظهور الأنابيب وقطعها واستصلاحها. ومجموعة تنظيف بدون المواد المستنفدة للأوزون/ الهيدروفلوروكربون، وتخريم المعدات الأساسية/ بالمعدات والصمامات.] 

وضع نماذج ومواد تدريب معيارية لخدمة تكييف الهواء المتنقل بما في ذلك المعدات المستعملة وإعداد شريط تدريب للمدربين وترجمته الى اللغة المحلية، وحلقة عمل تدريبية لعدد 20 مدربا وتدريب 80 من فنيي خدمة تكييف الهواء المتنقل عن ممارسات الخدمة الجيدة، وعقدت ثلاث حلقات عمل تدريب نوعي لمجموعة 60 فنيا عن خدمة المركبات المستعملة (اليونيب) (47,500 دولار أمريكي)؛
أنشطة استثارة الوعي العام والإرشاد التكميلي: توفير المعلومات الموجهة لمختلف أصحاب المصلحة الوطنيين بما في ذلك المستوردين والباعة وفنيي الخدمة وكبار المستخدمين النهائيين لتعميق الوعي عن ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك المركبات المستعملة بتكييف الهواء المتنقلة ومع الصناعة بشأن فرض حظر على المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع ومستوردي معدات التبريد وتكييف الهواء عن متطلبات كفاءة استخدام الطاقة والقيود على استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء المستعملة والمعتمدة على الهيدروفلوروكربون (اليونيب) (5,000 دولار أمريكي)؛
تنفيذ المشروع والتنسيق والرصد لتغطية السفريات في البلد والخبراء المحليين (اليونيب) (9,000 دولار أمريكي)
[bookmark: _Hlk126916095]تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
استعرضت الأمانة المرحلة الأولى من خطط كيغالي لكمبوديا في ضوء السياسات والقواعد السارية للصندوق المتعدد الأطراف بما في ذلك المقرر 92/37،[footnoteRef:11] وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف 2023-2025. [11:   مستوى طرائق التمويل لخفض الهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد.] 

[bookmark: _Hlk126916111]وضع رقم أساس للهيدروفلوروكربون ونقطة بداية للخفض المستدام في استهلاك الهيدروفلوروكربون والتخفيضات المقترحة
وضعت حكومة كمبوديا استنادا الى متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون المبلغ بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2020-2022 و65 في المئة من رقم أساس الهيدروكلوروفلوروكربون، رقم أساس للهيدروفلوروكربون بمقدار 1,263,376 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتلاحظ الأمانة أن نقطة البداية سوف تتحدد بمجرد أن تبت اللجنة التنفيذية في المنهجية الخاصة بتحديد نقطة البداية.
واستنادا الى القيم التقديرية الواردة في الجدول 5، يمكن أن يزيد استهلاك البلد من الهيدروفلوروكربون من 972,813 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2022 حتى 1,091,748 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2024 وهو ما يقل عن رقم أساس البلد. وعقب ذلك، سوف يضمن البلد التخفيضات المستدامة من استهلاك الهيدروفلوروكربون لخفض ما يقدر بنحو 265,295 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الزيادة الجزئية في هذا الاستهلاك بحلول عام 2029 لتحقيق هدف امتثال استهلاك الهيدروفلوروكربون بموجب تعديل كيغالي. وسوف يساعد المرحلة الأولى من خطة كيغالي لحكومة كمبوديا في تحقيق مستويات الرفض هذه.
الإطار التنظيمي والمؤسسي والسياسات
نظام التراخيص والحصص للهيدروفلوروكربون
إعمالا للمقرر 87/50(ز)، أكدت حكومة كمبوديا أن البلد قد أنشأ نظاما للتراخيص والحصص للصادرات والواردات من الهيدروفلوروكربون. وجرى تعديل المرسوم الفرعي في 30 سبتمبر/ أيلول 2021 لإقامة نظام وطني للتراخيص والحصص لرصد الواردات والصادرات من الهيدروفلوروكربون، ويجري حاليا رصد الواردات من الهيدروفلوروكربون وأن كان بدون حصص. سوف تبدأ الحكومة في إصدار حصص الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية في 2024 بمستوى 1,263,376 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وهو ما يتفق مع أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
[bookmark: _Hlk126916116]المسائل التقنية والتكاليف المتعلقة بها
أشار اليونيب، خلال استعراض المشروع، الى أن تكاليف تنسيق المشروع للأرصدة قد أدرجت صراحة في حساب التمويل لخفض المرحلة الأولى، وتساءلت عما إذا كان البلد بوصفه من البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك سوف يتيح أن تأخذ تكاليف التنسيق والرصد للمشروع بالإضافة الى التمويل الخاص بخفض نسبة 10 في المئة إعمالا للمقرر 92/37، وأشار اليونيب أيضا الى أن الفرق في التمويل سوف يضاف الى تلك الأنشطة المطلوبة للمرحلة الأولى.
وعلى هذا الأساس، عدل اليونيب من التمويل المطلوب 404,685 دولارا أمريكيا. بالإضافة إلى تكاليف مراقبة المشروع البالغة 36.000 دولار أمريكي ليكون الإجمالي مبلغ 440,685 دولار أمريكي. وتم إدخال تعديلات على التمويل على العناصر التالية: وقد أعد تعديل التمويل على العناصر التالية: فقد زيدت السياسة والقواعد الخاصة بخفض الهيدروفلوروكربون من 18,000 دولار أمريكي الى 26,000 دولار أمريكي (اليونيب)، وزيد وضع نماذج معيارية لقطاع تكييف الهواء المتنقل من 201,810 دولار أمريكيا الى 214,810 دولارا (في عنصر اليونيب) وزيد استثارة الوعي والإرشاد من 15,000 دولار أمريكي الى 18,000 دولار أمريكي (اليونيب) وطلبت تكاليف تنسيق المشروع ورصده بمستوى 9 في المئة من مجموع التكاليف بمبلغ 36,000 دولار أمريكي. ولاحظت الأمانة أن التغييرات المطلوبة والأنشطة كانت في حالة جيدة بالمبادئ التوجيهية الحالية حسبما جاء في التفاصيل أدناه.
السياسة والقواعد لدعم عملية خفض الهيدروفلوروكربون
طلبت الأمانة إيضاحات عن كيف إن السياسة الخاصة بفرض حدود قصوى على قدرة الاحترار العالمي في غازات التبريد التي سوف تستخدم خلال المشتريات قد تم تفعيلها وتساءلت عما إذا كان ذلك سوف يتضمن توسيم المعدات. وأوضح اليونيب بأن ذلك لأن يطور إلاّ بعد التنفيذ كجزء من برنامج المشتريات العامة الحكومية وللاستثمارات ومشروعات البناء الجديدة التي سوف تتطلب وضع سياسة وتنفيذها من خلال المديرية العامة للمشتريات العامة في وزارة الاقتصاد والمالية وسوف تضمن أن معدات التبريد وتكييف الهواء التي تستخدم غازات التبريد بقدرة احترار عالمي أعلى من الحدود القصوى لن تكون مؤهلة للشراء بواسطة الوزارات الحكومية والوكالات، ويتوقع أن تسوى السياسة زمنيا مع المتطلبات الجديدة لإدارة كفاءة استخدام الطاقة في وزارة المناجم والطاقة. وفيما يتعلق بالاستثمارات ومشروعات البناء الجديدة، ستطلب الحكومة تخليصا مسبقا من جانب وزارة البيئة بشأن تكنولوجيات التبريد وتكييف الهواء التي سوف تركب كجزء من الموافقة من جانب مجلس التنمية في كمبوديا ووزارة إدارة الأراضي والتخطيط العمراني والبنا على التوالي.
وردا على طلب الأمانة مزيدا من الإيضاحات بشأن دراسة الحالة لتطبيق الحوافز الضريبية لتعزيز استيراد غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والمعدات التي تحقق انخفاض الاحترار العالمي وكفاءة استخدام الطاقة، أوضح اليونيب أن الدراسة سوف تحلل بيانات الاستيراد والمنافع والانعكاسات المحتملة لبرنامج الحوافز الضريبية. 
تعزيز الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ في نظام التراخيص من خلال نهج متكامل.
طلبت الأمانة توضيحات من اليونيب عن القيمة المضافة للمرحلة الأولى لخطة كيغالي لهذا العنصر بالنظر الى أن بعض الأنشطة المحددة تماثل تلك التي نفذت بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأوضح اليونيب أن التمويل المتبقي والأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لا تتضمن المزيد من بناء القدرات لموظفي الجمارك وإنفاذ القوانين الذي يعتبر ضروريا وخاصة بالنسبة للسياسات والقواعد الجديدة المتوقع تطبيقها للرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما أكدت اليونيب أهمية وجود تدابير للتشغيل المعياري لرصد الهيدروفلوروكربون لتعزيز إنفاذ نظام التراخيص والحصص استنادا الى الدروس المكتسبة عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسو يساعد هذا العنصر في الإجراءات المعيارية في عملية إنفاذ ودعم تدريب موظفي الجمارك، وقد لاحظ أيضا أن الواردات المحدودة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستشكل الخطوة الأولى في خفضها.
وأوضح اليونيب كذلك أن تعزيز نظام تحديد المخاطر القائم لاستيعاب الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية ضروري بالنظر الى أن النظام يضمن أن الأوصاف ومدونات الجمارك الوحدة المستخدمة في الشحنات تتسق مع الكميات الواردة من الهيدروكلوروفلوركربون. أو الهيدروفلوروكربون الواردة في التصريح، ويتعين الآن على موظفي الجمارك عند نقاط التفتيش التحقق من المستندات والقيام بعملية تفتيش فعلية للسلع بحسب أوضاع المستورد. وسوف تشتمل التغييرات في النظام إدراج المؤشرات للمستوردين المستهدفين الذين قد لا يعلنوا على السلطة أو مدونة الجمارك الموحدة لتجنب النظام. وسوف يتيح ذلك لجمارك كمبوديا تحديد الشحنات غير القانونية أو المهربة من المواد الهيدروفلوروكربونية.
الأنشطة في قطاع صيانة أجهزة تكييف الهواء المتنقلة
ولاحظت الأمانة أن الأنشطة في قطاع تكييف الهواء المتنقل ولاسيما عناصر التدريب تحصل على أكثر من 50 في المئة من مجموع الأموال التي طلبت للمرحلة الأولى، ويتسق ذلك مع أهمية القطاع الذي يحصل على أكبر حصة من استهلاك الهيدروفلوروكربون. ولدى تفسير الكيفية التي سيتم بها إدراج تدريب فنيي تكييف الهواء المتنقل في برنامج الاعتماد لفنيي الخدمة، أشار اليونيب الى أن الخطوة الأولى في المرحلة الأولى سوف تتمثل في وضع نموذج لتقييم قدرات فنيي تكييف الهواء المتنقل. وما أن يتم ذلك، يمكن إدراج ممارسات الخدمة الجيدة لتكييف الهواء المتنقل في إطار المؤهل الوطني ومعيار الحرف والمنهج الدراسي ووحدة القدرات في إطار مراكز التعليم المهني والتدريب.  وسوف يسمح ذلك النهج على القدرات لفنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء وأضاف اليونيب الى ذلك أن دعم التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة لفنيي تكييف الهواء المتنقل يمثل أولوية بالنظر الى أن عمليات استرجاع وإعادة استخدام الهيدروفلوروكربون-134a ليست شائعة في البلد وحيث أن الهيدروفلوروكربون-134a مازال غازات لتبريد السائدة في تكييف الهواء المتنقل حيث أن السيارات المستعملة مازالت تستخدم على نطاق واسع، ولا يوجد في الوقت الحاضر أي بديل لهذه الغازات في المركبات، ولذا فإن هذا الاحتواء وإعادة الاستخدام من الأنشطة المهمة وستكون محور التدريب على الخدمة الجيدة لفنيي تكييف الهواء المتنقل. وسيعمل هذا العنصر على تحسين ممارسات الخدمة السيئة للمركبات المستعملة المستوردة حيث ستظل غازات التبريد في السيارة ضرورية، ويعاد شحن نظام تكييف الهواء المتنقل بالكامل تعمل تحويله الى المستخدم النهائي.
تقديم المساعدة لقطاع التبريد وتكييف الهواء

وطلبت الأمانة المزيد من الايضاحات عن هذا العنصر مشيرة الى أن النشاط الرئيسي يتمثل في المشروع الرائد الذي سينفذ لقطاع التبريد التجاري الذي يستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية المرتفع القدرة على الاحترار العالمي ولاحظت الأمانة أيضا أن هذا العنصر لا يتضمن أي تدريب للفنيين لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء، وطلبت من اليونيب أن يوضح في أن ذلك ليس ضروريا خلال المرحلة الأولى من خطة كيغالي. وأوضح اليونيب السبب في أن هذا العنصر ليس ضروريا في المرحلة الأولى من خطة كيغالي. وأوضح اليونيب أن ذلك سوف يركز على وحدات التكثيف الصغيرة التي تصمم لدرجات الحرارة المتوسطة والمنخفضة ولمبردات التجميد وحافظات العرض (الوصول الى الثلاجات) وتوجد عادة في مخازن الأشياء الصغيرة والمطاعم في كمبوديا. وفي الوقت الحاضر تستخدم هذه المعدات المواد الهيدروفلوروكربونية المرتفعة القدرة على الاحترار العالمي. وسيعمل هذا العنصر على استبدال جميع وحدات التكثيف الصغيرة المعتمدة على الهيدروفلوروكربون بوحدات جديدة مصممة بطريقة ملائمة وسابقة الشحن بغازات R-290. وسيكون الهدف من هذا النشاط الرائد المحدود هو توعية فنيي التركيب والمستخدمين بهذا البديل النوعي، ومشكلات تركيبها والفرص الناتجة عن استثمارها مقابل إعادة سدادها ومكاسب الطاقة. ويتوقع أن تستخدم النتائج في المراحل المقبلة من خطة كيغالي لتحسين التكنولوجيا في البلد لمساعدة هذا القطاع على تجنب الزيادة في استهلاك غازات R-404A.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من خطة كيغالي، فسوف يقدم التدريب للمستفيدين الذين يرغبون في المشاركة في المشروع الإيضاحي لوحدات التكثيف المعتمدة على R-290 وهو ما سيتم عمله بموجب عنصر اليوئنديبي في إطار شريحة مقبلة.
وفيما يتعلق بتدريب الفنيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء، أوضح اليونيب بأن ذلك سوف يستمر في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2030، وسيتواصل العمل أيضا في وضع ممارسات الخدمة الجيدة في مراكز التعليم المهني والتدريب وإضافة خدمة وحدات التكثيف في المناهج التدريبية للتبريد وتكييف الهواء كجزء من برنامج كمبوديا الضخم للتدريب المعتمد على القدرات للفنيين، وسوف يتضمن هذا التدريب أيضا خدمة المعدات التي تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية لدعم المرحلة الأولى من خطة كيغالي.
ولدى الرد عما إذا كان ينبغي النظر الى ذلك كمشروع خاص بالمستخدمين النهائيين في إطار المقرر 92/36، أوضح اليونيب أن الهدف من هذا العنصر ليس تطوير التكنولوجيا على نطاق واسع لعدد كبير من المستخدمين النهائيين باستخدام آلية تعتمد على الحوافز، بل لإيضاح ظروف العمل الفعلية للتكنولوجيا التي مازال يتعين أن تدخل السوق الكمبودية، ومن هنا فإن ذلك لا ينبغي اعتباره مشروعا للمستخدمين النهائيين. فسوف يقوم أيضا بقياس ظروف الاستخدام والصيانة وكفاءة استخدام الطاقة بشأن وحدات التكثيف الجديدة. ومن المتوقع أن تكون النتائج عبارة عن تقرير حالة شامل يجعل تطبيقات التكنولوجيا والمصروفات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لوضع حالة تبين كيف أن نشر هذه التكنولوجيا يمكن أن يتوسع بعد ذلك. ووافق اليونيب على أن التقرير النهائي سوف يعد بعد الانتهاء من المشروع الإيضاحي.
التكاليف الإجمالية للمشروع
جرى تعديل التكاليف الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة كيغالي على أساس 440,685 دولارا امريكيا لخفض 126,338 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لتحقيق الخفض بنسبة 10 في المئة في 2029. واستنادا الى متوسط الاستهلاك للفترة 2022، سيعادل ذلك خفض 79.64 طن متري من المواد الهيدروفلوروكربونية.
جرى تعديل التكاليف الشاملة للأنشطة التي ستنفذ خلال المرحلة الأولى عند مستوى 250,110 دولارا أمريكيا.
الآثار على المناخ
تشير الأنشطة المقترحة بما في ذلك الجهود الرامية لتعزيز البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة لتكييف الهواء المتنقل الى أن تنفيذ المرحلة الأولى منه سوف يخفض انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية في الغلاف الجوي مما يسفر عن منافع للمناخ. وتشير حسابات الأثر على المناخ من الأنشطة في خطة كيغالي أن كمبوديا سوف تحقق خفضا في الانبعاثات لا يقل عن 126,338 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية من رقم الأساس الخاص بها عندما يتحقق الهدف النهائي من المرحلة الأولى من خطة كيغالي والمحسوب على أساس الفرق بين رقم أساس الهيدروفلوروكربون والهدف النهائي المحدد للمرحلة الأولى.
[bookmark: _Hlk126916186]استدامة خفض الهيدروفلوروكربون وتقييم المخاطر
تلتزم حكومة كمبوديا بضمان أن تكون الأنشطة التي تنفذ خلال المرحلة الأولى من خطة كيغالي مستدامة بمرور الوقت مع تنفيذ نظام الحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية، وفرض عمليات الحظر على استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع وعلى استيراد معدات تبريد وتكييف هواء مستعملة تعتمد على الهيدروفلوروكربون. ويجري الاضطلاع بالدراسات للنظر في فرض حظر على استيراد وحدات تكييف الهواء الموزعة بصورة مفردة العاملة بغازات R-410A وإمكانية تقديم حوافز مالية لاستيراد غازات التبريد المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والمعدات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة والمنخفضة القدرة على الاحترار العالمي. ويجري تنفيذ التدابير السياساتية مع الرصد الوثيق لجميع هذه الأنشطة التي يجري تنفيذها في إطار خطة كيغالي مع ضمان استدامة الأنشطة التي تنفذ في إطار المرحلة الأولى.
وقدم اليونيب تقييما مفصلا للمخاطر في المرحلة الأولى من خطة كيغالي وأشار الى التزام حكومة كمبوديا بتنفيذ الاستراتيجيات وخطة العمل المحددة للمرحلة الأولى ولدعم المبادرات في خطة كيغالي من خلال ضمان مشاركة جميع الوكالات الحكومية المعنية في تنفيذ التدابير الخاصة بالتنسيق مع وحدة الأوزون الوطنية وأشار اليونيب أيضا الى التأخيرات المحتمل مواجهتها في التنفيذ والتي قد تنتج عن البطء في المشتريات والتحديد المسبق لمواصفات المعدات وسوف تتم الاتفاقات الإقليمية في ضمان المشتريات في الوقت المناسب.
وأكد اليونيب ايضا أن حصص الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية سوف تتحد في 2024 لدى وضع عمليات الرقابة الضرورية على كميات المواد التي قد تستورد لدعم الامتثال لأهداف بروتوكول مونتريال.
التمويل المشترك
[bookmark: _Hlk126916207]سيكون التمويل المشترك للمرحلة الأولى من خطة كيغالي لكمبوديا في شكل مساهمات عينية من الحكومة الملكية لكمبوديا بما في ذلك الموارد البشرية التي تشكل الإدارة وموظفي مستوى الدعم في وحدة الأوزون الوطنية الذين يشرفون على تنفيذ خطة كيغالي. وستشمل المساهمة أيضا أماكن المكاتب، والاتصالات البعيدة والنقل والإجراءات الإدارية لتنفيذ أنشطة خطة كيغالي.
[bookmark: _Hlk126916238]خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025
يطلب اليونيب واليوئنديبي مبلغ 440,685 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة كيغالي لكمبوديا. وتبلغ القيمة الإجمالية 277,672 دولارا أمريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة التي طلبت للفترة 2023-2025 يقل بمقدار 217,514 دولارا أمريكيا عن المبلغ الوارد في خطة الأعمال.
[bookmark: _Hlk126916245]مشروع الاتفاق
لم يعد مشروع الاتفاق بين حكومة كمبوديا واللجنة التنفيذية بشأن المرحلة الأولى من خطة كيغالي بالنظر الى أن استمارة الاتفاق مازالت قيد النظر من جانب اللجنة التنفيذية.
[bookmark: _Hlk126916251]وفي حالة رغبة اللجنة التنفيذية، يمكن الموافقة من حيث المبدأ، على الأموال الخاصة بالشريحة الأولى من خطة كيغالي لكمبوديا على أساس الفهم بأنه لن يتم إعداد الاتفاق وتقديمه في اجتماع مقبل قبل تقديم الشريحة الثانية وبمجرد الموافقة على استمارة الاتفاق.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الأولى من خطة كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون لكمبوديا للفترة من 2023-2029 لخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون بنسبة 10 في المئة من رقم أساس البلد في 2029 بمبلغ 491,449 دولارا أمريكيا يتألف من 278,800 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 36,244 دولارا أمريكيا لليونيب ومبلغ 161,885 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 14,570 دولارا أمريكيا على النحو المبين في الشريحة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛
وإذ تلاحظ:
أن حكومة كمبوديا سوف تضع نقطة بداية لتحقيق الخفض التجميعي المستدام في استهلاك الهيدروفلوروكربون اعتمادا على التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية؛
أنه بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية لتكاليف خفض الهيدروفلوروكربون، سيتحدد استهلاك البلد المتبقي المؤهل للتمويل إعمالا لهذه المبادئ التوجيهية؛
أن التخفيضات في استهلاك البلد من الهيدروفلوروكربون المؤهل للتمويل والمشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)(2) سيخفض من نقطة البداية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)(1)؛
سيقدم اليونيب لدى الانتهاء من المشروع الإيضاحي لتكنولوجيا المستخدمين النهائيين في قطاع التبريد التجاري في المرحلة الأولى من خطة كيغالي، التقرير النهائي بشأن تنفيذ هذا المشروع بما في ذلك إزالة الهيدروفلوروكربون ومكاسب كفاءة استخدام الطاقة التي تحققت إعمالا للمقرر 92/36(ز)؛
الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة كيغالي لكمبوديا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ 277,672 دولارا أمريكيا، تتألف من 126,300 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 16,419 دولارا أمريكيا لليونيب، ومبلغ 123,810 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 11,143 دولارا أمريكيا لليوئنديبي.
أن تطلب من حكومة كمبوديا واليونيب واليوئنديبي والأمانة أن تنتهي من مشروع الاتفاق بين حكومة كمبوديا واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بما في ذلك المعلومات المتضمنة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه وتقديمه للاجتماع المقبل وبمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على استمارة الاتفاق؛
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قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

18
17
المرفق الأول

الجدول الزمني لالتزامات خفض الهيدروفلوروكربون وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وشرائح التمويل
 في إطار خطة كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا
خطة كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون (المرحلة الأولى)
	العمود
	الوصف
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال لخفض المواد في المرفق واو (بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	1,263,376

	1,263,376

	1,263,376

	1,263,376

	1,263,376

	1,137,038

	لا ينطبق

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي للمواد في المرفق واو (بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	1,263,376

	1,263,376

	1,263,376

	1,263,376

	1,263,376

	1,137,038

	لا ينطبق

	2-1
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	126,300
	0
	0
	108,000
	0
	0
	44,500
	278,800

	2-2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	16,419
	0
	0
	14,040
	0
	0
	5,785
	36,244

	2-3
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	123,810
	0
	0
	38,075
	0
	0
	0
	161,885

	2-4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	11,143
	0
	0
	3,427
	0
	0
	0
	14,570

	3-1
	مجموع التمويل الموافق عليه (بالدولار الأمريكي)
	250,110
	0
	0
	146,075
	0
	0
	44,500
	440,685

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	27,562
	0
	0
	17,467
	0
	0
	5,785
	50,814

	3-3
	إجمالي التكاليف الموافق عليها (بالدولار الأمريكي)
	277,672
	0
	0
	163,542
	0
	0
	50,285
	491,499


خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	العمود
	الوصف
	2010
	2011-2012
	2013
	2014-2015
	2016
	2017-
2018
	2019
	2020-2021
	[bookmark: _Ref262417021]2022
	2023-20241
	2025
	2026-2029
	2030
	2031
	المجموع

	1-1
	الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال لخفض المواد الواردة في المرفق جيم من المجموعة الأولى (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.75
	9.75
	9.75
	4.88
	4.88
	0.38
	0.38
	لا ينطبق

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي للمواد الواردة في المرفق جيم (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.75
	9.75
	9.75
	4.88
	4.88
	0.38
	0.38
	لا ينطبق

	2-1
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	150,000
	0
	100,000
	0
	150,000
	0
	100,000
	0
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	50,000
	950,000

	2-2
	تكاليف دعم للوكالة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	19,500
	0
	13,000
	0
	19,500
	0
	13,000
	0
	26,000
	0
	26,000
	0
	0
	6,500
	123,500

	2-3
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	200,000
	0
	200,000
	0
	100,000
	0
	150,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	650,000

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	15,000
	0
	15,000
	0
	7,500
	0
	11,250
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	48,750

	3-1
	مجموع التمويل الموافق عليه (بالدولار الأمريكي)
	350,000
	0
	300,000
	0
	250,000
	0
	250,000
	0
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	50,000
	1,600,000

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	34,500
	0
	28,000
	0
	27,000
	0
	24,250
	0
	26,000
	0
	26,000
	0
	0
	6,500
	172,250

	3-3
	مجموع التكاليف الموافق عليها (بالدولار الأمريكي)
	384,500
	0
	328,000
	0
	277,000
	0
	274,250
	0
	226,000
	0
	226,000
	0
	0
	56,500
	1,772,250

	4-1-1
	مجموع إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها لتحقيق الخفض بمقتضى هذا الاتفاق (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	
	15

	4-1-2
	إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية التي تحققت في المشروعات الموافق عليها السابقة (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	
	0

	4-1-3
	الاستهلاك المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	
	0
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Annex II
IMPLEMENTATION OF BOTH THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP)
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN (KIP) IN Cambodia
	[bookmark: OLE_LINK1]
	
	
	

	
	HPMP 
	KIP – stage I
	Combined cost for HPMP+KIP
(US $)

	Category of activity
	Activity
	Cost * (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Policy and Regulations to Support HCFC Phase-out / HFC Phase-down
	
	0
	- Establishment of policy/regulation to limit new demand of high GWP and energy inefficient equipment
- Inclusion of GWP limit of refrigerants used in RAC systems in relevant, procurement/investment /construction policies
- Feasibility study on introducing fiscal incentive for the import of (i) lower GWP refrigerants and (ii) energy efficient equipment relying on lower GWP refrigerant
	21,000
	21,000

	Training of AC technicians
	Seven (7) training sessions on good servicing practices for 210 AC technicians 
	38,750
	
	0
	38,750

	Training of MAC technicians
	
	0
	- One MAC train-the-trainer workshop for 20 trainees and production of training modules and video record of the workshop
- Thirteen (13) training workshops of MAC technicians on good servicing practices for MAC servicing for 260 MAC technicians
- Sensitize practices in servicing imported second-hand vehicles through consultation and three (3) specific training workshops for 60 participants
	102,500
	102,500

	Improvement of capacities through procurement of training equipment for training centres
	
	0
	Improvement of capacities through procurement of MAC training equipment for MAC training centres
	93,810
	93,810

	Development of code of practice
	
	0
	Integration of good servicing practices for MAC servicing into technical vocational education and training (TVET)
	5,000
	5,000

	Technology demonstration
	
	0
	Demonstration on low-GWP and energy efficient refrigeration system
	38,075
	38,075

	Strengthening licensing
	
	0
	- Development of Standard Operating Procedures (SOP) from the beginning to the end of enforcement process
- Border dialogue with neighboring countries
	37,800
	37,800

	Provision of tools to customs
	
	0
	Acquisition of 6 units of new refrigerant identifiers
	30,000
	30,000

	Training of customs officers
	
	0
	Ten (10) training workshops for customs officers at major customs check points for 150 participants
	30,000
	30,000

	Improving monitoring 
	
	0
	Strengthening risk profiling and post-clearance audit through study visits to neighboring countries or visit of expert to Cambodia
	10,000
	10,000

	Certification of technicians
	Support for competency-based certification of AC technicians
	16,250
	Development of certification module for MAC servicing
	13,500
	29,750

	Standards & labeling
	
	0
	Development of safety guidelines on handling, including transportation and storage of flammable refrigerants
	5,000
	5,000

	Awareness
	Awareness-raising and communication to relevant stakeholders under HPMP
	64,000
	Awareness-raising and communication to relevant stakeholders under KIP Stage I
	18,000
	82,000

	Coordination & monitoring
	Staff, domestic travel, operational expenses
	131,000*
	Domestic travel, operational expenses
	36,000
	167,000

	Total
	
	250,000
	
	440,685
	690,685

	Percentage of total (%)
	
	36.2%
	
	63.8%
	100%


* The cost of HPMP is calculated based on remaining budget of the approved HPMP in the project document against the cumulative funds approved in previously approved tranches.  Funding might be reallocated to other activities upon submission of the future tranche.


	



Pre-session documents of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol are without prejudice to any decision that the Executive Committee might take following issuance of the document.
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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف 


لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال  


الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون  


مونتريال، 


15


 - 


19


 ديسمبر 


/


 كانون الأول 


2023


 


البند 


9


من جدول الأعمال المؤقت


 


)


د


(


1


 


 


 


كمبوديا


: 


 مقترح مشروع


 


 


 


: 


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة عن المشروع التالي


الإزالة


 


 


·


 


)


المرحلة الأولى، الشريحة الأولى


(


خطة كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون 


 


اليونيب واليوئنديبي
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال     . قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها      

EP    الأمم المتحدة 
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