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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الثامن والتسعون
مونتريال، 22-26 يونيو/حزيران 2026
البند7(ب)  من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1] 


تأخيرات تقديم الشرائح
مقدمة
1. عملاً بالمقرر 47/50(د)،[footnoteRef:2] أعدّت الأمانة هذه الوثيقة. وهي تعرض الإجراءات المتخذة استجابةً لحالة التقديمات المتعلقة بالتأخر في تقديم الشرائح في إطار الاتفاقات المتعددة السنوات في الاجتماع السابع والتسعين،[footnoteRef:3] كما تتضمن تحليلاً لكل شريحة من شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات التي كان من المقرر تقديمها، ولكن لم تُقدَّم إلى الاجتماع الثامن والتسعين. وتوفر الوثيقة أيضاً لمحة عامة عن أسباب التأخير وأثره على امتثال البلدان لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال، فضلاً عن توصية الأمانة. ووفقاً للمقرر 95/91(ج)،[footnoteRef:4] تُعد هذه الوثيقة أول وثيقة سنوية بشأن التأخر في تقديم الشرائح تُعرض في الاجتماع الأول لعام 2026. [2:  قررت اللجنة التنفيذية إدراج بند فرعي مستقل في جدول الأعمال بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصرف الأموال الخاصة بالشرائح والالتزامات، وذلك في الاجتماعات المستقبلية.]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19، الفقرة 10 والمرفق الأول.]  [4:  سيتم تقديم الوثيقة المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح فقط في الاجتماع الأول في السنة للجنة التنفيذية. ] 

أولاً - التأخر في تقديم الشرائح في الاجتماع السابع والتسعين
2. في الاجتماع السابع والتسعين، كان هناك 21 بلدا من أصل 41 بلدا[footnoteRef:5] (33 نشاطاً من أصل 69 نشاطاً) كان من المقرر أن تقدم طلبات شرائح في إطار الاتفاقات المتعددة السنوات، ولكنها لم تقم بذلك في الموعد المحدد، وهو ما يمثل معدل عدم تقديم قدره 51 في المائة. وقد تمت إعادة جدولة تقديم هذه الشرائح إلى الاجتماع الثامن والتسعين. [5:  بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين تم تقديمها ثم سُحبت لاحقًا.
] 

ثانياً - تحليل الشرائح التي لم تُقدَّم إلى الاجتماع الثامن والتسعين.
3. [bookmark: _Hlk231141295]لم يُقدَّم إلى الاجتماع الثامن والتسعين 41 نشاطاً مرتبطاً بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لـِ 25 بلداً، بقيمة إجمالية قدرها 23,855,238 دولاراً أمريكياً (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالات)، رغم استحقاق تقديمها، وذلك على النحو المبين في المرفق الأول لهذه الوثيقة.
4. وبالإضافة إلى ذلك، قُدِّمت الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر، البالغة قيمتها 142,170 دولاراً أمريكياً (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة)، إلى الاجتماع الثامن والتسعين، إلا أن الوكالات المنفذة المعنية سحبتها لاحقاً أثناء عملية استعراض المشروع. كما أُدرجت هذه الشريحة في المرفق الأول.
ثالثاً - أسباب التأخير وأثره على الامتثال.
5. تشمل أسباب التأخير في تقديم شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات ما يلي: القرارات الحكومية و/أو الموافقات الحكومية و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التغييرات الهيكلية (21 حالة)؛ وانخفاض مستوى الصرف إلى ما دون عتبة 20 في المائة من الأموال المعتمدة للشريحة السابقة (16 حالة)؛ وتوافر أموال كافية من الشريحة السابقة المعتمدة (4 حالات)؛ والصعوبات الداخلية أو الخارجية (4 حالات)؛ وتقديم التقارير المرحلية والمالية (3 حالات)؛ وعدم توافر تقرير التحقق (حالتان)؛ وشروط موافقة اللجنة التنفيذية (حالتان)؛ وتأخر المؤسسات (حالة واحدة)؛ وتوقيع الاتفاق أو وثيقة المشروع (حالة واحدة)؛ والمكوّن الاستثماري (حالة واحدة)؛ وعدم جاهزية الوكالة الرئيسية أو الوكالة المتعاونة لتقديم الطلب (حالة واحدة)؛ والتأخيرات التشغيلية (حالة واحدة)؛ وتأخيرات المشتريات (حالة واحدة). وبالنسبة لحالات التأخير في التقديم، قد ينطبق أكثر من سبب واحد.
6. ووفقاً لما أفادت به الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة المعنية، فإن التأخير في تقديم شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات التي تجاوز موعد استحقاقها لن يكون له أي أثر على امتثال البلدان لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال. غير أن أحد البلدان أبلغت، بموجب المادة 7، عن بيانات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2025 تجاوزت مستوى الخفض البالغ 67.5 في المائة المطلوب لذلك العام. وتُعالَج هذه المسألة في وثيقة بيانات البرنامج القطري وآفاق الامتثال.[footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/5] 

7. ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المتأخرة إلى الاجتماع التاسع والتسعين، باستثناء أفغانستان وتايلند، حيث لن تُقدَّم/يُطلب ما تبقى من شرائح المرحلة الثانية من خطتيهما لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وكذلك السودان وفييت نام، حيث يُتوقع تقديم الشرائح المتأخرة الخاصة بهما إلى الاجتماع المائة.


رابعاً - التوصية
8. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحيط علمًا بما يلي:
(1) التقرير المتعلق بالتأخير في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/9؛
(2) المعلومات المتعلقة بالتأخير في تقديم شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة من حكومتي فرنسا وألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي؛
(3) أن 31 نشاطاً من أصل 72 نشاطاً (18 بلداً من أصل 43 بلداً) تتعلق بشرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المستحقة التقديم إلى الاجتماع الثامن والتسعين قد قُدِّمت في موعدها؛
(4) أن الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم الشرائح المستحقة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية والمقرر تقديمها إلى الاجتماع الأول لعام 2026 لن يكون له أثر على امتثال البلدان لبروتوكول مونتريال، وأنه لا توجد مؤشرات على عدم امتثال أي من البلدان لتدابير الرقابة المدرجة في بروتوكول مونتريال، باستثناء بلد واحد؛
(2) أن تطلب من الأمانة توجيه رسائل إلى الحكومات المعنية بشأن القرارات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير.
9. 
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
2
3

المرفق الأول
الشرائح التي لم تُقدَّم إلى الاجتماع الثامن والتسعين
	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ (بما في ذلك تكاليف الدعم) (بالدولار الأمريكي)
	سبب التأخير/السحب
	التوصيات

	أفغانستان
(المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيدو
	2025
	300,135
	صعوبات داخلية أو خارجية
	يُطلب في هذا الاجتماع إلغاء المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان.[footnoteRef:7] [7:  انظر الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6، القسم الأول بشأن “المشاريع التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتي طُلبت بشأنها تقارير حالة خاصة”.] 


	بربادوس
(المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) 
	اليوئنديبي
	2026
	102,559
	عتبة الصرف البالغة 20 في المائة
	إذ تُحيط علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2022) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يُستكمل، وتحث حكومة بربادوس على العمل مع اليونيب لاستكمال التحقق، ومع اليونيب و اليوئنديبي، بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2026) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيب
	2026
	59,325
	عدم توفر تقرير التحقق
	

	الكاميرون
(المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية)
	اليونيدو
	2026
	434,420
	قرارات حكومية/موافقات حكومية/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية 
	[bookmark: _Hlk231143326]مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن الإجراءات الإدارية الوطنية الثقيلة، وحثّ حكومة الكاميرون على العمل مع اليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2026) من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين.

	جزر القمر
(المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2026
	266,115
	قرارات حكومية/ موافقات حكومية/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية 
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن التغييرات الهيكلية داخل الحكومة، وحثّ حكومة جزر القمر على العمل مع اليونيب حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2026) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين.

	إثيوبيا
(المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2026
	110,740
	قرارات حكومية/ موافقات حكومية/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية 
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن تغيير وحدة الأوزون الوطنية، وحثّ حكومة إثيوبيا على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2026) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين.

	
	اليونيدو
	2026
	40,330
	قرارات حكومية/ موافقات حكومية/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية /عتبة الصرف البالغة 20 في المائة
	

	الغابون 
(المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2026
	357,910
	قرارات حكومية/ موافقات حكومية/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية /تقديم التقارير المرحلية والمالية
	إذ تُحيط علماً بعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وتحث حكومة الغابون على العمل مع اليونيب لتقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة، ومع اليونيب واليونيدو، بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (2026) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين.

	
	اليونيدو
	2026
	123,050
	عتبة الصرف البالغة 20 في المائة
	

	غرينادا (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2025
	44,861
	عدم وجود تقرير التحقق
	مع الأخذ في الاعتبار أن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل بعد، وحثّ حكومة غرينادا على العمل مع اليونيب لاستكمال هذا التحقق، ومع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2025 وما يليها من شرائح عند الضرورة.

	
	اليونيدو
	2025
	13,161
	قرارات حكومية / موافقات حكومية/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	

	غينيا (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2026
	134,470
	قرارات حكومية / موافقات حكومية /تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية
	مع الأخذ في الاعتبار عدم تقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية، وحثّ حكومة غينيا على العمل مع اليونيب لتقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية المطلوبة، ومع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2026) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين مع اتفاق منقح وفقاً للمقرر 37/9 بشأن تغيير خط الأساس.

	
	اليونيدو
	2026
	112,270
	عتبة الصرف البالغة 20 في المائة
	

	العراق (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2023
	730,610
	قرارات حكومية / موافقات حكومية /تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/صعوبات داخلية أو خارجية/مكوّن الاستثمار/عتبة الصرف البالغة 20 في المائة
	مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2022) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (مكوّن اليونيب) كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، والإنجاز الأخير لمشاريع التحويل الاستثمارية المتأخرة ضمن الخطة الوطنية للتخلص التدريجي، وحثّ حكومة العراق على العمل مع اليونيدو لتقديم تقارير إتمام المشاريع لمشاريع التحويل الاستثمارية قبل الاجتماع التاسع والتسعين، حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليونيب، والشريحتين الثانية والثالثة (2022 و2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليونيدو إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2022 و2023 وما بعدها عند الضرورة، على أن يُفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.[footnoteRef:8]  [8:  انظر الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6.] 


	
	اليونيدو
	2022 and 2023
	722,250
	تأخيرات لدى المؤسسات
	

	كينيا (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	فرنسا
	2023
	671,075
	قرارات حكومية / موافقات حكومية/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن التغييرات في الإطار التنظيمي الوطني، وحثّ حكومة كينيا على العمل مع حكومة فرنسا حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2023 وما يليها من شرائح عند الضرورة.

	الكويت (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2025
	299,298
	قرارات حكومية / موافقات حكومية / تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / تقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية / عتبة صرف 20 في المائة
	مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وعدم تقديم تقارير التقدم والتقارير المالية، وحثّ حكومة الكويت على العمل مع اليونيب لتقديم تقارير التقدم والتقارير المالية المطلوبة، ومع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2025 عند الضرورة، على أن يُفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.[footnoteRef:9] [9:  انظر الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6.] 


	
	اليونيدو
	2025
	64,200
	الوكالة الرائدة أو الوكالة المتعاونة غير جاهزة
	

	ماليزيا (المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية)
	البنك الدولي
	2025
	3,473,530
	عتبة الصرف 20 في المائة
	مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2023) من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحثّ حكومة ماليزيا على العمل مع البنك الدولي حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2025) من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2025 وما يليها من شرائح عند الضرورة، على أن يُفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	موريشيوس (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	ألمانيا
	2023
	75,343
	قرارات حكومية / موافقات حكومية/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / عتبة صرف 20 في المائة
	مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الرابعة (2020) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحثّ حكومة موريشيوس على العمل مع حكومة ألمانيا حتى يتسنى تقديم الشريحة الخامسة (2023) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2023 وما يليها من شرائح عند الضرورة، على أن يُفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	موزامبيق (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليوئنديبي
	2026
	110,363
	عتبة الصرف 20 في المائة
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن الوضع السياسي والتغييرات المتعاقبة في الحكومة، وحثّ حكومة موزامبيق على العمل مع اليوئنديبي واليونيب حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2026) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين.

	
	اليونيب
	2026
	180,353
	قرارات حكومية / موافقات حكومية/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	

	موزامبيق (المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية)
	اليوئنديبي
	2026
	6,780
	عتبة الصرف 20 في المائة
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن الوضع السياسي والتغييرات المتعاقبة في الحكومة، وحثّ حكومة موزامبيق على العمل مع اليوئنديبي واليونيب حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2026) من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين.

	
	اليونيب
	2026
	92,095
	قرارات حكومية / موافقات حكومية/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	

	باكستان (المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2026
	664,514
	قرارات حكومية / موافقات حكومية/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / توفر أموال كافية من الشريحة السابقة التي تمت الموافقة عليها / عتبة صرف 20 في المائة
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن التغييرات الهيكلية داخل الحكومة، وحثّ حكومة باكستان على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2026) من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين.

	
	اليونيدو
	2026
	928,118
	قرارات حكومية / موافقات حكومية/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	

	قطر (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2025
	77,970
	شروط موافقة اللجنة التنفيذية 
	مع الأخذ في الاعتبار أنه تم سحب الشريحة الثالثة (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قُدمت إلى الاجتماع الثامن والتسعين، لعدم استيفاء جميع الشروط المحددة في المقرر 88/54(هـ) (1) و(2) و(3)، وحثّ حكومة قطر على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2025 عند الضرورة.

	
	اليونيدو
	2025
	64,200
	شروط موافقة اللجنة التنفيذية 
	

	المملكة العربية السعودية (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2026
	2,044,327
	صعوبات داخلية أو خارجية / توقيع الاتفاق / وثيقة المشروع
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن عدم الامتثال لشروط موافقة اللجنة التنفيذية، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحثّ حكومة المملكة العربية السعودية على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2026) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، على أن يُفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيدو
	2026
	3,843,800
	عتبة الصرف 20 في المائة / شروط موافقة اللجنة التنفيذية 
	

	سيراليون (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2026
	79,100
	قرارات حكومية / موافقات حكومية/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن التغييرات في الوزراء داخل الحكومة، وحثّ حكومة سيراليون على العمل مع اليونيب حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2026) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين.

	السودان (المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيدو
	2026
	120,375
	عتبة الصرف 20 في المائة / شروط موافقة اللجنة التنفيذية 
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن عدم الامتثال لشروط موافقة اللجنة التنفيذية، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2021) من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحثّ حكومة السودان على العمل مع اليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2026) من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع المائة، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2026 وما يليها من شرائح، على أن يُفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	الجمهورية العربية السورية (المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2024 
	445,295
	قرارات حكومية / موافقات حكومية/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / توفر أموال كافية من الشريحة السابقة التي تمت الموافقة عليها / عتبة صرف 20 في المائة
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن تغيير الوزارة ووحدة الأوزون الوطنية، وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2022) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحثّ حكومة الجمهورية العربية السورية على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2024) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2024 وما يليها من شرائح عند الضرورة، على أن يُفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيدو
	2024
	924,965
	قرارات حكومية / موافقات حكومية/ تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية / عتبة صرف 20 في المائة
	

	تايلند (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	البنك الدولي
	2022
	186,763
	توفر أموال كافية من الشريحة السابقة التي تمت الموافقة عليها.
	مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أموالاً كافية لا تزال متاحة من الشريحة المعتمدة سابقاً؛ وأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد اكتملت بنهاية عام 2025 وتم تقديم تقرير إكمال المشروع إلى الاجتماع الثامن والتسعين؛ وأن الشريحة الثالثة والأخيرة (2022) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لن يتم طلبها مستقبلاً.[footnoteRef:10] [10:  انظر الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/49.] 


	تيمور-ليشتي (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليوئنديبي
	2025
	15,173
	تأخيرات تشغيلية
	مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أموالاً كافية لا تزال متاحة من الشريحة المعتمدة سابقاً، وحثّ حكومة تيمور-ليشتي على العمل مع اليوئنديبي واليونيب حتى يتسنى تقديم الشريحة الرابعة (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2025 عند الضرورة.

	
	اليونيب
	2025
	23,594
	توفر أموال كافية من الشريحة السابقة التي تمت الموافقة عليها.
	

	جمهورية تنزانيا المتحدة (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليونيب
	2026
	138,425
	قرارات حكومية /موافقات الحكومية/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن الاضطرابات السياسية، وحثّ حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2026) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين.

	
	اليونيدو
	2026
	76,300
	قرارات حكومية /موافقات الحكومية/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	

	أوروغواي (المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليوئنديبي
	2026
	349,483
	تأخيرات في المشتريات
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن شراء الأدوات والمعدات، وحثّ حكومة أوروغواي على العمل مع اليوئنديبي واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2026) من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين. 

	
	اليونيدو
	2026
	30,215
	قرارات حكومية /موافقات الحكومية/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية
	

	فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) (المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	اليوئنديبي
	2025
	526,654
	صعوبات داخلية أو خارجية
	مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن عوامل خارجية أثرت على تنفيذ المشروع، وحثّ حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية على العمل مع اليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الرابعة (2025) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2025 وما يليها من شرائح عند الضرورة.

	فييت نام (المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)
	البنك الدولي
	2026
	4,932,894
	عتبة الصرف البالغة 20 في المائة
	مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2023) من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحثّ حكومة فييت نام على العمل مع البنك الدولي حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2026) من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع المائة، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2026 وما يليها من شرائح، على أن يُفهم أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.
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