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برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام 2026
 
 
 
 
 
 
 




تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق
1. تطلب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) موافقة اللجنة التنفيذية على المبلغ 1,559,118 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 113,038 دولارًا أمريكيًا لبرنامج عملها لعام 2026 المدرج في الجدول 1. ومرفق الطلب المقدم بهذه الوثيقة.
الجدول 1: برنامج اليونيدو لعام 2026
	البلد
	النشاط/المشروع
	المبلغ المطلوب (بالدولار الأمريكي)
	المبلغ الموصي به (بالدولار الأمريكي)

	القسم ألف الأنشطة الموصي بالموافقة الشمولية عليها 

	ألف 1 : مشاريع تجديد التعزيز المؤسسي

	إكوادور
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة)
	468,452
	468,452

	الجبل الأسود
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة)
	180,000
	180,000

	مقدونيا الشمالية
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة)
	350,666
	350,666

	المجموع الفرعي لألف 1
	999,118
	999,118

	تكاليف دعم الوكالة
	69,938
	69,938

	المجموع لألف 1
	1,069,056
	1,069,056

	ألف 2: إعداد المشروعات لخطط تنفيذ تعديل كيغالي  للمواد الهيدروفلوروكربونية

	سانت كيتس ونيفيس a
	إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي  للمواد الهيدروفلوروكربونية ( المرحلة الأولى)
	35,000
	35,000

	المجموع الفرعي لألف 2
	35,000
	35,000

	تكاليف دعم الوكالة
	2,450
	2,450

	المجموع لألف 2
	37,450
	37,450

	ألف 3: المساعدة الفنية لإعداد تقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية و/أو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	أرمينيا
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي  للمواد الهيدروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	البوسنة والهرسك
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي  للمواد الهيدروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	غواتيمالا
	تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي  للمواد الهيدروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	هندوراس
	تقرير التحقق للمرحلة الثانية من برنامج إدارة الصحة العامة
	30,000
	30,000

	الجبل الأسود
	تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي  للمواد الهيدروفلوروكربونية
	45,000
	45,000

	النيجر
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي  للمواد الهيدروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	المجموع الفرعي لألف3
	195,000
	195,000

	تكاليف دعم الوكالة
	17,550
	17,550

	المجموع   لألف3
	212,550
	212,550

	ألف4: إعداد مشروع تجريبي للحفاظ على و/أو تحسين كفاءة الطاقة للتكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي الهيدروفلوروكربونية بموجب القرار 91/65 [footnoteRef:2] [2:  يشار إلى ذلك هنا باسم التحضير لمشروع تجريبي للحفاظ على و/أو تحسين كفاءة الطاقة ] 


	أرمينيا
	ألف4-1: إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التبريد التجاري
	30,000
	30,000

	بوليفيا (دولة متعددة القوميات(
	ألف4-2: إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التبريد التجاري
	30,000
	30,000

	البرازيل
	ألف4-3: إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التبريد الصناعي
	40,000
	40,000

	المكسيك
	ألف4-4: إعداد مشروع لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات 
	30,000
	30,000

	فيتنام
	ألف4-5: إعداد مشروع لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات 
	30,000
	30,000

	المجموع الفرعي لألف4
	160,000
	160,000

	تكاليف دعم الوكالة
	11200
	11200

	المجموع لألف4
	171,200
	171,200

	ألف5: إعداد مشروع تجريبي إقليمي للحفاظ على و/أو تحسين كفاءة الطاقة بموجب القرار 91/65

	إقليمي (إيسواتيني، رواندا، الصومال، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي(
	إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التبريد التجاري في سياق التخلص التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	60,000
	60,000

	المجموع الفرعي لألف5
	60,000
	60,000

	تكاليف دعم الوكالة
	4,200
	4,200

	المجموع لألف5
	64,200
	64,200

	ألف6: إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في سياق التخلص التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع صناعات التبريد وتكييف الهواء (القرار 94/60)

	إكوادور
	ألف 6-1: إعداد مشروع لتحسين كفاءة الطاقة في صناعات التبريد وتكييف الهواء في سياق التخلص التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	المكسيك
	ألف 6-2: إعداد مشروع لتحسين كفاءة الطاقة في صناعات التبريد وتكييف الهواء في سياق التخلص التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	45,000
	45,000

	المجموع الفرعي لألف6
	75,000
	75,000

	تكاليف دعم الوكالة
	5,250
	5,250

	المجموع لألف6
	80,250
	80,250

	القسم باء: الأنشطة الموصي بالنظر فيها بصفة فردية

	باء1: إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع صناعات التبريد وتكييف (القرار 94/60)

	بنغلاديش
	إعداد مشروع لتحسين كفاءة الطاقة صناعات التبريد وتكييف الهواء في سياق التخلص التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	35,000
	*

	المجموع الفرعي لباء1
	35,000
	*

	تكاليف دعم الوكالة لباء1
	2,450
	*

	المجموع لباء1
	37,450
	*

	المجموع لـ A1، A2، A3، A4 ، A5، A6، B1
	1,559,118
	1,524,118

	تكاليف دعم الوكالة للفئات A1، A2، A3، A4، A5، A6، B1
	113,038
	110,588

	المجموع الإجمالي
	1,672,156
	1,634,706


* النظر فيه بصفة فردية
a أ برنامج الأمم المتحدة للبيئة )اليونيب) بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية
القسم ألف: الأنشطة الموصي بها للموافقة الشمولية
ألف1: مشاريع تجديد التعزيز المؤسسي
وصف المشروع
2. ثدمت اليونيدو طلبات لمشاريع تجديد التعزيز المؤسسي للبلدان المدرجة في القسم ألف1 من الجدول 1. ويرد وصف هذه المشاريع في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
تعليقات الأمانة 
3. استعرضت الأمانة طلبات مشاريع تجديد التعزيز المؤسسي الثلاثة التي قدمتها اليونيدو نيابةً عن الحكومات المعنية وفقًا للمبادئ التوجيهية[footnoteRef:3] والقرارات ذات الصلة بشأن الأهلية ومستويات التمويل. وتمت مطابقة الطلبات مع خطط العمل الأصلية للمرحلة السابقة، وبيانات البرنامج القطري وبيانات المادة 7، وأحدث تقرير عن تنفيذ خططهم إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتقرير المرحلي الذي قدمته الوكالة، وأي قرارات ذات صلة صادرة عن اجتماعات الأطراف. ولوحظ أن البلدان الثلاثة قدّمت تقرير البرنامج القطري لعام 2025، وقدّم بلدان بيانات المادة 7 لعام 2025 بينما قدّمت مقدونيا الشمالية بيانات المادة 7 لعام 2024. وتلتزم بلدان الثلاثة جميعها بأهداف الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال وأفادت بأن استهلاكها السنوي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك السنوي المحدد في اتفاقاتها لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المبرمة مع اللجنة التنفيذية. علاوة على ذلك، تضمنت جميع الطلبات المقدمة تقييمًا لمؤشرات الأداء، ومخاطر المشروع والاستدامة، وتحقيق أهداف التعزيز المؤسسي، وفقًا للقرار 91/63 (ب). [3:  القرار 91/63: (ب) أن توافق على الصيغة المعدلة للتقارير النهائية وطلبات تمديد تمويل التعزيز المؤسسي ومؤشرات الأداء المقابلة؛ و(ج) أن تطلب من بلدان المادة 5، من خلال الوكالات الثنائية والتنفيذية، أن تستخدم الصيغة المعدلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه لجميع طلبات تجديد التعزيز المؤسسي اعتبارًا من أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 2023.] 

توصية الأمانة 
4. توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على طلبات تجديد التعزيز المؤسسي لإكوادور والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية بمستويات التمويل الموضحة في القسم ألف1 من الجدول 1 من هذه الوثيقة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في إبلاغ الحكومات المذكورة أعلاه بالتعليقات الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
ألف2: إعداد مشروع لإحدى خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
وصف المشروع
5. قدمت اليونيدو طلبًا لإعداد المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلد واحد بصفتها الوكالة المتعاونة مع اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، على النحو الموضح في القسم ألف2 من الجدول 1.
6. طلب اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية لسانت كيتس ونيفيس المبلغ 65,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 8,450 دولارًا أمريكيًا، وقدم وصفًا للأنشطة اللازمة لإعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتكاليف المقابلة لكل نشاط في برنامج عمله لعام 2026؛[footnoteRef:4] وتم أيضا تضمين تعليقات الأمانة فيه.  [4:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/15] 

توصية الأمانة 
7. توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لسانت كيتس ونيفيس بمستوى التمويل الموضح في القسم ألف2 من الجدول 1.
ألف3: المساعدة الفنية لإعداد تقارير التحقق من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية و/أو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
وصف المشروع
8. وفقا للقرار 61/46 (ج)[footnoteRef:5] اختارت الأمانة عينة من بلدان المادة 5 ذات الاستهلاك المنخفض لغرض التحقق من امتثالها لاتفاقاتها لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتطلب اليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية تمويلًا للتحقق من المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيمالا وهندوراس، على النحو الموضح في القسم ألف3 من الجدول 1. [5:  طُلب من الأمانة أن تقدم، في الاجتماع الأول من كل عام، قائمة تمثل 20 في المائة من البلدان التي لديها خط أساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يصل إلى 360 طن متري، ولديها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية معتمدة، لاعتماد تمويل لهم لأغراض التحقق من امتثال تلك البلدان لاتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتلك السنة.] 

9. عملا بالقرار 96/22 (أ)،[footnoteRef:6] أعدت الأمانة قائمة البلدان للتحقق من امتثالها لاتفاقاتها اخطط  تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وتطلب اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية/المعينة، تمويلاً للتحقق من المرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لأرمينيا والبوسنة والهرسك والنيجر. [6:  طُلب من الأمانة أن تقدم، في الاجتماع الأول من كل عام، قائمة بالبلدان التي يبلغ متوسط استهلاكها للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة، في سنوات خط الأساس 360 طن متري أو أقل، والتي حددت شريحة من خططها لتنفيذ تعديل كيغالي خلال العام التالي، والتي لم تتلق تمويلًا سابقا لإجراء عمليات التحقق هذه، وأن تشمل أيضًا تلك البلدان التي يبلغ متوسط استهلاكها للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة، في سنوات خط الأساس، أكثر من 360 طن متري، التي اختارت أن يتم تمويلها كبلدان ذات حجم استهلاك منخفض، وفقا للقرار 92/36 (ج).] 

10. عملا بالقرار 96/22 (ب)،[footnoteRef:7] تطلب اليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة المعينة أيضا تمويلاً للتحقق المشترك من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للجبل الأسود. [7:  للحفاظ على مستوى الأموال الموصي به للتحقق من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان التي يصل استهلاكها إلى 360 طن متري في سنوات خط الأساس، عند مستوى يصل إلى 30,000 دولارا أمريكيا، أو 45,000 دولارا أمريكيا عند ربطها بالتحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 

11. عملا بالقرارات ذات الصلة، قدمت اليونيدو طلبات للحصول على مساعدة فنية لإعداد تقرير تحقق بشأن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية و/أو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لستة بلدان بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية/المعينة، على النحو الموضح في القسم ألف3 من الجدول 1.
تعليقات الأمانة 
12. أشارت الأمانة إلى أن طلبات التمويل كانت متسقة مع الأموال المعتمدة لعمليات التحقق المماثلة في الاجتماعات السابقة، وأشارت كذلك إلى أنه يجب تقديم تقارير التحقق قبل 10 أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني الذي تطلب فيه شريحة التمويل التالية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
توصية الأمانة 
13. توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على المساعدة الفنية لإعداد تقارير التحقق على النحو المبين أدناه بمستوى التمويل الموضح في القسم ألف3 من الجدول 1، على أساس فهم أنه يجب تقديم تقارير التحقق قبل 10 أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني الذي تطلب فيه شرائح التمويل التالية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية:
(1) استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيمالا وهندوراس؛
(2) واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لأرمينيا والبوسنة والهرسك والنيجر؛
(3) واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للجبل الأسود.
ألف4: إعداد مشاريع تجريبية للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة الطاقة (القرار 91/65)
وصف المشروع

14. قدمت اليونيدو طلبات لإعداد مشاريع تجريبية لتعزيز كفاءة الطاقة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خمسة [footnoteRef:8]من بلدان المادة 5 ، بصفتها الوكالة المنفذة المعينة، على النحو الموضح في القسم ألف4 من الجدول 1. وأعدت الطلبات وفقًا للقرار 91/65. وأكدت اليونيدو أنه سيتم تقديم جميع المشاريع بحلول الاجتماع المائة. [8:  شمل الطلب المقدم طلبات تمويل لإعداد مشاريع لثمانية بلدان. ومع ذلك، بعد المناقشة، تم حذف طلبين يتعلقان بكفاءة الطاقة في مراكز البيانات، وطلب واحد لتحسين كفاءة الطاقة في مستودعات الجثث، وتم تعديل برنامج العمل لكي يشمل طلبات لخمسة بلدان.] 

ألف4-1 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التبريد التجاري في أرمينيا
وصف المشروع
15. سيوضح المشروع الذي سيتم إعداده في قطاع التبريد التجاري في أرمينيا جدوى استخدام مادة التبريد R‑744 في أنظمة التبريد المركزية في المتاجر الكبرى، ومضخات الحرارة التي تعمل بالبروبان ((R‑290 في المباني العامة. ستشمل أنشطة الإعداد: تقييم استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع المتاجر الكبرى من خلال جمع وتحليل البيانات؛ وتقديم دعم فني لاختيار تقنيات بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وموفرة للطاقة للمتاجر الكبرى التجريبية المختارة؛ وإعداد مقترح المشروع التجريبي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد مشروع لإثبات جدوى مضخات الحرارة التي تعمل بالبروبان ((R‑290 في المباني العامة. وسيشمل ذلك تقييم الجدوى التقنية، وأداء الطاقة، وجاهزية السوق، وتحديد المواقع التجريبية المناسبة وتحديد طريقة تنفيذ المشروع .
تعليقات الأمانة 
16. فيما يتعلق بالحاجة إلى تمويل تحضيري وكيف سيختلف تحليل قطاع التجزئة عن المسح القطاعي الذي أُجري في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، أوضحت اليونيدو أن خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ركزن بشكل أساسي على سعة الخدمة وإدارة مواد التبريد، بينما سيُجري المشروع التحضيري لكفاءة الطاقة تقييمًا أكثر تفصيلًا لاستهلاك الطاقة غي المعدات الحالية، بما في ذلك تأثير تسرب غاز التبريد على كفاءة النظام واستهلاك الطاقة الإجمالي. كما تم توضيح أن التمويل التحضيري المطلوب يهدف إلى دعم تصميم مشروع منظم وقائم على الأدلة. وهذا من شأنه أنه يضمن تحديد الأحجام المناسبة لسعات النظام واختيار التكوينات التكنولوجية وتمكين التنفيذ الفعال من خلال تحديد المستفيدين المؤهلين والتحقق من أهليتهم.
17. قدمت اليونيدو في البداية طلباً للحصول على 45,000 دولارا أمريكيا لهذا الغرض. وبعد المناقشة، تم تعديله إلى 30,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.
ألف4-2 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التبريد التجاري في دولة بوليفيا متعددة القوميات
وصف المشروع
18. سيوضح المشروع الذي سيتم إعداده في قطاع التبريد التجاري جدوى أنظمة تبريد منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي تعتمد على مادني التبريدR‑290  و R‑744 في سلسلة متاجر كبرى. وسيوضح أيضًا مكاسب كفاءة الطاقة التي تحققت من خلال الحد من التسريبات بشكل منظم والصيانة الوقائية ضمن نموذج برنامج "صفر تسريبات" في أنظمة التبريد بالمادةR‑507A  الحالية. وستشمل أنشطة التحضير تصميم النموذج التجريبي، وتحديد المواصفات الفنية للأنظمة، وتطوير منهجية صفر تسريبات للأنظمة الحالية. وسيشمل المشروع إجراء تحليل تنظيمي للمعايير الدنيا لأداء الطاقة، وإعداد مقترح المشروع التجريبي.
19. يملك البلد مشروعا معتمدا وفقا للقرار 91/65 لتعزيز التنسيق المؤسسي وقدرة التدريب على كفاءة الطاقة.[footnoteRef:9]  [9:  القرار 93/79] 

تعليقات الأمانة 
20. بناءً على طلب، أوضحت اليونيدو بالتفصيل أنه من المتوقع أن يركز المشروع التجريبي على أنظمة التبريد التجاري المستخدمة في المتاجر الكبرى، وخاصة وحدات التكثيف وأنظمة التبريد الموزعة لتطبيقات درجات الحرارة المتوسطة والمنخفضة، القائمة على مادتي التبريد R-290  و/أو R-744. ومن المتوقع أن يشمل المشروع حوالي وحدتين إلى ثلاث وحدات تجريبية ضمن سلسلة أو أكثر من سلاسل المتاجر الكبرى الوطنية وستُظهر النتائج ميزة توفير الطاقة الناتجة عن استخدام أنظمة جديدة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وعن تحسين صيانة الأنظمة الحالية ضمن مكون صفر تسريبات. وستحدد مرحلة الإعداد العدد النهائي للوحدات المُنشأة، وكذلك النطاق التقني وتكاليف الاستثمار المرتبطة به بناءً على تقييمات فنية مفصلة، واختيار المستفيدين، وتحليلات أساسية، ومناقشات التمويل المشترك مع الشركات المشاركة.
21. أشارت الأمانة إلى الموافقة على مشروع بموجب القرار 91/65 لدولة بوليفيا متعددة القوميات في الاجتماع الثالث والتسعين الذي تضمن مكونًا في أحد المتاجر الكبرى لتحديد التسريبات وتدريب الفنيين على تقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي والصيانة الوقائية وكشف التسرب. وأوضحت اليونيدو أن المشروع التجريبي سيكمل الأنشطة الجاري تنفيذها حاليًا بما فيها أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد كجزء من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الذي يتم خلاله تعزيز المعايير الدنيا لأداء الطافة لمعدات التبريد وتكييف الهواء ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للتقنيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب القرار 91/65، الذي يتم خلاله تطوير وحدة تدريب لصيانة وتحسين كفاءة الطاقة في معدات التبريد التجارية التي تستخدم تقنية R-744، ومن المخطط إجراء تدريب على منع التسرب. وفي حين تركز الأنشطة الحالية المعتمدة بشأن كفاءة الطاقة أساسا على بناء القدرات العامة وممارسات الخدمة، سيعمل هذا المشروع التجريبي على تفعيل صفر تسريبات على مستوى النظام داخل منشأة تجارية حقيقية ودمج منع التسريبات والرصد والصيانة القائمة على الأداء في تصميم وتشغيل النظام.
ألف4-3  إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع التبريد الصناعي في البرازيل
وصف المشروع
22. سيوضح المشروع الذي سيتم إعداده حلولاً موفرة للطاقة ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي بين مستخدمين نهائيين مختارين في قطاع التبريد الصناعي، مع التركيز بشكل أساسي على الشركات الزراعية والصيدلانية وتصنيع الأغذية. وسيتم تضمين سياسات داعمة مثل استكشاف معايير دنيا لأداء الطاقة وملصقات توصيف الطاقة، وتحديد خيارات التمويل في مكون تكميلي للمشروع كله. وستشمل أنشطة التحضير جمع بيانات حول ظروف السوق وأنماط استهلاك الطاقة والتحقق من صحتها لتنوير السياسات والتدخلات؛ وتحديد المستخدمين النهائيين الاستراتيجيين في القطاعات الصناعية الرئيسية لتنفيذ مشاريع تجريبية؛ ووضع خطة لتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية الوطنية لدعم وضع وإنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة؛ وإعداد مقترح مشروع شامل.
تعليقات الأمانة 
23. أكدت اليونيدو، في تبريرها للحاجة إلى تمويل تحضيري، أن البرازيل تمتلك أحد أكبر قطاعات التبريد الصناعي في المنطقة، الذي يدعم صناعات حيوية كالأعمال الزراعية، وتصنيع الأغذية، والصناعات الدوائية، وغيرها. ويتسم هذا القطاع بالتنوع، إذ يتراوح بين الوحدات المعيارية إلى المصانع الكبيرة، حيث تُسهم معدلات التسرب العالية فيه بشكل كبير في استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية. وبينما يهيمن الأمونيا على الأنظمة الكبيرة، لا تزال العديد من المصانع متوسطة الحجم تستخدم المادة R‑404A و الهيدروفلوروكربون-134a والمادة R‑410A. ونظرًا للاعتماد على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي، أُعطاها هذا القطاع الأولوية في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، التي قُدّمت إلى هذا الاجتماع.
24. بالإشارة إلى معدات التبريد الصناعي تُصنع عادةً حسب الطلب ولا تخضع عادةً للمعايير الدنيا لأداء الطاقة، أفادت اليونيدو بأن البرازيل لديها بالفعل إطارا قانونيا لمعايير دنيا لأداء الطاقة إلزامية للمحركات الكهربائية الصناعية التي تُشغل ضواغط التبريد من التوع المفتوح. وسيبحث المشروع كيفية تكييف الأطر الدولية للمعايير الدنيا لأداء الطاقة مع معدات التبريد الصناعي في السياق البرازيلي، على سبيل المثال، من خلال دراسة نهج على مستوى المكونات أو هجينة. وسيُقيّم مشروع الإعداد أيضا سُبلا لدمج معايير كواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في متطلبات ملصق بروسيل لكفاءة الطاقة - PROCEL[footnoteRef:10]. [10:  ملصق بروسيل - PROCEL في البرازيل هو شهادة تبين كفاءة الطاقة لأجهزة تكييف الهواء والأجهزة المنزلية الأخرى.] 

25. قدمت اليونيدو مبدئيا طلباً للحصول على المبلغ 95,000 دولارا أمريكيا لهذا الإعداد. وبعد المناقشة، تم تعديله إلى 40,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.
ألف4-4  إعداد مشروع لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات في المكسيك
وصف المشروع
26. سيوضح المشروع المُزمع إعداده في مراكز البيانات جدوى التحسينات في كفاءة الطاقة أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لتحقيق مستويات عالية من كفاءة الطاقة في مراكز البيانات هذه. وتشمل أنشطة إعداد المشروع دراسة سياسات مع السلطات الوطنية بشأن الضوابط التنظيمية لاستخدام الطاقة في مراكز البيانات؛ ودراسات استقصائية قطاعية لتحديد المواقع التجريبية؛ ودراسات جدوى أولية مع رصد وإبلاغ وتحقق موحد لقياس أثر المشروع التجريبي؛ وإشراك أصحاب المصلحة من خلال حلقات العمل والمشاورات، وإعداد مقترح المشروع التجريبي.
27. تم اعتماد مشروع سابق [footnoteRef:11]وفقًا للقرار 91/65 في الاجتماع الثالث والتسعين الذي يركز على المعايير الدنيا لأداء الطاقة ومعايير السلامة، وعرض جدوى المعدات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي الموفرة للطاقة في تكييف الهواء للمباني التجارية، والتدريب والدعم في قطاع المتاجر الكبرى والمتاجر الصغيرة. [11:  القرار 93/83] 

تعليقات الأمانة 
28. أوضحت اليونيدو أن المكسيك تشهد نمواً متزايداً في سوق مراكز البيانات وبرزت كثاني أكبر سوق في المنطقة بوجود 140 مركز بيانات، يستخدم معظمها أنظمة تكييف هواء تقليدية تعتمد على الهيدروفلوروكربون-134a والمادة R-410A. وظهرت بعض التقنيات البديلة في مراكز البيانات في المكسيك، بما في ذلك أنظمة تعتمد على الهيدروفلوروأوليفينات والمادة R-454B.
29. أجرت الأمانة مناقشات مستفيضة مع اليونيدو، معربةً عن قلقها إزاء عدم إيلاء القطاع الأولوية اللازمة في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي، وعدم وضوح ارتباطه بقطاع الخدمة والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وأشارت الأمانة إلى عدم تقديم مشروعين تحضيريين معتمدين في الاجتماع السادس والتسعين لليونيدو لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات لمصر ومقدونيا الشمالية حتى الآن، هما مشروعان سيدعمان بناء الخبرة في هذا النوع من المشاريع.
30. وفيما يتعلق بالروابط مع قطاع الخدمة، ذكرت اليونيدو أن هذه الروابط تتعلق بالنمو المستقبلي المحتمل في أنشطة التركيب والصيانة ومناولة مواد التبريد والخدمة المرتبطة بأنظمة التبريد الكبيرة المستخدمة في مراكز البيانات، التي تشهد نمواً كبيراً.
31. طُلب توضيح بشأن ما إذا كان هذا القطاع مُدرجًا ضمن خطة تنفيذ تعديل كيغالي كقطاع مُستهلك كبير للمواد الهيدروفلوروكربونية و، إن لم يكن كذلك، فما هو الأساس المنطقي للمشروع ولماذا يُنفذ الآن بدلًا من تنفيذه في المرحلة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لضمان اتباع نهج شامل. وردّت اليونيدو بأنه على الرغم من عدم تحديد قطاع مراكز البيانات كقطاع فرعي منفصل ضمن المرحلة الأولى من خطة المكسيك لتنفيذ تعديل كيغالي، من المتوقع أن يدعم مشروع الإعداد المكسيك في إجراء تقييم أولي لقطاع تبريد مراكز البيانات، بما في ذلك تقنيات التبريد، والطلب المُحتمل على المواد الهيدروفلوروكربونية في المستقبل، وفرص البدائل منخفضة القدرة على إحداث  الاحترار العالمي والموفرة للطاقة. إن الصلة بخطة تنفيذ تعديل كيغالي استكشافي بطبيعته، حيث سيساعد هذا النشاط المكسيك على فهم أفضل لما إذا كان هذا القطاع سريع النمو قد يُصبح ذا صلة بتنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي في المستقبل وإدارة الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية على المدى الطويل. ويرتبط الأساس المنطقي لهذا النشاط التحضيري أيضًا بالوتيرة السريعة لتوسع القطاع، مع الإعلان عن قدرات إضافية على مدى السنوات الخمس القادمة، والعديد من المرافق التي مازالت في مراحل التخطيط أو التطوير المبكرة، مما يُتيح فرصة لتجنب الاعتماد طويل الأجل على تقنيات التبريد عالية القدرة عبى إحداث الاحترار العالمي. وترى الحكومة أن تأجيل هذا التقييم حتى المرحلة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي قد يقلل القيمة الوقائية للتدخل، لأن الاستثمارات الكبيرة الجارية قد تعتمد بالفعل على التقنيات التقليدية ذات فترات التشغيل الطويلة. 
32. وفيما يتعلق بالسياسات والقوانين، ذكرت اليونيدو أنه نظراً لأن هذا قطاع ناشئ، يتضمن المشروع التحضيري تقييم القوانين المطبقة، وسيتم وضع القوانين المقابلة لاحقاً خلال المشروع.
33. أوضحت اليونيدو أن المشروع التوضيحي لن يتداخل مع الأنشطة الجاري تنفيذها حاليًا وسيكون مكملاً لها، بما في ذلك استراتيجية كفاءة الطاقة لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمكسيك المعتمدة وفقًا للقرار 91/65.
34. قدمت اليونيدو مبدئيا طلباً للحصول على 65,000 دولارا أمريكيا لهذا الغرض. وبعد المناقشة، تم تعديله إلى 30,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.
ألف4-5  إعداد مشروع لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات في فييت نام
وصف المشروع
35. سيوضح المشروع الذي سيعد لمراكز البيانات جدوى نموذجين لتعزيز كفاءة الطاقة أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في مراكز البيانات هذه. سيُطبّق أحدهما في مراكز بيانات صغيرة ومتوسطة الحجم، تشمل المرافق العامة، والبنية الأساسية للاتصالات، ومراكز البيانات الحالية، وسيطبق الآخر بالمشاركة مع مركز بيانات خاص كبير. سيكتشف المشروع حلولا مختلفة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي موفرة للطاقة بناءً على حجم مركز البيانات. وتشمل أنشطة إعداد المشروع تقييم استخدام الطاقة واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في مراكز البيانات المختارة؛ وجمع وتحليل البيانات؛ والدعم الفني وتقييم تقنيات التبريد؛ وإعداد مقترح المشروع التجريبي.
تعليقات الأمانة 
36. أوضحت اليونيدو أن مراكز البيانات تشهد توسعاً سريعاً في فييت نام، وتعتمد بشكل كبير على تقنيات تكييف الهواء كثيفة استهلاك الطاقة التي تستخدم مواد هيدروفلوروكربونية ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي. ونظراً لمناخ فييت نام الاستوائي الحار الرطب، تُعد أنظمة التبريد من بين أكثر مكونات تشغيل مراكز البيانات استهلاكاً للطاقة. ووضعت فييت نام إطاراً تنظيمياً يتضمن أحكاماً بشأن كفاءة الطاقة في البنية الأساسية وإدارة مواد التبريد. ومع ذلك، مازال التنفيذ الفعال جارياً، وخاصة في القطاعات الناشئة مثل مراكز البيانات.
37. أعربت الأمانة عن مخاوف مماثلة لتلك التي أبداها المكسيك بشأن إعداد مقترح مراكز البيانات، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر، تحديد أولويات القطاع، وارتباطه بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وعلاقته بقطاع الخدمة. وأوضحت اليونيدو بالتفصيل أن المشروع التحضيري لفييت نام سيُطوّر مشروعًا تجريبيًا لتقنيات التبريد الموفرة للطاقة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في مراكز بيانات مختارة، بما في ذلك تقييم تكوينات التبريد المناسبة. ويهدف المشروع إلى تحديد البدائل الملائمة، وخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وإثبات جدوى تكامل التقنيات المتقدمة، وتوليد المعرفة اللازمة لتكرارها. ويرتبط المشروع بخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية من خلال تركيزه على تقليل الاعتماد على أنظمة المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي ودعم التقنيات البديلة، وأنشطة الخدمة، وإدارة مواد التبريد. ويرتبط كذلك بقطاع الخدمة لأن مراكز البيانات تتطلب ممارسات متخصصة في التركيب والصيانة وإدارة التسريبات ومناولة مواد التبريد وتحسين استهلاك الطاقة. ومن المتوقع أن يساهم المشروع التجريبي في توفير الخبرة العملية والمعلومات التقنية ذات الصلة بأنشطة بناء القدرات المستقبلية لقطاع الخدمة في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
38. وفيما يتعلق بالسياسات والقوانين، ذكرت اليونيدو أنه من المتوقع أن يؤدي إعداد المشروع إلى إصدار توصيات فنية وإنتاج خبرة في التنفيذ يمكن أن تفيد المناقشات السياسية المستقبلية المتعلقة بتقنيات التبريد الموفرة للطاقة، وسبل تحويل مواد التبريد، وممارسات التبريد المستدامة في مراكز البيانات.
39. لأنها مسألة شاملة لمقترحي إعداد مشروعين لمراكز البيانات في المكسيك وفييت نام، نوقش مع اليونيدو ضرورة أن تتضمن مقترحات مشاريع مراكز البيانات، بما في ذلك التحضيرات المعتمدة سابقًا لمشاريع مماثلة في مصر ومقدونيا الشمالية، تنوعًا في أنواع مراكز البيانات المستهدفة والتقنيات البديلة المختارة في المشاريع الأربعة، حيثما أمكن ذلك. سيعزز هذا النهج فهم المسائل والقيود المرتبطة بالتقنيات المختلفة في هذا القطاع الناشئ. وأوصي بشدة بأن يشمل تصميم المشروع وضع سياسات و/أو معايير وطنية للتقنيات الموفرة للطاقة وذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع مراكز البيانات في البلدان الأربعة.
توصية الأمانة 
 
40. توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد مشاريع تجريبية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع التبريد التجاري في أرمينيا ودولة بوليفيا متعددة القوميات، وفي قطاع التبريد الصناعي في البرازيل، وفي مراكز البيانات في المكسيك وفييت نام في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بمستويات التمويل الموضحة في القسم ألف4 من الجدول 1.
ألف5: إعداد مشروع إقليمي للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة الطاقة بموجب القرار 91/65
وصف المشروع
41. سيُنفذ المشروع في إسواتيني ورواندا والصومال وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، وجميعهم أعضاء في السوق المشتركة لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وسيُظهر كفاءة استخدام وحدات التبريد أحادية الكتلة التي تعمل بالبروبان (R‑290) في سلاسل التبريد. ويهدف أيضا إلى دمج نموذج التبريد كخدمة المتنامي الذي يُعالج ارتفاع تكاليف المعدات الأولية للتبريد في بعض القطاعات. وتشمل أنشطة التحضير إجراء دراسات استقصائية وجمع بيانات، وتقييمات فنية، ومشاورات مع أصحاب المصلحة، واختيار مواقع تجريبية، والمواءمة الإقليمية للمعايير الدنيا لأداء الطاقة ومعايير السلامة، ووضع استراتيجية للتوعية، وتقييم جدوى نموذج التبريد كخدمة، وإعداد مقترح مشروع تجريبي إقليمي.
42. لدى أوغندا مشروع معتمد وفقا للقرار 91/65 لتوضيح جدوى التبريد التجاري بالبروبان (R‑290) في سلسلة متاجر كبرى، بينما لدى رواندا مشروع تحضيري معتمد، وفقا للقرار 91/65، لتقييم قطاع التركيب والتجميع لديها ودعم كفاءة الطاقة والتدريب وتحسينات سلسلة التوريد والابتكار المحلي، الذي لم يتم تقديمه بعد.[footnoteRef:12] [12:  القرار 95/82 والقرار 96/26 على التوالي.] 

تعليقات الأمانة 
43. وفيما يتعلق بالنهج الإقليمي، أوضحت اليونيدو أنه سيمكن المشاريع التجريبية من تقديم فوائد جمة، وخاصة في سياق تطوير التقنيات المستدامة. فمن خلال تعزيز التعاون عبر الحدود، تُسهّل المبادرات الإقليمية تقاسم الموارد والخبرات وأفضل الممارسات، وتُسهم في تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية أكبر. ويُعزز هذا النهج مواءمة المعايير والأطر التنظيمية، مما يُقلل من عوائق دخول السوق التي تواجه المعدات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي والموفرة للطاقة، ويدعم تحقيق نتائج متسقة في الجودة والسلامة. إضافةً إلى ذلك، يُمكن أن تستفيد المشاريع التجريبية الإقليمية من وفورات الحجم، مما يجعل الاستثمارات أكثر جدوى من حيث التكلفة ويُسرّع اعتماد التكنولوجيا.
44. وفيما يتعلق بنموذج التبريد كخدمة، ذكرت اليونيدو أنه من المتوقع أن تدعم نتائج المشروع نماذج التمويل طويلة الأجل من خلال هذا النهج الناشئ، الذي يُمكّن المستخدمين من الدفع مقابل خدمات التبريد بدلاً من شراء المعدات. ونفذت مبادرات حالية لشركات دولية نماذج مماثلة في منطقة الكوميسا، في حين لم يتم تحديد أي شركات محلية، مما يبين إمكانية دعم المشروع لتطويرها. ومن خلال نشر وحدات التبريد أحادية الكتلة التي تعمل بالبروبان (R‑290) من خلال نموذج أعمال التبريد كخدمة (حيثما ينطبق) في سلاسل التبريد في الكوميسا، سيثبت المشروع جدوى التمويل الابتكاري والتقنية منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي الموفرة للطاقة التي تلبي احتياجات السوق المُلحة.
45. وفيما يتعلق بالقوانين، أشير إلى أن مرحلة إعداد المشروع ستحدد المعايير المراد مواءمتها ومنهجيات لاعتمادها في مختلف البلدان. ستتم عملية المواءمة والاعتماد الفعلية أثناء تنفيذ المشروع.
46. قدمت اليونيدو طلب تمويل لهذا الإعداد بمبلغ قدره 75,000 دولارا أمريكيا. وبعد المناقشة، تم تعديل طلب التمويل إلى 60,000 دولارا أمريكيا.
توصية الأمانة 
 
47. توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد مشروع إقليمي لتحسين كفاءة الطاقة في سلاسل التبريد في إسواتيني ورواندا والصومال وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بمستوى التمويل الموضح في القسم ألف5 من الجدول 1.
ألف6: إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع صناعات التبريد وتكييف الهواء (القرار 94/60)
وصف المشروع
48. قدمت اليونيدو طلب تمويل تحضيري لمشروعين لتعزيز كفاءة الطاقة في تصنيع الثلاجات في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في إكوادور والمكسيك، على النحو الموضح في القسم ألف6 من الجدول 1. وتم إعداد الطلبات المقدمة وفقا للقرار 94/60.
ألف6-1 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في صناعات التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لإكوادور
وصف المشروع
49. سيركز طلب إعداد المشروع على تحسينات كفاءة الطاقة وسينفذ في إحدى شركات التصنيع التي تستخدم المادة R-600a للثلاجات المنزلية والمادةR-290  لتصنيع معدات التبريد التجاري. ونفذت الشركة عمليات تحويل التكنولوجيا بموجب بروتوكول مونتريال وتلقت دعمًا فنيًا وماليًا من الصندوق المتعدد الأطراف.[footnoteRef:13] وتنتج الشركة مجموعة كبيرة من المعدات في قطاعي التبريد المنزلي والتجاري ولها حصة كبيرة في السوق المحلية. [13:  تلقت الشركة مساعدة، اعتمد في الاجتماع الحادي والتسعين، لتحويل تصنيع الثلاجات المنزلية والتجارية من الهيدروفلوروكربون-134a إلى المادتين R-600a و R-290 بتكلفة إجمالية قدرها 265,687 دولارًا أمريكيًا. وبالإضافة إلى ذلك، سبق أن تلقت الشركة مساعدة للتحويل بعيدا عن استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية.] 

50. تشمل أنشطة إعداد المشروع جمع وتحليل البيانات الفنية والإنتاجية والسوقية الخاصة بالشركة إلى جانب القوانين الحالية؛ وتقييم التحسينات الممكنة في كفاءة الطاقة من خلال التقييم الفني ومشاورات أصحاب المصلحة؛ وإعداد وثيقة مشروع تحدد خط الأساس وخيارات الترقية والتكاليف والجدوى والاعتبارات التنظيمية ذات الصلة.
تعليقات الأمانة 
51. استعرضت الأمانة طلب التمويل التحضيري لتعزيز كفاءة الطاقة في تصنيع معدات التبريد وتلاحظ أن المشروع يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في القرار 94/60 وأن هذه الشركة تحولت إلى تقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في وقت مبكر.
52. وفيما يتعلق بالمعايير الدنيا لأداء الطاقة، أفادت اليونيدو بأن إكوادور لديها حاليًا معايير دنيا لأداء الطاقة وإطار توصيف بالملصقات لمعدات التبريد المنزلية، ولكن لا يوجد إطار عمل مماثل للمعايير الدنيا لأداء الطاقة مطبق حتى الآن لمعدات التبريد التجاري المستقلة. ومع ذلك، نظرًا لتحويل هذه الشركة إلى تقنيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، يمتلك القطاع بالفعل قاعدة تكنولوجية مهمة تستطيع أن تُسهّل وضع معايير دنيا لأداء الطاقة لمعدات التبريد التجاري في المستقبل. وخلال مرحلة الإعداد، ستُجرى مشاورات مع السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن كفاءة الطاقة والتنظيم الفني من أجل تقييم السبل الممكنة لإنشاء هذه المعايير في المستقبل .
53. وذكرت الأمانة أيضاً أن الأنشطة المشمولة في طلب التمويل التحضيري، على النحو الموضح أعلاه، تتوافق مع الأنشطة اللازمة لصياغة عنصر كفاءة الطاقة وفقاً للقرار 95/87.
54. طلبت اليونيدو مبدئيا 40,000 دولارا أمريكيا لإعداد المشروع لإكوادور. ولكن بعد مناقشة اليونيدو، وفقاً للفقرة 72 (ب) من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/87، عدّلت اليونيدو طلبها إلى 30,000 دولارا أمريكيا.
ألف6-2 إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في صناعات التبريد وتكييف الهواء في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمكسيك
وصف المشروع
55. سيركز طلب إعداد المشروع على تحسينات كفاءة الطاقة التي ستتم في سبع شركات تصنيع في قطاعي التبريد المنزلي والتجاري. ومن بين هذه الشركات السبع، نفذت ثلاث شركات عمليات تحويل تقنياتها إلى تقنية تعمل بمواد غير الهيدروفلوروكربونية بمساعدة فنية ومالية من الصندوق المتعدد الأطراف[footnoteRef:14]، واعتمدت الشركات الأخرى على أموالها الذاتية. [14:  القرارات 81/64 و 81/65 و 92/35.] 

56. تشمل أنشطة إعداد المشروع إجراء دراسات استقصائية وجمع بيانات لجمع معلومات مفصلة عن القدرات الإنتاجية وخطوط الإنتاج ومستويات كفاءة الطاقة واستخدام مواد التبريد، وتحليل الجدوى وتخطيط الاستثمار؛ وإجراء دراسات جدوى فنية لتقييم الأنظمة الحالية وتحديد فرص دمج التقنيات الموفرة للطاقة ومواد التبريد منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي؛ ومساعدة الشركات في إعداد خطط أعمال قوية لتحسين كفاءة الطاقة؛ وصياغة مسودة مقترح مشروع استثماري شامل.
تعليقات الأمانة 
57. استعرضت الأمانة طلب التمويل التحضيري لتعزيز كفاءة الطاقة في تصنيع معدات التبريد وتلاحظ أن المشروع يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في القرار 94/60 وأن الشركات تحولت إلى تقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في وقت مبكر.
58. وفيما يتعلق بالمعايير الدنيا لأداء الطاقة، ذكرت اليونيدو أن المعايير الدنيا لأداء الطاقة موجودة لمعدات التبريد وتكييف الهواء.
59. وذكرت الأمانة أيضاً أن الأنشطة المشمولة في طلب التمويل التحضيري، على النحو الموضح أعلاه، تتوافق مع الأنشطة اللازمة لصياغة عنصر كفاءة الطاقة وفقاً للقرار 95/87.
60. طلبت اليونيدو مبدئيا 220,000 دولارا أمريكيا لإعداد مشروع لتحسين كفاءة الطاقة في صناعات التبريد وتكييف الهواء للمكسيك. ولكن بعد المناقشة مع اليونيدو، وفقًا للفقرة 72 (ب) من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/87، عدّلت اليونيدو طلبها إلى 45,000 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.
توصيات الأمانة 
61. توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على طلبات إعداد مشاريع لتعزيز كفاءة الطاقة في تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء في إكوادور والمكسيك بمستويات التمويل الموضحة في القسم ألف6 من الجدول 1.
القسم باء: الأنشطة الموصي بالنظر فيها بصفة فردية
باء1: إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع صناعات التبريد (القرار 94/60)
وصف المشروع
62. سيركز إعداد المشروع على تحسين كفاءة الطاقة الذي سينفذ في 20 شركة تصنيع في قطاع تصنيع أجهزة التبريد المنزلية وأجهزة تكييف الهواء السكنية. ومن بين هذه الشركات، تحولت 11 شركة بالفعل إلى تقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، وتشمل أربع شركات تصنع أجهزة تكييف الهواء السكنية وسبع شركات تصنع أجهزة التبريد المنزلية.
63. تشمل الأنشطة التحضيرية جمع وتحليل بيانات من شركات التصنيع، مثل الإنتاج واستخدام الطاقة ومواد التبريد وممارسات الخدمة؛ ومشاورات أصحاب المصلحة؛ ودراسات الجدوى الفنية وتقييمات التكلفة؛ وتحديد الحلول الموفرة للطاقة؛ وإعداد مقترح المشروع.
تعليقات الأمانة 
64. استعرضت الأمانة طلب التمويل التحضيري لتعزيز كفاءة الطاقة في صناعات التبريد وتكييف الهواء وتلاحظ أن المشروع يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في القرار 94/60.
65. وفيما يتعلق بتحويل الشركات، أشارت الأمانة العامة إلى أنه من أصل 20 شركة مقترحة، تحولت 11 شركة إلى تقنية تعمل بمواد غير هيدروفلوروكربونية. ومع ذلك، لم تتوفر معلومات عن الحالة والجدول الزمني لعمليات التحويل في الشركات المتبقية. وذكرت اليونيدو أنه من المرجح أن تتحول شركات التصنيع التسع المتبقية إلى تقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في إطار خطة بنغلاديش لإدارة إزالة المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية.
66. استفسرت الأمانة عما إذا كان سيتم إدراج هذه الشركات، التي مازالت تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية، في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية أم لا. وأجابت اليونيدو بأن إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية مازال جارياً، لذا لم يُعرف بعد ما إذا كانت مشاريع تحويل الشركات ستُدرج في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومع ذلك، كما ذكرت اليونيدو، من المرجح أن تُقدّم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  إلى الاجتماع التاسع والتسعين، ومن المقرر تقديم مشروع كفاءة الطاقة هذا إلى الاجتماع الحادي بعد المئة، وبالتالي، ستكون تفاصيل تحويل الشركات متاحة لليونيدو، وسيتم إعداد المشروع وفقاً لذلك.
67. أشارت الأمانة إلى أنه تم اعتماد مشروع الإعداد للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الاجتماع التسعين بتعيين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) الوكالة المنفذة الرئيسية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) الوكالة المنفذة المتعاونة، وأن المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للبلد لم تُقدم بعد. وأشير أيضا إلى أن طلب إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  لم يتضمن تمويلًا لمشروع استثماري للخطة. ورغم أن المشروع كان متوافقًا مع القرار 94/60، إلا أن هناك شك في الجدول الزمني لتحويل شركات التصنيع. وكذلك، لعدم وجود خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية معتمدة، لم تتمكن الأمانة من التحقق من حالة التحويل القطاعي أو السياسات المتعلقة باعتماد تقنيات تبريد معينة.
68. طلبت الأمانة مزيدًا من المعلومات لفهم أوجه التآزر مع خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المستقبلي بشكل أفضل، وخاصة ما إذا كانت بيانات خط الأساس المتعلقة بالطاقة لنماذج منتجات مختلفة قد جُمعت خلال أنشطة إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية و، إن لم يكن الأمر كذلك، فما هي الأسباب. وردّت اليونيدو بأن بيانات خط الأساس لاستهلاك الطاقة لم تُجمع خلال مرحلة إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لأن المشروعين يركزان على جانبين مختلفين: أداء الطاقة واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. بالإضافةً إلى ذلك، كان جمع بيانات خط الأساس لاستهلاك الطاقة سيتطلب تقييم المعايير الدنيا لأداء الطاقة وقياسات كفاءة النماذج، وهو ما يتجاوز نطاق أنشطة إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
69. أعادت الأمانة التذكير بالفقرة 75 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/87، التي تنص على ضرورة دمج تنفيذ أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية مع أنشطة تعزيز كفاءة الطاقة، مما يؤدي في تنفيذ المشاريع بفعالية من حيث التكلفة وتعظيم الفرص، وأنه يجب تصميم مشاريع كفاءة الطاقة بطريقة تضمن اعتماد نهج متكامل لتنفيذ كلاٍ مكونات كفاءة الطاقة ومكونات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وردّت اليونيدو بأن وحدة الأوزون الوطنية ستُيسّر التنسيق لضمان التكامل بين خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وأنشطة إعداد مشروع كفاءة الطاقة المقترح، وتجنب ازدواجية الجهود، وتعظيم أوجه التآزر في قطاع التصنيع.
70. طلبت اليونيدو مبدئيا 210,000 دولارا أمريكيا لإعداد المشروع لبنغلاديش. إلا أنه بعد المناقشة مع اليونيدو، وفقًا للفقرة 73 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/87، عدّلت اليونيدو طلبها إلى 35,000 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. 
توصية الأمانة 
71. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على إعداد مشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع صناعات التبريد وتكييف الهواء لبنغلاديش (القرار 94/60)، بالمبلغ 35,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 2,450 دولارًا أمريكيًا اليونيدو.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/16

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/16


إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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Annex I
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT PROPOSALS[footnoteRef:15] [15:  Data as at December 2024 are based on document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15.] 

Ecuador: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNIDO

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I
	Mar-93
	170,673

	Phase II:
	Jul-99
	109,949

	Phase III:
	Apr-04
	190,060

	Phase IV 
	Mar-07 and Nov-08
	190,060

	Phase V:
	Nov-09 
	167,565

	Phase VI:
	May-16
	202,531

	Phase VII:
	Jul-21
	241,104*

	Phase VIII:
	Jun-23
	501,244

		Total:
	1,773,186

	Amount requested for renewal (phase IX) (US $):
	468,452

	Amount recommended for approval for phase IX (US $): 
	468,452

	Agency support costs (US $):
	32,792

	Total cost of institutional strengthening phase IX to the Multilateral Fund (US $):
	501,244

	Date of approval of country programme:
	1992

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Date of approval of Kigali HFC implementation plan:
	2023

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	2.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	23.5

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	66.2

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	3,179,294

	Latest reported ODS consumption (2025) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	6.81

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	6.81

	(d)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	2,730,306

	Year of reported country programme implementation data:
	2025

	Amount approved for projects (as at December 2025) (US $):
	12,540,249

	Amount disbursed (as at December 2024) (US $):
	11,337,495

	ODS to be phased out (as at December 2025) (ODP tonnes):
	901.8

	ODS phased out (as at December 2024) (ODP tonnes):
	727.1


* Funds for phase VII approved at the 83rd meeting were transferred from UNEP to UNIDO at the 87th meeting as per the change of implementing agency (decision 87/21(e)).

1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	Investment projects:
	7,853,040

	(1) Institutional strengthening:
	1,773,186

	(2) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	2,914,023

	Total:
	12,540,249

	(3) HFC activities funded from additional voluntary contributions
	180,000


Progress report
3. During phase VIII, Ecuador strengthened Montreal Protocol implementation through updated regulatory controls, institutional coordination, capacity-building, awareness-raising and regional cooperation. The national ozone unit (NOU), within the within the Ministry of Production, Foreign Trade and Investments Exterior e Inversiones, supported HCFC phase-out and implementation of the Kigali Amendment through implementation of the licensing and quota system, coordinating with customs, monitoring controlled substances, and submitting Article 7 and country programme data on time. Five of the seven objectives were achieved, based on the performance indicators, with two partially achieved. The NOU also carried out training and outreach for technicians, public officials, industry, academia and the wider public, including activities on energy efficiency, alternative refrigerants, World Refrigeration Day, World Ozone Day and women’s participation in the refrigeration and air-conditioning (RAC) sector. 
Plan of action
4. In phase IX of the institutional strengthening project, Ecuador will maintain HCFC phase-out compliance and support implementation of its commitments under the Kigali Amendment through continued NOU coordination of stage II of the HCFC phase-out management plan (HPMP) and stage I of the Kigali HFC implementation plan (KIP). Activities will include strengthening import controls, the licensing and quota system, customs coordination and trade data verification, and supporting timely Article 7 and country programme reporting. Import controls will be extended to equipment using or containing controlled substances by 2027, beginning with air-conditioning equipment. The project will promote low-GWP technologies in the RAC and foam sectors, while expanding outreach to decision makers, industry, academia and the public. An integrated communication strategy will coordinate activities across IS, HPMP and KIP activities and target both technical and non-technical audiences. Cooperation with training institutions, universities and regional networks will be strengthened, with emphasis on gender mainstreaming, sex-disaggregated data collection and South-South cooperation.
Sustainability and risk assessment
5. Ecuador has established the institutional and regulatory frameworks required for effective implementation of the Montreal Protocol, including a licensing and quota system for controlled substances and close coordination with customs authorities. The continued operation of the NOU within the Ministry of Production, Foreign Trade and Investments provides a stable institutional basis for project implementation. However, potential risks include institutional turnover, loss of institutional memory, increased responsibilities linked to the Kigali Amendment and emerging refrigeration and climate-related policy areas, and limited knowledge of the Montreal Protocol outside specialized technical sectors. These risks will be mitigated through strengthened inter-institutional coordination, systematic documentation of activities, reporting processes and coordination mechanisms, knowledge transfer, expanded awareness-raising activities, and continued engagement with regional ozone networks and the implementing agency. These measures will help ensure the sustainability of project outcomes and continued compliance with the obligations of the Montreal Protocol.
Montenegro: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNIDO

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I
	Mar-07 & Jul-08
	86,607

	Phase II:
	Jul-10
	62,721

		Total:
	149,328

	Amount requested for renewal (phase III) (US $):
	180,000

	Amount recommended for approval for phase III (US $): 
	180,000

	Agency support costs (US $):
	12,600

	Total cost of institutional strengthening phase III to the Multilateral Fund (US $):
	192,600

	Date of approval of country programme:
	2007

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Date of approval of Kigali HFC implementation plan:
	2024

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a) Annex A, Group I (CFCs) (average 1995-1997)
	104.9

	(b) Annex A, Group II (halons) (average 1995-1997)
	2.3

	(c) Annex B, Group II (carbon tetrachloride) (average 1998-2000)
	1.1

	(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(e) Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	0.8

	(f) Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	0.0

	(g) Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	155,854

	Latest reported ODS consumption (2025) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a) Annex A, Group I (CFCs) 
	0

	(b) Annex A, Group II (halons) 
	0

	(c) Annex B, Group II (carbon tetrachloride) 
	0

	(d) Annex B, Group III (methyl chloroform) 
	0

	(e) Annex C, Group I (HCFCs) 
	0

	(f) Annex E (methyl bromide) 
	0

		Total:
	0

	(g) Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7:
	145,764

	Year of reported country programme implementation data:
	2025

	Amount approved for projects (as at December 2025) (US $):
	2,340,683

	Amount disbursed (as at December 2024) (US $):
	1,571,353

	ODS to be phased out (as at December 2025) (ODP tonnes):
	12.8

	ODS phased out (as at December 2024) (ODP tonnes):
	5.9


*Excluding US $240,000 approved for IS incorporated into stage I of the HPMP for Montenegro for the period July 2012 to June 2020, and US$ 212,500 in stage II of the HPMP for the period July 2020 to June 2025. These amounts do not include support costs or adjustments. 

6. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a) Investment projects:
	1,528,044

	(b) Institutional strengthening:
	149,328

	(c) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	663,310

	Total:
	2,340,683

	(d) HFC activities funded from additional voluntary contributions
	50,000


Progress report
7. Based on IS activities implemented within the stage II HPMP framework, Montenegro achieved six of the seven objectives, as assessed against the performance indicators, with one partially achieved. The NOU, based in the Environmental Protection Agency, oversees Montreal Protocol activities, including implementation of stage II of the HPMP, stage I of the KIP, the ODS inventory project and energy-efficiency activities. Montenegro achieved zero HCFC consumption in 2025 following the HCFC import ban that entered into force on 1 January 2025. The HFC quota system is fully operational, with 2026 quotas issued to registered importers, and the national equipment inventory system is active. The NOU contributed to the drafting of the Law on Climate Change, which that entered into force on 25 December 2025, and strengthens ODS and HFC controls, provides the legal basis for eco-fees on ODS and F-gas imports, enhances technician training and certification requirements, and requires enabling regulations to be adopted within 18 months of its entry into force. The NOU also integrated the Multilateral Fund gender policy into awareness-raising activities and training sessions. Montenegro is an active participant in meetings of the Regional Ozone Network for Europe and Central Asia and in Montreal Protocol meetings, and the country’s NOU Manager was elected to the Implementation Committee under the Non-Compliance Procedure for the Montreal Protocol for a two-year term beginning on 1 January 2025.
Plan of action
8. Montenegro will continue IS activities as a standalone project. The NOU remains committed to building national capacity to ensure compliance with HFC phase-down targets. Through the new standalone IS phase, ongoing regulatory efforts will be further strengthened, with a focus on proposing, drafting and supporting the enforcement of policies and legislation related to HFC restrictions, the certification scheme, and the management of ODS and F-gases. The NOU will support coordination with relevant institutions and training providers to facilitate implementation of the new technician examination and certification requirements. Attention will be given to cooperation with customs authorities to prevent illegal trade, as well as continued cooperation with the RAC Association. The IS phase will also support the implementation of stage I of the KIP, in close cooperation with industry and relevant government authorities. The NOU will continue working with energy-efficiency authorities in relation to the energy-efficiency project and the National Energy and Climate Plan, in which stage I of the KIP is incorporated as one of the measures. Cooperation with safety standards authorities will also continue, particularly in relation to the safe use of low-GWP and flammable refrigerants. A structured awareness and communication approach will be developed, including activities targeting the RAC servicing sector, importers, enforcement officers, policy makers and the general public, while continuing to encourage women’s participation in RAC-related training and stakeholder activities.
Sustainability and risk assessment
9. During previous years of implementation of Montreal Protocol projects in Montenegro, the Environmental Protection Agency, as the competent government authority, has strengthened cooperation with relevant stakeholders, including ministries, government administrations, institutes, chambers, customs authorities, the RAC sector and industry. These institutional arrangements, together with the continued operation of the NOU, will support the sustainability of project implementation as Montenegro transitions from IS support embedded in the HPMP to a standalone IS phase and places increasing emphasis on HFC phase-down under the Kigali Amendment. The NOU remains committed to implementing the provisions of the Montreal Protocol and sustaining compliance through continued coordination, capacity-building, awareness-raising and enforcement support.
North Macedonia: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNIDO

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Oct-96
	172,752

	Phase II:
	Mar-00
	115,202

	Phase III:
	Dec-01
	115,202

	Phase IV:
	Apr-04
	142,273

	Phase V:
	Apr-06
	141,062

	Phase VI:
	Apr-09
	142,227

	Phase VII:
	Dec-21
	180,787

	Phase VIII:
	Dec-23
	375,213

		Total:
	1,384,719

	Amount requested for renewal (phase IX) (US $):
	350,666

	Amount recommended for approval for phase IX (US $): 
	350,666

	Agency support costs (US $):
	24,547

	Total cost of institutional strengthening phase IX to the Multilateral Fund (US $):
	375,213

	Date of approval of country programme:
	1995

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Date of approval of Kigali HFC implementation plan:
	2023

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes/CO2-eq tonnes):
	

	(a)	Annex A Group I (CFCs) (average 1995-1997)
	519.7

	(b)	Annex A Group II (halons) (average 1995-1997)
	32.1

	(c)	Annex B Group II (carbon tetrachloride) (average 1998-2000)
	0.1

	(d)	Annex B Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(e)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	1.8

	(f)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	12.2

	(g)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	397,843

	Latest reported ODS consumption (2024) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex A Group I (CFCs)
	0

	(b)	Annex A Group II (halons) 
	0

	(c)	Annex B Group II (carbon tetrachloride) 
	0

	(d)	Annex B Group III (methyl chloroform) 
	0

	(e)	Annex C, Group I (HCFCs) 
	0

	(f)	Annex E (methyl bromide) 
	0

		Total:
	0

	(g)	Annex F (HFCs) (CO2-eq tonnes) as per Article 7:
	253,091

	Year of reported country programme implementation data:
	2025

	Amount approved for projects (as at December 2025) (US $):
	8,497,908

	Amount disbursed (as at December 2024) (US $):
	7,553,026

	ODS to be phased out (as at December 2025) (ODP tonnes):
	590.4

	ODS phased out (as at December 2024) (ODP tonnes):
	590.4



10. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(1) Investment projects:
	5,390,073

	(2) Institutional strengthening:
	1,384,719

	(3) Project preparation, technical assistance, training and other non-investment projects:
	1,723,117

	Total:
	8,497,908

	(4) HFC activities funded from additional voluntary contributions
	95,000


Progress report
11. During phase VIII, North Macedonia remained in compliance with its obligations under the Montreal Protocol and the Kigali Amendment. The NOU achieved all seven objectives, based on the performance indicators, and supported the transition from regulatory preparation to the implementation and enforcement of Kigali Amendment-related measures. Key achievements included the adoption of the Ordinance for Restricting the Import of HFCs, the operational allocation of HFC import quotas for 2024–2026, and the timely submission of Article 7 and country programme data. The NOU also supported the registration and labelling of more than 1,270 pieces of equipment, training of customs officers and environmental inspectors on the prevention of illegal trade, and development of standard operating procedures for border and internal market controls. The NOU continued to integrate the MLF gender mainstreaming policy into project activities, including through the collection of sex-disaggregated data, participation of women in inter-institutional meetings and workshops, and preparation of more structured gender activities for the RAC sector.
Plan of action
12. Phase IX of the IS project will focus on supporting implementation of the HFC phase-down and strengthening the technical and regulatory framework for refrigerant management. Planned activities include the adoption of rulebooks related to leak detection and reporting, the development of regulations on specific HFC-containing equipment, and the upgrading of national legislation to include provisions on refrigerant recovery, recycling and reclamation. The NOU will continue to maintain the licensing and quota systems through the EXIM platform, including data cross-checking with customs and importers, while strengthening coordination with relevant stakeholders through awareness-raising activities, including activities related to energy efficiency, and through a planned gender gap analysis of the RAC sector. The NOU will also support implementation of standard operating procedures for border and internal market controls and finalize and disseminate the communication and awareness strategy. The plan also includes targeted support through two scholarships for female students at the Faculty of Mechanical Engineering at Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, aimed at promoting gender balance and supporting academic advancement in technical disciplines relevant to sustainable technologies and environmental protection. The results of the gender gap analysis will inform training, certification and awareness activities under phase IX.
Sustainability and risk assessment
13. The institutional framework for Montreal Protocol implementation in North Macedonia is sustainable, supported by the integration of the NOU within the Ministry of Environment and Physical Planning, and a consistent track record of compliance. The Government has identified no potential risks to achieving project objectives or meeting compliance obligations, and UNIDO assessed the project as low risk, noting that existing systems and institutional arrangements are capable of supporting implementation in the next phase. Long-term implementation will continue to be supported by established coordination with relevant institutions and stakeholders, including through the National Committee for Chemicals and Waste Management. The continued operation of the recovery and recycling scheme, together with mandatory licensing in the RAC sector, will further support the sustainability of ODS phase-out and HFC phase-down activities.
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المرفق الثاني

الآراء الأولية التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية بشأن مشاريع تجديد
التعزيز المؤسسي المقدمة إلى الاجتماع الثامن والتسعين
إكوادور
1. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع تجديد التعزيز المؤسسي لإكوادور (المرحلة التاسعة) وأشادت باستمرار إكوادور في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ بموجب بروتوكول مونتريال، وتشمل تقديم بيانات المادة 7 وبيانات البرنامج القطري في الوقت المحدد، وأن إكوادور ظلت ممتثلة لتدابير الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال وفي اتفاقها لخطة تنفيذ تعديل كيغالي تعديل كيغالي. ولاحظت اللجنة إحراز تقدم في تعزيز الإطار التنظيمي والمؤسسي، يشمل تحديث نظام الترخيص والحصص الإلكتروني لمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية والبوليولات المخلوطة مسبقًا، وإصدار صكوك تنظيمية محدثة لدعم تنفيذ تعديل كيغالي. وأقرت أيضا بتعزيز التنسيق مع سلطات الجمارك وتحسين رصد والتحقق من واردات المواد الخاضعة للرقابة. وأشارت اللجنة إلى التحديات المتبقية المتعلقة بضوابط معدات التبريد وتكييف الهواء، والحاجة إلى مزيد من إضفاء الطابع الرسمي على آليات التنسيق بين المؤسسات، وأهمية تعزيز الذاكرة المؤسسية في ظل احتمالية تغيير الموظفين. وأقرت اللجنة بجهود حكومة إكوادور ولذلك فهي تأمل أن تستمر إكوادور، خلال السنوات الثلاث المقبلة، في تنفيذ مشروعها للتعزيز المؤسسي بنجاح، بما في ذلك توسيع نطاق التوعية لكي يشمل قطاعات أخرى غير قطاع التبريد وتكييف الهواء، وتعزيز الاقتصاد الدائري ونهج إدارة دورة الحياة، ودمج اعتبارات كفاءة الطاقة في أنشطتها، من أجل الحفاظ على الامتثال لبروتوكول مونتريال.
الجبل الأسود
1. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع تجديد التعزيز المؤسسي للجبل الأسود (المرحلة الثالثة)، وأشادت بتقديم الجبل الأسود بيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون وبيانات البرنامج القطري لعام 2025 إلى أمانة الصندوق، مما يدل على امتثال البلد لبروتوكول مونتريال. وأشارت اللجنة إلى أن حكومة الجبل الأسود نفذت تدابير إنفاذ لضبط واردات المواد المستنفدة للأوزون، تشمل حظر استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2025، وطبقت نظام ترخيص وحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية. كما أشارت اللجنة إلى اعتماد قانون تغير المناخ، الذي يعزز الإطار التنظيمي للسيطرة على المواد المستنفدة للأوزون وغازات الدفيئة المفلورة، وأقرت بأن الحكومة قدمت تدريبًا شاملًا لضباط الجمارك وفنيي التبريد. وأقرت بجهود حكومة الجبل الأسود، لذلك تأمل، خلال السنوات الثلاث المقبلة، أن تواصل الحكومة تنفيذ الأنشطة بنجاح من أجل الحفاظ على الامتثال لتدابير السيطرة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال وفي اتفاقها لخطة تنفيذ تعديل كيغالي.
مقدونيا الشمالية
1. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع تجديد التعزيز المؤسسي لمقدونيا الشمالية (المرحلة التاسعة)، وأشادت بتقديم مقدونيا الشمالية بيانات المادة 7 لعام 2024 وبيانات البرنامج القطري لعام 2025 إلى أمانتي الأوزون والصندوق على التوالي، مما يدل على امتثالها لالتزاماتها المحددة في بروتوكول مونتريال. كما أشارت اللجنة إلى جهود مقدونيا الشمالية الرامية إلى دعم إزالة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والشروع في التحفيض التدريجي لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك اعتماد مرسوم تقييد استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024، وتطبيق نظام الترخيص والحصص المدعوم من منصة التصدير والاستيراد الإلكترونية. وأشارت اللجنة أيضاً إلى وضع تدابير تنظيمية، تشمل مسودات قواعد الإبلاغ وأنظمة كشف التسرب وإدارة المواد الخاضعة للرقابة، وكذلك تعزيز التعاون مع سلطات الجمارك والتفتيش البيئي. وأشارت اللجنة كذلك إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها مقدونيا الشمالية لضمان دقة البيانات وتقديمها في الوقت المناسب من خلال نظام الرصد والتحقق الخاص بها، والتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك التواصل مع قطاع التبريد وتكييف الهواء، والتعاون بين المؤسسات من خلال اللجنة الوطنية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات. وأقرت اللجنة بجهود حكومة مقدونيا الشمالية وأعربت عن أملها في أن، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تواصل الحكومة تنفيذ الأنشطة بنجاح للحفاظ على الامتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي الخاص به.
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