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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会	
第八十三次会议
2019年5月27日至31日，蒙特利尔


多边基金 2019-2021 年综合业务计划最新执行情况


导言

本文件包括：
第一部分：2019  -  2021年业务计划执行情况的最新情况

第二部分：2018-2020三年期的资源分配

第三部分：关于定性绩效指标对话的报告

	建议。


第一部分:	2019  -  2021年业务计划执行情况的最新情况

在第八十二次会议上，执行委员会赞同了多边基金 2019-2021 年综合业务计划 。根据第82/45（b） and （c）决定，秘书处调整了 2019-2021 年综合业务计划，如表 1 所示。


表 1. 调整后的多边基金 2019–2021 年业务计划资源分配（美元）
	项目
	2019年
	2020年
	2021年
	合计

	履约要求

	核准的氟氯烃淘汰管理计划
	96,379,090
	111,848,069
	85,792,031
	294,019,190

	氟氯烃淘汰管理计划第一阶段
	0
	353,978
	0
	353,978

	氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 - 额外资金
	0
	645,788
	0
	645,788

	氟氯烃淘汰管理计划（编制） - 第二阶段
	1,414,723
	395,650
	130,800
	1,941,173

	氟氯烃淘汰管理计划第二阶段
	1,761,439
	15,034,014
	5,046,206
	21,841,660

	氟氯烃生产 - 第二阶段
	23,496,000
	23,496,000
	23,496,000
	70,488,000

	氟氯烃淘汰管理计划 编制  - 第三阶段
	246,675
	894,088
	160,500
	1,301,263

	氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	0
	1,299,272
	112,059
	1,411,331

	氟氯烃淘汰管理计划核查
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	履约要求小计
	123,886,528
	154,555,459
	115,326,196
	393,768,183

	HFC活动

	HFC –  启用活动
	946,950
	0
	0
	946,950

	HFC – 投资
	15,512,484
	0
	0
	15,512,484

	HFC – 投资编制
	62,100
	0
	0
	62,100

	HFC活动小计
	16,521,534
	0
	0
	16,521,534

	标准活动

	履约援助计划（CAP）
	11,300,749
	11,639,772
	11,988,965
	34,929,486

	核心单位
	5,931,915
	5,961,294
	5,990,878
	17,884,086

	机构建设（IS）
	10,461,285
	10,886,318
	10,546,285
	31,893,889

	秘书处、执行委员会以及监督和评估费用，减去加拿大对应资金
	6,799,233
	6,954,313
	7,114,045
	20,867,591

	财务主任
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	标准活动小计
	34,993,182
	35,941,697
	36,140,173
	107,075,052

	总计
	175,401,244
	190,497,157
	151,466,369
	517,364,769

	指示性预算
	174,600,000
	171,000,000
	180,000,000
	525,600,000

	差额
	801,244
	19,497,157
	-28,533,631
	-8,235,231

	各机构资金分配
	 
	 
	 
	 

	法国
	78,769
	692,895
	0
	771,664

	德国
	1,628,838
	2,611,677
	2,394,232
	6,634,747

	意大利
	565,000
	264,840
	0
	829,840

	日本
	305,529
	90,400
	90,400
	486,329

	开发计划署
	31,787,842
	53,743,937
	32,001,629
	117,533,408

	环境规划署
	27,738,294
	28,440,307
	25,909,156
	82,087,758

	工发组织
	59,822,423
	50,437,927
	41,319,974
	151,580,323

	世界银行
	45,586,716
	46,172,260
	41,548,333
	133,307,309

	氟氯烃淘汰管理计划 核实*
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	秘书处、执行委员会以及监督和评估费用，减去加拿大对应资金
	6,799,233
	6,954,313
	7,114,045
	20,867,591

	财务主任
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* 执行委员会每年核准为低消费量国家（LVC）编制氟氯烃淘汰管理计划核查报告提供的资金。

2019年业务计划的实施情况
表2列出了各机构向第83次会议提交的数据（截至2019年5月8日），和2019年业务计划中项目的资金余额。
表2.  2019年综合业务计划、向第83次会议提交的数据和资金余额。 （美元）*
	预算项目
	业务计划总值
	向第83次会议提交的数据 
	 （高于）/低于 业务计划额的余额

	双边机构
	2,578,136
	650,400
	1,927,736

	开发计划署
	 31,787,842 
	 20,522,023 
	11,265,819

	环境规划署
	 27,738,294 
	 7,610,531 
	20,127,763

	工发组织
	 59,822,423 
	 14,147,945 
	45,674,478

	世界银行
	45,586,716
	25,138,537
	20,448,179

	氟氯烃淘汰管理计划 核查
	588,600
	0
	588,600

	 小计（机构）
	168,102,011
	68,069,436
	100,032,575

	秘书处、执行委员会以及监督和评估费用（不包括加拿大对应资金）
	6,799,233
	0
	6,799,233

	财务主任
	500,000
	0
	500,000

	小计 （标准费用）
	7,299,233
	0
	7,299,233

	总计
	175,401,244
	[bookmark: OLE_LINK1]68,069,436
	107,331,808


* 不包括核心单位费用。

  第83次会议审查或建议的项目提案价值为68,069,436美元，比2019年业务计划价值低3,034,371美元，包括与未纳入2019年业务计划[footnoteRef:1]的项目提案相关的717,885美元。  [1:  为阿拉伯叙利亚共和国（环境规划署）和津巴布韦（开发计划署）的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的项目编制；为尼日利亚氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的项目编制（工发组织）；中国的氟氯烃淘汰管理计划的付款（德国为维修行业的2019年付款）和莫桑比克付款（工发组织）的付款；印度尼西亚（开发计划署）和黎巴嫩（开发计划署）的氢氟碳化合物投资项目编制，以及古巴（开发署）的机构建设项目编制。] 

提交给第八十三次会议的氢氟碳化合物减少活动的价值为1,849,684美元，其中64,200美元与未纳入2019年业务计划中的项目提案有关。本文件附件一列出了各执行机构向第八十三次会议提交的与氢氟碳化合物有关的项目。
6.        已收到的17个非第5条国家[footnoteRef:2]所有额外捐款的金额为25,513,071美元。自第79次会议以来，已为与氢氟碳化合物有关的启动活动和项目发放了25,503,180美元，余额为9,891美元。截至2018年12月31日的额外供资所产生的累计利息为251,138美元。此外，第79次会议核准的顾问费仍有未支付金额为18,003美元[footnoteRef:3]。因此，第83次会议可用于编制额外的氢氟碳化合物减少活动的总额为279,032美元。 [2:  澳大利亚、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。 ]  [3:  评估从HCFC-22生产设施销毁HFC-23的成本效益和环境可持续性方案的顾问费用（第79/47（e）号决定）。
] 

7.     表3列出了纳入2019年综合业务计划但未提交给第83次会议的活动的价值[footnoteRef:4] 。  这些活动清单载于本报告附件二。 [4:  这些活动包括：48个国家的98个氟氯烃活动（6579万美元），10个国家的11个氢氟碳化合物活动（656万美元），47个机构建设项目（696万美元），核心单位费用（593万美元）和环境规划署履约援助计划（1130万美元）。] 


表3. 尚未提交的2019年综合业务计划的活动
	机构
	价值 （美元）

	双边机构
	2,151,736

	开发计划署
	14,246,673

	环境规划署
	19,798,737

	工发组织
	37,668,288

	世界银行
	22,090,716

	氟氯烃淘汰管理计划 核查
	588,600

	合计
	[bookmark: OLE_LINK2]96,544,750



远期承诺

8.     2019年至2031年期间多年期协定的现有远期承诺总额为6.3641亿美元，假定提交第83次会议的多年期协定的供资申请原则上将得到批准，如表所示4。
表4.远期承诺（2019-2031年）（000美元）
	说明
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	2026年
	2027年
	2030年
	2031年
	合计

	原则上核准*
	109,215
	128,389
	95,710
	78,374
	40,142
	33,458
	28,641
	26,657
	17,094
	212
	57
	557,948

	提交给第83次会议
	26,155
	26,155
	26,155
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78,465

	合计
	135,370
	154,544
	121,865
	78,374
	40,142
	33,458
	28,641
	26,657
	17,094
	212
	57
	636,413


* 包括经修订的氟氯烃淘汰管理计划协议。

第二部分：2018-2020三年期的资源分配

9.   《蒙特利尔议定书》缔约方为2018-2020三年期[footnoteRef:5] 核准的资源金额为540,000,000美元。 其中，144,488,023美元已分配给2018年核准的活动，2019年和2020年剩余金额395,511,977美元。 [5:   第XXIX / 1号决定。 ] 

10.    第83次会议审查或建议的活动价值，业务计划中的剩余活动以及秘书处/执行委员会/监测和评价及财务主任运作的2019年至2020年期间金额为362,410,576美元， 低于如表5所示的可用资源达33,101,402美元，。
表5：2019年和2020年的资源分配（美元）
	说明
	
	2019年
	2020年
	合计

	经修订的资源分配 （a）*
	
	224,511,977
	171,000,000
	395,511,977

	项目费用
	
	 
	 
	 

	第 83次会议审查或建议的金额
	
	68,069,436
	 
	68,069,436

	剩余的业务计划价值
	
	96,544,750
	183,042,844
	279,587,594

	项目费用小计 （b）
	
	164,614,186
	183,042,844
	347,657,030

	经常性费用
	
	 
	 
	 

	秘书处、执行委员会以及监督和评估费用
	
	6,799,233
	6,954,313
	13,753,546

	财务主任
	
	500,000
	500,000
	1,000,000

	经常性费用小计 （c）
	
	7,299,233
	7,454,313
	14,753,546

	合计 （d） = （b） + （c）
	
	171,913,419
	190,497,157
	362,410,576

	余额 （e） = （a） – （d）
	
	52,598,558
	-19,497,157
	33,101,402


 * 缔约方批准的2018  -  2020年补充可供资源。

第三部分：关于定性绩效指标对话的报告

11.      在第82次会议上，执行委员会要求工发组织与博茨瓦纳、马拉维、巴基斯坦、卢旺达和索马里的国家臭氧机构就其服务被认为不尽如人意的领域，进行公开和建设性的讨论，并在第83次会议上进行回报（第82/8（b）号决定）。
12.     依据第82/8（b）号决定，工发组织表示已与有关的国家臭氧机构进行了公开和建设性的讨论。 因此，所有这些国家的问题都已得到解决。
建议

13.      敬请委员会关注：
UNEP / OzL.Pro / ExCom / 83/13号文件所载多边基金2019  -  2021年综合业务计划执行情况的最新情况;
向第83次会议提交了1,849,684美元的氢氟碳化合物减少活动，不包括未纳入2019  -  2021年业务计划的64,200美元； 和
赞赏地，按照第82/8（b）号决定的要求，工发组织与国家臭氧机构就定性业绩评估中的评级，进行对话的报告。
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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