| NACIONES UNIDAS |  | EP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente |  | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23 4 de noviembre de 2025 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima séptima reunión

Montreal, 1-5 de diciembre de 2025

Punto 8 c) iii) del orden del día provisional

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA EL PERÍODO 2026-2028

# Introducción

# Este documento presenta el plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 y comprende las actividades previstas para la reducción de las sustancias controladas y otras actividades previstas en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2026-2028. El texto descriptivo del plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 se adjunta al presente documento.

# Este documento consta de las secciones siguientes:

- Actividades previstas para el período 2026-2028

- Observaciones de la Secretaría

- Ajustes propuestos por la Secretaría

- Indicadores de desempeño

- Cuestiones relativas a políticas

- Recomendación

I.	Actividades previstas para el período 2026-2028

# En el cuadro 1 se indica, para cada año, el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUMA.

Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 (USD)* – según lo presentado

| Descripción | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026-2028) | Total después de 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados | 11.458.170 | 5.577.573 | 1.898.002 | 18.933.745 | 6.395.823 |
| PGEH, etapa II – preparación de proyectos | 50.850 | 0 | 0 | 50.850 | 0 |
| PGEH, etapa II | 283.312 | 1.470.129 | 133.001 | 1.886.442 | 2.273.803 |
| PGEH, etapa III – preparación de proyectos | 62.150 | 0 | 0 | 62.150 | 0 |
| PGEH, etapa III | 1.665.414 | 1.555.618 | 329.731 | 3.550.763 | 2.332.152 |
| PGEH – eficiencia energética (decisión 89/6) | 1.968.308 | 174.020 | 0 | 2.142.328 |  |
| Subtotal – Actividades relativas a los HCFC | 15.488.204 | 8.777.339 | 2.360.734 | 26.626.278 | 11.001.778 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados | 1.141.936 | 3.047.140 | 0 | 4.189.076 | 871.972 |
| PAK, etapa I – preparación de proyectos | 1.585.116 | 482.510 | 0 | 2.067.626 | 0 |
| PAK, etapa I | 1.667.477 | 1.083.783 | 887.289 | 3.638.549 | 2.521.619 |
| Subtotal – Actividades relativas a los HFC | 4.394.529 | 4.613.433 | 887.289 | 9.895.251 | 3.393.591 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) | 2.522.500 | 339.000 | 0 | 2.861.500 | 0 |
| Subtotal – Otras actividades | 2.522.500 | 339.000 | 0 | 2.861.500 | 0 |
| Actividades ordinarias |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 10.008.304 | 11.032.246 | 1.662.377 | 22.702.927 | 0 |
| Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) | 12.650.848 | 13.030.373 | 13.421.285 | 39.102.506 | 0 |
| Subtotal – Actividades ordinarias | 22.659.152 | 24.062.619 | 15.083.662 | 61.805.433 | 0 |
| Total | 45.064.385 | 37.792.392 | 18.331.685 | 101.188.462 | 14.395.369 |

* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

# II.	Observaciones de la Secretaría

II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH

# El nivel total de financiamiento para la etapa II de los PGEH de nueve países de bajo consumo (BVC) para que cumplan con la reducción del 100 % de la base de comparación para HCFC asciende a USD 2,25 millones (incluidos USD 1,07 millones para el período 2026-2028 y USD 1,18 millones para el período posterior a 2028).

# El nivel total de financiamiento para la etapa II de los PGEH de dos países de mayor consumo (AVC) asciende a USD 1,91 millones (incluidos USD 814.654 para el período 2026-2028 y USD 1,1 millones para el período posterior a 2028).

# En el plan administrativo se incluye un total de USD 50.850 para la preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH de dos países en 2026.

# Etapa III de los PGEH

# El nivel total de financiamiento para la etapa III de los PGEH de tres países BVC para que cumplan con la reducción del 100 % de la base de referencia de HCFC asciende a USD 347.989 (incluidos USD 259.189 para el período 2026-2028 y USD 88.800 para el período posterior a 2028).

# El nivel total de financiamiento para la etapa III de los PGEH de cinco países AVC asciende a USD 5,53 millones (incluidos USD 3,29 millones para el período 2026-2028 y USD 2,24 millones para el período posterior a 2028).

# En el plan administrativo se incluye un total de USD 62.150 para la preparación de la etapa III de los PGEH de dos países en 2026.

# Eficiencia energética para países BVC (decisión 89/6)

# En el plan administrativo se incluye un total de USD 2,14 millones para actividades de eficiencia energética para 22 países en el período 2026-2027.

II.2	Actividades relativas a los HFC

# Preparación de proyectos de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativos a los HFC (PAK)

# En el plan administrativo se incluye un total de USD 2,07 millones para actividades de preparación de proyectos de PAK para 18 países en el período 2026-2027.

# De los 18 países para los cuales se han incluido actividades de preparación de proyectos de PAK, 11 aún no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta requerida de sus respectivos Gobiernos indicando su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali de conformidad con la decisión 84/46 f).

# Etapa I de los PAK

# En el plan administrativo se incluye un total de USD 6,16 millones para la etapa I de los PAK de 31 países (incluidos USD 3,64 millones para el período 2026-2028 y USD 2,52 millones para el periodo posterior a 2028). Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.

II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)

# El plan administrativo incluye un total de USD 2,86 millones con cargo a la ventana de financiamiento para proyectos piloto de eficiencia energética para el período 2026-2027 para tres países y un proyecto regional en países insulares del Pacífico.

II.4	Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)

# Se prevé que los costos del PAC aumenten a una tasa anual del 3 %, según lo convenido por el Comité Ejecutivo. El nivel total de financiamiento para el PAC es de USD 39,1 millones para el período 2026-2028. El presupuesto del PAC para el año 2026 se presentó a la 97ª reunión.

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría

# Los ajustes al plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 se basaron en decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión actualizada del plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028, la Secretaría observó que no se habían incluido los ajustes siguientes:

Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 (USD)* – propuestos por la Secretaría

| Ajuste | 2026-2028 | Después de 2028 |
| --- | --- | --- |
| Valores de los acuerdos plurianuales para reflejar los montos reales aprobados en los acuerdos, incluidos los tramos de los acuerdos plurianuales: i) que están pendientes pero que no se han presentado a la 97ª reunión; y ii) que se retiran porque se han presentado a la 97ª reunión | 104.694 | 0 |
| Preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH presentada a la 97ª reunión | (28.250) | 0 |
| Preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH ya aprobada | (33.900) | 0 |
| Eficiencia energética para países BVC, de conformidad con la decisión 89/6, presentada a la 97ª reunión | (174.020) | 0 |
| Preparación de proyectos para la etapa I de los PAK presentada a la 97ª reunión | (439.570) | 0 |
| Valores de la etapa I de los PAK para reflejar los proyectos de acuerdo presentados a la 97a reunión | (4.122) | (1.721) |

* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

# En el cuadro 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028, que también se abordan en el contexto del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2026-2028.

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUMA para el período 2026-2028 (USD)*

| Descripción | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026-2028) | Total después de 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH aprobados | 11.562.864 | 5.577.573 | 1.898.002 | 19.038.439 | 6.395.823 |
| PGEH, etapa II – preparación de proyectos | 22.600 | 0 | 0 | 22.600 | 0 |
| PGEH, etapa II | 283.312 | 1.470.129 | 133.001 | 1.886.442 | 2.273.803 |
| PGEH, etapa III – preparación de proyectos | 28.250 | 0 | 0 | 28.250 | 0 |
| PGEH, etapa III | 1.665.414 | 1.555.618 | 329.731 | 3.550.763 | 2.332.152 |
| PGEH – eficiencia energética (decisión 89/6) | 1.794.288 | 174.020 |  | 1.968.308 |  |
| Subtotal – Actividades relativas a los HCFC | 15.356.728 | 8.777.339 | 2.360.734 | 26.494.802 | 11.001.778 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| PAK aprobados | 1.141.936 | 3.047.140 | 0 | 4.189.076 | 871.972 |
| PAK, etapa I – preparación de proyectos | 1.145.546 | 482.510 | 0 | 1.628.056 | 0 |
| PAK, etapa I | 1.667.477 | 1.083.783 | 883.167 | 3.634.428 | 2.519.897 |
| Subtotal – Actividades relativas a los HFC | 3.954.959 | 4.613.433 | 883.167 | 9.451.560 | 3.391.869 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) | 2.522.500 | 339.000 | 0 | 2.861.500 | 0 |
| Subtotal – Otras actividades | 2.522.500 | 339.000 | 0 | 2.861.500 | 0 |
| Actividades ordinarias |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 10.008.304 | 11.032.246 | 1.662.377 | 22.702.927 | 0 |
| PAC | 12.650.848 | 13.030.373 | 13.421.285 | 39.102.506 | 0 |
| Subtotal – Actividades ordinarias | 22.659.152 | 24.062.619 | 15.083.662 | 61.805.433 | 0 |
| Total | 44.493.339 | 37.792.392 | 18.327.564 | 100.613.295 | 14.393.648 |

* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

IV.	Indicadores de desempeño

# El PNUMA presentó indicadores de desempeño con arreglo a la decisión 93/8 d) en el texto descriptivo de su plan administrativo. La Secretaría comunicó al PNUMA las metas indicadas en el cuadro 4.

Cuadro 4. Indicadores de desempeño del PNUMA para 2026

| Tipo de indicador | Título corto | Cálculo | Meta para 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación –Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados en comparación con los previstos* | 73 |
| Planificación –Aprobación | Proyectos/actividades individuales aprobados | Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos) | 75 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Basado en el desembolso estimado en los informes sobre la marcha de las actividades | 27.232.727 |
| Ejecución | Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC | Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC, en toneladas PAO, en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades | 268,5 tons. PAO |
| Ejecución | Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC | Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC en toneladas de CO2 equivalente, en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades | 682.544 tons. de CO2 equivalente |
| Ejecución | Cierre operativo del proyecto | Cierre operativo del proyecto en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (con exclusión de preparación de proyectos)** | 146 |
| Ejecución | Integración de la perspectiva de género | Aplicación de la política operativa sobre integración de la perspectiva de género en todos los proyectos aprobados | 100% |
| Administrativo | Diligencia en el cierre financiero | Grado en que se cerraron financieramente los proyectos dentro los 12 meses posteriores al cierre operativo del proyecto | 12 meses después del cierre operativo |
| Administrativo | Entrega en fecha de informes de finalización de proyecto | Presentación en fecha de los informes de finalización de proyecto según el informe sobre la marcha de las actividades | 0 |
| Administrativo | Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades y los planes administrativos | Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades, los planes administrativos y las respuestas, a menos que se haya acordado otra cosa | En fecha |

- * Las metas de un organismo se podrán reducir cuando este se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el plan de gestión para la eliminación de HCFC o el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali presentado a consideración del Comité Ejecutivo no fuese aprobado por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono y al organismo.

- ** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo acuerde prorrogar la fecha de finalización.

V.	Cuestiones relativas a políticas

# El PNUMA presenta las siguientes cuestiones relativas a políticas para consideración del Comité Ejecutivo, respecto de la preparación para la etapa II de los PAK. Esta cuestión se considera en el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2026-2028.

# El PNUMA incluyó varias solicitudes de preparación de proyectos para la etapa II de los PAK en su plan administrativo inicial para el período 2026-2028. Sin embargo, por el momento no hay ninguna decisión que permita la inclusión de tales actividades en el plan administrativo. Por consiguiente, la Secretaría ha eliminado dichas solicitudes de la presentación. El PNUMA solicita orientación al Comité Ejecutivo respecto d cuál sería el momento adecuado para incluir actividades de preparación de proyectos para la etapa II de los PAK en su plan administrativo.

VI.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA que se indican en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

La decisión 89/6 permitió que los organismos bilaterales y de ejecución, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para países BVC, incluyeran el financiamiento asociado a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC que tuvieran bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico y de mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración.

El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento y criterios para proyectos piloto destinados a mantener y/o potenciar la eficiencia energética de equipos y tecnologías sustitutivas en el contexto de la reducción de los HFC. El plazo de la ventana para la presentación de proyectos en el marco de la decisión 91/65, únicamente para actividades de servicio técnico, se prorrogó hasta la 100a reunión, inclusive (decisión 95/87 d)).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/83

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20

La decisión 93/8 d) no incluye indicadores de desempeño para el PAC del PNUMA.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20