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PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA EL PERÍODO 2026-2028

Introducción
Este documento presenta el plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 y comprende las actividades previstas para la reducción de las sustancias controladas y otras actividades previstas en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2026-2028. El texto descriptivo del plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 se adjunta al presente documento. 
Este documento consta de las secciones siguientes:
I. Actividades previstas para el período 2026-2028
II. Observaciones de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Indicadores de desempeño
V. Cuestiones relativas a políticas
VI. Recomendación

I.	Actividades previstas para el período 2026-2028

En el cuadro 1 se indica, para cada año, el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUMA.
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 (USD)* – según lo presentado
	Descripción 
	2026
	2027
	2028
	Total
(2026-2028)
	Total después de 2028

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados
	11.458.170
	5.577.573
	1.898.002
	18.933.745
	6.395.823

	PGEH, etapa II – preparación de proyectos 
	50.850
	0
	0
	50.850
	0

	PGEH, etapa II 
	283.312
	1.470.129
	133.001
	1.886.442
	2.273.803

	PGEH, etapa III – preparación de proyectos
	62.150
	0
	0
	62.150
	0

	PGEH, etapa III
	1.665.414
	1.555.618
	329.731
	3.550.763
	2.332.152

	PGEH – eficiencia energética (decisión 89/6)
	1.968.308
	174.020
	0
	2.142.328
	 

	Subtotal – Actividades relativas a los HCFC
	15.488.204
	8.777.339
	2.360.734
	26.626.278
	11.001.778

	Actividades relativas a los HFC

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) aprobados
	1.141.936
	3.047.140
	0
	4.189.076
	871.972

	PAK, etapa I – preparación de proyectos
	1.585.116
	482.510
	0
	2.067.626
	0

	PAK, etapa I
	1.667.477
	1.083.783
	887.289
	3.638.549
	2.521.619

	Subtotal – Actividades relativas a los HFC
	4.394.529
	4.613.433
	887.289
	9.895.251
	3.393.591

	Otras actividades

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)
	2.522.500
	339.000
	0
	2.861.500
	0

	Subtotal – Otras actividades
	2.522.500
	339.000
	0
	2.861.500
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	10.008.304
	11.032.246
	1.662.377
	22.702.927
	0

	Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)
	12.650.848
	13.030.373
	13.421.285
	39.102.506
	0

	Subtotal – Actividades ordinarias
	22.659.152
	24.062.619
	15.083.662
	61.805.433
	0

	Total
	45.064.385
	37.792.392
	18.331.685
	101.188.462
	14.395.369


* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

II.	Observaciones de la Secretaría 
II.1	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH

El nivel total de financiamiento para la etapa II de los PGEH de nueve países de bajo consumo (BVC) para que cumplan con la reducción del 100 % de la base de comparación para HCFC asciende a USD 2,25 millones (incluidos USD 1,07 millones para el período 2026-2028 y USD 1,18 millones para el período posterior a 2028). 
El nivel total de financiamiento para la etapa II de los PGEH de dos países de mayor consumo (AVC) asciende a USD 1,91 millones (incluidos USD 814.654 para el período 2026-2028 y USD 1,1 millones para el período posterior a 2028).
En el plan administrativo se incluye un total de USD 50.850 para la preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH de dos países en 2026.
Etapa III de los PGEH 
El nivel total de financiamiento para la etapa III de los PGEH de tres países BVC para que cumplan con la reducción del 100 % de la base de referencia de HCFC asciende a USD 347.989 (incluidos USD 259.189 para el período 2026-2028 y USD 88.800 para el período posterior a 2028). 
El nivel total de financiamiento para la etapa III de los PGEH de cinco países AVC asciende a USD 5,53 millones (incluidos USD 3,29 millones para el período 2026-2028 y USD 2,24 millones para el período posterior a 2028).
En el plan administrativo se incluye un total de USD 62.150 para la preparación de la etapa III de los PGEH de dos países en 2026.
Eficiencia energética para países BVC (decisión 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La decisión 89/6 permitió que los organismos bilaterales y de ejecución, al presentar las etapas actuales y futuras de los PGEH para países BVC, incluyeran el financiamiento asociado a la necesidad de introducir alternativas a los HCFC que tuvieran bajo o nulo potencial de calentamiento atmosférico y de mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración.] 

En el plan administrativo se incluye un total de USD 2,14 millones para actividades de eficiencia energética para 22 países en el período 2026-2027. 
II.2	Actividades relativas a los HFC

Preparación de proyectos de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativos a los HFC (PAK) 
En el plan administrativo se incluye un total de USD 2,07 millones para actividades de preparación de proyectos de PAK para 18 países en el período 2026-2027. 
De los 18 países para los cuales se han incluido actividades de preparación de proyectos de PAK, 11 aún no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta requerida de sus respectivos Gobiernos indicando su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali de conformidad con la decisión 84/46 f). 
Etapa I de los PAK
En el plan administrativo se incluye un total de USD 6,16 millones para la etapa I de los PAK de 31 países (incluidos USD 3,64 millones para el período 2026-2028 y USD 2,52 millones para el periodo posterior a 2028). Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali. 
II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)[footnoteRef:3] [3:  El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento y criterios para proyectos piloto destinados a mantener y/o potenciar la eficiencia energética de equipos y tecnologías sustitutivas en el contexto de la reducción de los HFC. El plazo de la ventana para la presentación de proyectos en el marco de la decisión 91/65, únicamente para actividades de servicio técnico, se prorrogó hasta la 100a reunión, inclusive (decisión 95/87 d)).] 


El plan administrativo incluye un total de USD 2,86 millones con cargo a la ventana de financiamiento para proyectos piloto de eficiencia energética para el período 2026-2027 para tres países y un proyecto regional en países insulares del Pacífico.
II.4	Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)

Se prevé que los costos del PAC aumenten a una tasa anual del 3 %, según lo convenido por el Comité Ejecutivo. El nivel total de financiamiento para el PAC es de USD 39,1 millones para el período 2026-2028. El presupuesto del PAC para el año 2026 se presentó a la 97ª reunión[footnoteRef:4].  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/83] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
Los ajustes al plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 se basaron en decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión actualizada del plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028, la Secretaría observó que no se habían incluido los ajustes siguientes: 
Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 (USD)* – propuestos por la Secretaría
	Ajuste
	2026-2028
	Después de 2028

	Valores de los acuerdos plurianuales para reflejar los montos reales aprobados en los acuerdos, incluidos los tramos de los acuerdos plurianuales: i) que están pendientes pero que no se han presentado a la 97ª reunión; y ii) que se retiran porque se han presentado a la 97ª reunión
	104.694
	0

	Preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH presentada a la 97ª reunión
	(28.250)
	0

	Preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH ya aprobada
	(33.900)
	0

	Eficiencia energética para países BVC, de conformidad con la decisión 89/6, presentada a la 97ª reunión
	(174.020)
	0

	Preparación de proyectos para la etapa I de los PAK presentada a la 97ª reunión
	(439.570)
	0

	Valores de la etapa I de los PAK para reflejar los proyectos de acuerdo presentados a la 97a reunión
	(4.122)
	(1.721)


* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.

En el cuadro 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028, que también se abordan en el contexto del plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2026-2028[footnoteRef:5].  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del PNUMA para el período 2026-2028 (USD)*
	Descripción 
	2026
	2027
	2028
	Total 
(2026-2028)
	Total después de 2028

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	11.562.864
	5.577.573
	1.898.002
	19.038.439
	6.395.823

	PGEH, etapa II – preparación de proyectos
	22.600
	0
	0
	22.600
	0

	PGEH, etapa II 
	283.312
	1.470.129
	133.001
	1.886.442
	2.273.803

	PGEH, etapa III – preparación de proyectos
	28.250
	0
	0
	28.250
	0

	PGEH, etapa III
	1.665.414
	1.555.618
	329.731
	3.550.763
	2.332.152

	PGEH – eficiencia energética (decisión 89/6)
	1.794.288
	174.020
	 
	1.968.308
	 

	Subtotal – Actividades relativas a los HCFC
	15.356.728
	8.777.339
	2.360.734
	26.494.802
	11.001.778

	Actividades relativas a los HFC

	PAK aprobados
	1.141.936
	3.047.140
	0
	4.189.076
	871.972

	PAK, etapa I – preparación de proyectos
	1.145.546
	482.510
	0
	1.628.056
	0

	PAK, etapa I
	1.667.477
	1.083.783
	883.167
	3.634.428
	2.519.897

	Subtotal – Actividades relativas a los HFC
	3.954.959
	4.613.433
	883.167
	9.451.560
	3.391.869

	Otras actividades

	Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)
	2.522.500
	339.000
	0
	2.861.500
	0

	Subtotal – Otras actividades
	2.522.500
	339.000
	0
	2.861.500
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	10.008.304
	11.032.246
	1.662.377
	22.702.927
	0

	PAC
	12.650.848
	13.030.373
	13.421.285
	39.102.506
	0

	Subtotal – Actividades ordinarias
	22.659.152
	24.062.619
	15.083.662
	61.805.433
	0

	Total
	44.493.339
	37.792.392
	18.327.564
	100.613.295
	14.393.648


* Incluidos gastos de apoyo cuando corresponda.
IV.	Indicadores de desempeño 

El PNUMA presentó indicadores de desempeño con arreglo a la decisión 93/8 d)[footnoteRef:6] en el texto descriptivo de su plan administrativo. La Secretaría comunicó al PNUMA las metas indicadas en el cuadro 4.  [6:  La decisión 93/8 d) no incluye indicadores de desempeño para el PAC del PNUMA.] 

Cuadro 4. Indicadores de desempeño del PNUMA para 2026
	Tipo de indicador
	Título corto
	Cálculo
	Meta para 2026

	Planificación –Aprobación
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados en comparación con los previstos*
	73

	Planificación –Aprobación
	Proyectos/actividades individuales aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados en comparación con los previstos (incluye actividades de preparación de proyectos)
	75

	Ejecución
	Fondos desembolsados
	Basado en el desembolso estimado en los informes sobre la marcha de las actividades
	27.232.727

	Ejecución
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a los HCFC, en toneladas PAO, en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades
	268,5 tons. PAO

	Ejecución
	Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC
	Reducción de HFC en proyectos relativos a los HFC en toneladas de CO2 equivalente, en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades
	682.544 tons. de CO2 equivalente 

	Ejecución
	Cierre operativo del proyecto
	Cierre operativo del proyecto en comparación con lo previsto en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (con exclusión de preparación de proyectos)**
	146

	Ejecución
	Integración de la perspectiva de género
	Aplicación de la política operativa sobre integración de la perspectiva de género en todos los proyectos aprobados
	100%

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Grado en que se cerraron financieramente los proyectos dentro los 12 meses posteriores al cierre operativo del proyecto
	12 meses
después del
cierre operativo

	Administrativo
	Entrega en fecha de informes de finalización de proyecto
	Presentación en fecha de los informes de finalización de proyecto según el informe sobre la marcha de las actividades
	0

	Administrativo
	Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades y los planes administrativos
	Presentación en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades, los planes administrativos y las respuestas, a menos que se haya acordado otra cosa
	En fecha


* Las metas de un organismo se podrán reducir cuando este se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el plan de gestión para la eliminación de HCFC o el plan de aplicación de la Enmienda de Kigali presentado a consideración del Comité Ejecutivo no fuese aprobado por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono y al organismo.
** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo acuerde prorrogar la fecha de finalización.

V.	Cuestiones relativas a políticas
[bookmark: _Hlk213080678]El PNUMA presenta las siguientes cuestiones relativas a políticas para consideración del Comité Ejecutivo, respecto de la preparación para la etapa II de los PAK. Esta cuestión se considera en el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para el período 2026-2028[footnoteRef:7]. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

El PNUMA incluyó varias solicitudes de preparación de proyectos para la etapa II de los PAK en su plan administrativo inicial para el período 2026-2028. Sin embargo, por el momento no hay ninguna decisión que permita la inclusión de tales actividades en el plan administrativo. Por consiguiente, la Secretaría ha eliminado dichas solicitudes de la presentación. El PNUMA solicita orientación al Comité Ejecutivo respecto d cuál sería el momento adecuado para incluir actividades de preparación de proyectos para la etapa II de los PAK en su plan administrativo. 
VI.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
a) Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para el período 2026-2028 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23; y
b) Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA que se indican en el cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23.
	
	
	
	
	



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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