| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20 21 November 2022 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون

مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022

البند8  (أ) من جدول الأعمال المؤقت

## تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024 والتخطيط المالي لفترة 2021-2023؛

- مقدمة

# تتكون الوثيقة الحالية من الأقسام التالية:

## تحديث عن حالة تنفيذ خطط العمل للفترة 2022-2024

## التخطيط المالي: تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2021-2023

- التوصية

## أولا - تحديث عن حالة تنفيذ خطط العمل للفترة 2022-2024

# في اجتماعها الثامن والثمانين، أقرت اللجنة التنفيذية خطة العمل الموحدة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2022-2024. واستجابة للمقرر 88/34، عدلت الأمانة خطة العمل الموحدة للفترة 2022-2024، على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1- تخصيص الموارد لخطة العمل الموحدة المعدلة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2022-2024 (بالدولار الأمريكي)*

| الوصف | 2022 | 2023 | 2024 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 63,931,709 | 57,389,790 | 36,969,548 | 158,291,047 |
| إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية | 150,350 | 128,330 | 33,900 | 312,580 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 5,933,030 | 5,671,633 | 6,094,891 | 17,699,555 |
| إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة | 96,300 | 513,600 | 0 | 609,900 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 8,391,663 | 41,759,745 | 58,150,643 | 108,302,052 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ** | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 79,091,652 | 106,051,699 | 101,837,582 | 286,980,933 |
| أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية |  |  |  |  |
| المواد الهيدروفلوروكربونية - الأنشطة التمكينية | 0 | 214,000 | 0 | 214,000 |
| المواد الهيدروفلوروكربونية - الاستثمارية | 530,598 | 0 | 0 | 530,598 |
| إعداد مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 7,972,750 | 3,716,543 | 0 | 11,689,293 |
| خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 36,665,672 | 300,000 | 36,965,672 |
| المواد الهيدروفلوروكربونية - المساعدة الفنية | 678,000 | 0 | 678,000 | 1,356,000 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | 9,181,348 | 40,596,215 | 978,000 | 50,755,563 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 9,783,324 | 11,572,147 | 9,783,324 | 31,138,795 |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 11,427,930 | 11,770,768 | 12,123,891 | 35,322,589 |
| الوحدة الأساسية | 5,952,617 | 5,994,285 | 6,036,246 | 17,983,148 |
| تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحًا منها النظير الكندي | 6,260,173 | 5,935,637 | 6,063,422 | 18,259,232 |
| امينة صندوق | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 33,924,044 | 35,772,837 | 34,506,883 | 104,203,764 |
| المجموع الكلي | 122,197,044 | 182,420,752 | 137,322,465 | 441,940,261 |
| النمسا | 0 | 783,667 | 0 | 783,667 |
| فرنسا | 0 | 671,075 | 0 | 671,075 |
| ألمانيا | 2,392,607 | 1,599,725 | 483,512 | 4,475,844 |
| اليابان | 0 | 67,800 | 0 | 67,800 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية | 192,100 | 0 | 0 | 192,100 |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 24,053,719 | 80,749,797 | 58,911,492 | 163,715,008 |
| اليونيب | 30,378,110 | 30,479,401 | 25,103,124 | 85,960,635 |
| اليونيدو | 24,629,936 | 39,106,803 | 18,600,937 | 82,337,676 |
| البنك الدولي | 33,201,800 | 21,938,246 | 27,071,378 | 82,211,424 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ** | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحًا منها النظير الكندي | 6,260,173 | 5,935,637 | 6,063,422 | 18,259,232 |
| امين الصندوق | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.

** توافق اللجنة التنفيذية على تمويل لإعداد تقارير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض سنويا.

أولا – 1.  حالة تنفيذ خطة العمل لعام 2022

# يبلغ إجمالي التمويل المتاح لعام2022  ما مقداره122,197,044  دولارًا أمريكيًا. ومن هذا المبلغ، تمت الموافقة على  18,554,871دولارا أمريكيا في الاجتماع التسعين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في الأنشطة التي تبلغ قيمتها 89.808.338  دولارا أمريكيا في الاجتماع الحادي والتسعين؛ وإذا تمت الموافقة على تمويل جميع مقترحات المشروعات المقدمة على النحو المطلوب، سيتم توفير رصيد قدره13.833.835  دولارًا أمريكيًا من خطة العمل لعام2022 ، على النحو الموضح في الجدول 2.

الجدول 2- خطة العمل الموحدة لعام 2022، والاعتمادات في الاجتماع التسعين، طلبات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين، والرصيد (بالدولار الأمريكي)*

| بنود الميزانية | القيمة الإجمالية في خطة العمل | الاعتمادات في الاجتماع التسعين | الأنشطة حسب الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين | الرصيد (أعلى) / أدنى |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الوكالات الثنائية | 2,584,707 | 721,388 | 2,283,589 | (420,270) |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 24,053,719 | 5,058,472 | 13,931,040 | 5,064,207 |
| اليونيب | 30,378,110 | 5,603,434 | 20,155,815 | 4,618,861 |
| اليونيدو | 24,629,936 | 7,138,877 | 19,420,888 | (1,929,829) |
| البنك الدولي | 33,201,800 | 0 | 26,688,933 | 6,512,867 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 32,700 | 567,900 | (12,000) |
| المجموع الفرعي (الوكالات) | 115,436,871 | 18,554,871 | 83,048,165 | 13,833,835 |
| الأمانة / اللجنة التنفيذية / الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي) | 6,260,173 | 0 | 6,260,173 | 0 |
| امين الصندوق | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| المجموع الفرعي (التكاليف القياسية) | 6,760,173 | 0 | 6,760,173 | 0 |
| المجموع | 122,197,044 | 18,554,871 | 89,808,338 | 13,833,835 |

* بما في ذلك تكاليف الوحدة الأساسية.

# تبلغ قيمة أنشطة المشروعات حسب الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين 83,048,165 دولارًا أمريكيًا، منها المبلغ18,297,605  دولارًا أمريكيًا المرتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة العمل لعام 2022.

# تبلغ قيمة الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين 4,829,989 دولارًا أمريكيًا، منها المبلغ 2,445,565 دولارًا أمريكيًا المرتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة العمل لعام 2022. ويسرد المرفق الأول بهذه الوثيقة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الاجتماع الحادي والتسعين.

# لم يتم تقديم مقترحات المشروعات البالغة قيمتها 33,042,681 دولارا أمريكيا المدرجة في خطة العمل لعام2022 ، إلى الاجتماع الحادي والتسعين. وتم تضمين هذه المقترحات في خطة العمل الموحدة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025.

# أولا – 2.	الالتزامات الآجلة

# المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات متعددة السنوات للفترة من عام2022  إلى عام2031  قدره 292.31  مليون دولارا أمريكيا، بافتراض أنه ستتم الموافقة على طلبات تمويل الاتفاقات متعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين من حيث المبدأ، على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3 - الالتزامات الآجلة (2022-2031) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| الوصف | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الموافق عليه من حيث المبدأ | 63,663 | 52,145 | 41,385 | 39,783 | 35,452 | 7,869 | 938 | 1,750 | 6,033 | 57 | 249,075 |
| المقدم إلى الاجتماع الحادي والتسعين | 15,578 | 0 | 10,669 | 3,301 | 7,343 | 2,321 | 491 | 2,982 | 543 | 0 | 43,229 |
| المجموع | 79,241 | 52,145 | 52,054 | 43,084 | 42,796 | 10,190 | 1,429 | 4,732 | 6,576 | 57 | 292,305 |

# ثانيا - التخطيط المالي: تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2021-2023

# أعدت الأمانة التخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات 2021-2023  مع مراعاة المقرر Ex.V/1 للاجتماع الاستثنائي الخامس للأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق والالتزامات وتوافر الموارد في ضوء التدفق النقدي المتوقع خلال فترة الثلاث سنوات.

# تبلغ الموارد التي اعتمدها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 حوالي 540,000,000  دولارا أمريكيا. مع الأخذ في الاعتبار الاعتمادات عام2021  وفي الاجتماع التسعين وقدرها 123,674,574 دولارًا أمريكيًا، والطلبات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين بما في ذلك تكاليف الأمانة  / اللجنة التنفيذية وأمين الخزانة وقدرها 89,808,338 دولارًا أمريكيًا، وتخصيص الموارد المتبقية لعام2023  هو326,517,088  دولارًا أمريكيًا.

الجدول 4- تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2021-2023

| الوصف | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الميزانية الإجمالية لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 | 540,000,000 |
| اعتمادات عام 2021 (الاجتماعان السابع والثمانين والثامن والثمانين) بما في ذلك الأمانة / اللجنة التنفيذية / الرصد والتقييم / أمين الخزانة | (105,119,703) |
| اعتمادات الاجتماع التسعين | (18,554,871) |
| الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين | (83,048,165) |
| السكرتارية / اللجنة التنفيذية / الرصد والتقييم / أمين الصندوق لعام 2022 | (6,760,173) |
| الموارد المتاحة لعام 2023 | 326,517,088 |

ثانيا -1.	العوامل المحتملة التي تؤثر على التخطيط المالي والتدفق النقدي خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023

# يتأثر التدفق النقدي للصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 بعدة عوامل، من بينها: استلام المساهمات المتفق عليها المتعهد بها للفترة 2021-2023؛ ودفع الاشتراكات المتأخرة المدرجة في المبالغ المرحلة؛ والفائدة المستحقة؛ والخسارة/ المكسب بسبب آلية سعر الصرف الثابت، والأرصدة المعادة من المشروعات الملغاة أو المنجزة. وتقدم الفقرات التالية المعلومات المتوقعة للفتر الثلاث سنوات 2021-2023 استنادا إلى البيانات الفعلية من عامي2021  و 2022.

استلام المساهمات المتفق عليها المتعهد بها

# استناداً إلى معدل التعهدات المستلمة خلال فترة الثلاث سنوات 2018-2020 (أي99.1  في المائة)، من المبلغ 475 مليون دولارا أمريكيا للمساهمة المتعهد بها، من المتوقع استلام470.72  مليون دولارا أمريكيا خلال فترة الثلاث سنوات 25021-2023.

دفع المساهمات غير المسددة في المجالات المدرجة  في المبالغ المرحلة

# المبلغ المرحل الفعلي لفترة الثلاث سنوت 2021-2023 قدره65  مليون دولارا أمريكيا شاملا 153,334  دولارا أمريكيا من المساهمات غير المسددة المتوقع تحصيلها.

الفوائد المحتملة المتراكمة خلال الفترة الثلاثية 2021-2023

# استنادًا إلى الرصيد النقدي في عامي2021  و2022  وباستخدام متوسط ​​الفائدة المحصلة لعام2021  وحتى3  نوفمبر/ تشرين الثاني2022 ، قد يُتوقع أن تصل الفائدة المتراكمة خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023 إلى310,825 دولارًا أمريكيًا.

# المكاسب / الخسائر الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت

# في عام 2021 ، ضعف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى وبلغ مكسب آلية سعر الصرف الثابت 4,820,982 دولارًا أمريكيًا؛ ومع ذلك، في عام2022 ، قوي الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى، وبلغت خسارة آلية سعر الصرف الثابت 2,958,396 دولارًا أمريكيًا، وبالتالي صافي ربح قدره1,862,586  دولارًا أمريكيًا حتى3  نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وفي عام2023 ، قد يتغير الوضع وسيكون التقدير المتحفظ لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 خسارة صافية قدرها 600,000  دولارا أمريكيا.

# الأرصدة المحتملة المعادة من المشروعات الملغاة أو المنجزة

# من الصعب حساب إجمالي الأموال المحتملة المرتبطة بعودة الأرصدة من المشروعات الملغاة أو المنجزة خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023. وبلغت الأموال والفوائد المعادة لعام 2021 نحو 15,796,272 دولارا أمريكيا و3,480,090 دولارًا أمريكيًا للاجتماع التسعين. وكان من المتوقع إعادة 12.67 مليون دولارا أمريكيا للأموال والفوائد في الاجتماع الحادي والتسعين. ويتم حث الوكالات الثنائية والمنفذة بشدة على إعادة جميع أرصدة تلك المشروعات المكتملة من الناحية التشغيلية أو الملغية فورا.

# ثالثا - 	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإشارة لما يلي:

## التحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال الموحدة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2022-2024 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20 ؛

## وأن القيمة الإجمالية للأنشطة حسب الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين قدرها83,048,165 دولارًا أمريكيًا ( شاملة4,829,989  دولارًا أمريكيًا للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية)، منها المبلغ 18,297,605 دولارًا أمريكيًا المرتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة العمل لعام 2022.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 91ST MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount requested (US $) | Support costs requested (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosnia and Herzegovina | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 9,100 |
| Cabo Verde | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 16,900 |
| Comoros (the) | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 100,000 | 13,000 |
| Congo (the) | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 6,630 |
| Congo (the) | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 8,330 |
| Cote d’Ivoire | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Cote d’Ivoire | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Ecuador | UNIDO | INV | REF | Conversion project for the phase-down of HFC-134a in the manufacturing of domestic and commercial refrigerators at the enterprise INDUGLOB | 328,935 | 24,670 |
| Gabon | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Gabon | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Guinea-Bissau | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Guinea-Bissau | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Malaysia | IBRD | PRP | KIP | Preparation of HFC investment project in mobile air-conditioning sector | 30,000 | 2,100 |
| Malaysia | IBRD | PRP | KIP | Preparation of HFC investment projects in fire fighting sector | 150,000 | 10,500 |
| Malaysia | IBRD | PRP | KIP | Preparation of HFC investment projects in refrigeration sector | 80,000 | 5,600 |
| Mongolia | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 16,900 |
| Morocco | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 190,000 | 13,300 |
| Niger (the) | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 84,500 | 10,985 |
| Niger (the) | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 113,500 | 7,945 |
| Philippines (the) | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 220,000 | 15,400 |
| Saint Lucia | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 90,000 | 11,700 |
| Saint Lucia | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 40,000 | 2,800 |
| United Republic of Tanzania (the) | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| United Republic of Tanzania (the) | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Zimbabwe | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Zimbabwe | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Region: ASP | UNEP | PRP | KIP | Regional Kigali HFC implementation plan for 12 Pacific Island Countries: Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu (Overarching) | 780,000 | 95,800 |
| Global | UNEP | TAS | SEV | Twinning of Ozone Officers and National Energy Efficiency Policymakers to support Kigali Amendment objectives | 793,400 | 97,274 |

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك )منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفييت نام )البنك الدولي)، وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والهند (ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة) والمغرب )منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) والجمهورية العربية السورية (اليونيدو)؛ وإعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي لمشروعات استثمارية لماليزيا )البنك الدولي)؛ وأنشطة إعداد مشروعات  خطة تنفيذ تعديل كيغالي للكونغو )برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) والمغرب )اليونيدو) والفلبين )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ومنطقة بلدان جزر المحيط الهادئ )برنامج الأمم المتحدة للبيئة(  وسانت لوسيا )اليونيدو) وزيمبابوي )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)،  وخطة تنفيذ تعديل كيغالي للنيجر )برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ ومشروع استثماري للمواد الهيدروفلوروكربونية لإكوادور )اليونيدو (ومشروع كفاءة استخدام الطاقة لملديف )برنامج الأمم المتحدة للبيئة)؛ والتعزيز المؤسسي لبليز )برنامج الأمم المتحدة للبيئة) والمكسيك )اليونيدو).

تشمل هذه الأنشطة: 65 نشاطًا متعلقًا بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد33  بلدًا 25.3) مليون دولارا أمريكيا)، و38  نشاطًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية لعدد29  بلدا 4.77) مليون دولارا أمريكيا) و21  نشاطًا للتعزيز المؤسسي 2.98) مليون دولارا أمريكيا).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22