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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند8  (أ) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1] 



تحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022‑2024 والتخطيط المالي لفترة 2021-2023؛

مقدمة

1- تتكون الوثيقة الحالية من الأقسام التالية:
1- 	تحديث عن حالة تنفيذ خطط العمل للفترة 2022-2024

2- 	التخطيط المالي: تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2021-2023

3- 	التوصية

أولا - تحديث عن حالة تنفيذ خطط العمل للفترة 2022-2024	

1- في اجتماعها الثامن والثمانين، أقرت اللجنة التنفيذية خطة العمل الموحدة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2022-2024. واستجابة للمقرر 88/34، عدلت الأمانة خطة العمل الموحدة للفترة 2022-2024، على النحو المبين في الجدول 1.


الجدول 1- تخصيص الموارد لخطة العمل الموحدة المعدلة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2022-2024 (بالدولار الأمريكي)*
	الوصف
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	
	
	
	

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	63,931,709
	57,389,790
	36,969,548
	158,291,047

	إعداد مشروعات  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	150,350
	128,330
	33,900
	312,580

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	5,933,030
	5,671,633
	6,094,891
	17,699,555

	إعداد مشروعات  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	96,300
	513,600
	0
	609,900

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	8,391,663
	41,759,745
	58,150,643
	108,302,052

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية **
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	79,091,652
	106,051,699
	101,837,582
	286,980,933

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	 
	 
	 
	 

	المواد الهيدروفلوروكربونية - الأنشطة التمكينية
	0
	214,000
	0
	214,000

	المواد الهيدروفلوروكربونية - الاستثمارية
	530,598
	0
	0
	530,598

	إعداد مشروعات  خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  
	7,972,750
	3,716,543
	0
	11,689,293

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  
	0
	36,665,672
	300,000
	36,965,672

	المواد الهيدروفلوروكربونية - المساعدة الفنية
	678,000
	0
	678,000
	1,356,000

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	9,181,348
	40,596,215
	978,000
	50,755,563

	الأنشطة القياسية
	 
	 
	 
	 

	التعزيز المؤسسي
	9,783,324
	11,572,147
	9,783,324
	31,138,795

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,427,930
	11,770,768
	12,123,891
	35,322,589

	الوحدة الأساسية
	5,952,617
	5,994,285
	6,036,246
	17,983,148

	تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحًا منها النظير الكندي
	6,260,173
	5,935,637
	6,063,422
	18,259,232

	امينة صندوق
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	33,924,044
	35,772,837
	34,506,883
	104,203,764

	المجموع الكلي
	122,197,044
	182,420,752
	137,322,465
	441,940,261

	النمسا
	0
	783,667
	0
	783,667

	فرنسا
	0
	671,075
	0
	671,075

	ألمانيا
	2,392,607
	1,599,725
	483,512
	4,475,844

	اليابان
	0
	67,800
	0
	67,800

	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
	192,100
	0
	0
	192,100

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	24,053,719
	80,749,797
	58,911,492
	163,715,008

	اليونيب
	30,378,110
	30,479,401
	25,103,124
	85,960,635

	اليونيدو
	24,629,936
	39,106,803
	18,600,937
	82,337,676

	البنك الدولي
	33,201,800
	21,938,246
	27,071,378
	82,211,424

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية **
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحًا منها النظير الكندي
	6,260,173
	5,935,637
	6,063,422
	18,259,232

	امين الصندوق
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.
** توافق اللجنة التنفيذية على تمويل لإعداد تقارير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض سنويا.

أولا – 1.  حالة تنفيذ خطة العمل لعام 2022

2- يبلغ إجمالي التمويل المتاح لعام2022  ما مقداره122,197,044  دولارًا أمريكيًا. ومن هذا المبلغ، تمت الموافقة على  18,554,871دولارا أمريكيا في الاجتماع التسعين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في الأنشطة التي تبلغ قيمتها 89.808.338  دولارا أمريكيا في الاجتماع الحادي والتسعين؛ وإذا تمت الموافقة على تمويل جميع مقترحات المشروعات المقدمة على النحو المطلوب، سيتم توفير رصيد قدره13.833.835  دولارًا أمريكيًا من خطة العمل لعام2022 ، على النحو الموضح في الجدول 2.
الجدول 2- خطة العمل الموحدة لعام 2022، والاعتمادات في الاجتماع التسعين، طلبات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين، والرصيد (بالدولار الأمريكي)*
	بنود الميزانية
	القيمة الإجمالية في خطة العمل
	الاعتمادات في الاجتماع التسعين
	الأنشطة حسب الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين
	الرصيد (أعلى) / أدنى

	الوكالات الثنائية
	2,584,707
	721,388
	2,283,589
	(420,270)

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	24,053,719
	 5,058,472 
	 13,931,040 
	5,064,207

	اليونيب
	30,378,110
	 5,603,434 
	 20,155,815 
	4,618,861

	اليونيدو
	24,629,936
	 7,138,877 
	 19,420,888 
	(1,929,829)

	البنك الدولي
	33,201,800
	0
	26,688,933
	6,512,867

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	32,700
	567,900
	(12,000)

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	115,436,871
	18,554,871
	83,048,165
	13,833,835

	الأمانة / اللجنة التنفيذية / الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي) 
	6,260,173
	0
	6,260,173
	0

	امين الصندوق
	500,000
	0
	500,000
	0

	المجموع الفرعي (التكاليف القياسية)
	6,760,173
	0
	6,760,173
	0

	المجموع
	122,197,044
	18,554,871
	89,808,338
	13,833,835


* بما في ذلك تكاليف الوحدة الأساسية.

3- تبلغ قيمة أنشطة المشروعات حسب الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين 83,048,165 دولارًا أمريكيًا، منها المبلغ18,297,605  دولارًا أمريكيًا المرتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة العمل لعام 2022.[footnoteRef:2] [2:  إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك )منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) وفييت نام )البنك الدولي)، وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والهند (ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة) والمغرب )منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) والجمهورية العربية السورية (اليونيدو)؛ وإعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي لمشروعات استثمارية لماليزيا )البنك الدولي)؛ وأنشطة إعداد مشروعات  خطة تنفيذ تعديل كيغالي للكونغو )برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) والمغرب )اليونيدو) والفلبين )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ومنطقة بلدان جزر المحيط الهادئ )برنامج الأمم المتحدة للبيئة(  وسانت لوسيا )اليونيدو) وزيمبابوي )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)،  وخطة تنفيذ تعديل كيغالي للنيجر )برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ ومشروع استثماري للمواد الهيدروفلوروكربونية لإكوادور )اليونيدو (ومشروع كفاءة استخدام الطاقة لملديف )برنامج الأمم المتحدة للبيئة)؛ والتعزيز المؤسسي لبليز )برنامج الأمم المتحدة للبيئة) والمكسيك )اليونيدو).] 

4- تبلغ قيمة الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين 4,829,989 دولارًا أمريكيًا، منها المبلغ 2,445,565 دولارًا أمريكيًا المرتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة العمل لعام 2022. ويسرد المرفق الأول بهذه الوثيقة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الاجتماع الحادي والتسعين.
5- لم يتم تقديم مقترحات المشروعات البالغة قيمتها 33,042,681 دولارا أمريكيا[footnoteRef:3] المدرجة في خطة العمل لعام2022 ، إلى الاجتماع الحادي والتسعين. وتم تضمين هذه المقترحات في خطة العمل الموحدة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025.[footnoteRef:4] [3:   تشمل هذه الأنشطة: 65 نشاطًا متعلقًا بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد33  بلدًا 25.3) مليون دولارا أمريكيا)، و38  نشاطًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية لعدد29  بلدا 4.77) مليون دولارا أمريكيا) و21  نشاطًا للتعزيز المؤسسي 2.98) مليون دولارا أمريكيا).]  [4:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

أولا – 2.	الالتزامات الآجلة
6- المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات متعددة السنوات للفترة من عام2022  إلى عام2031  قدره 292.31  مليون دولارا أمريكيا، بافتراض أنه ستتم الموافقة على طلبات تمويل الاتفاقات متعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين من حيث المبدأ، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3 - الالتزامات الآجلة (2022-2031) (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	الوصف
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	المجموع

	الموافق عليه من حيث المبدأ
	63,663
	52,145
	41,385
	39,783
	35,452
	7,869
	938
	1,750
	6,033
	57
	249,075

	المقدم إلى الاجتماع الحادي والتسعين
	15,578
	0
	10,669
	3,301
	7,343
	2,321
	491
	2,982
	543
	0
	43,229

	المجموع
	79,241
	52,145
	52,054
	43,084
	42,796
	10,190
	1,429
	4,732
	6,576
	57
	292,305



ثانيا - التخطيط المالي: تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2021-2023

7- أعدت الأمانة التخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات 2021-2023  مع مراعاة المقرر Ex.V/1 للاجتماع الاستثنائي الخامس للأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق والالتزامات وتوافر الموارد في ضوء التدفق النقدي المتوقع خلال فترة الثلاث سنوات.
8- تبلغ الموارد التي اعتمدها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 حوالي 540,000,000  دولارا أمريكيا. مع الأخذ في الاعتبار الاعتمادات عام2021  وفي الاجتماع التسعين وقدرها 123,674,574 دولارًا أمريكيًا، والطلبات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين بما في ذلك تكاليف الأمانة  / اللجنة التنفيذية وأمين الخزانة وقدرها 89,808,338 دولارًا أمريكيًا، وتخصيص الموارد المتبقية لعام2023  هو326,517,088  دولارًا أمريكيًا.
الجدول 4- تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2021-2023
	الوصف
	المبلغ (بالدولار الأمريكي)

	الميزانية الإجمالية لفترة الثلاث سنوات 2021-2023
	540,000,000

	اعتمادات عام 2021  (الاجتماعان السابع والثمانين والثامن والثمانين) بما في ذلك الأمانة / اللجنة التنفيذية / الرصد والتقييم / أمين الخزانة
	(105,119,703)

	اعتمادات الاجتماع التسعين
	(18,554,871)

	الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين
	(83,048,165)

	السكرتارية / اللجنة التنفيذية / الرصد والتقييم / أمين الصندوق لعام 2022
	(6,760,173)

	الموارد المتاحة لعام 2023
	326,517,088



ثانيا -1.	العوامل المحتملة التي تؤثر على التخطيط المالي والتدفق النقدي خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023

9- يتأثر التدفق النقدي للصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 بعدة عوامل، من بينها: استلام المساهمات المتفق عليها المتعهد بها للفترة 2021-2023؛ ودفع الاشتراكات المتأخرة المدرجة في المبالغ المرحلة؛ والفائدة المستحقة؛ والخسارة/ المكسب بسبب آلية سعر الصرف الثابت، والأرصدة المعادة من المشروعات الملغاة أو المنجزة. وتقدم الفقرات التالية المعلومات المتوقعة للفتر الثلاث سنوات 2021-2023 استنادا إلى البيانات الفعلية من عامي2021  و 2022.
استلام المساهمات المتفق عليها المتعهد بها

10- استناداً إلى معدل التعهدات المستلمة خلال فترة الثلاث سنوات 2018-2020 (أي99.1  في المائة)، من المبلغ 475 مليون دولارا أمريكيا للمساهمة المتعهد بها، من المتوقع استلام470.72  مليون دولارا أمريكيا خلال فترة الثلاث سنوات 25021-2023.
دفع المساهمات غير المسددة في المجالات المدرجة  في المبالغ المرحلة

11- [bookmark: _Hlk118740854]المبلغ المرحل الفعلي لفترة الثلاث سنوت 2021-2023 قدره65  مليون دولارا أمريكيا شاملا 153,334  دولارا أمريكيا من المساهمات غير المسددة المتوقع تحصيلها.
الفوائد المحتملة المتراكمة خلال الفترة الثلاثية 2021-2023

12- استنادًا إلى الرصيد النقدي في عامي2021  و2022  وباستخدام متوسط ​​الفائدة المحصلة لعام2021  وحتى3  نوفمبر/ تشرين الثاني2022 ، قد يُتوقع أن تصل الفائدة المتراكمة خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023 إلى310,825 دولارًا أمريكيًا.
المكاسب / الخسائر الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت

13- في عام 2021 ، ضعف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى وبلغ مكسب آلية سعر الصرف الثابت 4,820,982 دولارًا أمريكيًا؛ ومع ذلك، في عام2022 ، قوي الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى، وبلغت خسارة آلية سعر الصرف الثابت 2,958,396 دولارًا أمريكيًا، وبالتالي صافي ربح قدره1,862,586  دولارًا أمريكيًا حتى3  نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وفي عام2023 ، قد يتغير الوضع وسيكون التقدير المتحفظ لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 خسارة صافية قدرها 600,000  دولارا أمريكيا.
الأرصدة المحتملة المعادة من المشروعات الملغاة أو المنجزة

14- من الصعب حساب إجمالي الأموال المحتملة المرتبطة بعودة الأرصدة من المشروعات الملغاة أو المنجزة خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023. وبلغت الأموال والفوائد المعادة لعام 2021 نحو 15,796,272 دولارا أمريكيا و3,480,090 دولارًا أمريكيًا للاجتماع التسعين. وكان من المتوقع إعادة 12.67 مليون دولارا أمريكيا للأموال والفوائد في الاجتماع الحادي والتسعين. ويتم حث الوكالات الثنائية والمنفذة بشدة على إعادة جميع أرصدة تلك المشروعات المكتملة من الناحية التشغيلية أو الملغية فورا.
ثالثا - 	التوصية

15- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإشارة لما يلي:
(1) التحديث عن حالة تنفيذ خطة الأعمال الموحدة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2022-2024 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20 ؛
(2) وأن القيمة الإجمالية للأنشطة حسب الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين قدرها83,048,165 دولارًا أمريكيًا ( شاملة4,829,989  دولارًا أمريكيًا للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية)، منها المبلغ 18,297,605 دولارًا أمريكيًا المرتبط بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة العمل لعام 2022.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20


UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/20



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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		Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 91ST MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount requested (US $)
	Support costs requested 
(US $)

	Bosnia and Herzegovina
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	9,100

	Cabo Verde
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	16,900

	Comoros (the)
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	100,000
	13,000

	Congo (the)
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	6,630

	Congo (the)
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	8,330

	Cote d’Ivoire
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Cote d’Ivoire
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Ecuador
	UNIDO
	INV
	REF
	Conversion project for the phase‑down of HFC-134a in the manufacturing of domestic and commercial refrigerators at the enterprise INDUGLOB
	328,935
	24,670

	Gabon
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Gabon
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Guinea-Bissau
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Guinea-Bissau
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Malaysia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of HFC investment project in mobile air-conditioning sector
	30,000
	2,100

	Malaysia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of HFC investment projects in fire fighting sector
	150,000
	10,500

	Malaysia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of HFC investment projects in refrigeration sector
	80,000
	5,600

	Mongolia
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	16,900

	Morocco
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	190,000
	13,300

	Niger (the)
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	84,500
	10,985

	Niger (the)
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	113,500
	7,945

	Philippines (the)
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	220,000
	15,400

	Saint Lucia
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	90,000
	11,700

	Saint Lucia
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	40,000
	2,800

	United Republic of Tanzania (the)
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	United Republic of Tanzania (the)
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Zimbabwe
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Zimbabwe
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Region: ASP
	UNEP
	PRP
	KIP
	Regional Kigali HFC implementation plan for 12 Pacific Island Countries: Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu (Overarching)
	780,000
	95,800

	Global
	UNEP
	TAS
	SEV
	Twinning of Ozone Officers and National Energy Efficiency Policymakers to support Kigali Amendment objectives
	793,400
	97,274
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