| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/9 7 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 6(a) предварительной повестки дня

Оценка РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ учреждений-исполнителей по показателям их бизнес-планОВ на 2024 год

Введение

# Настоящий документ состоит из следующих разделов:

I.	Анализ количественных показателей результатов деятельности. В этом разделе представлена количественная оценка результативности учреждений-исполнителей по целевым показателям эффективности работы, включенным в бизнес-планы на 2024 год, и докладам о положении дел и финансовой отчетности, представленным 97-му совещанию; кроме того, в нем содержится анализ тенденций по каждому из восьми показателей результативности.

II.	Анализ качественных показателей результатов деятельности. В этом разделе представлена качественная оценка результатов деятельности двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на основе отзывов, полученных от сотрудников национальных органов по озону (НОО).

III.	Комментарии Секретариата.

IV.	Рекомендация.

# I.	Анализ количественных показателей результатов деятельности

# В таблице 1 представлены утвержденные целевые показатели, количественные параметры для оценки прогресса в выполнении каждого целевого показателя, а также количество выполненных целевых показателей.

Таблица 1. Целевые показатели результатов деятельности на 2024 год и их выполнение

| Наимено-вание | ПРООН |  |  |  | ЮНЕП |  |  |  | ЮНИДО |  |  |  | Всемирный банк |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой показа-тель | Выполнено учреждением | Оценка Секрета-риата | Целевой показатель выполнен | Целевой показа-тель | Выполнено учреждением | Оценка Секре-тариата | Целевой показа-тель выполнен | Целевой показа-тель | Выполнено учреждением | Оценка Секре-тариата | Целевой показатель выполнен | Целевой показатель | Выполнено учреждением | Оценка Секре-тариата | Целевой показатель выполнен |
| Одобрено траншей* | 38 | 30 | 30 | Нет | 86 | 63 | 76 | Нет | 43 | 37 | 36 | Нет | 4 | 2 | 2 | Нет |
| Утверждено проектов/мероприятий | 33 | 29 | 29 | Нет | 119 | 153 | 122 | Да | 56 | 18 | 40 | Нет | 4 | 4 | 4 | Да |
| Выделено средств (млн долл. США) | 26,75 | 18,74 | 18,74 | Нет | 24,72 | 24,01 | 23,78 | Нет | 19,68 | 19,79 | 19,79 | Да | 18,16 | 26,41 | 26,41 | Да |
| Поэтапный отказ от ОРВ* | 271,84 | 260,0 | 260,0 | Нет | 198,99 | 177,7 | 173,8 | Нет | 468,43 | 456,7 | 456,7 | Нет | 5 446,1 | 7 876,9 | 5 443,7 | Нет |
| Завершено проектов для мероприятий | 45 | 41 | 41 | Нет | 81 | 82 | 82 | Да | 64 | 34 | 33 | Нет | 1 | 6 | 6 | Да |
| Темпы финансового завершения | 70% (48) | 48 | 48 | Да | 12 месяцев | 5,8 месяцев | 5,9 месяцев | Да | 12 месяцев после эксплуатационного завершения | 12 месяцев | 11,6 месяцев | Да | 90% (7) | 57% (4) | 57% (4) | Нет |
| Своевременная подача докладов о завершении проектов | В срок (1) | В срок (6) | В срок (2) | Да | В срок (5) | В срок (11) | В срок (11) | Да | В срок (4) | В срок | В срок (6) | Да | 0 | 0 | 0 | н.п. |
| Своевременная подача докладов о ходе работы | В срок | В срок | В срок | Да | В срок | В срок | В срок | Да | В срок | В срок | В срок | Да | В срок | В срок | В срок | Да |
| Кол-во достигнуиых целевых показателей |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 5/8 |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/7 |

- * Целевые показатели учреждения могут быть снижены, «если оно не сможет представить транш из-за другого сотрудничающего учреждения или ведущего учреждения» или «если ПОДПО, представленный на рассмотрение Исполнительному комитету, не утвержден в результате факторов, не зависящих от НОО и учреждения».

Взвешенная оценка результатов деятельности

# В таблице 2 представлены итоги взвешенной оценки по показателям результатов деятельности за 2024 год, выполненной по методике Секретариата.

Таблица 2. Взвешенная оценка результатов деятельности учреждений-исполнителей в 2024 году

| Наименование | Средневзвешенный балл | ПРООН |  | ЮНЕП |  | ЮНИДО |  | Всемирный банк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % выполнения целевого показателя | Баллы | % выполнения целевого показателя | Баллы | % выполнения целевого показателя | Баллы | % выполнения целевого показателя* | Баллы |
| Одобрено траншей | 10 | 79 | 8 | 88 | 9 | 84 | 8 | 50 | 5 |
| Утверждено проектов/мероприятий | 10 | 88 | 9 | 103 | 10 | 71 | 7 | 100 | 10 |
| Выделенные средства | 15 | 70 | 11 | 96 | 14 | 101 | 15 | 145 | 15 |
| Поэтапный отказ от ОРВ | 25 | 96 | 24 | 87 | 22 | 97 | 24 | 100 | 25 |
| Завершено проектов для мероприятий | 20 | 91 | 18 | 101 | 20 | 52 | 10 | 600 | 20 |
| Темпы финансового завершения | 10 | 100 | 10 | 151 | 10 | 103 | 10 | 57 | 7 |
| Своевременная подача докладов о завершении проектов | 5 | 200 | 5 | 220 | 5 | 150 | 5 | н.п. | н.п. |
| Своевременная подача докладов о ходе работы | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 7 |
| Оценка за 2024 г. | 100 |  | 90 |  | 95 |  | 84 |  | 89 |

*Для Всемирного банка средневзвешенные баллы (5) для позиции «Своевременная подача докладов о завершении проектов» приведены пропорционально другим административным показателям: «Темпы финансового завершения (3)» и «Своевременная подача докладов о ходе работы (2)». Заработанные баллы округляются до ближайшего целого числа.

# Анализ других количественных показателей результатов деятельности

# В соответствии с решением 41/93 в приложениях I и II представлены аналитические данные за предыдущие годы по инвестиционным и неинвестиционным проектам, соответственно.

# В приложении I показано, что целевой показатель по поэтапному отказу от ОРВ был достигнут всеми учреждениями в 2024 году. Целевой показатель по объему выделенных средств был достигнут ПРООН и Всемирным банком, а ЮНИДО выполнила его на 98 процентов. ПРООН и ЮНИДО достигли своих целевых показателей по подаче докладов о завершении проектов, в то время как Всемирный банк не имел докладов о завершении проектов, которые должны были быть представлены в 2024 году. Темпы освоения и первые выплаты в 2024 году были аналогичны предыдущим годам, что отражает практику работы всех учреждений-исполнителей в прошлые годы. По сравнению с 2023 годом показатель достижения целевого показателя по объему утвержденных проектов вырос для ПРООН и ЮНИДО и снизился для Всемирного банка. Целевой показатель по ОРВ, подлежащим выводу, был достигнут Всемирным банком и частично достигнут ПРООН и ЮНИДО. Показатели «эффективность затрат» и «стоимость подготовки проектов» не позволяют сделать выводы относительно каких-либо тенденций из-за различий в ОРС между ХФУ и ГХФУ и утверждения многолетних соглашений вместо отдельных проектов.

# В приложении II показано, что целевой показатель по объему выделенных средств был достигнут ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО, а по темпам освоения и первым выплатам за 2024 год был аналогичен предыдущим годам для всех учреждений-исполнителей.

# II.	Анализ качественных показателей результатов деятельности

# Всего было обработано 160 анкет, полученных от НОО 93 стран, действующих в рамках статьи 5, для оценки качественных показателей деятельности двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.

# Анкета содержит три основные категории вопросов, и необходимо предоставить общую оценку деятельности учреждений по каждой категории.

# В таблице 3 представлены сводные данные по общим оценкам, предоставленным НОО по трем основным категориям. Следует отметить, что несколько НОО не представили общие оценки по одной или нескольким категориям, хотя и прислали ответы на отдельные вопросы, которые были включены в приложение III к настоящему документу. Таблица 3 показывает, что большинство общих оценок были удовлетворительными или выше; только 13 оценок были ниже удовлетворительных.

# Таблица 3. Общие оценки качественных показателей результатов деятельности двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по категориям

| Категория | Весьма удовлетвори-тельно | Удовлетвори-тельно | Не совсем удовлетвори-тельно | Неудовлетвори-тельно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень воздействия | 91 | 37 | 4 | 1 |
| Организация и сотрудничество | 73 | 31 | 3 | 1 |
| Техническая помощь/обучение | 78 | 41 | 2 | 2 |

# Помимо требуемых общих оценок по трем основным категориям, упомянутым выше, анкета включает 31 отдельный вопрос. НОО предоставили 118 оценок ниже удовлетворительной по этим вопросам, как подробно указано в приложении III.

III.	Комментарии Секретариата

# Учреждения-исполнители были проинформированы о результатах количественных показателей оценки их деятельности за 2024 год, которая показала, что все они достигли 84% или более в своих целевых показателях.

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению, что количественные показатели оценки деятельности за 2024 год улучшились для двух учреждений-исполнителей (ПРООН и ЮНЕП) по сравнению с 2023 годом.

# Секретариат отметил, что 93 НОО (по сравнению с 88 в 2023 году) представили качественные показатели оценки. Секретариат направил оценки, полученные от НОО, соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям для получения их комментариев, уделив особое внимание 131 оценке ниже удовлетворительной (в том числе 13 низким оценкам по трем основным категориям и 118 низким оценкам по отдельным вопросам).

# Диалоги между соответствующими НОО и двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями были завершены для всех стран, указавших на проблемы при оценке качественных показателей (т.е. оценки «не совсем удовлетворительно» или «неудовлетворительно»); все учреждения сообщили, что в ходе диалогов с соответствующими НОО был согласован дальнейший курс действий, и в большинстве случаев им удалось решить проблемные вопросы, выявленные в связи с оценками ниже удовлетворительной. В этой связи Исполнительный комитет, возможно, пожелает с признательностью принять к сведению усилия, предпринятые двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями для проведения открытых и конструктивных обсуждений с соответствующими НОО по тем областям, в которых их услуги были признаны менее чем удовлетворительными, а также то, что результаты их консультаций с соответствующими НОО также были удовлетворительными.

# IV.	Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## принять к сведению:

### оценку результативности учреждений-исполнителей по показателям их бизнес-планов на 2024 год, которая изложена в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/9;

### что все учреждения-исполнители по количественной оценке результатов своей деятельности в 2024 году получили не менее 84 баллов по 100-бальной шкале;

### что анализ тенденций показал, что по некоторым показателям результаты деятельности учреждений-исполнителей в 2024 году не улучшились по сравнению с 2023 годом;

### что по сравнению с 2023 годом количественные показатели деятельности в 2024 году улучшились у двух учреждений-исполнителей (ПРООН и ЮНЕП);

### с признательностью усилия, предпринятые двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями для проведения открытых и конструктивных обсуждений с соответствующими национальными органами по озону (НОО) по тем областям, в которых их услуги были признаны менее чем удовлетворительными, а также то, что результаты их консультаций с соответствующими НОО также были удовлетворительными; и

## призвать НОО ежегодно и своевременно представлять свои оценки качественных показателей результатов деятельности двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей, оказывающих помощь их правительствам, отмечая, что 93 из 144 стран представили такие оценки за 2024 год по сравнению с 88 странами в 2023 году.

Annex I

INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(2001-2024)

| UNDP | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS phased out | 99% | 92% | 100% | 79% | 91% | 85% | 100% | 86% | 100% | N/A | 0% | 94% | 100% | 100% | 100% | 0% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% | 100% |
| Funds disbursed | 95% | 77% | 64% | 100% | 96% | 66% | 76% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 100% |
| Project completion reports | 86% | 87% | 100% | 97% | 79% | 30% | 82% | 74% | 100% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 63% | 58% | 38% | 72% | 44% | 75% | 64% | 66% | 83% | 51% | 79% | 94% | 81% | 68% | 85% | 90% | 60% | 88% | 80% | 69% | 76% | 67% | 77% | 82% |
| Value of projects approved | 100% | 99% | 65% | 73% | 82% | 83% | 77% | 100% | 100% | 38% | 87% | 100% | 87% | 89% | 91% | 100% | 80% | 79% | 85% | 81% | 80% | 78% | 57% | 84% |
| ODS to be phased out | 96% | 77% | 44% | 89% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 61% | 100% | 29% | 83% | 84% | 84% | 96% | 97% | 93% | 95% | 98% | 82% | 96% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 1.1% | 2.5% | 1.6% | 3.6% | 1.4% | 0.5% | 3.6% | 1.5% | 14.7% | 14.4% | 3.0% | 2.8% | 1.8% | 0.2% | 4.3% | 2.3% | 2.71% | 0.99% | 0.43% | 0.74% | 1.46% | 6.42% | 5.76% | 5.18% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 8.3 | 10.35 | 7.1 | 6.27 | 8.24 | 4.99 | 5.76 | 5.61 | 6.09 | 59.84 | 146.85 | 92.53 | 56.92 | 249.68 | 70.89 | 108.35 | 184.95 | 38.00 | 45.41 | 51.97 | 51.22 | 59.08 | 14.18 | 16.46 |
| Speed of first disbursement (months) | 12.84 | 12.8 | 12.8 | 12.91 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
| Speed of completion (months) | 33.6 | 32.7 | 32.4 | 32.41 | 32.9 | 33.6 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 34.4 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.8 | 35.9 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 11,727 | 9,023 | 6,466 | 3,607 | 4,538 | 6,619 | 2,674 | 1,312 | 92 | 113 | 101 | 520 | 538 | 248 | 238 | -881 | 416.3 | 499.6 | 426.1 | 395.9 | 268.4 | 335.3 | 480.9 | 651.7 |
| UNIDO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ODS phased out | 100% | 100% | 88% | 100% | 99% | 100% | 100% | 84% | 86% | 100% | 100% | 0% | 27% | 42% | 100% | 100% | 100% | 50% | 45% | 55% | 87% | 100% | 100% | 100% |
| Funds disbursed | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 86% | 87% | 100% | 100% | 98% |
| Project completion reports | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 89% | 73% | 78% | 67% | 79% | 69% | 75% | 82% | 61% | 81% | 83% | 100% | 72% | 67% | 100% | 76% | 54% | 64% | 75% | 74% | 52% | 62% | 66% | 75% |
| Value of projects approved | 99% | 97% | 68% | 82% | 100% | 100% | 92% | 100% | 59% | 78% | 100% | 79% | 88% | 64% | 93% | 71% | 73% | 57% | 73% | 85% | 52% | 90% | 77% | 100% |
| ODS to be phased out | 100% | 100% | 37% | 89% | 100% | 47% | 91% | 100% | 100% | 100% | 36% | 81% | 21% | 36% | 100% | 82% | 61% | 71% | 82% | 86% | 84% | 70% | 96% | 97% |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 2.7% | 3.3% | 3.6% | 2% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 1.3% | 11.9% | 5.7% | 2.7% | 3.9% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 3.6% | 2.6% | 0.4% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 8.71% | 8.82% | 4.50% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 5.67 | 7.28 | 9.79 | 3.58 | 3.10 | 7.13 | 6.51 | 9.34 | 3.26 | 22.58 | 187.59 | 35.34 | 186.02 | 79.01 | 56.02 | 65.50 | 53.61 | 22.83 | 119.38 | 20.96 | 27.80 | 17.48 | 11.09 | 11.19 |
| Speed of first disbursement (months) | 9.29 | 9.16 | 9.2 | 9.06 | 8.97 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
| Speed of completion (months) | 29.85 | 30.89 | 31.7 | 32.35 | 32.98 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 35.0 | 35.9 | 36.8 | 38.3 | 39.5 | 40.2 | 40.9 | 41.1 | 41.7 | 42.4 | 42.7 | 42.4 | 42.1 | 42.5 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 5,727 | 5,960 | 3,503 | 13,035 | 1,481 | 3,864 | 4,470 | 3,431 | 6,970 | 8,918 | 14,583 | 17,144 | 8,805 | 9,939 | 13,389 | 6,906 | 8,054.8 | 7,971.7 | 3,372.1 | 8,137.3 | 9,458.7 | 8,112.8 | 7,797.6 | 870.5 |
| World Bank | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ODS phased out | 100% | 100% | 84% | 100% | 69% | 31% | 84% | 47% | 100% | 100% | 100% | 20% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% | 100% | N/A | 66% | 100% |
| Funds disbursed | 74% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 64% | 43% | 15% | 100% | 100% | 100% | 78% | 96% | 62% | 80% | 70% | 63% | 99% | 43% | 100% |
| Project completion reports | 74% | 100% | 84% | 84% | 100% | 84% | 74% | 69% | 25% | 20% | 85% | 10% | 100% | 24% | 24% | 8% | 33% | 11% | 45% | 26% | 77% | 90% | 100% | N/A |
| Distribution among countries | 67% | 79% | 65% | 71% | 93% | 79% | 92% | 77% | 67% | 50% | 57% | 100% | 67% | 50% | 33% | 100% | 50% | 60% | 100% | 33% | 60% | 75% | 100% | 40% |
| Value of projects approved | 92% | 100% | 82% | 94% | 83% | 87% | 83% | 93% | 98% | 3% | 93% | 29% | 93% | 72% | 100% | 39% | 29% | 95% | 46% | 26% | 77% | 80% | 100% | 90% |
| ODS to be phased out | 72% | 91% | 65% | 59% | 100% | 66% | 93% | 35% | 100% | 89% | 11% | 7% | 25% | 11% | 100% | 50% | 74% | 69% | 100% | 84% | 95% | 99% | 100% | 100% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.02% | 0.6% | 2.2% | 74.8% | 1.5% | 5.6% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 4.0% | 18.64% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.61% | 2.92% | 0.81% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 3.85 | 4.57 | 6.12 | 3.74 | 1.04 | 3.33 | 3.29 | 9.36 | 1.43 | 1.12 | 545.23 | 69.01 | 118.26 | 214.04 | 19.84 | 48.54 | 52.66 | 618.83 | 177.65 | 2.56 | 4.55 | 3.85 | 18.29 | 31.96 |
| Speed of first disbursement (months) | 25.33 | 26.28 | 26 | 26.02 | 25.7 | 25.3 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.2 |
| Speed of completion (months) | 40.09 | 41.35 | 41 | 40.88 | 40.7 | 40.3 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 40.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 41.2 | 41.2 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 21,539 | 22,324 | 18,021 | 8,338 | 4,843 | 5,674 | 2,316 | 1,303 | 182 | 1,680 | 801 | 901 | 901 | 1,002 | 275 | 455 | 249.9 | 788.4 | 812.98 | 5.5 | 74.8 | 149.5 | 146.9 | 65.5 |

Annex II

NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(2001-2024)

| UNDP | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funds disbursed | 93% | 61% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 88% | 100% | 47% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 12 | 11.4 | 11 | 11.44 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.5 |
| Speed until project completion (months) | 36 | 34.7 | 35 | 35.36 | 35.4 | 36.6 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.3 | 36.0 | 36.8 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 35.7 | 35.7 | 35.6 |
| UNEP | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Funds disbursed | 93% | 93% | 99% | 54% | 54% | 51% | 49% | 64% | 69% | 60% | 63% | 55% | 47% | 61% | 44% | 91% | 100% | 81% | 85% | 75% | 85% | 85% | 82% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 6.87 | 7.3 | 7.6 | 8.49 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
| Speed until project completion (months) | 29.66 | 30.4 | 31 | 31.8 | 32.4 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 32.9 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 36.1 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.9 | 37.4 |
| UNIDO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Funds disbursed | 48% | 89% | 100% | 100% | 90% | 80% | 89% | 69% | 100% | 84% | 95% | 100% | 62% | 82% | 82% | 75% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 9.15 | 9.85 | 9.4 | 9.34 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
| Speed until project completion (months) | 33.66 | 33.84 | 33.7 | 33.89 | 31.9 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.0 | 31.9 | 31.4 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.7 | 33.4 | 33.5 | 32.7 | 33.0 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 34.3 | 34.4 |
| World Bank | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Funds disbursed | 12% | 38% | 100% | 79% | 100% | 57% | 59% | 59% | 19% | 47% | 75% | 59% | 49% | 42% | 100% | 88% | 100% | 100% | 78% | 33% | 34% | 35% | 100% | 53% |
| Speed until first disbursement (months) | 11.95 | 12.05 | 13.7 | 14.58 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Speed until project completion (months) | 29.24 | 28.85 | 30 | 30.39 | 31 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 28.9 |

- Annex III

- QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTING AGENCIES BY THE NATIONAL OZONE UNITS FOR 2024

| Category | Sub-category | Questions | Values | Australia | France | Germany | UNDP | UNEP | UNIDO | World Bank | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT | General | Has cooperation with the implementing agency substantially contributed and added value to your work or organization in managing compliance in your country? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 16 | 55 | 28 | 1 | 109 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 10 | 17 | 12 | 2 | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IMPACT (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 13 | 46 | 23 | 1 | 91 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 11 | 13 | 9 | 2 | 37 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | In the design and implementation of the project, has the implementing agency been striving to achieve sustainable results? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 15 | 55 | 29 | 1 | 110 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 12 | 16 | 11 | 2 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| ORGANIZATION AND COOPERATION | General | Did cooperation with the staff of the implementing agency take place in an atmosphere of mutual understanding? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 20 | 65 | 32 | 2 | 128 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 26 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 7 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the implementing agency clearly explain its work plan and division of tasks? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 58 | 24 | 2 | 105 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 3 | 13 | 15 | 18 | 1 | 50 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the implementing agency sufficiently control and monitor the delivery of consultant services? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 16 | 50 | 29 | 1 | 102 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 4 | 11 | 20 | 14 | 2 | 51 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Did the responsible staff of the implementing agency communicate sufficiently and help to avoid misunderstanding? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 17 | 63 | 29 | 2 | 119 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 10 | 9 | 1 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 10 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has the use of funds been directed effectively to reach the targets and was it agreed between the national ozone unit and the implementing agency? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 18 | 63 | 30 | 2 | 121 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 30 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | If there was a lead agency for a multi-agency project, did it coordinate the activities of the other implementing agencies satisfactorily? | Highly satisfactory | 1 |  |  | 11 | 31 | 16 |  | 59 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 2 | 5 | 15 | 11 | 1 | 35 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ORGANIZATION AND COOPERATION (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 36 | 15 | 1 | 73 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 11 | 8 | 9 | 1 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Development? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 18 | 54 | 33 | 2 | 117 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 10 | 16 | 11 | 1 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Identification? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 19 | 56 | 31 | 2 | 118 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 9 | 14 | 13 | 1 | 37 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Implementation? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 17 | 56 | 32 | 2 | 117 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 9 | 13 | 11 | 1 | 34 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were the required services of the implementing agency delivered in time? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 3 | 9 | 56 | 23 | 1 | 94 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 5 | 17 | 16 | 16 | 2 | 56 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 3 | 1 | 5 |  | 9 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING | General | Did project partners receive sufficient technical advice and/or assistance in their decision-making on technology? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 13 | 35 | 21 | 2 | 79 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 26 | 17 | 1 | 56 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Did the agency give sufficient consideration to training aspects within funding limits? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 14 | 51 | 30 | 1 | 105 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 17 | 11 | 2 | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do you feel that you have received sufficient support in building capacities for the national implementation of the project (within the funding limitations)? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 14 | 47 | 24 | 1 | 94 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 12 | 22 | 14 | 2 | 52 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has the acquisition of services and equipment been successfully administered, contracted and its delivery monitored? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 11 | 29 | 21 | 1 | 71 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 13 | 26 | 16 | 2 | 58 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | In case of need, was trouble-shooting by the agency quick and in direct response to your needs? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 13 | 46 | 28 | 1 | 97 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 12 | 19 | 7 | 2 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  | TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 13 | 37 | 19 | 1 | 78 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 15 | 12 | 2 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Was the selection and competence of consultants provided by the agency satisfactory? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 15 | 45 | 25 | 2 | 94 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 20 | 18 | 1 | 50 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were project partners and stakeholders encouraged by the implementing agency to participate positively in decision-making and design of activities? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 16 | 50 | 24 | 2 | 100 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 18 | 16 | 1 | 46 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Investment projects | Has the agency been effective and met the expectations of stakeholders in providing technical advice, training and commissioning? | Highly satisfactory | 1 |  | 3 | 11 | 35 | 24 | 1 | 75 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 4 | 11 | 15 | 9 |  | 40 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has the agency been responsive in addressing any technical difficulties that may have been encountered subsequent to the provision of non-ODS technology? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | 19 | 1 | 61 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 3 | 12 | 17 | 10 |  | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | National phase-out plans | Has support for the distribution of equipment been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 12 | 33 | 20 | 1 | 74 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 10 | 13 | 14 | 1 | 40 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has support to identify policy issues related to implementation been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 9 | 45 | 24 | 1 | 85 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 22 | 12 | 2 | 47 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has technical advice on equipment specifications been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 10 | 31 | 25 |  | 75 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 17 | 12 | 2 | 43 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has the technical advice or training that was provided been effective? | Highly satisfactory | 1 |  | 5 | 12 | 50 | 26 | 1 | 95 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 3 | 9 | 14 | 11 | 2 | 40 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Were proposed implementation strategies adequate? | Highly satisfactory | 1 |  | 5 | 15 | 51 | 25 | 2 | 99 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 3 | 8 | 13 | 12 | 1 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | Regulatory assistance projects | Were the regulations that were proposed by the agency Adapted to local circumstances? | Highly satisfactory | 1 |  | 2 | 10 | 40 | 20 |  | 73 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 2 | 4 | 22 | 11 | 2 | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Applicable? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 3 | 10 | 47 | 15 |  | 77 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 4 | 15 | 16 | 2 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Enforceable? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 3 | 9 | 38 | 17 |  | 69 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 5 | 23 | 14 | 2 | 45 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Training projects | Was the quality of the training provided satisfactory? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 48 | 27 | 2 | 98 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 3 | 14 | 8 |  | 27 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Was the training designed so that those trained would be likely to use the skills taught? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 42 | 25 | 1 | 89 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 3 | 20 | 10 | 1 | 36 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

На основе показателей результатов деятельности, утвержденных решением 41/93, с изменениями, внесенными решениями 47/51 и 71/28, и целевых показателей, принятых для бизнес-планов на 2024 год в приложениях X–XIII к докладу 93-го совещания (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105).

Секретариату было поручено продолжать мониторинг показателей эффективности инвестиционных и неинвестиционных проектов на основе анализа тенденций в ходе будущих оценок эффективности деятельности учреждений-исполнителей.

К инвестиционным проектам относятся многолетние соглашения (МЛС), для обозначения которых присваивается код проекта.

К неинвестиционным проектам применимы только показатели «выплаченные средства», «темпы первой выплаты» и «темпы завершения проекта».

Австралия (1), Франция (1), Германия (8), ПРООН (30), ЮНЕП (73), ЮНИДО (44) и Всемирный банк (3).