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PLAN D'ACTIVITÉS DE L’ONUDI POUR 2026–2028

Introduction
Le présent document présente le plan d’activités de l’ONUDI pour la période 2026–2028 et inclut les activités prévues pour la réduction des substances réglementées ainsi que d’autres activités menées dans le cadre du Protocole de Montréal au cours de la période 2026–2028. Le descriptif du plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028 est joint au présent document.
Le présent document comprend les sections suivantes :
I. Activités prévues pour la période 2026–2028
II. Observations du Secrétariat
III. Ajustements proposés par le Secrétariat
IV. Indicateurs de résultats
V. Recommandation
I.	Activités prévues pour la période 2026–2028

Le tableau 1 présente, par année, le montant correspondant aux activités figurant dans le plan d’activités de l’ONUDI.
Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028 (en $US)* – tel que soumis
	Description 
	2026
	2027
	2028
	Total (2026–2028)
	Total après 2028

	Activités relatives aux HCFC

	Plans de gestion de l’élimination progressive des HCFC (PGEH) approuvés
	24 622 419
	16 694 368
	6 067 594
	47 384 381
	7 436 020

	PGEH phase II
	209 241
	893 108
	537 636
	1 639 986
	397 933

	PGEH phase III – préparation de projet (PRP)
	0
	42 800
	0
	42 800
	0

	PGEH phase III
	2 502 788
	9 682 722
	6 771 140
	18 956 651
	3 202 825

	PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6)
	70 620
	38 520
	0
	109 140
	0

	Sous‑total des activités HCFC
	27 405 068
	27 351 519
	13 376 370
	68 132 958
	11 036 778

	Activités relatives aux HFC

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (KIP) approuvés
	1 405 039
	18 125 130
	342 650
	19 872 819
	6 025 296

	Contrôle des émissions de HFC‑23 approuvé
	584 100
	552 371
	509 571
	1 646 042
	1 170 921

	KIP phase I – PRP
	1 143 303
	413 377
	0
	1 556 680
	0

	KIP phase I
	1 574 047
	2 486 979
	3 929 546
	7 990 571
	2 102 819

	KIP phase I – investissement
	0
	339 000
	0
	339 000
	0

	Sous‑total des activités HFC
	4 706 489
	21 916 856
	4 781 767
	31 405 112
	9 299 036

	Autres activités

	Projets pilotes sur l’efficacité énergétique – préparation (décision 91/65)
	53 500
	0
	0
	53 500
	0

	Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65)
	2 407 500
	3 210 000
	0
	5 617 500
	0

	Efficacité énergétique (décision 94/60) – préparation
	53 500
	0
	0
	53 500
	0

	Efficacité énergétique (décision 94/60)
	6 420 000
	0
	0
	6 420 000
	0

	Sous‑total des autres activités
	8 934 500
	3 210 000
	0
	12 144 500
	0

	Activités régulières

	Renforcement institutionnel (RI)
	2 637 276
	3 312 748
	1 505 539
	7 455 563
	0

	Services de base
	2 108 424
	2 123 183
	2 138 045
	6 369 652
	0

	Sous‑total des activités régulières
	4 745 700
	5 435 931
	3 643 584
	13 825 215
	0

	Total
	45 791 757
	57 914 307
	21 801 721
	125 507 785
	20 335 815


* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

II.	Observations du Secrétariat
II.1	Activités relatives aux HCFC

Phase II des PGEH

Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour quatre pays consommant de faibles volumes (PFV) afin d’atteindre la réduction de 100 pour cent de la valeur de référence des HCFC s’élève à 930 899 $US (y compris 639 419 $US pour 2026–2028 et 291 480 $US pour la période postérieure à 2028).
Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour deux pays ne consommant pas de faibles volumes s’élève à 1,11 million $US (y compris 1 million $US pour 2026–2028 et 106 453 $US pour la période après 2028).
Phase III des PGEH

Le montant total du financement de la phase III des PGEH pour trois pays PFV, afin d’atteindre la réduction de 100 pour cent de la valeur de référence des HCFC, s’élève à 788 852 $US (y compris 742 950 $US pour 2026–2028 et 45 901 $US pour la période après 2028).
Le montant total du financement de la phase III des PGEH pour 11 pays ne consommant pas de faibles volumes s’élève à 21,37 millions $US (y compris 18,21 millions $US pour 2026–2028 et 3,16 millions $US pour la période après 2028).
Un montant total de 42 800 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de la phase III du PGEH pour un pays pour 2027.
Efficacité énergétique dans les pays PFV (décision 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La décision 89/6 prévoit que les agences bilatérales et d'exécution, lorsqu'elles soumettent les phases actuelles et futures des PGEH pour les pays consommant de faibles volumes, peuvent inclure le financement nécessaire à l'introduction de produits de remplacement des HCFC ayant un potentiel de réchauffement planétaire faible ou nul et au maintien de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien des équipements de réfrigération.] 

Un montant total de 109 140 $US est inclus dans le plan d’activités pour les activités relatives à l’efficacité énergétique dans trois pays PFV pour 2026–2027.
II.2	Activités relatives aux HFC

Préparation de projets KIP
Un montant total de 1,56 million $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de la phase I des KIP pour 15 pays en 2026–2027.
Parmi les 15 pays pour lesquels des activités de préparation de projets KIP ont été incluses, onze n’ont pas encore ratifié l’Amendement de Kigali, mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement respectif indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali, conformément à la décision 84/46 f).
Phase I des KIP
Un montant total de 10,09 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour la phase I des KIP pour 20 pays (y compris 7,99 millions $US pour 2026–2028 et 2,1 millions $US pour la période postérieure à 2028). De plus, l’ONUDI a également inclus un projet d’investissement KIP pour un pays, d’un montant de 339 000 $US en 2027. Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.
II.3	Autres activités

Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65)[footnoteRef:3] [3:  Le Comité exécutif a créé une fenêtre de financement et défini des critères pour les projets pilotes visant à maintenir et/ou améliorer l’efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le cadre de la réduction progressive des HFC. La durée de la fenêtre pour la présentation de projets au titre de la décision 91/65, uniquement pour les activités d’entretien, a été prolongée jusqu’à la 100e réunion incluse (décision 95/87 d)).] 


Un montant total de 5,62 millions $US est inclus dans le plan d’activités au titre de la fenêtre de financement pour les projets pilotes sur l’efficacité énergétique pour 2026–2027 dans six pays. Un montant total de 53 500 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de projets pour un pays en 2026.
Efficacité énergétique (décision 94/60)[footnoteRef:4] [4:  Le Comité exécutif a créé une fenêtre de financement pour les projets élaborés et mis en œuvre au titre du cadre opérationnel afin d'appuyer le maintien et/ou l'amélioration de l'efficacité énergétique lors de l'élimination progressive des HFC.] 


Un montant total de 6,42 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour les projets au titre de la fenêtre de financement pour l’efficacité énergétique conformément à la décision 94/60 pour trois pays en 2026. Un montant total de 53 500 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de projets pour un pays en 2026.
II.4	Coût des services de base
Le coût des services de base[footnoteRef:5] devrait augmenter à un taux annuel de 0,7 pour cent, comme convenu. [5:  Le coût des services de base de l’ONUDI pour 2026 sera examiné à la 97e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).] 

III.	Ajustements proposés par le Secrétariat
Les ajustements au plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028 reposaient sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. Lors de l’examen du plan d’activités révisé de l’ONUDI pour 2026–2028, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n’étaient pas inclus :
Tableau 2. Ajustements apportés au plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028 ($US)* – tels que proposés par le Secrétariat
	Ajustement
	2026–2028
	Après 2028

	Valeurs des accords pluriannuels (AP) pour tenir compte des montants réels approuvés dans le cadre des accords, y compris les tranches des AP : i) qui ont été soumises à la 97e réunion mais ont ensuite été retirées; ii) qui sont échues mais n’ont pas été soumises à la 97e réunion; et iii) qui sont supprimées parce qu’elles ont été soumises à la 97e réunion
	533 277
	(108 983)

	PRP pour la phase I des KIP soumis à la 97e réunion
	(278 600)
	0

	Secteur de l’entretien pour la phase I des KIP conformément à la décision 92/37
	(343 894)
	(152 262)


* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028, qui sont également abordés dans le cadre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2026–2028.[footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

Tableau 3. Allocation des ressources dans le plan d’activités ajusté de l’ONUDI pour 2026–2028 ($US)*
	Description 
	2026
	2027
	2028
	Total 
(2026–2028)
	Total après 2028

	Activités relatives aux HCFC

	PGEH approuvés
	25 326 693
	16 694 368
	6 067 594
	48 088 655
	7 436 020

	PGEH phase II
	209 241
	893 108
	537 636
	1 639 986
	397 933

	PGEH phase III – PRP
	0
	42 800
	0
	42 800
	0

	PGEH phase III
	2 502 788
	9 682 722
	6 771 140
	18 956 651
	3 202 825

	PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6)
	70 620
	38 520
	0
	109 140
	0

	Sous‑total des activités HCFC
	28 109 342
	27 351 519
	13 376 370
	68 837 232
	11 036 778

	Activités relatives aux HFC

	KIP approuvés
	1 245 709
	18 125 130
	342 650
	19 713 489
	6 025 296

	Contrôle des émissions de HFC‑23 approuvé
	572 433
	552 371
	509 571
	1 634 375
	1 061 938

	KIP phase I – PRP
	864 703
	413 377
	0
	1 278 079
	0

	KIP phase I
	1 574 047
	2 143 085
	3 929 546
	7 646 678
	1 950 558

	KIP phase I – investissement
	0
	339 000
	0
	339 000
	0

	Sous‑total des activités HFC
	4 256 891
	21 572 963
	4 781 767
	30 611 621
	9 037 792

	Autres activités

	Projets pilotes sur l’efficacité énergétique – préparation (décision 91/65)
	53 500
	0
	0
	53 500
	0

	Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65)
	2 407 500
	3 210 000
	0
	5 617 500
	0

	Efficacité énergétique (décision 94/60) – préparation
	53 500
	0
	0
	53 500
	0

	Efficacité énergétique (décision 94/60)
	6 420 000
	0
	0
	6 420 000
	0

	Sous‑total des autres activités
	8 934 500
	3 210 000
	0
	12 144 500
	0

	Activités régulières

	Renforcement institutionnel (RI)
	2 637 276
	3 312 748
	1 505 539
	7 455 563
	0

	Services de base
	2 108 424
	2 123 183
	2 138 045
	6 369 652
	0

	Sous‑total des activités régulières
	4 745 700
	5 435 931
	3 643 584
	13 825 215
	0

	Total
	46 046 433
	57 570 413
	21 801 721
	125 418 568
	20 074 570


* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs de résultats
L’ONUDI a présenté des indicateurs de résultats conformément à la décision 93/8 d) dans le descriptif de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé l’ONUDI des cibles figurant dans le tableau 4.
Tableau 4. Indicateurs de résultats de l’ONUDI pour 2026
	Type d’indicateur
	Titre abrégé
	Calcul
	Cible 2026

	Planification–Approbation
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport à celles prévues*
	51

	Planification–Approbation
	Projets/activités individuels approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation de projets)
	26

	Mise en œuvre
	Fonds décaissés
	Sur la base des décaissements estimés dans les rapports périodiques
	18,778,560

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO pour les projets relatifs aux HCFC
	Élimination des SAO pour les projets relatifs aux HCFC, en tonnes PAO, par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques
	152,7 tonnes PAO

	Mise en œuvre
	Réduction progressive des HFC pour les projets relatifs aux HFC
	Réduction progressive des HFC pour les projets relatifs aux HFC, en tonnes éqCO2, par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques
	449 139 tonnes éqCO2 

	Mise en œuvre
	Achèvement opérationnel de projets
	Achèvement opérationnel des projets par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation de projet)**
	57

	Mise en œuvre
	Intégration des questions de genre
	Politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre appliquée à tous les projets approuvés
	100 %

	Administratif
	Rapidité de l’exécution financière
	Degré d’achèvement des projets sur le plan financier dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel
	12 mois après l’achèvement opérationnel

	Administratif
	Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet
	Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet sur la base du rapport périodique
	3

	Administratif
	Soumission en temps voulu des rapports périodiques et des plans d’activités
	Soumission en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf accord contraire
	Dans les délais


* Les cibles d’une agence seront réduites si elle ne peut pas soumettre une tranche en raison d’une autre agence de coopération ou agence principale, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis pour examen par le Comité exécutif n’est pas approuvé en raison de facteurs indépendants de la volonté du service national de l’ozone et de l’agence.
** Les cibles d’une agence seront réduites si une prorogation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

V.	Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
a) Prendre note du plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24; et
b) Approuver les indicateurs de résultats de l’ONUDI figurant dans le tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24.
	
	
	
	
	



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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