| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24 4 novembre2025 FraNÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1-5 décembre 2025

Point 8 c) iv) de l'ordre du jour provisoire

PLAN D'ACTIVITÉS DE L’ONUDI POUR 2026–2028

# Introduction

# Le présent document présente le plan d’activités de l’ONUDI pour la période 2026–2028 et inclut les activités prévues pour la réduction des substances réglementées ainsi que d’autres activités menées dans le cadre du Protocole de Montréal au cours de la période 2026–2028. Le descriptif du plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028 est joint au présent document.

# Le présent document comprend les sections suivantes :

- Activités prévues pour la période 2026–2028

- Observations du Secrétariat

- Ajustements proposés par le Secrétariat

- Indicateurs de résultats

- Recommandation

I.	Activités prévues pour la période 2026–2028

# Le tableau 1 présente, par année, le montant correspondant aux activités figurant dans le plan d’activités de l’ONUDI.

Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028 (en $US)* – tel que soumis

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination progressive des HCFC (PGEH) approuvés | 24 622 419 | 16 694 368 | 6 067 594 | 47 384 381 | 7 436 020 |
| PGEH phase II | 209 241 | 893 108 | 537 636 | 1 639 986 | 397 933 |
| PGEH phase III – préparation de projet (PRP) | 0 | 42 800 | 0 | 42 800 | 0 |
| PGEH phase III | 2 502 788 | 9 682 722 | 6 771 140 | 18 956 651 | 3 202 825 |
| PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6) | 70 620 | 38 520 | 0 | 109 140 | 0 |
| Sous-total des activités HCFC | 27 405 068 | 27 351 519 | 13 376 370 | 68 132 958 | 11 036 778 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (KIP) approuvés | 1 405 039 | 18 125 130 | 342 650 | 19 872 819 | 6 025 296 |
| Contrôle des émissions de HFC-23 approuvé | 584 100 | 552 371 | 509 571 | 1 646 042 | 1 170 921 |
| KIP phase I – PRP | 1 143 303 | 413 377 | 0 | 1 556 680 | 0 |
| KIP phase I | 1 574 047 | 2 486 979 | 3 929 546 | 7 990 571 | 2 102 819 |
| KIP phase I – investissement | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 | 0 |
| Sous-total des activités HFC | 4 706 489 | 21 916 856 | 4 781 767 | 31 405 112 | 9 299 036 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projets pilotes sur l’efficacité énergétique – préparation (décision 91/65) | 53 500 | 0 | 0 | 53 500 | 0 |
| Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 2 407 500 | 3 210 000 | 0 | 5 617 500 | 0 |
| Efficacité énergétique (décision 94/60) – préparation | 53 500 | 0 | 0 | 53 500 | 0 |
| Efficacité énergétique (décision 94/60) | 6 420 000 | 0 | 0 | 6 420 000 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 8 934 500 | 3 210 000 | 0 | 12 144 500 | 0 |
| Activités régulières |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel (RI) | 2 637 276 | 3 312 748 | 1 505 539 | 7 455 563 | 0 |
| Services de base | 2 108 424 | 2 123 183 | 2 138 045 | 6 369 652 | 0 |
| Sous-total des activités régulières | 4 745 700 | 5 435 931 | 3 643 584 | 13 825 215 | 0 |
| Total | 45 791 757 | 57 914 307 | 21 801 721 | 125 507 785 | 20 335 815 |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

# II.	Observations du Secrétariat

II.1	Activités relatives aux HCFC

# Phase II des PGEH

# Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour quatre pays consommant de faibles volumes (PFV) afin d’atteindre la réduction de 100 pour cent de la valeur de référence des HCFC s’élève à 930 899 $US (y compris 639 419 $US pour 2026–2028 et 291 480 $US pour la période postérieure à 2028).

# Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour deux pays ne consommant pas de faibles volumes s’élève à 1,11 million $US (y compris 1 million $US pour 2026–2028 et 106 453 $US pour la période après 2028).

# Phase III des PGEH

# Le montant total du financement de la phase III des PGEH pour trois pays PFV, afin d’atteindre la réduction de 100 pour cent de la valeur de référence des HCFC, s’élève à 788 852 $US (y compris 742 950 $US pour 2026–2028 et 45 901 $US pour la période après 2028).

# Le montant total du financement de la phase III des PGEH pour 11 pays ne consommant pas de faibles volumes s’élève à 21,37 millions $US (y compris 18,21 millions $US pour 2026–2028 et 3,16 millions $US pour la période après 2028).

# Un montant total de 42 800 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de la phase III du PGEH pour un pays pour 2027.

# Efficacité énergétique dans les pays PFV (décision 89/6)

# Un montant total de 109 140 $US est inclus dans le plan d’activités pour les activités relatives à l’efficacité énergétique dans trois pays PFV pour 2026–2027.

II.2	Activités relatives aux HFC

# Préparation de projets KIP

# Un montant total de 1,56 million $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de la phase I des KIP pour 15 pays en 2026–2027.

# Parmi les 15 pays pour lesquels des activités de préparation de projets KIP ont été incluses, onze n’ont pas encore ratifié l’Amendement de Kigali, mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement respectif indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali, conformément à la décision 84/46 f).

# Phase I des KIP

# Un montant total de 10,09 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour la phase I des KIP pour 20 pays (y compris 7,99 millions $US pour 2026–2028 et 2,1 millions $US pour la période postérieure à 2028). De plus, l’ONUDI a également inclus un projet d’investissement KIP pour un pays, d’un montant de 339 000 $US en 2027. Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.

II.3	Autres activités

Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65)

# Un montant total de 5,62 millions $US est inclus dans le plan d’activités au titre de la fenêtre de financement pour les projets pilotes sur l’efficacité énergétique pour 2026–2027 dans six pays. Un montant total de 53 500 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de projets pour un pays en 2026.

Efficacité énergétique (décision 94/60)

# Un montant total de 6,42 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour les projets au titre de la fenêtre de financement pour l’efficacité énergétique conformément à la décision 94/60 pour trois pays en 2026. Un montant total de 53 500 $US est inclus dans le plan d’activités pour la préparation de projets pour un pays en 2026.

# II.4	Coût des services de base

# Le coût des services de base devrait augmenter à un taux annuel de 0,7 pour cent, comme convenu.

III.	Ajustements proposés par le Secrétariat

# Les ajustements au plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028 reposaient sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. Lors de l’examen du plan d’activités révisé de l’ONUDI pour 2026–2028, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n’étaient pas inclus :

Tableau 2. Ajustements apportés au plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028 ($US)* – tels que proposés par le Secrétariat

| Ajustement | 2026–2028 | Après 2028 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des accords pluriannuels (AP) pour tenir compte des montants réels approuvés dans le cadre des accords, y compris les tranches des AP : i) qui ont été soumises à la 97e réunion mais ont ensuite été retirées; ii) qui sont échues mais n’ont pas été soumises à la 97e réunion; et iii) qui sont supprimées parce qu’elles ont été soumises à la 97e réunion | 533 277 | (108 983) |
| PRP pour la phase I des KIP soumis à la 97e réunion | (278 600) | 0 |
| Secteur de l’entretien pour la phase I des KIP conformément à la décision 92/37 | (343 894) | (152 262) |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

# Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028, qui sont également abordés dans le cadre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2026–2028.

# Tableau 3. Allocation des ressources dans le plan d’activités ajusté de l’ONUDI pour 2026–2028 ($US)*

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 25 326 693 | 16 694 368 | 6 067 594 | 48 088 655 | 7 436 020 |
| PGEH phase II | 209 241 | 893 108 | 537 636 | 1 639 986 | 397 933 |
| PGEH phase III – PRP | 0 | 42 800 | 0 | 42 800 | 0 |
| PGEH phase III | 2 502 788 | 9 682 722 | 6 771 140 | 18 956 651 | 3 202 825 |
| PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6) | 70 620 | 38 520 | 0 | 109 140 | 0 |
| Sous-total des activités HCFC | 28 109 342 | 27 351 519 | 13 376 370 | 68 837 232 | 11 036 778 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP approuvés | 1 245 709 | 18 125 130 | 342 650 | 19 713 489 | 6 025 296 |
| Contrôle des émissions de HFC-23 approuvé | 572 433 | 552 371 | 509 571 | 1 634 375 | 1 061 938 |
| KIP phase I – PRP | 864 703 | 413 377 | 0 | 1 278 079 | 0 |
| KIP phase I | 1 574 047 | 2 143 085 | 3 929 546 | 7 646 678 | 1 950 558 |
| KIP phase I – investissement | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 | 0 |
| Sous-total des activités HFC | 4 256 891 | 21 572 963 | 4 781 767 | 30 611 621 | 9 037 792 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projets pilotes sur l’efficacité énergétique – préparation (décision 91/65) | 53 500 | 0 | 0 | 53 500 | 0 |
| Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 2 407 500 | 3 210 000 | 0 | 5 617 500 | 0 |
| Efficacité énergétique (décision 94/60) – préparation | 53 500 | 0 | 0 | 53 500 | 0 |
| Efficacité énergétique (décision 94/60) | 6 420 000 | 0 | 0 | 6 420 000 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 8 934 500 | 3 210 000 | 0 | 12 144 500 | 0 |
| Activités régulières |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel (RI) | 2 637 276 | 3 312 748 | 1 505 539 | 7 455 563 | 0 |
| Services de base | 2 108 424 | 2 123 183 | 2 138 045 | 6 369 652 | 0 |
| Sous-total des activités régulières | 4 745 700 | 5 435 931 | 3 643 584 | 13 825 215 | 0 |
| Total | 46 046 433 | 57 570 413 | 21 801 721 | 125 418 568 | 20 074 570 |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs de résultats

# L’ONUDI a présenté des indicateurs de résultats conformément à la décision 93/8 d) dans le descriptif de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé l’ONUDI des cibles figurant dans le tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs de résultats de l’ONUDI pour 2026

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Cible 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification–Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport à celles prévues* | 51 |
| Planification–Approbation | Projets/activités individuels approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation de projets) | 26 |
| Mise en œuvre | Fonds décaissés | Sur la base des décaissements estimés dans les rapports périodiques | 18,778,560 |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO pour les projets relatifs aux HCFC | Élimination des SAO pour les projets relatifs aux HCFC, en tonnes PAO, par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques | 152,7 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Réduction progressive des HFC pour les projets relatifs aux HFC | Réduction progressive des HFC pour les projets relatifs aux HFC, en tonnes éqCO2, par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques | 449 139 tonnes éqCO2 |
| Mise en œuvre | Achèvement opérationnel de projets | Achèvement opérationnel des projets par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation de projet)** | 57 |
| Mise en œuvre | Intégration des questions de genre | Politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre appliquée à tous les projets approuvés | 100 % |
| Administratif | Rapidité de l’exécution financière | Degré d’achèvement des projets sur le plan financier dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel | 12 mois après l’achèvement opérationnel |
| Administratif | Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet | Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet sur la base du rapport périodique | 3 |
| Administratif | Soumission en temps voulu des rapports périodiques et des plans d’activités | Soumission en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf accord contraire | Dans les délais |

- * Les cibles d’une agence seront réduites si elle ne peut pas soumettre une tranche en raison d’une autre agence de coopération ou agence principale, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis pour examen par le Comité exécutif n’est pas approuvé en raison de facteurs indépendants de la volonté du service national de l’ozone et de l’agence.

- ** Les cibles d’une agence seront réduites si une prorogation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

V.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d’activités de l’ONUDI pour 2026–2028 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24; et

## Approuver les indicateurs de résultats de l’ONUDI figurant dans le tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

La décision 89/6 prévoit que les agences bilatérales et d'exécution, lorsqu'elles soumettent les phases actuelles et futures des PGEH pour les pays consommant de faibles volumes, peuvent inclure le financement nécessaire à l'introduction de produits de remplacement des HCFC ayant un potentiel de réchauffement planétaire faible ou nul et au maintien de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien des équipements de réfrigération.

Le Comité exécutif a créé une fenêtre de financement et défini des critères pour les projets pilotes visant à maintenir et/ou améliorer l’efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le cadre de la réduction progressive des HFC. La durée de la fenêtre pour la présentation de projets au titre de la décision 91/65, uniquement pour les activités d’entretien, a été prolongée jusqu’à la 100e réunion incluse (décision 95/87 d)).

Le Comité exécutif a créé une fenêtre de financement pour les projets élaborés et mis en œuvre au titre du cadre opérationnel afin d'appuyer le maintien et/ou l'amélioration de l'efficacité énergétique lors de l'élimination progressive des HFC.

Le coût des services de base de l’ONUDI pour 2026 sera examiné à la 97e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20