| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/13 26 April 2024 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الرابع والتسعون

مونتريال، 27-31 مايو/أيار 2024

البند 8(ب) من جدول الأعمال المؤقت

تأخيرات تقديم الشرائح

مقدمة

# أعدت الأمانة هذه الوثيقة عملاً بالمقرر 47/50(د). وتعرض الإجراءات التي تم اتخاذها استجابة للقرارات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح التي المعتمدة في الاجتماع الثالث والتسعين؛ وتحليل لكل شريحة من الشرائح التي كانت مستحقة ولكن لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين فضلاً عن الشرائح التي تم تقديمها ولكن تم سحبها لاحقاً أثناء عملية مراجعة المشروع. كما تُقدم لمحة عامة بشأن أسباب التأخير وتأثير ذلك على امتثال التزام البلدان بموجب بروتوكول مونتريال، وتوصية الأمانة.

أولاً-	متابعة القرارات المتخذة بشأن تأخيرات تقديم الشرائح في الاجتماع الثالث والتسعين

# لم تقم 15 دولة من أصل 31 دولة بالتقديم في الوقت المحدد، إذ كان من المقرر أن تقدم طلبات الشرائح في الاجتماع الثالث والتسعين، وهو ما يمثل معدل عدم تقديم قدره 48 في المائة. وبالتالي، طلبت اللجنة التنفيذية، من ضمن جملة أمور أخرى، من الأمانة أن ترسل خطابات إلى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح الواردة في المرفق التاسع من تقرير الاجتماع الثالث والتسعين (المقرر 93/27(ب)).

# وعملاً بالمقرر 93/27(ب)، أرسلت الأمانة خطابات إلى حكومات 17 بلداً من البلدان العاملة بموجب المادة 5 لحثها على تقديم الشريحة التالية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبناء عليه، قدمت حكومات البوسنة والهرسك، والصين، ومصر، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسري لانكا، وتيمور- ليشتي، الشرائح الخاصة بها من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والتسعين.

# ومع ذلك، لم تقدم حكومات أفغانستان، والجزائر، وبوتسوانا، ودومينيكا، والعراق، وكينيا، والكويت وموريشيوس، ونيبال، والسنغال، طلباتها الخاصة بالشريحة.

ثانياً-	تحليل الشرائح التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين

# لم يتم تقديم ثمانية وعشرين نشاطاً مرتبطاً بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 17 بلداً بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرة 4، بقيمة إجمالية قدرها 10,120,181 دولار أمريكي (وتتضمن تكاليف دعم الوكالة)، المقرر تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين، على النحو الموضح في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

ثالثاً-	أسباب التأخيرات وتأثيرها على الامتثال

# تشمل أسباب التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي: عتبة الصرف دون نسبة 20 في المائة من الأموال الموافق عليها للشريحة السابقة (15)؛ والقرارات الحكومية و/أو موافقاتها و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التغيير الهيكلي (12)؛ والأموال الكافية من الشريحة السابقة الموافق عليها (6)؛ والصعوبات الداخلية أو الخارجية (2)؛ وتقديم التقارير المرحلية والمالية (2)؛ وعدم وجود تقرير التحقق (2)؛ والتأخيرات المؤسسية (1)؛ وعدم جهوزية الوكالة الرئيسية أو المتعاونة (1)؛ وتوقيع الاتفاقية أو وثيقة المشروع (1)؛ والمسائل التقنية (1)؛ وبطء التنفيذ (1)؛ وتأخيرات المشتريات (1)؛ والمكون الاستثماري (1). قد ينطبق أكثر من سبب حيال التأخيرات في عمليات التقديم.

# وحسبما أفادت الوكالات المنفذة ذات الصلة، فلن تنطوي التأخيرات في تقديم الشرائح التي فات موعد استحقاقها على أي تأثير على امتثال البلدان لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال. ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المعلقة إلى الاجتماع الخامس والتسعين، باستثناء الجزائر، التي لن تطلب الشرائح المتبقية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بناءً على الرسالة الواردة من الحكومة في 15 أبريل/نيسان 2024.

رابعاً-	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## الإحاطة علماً بما يلي:

- التقرير بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/13؛

- المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومتي فرنسا وألمانيا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو؛

- أنه تم تقديم 32 نشاطاً من أصل 60 نشاطاً (18 من 35 بلداً) تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المزمع تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين في الوقت المحدد؛

- أن الوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة قد أشارت إلى أن التأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها في الاجتماع الأول لعام 2024 لن ينطوي على أي تأثير على امتثال البلدان لبروتوكول مونتريال، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن أياً من البلدان المعنية كانت في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال؛ و

## أن تطلب من الأمانة إرسال خطابات إلى الحكومات المعنية بشأن القرارات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح الواردة في المرفق الأول بهذا التقرير.

المرفق الاول

الشرائح التي لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الرابع والتسعين

| البلد | الوكالة | الشريحة | المبلغ (مع تكاليف الدعم (دولار أمريكي) | سبب التأخير/الانسحاب | التوصيات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الجزائر (المرحلة الأولى) | اليونيدو | 2014 و2017 | 197,898 | التأخيرات المؤسسية/القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية | الإحاطة علماً بالتأخيرات المؤسسية بسبب التحديات في تصنيع وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 وأن حكومة الجزائر لن تطلب الشرائح المتبقية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثالثة (2014) والشريحة الرابعة (2017))* وحث حكومة الجزائر على تقديم تقرير مفصل بشأن جميع الأنشطة الجارية المتبقية في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين. |
| الأرجنتين (ضبط انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المتولد عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في منشأة فريو إندوسترياس أرجنتينا) | اليونيدو | 2024 | 13,650 | مسائل تقنية | الإحاطة علماً بالتأخير الناجم عن تسليم المعدات وحث حكومة الأرجنتين على العمل مع اليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من مشروع ضبط انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المتولدة عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في منشأة فريو إندوسترياس أرجنتينا إلى الاجتماع الخامس والتسعين. |
| البحرين (المرحلة الثانية) | اليونيب | 2024 | 62,150 | عتبة صرف 20 في المائة/أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها | الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة البحرين على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. |
|  | اليونيدو | 2024 | 22,470 | عتبة صرف 20 في المائة |  |
| بوتسوانا (المرحلة الثانية) | اليونيب | 2023 | 216,683 | القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية | الإحاطة علماً بالتأخيرات الناجمة عن التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، وحث حكومة بوتسوانا على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة. |
|  | اليونيدو | 2023 | 160,500 | القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/عتبة صرف 20 في المائة |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرحلة الثانية) | اليونيب | 2024 | 180,267 | عتبة صرف 20 في المائة/ أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها | الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على العمل مع اليونيب واليوئنديبي بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. |
|  | اليوئنديبي | 2024 | 225,235 | عتبة صرف 20 في المائة |  |
| دومينيكا (المرحلة الأولى) | اليونيب | 2020 | 18,588 | القرارات الحكومة/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/عدم وجود تقرير التحقق/تقديم التقارير المرحلية والمالية/صعوبات داخلية أو خارجية | الإحاطة علماً بالتأخيرات الناجمة عن التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وعدم استكمال التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، وحث حكومة دومينيكا على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب لاستكمال عملية التحقق بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2020. |
| إثيوبيا (المرحلة الثانية) | اليونيب | 2024 | 113,000 | القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية | الإحاطة علماً بالتأخير في تنفيذ الأنشطة من قبل الحكومة، وحث حكومة إثيوبيا على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين. |
|  | اليونيدو | 2024 | 98,100 | القرارات الحكومية/موافقاتها/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/عتبة صرف 20 في المائة |  |
| جورجيا (المرحلة الثانية) | اليوئنديبي | 2024 | 252,479 | عدم وجود تقرير التحقق | الإحاطة علماً بالتأخيرات الناجمة عن عدم استكمال التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، وحث حكومة جورجيا على العمل مع اليوئنديبي لاستكمال عملية التحقق بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين. |
| غانا (المرحلة الثانية) | اليوئنديبي | 2024 | 253,103 | القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية | الإحاطة علماً بالتأخير في تنفيذ الأنشطة وأن حكومة غانا قررت تقديم طلب الشريحة الثانية (2024) إلى الاجتماع الخامس والتسعين، وحث حكومة غانا على العمل مع اليوئنديبي واليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين. |
|  | اليونيب | 2024 | 181,443 | القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية |  |
| العراق (المرحلة الثانية) | اليونيب | 2022 و2023 | 1,383,139 | عدم جهوزية الوكالة الرئيسية أو المتعاونة للتقديم/لعنصر الاستثمار | الإحاطة علماً بالتأخير الناجم عن عدم جهوزية الوكالة المتعاونة للتقديم، وحث حكومة العراق على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحتين الثانية (2022) والثالثة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح عام 2022 والشرائح اللاحقة. |
|  | اليونيدو | 2022 و2023 | 722,250 | القرارات الحكومية/موافقاتها/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/عتبة صرف 20 في المائة |  |
| كينيا (المرحلة الثانية) | فرنسا | 2023 | 671,075 | عتبة صرف 20 في المائة | الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2020) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة كينيا على العمل مع حكومة فرنسا بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذُ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف البالغ 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. |
| الكويت (المرحلة الثانية) | اليونيب | 2023 | 1,130,242 | عتبة صرف 20 في المائة/ أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/ تقديم التقارير المرحلية والمالية | الإحاطة علماُ بالتأخيرات الناجمة عن عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة الكويت على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. |
|  | اليونيدو | 2023 | 307,732 | عتبة صرف 20 في المائة |  |
| موريشيوس | ألمانيا | 2023 | 75,343 | بطء التنفيذ/عتبة صرف 20 في المائة | الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الرابعة (2020) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة موريشيوس على العمل مع حكومة ألمانيا بحيث يتسنى تقديم الشريحة الخامسة (2023) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 2023 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. |
| نيبال (المرحلة الثانية) | اليونيب | 2023 | 75,710 | القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية | الإحاطة علماً بالتأخيرات الناجمة عن المشتريات والتغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، وحث حكومة نيبال على العمل مع اليونيب واليوئنديبي بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة. |
|  | اليوئنديبي | 2023 | 137,340 | تأخيرات المشتريات |  |
| باكستان (المرحلة الثانية) | اليونيدو | 2024 | 1,123,286 | عتبة صرف 20 في المائة | الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2022) من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة باكستان على العمل مع اليونيدو واليونيب بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2024) من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. |
|  | اليونيب | 2024 | 821,853 | القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/توقيع الاتفاق/أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/عتبة صرف 20 في المائة |  |
| السنغال (المرحلة الثالثة) | اليونيب | 2023 | 202,835 | أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها | الإحاطة علماً بالتأخير الناجم عن الصعوبات الداخلية أو الخارجية في قضايا سلسلة التوريد في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وأن هناك أموالاً كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها، وحث حكومة السنغال على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثانية (2023) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في عين الاعتبار إعادة تخصيص شرائح 2023 والشرائح اللاحقة. |
|  | اليونيدو | 2023 | 103,550 | صعوبات داخلية أو خارجية |  |
| الجمهورية العربية السورية (المرحلة الأولى) | اليونيب | 2024 | 445,295 | القرارات الحكومية/موافقاتها/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليها/عتبة صرف 20 في المائة | الإحاطة علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2022) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وحث حكومة الجمهورية العربية السورية على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يتسنى تقديم الشريحة الثالثة (2024) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. |
|  | اليونيدو | 2024 | 924,965 | عتبة صرف 20 في المائة |  |
| المجموع |  |  | 10,120,181 |  |  |

* بناءً على الرسالة الواردة من حكومة الجزائر بتاريخ 15 أبريل 2024.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1.

قررت اللجنة التنفيذية إدراج بند فرعي منفصل في جدول الأعمال بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصرف الأموال للشرائح والالتزامات في الاجتماعات المقبلة.

باستثناء الصين في خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة، وجمهورية إيران الإسلامية، التي تم تقديم طلباتها الخاصة بالشريحة إلى الاجتماع الثالث والتسعين ولكن تم سحبها لاحقاً.

بما في ذلك دولتان قدمتا طلبيهما الخاص بالشريحة ولكنهما سحبتاه لاحقاً.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/24.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/29.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/33.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/39.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/40.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/54.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/55.

يمكن تقديم الشريحة الخاصة بأفغانستان إلى الاجتماع الخامس والتسعين (المرفق التاسع بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105).

على سبيل المقارنة، في الاجتماع الثالث والتسعين، لم يتم تقديم 25 شريحة كانت مستحقة لـ 15 دولة.